***1. Вклад государственной программы в достижение показателей, указанных в документах стратегического планирования***

В соответствии с положениями [Концепции](consultantplus://offline/ref=7DDDF8504A8C991D6DC062AEBE1543CC2DFF7666336A347E592B209D7894710E559B68D26C2675A83949858369759278230E8F716387C20Aj6Y4O) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, в рамках Госпрограммы реализуются мероприятия по развитию конкурентного рынка в сфере социального обслуживания граждан, в том числе развитию государственно-частного партнерства.

В 2019 году на рынке социальных услуг в сфере социального обслуживания работает более 1 300 негосударственных организаций, из них более 900 социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), 229 коммерческих организаций и 155 индивидуальных предпринимателей.

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, составил 22,5 %.

Наряду с этим в 2019 году реализовывалось 4 инвестиционных соглашения с применением механизма государственно-частного партнерства (1 соглашение о государственно-частном партнерстве и 3 концессионных соглашения).

Так, в Санкт-Петербурге в соответствии с концессионным соглашением в сфере социального обслуживания от 31 мая 2017 года ООО «Управляющая компания «ОПЕКА» СПб» реализует проект по созданию объекта социального обслуживания граждан – дома престарелых.

В Республике Татарстан между Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан и автономной некоммерческой организацией «Казанский Центр развития реабилитации и абилитации» заключено концессионное соглашение с целью создания центра социальной реабилитации детей-инвалидов с детским церебральным параличом, аутизмом, задержкой психического и психоречевого развития.

В Республике Бурятия заключено концессионное соглашение между Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия и ООО «Горный воздух» сроком на 10 лет о реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса в целях предоставления социального обслуживания гражданам.

Также получила дальнейшее развитие система поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей.

Так, в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»национального проекта «Демография»в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» осуществлялось предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Ежемесячная денежная выплата назначена на 328, 9 тыс. детей. Размер ежемесячной денежной выплаты в среднем по Российской Федерации составил 11 177,36 рублей.

В рамках данного федерального проекта в эфир вышло 311 телепрограмм, количество просмотров эфира – 119 097 549, количество просмотров в Интернете – 3 434 057.

В рамках [Концепции](consultantplus://offline/ref=7DDDF8504A8C991D6DC062AEBE1543CC2DFB7F62326B347E592B209D7894710E559B68D26C2675A83949858369759278230E8F716387C20Aj6Y4O) демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 1298-р, впервые в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2019 г. № 743-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на единовременную выплату при рождении первого ребенка, а также на предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в объеме 2 452 921,9 тыс. рублей.

Средний размер единовременной выплаты семьям при рождении первого ребенка (в 2-кратной величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации) в 2019 году составил 30 971,2 рублей.

Региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка в 2019 году установлен в размере 135,9 тыс. рублей.

Единовременная выплата при рождении первого ребенка (человек) рассчитана на 23, 5 тыс. семьей, региональный материнский (семейный) капитал на 4 тыс. семей.

Также продолжено предоставление детских пособий в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»:

выплаты военнослужащим и приравненным к ним лицам пособия по беременности и родам;

выплата военнослужащим и приравненным к ним лицам ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

выплата единовременного пособия женщинам из числа военнослужащих и приравненных к ним лиц, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

выплата военнослужащим и приравненным к ним лицам единовременного пособия при рождении ребенка;

выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Наряду с этим предоставлены:

пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций;

единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности;

единовременные пособия при рождении ребенка;

ежемесячные пособия по уходу за первым ребенком, по уходу за вторым или последующим ребенком;

ежемесячные пособия по уходу за ребенком для лиц, уволенных в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в том числе уволенные из организаций или воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации, уволенные в связи с истечением срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации, или в связи с переводом мужа из таких частей в Российскую Федерацию.

С 1 января 2007 года Пенсионный фонд Российской Федерации реализует Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ), устанавливающий дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. Практика показала востребованность, необходимость, а также стимулирующую роль данной меры социальной поддержки.

Всего за время реализации Федерального закона № 256-ФЗ по состоянию на 1 января 2020 года территориальными органами ПФР выдано 9 663 258 сертификатов (в том числе 626 509 в 2019 году), что составляет порядка 86% от количества рожденных после 1 января 2007 года вторых, третьих и последующих детей.

Количество обращений с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала по основным направлениям расходования средств составило 7 495 079, из них на улучшение жилищных условий подано 6 471 018 заявлений (86,34% от общего количества обращений), на оказание платных образовательных услуг – 877 874 заявления (11,71%), на формирование накопительной пенсии 5 174 заявления (0,07%), на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов – 326 заявлений (0,004%), на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка – 140 687 заявление (1,88%).

Объем средств, направленных на предоставление дополнительных мер государственной поддержки за все время реализации Федерального закона № 256-ФЗ с 2009 года по состоянию на 1 января 2020 года составил

2 631,26 млрд. руб. (в 2019 году – 291,63 млрд. рублей).

По состоянию на 1 января 2020 года полностью использовали средства материнского (семейного) капитала 6 266 449 владельцев государственных сертификатов (64,85%).

В 2019 году в плане реализации Государственной программы в части предоставления дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала установлены контрольные показатели по количеству выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, – 580 000 семей и по количеству распорядившихся средствами материнского (семейного) капитала – 800 000 семей.

За период с 01.01.2019 по 15.12.2019 получили государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал 585 742 семьи, что составляет 100,99% от планового контрольного показателя, за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 получили государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал 626 509 семей, что составляет 108,02% от планового контрольного показателя.

За период с 01.01.2019 по 15.12.2019 распорядились средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала по всем направлениям расходования средств материнского (семейного) капитала 869 837 семей, что составляет 108,73% от планового контрольного показателя. За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 распорядились средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала по всем направлениям расходования средств материнского (семейного) капитала 938 114 семей, что составляет 117,26% от планового контрольного показателя.

В целях реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=7DDDF8504A8C991D6DC062AEBE1543CC2DFC76633767347E592B209D7894710E479B30DE6E206BA8335CD3D22Fj2Y0O) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» субсидию из федерального бюджета на софинансирование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении выплаты, предусмотренной данным Указом, в 2019 году получали 65 субъектов Российской Федерации с неблагоприятной демографической ситуацией. На 1 января 2020 года в данных субъектах Российской Федерации ежемесячная денежная выплата назначена около 858,6 тыс. детей, из них в 2019 году – 180,0 тыс. человек. Размер ежемесячной денежной выплаты в среднем по Российской Федерации составил 11 052,41 рублей.

Реализация указанных мероприятий Госпрограммы способствовала достижению значения показателя «суммарный коэффициент рождаемости» до 1,504, определенного [Концепцией](consultantplus://offline/ref=7DDDF8504A8C991D6DC062AEBE1543CC2FF97B66336A347E592B209D7894710E559B68D26C2675A93549858369759278230E8F716387C20Aj6Y4O) демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351.

Значение показателя «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», предусмотренного [Концепцией](consultantplus://offline/ref=7DDDF8504A8C991D6DC062AEBE1543CC2FF9796E3C64347E592B209D7894710E559B68D26C2675A83649858369759278230E8F716387C20Aj6Y4O) государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р, составило 89,5 %.

В рамках реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=7DDDF8504A8C991D6DC062AEBE1543CC2FFD77653167347E592B209D7894710E479B30DE6E206BA8335CD3D22Fj2Y0O) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» осуществлялись меры по повышению заработной платы социальных работников.

По данным Росстата за 2019 год в целом по Российской Федерации среднемесячная заработная плата социальных работников составила   
35 180 рублей и по сравнению с 2018 годом увеличилась на 6,2 %.

По прогнозной оценке, плановые показатели по заработной плате социальных работников, определенных Указами Президента Российской Федерации, за 2019 год достигнуты (с учетом 5 % отклонения) во всех субъектах Российской Федерации.

На 2019 год в Федеральном законе от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ   
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» были предусмотрены дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели в общем размере 100 млрд. рублей.

В рамках оказания дополнительной финансовой помощи Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрены дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели в объеме по 100,0 млрд. рублей ежегодно в 2020, 2021 и 2022 годах.

Наряду с этим принимались меры, направленные на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Так, в соответствии Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1135, в 2012 году Минтрудом России субсидии предоставлены 16 организациям в общем объеме около 0,9 млрд. рублей.

В 2019 году в рамках государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» субсидии предоставлены 30 организациям в общем объеме 1, 5 млрд. рублей.

Средства федерального бюджета, предоставляемые организациям в качестве субсидии в 2019 году, позволили по итогам года организовать прохождение комплексной и восстановительной реабилитации более 6 тыс. воинов – интернационалистов, а также предоставить дополнительные меры социальной поддержки ветеранам, пенсионерам и инвалидам.

Организациями в 2019 году было проведено 279 социально значимых мероприятий, в том числе организовано новогоднее представление для детей в Государственном Кремлевском Дворце, проведены мероприятия по поводу празднования знаменательных дат, чествование и награждение ветеранов, по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию граждан, реализованы мероприятия по популяризации «серебряного» волонтерства для вовлечения граждан старшего возраста в гражданскую активность».

[В рамках Стратегии](consultantplus://offline/ref=7DDDF8504A8C991D6DC062AEBE1543CC2FF67D623367347E592B209D7894710E559B68D26C2675A83749858369759278230E8F716387C20Aj6Y4O) действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. № 164-р, в 2019 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» реализовано мероприятие по приобретению автотранспорта, в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

Общий объем средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели в 2019 г. составил 2 358 020, 0 тыс. рублей.

Данное мероприятие реализовано во всех субъектах Российской Федерации, в которых имеются сельские территории (всего 82 региона).

В 2019 году субъектами Российской Федерации было приобретено 1580 единиц автотранспорта российского производства (134,5 % от плана), создано 1 580 мобильных бригад.

Благодаря этому уже в 2019 г. в 62 регионах на профилактические осмотры, включая диспансеризацию, в медицинские организации доставлено более 115 тыс. граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, что способствовало своевременному выявлению отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний (пневмония, хронические неинфекционные заболевания) и оказанию им своевременной медицинской помощи.

В ходе реализации указанных мероприятий в системе «Электронный бюджет» с ВГТРК, АО «Телекомпания НТВ», АО «ТВ Центр», ООО «Пиманов и партнёры» и ОАО «ТРК ВС РФ «Звезда» заключено 5 соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидий и 2 дополнительных соглашений на общую сумму 120,0 млн. рублей.

В телеэфире тематические программы и сюжеты размещаются с марта 2019 г.: на телеканале «Россия 1» (в том числе в утреннем информационном эфире), на телеканале «ТВ Центр» в утреннем информационном эфире, а также на «Первом канале» (рубрика в рамках программы «Жить здорово!»), телеканалах «НТВ» и «Звезда».

Государственную поддержку получили 11 социально значимых проектов на общую сумму 120, 0 млн. руб.:

АО «Телекомпания НТВ» проекты «ДОКТОР СВЕТ» и «Какие наши годы!» на сумму 23,0 млн. руб.;

АО «ТВ Центр» проект «До 60 и старше» на сумму 18, 0 млн. руб.;

ВГТРК проекты «Перспектива. Старшее поколение», «Перспектива. Старшее поколение. Экспертное мнение», «Выходные данные. Старшее поколение», «О самом главном», «Андрей Малахов. Прямой эфир. Старшее поколение» и «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на сумму 44,0 млн.руб.;

ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» проект «Скрытые угрозы с Николаем Чиндяйкиным. Спецпроект «Мифы о возрасте» на сумму 8 ,0 млн. руб.;

ООО «Пиманов и партнеры» проект «Жить здорово! До 60 и старше» на сумму 27,0 млн. руб.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» в эфир вышло 339 телепрограмм, количество просмотров эфира – 67 438 304, количество просмотров в Интернете – 4 707 084.

Средства на реализацию указанных мероприятий Роспечатью в 2019 г. были предусмотрены в федеральном бюджете в общем объеме 150 млн. рублей.

Наряду с этим, в 2019 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров.

Государственную поддержку получили 4 СМИ на реализацию 4-х социально значимых проектов на общую сумму 30, 0 млн. рублей:

«Аргументы и факты» проект «Старшее поколение» на сумму 10,0 млн. рублей;

«Комсомольская правда» проект «Старшее поколение» на сумму 15,0 млн. рублей;

«Московский комсомолец» проект «Золотой возраст» на сумму 4,9 млн. рублей;

«МК-Бульвар» проект «Золотой возраст» на сумму 0,1 млн. рублей.

Общий среднеразовый тираж - 2 868,2 тыс. экземпляров.

Наряду с этим в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» проводится работа по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

В 2019 году реализация пилотного проекта приняли участие 12 субъектов Российской Федерации.

Значение показателя «Доля граждан старшего поколения, получивших социальное обслуживание, в общем числе граждан старшего поколения, признанных нуждающимися в социальном обслуживании» составило 99, 9%.

В рамках реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=7DDDF8504A8C991D6DC062AEBE1543CC2DFF7D663763347E592B209D7894710E479B30DE6E206BA8335CD3D22Fj2Y0O) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» приняты и реализуется с 2019 года федеральные проекты «Старшее поколение» и «Финансовая поддержка семей при рождении детей»Национального проекта «Демография».

В целях реализации федерального проекта «Старшее поколение» в рамках Госпрограммы в 2019 году предоставлены субсидии субъектам Российской Федерации в общем объеме 2, 0 млрд. рублей.

Адресное (пообъектное) распределение субсидий на 2019 год утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2019 г. № 94-р.

В 2019 г. начато строительство 18 объектов для обеспечения безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания в 17 субъектах Российской Федерации.

Проведение вышеуказанных мероприятий позволит улучшить условия проживания граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных организациях социального обслуживания максимально приближенными к домашним условиям. Строительство новых зданий стационарных организаций социального обслуживания обеспечит комфортное проживание граждан при получении социальных услуг, доступность для граждан помещений указанных организаций, а также условия не только для получения навыков самостоятельного проживания, но и их применения в повседневной жизни.

Наряду с этим в рамках федерального проекта «Старшее поколение» проведена оценка влияния результатов национальных проектов в социальной сфере и науке и входящих в их состав федеральных проектов на достижение национальных целей развития Российской Федерации.

В целях достижения указанного результата в 2019 году разработано и утверждено ФГАНУ ЦИТиС 8 августа 2019 г. государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) № 077-00006-19-02 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по работе «Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики».

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 17 июля 2019 г. № 077- 03-2019-007.

В 2019 году в рамках Государственного задания ФГАНУ ЦИТиС № 077-00006-19-01 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по работе «Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики» (далее - Проект) проведен анализ ежемесячных отчетов о ходе реализации федеральных проектов и национальных проектов в областях социальной сферы и науки за январь - август 2019 года и подготовлены аналитические справки по выполнению мероприятий, контрольных точек и результатов федеральных проектов за отчетный период с указанием возможных рисков их невыполнения (при наличии).

Также проведен анализ ежеквартальных отчетов и сопутствующих материалов по национальным проектам «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Наука» за I квартал и I полугодие 2019 г. и подготовлены доклады на заседания Проектных комитетов по соответствующим национальным проектам под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой, а также отчеты Центра мониторинга, направленные в Аппарат Правительства Российской Федерации.

Центром мониторинга на постоянной основе осуществляется сбор, систематизация и анализ информации, поступающей в соответствии со следующими поручениями Правительства Российской Федерации: от 18 марта 2019 г. № ДМ-П13-1972; от 25 апреля 2019 г, № ДМ-1114-3355 от 18 июля 2019 г. № ДМ-П12-6108; от 9 апреля 2019 г. № ТГ-П6-2827; от 8 мая 2019 г. № ТГ-П8-3793.

Проводится работа по созданию системы мониторинга реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Наука» и «Образование» (далее - система).

В рамках проведения данной работы проведен предварительный анализ бизнес-процессов, по результатам которого разработаны блок-схемы в нотации BPMN (Business Process Model and Notation), разработаны логическая и физическая модели базы данных в части личных кабинетов: ответственных федеральных органов исполнительной власти; субъектов Российской Федерации; аналитики национальных проектов.

Системой, в том числе предусмотрен кабинет Губернатора и кабинет полномочного представителя Президента с функционалом мониторинга заполнения форм Проектного комитета субъектами Российской Федерации.

***1. Конкретные результаты реализации государственной программы***

***1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году***

В 2019 году в рамках Госпрограммы достигнуты следующие результаты.

В 2019 г. проведена работа по предоставлению с 2020 года субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, в сумме 7 млрд. рублей в год.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. № 1559 утверждены Правила предоставления и распределения субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта (далее – Правила).

Согласно Правилам субсидии предоставлены субъектам Российской Федерации – участникам пилотных проектов, направленных на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза.

Пилотные проекты реализуются в 21 субъекте Российской Федерации (Республика Алтай, Республика Башкортостан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Алтайский, Пермский и Приморский края, Вологодская, Ивановская, Курганская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Саратовская и Томская области).

В рамках заключенных социальных контрактов будут реализованы мероприятия:

по поиску работы;

по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования;

по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности;

по осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

При этом гражданин обязуется предпринять активные действия по выполнению мероприятий, предусмотренных социальным контрактом.

В целях оказания методической помощи органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации подготовлены методические рекомендации по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта, включающие рекомендации по оценке уровня материальной обеспеченности семей, подготовке программ социальной адаптации, определению вида, размера и порядка предоставления данного вида государственной социальной помощи, повышению эффективности и расширению сферы применения социального контракта.

Разработаны типовые формы социального контракта и программы социальной адаптации, а также примерный перечень мероприятий программы социальной адаптации.

Доля граждан – получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта, преодолевших трудную жизненную ситуацию составила 29,9 процентов (плановое значение – 48 %, показатель не достигнут ввиду недостаточного уровня финансирования бюджетами субъектов Российской Федерации. В этой связи с 2020 г. указанное мероприятие софинансируется за счет средств федерального бюджета). При этом доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта составила 9,3 процентов (плановое значение – 8,5 %).

В целях минимизации последствий изменения материального и (или) социального положения работающих граждан в случаях наступления страховых рисков в сфере обязательного социального страхования обеспечено предоставление единовременных и ежемесячных выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.

По данным Фонда социального страхования Российской Федерации численность граждан, получивших страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на 1 января 2020 года составила 442 724 человек.

В целях решения проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе с 2019 года проводится работа по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (далее – СДУ), как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода.

В 2019 году финансирование пилотного проекта осуществлялось в соответствии с Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

На создание СДУ субъектам Российской Федерации было предусмотрено предоставление финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета в объеме 295,0 млн. рублей; г. Москва реализовывает пилотный проект за счет собственных средств.

В рамках создания СДУ предусмотрено ежегодное увеличение процента охвата граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании (2019 год – 8%, 2020 год – 12%, 2021 год – 16%).

Результат «8% процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 12 пилотных регионах», в 2019 году 12 пилотными субъектами Российской Федерации достигнут.

В целях обеспечения создания условий для повышения качества услуг в социальной сфере, обеспечения максимально приближенного к домашним условиям проживания граждан старшего поколения в стационарных организациях социального обслуживания, ликвидации очередности в стационарные организации социального обслуживания для граждан старшего поколения в 2019 году предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживанияв общем объеме 2,0 млрд. рублей.

Адресное (пообъектное) распределение субсидий на 2019 год утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2019 г. № 94-р. В соответствии с указанным распоряжением Правительства Российской Федерации 6 февраля 2019 г. Минэкономразвития России внесены изменения в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы в части включения в перечень строек строительство 18 объектов в 17 субъектах Российской Федерации.

В 2019 г. начато строительство 18 объектов для обеспечения безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания в 17 субъектах Российской Федерации.

Паспортом федерального проекта установлены показатели результатов, предусмотренные к достижению в 2019 году:

- прирост технической готовности объектов – 32,51%;

- ввод в эксплуатацию – 1 объект, мощностью 53 койко-места.

Достигнуты значения целевых показателей:

- исполнение кассового плана на 2019 год – 1 808 076,6 тыс. рублей, что соответствует 90,4% от лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета, доведенных до субъектов Российской Федерации в качестве субсидий.

- прирост технической готовности объектов – 28,81%. Не в полной мере достигли необходимый процент прироста технической готовности: Хабаровский край – 1,9% (план - 3,8%), Астраханская область – 17,8% (план - 32,5%), Томская область – 35,9% (план - 52,2%).

- ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства в Амурской области: «Психоневрологический интернат в с. Новый Быт Ромненского района. Спальный корпус (1 очередь). Корректировка» мощностью 53 койко-места.

Причины недостижения значения целевого показателя прирост технической готовности объектов:

- *Томская область*: задержка срока начала строительства, в связи с изменениями в земельное и градостроительное законодательство;

- *Астраханская область:* отсутствие в регионе необходимых строительных материалов, кадров, стесненные условия строительства;

- *Хабаровский край:* нарушение условий Соглашения субъектом РФ.

В целях определения подходов к строительству зданий домов-интернатов в 2019 году Минстроем России совместно с Минтрудом России проведен архитектурный конкурс на лучший концепт-проект зданий стационарных организаций социального обслуживания.

По результатам конкурса определены общие направления развития стационарных организаций социального обслуживания на ближайшую и более отдаленную перспективу, в части удобства размещения проживающих в них граждан, а также повышения качества ухода за ними.

По итогам проведенной работы Роспотребнадзором принято постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 1 октября 2019 г. № 14 «О внесении изменений в СП 2.1.2.3358-16, которым предусмотрена актуализация требований при проектировании организаций, оказывающих социальные услуги, на снятие ряда ограничений при строительстве, на упрощение процедуры размещения указанных организаций во встроенных в жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях.

Минстроем России разработаны Изменения № 2 к Своду правил 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила проектирования».

По предварительной оценке, удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий составил 1,5 процентов.

В 2019 году исполнены все обязательства государства по социальной поддержке семей с детьми. Государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал выданы 626, 5 тыс. семей. При этом 869,1 тыс. семей распорядились средствами материнского (семейного) капитала.

Ежемесячные выплаты за счет субвенции из федерального бюджета при рождении (усыновлении) первого ребенка предоставлены 328,9 тыс. нуждающимся семьей.

Численность детей, на которых впервые назначена ежемесячная денежная выплата нарастающим итогом с начала реализации Указа, в 2019 году составила 858, 6 тыс**.** человек. Из них в 2019 году выплата была назначена на 180, 1 тыс. детей.

Суммарный коэффициент рождаемости составил 1,504.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 89,5 %.

Выполнены все обязательств государства по социальной поддержке граждан старшего поколения.

Так, произведены ежемесячные денежные выплаты и предоставлены иные меры социальной поддержки инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан, предоставлены субвенции субъектам Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

В соответствии со статьей 34 Закона от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» предоставлены компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости) или страховой пенсии по инвалидности, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно.

Указанные компенсации в 2019 году получили 269,6 тыс. человек.

Компенсацию расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в 2019 году получили 9, 0 тыс. человек.

***1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий***

В 2019 году удалось уменьшить количество зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий до 67.

Снизить очередность в стационарные организации социального обслуживания до 1589 человек.

Наряду с этим отмечался дальнейший рост количества негосударственных организаций, участвующих в оказании социальных услуг в сфере социального обслуживания.

По предварительной информации в 2019 году на рынке социальных услуг в сфере социального обслуживания работает более 1 300 негосударственных организаций, из них более 900 социально ориентированных некоммерческих организаций, 229 коммерческих организаций и 155 индивидуальных предпринимателей. Количество государственных организаций составляет 4 467. Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, составляет 22,5 %.

Объем средств бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренных на предоставление социальных услуг в сфере социального обслуживания и социального сопровождения в 2018 году составил 214 млрд. рублей, в 2019 году было предусмотрено 230 млрд. рублей.

При этом объем средств бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг в сфере социального обслуживания населения и социального сопровождения в 2018 году составил 14 млрд. рублей (6,7 %), в 2019 году было предусмотрено 15 млрд. рублей (6,6 %).

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2019 г. в Амурской области веден в эксплуатацию спальный корпус психоневрологического интерната мощностью 53 койко-места.

В 2019 году Пенсионный фонд Российской Федерации осуществлял предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий социальных программ субъектов Российской Федерации в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1724, на общую сумму 915 716,3 тыс. руб., в том числе:

на строительство (реконструкцию) в 7 субъектах Российской Федерации, начатое с участием средств субсидий, предоставленных на эти цели в 2018 году, - 876 767,6 тыс. руб.;

на ремонт домов бюджету Саратовской области - 31 395,8 тыс. руб.; на благоустройство прилегающей территории бюджету Саратовской области - 7 552,9 тыс. рублей.

В результате проведения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов организаций социального обслуживания населения их количество увеличено на 834 койко-места, благоустроено 1 999,8 кв. м. территории, прилегающей к домам системы социального обслуживания граждан муниципального специализированного жилищного фонда Саратовской области, предоставляемым для проживания отдельных категорий граждан (план - 1 279,8 кв. м,).

***1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы***

Достигнутые в отчетном году результаты вносят вклад в решение задач Госпрограммы:

выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

обеспечение потребности граждан старшего возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей;

повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг.

Решение поставленных задач способствовало достижению целей Госпрограммы:

создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;

повышение доступности социального обслуживания населения.

***1.4 Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий (в том числе ключевых мероприятий)***

В 2019 году реализованы все мероприятия и контрольные события.

***1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы***

На ход реализации Госпрограммы в 2019 году повлияли операционные риски,связанные с несвоевременным внесением изменений в нормативные правовые акты в связи доработкой с учетом замечаний рабочей группы по реализации механизмов «регулярной гильотины».

Следует отметить также влияние на ход реализации Госпрограммы социальных рисков,связанных с дефицитом кадров системы социальной поддержки граждан.

***1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы***

Операционные риски,связанные с несвоевременным внесением изменений в нормативные правовые акты в связи доработкой с учетом замечаний рабочей группы по реализации механизмов «регулярной гильотины» могут привести к несвоевременному внесению изменений в санитарные правила СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», утвержденные постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 27 мая 2016 г. № 69, а также в Свод правил 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила проектирования, что впоследствии может привести к не достижению результатов федерального проекта «Старшее поколение».

***2. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу***

Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» (далее – Госпрограмма) была утверждена в 2012 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2553-р.

В 2014 году Госпрограмма доработана в целях реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах, согласно требованиям новых Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 г. № 690 и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 Госпрограмма была утверждена в новой редакции.

В 2019 году в Госпрограмму были внесены изменения постановлениями Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 г. № 346, постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 2019 г. № 573, постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2019 г. № 1106, постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. № 1559, постановление Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2019 г. № 1664, постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1868.

***3. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы***

В течение нескольких последних лет, включая 2019 год, отмечается снижение реальных денежных доходов населения, не компенсируемое мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан и социальной помощи нуждающимся группам населения, в том числе на основании социального контракта. При этом у большинства регионов имеются ограниченные возможности по увеличению расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на цели оказания государственной социальной помощи.

В этой связи, в рамках Госпрограммы необходимо увеличить финансирование основного мероприятия 1.21 «Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта»**.**

***4. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы***

В целях устранения проблем межведомственного взаимодействия в части своевременной подготовки и представления ответственному исполнителю Госпрограммы отчетных данных, необходимо внести изменения в методологическую нормативную правовую базу по разработке и реализации государственных программ, предусматривающие ответственность участников Госпрограммы в случае не предоставления в установленный срок или предоставления недостоверных данных мониторинга реализации Госпрограммы.

Кроме того, требуется доработка аналитической информационной системы обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализуемая в рамках государственных программ Российской Федерации (далее - аналитическая информационная система).

Необходимо обеспечить субъектам Российской Федерации, принимающих участие в реализации основных мероприятий Госпрограммы, своевременно и в полном объеме представлять сведения о достижении показателей в разрезе субъектов Российской Федерации, выполнении субъектами Российской Федерации мероприятий и объемах расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по основным мероприятиям Госпрограммы.

Наряду с этим, необходимо обеспечить в полном объеме реализацию пункта 25 Положения о создании, развитии и эксплуатации аналитической информационной системы обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2015 г. № 748, в части информационного взаимодействия портала государственных программ со следующими государственными информационными системами:

государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет» в части получения информации об объемах расходов федерального бюджета на реализацию государственных программ, а также показателей их кассового исполнения и передачи информации о перечне подпрограмм государственных программ, текстовых частях государственных программ, основных мероприятиях и мероприятиях государственных программ, а также плановых и фактических показателях реализации государственных программ;

единой межведомственной информационно-статистической системой в части получения официальной статистической информации, включая метаданные, формируемой в соответствии с федеральным планом статистических работ.

В целях обеспечения в дальнейшем представления отчетов о ходе реализации Госпрограммы, в полной мере соответствующих требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588, считаем необходимым поручить Минэкономразвития России и разработчикам аналитической информационной системы обеспечить доработку указанной системы.

Учитывая, что согласно срокам, определенным Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р, по состоянию на 1 марта не могут быть представлены сведения о достижении значений большинства показателей (индикаторов) Госпрограммы, полагаем целесообразным определить срок представления годового отчета – до 1 мая.

***5. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году***

***Оценка эффективности реализации государственной программы***

***Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»***

**I. Оценка степени реализации мероприятий**

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

С учетом специфики государственной программы, оценка проводится для мероприятий, реализуемых полностью или частично за счет средств федерального бюджета:

по подпрограмме 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:

СРм = 21/21 = 1;

по подпрограмме 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»:

СРм = 4/4 = 1;

по подпрограмме 3. «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»:

СРм = 7/7 = 1;

по подпрограмме 4. «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»:

СРм = 3/3 = 1;

по подпрограмме 6. «Старшее поколение»:

СРм = 3/3 = 1;

по подпрограмме 7. «Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»»:

СРм = 2/2 = 1.

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

По подпрограмме 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:

ССуз = 792 470 954,0/834 505 745,20 = 0,95;

По подпрограмме 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»:

ССуз = 215 604,90/289 472,80= 0,74;

По подпрограмме 3. «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»:

ССуз = 517 438 574,8/529 927 726,0= 0,98;

По подпрограмме 4. «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»:

ССуз = 1 533 907,30/1 463 930,80= 1,05;

По подпрограмме 6. «Старшее поколение»:

ССуз = 10 000 160,60/9 847 291,90= 1,02;

По подпрограмме 7. «Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»»:

ССуз = 12668,9/21295,9= 0,59.

**III. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета**

Эффективность использования средств федерального бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств федерального бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств федерального бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств федерального бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств федерального бюджета.

По подпрограмме 1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан:

Эис = 1/0,95 = 1,05;

По подпрограмме 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»:

Эис = 1/0,74 = 1,34;

По подпрограмме 3. «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»:

Эис = 1/0,98 = 1,02;

По подпрограмме 4. «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»:

Эис = 1/1,05 = 0,95;

По подпрограмме 6. «Старшее поколение»:

Эис = 1/1,02 = 0,98;

По подпрограмме 7. «Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»»:

Эис = 1/0,59= 1,68.

**IV. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

,

где:

 - степень реализации подпрограммы;

СД[[1]](#footnote-1)п/пп з- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N[[2]](#footnote-2) - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

По подпрограмме 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:

СРп/п = (100/100+100/100+9,3/8,5+29,9/48)/4 = 0,91;

По подпрограмме 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»:

СРп/п = (1,5/1,5+88,1/100+22,6/18+38/35)/4 = 0,97;

По подпрограмме 3. «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»:

СРп/п = (1,504/1,63+91,21/102,5+71,61/82,8+89,5/88,7+61582/53921+124692/68000)/6 = 0,95;

По подпрограмме 4. «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»:

СРп/п = (50/50+82/82)/2 = 1,0;

По подпрограмме 6. «Старшее поколение»:

СРп/п = (31,52/57,52+18/18+53/53+679,3/679,3+12/12+9,4/8+22,2/11,2)/7 = 0,94;

По подпрограмме 7. «Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»»:

СРп/п = (0,0001/0,0002)/1 = 0,5.

**V. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств федерального бюджета по следующей формуле:

,

где:

 - эффективность реализации подпрограммы;

 - степень реализации подпрограммы;

 - эффективность использования средств федерального бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

По подпрограмме 1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан:

ЭРп/п = 0,91\*1,05 = 0,95

По подпрограмме 2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения:

ЭРп/п = 0,97\*1,34= 1,30

По подпрограмме 3. Совершенствование социальной поддержки семьи и детей:

ЭРп/п = 0,95\*1,02 = 0,97

По подпрограмме 4. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций:

ЭРп/п = 1,0\*0,95 = 0,95

По подпрограмме 6. Старшее поколение:

ЭРп/п = 0,94\*0,98 = 0,92

По подпрограмме 7. Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан:

ЭРп/п = 0,5\*1,68 = 0,84

Полученные значения позволяют оценить эффективность реализации подпрограмм 1-6 как высокую (значения ЭРп/п не менее 0,9), эффективность реализации подпрограммы 7 как среднюю (значения ЭРп/п не менее 0,8).

**VI. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программ**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

18. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

 - степень реализации государственной программы;

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи госпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

По государственной программе:

СРгп =(100/100+99,85/99,9)/ 2 = 1,00

**VII. Оценка эффективности реализации государственной программы**

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

,

где:

 - эффективность реализации государственной программы;

 - степень реализации государственной программы;

 - эффективность реализации подпрограммы (федеральной целевой программы);

 - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяетсяпо формуле: , где Фj -объем фактических расходов из федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

С учетом специфики государственной программы расчет по предлагаемой формуле коэффициента значимости по подпрограмме 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» и подпрограмме 4. «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» стремиться к нулевому значению.

Таким образом, для объективной оценки эффективности государственной программы в целом используется среднее значение эффективности реализации подпрограмм:

ЭРгп = 0,5\*1,00+0,5\*(0,95+1,30+0,97+0,95+0,92+0,84)/6 = 0,99

Расчетное значение позволяет оценивать эффективность реализации государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» как высокую.

1. При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. При выполнении расчета используются, в том числе значения показателей, по которым с учетом сроков представления статистической информации на дату составления отчета приведена предварительная оценка. [↑](#footnote-ref-2)