# Информация от 20 февраля 2015 г.

## «План подготовки проекта Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста»

##### УТВЕРЖДАЮ: Министр труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилин «20» февраля 2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Мероприятие | Ответственные исполнители | Срок |
| 1. | | Создание межведомственной рабочей группы по подготовке Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста (далее - рабочая группа, Стратегия) | Минтруд России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | до  20 января  2015 года |
| 2. | | Проведение организационного заседания рабочей группы по обсуждению:   * проекта приказа по созданию рабочей группы; * организации работы рабочей группы и ее подгрупп по подготовке Стратегии; * концептуальных подходов к разработке Стратегии; * сроков и порядка подготовки детального плана Стратегии и ее разделов | Минтруд России,  члены рабочей группы | 22 января  2015 года |
| 3. | | Разработка в подгруппах с участием представителей некоммерческих и общественных организаций, занимающихся вопросами поддержки пожилых граждан, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации детального плана разделов Стратегии проектов разделов Стратегии. | Руководители  Подгрупп рабочей группы | январь-февраль  2015 года |
| 4. | | Проведение подгруппами, ответственными за подготовку разделов Стратегии, мероприятий по обсуждению детального плана соответствующих разделов Стратегии и проектов этих разделов на заседаниях Общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, входящих в состав подгруппы, с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, некоммерческими организациями, занимающимися вопросами поддержки пожилых граждан, ветеранскими и иными общественными организациями (в том числе в федеральных округах). | руководители  подгрупп рабочей группы | февраль - март  2015 года |
| 5. | | Рассмотрение на заседании рабочей группы результатов работы подгрупп по подготовке детального плана и проектов разделов Стратегии, а также сроков и порядка подготовки разделов Стратегии | Минтруд России,  члены рабочей группы | март 2015 года (дата будет уточнена дополнительно) |
| 6. | | Подготовка подгруппами соответствующих разделов Стратегии с учетом состоявшегося обсуждения на заседании рабочей группы | руководители  подгрупп рабочей группы | апрель  2015 года |
| 7. | | Проведение подгруппами, ответственными за подготовку разделов Стратегии, мероприятий по обсуждению разделов на заседаниях Общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, входящих в состав подгруппы, с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, некоммерческими организациями, занимающимися вопросами поддержки пожилых граждан, ветеранскими и иными общественными организациями (в том числе в федеральных округах). | руководители  подгрупп рабочей группы | апрель  2015 года |
| 8. | | Рассмотрение на заседании рабочей группы итогов работы подгрупп по подготовке и обсуждению разделов Стратегии | Минтруд России,  члены рабочей группы | апрель 2015 года (дата будет уточнена дополнительно) |
| 9. | | Формирование проекта Стратегии | Минтруд России,  руководители подгрупп рабочей  группы | апрель  2015 года |
| 10. | | Проведение подгруппами, ответственными за подготовку Стратегии, общественного обсуждения проекта Стратегии на площадках Общественной палаты Российской Федерации, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, Общероссийского народного фронта | руководители  подгрупп рабочей группы | апрель - май2015 г. |
| 11. | | Доработка проекта Стратегии по результатам общественного обсуждения | Минтруд России, руководители подгрупп рабочей группы | май  2015 года |
| 12. | | Рассмотрение проекта Стратегии на заседании Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам ветеранов | Минтруд России,  руководители подгрупп рабочей группы | май  2015 года |
| 13 | Доработка и согласование проекта Стратегии заинтересованными федеральными органами исполнительной власти по итогам рассмотрения на заседании Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам ветеранов | | Минтруд России,  руководители подгрупп рабочей группы | до 10 мая  2015 года |
| 14. | Рассмотрение на заседании рабочей группы итогов работы по подготовке Стратегии | | Минтруд России,  руководители подгрупп рабочей группы | май 2015 года (дата будет уточнена дополнительно) |
| 15. | Внесение проекта Стратегии в установленном порядке в Правительство Российской Федерации | | Минтруд России | до 15 мая 2015 года |