Приложение № 2

к подпрограмме «Формирование системы

комплексной реабилитации и абилитации

инвалидов, в том числе детей-инвалидов,

в Чувашской Республике» государственной

программы Чувашской Республики

«Доступная среда»

**Перечень мероприятий подпрограмме «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации**

**инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики**

**«Доступная среда»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия, мероприятия | Сроки реализации | Исполнители мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. руб. | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикато-рами) |
| всего | федераль-ный бюджет | республиканский бюджет Чувашской Республики | местные бюд-жеты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов,** **в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Чувашской Республике** |
| **1.1. Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах** |
| 1.1.1. Взаимодействие организаций, созданных и осуществляющих свою деятельность независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, обеспечивающих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | Улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.2,1.3 |
| 1.1.2. Формирование и ведение реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, а также организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии | Определение потребности инвалидов в реабилитационных, абилитационных мероприятиях. Учет организаций, предоставляющих указанные услуги  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.2,1.3 |
| **1.2. Мероприятия по определению в услугах ранней помощи** |
| 1.2.1. Формирование и ведение реестра услуг ранней помощи, а также организаций, предоставляющих указанные услуги | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнитель – Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | Определение потребности детей целевой группы в услугах ранней помощи  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.2,1.3 |
| 1.2.2. Реализация технологий выявления детей целевой группы и их семей, нуждающихся в услугах ранней помощи | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | Определение потребности в услугах ранней помощи в Чувашской Республике. Получение данных, характеризующих состояние системы ранней помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1. |
| 1.2.3. Проведение перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнитель – Минздрав Чувашии | Определение потребности в услугах ранней помощи в Чувашской Республике. Получение данных, характеризующих состояние системы ранней помощи.  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1 |
| 1.2.4. Проведение неонатального, аудиологического скрининга | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнитель – Минздрав Чувашии | Определение потребности в услугах ранней помощи в Чувашской Республике. Получение данных, характеризующих состояние системы ранней помощи.  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1 |
| 1.2.5. Распространение информационных материалов среди населения для более раннего выявления признаков нарушения здоровья, в том числе психического, с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | Повышение информированности населения Чувашской Республики по вопросам, касающимся профилактике заболеваний, ведущих к инвалидизации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.2,1.3 |
| **1.3. Мероприятия по определению в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания**  |
| 1.3.1. Формирование и ведение реестра услуг сопровождаемого проживания, а также организаций, предоставляющих указанные услуги  | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии | Определение потребности инвалидов в услугах сопровождаемого проживания. Учет организаций, предоставляющих указанные услуги  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.2,1.3 |
| **2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости,** **включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике** |
| **2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов** |
| 2.1.1. Создание системы профориентации и психологической поддержки, направленной на оказание помощи инвалидам в их профессиональном становлении и выборе оптимального вида занятости | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минобразования Чувашии | Выявление потребностей инвалидов трудоспособного возраста в трудоустройстве | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.3,2.4 |
| 2.1.2. Организация профориентационной работы, с лицами с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в образовательных организациях | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители Минобразования Чувашии | Содействие в получении профессии выпускниками с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.3 |
| 2.1.3. Организация специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для инвалидов, в том числе детей-инвалидов | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | Повышение уровня занятости выпускников-инвалидов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.3 |
| **2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня и занятости,** **включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов** |
| 2.2.1. Организация взаимодействия федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, органов службы занятости населения и органов социальной защиты населения по трудоустройству инвалидов | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии | Повышение уровня занятости инвалидов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1,2.2,2.3,2.4 |
| 2.2.2. Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии | Повышение уровня занятости инвалидов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.2,2.4 |
| 2.2.3. Организация оказания услуги по обеспечению социальной занятости инвалидов трудоспособного возраста | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1,2.2,2.4 |
| **3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Чувашской Республике** |
| **3.1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы** **по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов** |
| 3.1.1. Мониторинг действующих нормативных правовых актов по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, подготовка предложений по разработке дополнительных документов | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | Определение перечня необходимых к принятию нормативных правовых актов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1 |
| 3.1.2. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов  | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | Поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы в системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инва­лидов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1 |
| 3.1.3. Апробация современных методических, методологических, технических документов (типовая программа комплексной реабилитации, методики, примерные стандарты, регламенты, положения), направленных на развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | Формирование единых подходов для организаций различной ведомственной принадлежности. Создание условий для обеспечения преемственности оказываемой помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1 |
| 3.1.4. Разработка информационных материалов по профилактике заболеваний, ведущих к инвалидизации | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии  | Повышение информированности населения Чувашской Республики по вопросам, касающимся профилактике заболеваний, ведущих к инвалидизации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1 |
| **3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации ранней помощи** |
| 3.2.1. Мониторинг действующих нормативных правовых актов по организации ранней помощи, подготовка предложений по разработке дополнительных документов  | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | Определение перечня необходимых к принятию нормативных правовых актов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1 |
| 3.2.2. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации ранней помощи  | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | Поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы организации ранней помощи в Чувашской Республике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1 |
| 3.2.3. Внедрение современных методик и технологий ранней помощи детям целевой группы и их семьям | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | Формирование единых подходов для организаций различной ведомственной принадлежности. Создание условий для обеспечения преемственности оказываемой помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1 |
| 3.2.4. Апробация современных методических, методологических, технических документов, направленных на развитие системы ранней помощи | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | Формирование единых подходов для организаций различной ведомственной принадлежности. Создание условий для обеспечения преемственности оказываемой помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1 |
| 3.2.5. Разработка порядка межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи детям с ограничениями жизнедеятельности на территории Чувашской Республики | 2021 | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | Обеспечение межведомственного взаимодействия при оказании услуг ранней помощи. Повышение эффективности оказываемой ранней помощи  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1 |
| 3.2.6. Методическое обеспечение создания и функционирования системы ранней помощи, разработка методических и практических рекомендаций для специалистов подведомственных органам исполнительной власти Чувашской Республики организаций по оказанию ранней помощи детям целевой группы и их семьям | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | Формирование единых подходов для организаций различной ведомственной принадлежности. Создание условий для обеспечения преемственности оказываемой помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1 |
| **3.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы** **по организации сопровождаемого проживания инвалидов** |
| 3.3.1. Мониторинг действующих нормативных правовых актов по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Чувашской Республике, подготовка предложений по разработке дополнительных документов | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | Определение перечня необходимых к принятию нормативных правовых актов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1 |
| 3.3.2. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Чувашской Республике | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | Формирование поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы по сопровождаемому проживанию инвалидов в Чувашской Республике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1 |
| 3.3.3. Апробация современных методических, методологических, технических документов, направленных на развитие системы сопровождаемого проживания инвалидов в Чувашской Республике | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | Формирование единых подходов для организаций различной ведомственной принадлежности. Создание условий для обеспечения преемственности оказываемой помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1 |
| **4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,** **в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Чувашской Республике** |
| **4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов**  |
| 4.1.1. Приобретение реабилитационного оборудования для учреждений, предоставляющих реабилитационные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в системе социальной защиты населения | 2021–2025  | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии  | Увеличение количества реабилитационных услуг | 35100,0 | 34749,0 | 351,0 | 0,0 | 1.1,1.2,1.34.1,4.3 |
| 4.1.2. Внедрение инновационных технологий в лечение и реабилитацию детей с патологией костно-мышечной и центральной нервной систем | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнитель – Минздрав Чувашии | Повышение качества оказываемых услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.1 |
| 4.1.3. Приобретение оборудования для социально-бытовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов для образовательных учреждений, осуществляющих адаптированные образовательные программы | 2021–2025 | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнитель – Минобразования Чувашии | Увеличение числа организаций, осуществляющих социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оснащенных специализированным оборудованием | 6500,0 | 6435,0 | 65,0 | 0,0 | 4.4,4.5,4.6,4.7 |
| 4.1.4. Приобретение реабилитационного оборудования для социально-средовой и социокультурной реабилитации и абилитации детей-инвалидов для образовательных организаций, осуществляющих адаптированные образовательные программы | 2021–2025 | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнитель – Минобразования Чувашии | Повышение уровня и качества жизни инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, улучшение социального самочувствия и психологического климата в этих семьях, их социализации и интеграции в обществе | 18150,0 | 17968,5 | 181,5 | 0,0 | 4.4,4.5,4.6,4.7 |
| 4.1.5. Приобретение оборудования для социально-психологической реабилитации и абилитации детей-инвалидов для образовательных организаций, осуществляющих адаптированные образовательные программы | 2021–2025 | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнитель – Минобразования Чувашии | Увеличение количества реабилитационных услуг | 4500,0 | 4455,0 | 45,0 | 0,0 | 4.4,4.5,4.6,4.7 |
| 4.1.6. Приобретение оборудования для социально-педагогической реабилитации и абилитации детей-инвалидов для образовательных учреждений, осуществляющих адаптированные образовательные программы | 2021–2025 | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнитель – Минобразования Чувашии | Увеличение количества реабилитационных услуг | 12539,5 | 12414,1 | 125,4 | 0,0 | 4.4,4.5,4.6,4.7 |
| 4.1.7. Приобретение оборудования для проведения мероприятий по адаптивной физической культуре для детей-инвалидов для образовательных организаций, осуществляющих адаптированные образовательные программы | 2021–2025 | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнитель – Минобразования Чувашии | Увеличение количества реабилитационных услуг | 5500,0 | 5445,0 | 55,0 | 0,0 | 4.4,4.5,4.6,4.7 |
| 4.1.8. Приобретение реабилитационного оборудования для организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, для осуществления мероприятий по их комплексной реабилитации | 2021–2025 | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнитель – Минздрав Чувашии | Повышение уровня предоставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 47856,9 | 47378,5 | 478,4 | 0,0 | 4.1 |
| 4.1.9. Организация работы центров проката технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | Повышение уровня и качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов, улучшение социального самочувствия и психологического климата в этих семьях, их социализации и интеграции в обществе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.1,4.3 |
| 4.1.10. Приобретение реабилитационного оборудования для учреждений физической культуры и спорта реабилитационным оборудованием | 2021–2025 | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минспорт Чувашии | Повышение уровня и качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов, улучшение социального самочувствия и психологического климата в этих семьях, их социализации и интеграции в обществе | 47800,0 | 47322,0 | 370,7 | 107,3 | 1.2,1.3 |
| 4.1.11. Приобретение реабилитационного оборудования для учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения | 2021–2025 | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минкультуры Чувашии  | Повышение уровня и качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов, улучшение социального самочувствия и психологического климата в этих семьях, их социализации и интеграции в обществе | 48000,0 | 47520,0 | 380,0 | 100 | 1.2,1.3 |
| 4.1.12. Реализация программ обучения родителей детей-инвалидов способам ухода и методам реабилитации или абилитации на дому (в том числе с помощью дистанционных технологий) | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | Улучшение социального самочувствия и психологического климата семей, их социализация и интеграция в общество  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.1 |
| **4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи**  |
| 4.2.1. Приобретение реабилитационного оборудования для учреждений, предоставляющих услуги ранней помощи, в системе социальной защиты населения | 2021–2025  | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии  | Увеличение количества реабилитационных услуг | 500,0 | 495,0 | 5,0 | 0,0 | 1.1,1.2,1.34.1,4.3 |
| 4.2.2. Проведение организационных и методических консультаций и супервизий для специалистов организаций социального обслуживания, предоставляющих услуги ранней помощи детям целевой группы и их семьям | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | Определение концептуальных подходов к организации ранней помощи детям целевой группы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.2,4.8 |
| 4.2.3. Организация и проведение научно-практических конференций, практико-ориентированных семинаров для специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи, по проблемам раннего выявления детей целевой группы и их семей и развития системы ранней помощи в Чувашской Республике | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | Повышение качества услуг, предоставленных детям целевой группы и их семьям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.2,4.8 |
| 4.2.4. Организация стажировочных площадок по обмену опытом работы по оказанию услуг ранней помощи в Чувашской Республике | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | Повышение качества услуг, предоставленных детям целевой группы и их семьям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.2,4.8 |
| 4.2.5. Организация работы постоянно действующего методического (ресурсного) центра для специалистов организаций, предоставляющих услуги ранней помощи семьям с детьми с нарушениями в развитии | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | Определение концептуальных подходов к организации ранней помощи семьям с детьми с нарушениями в развитии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.1,4.2 |
| 4.2.6. Организация ранней помощи детям целевой группы и их семьям организациями социального обслуживания, медицинскими, образовательными организациями и негосударственными организациями | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | Повышение качества предоставления услуг ранней помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.1 |
| 4.2.7. Реализация программ обучения родителей детей целевой группы способам ухода и методам ранней помощи на дому (в том числе с помощью дистанционных технологий) | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | Повышение уровня и качества жизни детей целевой и их семей, улучшение социального самочувствия и психологического климата семей, их социализация и интеграция в общество  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.1 |
| 4.2.8. Проведение опроса среди семей детей целевой группы о качестве оказания им услуг ранней помощи | постоянно | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | Получение данных, характеризующих состояние качества оказания услуг ранней помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.1 |
| 4.2.9. Создание региональной информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | 2022 | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | Межведомственное взаимодействие в оказании услуг ранней помощи | 5500,0 | 5445,0 | 55,0 | 0,0 | 4.1 |
| **4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,** **ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов** |
| 4.3.1. Организация повышения квалификации специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам | 2021–2025 | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минобразования Чувашии  | Повышение профессиональной компетентности и уровня квалификации специалистов | 2000,0 | 1980,0 | 20,0 | 0,0 | 4.2,4.8 |
| 4.3.2. Организация повышения квалификации специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи | 2021–2025 | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минобразования Чувашии  | Повышение профессиональной компетентности и уровня квалификации специалистов | 2000,0 | 1980,0 | 20,0 | 0,0 | 4.2,4.8 |
| 4.3.3. Организация повышения квалификации специалистов, предоставляющих услуги сопровождаемого проживания | 2021–2025 | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минобразования Чувашии | Повышение профессиональной компетентности и уровня квалификации специалистов | 2000,0 | 1980,0 | 20,0 | 0,0 | 4.2,4.8 |
| **4.4. Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов** |
| 4.4.1. Внедрение технологий сопровождаемого проживания | 2022–2025 | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии  | Повышение уровня и качества жизни инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, улучшение социального самочувствия и психологического климата в этих семьях, их социализации и интеграции в обществе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.3 |
| 4.4.2. Оснащение организаций оборудованием для социально-средовой и социально-бытовой реабилитации в условиях сопровождаемого проживания | 2022–2025 | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии  | Повышение уровня и качества жизни инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, улучшение социального самочувствия и психологического климата в этих семьях, их социализации и интеграции в обществе | 1338,0 | 1324,6 | 13,4 | 0,0 | 4.3 |

\*Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, осуществляются по согласованию с исполнителем.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_