## План
План реализации мероприятий проекта комплексной программы Республики Саха (Якутия)
"Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2021-2023 годы" на 2021 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Исполнители мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Номер целевого показателя (индикатора) региональной программы <1>, на достижение которого направлены мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Республике Саха (Якутия)
1.1. | Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах в Республике Саха (Якутия)
1.1.1. | Проведение анализа потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах в сфере здравоохранения | 2021 год | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 100% определение числа инвалидов, в том числе детей-инвалидов, нуждающихся в реабилитационных и абилитационных услугах, в сфере здравоохранения | 1.1.1., 1.1.2.
1.1.2. | Проведение анализа потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах в сфере дошкольного, общего и профессионального образования | 2021 год | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 100% определение числа инвалидов, в том числе детей-инвалидов, нуждающихся в реабилитационных и абилитационных услугах, в сфере образования | 1.1.1., 1.1.2.
1.1.3. | Проведение анализа потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах в сфере занятости | 2021 год | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | 100% определение числа инвалидов, нуждающихся в реабилитационных и абилитационных услугах, в сфере занятости | 1.1.1.
1.1.4. | Проведение анализа потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах в сфере социальной защиты и социального обслуживания | 2021 год | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 100% определение числа инвалидов, в том числе детей-инвалидов, нуждающихся в реабилитационных и абилитационных услугах, в сфере социальной защиты и социального обслуживания | 1.1.1., 1.1.2.
1.2. | Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи
1.2.1. | Организация работы по своевременному выявлению детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с риском развития инвалидности | 2021 год | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | Профилактика инвалидизации детского населения | 1.1.3.
1.2.2. | Проведение анализа потребности семей с детьми-инвалидами в услугах ранней помощи | 2021 год | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 100% определение числа семей с детьми-инвалидами в услугах ранней помощи | 1.1.3.
1.3. | Мероприятия по определению потребности в получении услуг сопровождаемого проживания
1.3.1. | Организация работы по своевременному выявлению инвалидов с ментальными нарушениями в получении услуг сопровождаемого проживания, в том числе детей-инвалидов | 2021 год | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | Определение потребности в услугах сопровождаемого проживания | 1.1.3.
1.3.2. | Проведение анализа потребности инвалидов в получении услуг сопровождаемого проживания, в том числе детей-инвалидов | 2021 год | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 100% определение числа инвалидов, нуждающихся в получении услуг сопровождаемого проживания | 1.1.3.
2. | Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Республике Саха (Якутия)
2.1. | Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов
2.1.1. | Организация и проведение профориентационной работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в профессиональных образовательных организациях Республики Саха (Якутия) | 2021 год | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 100 % охват инвалидов, обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждениях, профориентационной работой | 1.2.1., 1.2.2., 1.2.6.
2.1.2. | Оснащение профессиональных образовательных учреждений специальным реабилитационным оборудованием для социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов | 2021 год | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Создание условий для получения инвалидами профессионального образования | 1.2.1., 1.2.2., 1.2.6.
2.1.3. | Оснащение учреждений профессионального образования реабилитационным оборудованием для занятий адаптивной физической культурой и спортом в целях реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) | 2021 год | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для занятий адаптивной физической культурой и спортом | 1.2.1., 1.2.2., 1.2.6.
2.1.4. | Оснащение профессиональных образовательных учреждений специализированным реабилитационным оборудованием для профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов | 2021 год | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Приобретение специализированного реабилитационного оборудования для профессиональных образовательных учреждений для профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов | 1.2.1., 1.2.2., 1.2.6.
2.2. | Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов
2.2.1. | Информирование инвалидов в средствах массовой информации о возможностях трудоустройства, реализации мероприятий по профессиональной реабилитации | 2021 год | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | Охват информированием 100% инвалидов трудоспособного возраста, нуждающихся в трудоустройстве о возможностях трудоустройства, реализации мероприятий профессиональной реабилитации | 1.2.1., 1.2.2., 1.2.6.
2.2.2. | Обучение инвалидов технологиям поиска работы, включающим обучение оформлению резюме, прохождению собеседования с работодателем и адаптации на новом рабочем месте инвалидов | 2021 год | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | 100% охват инвалидов, обратившихся за государственной услугой по социальной адаптации | 1.2.1., 1.2.2., 1.2.6.
3. | Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Республике Саха (Якутия)
3.1. | Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Республике Саха (Якутия)
3.1.1. | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по комплексной реабилитации и абилитации в Республике Саха (Якутия) | 2021 год | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | Ежегодная актуализация нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 1.1.1., 1.1.2.
3.1.2. | Разработка методических рекомендаций для специалистов, реализующих мероприятия по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 2021 год | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | Разработка и утверждение ведомственных и межведомственных актов, регулирующих деятельность специалистов, занятых в мероприятиях по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 1.1.1., 1.1.2.
3.2. | Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в Республике Саха (Якутия)
3.2.1. | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в Республике Саха (Якутия) | 2021 год | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | Ежегодная актуализация нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 1.1.3., 1.4.1.
3.2.2. | Методическое сопровождение служб ранней помощи | 2021 год | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | Разработка и утверждение ведомственных и межведомственных актов, регулирующих деятельность Единого ресурсного центра ранней помощи Республики Саха (Якутия) | 1.1.3., 1.3.1., 1.4.1.
3.2.3. | Разработка методических рекомендаций для специалистов служб ранней помощи, в том числе по вопросам раннего выявления; сопровождения и обучения семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | 2021 год | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | Разработка и утверждение ведомственных и межведомственных актов, регулирующих деятельность специалистов ранней помощи | 1.1.3., 1.3.1., 1.4.1.
3.3. | Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Республике Саха (Якутия)
3.3.1. | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Республике Саха (Якутия) | 2021 год | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | Ежегодная актуализация нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 1.1.3., 1.4.1.
3.3.2. | Методическое сопровождение организаций, оказывающих услуги сопровождаемого проживания | 2021 год | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | Разработка и утверждение ведомственных и межведомственных актов, регулирующих деятельность организаций, оказывающих услуги сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 1.1.3., 1.3.1., 1.4.1.
3.3.3. | Разработка методических рекомендаций для специалистов по организации сопровождаемого проживания инвалидов | 2021 год | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | Разработка и утверждение ведомственных и межведомственных актов, регулирующих деятельность специалистов, оказывающих услуги сопровождаемого проживания | 1.1.3., 1.3.1., 1.4.1.
4. | Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания в Республике Саха (Якутия)
4.1. | Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
4.1.1. | Оснащение специализированным компьютерным оборудованием для реализации мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов по зрению | 2021 год | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) | Оснащение ГКУ РС(Я) «Республиканская библиотека для слепых» специализированным оборудованием | 1.1.1., 1.1.2., 1.3.1.
4.1.2. | Оснащение реабилитационных учреждений реабилитационным оборудованием, в том числе соответствующим программным обеспечением и расходными материалами | 2021 год | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | Обеспечение комплексности при оказании услуг по реабилитации и абилитации на базе реабилитационных учреждений | 1.3.1.
4.1.3. | Оснащение учреждений, реализующих мероприятия по медицинской реабилитации соответствующим медицинским и реабилитационным оборудованием, в том числе программным обеспечением и расходными материалами | 2021 год | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | Обеспечение комплексности при оказании услуг по реабилитации и абилитации на базе учреждений, реализующих мероприятия по медицинской реабилитации | 1.3.1.
4.1.4. | Приобретение компьютерной техники, оргтехники и программного обеспечения для оснащения организаций по адаптивной физической культуре и спорту | 2021 год | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | Развитие единой информационной системы, содержащей сведения о проведении реабилитационных и абилитационных мероприятий по физической культуре и спорту | 1.1.1., 1.3.1.
4.2. | Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи
4.2.1. | Приобретение компьютерной техники, оргтехники и программного обеспечения для оснащения служб ранней помощи в целях непосредственного проведения реабилитационных мероприятий | 2021 год | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | Формирование и ведение межведомственной базы данных детей, которым оказываются услуги ранней помощи | 1.1.3., 1.3.1., 1.4.1.
4.2.2. | Приобретение компьютерной техники, оргтехники и программного обеспечения и оснащение реабилитационным оборудованием служб ранней помощи в целях непосредственного проведения реабилитационных мероприятий | 2021 год | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Ежегодное оснащение 10-ти служб ранней помощи | 1.1.3., 1.3.1., 1.4.1.
4.2.3. | Оснащение служб ранней помощи реабилитационным игровым оборудованием для детей раннего возраста в целях оказания услуг по реабилитации и абилитации | 2021 год | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Ежегодное оснащение 10-ти служб ранней помощи реабилитационным игровым оборудованием | 1.1.3., 1.3.1., 1.4.1.
4.2.4. | Создание, развитие и эксплуатация информационной системы взаимодействия участников системы оказания ранней помощи, в том числе разработка и внедрение программного обеспечения для автоматизации деятельности участников ранней помощи | 2021 год | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | Электронное межведомственное взаимодействие организаций по ранней помощи | 1.3.1.
4.3. | Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов
4.3.1. | Обучение специалистов по программам повышения квалификации и переподготовки по реабилитации инвалидов в сфере социальной защиты и социального обслуживания, в том числе по ранней помощи | 2021 год | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | Ежегодное повышение квалификации, переподготовка специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в сфере социальной защиты и социального обслуживания, в том числе по ранней помощи | 1.4.2.
4.3.2. | Обучение специалистов ранней помощи по программам повышения квалификации и переподготовки по реабилитации инвалидов в сфере образования | 2021 год | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Ежегодное повышение квалификации, переподготовка специалистов, обеспечивающих оказание услуг ранней помощи | 1.4.2.
4.3.3. | Обучение специалистов по программам повышения квалификации и переподготовки по профессиональной реабилитации инвалидов в сфере образования | 2021 год | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Ежегодное повышение квалификации, переподготовка специалистов по профессиональной реабилитации инвалидов | 1.4.2.
4.3.4. | Обучение специалистов по программам повышения квалификации и переподготовки по реабилитации инвалидов в сфере адаптивной физической культуры и спорта | 2021 год | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | Ежегодное повышение квалификации, переподготовка специалистов по реабилитации инвалидов с сфере адаптивной физической культуры и спорта | 1.4.2.
4.3.5. | Обучение специалистов по программам повышения квалификации и переподготовки в сфере социокультурной реабилитации инвалидов | 2021 год | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) | Ежегодное обучение специалиста ГКУ РС(Я) «Республиканская библиотека для слепых» | 1.4.2.
4.3.6. | Обучение специалистов по программам повышения квалификации и переподготовки по реабилитации инвалидов в сфере занятости | 2021 год | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | Ежегодная организация курсов повышения квалификации инспекторов государственных казенных учреждений центров занятости населения по оказанию профессиональной реабилитации или абилитации инвалидам | 1.2.6., 1.4.2.
4.3.7. | Обучение специалистов по программам повышения квалификации и переподготовки по медицинской реабилитации инвалидов в сфере здравоохранения | 2021 год | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | Ежегодное повышение квалификации, переподготовка специалистов по медицинской реабилитации | 1.4.2.
4.4. | Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов
4.4.1. | Приобретение реабилитационного оборудования для внедрения технологии сопровождаемого проживания на базе психоневрологических интернатов | 2021 год | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | Оснащение психоневрологических интернатов жилыми модулями | 1.3.2.
4.4.2. | Обучение специалистов по программам повышения квалификации и переподготовки по сопровождаемому проживанию инвалидов в сфере социальной защиты и социального обслуживания | 2021 год | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | Обучение специалистов по технологиям сопровождаемого проживания | 1.4.2.
4.4.3. | Оснащение компьютерным оборудованием для внедрения технологии сопровождаемого проживания в психоневрологических интернатах | 2021 год | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | Ежегодное оснащение 2-х психоневрологических интернатов компьютерным оборудованием для внедрения технологии сопровождаемого проживания инвалидов | 1.3.2.
__________________________
|  | Всего: | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
|  | Всего: | Прочие ведомства
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год