ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту Подпрограммы «Развитие системы комплексной  
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов  
в Кировской области» на 2021 г.

Проект Подпрограммы «Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Кировской области» на 2021г. государственной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» (далее - Подпрограмма) разработан в соответствии с Методикой разработки   
и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей- инвалидов (типовая программа субъекта Российской Федерации), утвержденной Приказом Минтруда России от 26 декабря 2017 г. № 875.

Общий объем финансирования реализации Подпрограммы составляет 21803,6 тыс. рублей, из них:

в 2021 году – 8921,7 тыс. рублей;

в 2022 году – 6032,6 тыс. рублей;

в 2023 году – 6849,3 тыс. рублей.

Объем средств федерального бюджета составляет 20278,1 тыс. рублей,  
из них:

в 2021 году – 8475,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 5731,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 6506,8 тыс. рублей.

Объем средств бюджета Кировской области составляет  
1086,4 тыс. рублей, из них:

в 2021 году – 446,1 тыс.рублей;

в 2022 году – 301,6 тыс. рублей;

в 2023 году – 342,5 тыс. рублей.

Целью Подпрограммы является повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, развитие сопровождаемого проживания инвалидов в Кировской области.

Задачи Подпрограммы

1) определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов,  
в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получение услуг в рамках сопровождаемого проживания в Кировской области;

2) формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Кировской области;

3) формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Кировской области;

4) формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Кировской области.

В целях достижения задач и целевых показателей,   
Подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия:

1. выявление потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях с учетом ключевых функций ограничения лиц   
   с инвалидностью
2. проведение ежегодной оценки системы реабилитации   
   и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Кировской области
3. оснащение реабилитационным оборудованием учреждений сферы образования, занятости и социальной защиты
4. проведение психообразовательных школ для психологической   
   и информационной поддержки лиц с ментальной инвалидностью и их законных представителей
5. приобретение мебели и техники для реабилитационных центров Кировской области в целях организации технологии сопровождаемого проживания
6. обучение специалистов, задействованных в предоставлении мероприятий по реабилитации (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов
7. обеспечение переподготовки специалистов по адаптивной физической культуре и спорту
8. развитие технологии сопровождаемого проживания в организациях социального обслуживания Кировской области
9. организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам применения методик по реабилитации и абилитации детей - инвалидов
10. правовое регулирование реализации ИПРА инвалидов, ИПРА детей - инвалидов по направлениям реабилитации
11. обучение специалистов государственных казенных учреждений центров занятости населения Кировской области (повышение квалификации по сопровождению инвалидов при трудоустройстве

Все мероприятия Подпрограммы направлены на повышение качества предоставляемых услуг в рамках реабилитационных мероприятий, с учетом ранее реализованных проектов и грантов. За 2018 – 2019 годы  
на территории Кировской области реализован комплекс мер (в размере 7930,8 тыс. руб.) по ранней помощи, что позволило создать во всех муниципальных районах службы ранней помощи. В настоящее время данное направление будет продолжено в рамках текущей деятельности учреждений сфер: здравоохранения, образования и социальной защиты.

Технология сопровождаемого проживания активно развивается   
в регионе с 2019 года, и свидетельствует о необходимости её внедрения   
в комплексных центрах социального обслуживания населения, в детских реабилитационных центрах. Следовательно, реализация мероприятий Подпрограммы позволит увеличить количество инвалидов (детей-инвалидов) с ментальными нарушениями, охваченных технологией.

Незначительный дисбаланс в объеме средств по направлениям Подпрограммы обусловлен реализацией технологии сопровождаемого проживания на базе учреждений сферы социального развития.

Значение показателя «Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)», в соответствии   
с государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» запланировано для Минтруда России: 71,9% в 2020 году; 72,9% в 2021 году; 73,9% в 2022 году; 74,9% в 2023 году. На территории Кировской области запланированы следующие значения для достижения данного показателя: 39,5% в 2020 году; 44,7% в 2021 году; 50,1% в 2022 году; 55,4% в 2023 году. Значения показателей основаны на данных органов исполнительной власти, принимающих участие в исполнении показателя.

Значение показателя «Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)», в соответствии   
с государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» запланировано для Минтруда России: 73,8% в 2020 году; 74,8% в 2021 году; 75,8% в 2022 году; 76,8% в 2023 году. На территории Кировской области запланированы следующие значения для достижения данного показателя: 49,2% в 2020 году; 53,3% в 2021 году; 57,2% в 2022 году; 61,3% в 2023 году. Значения показателей основаны на данных органов исполнительной власти, принимающих участие в исполнении показателя.

Значение показателя «Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста   
в Российской Федерации», в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» запланировано для Минтруда России: 40,0% в 2020 году; 42,3% в 2021 году; 44,7% в 2022 году; 47,0%   
в 2023 году. На территории Кировской области запланированы следующие значения для достижения данного показателя: 22,9% в 2020 году; 23,0%   
в 2021 году; 23,2% в 2022 году; 23,3% в 2023 году. Значения показателей основаны на данных органов исполнительной власти, принимающих участие в исполнении показателя.

Значение показателя «Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,   
в общем числе реабилитационных организаций, расположенных   
на территориях субъектов Российской Федерации», направленного  
на решение задачи 1.3 Подпрограммы, в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» запланировано для Минтруда России: 48,0% в 2020 году; 66,0% в 2021 году; 84,0% в 2022 году; 100,0% в 2023 году. На территории Кировской области запланированы следующие значения для достижения данного показателя: 16,5% в 2020 году; 20,8% в 2021 году; 25,1% в 2022 году; 29,4% в 2023 году. Значения показателей основаны на данных органов исполнительной власти, принимающих участие в исполнении показателя.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_