Приложение № 5

к Региональной программе

План реализации мероприятий Региональной программы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Республике Коми на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование мероприятия (согласно перечню мероприятий региональной программы), а также мероприятий в рамках его реализации (при наличии) | Ответственные исполнители мероприятия | Срок реализации мероприятия (годы) /дата наступления контрольного события (день, месяц, год) | Проблема, на решение которой направлена реализация мероприятия (краткое обоснование необходимости реализации мероприятия) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия/наступления контрольного события результата |
|  | **Мероприятия, направленные на выполнение первоочередных задач региональной программы** |
|  | **1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания инвалидов в Республике Коми** |
|  | **1.1. Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах** |
|  | 1.1.1. Мониторинг потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми,Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми,Министерство здравоохранения Республики Коми,Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми,Министерство физической культуры и спорта Республики Коми | 2021-2023 /31.12.2023 | Получение актуальной информации о потребностях инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, с целью предоставления им комплекса реабилитационных и абилитационных услуг | Определена потребность в реабилитационных и абилитационных услугах инвалидов (детей-инвалидов) |
|  | 1.1.2. Анализ ресурсной базы системы реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов. Подготовка и актуализация реабилитационного паспорта субъекта Российской Федерации, реабилитационного паспорта организаций, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации инвалидам и детям-инвалидам | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми,Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми,Министерство здравоохранения Республики Коми, Министерство физической культуры и спорта Республики Коми, Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | 2021-2023/15.01.2021, 01.06.2021, 15.01.2022, 01.06.2022, 15.01.2023, 01.06.2023 | Получение актуальной информации об имеющихся ресурсах для определения необходимости в расширении ресурсной базы в системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов | Создан реестр имеющихся ресурсов в рамках формирования системы комплексной реабилитации или абилитации инвалидов и детей-инвалидов (актуализация ежегодно) |
|  | 1.1.3*.* Создание персонифицированного учета потребностей инвалидов, в том числе, детей-инвалидов, нуждающихся в реабилитационных и абилитационных услугах  | Министерство здравоохранения Республики Коми,Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/ 31.12.2023 | Получение актуальной информации о детях-инвалидах, нуждающихся в реабилитационных и абилитационных услугах, с целью предоставления необходимых реабилитационных и абилитационных услуг, повышения их доступности и качества | Создан банк данных детей-инвалидов, нуждающихся в реабилитационных и абилитационных услугах |
|  | 1.1.4. Распространение среди населения информационных материалов по возможно более раннему выявлению признаков нарушения функций организма, в том числе психических, с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности. Проведение круглых столов, мастер-классов, тренингов, дней открытых дверей в медицинских организациях, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги. Создание и актуализация данных раздела «Медицинская реабилитация и абилитация» на сайтах медицинских организаций, реализующих услуги по медицинской реабилитации и абилитации | Министерство здравоохраненияРеспублики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Обеспечение более полного охвата лиц с инвалидностью, семей с детьми, нуждающихся в услугах ранней помощи и медицинской реабилитации, с целью увеличения доступности и качества услуг ранней помощи в Республике Коми, оказания своевременной помощи по медицинской реабилитации, профилактике инвалидности и утяжеления ее степени | Увеличена информированность населения по вопросам медицинской реабилитации. Увеличено количество граждан (семей), вовлеченных в программу комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов |
|  | **1.2. Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи** |
|  | 1.2.1. Выявление в Республике Коми детей в возрасте от 0 до 3 лет, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с генетическими нарушениями, а также детей группы риска, нуждающихся в оказании услуг ранней помощи | Министерство здравоохранения Республики Коми,Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми,Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Получение актуальной информации о потребностях детей в возрасте от 0 до 3 лет, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с генетическими нарушениями, а также детей группы риска, нуждающихся в оказании услуг ранней помощи, с целью разработки и реализации индивидуально-ориентированных программ, предоставления им своевременной психолого-медико-педагогической помощи, оказания консультативной помощи родителям по вопросам, связанным с индивидуальными особенностями их детей, увеличения доступности и качества услуг ранней помощи | Определена потребность детей в возрасте от 0 до 3 лет, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с генетическими нарушениями, а также детей группы риска, нуждающихся в услугах ранней помощи |
|  | 1.2.2. Организация деятельности консультативных пунктов, направленных на оказание психолого-педагогической, диагностической, консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Оказание психолого-педагогической, диагностической, консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет | Предоставлена вариативная форма дошкольного образования |
|  | 1.2.3. Ведение статистического наблюдения за оказанием услуг ранней помощи по форме федерального статистического наблюдения о сведениях по ранней помощи детям целевой группы № 1-РП» | Министерство здравоохранения Республики Коми, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Получение сводных данных по Республике Коми о детях целевой группы и группы риска, специалистах, оказывающих услуги ранней помощи и оказанных услугах ранней помощи | Сформирована статистическая отчетность об оказании услуг ранней помощи в Республике Коми |
|  | **1.3. Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания инвалидов** |
|  | 1.3.1. Патронаж с проведением анкетирования инвалидов и детей-инвалидов (в т.ч. оценка ограничений основных категорий жизнедеятельности инвалида (ребенка-инвалида) и нарушенных функций организма, определенных в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023 | Получение актуальной информации о потребностях инвалидов в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания | Выявлена потребность инвалидов (детей-инвалидов) в получении социальных услуг, нуждающихся в сопровождаемом проживании, для реализации мероприятий по устранению обстоятельств, которые ухудшают условия жизнедеятельности и сохранение пребывания в первичной, благоприятной среде, выработки навыков, обеспечивающей максимально возможную самостоятельность в реализации основных жизненных потребностей (организация быта, досуга, общения) и адаптации к самостоятельной жизни |
|  | 1.3.2. Выявление потенциальных получателей услуг сопровождаемого проживания, диагностирование уровня их подготовленности и ориентированности на самостоятельное сопровождаемое проживание, разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023 | Формирование базы данных кандидатов для подготовки к сопровождаемому проживанию | Выявлена, сформирована база данных, проведено документальное оформление, мониторинг и диагностика кандидатов для подготовки к учебному (тренировочному) сопровождаемому проживанию инвалидов (получателей социальных услуг) |
|  | **2. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Республике Коми** |
|  | **2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов** |
|  | 2.1.1. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Координация деятельности и обеспечение межведомственного взаимодействия по организации профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья для получения ими образования и последующего трудоустройства | Увеличена доля выпускников 9 и 11 классов, из числа детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников 9 и 11 классов, из числа детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Республики Коми, на 10% ежегодно |
|  | 2.1.2. Реализация проекта по допрофессиональному обучению инвалидов (детей-инвалидов) в рамках трудовых мастерских на базе организаций социального обслуживания Республики Коми | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Формирование предпрофессиональных, трудовых и других социально значимых навыков и умений, приобщение к доступному общественно полезному труду, обеспечение дневной занятости инвалидов (детей-инвалидов), приобретение ими социального опыта с целью повышения качества жизни инвалидов, их последующей конкурентоспособности на рынке труда | Организована деятельность трудовых мастерских на базе организаций социального обслуживания Республики Коми |
|  | 2.1.3. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных инвалидов, включая обучение в другой местности | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Создание условий для эффективного трудоустройства инвалидов | Повышен уровень занятости инвалидов |
|  | 2.1.4. Социальная адаптация безработных инвалидов на рынке труда | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Создание условий для эффективного трудоустройства инвалидов | Повышен уровень занятости инвалидов |
|  | 2.1.5. Оказание услуг по предоставлению среднего профессионального образования лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Установление ежегодных контрольных цифр приема по предоставлению среднего профессионального образования детям-инвалидам с нарушением слуха и с нарушением опорно-двигательного аппарата | Увеличено количество лиц с инвалидностью, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения |
|  |  2.1.6. Повышение квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей и руководителей профессиональных образовательных организаций, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, | 2021-2023/31.12.2023 | Укомплектованность профессиональных образовательных организаций педагогическим составом соответствующего профиля исходя из потребности инвалидов в образовательных услугах, реабилитационных и (или) абилитационных мероприятиях | Увеличено количество преподавателей и руководителей профессиональных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов |
|  | 2.1.7. Реализация комплекса мер по профориентации выпускников 9, 11 классов из числа детей-инвалидов, обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных организациях | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Организация профориентации выпускников 9, 11 классов из числа детей-инвалидов, обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных организациях, позволит выявить перечень предпочтений, обучающихся и разработать индивидуальный профессиональный маршрут для каждого ребенка | Увеличена доля выпускников 9, 11 классов из числа детей-инвалидов, обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных организациях, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников 9 и 11 классов специальных (коррекционных) образовательных организаций из числа детей-инвалидов |
|  | 2.1.8. Функционирование базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку республиканской системы инклюзивного профессионального образования инвалидов | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Организация методической и консультационной поддержки профессиональных образовательных организаций, осуществляющих инклюзивное профессиональное образование инвалидов и лиц с ОВЗ в Республике Коми, по вопросам создания условий для успешного профессионального самоопределения и социализации инвалидов и лиц с ОВЗ через систему среднего профессионального образования | Поддержано функционирование профессиональных образовательных организаций, осуществляющих инклюзивное профессиональное образование инвалидов и лиц с ОВЗ в Республике Коми, с целью создания условий для успешного профессионального самоопределения и социализации инвалидов и лиц с ОВЗ через систему среднего профессионального образования |
|  | **2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов** |
|  | 2.2.1. Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Создание условий для эффективного трудоустройства инвалидов | Повышен уровень занятости инвалидов |
|  | 2.2.2. Организация специализированных ярмарок вакансий для инвалидов | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Создание условий для эффективного трудоустройства инвалидов | Повышен уровень занятости инвалидов |
|  | 2.2.3. Квотирование рабочих мест для приема на работу инвалидов | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Создание условий для эффективного трудоустройства инвалидов | Повышен уровень занятости инвалидов |
|  | 2.2.4. Организация регионального этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» и мероприятий по последующему трудоустройству выпускников-инвалидов-участников чемпионата | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми,Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Создание условий для эффективного трудоустройства инвалидов | Повышен уровень занятости инвалидов |
|  | 2.2.5. Оказание содействия безработным гражданам с инвалидностью в трудоустройстве в рамках социального сопровождения | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, | 2021-2023/31.12.2023 | Содействие гражданам, частично утратившим способность к определенному виду жизнедеятельности | Оказана помощь в самореализации путем содействия в трудоустройстве |
|  | 2.2.6. Организация профильных смен для детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках детской оздоровительной кампании | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Создание условий для полезной занятости детей с инвалидностью | Социализированы не менее 200 детей с ОВЗ и не менее 10 детей с инвалидностью ежегодно, формирование коммуникативной, этической, компетентности детей данной категории |
|  | 2.2.7. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с инвалидностью | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Обеспечение реализации прав детей-инвалидов на участие в программах дополнительного образования | Реализованы образовательные потребности с охватом не менее 50 детей с инвалидностью, поддержаны их творческие способности, развиты социальные компетенции |
|  | **3. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания в Республике Коми** |
|  | **3.1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов** |
|  | 3.1.1. Совершенствование методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов; разработка и распространение информационно – методических материалов по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики КомиМинистерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми,Министерство здравоохранения Республики Коми, Министерство физической культуры и спорта Республики Коми, Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Повышение уровня квалификации и профессиональной компетентности специалистов по направлению «Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов (в том числе детей-инвалидов») с целью увеличения доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг. Методическое обеспечение деятельности специалистов по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов посредством подготовки, издания и распространения тематических методических материалов по данному направлению работы  | Сформирована методическая база по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;Разработаны инструктивные письма, методические рекомендации по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов;Разработанны материалы способствуют повышению грамотности семей, имеющих инвалидов, родителей. воспитывающих детей- инвалидов |
|  | 3.1.2. Проведение оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики КомиМинистерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми,Министерство здравоохранения Республики Коми, Министерство физической культуры и спорта Республики Коми, Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Реализация приказа Минтруда России от 30.06.2017 № 545 «Об утверждении методики оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» | Организован комплексный подход к оценке региональной системы с учетом проводимых взаимосвязанных мероприятий по основным направлениям реабилитации и абилитации инвалидов |
|  | 3.1.3. Разработка плана внедрения медицинской реабилитации взрослому населению в амбулаторных условиях на базах функционирующих отделений восстановительного лечения (физио-терапевтических отделений с ЛФК, массажем, тренажерами | Министерство здравоохранения Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Обеспечение контроля и координации деятельности по внедрению медицинской реабилитации взрослого населения в амбулаторных условиях на базах функционирующих отделений восстановительного лечения | Сформирован и поддерживается в актуальном состоянии план внедрения медицинской реабилитации взрослому населению в амбулаторных условиях на базах функционирующих отделений восстановительного лечения(физиотерапевтических отделений с ЛФК, массажем, тренажерами) |
|  | 3.1.4. Формирование банка эффективных технологий и методик работы по социальной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Обмен эффективными технологиями и методиками работы по социальной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, распространение их среди организаций социального обслуживания в Республике Коми | Создан банк эффективных технологий и методик работы по социальной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
|  | **3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в Республике Коми** |
|  | 3.2.1. Разработка (при необходимости) нормативных правовых и распорядительных актов по организации служб ранней помощи | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми,Министерство здравоохранения Республики Коми;Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Нормативно-правовое обеспечение деятельности служб ранней помощи в Республике Коми | Сформирована и поддерживается в актуальном состоянии нормативная правовая и методическая база по организации ранней помощи в Республике Коми |
|  | 3.2.2. Актуализация перечня организаций, оказывающих услуги ранней помощи в Республике Коми, включая негосударственные организации (при информировании негосударственных организаций органов исполнительной власти об оказании в них услуг ранней помощи) | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми,Министерство здравоохранения Республики Коми;Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Предоставление населению актуальной информации о перечне организаций, предоставляющих услуги ранней помощи | Сформирован и поддерживается в актуальном состоянии перечень организаций, предоставляющих услуги ранней помощи |
|  | 3.2.3. Разработка, утверждение, актуализация (при необходимости) отраслевых порядков предоставления услуг ранней помощи | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Министерство здравоохранения Республики Коми,Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Утверждение отраслевых приказов, регламентирующих порядок оказания услуг ранней помощи | Поддерживается в актуальном состоянии нормативная база по порядку предоставления услуг ранней помощи; увеличено количество детей в возрасте до 3 лет, охваченных услугами ранней помощи |
|  | 3.2.4. Осуществление приема детей Домами ребенка для предоставления услуг комплексной ранней помощи  | Министерство здравоохранения Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Внедрение единого порядка приема детей Домами ребенка для предоставления услуг комплексной ранней помощи | Сформирован и поддерживается в актуальном состоянии порядок приема детей Домами ребенка для предоставления услуг комплексной ранней помощи |
|  | 3.2.5. Осуществление информационного обеспечения мероприятий ранней помощи в Республике Коми; размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти порядка оказания услуг ранней помощи, реестра организаций, оказывающих данную услугу | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми;Министерство здравоохранения Республики Коми;Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Информирование специалистов о системе ранней помощи детям от 0 до 3 лет. Оптимизация и развитие системы по раннему выявлению. Эффективная социализация детей-инвалидов, повышение уровня информированности родителей о ранней помощи детям с инвалидностью | Организована система ранней помощи детям от 0 до 3 лет, развита система раннего выявления, разработан порядок межведомственного взаимодействия  |
|  | 3.2.6. Организация работы по утверждению локальных актов, регламентирующих работу организаций, предоставляющих услуги ранней помощи в Республике Коми | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми;Министерство здравоохранения Республики Коми;Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Нормативное обеспечение деятельности по предоставлению услуг ранней помощи | Сформированы и поддерживаются в актуальном состоянии локальные акты, регламентирующие работу организаций, предоставляющих услуги ранней помощи в Республике Коми |
|  | **3.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Республике Коми** |
|  | 3.3.1. Организацияработы по утверждениюлокальных актоврегламентирующих работу учреждений социального обслуживания Республики Коми в рамках сопровождаемого проживания | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023 | Нормативное обеспечение деятельности по предоставлению услуг в рамках сопровождаемого проживания инвалидов | Сформированы и поддерживаютсяв актуальномсостоянии локальные акты,регламентирующие работу организаций социального обслуживания Республики Коми в рамках организации сопровождаемого проживания |
|  | 3.3.2. Мониторинг, разработка, утверждение нормативных правовых и распорядительных актов по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Республике Коми | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023 | Нормативно-правовое обеспечение деятельности организаций, предоставляющих услуги в рамках сопровождаемого проживания | Сформирована и поддерживаетсяв актуальномсостоянии нормативная правовая и методическая база по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Республике Коми |
|  | 3.3.3. Анализ ресурсов, региональных практик по оказанию помощи инвалидам, в том числе детям-инвалидам, а также членам их семей | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023 | Получение актуальной информации об имеющихся ресурсах для определения необходимости в расширении ресурсной базы в системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов | Систематизирована информация об опыте оказания услуг в рамках сопровождаемого проживания, о видах оказанной помощи инвалидам, в том числе детям-инвалидам, а также членам их семей. на территории Республики Коми. Проведен анализ опыта работы, выявлены эффективные практики работы для дальнейшего развития. |
|  | 3.3.4.Разработка и поддержание в актуальном состоянии буклетов, флайеров о возможности получения услуг в рамках сопровождаемого проживания | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023 | Семьи, в которых проживают граждане с ментальными нарушениями будут обладать актуальной информацией о возможности получения услуг в рамках сопровождаемого проживания  | Обеспечен более полный охват лиц с инвалидностью, проинформированных о возможности получения услуг в рамках сопровождаемого проживания |
|  | **4. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Республике Коми** |
|  | **4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов** |
|  | 4.1.1. Отработка пилотного проекта на базе ГБУ РК «ЦСЗН Эжвинского района города Сыктывкара» по организации межведомственного взаимодействия между учреждениями социального обслуживания, здравоохранения и образования на условиях заключения договоров с узкими специалистами (дефектолог логопед, невролог, реабилитолог, музыкальный работник) / соглашений о сотрудничестве | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Министерство здравоохранения Республики Коми,Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Координация деятельности и обеспечение межведомственного взаимодействия в рамках реализации комплекса реабилитационных и абилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации и абилитации детей-инвалидов | Повышен уровень предоставления реабилитационных и абилитационных услуг для детей-инвалидов в рамках исполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА детей-инвалидов |
|  | 4.1.2. Переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации (в рамках реализации Региональной программы Республика Коми "Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями на 2019 - 2024 годы")  | Министерство здравоохранения Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Оснащение медицинских организаций оборудованием для оказания пациентам в короткие сроки после возникновения заболевания ранней медицинской реабилитации | Увеличена доля лиц, получивших мероприятия медицинской реабилитации, в общем количестве нуждающихся в медицинской реабилитации |
|  | 4.1.3. Введение в условиях дневных стационаров медицинских организаций койки по профилю «медицинская реабилитация» для пациентов старше 18 лет с нарушением функции центральной нервной системы, функции периферической нервной системы, функций опорно-двигательного аппарата | Министерство здравоохранения Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Реализация мероприятий, обеспечение доступности и качества услуг по медицинской реабилитации, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации инвалидов | Увеличена доля лиц, получивших мероприятия медицинской реабилитации, в общем количестве нуждающихся в медицинской реабилитации |
|  | 4.1.4. Получение медицинскими организациями лицензий на осуществление медицинской деятельности по медицинской реабилитации | Министерство здравоохранения Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Обеспечение возможности реализации мероприятий по медицинской реабилитации, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации инвалидов | Получены лицензии всеми медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь по медицинской реабилитации |
|  | 4.1.5. Организация обучения детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях по адаптированным общеобразовательным программам и индивидуальным учебным планам с учетом индивидуальных особенностей детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Повышение доступности качественного образования для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья | Созданы условия для получения обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья качественного и доступного образования |
|  | 4.1.6. Осуществление психолого-педагогической помощи и сопровождения детей с расстройством аутистического спектра и сложной структурой дефекта на базе Регионального ресурсного центра комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра (ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи») | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Оказание психолого-педагогической, диагностической, консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с расстройствами аутистического спектра и сложной структурой дефекта на базе Регионального ресурсного центра комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра | Приобретена компьютерная техника, оргтехника и программное обеспечение, диагностическое, реабилитационное и адаптационное оборудование для оснащения регионального ресурсного центра комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра  |
|  | 4.1.7. Осуществление психолого-педагогической помощи и сопровождения глухих и слабослыщащих детей на базе Регионального ресурсного центра для детей с кохлеарной имплантацией (ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 4» г. Сыктывкара) | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Повышение эффективности диагностических и реабилитационных мероприятий, увеличение объема и качества предоставляемых реабилитационных услуг детям с нарушением слуха, с кохлеарной имплантацией | Приобретена компьютерная техника, оргтехника и программное обеспечение, диагностическое, реабилитационное и адаптационное оборудование для оснащения регионального ресурсного центра комплексного сопровождения детей с кохлеарной имплантацией  |
|  | 4.1.8. Создание и оборудование «Комплексного реабилитационного центра для детей-инвалидов» на базе ГБУ РК «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями имени И. П. Морозова»  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Оказание комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в рамках предоставления реабилитационных услуг | Повышена эффективность реабилитационных мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья, увеличен объем и качество предоставляемых реабилитационных услуг инвалидам. Приобретено реабилитационное и адаптационное оборудование для оснащения центра |
|  | 4.1.9. Создание и оборудование «Комплексного реабилитационного центра для людей с инвалидностью» на базе ГБУ РК «Республиканский социально-оздоровительный центр «Максаковка»  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Оказание комплексной помощи людям с инвалидностью, в рамках предоставления реабилитационных услуг | Увеличен объем и качество предоставляемых реабилитационных услуг инвалидам. Приобретено реабилитационное и адаптационное оборудование для оснащения центра |
|  | 4.1.10 Реализация проекта по социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-инвалидов) на базе учреждений социального обслуживания Республики Коми  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Предоставление и повышение уровня предоставления услуг в рамках сопровождаемого проживания | Приобретено вспомогательное оборудование для социально-бытовой адаптации не менее чем для 7-ми организаций социального обслуживания.Увеличено количество инвалидов (детей-инвалидов), прошедших обучение по социально-бытовой адаптации |
|  | 4.1.11. Внедрение мероприятий по нейропсихологической реабилитации и абилитации детей-инвалидов  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Формирование и развитие психических функций, стимуляция развития незрелых мозговых структур у детей-инвалидов | Реализованы мероприятия, обеспечена доступность и качество услуг, предоставляемых детям-инвалидам, в рамках реабилитации и абилитации |
|  | 4.1.12. Организация и проведение учреждениями социального обслуживания Республики Коми интегративных мероприятий по социокультурной реабилитации с участием инвалидов (в том числе детей-инвалидов)  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Повышение уровня социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Повышение социальной активности инвалидов, в том числе, детей-инвалидов | Увеличено количество инвалидов (в том числе детей-инвалидов), участвующих в интегративных мероприятиях по социокультурной реабилитации |
|  | 4.1.13. Организация деятельности кабинета эрготерапии по реабилитации инвалидов с нарушением двигательной функции верхних конечностей  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Увеличение доли инвалидов, получивших реабилитационных и абилитационных услуги | Приобретено вспомогательное оборудование для оснащения кабинета эрготерапии. Увеличен объем и качество предоставляемых реабилитационных и абилитационных услуг для инвалидов |
|  | 4.1.14. Реализация проекта по социально-бытовой адаптации «Я познаю мир» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Повышение уровня адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Улучшено качество комплексной реабилитации, направленной на успешную адаптацию и повышение уровня интеграции детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (не менее 1000 услуг в течение года), увеличено количество детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, прошедших комплексную реабилитацию (не менее 25 детей ежегодно) |
|  | 4.1.15. Реализация программы по социально-бытовой и социально-трудовой адаптации «Твой мир», с привлечением добровольческих организаций  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Повышение уровня адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, включая детей-инвалидов | Подготовлены к самостоятельной жизни лица с ограниченными возможностями здоровья через повышение общего уровня развития, формирование у них знаний, умений, навыков, способствующих социальной адаптации и интеграции их в общество |
|  | 4.1.16. Услуга «Социальная няня на дому»  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Оказание помощи семьям воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Оказана помощь родителям, воспитывающим детей с инвалидностью, требующих постоянного ухода и присмотра, находящихся на обслуживании в социально-реабилитационном отделении. Родителям (законным представителям) предоставлено свободное время  |
|  | 4.1.17. Предоставление социальных услуг по организации досуга на добровольческой основе для детей и взрослых с ментальной инвалидностью и тяжелыми множественными нарушениями развития с привлечением добровольческих(волонтерских) организаций  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Создана комфортной и развивающей среды для детей и взрослых с инвалидностью и тяжелыми множественными нарушениями развития для их социальной реабилитации, абилитации и адаптации. Реализация добровольческих инициатив, направленных на разностороннюю помощь лицам, детям и подросткам с инвалидностью. Вовлечение инвалидов в общественную жизнь, развитие коммуникаций с окружающими людьми.Повышение уровня вовлеченности волонтерских движений в мероприятия организации социального обслуживания. Создание условий для оказания волонтерской помощи.Расширение практики взаимодействия учреждений социального обслуживания с волонтёрскими организациями. Внедрение общих подходов к формированию и работе добровольческих (волонтерских) объединений  | Повышен уровень социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Повышена социальная активность инвалидов, в том числе, детей-инвалидов |
|  | 4.1.18. Организация деятельности «Групп кратковременного пребывания» для детей с ментальной инвалидностью | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Повышение качества жизни детей с ментальной инвалидностью и их семей; получение их родителями новых навыков и возможностей ухода за ребенком, необходимыми для полноценного детско-родительского взаимодействия; создание специальных социально-психологических условий для успешного освоения детьми-инвалидами системы отношений с миром; методическое сопровождение деятельности работников стационарного учреждения социального обслуживания, иных органов и организаций Республики Коми, занимающихся решением вопросов реабилитации детей с ментальной инвалидностью | Организована деятельность на базе стационарного учреждения социального обслуживания групп кратковременного пребывания для детей с ментальной инвалидностью, воспитывающихся в семьях, с целью сохранения ребенка в семье и предотвращения попадания его в интернатное учреждение |
|  | 4.1.19. Обеспечение участия во все­российских фестивалях инва­лидного спорта и спартакиадах  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Повышение уровня адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, включая детей-инвалидов | Увеличена численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, включая детей-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом |
|  | 4.1.20. Привлечение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, к участию в культурно-массовых, спортивных мероприятиях, фестивалях, конкурсах творчества | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Повышение социальной активности инвалидов, в том числе, детей-инвалидов | Повышен уровень социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
|  | 4.1.21. Организация деятельности пунктов проката технических средств реабилитации для инвалидов на базе организаций социального обслуживания Республики Коми: обучение инвалидовнавыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Осуществление временного обеспечения в согласованный период времени техническими средствами реабилитации отдельных категорий граждан, нуждающихся в технических средствах реабилитации | Созданы условия для продления активности жизни пожилых граждан и людей с инвалидностью, сохранения у них возможностей самообслуживания, минимизация расходов, связанных с приобретением технических средств реабилитации и уходом за гражданами; увеличение количества инвалидов, которым оказаны услуги по уходу, подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационными навыками |
|  | 4.1.22. Реализация мероприятий по социальной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов).  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Оказание индивидуально-направленных реабилитационных мероприятий; оказание помощи в социализации | Проведена социальная реабилитация и абилитация инвалидов (детей-инвалидов) |
|  | 4.1.23. Организация социального сопровождения инвалидов | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Создание возможностей для адаптации инвалидов старше 18 лет к изменяющимся условиям | Осуществлена социальная адаптация инвалидов старше 18 лет с целью развития у них жизненного потенциала |
|  | 4.1.24.Организация деятельности групп кратковременного дневного пребывания детей - инвалидов | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Оказание помощи семьям воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Увеличена доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями  |
|  |  4.1.25. Организация работы Творческой студии визуальных искусств «Мультмозаика» в рамках деятельности АУ РК «Комикиновидеопрокат»  | Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Деятельность направлена на помощь семьям с детьми-инвалидами в преодолении социально-психологической изолированности, содействие их социальной реабилитации и интеграции, самовыражению и самореализации без ограничений общения с внешним миром. Проведение серии инклюзивных творческих занятий по различным видам визуальных искусств направлено на расширение спектра предоставляемых услуг населению в области культуры, повышение уровня оказания услуг людям с инвалидностью.Итогом этих занятий станут постоянные выставки работ по детскому рисунку «Мы – разные, мы - равные», а также презентация совместных творческих работ – анимационных фильмов серии «Мы – разные, мы - равные» с целью привлечь внимание общества к особенностям жизни людей с инвалидностью, продемонстрировать их потенциальные возможности | Оказаны услуги, направленные на социокультурную реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья |
|  |  4.1.26. Реализация проекта «Читай с Маршаковкой» для семей с маломобильными детьми-инвалидов в рамках поддержки семей, имеющих детей-инвалидов (ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака»)  | Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Оказание услуг, направленных на социокультурную реабилитацию детей с ограниченными возможностями | Расширен спектр услуг библиотеки для маломобильного детского населения г. Сыктывкара.Обеспечена доступность библиотечных фондов для семей с детьми - инвалидами |
|  | 4.1.27. Реализация цикла культурно-досуговых, развивающих и информационных библиотечных мероприятий для инвалидов и детей-инвалидов в рамках деятельности Инклюзивного библиотечного театра «Серебряный театр» иЦентра социокультурной реабилитации детей-инвалидов и информационной поддержки семей, имеющих детей-инвалидов «Совёнок» (ГБУ РК «Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи Брайля»)  | Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Формирование и развитие творческого потенциала людей с инвалидностью средствамитворчества и искусства.Создание условий для творческой самореализации (участие в выездных мероприятиях) инвалидов и лиц с ОВЗ | Оказаны услуги, направленные на социокультурную реабилитацию детей с ограниченными возможностями |
|  | 4.1.28. Реализация программы по адаптации культурного пространства людей с инвалидностью по зрению «Мир на кончиках пальцев» и «Мир наших глаз» на базе ГБУ РК «Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Л. Брайля»  | Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Оказание услуг, направленных на социокультурную реабилитацию детей с ограниченными возможностями | Оснащено необходимым оборудованием автоматизированное рабочее место незрячего специалиста, занимающегося изданием краеведческих книг шрифтом Брайля. Пополнен прокатный фонд тифлофлешплееров для прослушивания «говорящих» книг |
|  | 4.1.29. Организация и проведение социально-культурной акции «Дни белой трости»; реализация проектов по библиотечно-информационному, музейному обслуживанию инвалидов и маломобильных групп населения и организации досуга, проведение культурно-массовых мероприятий с участием людей (детей) с инвалидностью, организация кружковой работы в учреждениях культуры | Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Оказание услуг, направленных на социокультурную реабилитацию детей с ограниченными возможностями | Увеличен охват мероприятиями (услугами) в части социокультурной реабилитации числа людей (детей) с инвалидностью |
|  | 4.1.30. Создание единой региональной информационной системы, содержащей сведения об инвалидах, ее модернизация и техническое сопровождение  | Администрация Главы республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Изменение федерального законодательства в части интеграции ведомственных информационных систем с ФГИС ФРИ, перехода информационного взаимодействия в рамках исполнения ИПРА на интерфейсы СМЭВ, обеспечения взаимодействия в рамках получения ИПРА и передачи отчета об ее исполнении с использованием СМЭВ | Создана единая региональная информационная система, содержащая сведения об инвалидах |
|  | 4.1.31. Проведение обучения специалистов, обеспечивающих осуществление мероприятий по реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Министерство физической культуры и спорта Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Обучение по актуальным вопросам спортивной реабилитации инвалидов, детей-инвалидов | Повышен уровень реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
|  | 4.1.32. Проведение мониторингаситуации по сопровождению семей, имеющих детей, которым на первом году жизни установлена инвалидность | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Повышение эффективности социальной реабилитации путем раннего вмешательства | Проведен анализ потребностей семей с детьми, которым на первом году жизни установлена инвалидность, в социальном сопровождении |
|  | 4.1.33. Включение в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов) социально ориентированных некоммерческих организаций | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми,Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми,Министерство здравоохранения Республики Коми,Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми,Министерство физической культуры и спорта Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов) | Увеличено количество социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории Республики Коми, включенных в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
|  | **4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи** |
|  | 4.2.1. Организация деятельности межведомственной рабочей группы по вопросам развития ранней помощи в РеспубликеКоми | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми,Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми,Министерство здравоохранения Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Координация деятельности и обеспечение межведомственного взаимодействия в рамках развития системы ранней помощи детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 0 до 3 лет | Сформирована система ранней помощи в регионе |
|  | 4.2.2. Организация и совершенствование деятельности служб ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 0 до 3 лет на базе медицинских организаций Республики Коми | Министерство здравоохранения Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Обеспечение доступности услуг ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 0 до 3 лет и их семей. Своевременная диагностика и коррекция отклонений в развитии детей раннего возраста, информационная поддержка и оказание психологической помощи их родителям | Повышен уровень предоставления услуг ранней помощи для детей с ограниченны-ми возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 0 до 3 лет |
|  | 4.2.3. Создание на базе дошкольных образовательных организаций структурных подразделений, реализующих программы ранней коррекционно-развивающей помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, а также риском их возникновения (в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации) | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | В целях повышения доступности качественного дошкольного образования для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья | Созданы условия для получения обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья качественного и доступного дошкольного образования |
|  | 4.2.4. Создание инфраструктуры, материально-технического оснащения и кадрового обеспечения образовательного процесса в дошкольных образовательных организаций | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | В целях повышения доступности качественного дошкольного образования для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья | Созданы условия для получения обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья качественного и доступного дошкольного образования |
|  | 4.2.5. Реализация проекта «Студия раннего развития» для детей-инвалидов, детей с ОВЗ и их родителей  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021/31.12.2021 | Обеспечение доступности услуг ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 0 до 3 лет и их семей. Своевременная диагностика и коррекция отклонений в развитии детей раннего возраста, информационная поддержка и оказание психологической помощи их родителям | Повышено качество и количество реабилитационных услуг, психолого-педагогических коррекционных мероприятий для детей раннего возраста с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 4 лет и их родителей (не менее 1000 услуг в течение года); увеличено число детей с инвалидностью, с ОВЗ в возрасте до 3 лет, получивших реабилитационные психолого-педагогические услуги (не менее 20 детей ежегодно) |
|  | 4.2.6. Реализация программы «Малышок» по развитию ранней помощи  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Создание условий для получения услуг ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 0 до 3 лет и их семей. Повышение уровня предоставления услуг ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 0 до 3 лет | Приобретено реабилитационное и адаптационное оборудование для реализации программы «Малышок» по развитию ранней помощи  |
|  | 4.2.7. Создание кабинета «Сенсорной комнаты» для занятий и психолого-педагогического сопровождения детей – инвалидов  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021/31.12.2021 | Создание условий для получения услуг ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 0 до 4 лет и их семей. Повышение уровня предоставления услуг ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 0 до 3 лет | Приобретено реабилитационное и адаптационное оборудование для оснащения кабинета «Сенсорной комнаты». Увеличен объем и улучшено качество предоставления услуг психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|  | 4.2.8. Реализация комплексной программы по оказанию услуг ранней помощи детям-инвалидам в возрасте от 0 до 3 лет и их семьям «Карапузы»  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Создание условий для получения услуг ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 0 до 4 лет и их семей. Повышение уровня предоставления услуг ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 0 до 3 лет | Повышение уровень предоставления услуг ранней помощи для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
|  | **4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов** |
|  | 4.3.1. Организация курсов повышения квалификации специалистов организаций социального обслуживания Республики Коми по вопросам реабилитации и социального сопровождения детей с особенностями развития (в т.ч. детей-инвалидов), внедрения современных реабилитационных методик в системе ранней помощи, по сопровождаемому проживанию | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми,Министерство здравоохранения Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Повышение объема и качества, обеспечение доступности реабилитационных и абилитационных услуг для детей с особенностями развития (в т.ч. детей-инвалидов) | Повышен уровень профессиональной компетентности и профессионального мастерства:- не менее 30 специалистов организаций социального обслуживания Республики Коми, занятых в сфере оказания услуг детям с особенностями развития (в т.ч. детям-инвалидам);- не менее 30 специалистов учреждений социального обслуживания Республики Коми по вопросам внедрения современных реабилитационных методик в системе ранней помощи.- не менее 100 специалистов учреждений социального обслуживания Республики Коми по вопросам сопровождаемого проживания инвалидов |
|  | 4.3.2. Организация курсов повышения квалификации специалистов Регионального ресурного центра для детей с расстройством аутистического спектра, обеспечивающих осуществление мероприятий по психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов, оказанию услуг ранней помощи  | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Повышение уровня квалификации специалистов Регионального ресурсного центра для детей с расстройством аутистического спектра, обеспечивающих осуществление мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению детей с расстройством аутистического спектра и сложной структурой дефекта | Повышен уровень профессиональной компетентности не менее 5 специалистов Регионального ресурного центра для детей с расстройством аутистического спектра |
|  | 4.3.3. Организация курсов повышения квалификации специалистов Регионального ресурсного центра для детей с кохлеарной имплантацией, обеспечивающих осуществление мероприятий по психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов  | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Повышение уровня квалификации и профессиональной компетентности специалистов Регионального ресурсного центра для детей с кохлеарной имплантацией для оказания коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, повышения доступности и качества услуг по психолого-педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов | Повышен уровень профессиональной компетентности не менее 5 специалистов Регионального ресурсного центра для детей с кохлеарной имплантацией |
|  | 4.3.4. Обучение педагогов и специалистов образовательных организаций, обеспечивающих осуществление мероприятий по психолого-педагогической реабилитации детей с ОВЗ и детей-инвалидов  | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Необходимость повышения уровня знаний, навыков и умений специалистов образовательных организаций по вопросам психолого-педагогической реабилитации детей с ОВЗ и детей-инвалидов | Повышен уровень профессиональной компетентности образовательных организаций, обеспечивающих осуществление мероприятий по психолого-педагогической реабилитации детей с ОВЗ и детей-инвалидов (не менее 10 человек ежегодно) |
|  | 4.3.5. Введение в штат медицинских организаций и укомплектование должностей медицинского реабилитолога в соответствии с приказом Минздрава РФ от 20 декабря 2012 года № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников» | Министерство здравоохранения Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Профессиональная подготовка (переподготовка) специалистов по направлению «реабилитация» для увеличения доступности и качества услуг по ранней помощи, комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Увеличена доля специалистов-реабилитологов, предоставляющих услуги в рамках системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи |
|  | 4.3.6. Повышение квалификации и тематическое усовершенствование специалистов учреждений здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи по медицинской реабилитации. Подготовка специалистов мультидисциплинарных бригад по медицинской реабилитации в учреждениях здравоохранения | Министерство здравоохранения Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Увеличение доступности и качества услуг по комплексной реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов) и по ранней помощи | Повышен уровень профессиональной компетенции у специалистов, предоставляющих услуги по комплексной реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов) |
|  | 4.3.7. Обучающие мероприятия и инструктирование специалистов государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры в части социокультурной реабилитации, включая повышение квалификации, участие в семинарах, конференциях | Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Повышение качества оказываемых услуг людям, имеющим инвалидность, с учетом индивидуальных особенностей | Обеспечено участие в обучающих мероприятиях не менее 80 сотрудников ежегодно |
|  | 4.3.8. Анализ укомплектованности специальных (коррекционных) образовательных организаций специалистами дефектологического профиля | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Анализ кадрового состава и профессионального уровня педагогов и специалистов специальных (коррекционных) образовательных организаций позволит оценить степень укомплектованности специальных (коррекционных) образовательных организаций квалифицированными кадрами в области реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов, а также определить потребность организаций в специалистах дефектологического профиля | Создана база данных по педагогическому составу специальных (коррекционных) образовательных организаций.Определены направления профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги детям-инвалидам |
|  | 4.3.9. Организация курсов повышения квалификации для специалистов учреждений социального обслуживания по теме «Организация сопровождаемого проживания для лиц с инвалидностью» на базе ГБУ РК «Региональный центр развития социальных технологий» (16 часов) | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Повышение объема и качества, обеспечение доступности реабилитационных и абилитационных услуг для детей с особенностями развития (в т.ч. детей-инвалидов). Повышение уровня квалификации и профессиональной компетентности специалистов, занятых в системе социальной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) | Обучены не менее 30 специалистов учреждений социального обслуживания Республики Коми по внедрению новых технологий и методик по социальной реабилитации и абилитации |
|  | 4.3.10.Обучение специалистов ГБУ РК «Республиканский Печорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на курсах повышения квалификации «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере» (72 часа)  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Повышение объема и качества, обеспечение доступности реабилитационных и абилитационных услуг для детей с особенностями развития (в т.ч. детей-инвалидов). Повышение уровня квалификации и профессиональной компетентности специалистов, занятых в системе социальной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) | Повышен уровень профессиональной компетентности и профессионального мастерства 3-х специалистов ГБУ РК «Республиканский Печорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |
|  | 4.3.11. Дистанционное обучение (повышение квалификации) специалистов ГБУ РК «Республиканский Интинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по направлению «Сестринское дело в терапии» (160 часов)  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Повышение объема и качества, обеспечение доступности реабилитационных и абилитационных услуг для детей с особенностями развития (в т.ч. детей-инвалидов). Повышение уровня квалификации и профессиональной компетентности специалистов, занятых в системе социальной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) | Повышен уровень профессиональной компетентности и профессионального мастерства 1-го специалиста ГБУ РК «Республиканский Интинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |
|  | 4.3.12. Дистанционное обучение (повышение квалификации) специалистов ГБУ РК «Республиканский Интинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по направлению «Специалист по социальной работе в социальной сфере» (72 часа) | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Повышение объема и качества, обеспечение доступности реабилитационных и абилитационных услуг для детей с особенностями развития (в т.ч. детей-инвалидов). Повышение уровня квалификации и профессиональной компетентности специалистов, занятых в системе социальной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) | Повышен уровень профессиональной компетентности и профессионального мастерства 1-го специалиста ГБУ РК «Республиканский Интинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |
|  | 4.3.13. Дистанционное обучение (повышение квалификации) специалистов отделения реабилитации лиц, детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями ГБУ РК «ЦСЗН г. Усинска» по направлению «Нейропсихология детского возраста» (144 часа)  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Повышение объема и качества, обеспечение доступности реабилитационных и абилитационных услуг для детей с особенностями развития (в т.ч. детей-инвалидов). Повышение уровня квалификации и профессиональной компетентности специалистов, занятых в системе социальной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) | Повышен уровень профессиональной компетентности и профессионального мастерства 1-го специалиста ГБУ РК «ЦСЗН г. Усинска» |
|  | 4.3.14. Обучение специалистов ГБУ РК «ЦСЗН г. Сосногорска» на онлайн курсах повышения квалификации «Социальное обслуживание в целях нормализации условий жизнедеятельности» (120 часов) | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Повышение объема и качества, обеспечение доступности реабилитационных и абилитационных услуг для детей с особенностями развития (в т.ч. детей-инвалидов). Повышение уровня квалификации и профессиональной компетентности специалистов, занятых в системе социальной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) | Повышен уровень профессиональной компетентности и профессионального мастерства 2-х специалистов. |
|  | 4.3.15. Обучение специалистов ГБУ РК «Региональный центр развития социальных технологий», ГБУ РК «ЦСЗН г. Сыктывкара» по теме «Сопровождаемое проживание инвалидов, современные технологии» (40 часов)  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Повышение объема и качества, обеспечение доступности реабилитационных и абилитационных услуг для детей с особенностями развития (в т.ч. детей-инвалидов). Повышение уровня квалификации и профессиональной компетентности специалистов, занятых в системе социальной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) | Повышен уровень профессиональной компетентности и профессионального мастерства 5-ти специалистов |
|  | 4.3.16. Обучение специалистов ГБУ РК «Региональный центр развития социальных технологий», ГБУ РК «ЦСЗН Княжпогостского района» по теме «Технология кейс менеджмента в ранней помощи детям и семьям» (40 часов)  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Повышение объема и качества, обеспечение доступности реабилитационных и абилитационных услуг для детей с особенностями развития (в т.ч. детей-инвалидов). Повышение уровня квалификации и профессиональной компетентности специалистов, занятых в системе социальной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) | Повышен уровень профессиональной компетентности и профессионального мастерства 5-ти специалистов |
|  | 4.3.17. Обучение на курсах повышения квалификации специалистов ГБУ РК «ЦСЗН г. Усинска» по теме «Мозжечковая стимуляция. Обучение» (72 часа)  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Повышение объема и качества, обеспечение доступности реабилитационных и абилитационных услуг для детей с особенностями развития (в т.ч. детей-инвалидов). Повышение уровня квалификации и профессиональной компетентности специалистов, занятых в системе социальной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) | Повышен уровень профессиональной компетентности и профессионального мастерства 1-го специалиста |
|  | 4.3.18. Обучение специалистов органов службы занятости по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Организация обучения специалистов органов службы занятости | Повышен уровень профессиональной компетентности и профессионального мастерства не менее 20 специалистов органов службы занятости в сфере оказания реабилитационных и абилитационных услуг по профессиональной реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов) |
|  | 4.3.19. Проведение семинаров-практикумов для специалистов учреждений социального обслуживания Республики Коми специалистами «тренерами» по внедрению новых технологий и методик по социальной реабилитации и абилитации  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Повышение уровня квалификации и профессиональной компетентности специалистов, занятых в системе социальной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) | Организовано обучение 2 раза в год не менее 30 специалистов учреждений социального обслуживания Республики Коми по внедрению новых технологий и методик по социальной реабилитации и абилитации |
|  | **4.4. Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов** |
|  | 4.4.1 Реализация проекта по социально-бытовой адаптации инвалидов в рамках подготовки к сопровождаемому проживанию на базе стационарных учреждений социального обслуживания | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023 | Предоставление и повышение уровня предоставления услуг в рамках сопровождаемого проживания. | Приобретено вспомогательное оборудование для социально-бытовой адаптации не менее чем для 6 стационарных учреждений социального обслуживания. Увеличено количество инвалидов, прошедших обучение по социально-бытовой адаптации. |
|  | 4.4.2. Создание и развитие мероприятий в рамках организации сопровождаемого проживания молодых людей с ментальной инвалидностью | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023 | Организация предоставления социальных услуг и социального сопровождения людей с ментальной инвалидностью, обеспечивающих их сопровождаемое проживание в домашних условиях | Приобретено дополнительное оборудование для проведения занятий по обучению навыков в быту |
|  | 4.4.3. Организация социального сопровождения инвалидов | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | 2021-2023 | Осуществление социальной адаптации инвалидов старше 18 лет с целью развития у них жизненного потенциала | Осуществлена социальная адаптация инвалидов старше 18 лет с целью развития у них жизненного потенциала |
|  | **Мероприятия, направленные на выполнение дополнительных задач региональной программы** |
|  | **5. Мероприятия, направленные на выполнение первоочередных дополнительных задач по формированию комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов** |
|  | 5.1.1.Организация и проведение физкультурных и физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц с инвалидностью | Министерство физической культуры и спорта Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Развитие физкультуры и спорта, как важной составляющей процесса адаптации инвалидов и интеграции их в общество | Увеличена доля лиц с инвалидностью, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях |
|  | 5.1.2. Информирование населения республики о спортивных достижениях ведущих спортсменов-инвалидов республики на всероссийской и международной арене через средства массовой информации  | Министерство физической культуры и спорта Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Пропаганда здорового образа жизни, мотивация инвалидов к занятиям физической культурой и спортом с целью улучшения качества жизни | Обеспечено повышение уровня информирования населения о возможности вести здоровый образ жизни, увеличена доля лиц с инвалидностью, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
|  | 5.1.3. Информирование о деятельности организаций Республики Коми в сфере реабилитации и абилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми,Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми,Министерство здравоохранения Республики Коми,Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми,Министерство физической культуры и спорта Республики Коми | 2021-2023/31.12.2023 | Формирование толерантного отношения общества к людям с инвалидностью и лицам с ограниченными возможностями здоровья, преодоление дискриминации, стереотипов в общественном сознании с целью реализации основного принципа равенства возможностей инвалидов, сохранения их индивидуальности и независимости | Обеспечено повышение информированности населения о деятельности в сфере реабилитации и абилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |