План реализации мероприятий

подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» на 2020-2025 годы государственной программы Тамбовской области «Доступная среда»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование мероприятия (согласно перечню мероприятий региональной программы), а также мероприятий в рамках его реализации (при наличии) | Ответственные исполнители мероприятия | Срок реализации мероприятия /дата наступления контрольного события | Проблема, на решение которой направлена реализация мероприятия (краткое обоснование необходимости реализации мероприятия) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия/наступления контрольного события | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  | I. Мероприятия, направленные на выполнение первоочередных задач региональной подпрограммы | | | | | |
|  | 1.1. Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах | | | | | |
|  | 1.1.1. Организация мероприятий по выявлению потребности у инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов в предоставлении услуг по реабилитации и абилитации путем проведения социологического опроса | Управление здравоохранения области, управление образования и науки области, управление социальной защиты и семейной политики области | В течение 2020 года, далее ежегодно | В рамках межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти области обеспечить проведение социологического опроса с целью получения актуальной информации о потребностях инвалидов, в том числе детей - инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, для предоставления им комплекса реабилитационных и абилитационных услуг | Своевременное выявление инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов, которые имеют потребности в реабилитационных и абилитационных услугах.  Переход от заявительного принципа к выявительному принципу / 2021 год | |
|  | 1.1.2. Обеспечение мероприятий по созданию, эксплуатации и развитию (доработке) единой информационной системы, содержащей сведения об инвалидах, оказанных им реабилитационные и абилитационныхи абилитационных услугах, мероприятиях в том числе для целей организации сопровождаемого содействия занятости, реестра организаций, оказывающих реабилитационные и абилитационные услуги | Управление социальной защиты и семейной политики области, управление образование и науки области, управление здравоохранения области, управление культуры и архивного дела области, управление по физической культуре и спорту области, управление труда и занятости населения области | Разработка межведомственной информационной системы в течение 2020 года | Отсутствие в области единой межведомственной информационной системы, содержащей сведения об организациях, оказывающих реабилитационные и абилитационные услуги, мероприятиях, инвалидах, числе детях-инвалидах которым данные услуги оказаны не дает полной картины о предоставляемых реабилитационных /абилитационных услугах. В 2020 году планируем разработать пилотный проект межведомственной информационной системы. | Создание единой межведомственной информационной системы, содержащей сведения об организациях, оказывающих реабилитационные и абилитационные услуги, мероприятиях, инвалидах, в том числе детях-инвалидах которым данные услуги оказаны / декабрь 2023 | |
|  | 1.1.3. Формирование и ведение реестра инвалидов, в том числе детей-инвалидов, нуждающихся в реабилитации и абилитации | Управление здравоохранения области, управление образования и науки области, управление социальной защиты и семейной политики области | В течение 2020 года , далее ежегодно | В рамках межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти области сформировать реестр инвалидов, в том числе детей-инвалидов, нуждающихся в реабилитации и абилитации.  Ежегодно актуализировать данный реестр. | Увеличение числа инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получивших реабилитационные или абилитационные услуги в рамках межведомственного взаимодействия /2025 | |
|  | 1.2. Мероприятия по определению потребности в услугах «ранней помощи» | | | | | |
|  | 1.2.1. Выявление у детей нарушений в состоянии здоровья, в т.ч. при проведении профилактических медицинских осмотров | Управление здравоохранения области | В течение 2020 года, далее ежегодно | Необходимость получения актуальной информации о потребностях детей в возрасте от 0 до 3 лет, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов, детей с генетическими нарушениями, а также  детей группы риска, нуждающихся в оказании услуг ранней помощи, с целью разработки и реализации индивидуально ­ориентированных программ, предоставления им своевременной психолого- медико-педагогической помощи, оказания консультативной помощи родителям по вопросам, связанным с индивидуальными особенностями их детей, увеличения доступности и качества услуг ранней помощи | Определение количества детей в возрасте от 0 до 3 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с генетическими нарушениями, а также детей группы риска, нуждающихся в услугах ранней помощи/2025 | |
|  | 1.2.2. Оснащение кабинетов в рамках организации мероприятий по «ранней помощи», а также организация работы мобильных бригад | Управление социальной защиты и семейной политики области, управление образования и науки области | II –III квартал 2021 года | Оснащение кабинетов современным оборудованием и методиками с целью предоставления качественных реабилитационных/ абилитационных услуг | Увеличение числа кабинетов современным оборудованием и методиками с целью предоставления качественных реабилитационных/ абилитационных услуг в рамках организации мероприятий по «ранней помощи»/2025 | |
|  | 1.2.3. Формирование и ведение реестра детей-инвалидов, нуждающихся услугах «ранней помощи» | Управление здравоохранения области, управление образования и науки области, управление социальной защиты и семейной политики области | В течение 2020 года, далее ежегодно | В рамках межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти области сформировать реестр детей-инвалидов, нуждающихся в услугах «ранней помощи».  Ежегодно актуализировать данный реестр. | Увеличение детей-инвалидов, своевременно, получивших услуги «ранней помощи» в рамках межведомственного взаимодействия /2025 | |
|  | 1.3. Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания | | | | | |
|  | 1.3.1 Выявление инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом проживании с помощью медицинского персонала учреждения, социальной службы психиатрической больницы, органа опеки и попечительства (Разработка критериев отбора, включающие пункты: добровольность, индивидуальные особенности развития и потребности инвалида, степень выраженности ограничений жизнедеятельности каждого инвалида) | Управление социальной защиты и семейной политики области, управление здравоохранения области | В течение 2020 года, далее ежегодно | В рамках межведомственного взаимодействия организация подготовительного этапа по выявлению готовности инвалидов к тренировочному курсу обучения | Увеличение доли инвалидов, прошедших курс учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания/ 2025 | |
|  | 2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов | | | | | |
|  | 2.1.1. Организация мероприятий по профессиональной ориентации, дополнительному и профессиональному образованию инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Управление образования и науки области | В течение 2020 года, далее ежегодно | Проведение профоринетационных мероприятий с целью последующего эффективного трудоустройства инвалидов | Увеличение доли выпускников - инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников - инвалидов области./2025 | |
|  | 2.1.2.Проведение мероприятий по созданию в области базовой профессиональной образовательной организации, в которой созданы условия для инклюзивного образования студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования и науки области | II- III квартал  2021 года | Создание условий студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья для получения качественного, доступного образования в профессиональных образовательных организациях области по очной форме обучения | Увеличение доли студентов профессиональных образовательных организаций из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общей численности студентов, обучающихся по очной форме обучения/2025 | |
|  | 2.1.3. Организация мероприятий по содействию в трудоустройстве выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций | Управление образования и науки области, управление труда и занятости населения области | II –III квартал 2020 года, далее ежегодно | Проведение работ с потенциальными работодателями с целью трудоустройства выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций | Повышение уровня занятости выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций области/2025 | |
|  | 2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов | | | | | |
|  | 2.2.1. Организация сопровождаемого содействия инвалиду при его трудоустройстве и создание условий для ускорения его профессиональной адаптации на рабочем месте | Управление труда и занятости населения области | III-IV квартал  2020, далее ежегодно | Создание условий трудоустроенным инвалидам с целью его профессиональной адаптации на рабочем месте в рамках сопровождаемого содействия | Увеличение доли трудоустроенных выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций области/2025 | |
|  | 3.1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | | | | | |
|  | 3.1.1. Мероприятия по формированию нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в области (Разработка порядка организации межведомственного взаимодействия организаций, предоставляющих реабилитационные услуги, обеспечивающего формирование системы комплексной реабилитации инвалидов). | Управление социальной защиты и семейной политики области | В течение 2020 года, I квартал 2021 года | Разработка нормативно-правовых актов и формирование методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в области (Разработка Порядка оказания услуг по сопровождаемому проживанию совершеннолетних инвалидов, порядка примерной модели Межведомственного взаимодействия организаций, предоставляющих реабилитационные услуги, обеспечивающей принцип ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, и их сопровождение) | Будет разработан и утвержден Порядок оказания услуг по сопровождаемому проживанию совершеннолетних инвалидов, с целью определения механизма оказания услуг по сопровождаемому проживанию совершеннолетних инвалидов, проживающих на территории области;  Разработка порядка примерной модели Межведомственного взаимодействия организаций, предоставляющих реабилитационные услуги, обеспечивающие принцип ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, и их сопровождение позволит увеличить долю целевой аудитории, получателей реабилитационных и абилитационных услуг/ 2021 | |
|  | 3.1.2.Ведение реестра организаций, предоставляющих реабилитационные и абилитационные мероприятия инвалидам и детям-инвалидам | Управление социальной защиты и семейной политики области | Сформирован реестр в апреле 2020 года,  Будет актуализироваться ежегодно до 2023 года включительно | С целью создания условий для организации единого подхода на межведомственной основе, обеспечивающего равные условия инвалидам, в том числе детям-инвалидам при предоставлении им реабилитационных и абилитационных услуг сформирован реестр организаций, который будет актуализироваться, дополняться, на основе предоставленных сведений ОИВ. | Сформирован реестр организаций, предоставляющих реабилитационные и абилитационные мероприятия инвалидам и детям-инвалидам в области, включенных в систему реабилитации и абилитации области и запланированных к включению до 2023 года | |
|  | 3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации «ранней помощи» | | | | | |
|  | 3.2.1. Организация мероприятий по разработке и апробации типовых моделей по организации «ранней помощи», обеспечивающей преемственность в работе с инвалидами | Управление образования и науки области, управление социальной защиты и семейной политики области | В течение 2020 года, далее ежегодно | Своевременная актуализация методической базы по организации «ранней помощи» в области | Разработаны межведомственные приказы, методические рекомендации по обеспечению деятельности служб «ранней помощи»/2025 | |
|  | 3.2.2. Участие в апробации типовых моделей по организации «ранней помощи», обеспечивающей преемственность в работе с инвалидами в части касающейся здравоохранения | Управление здравоохранения области | В течение 2021 года | Апробация типовых моделей по организации «ранней помощи», обеспечивающей преемственность в работе с инвалидами в части касающейся здравоохранения с применением современных методик | Применение современных методик по организации «ранней помощи» в области позволит увеличить долю детей, получающих своевременные услуги «ранней помощи»/ декабрь 2021 | |
|  | 3.2.3. Организация межведомственного взаимодействия по направлению детей, нуждающихся в услугах «ранней помощи» из медицинских учреждений в учреждения образования и социальной защиты | Управление здравоохранения области, управление образования и науки области, управление социальной защиты и семейной политики области | В течение 2020 года,  далее  ежегодно | Обеспечить своевременное направление детей, нуждающихся в услугах «ранней помощи» из медицинских учреждений в учреждения образования и социальной защиты | Внедрение единого порядка направления детей, нуждающихся в услугах «ранней помощи» из медицинских учреждений в учреждения образования и социальной защиты позволит увеличить долю детей и долю семей области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи/2025 | |
|  | 3.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в области | | | | | |
|  | 3.3.1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в области (разработка Порядка оказания услуг по сопровождаемому проживанию совершеннолетних инвалидов в области) | Управление социальной защиты и семейной политики области | III квартал 2020 года | Разработка и утверждение Порядка оказания услуг по сопровождаемому проживанию совершеннолетних инвалидов в области, апробация его в ТОГБСУ СОН «Психоневрологический интернат № 3» | Применение Порядка оказания услуг по сопровождаемому проживанию совершеннолетних инвалидов в области позволит увеличить долю инвалидов, проживающих в отдельно стоящем здании (квартире) от общего числа инвалидов, прошедших курс по сопровождаемому проживанию/2025 | |
|  | 4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, «ранней помощи», сопровождаемого проживания инвалидов в области | | | | | |
|  | 4.1.1. Оснащение реабилитационным оборудованием и методиками, компьютерной техникой, оргтехникой и программным обеспечением организаций, осуществляющих профессиональную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Управление образования и науки области | II-III квартал  2021года | Для повышения объема и качества реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам необходимо современное реабилитационное оборудование и методики | Увеличение количества профессиональных учреждений в сфере образования, оснащенных специализированным реабилитационным оборудованием, методиками с целью предоставления более качественных услуг инвалидам/2025 | |
|  | 4.1.2. Оснащение специализированным реабилитационным оборудованием и методиками образовательных учреждений, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам | Управление образования и науки области | II-III квартал  2021года | Для повышения объема и качества реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам необходимо современное реабилитационное оборудование и методики | Увеличение количества образовательных учреждений, оснащенных специализированным реабилитационным оборудованием, методиками с целью предоставления более качественных услуг  /2025 | |
|  | 4.1.3. Организация мероприятий по оказанию реабилитационно-консультативной помощи и обеспечения реабилитационными мероприятиями инвалидов, в том числе детей-инвалидов из удаленной местности силами специалистов «Мобильных бригад» | Управление образования и науки области, управление социальной защиты и семейной политики области | В течение года | Работа «Мобильных бригад», учитывая большую протяженность области (более 200 км до отдаленных населенных пунктов) в области очень необходима с целью создания условий инвалидам и детям - инвалидам для получения квалифицированной консультации по вопросам ухода за инвалидами и детьми - инвалидами в домашних условиях, обучения правилам использования ТСР | Получение инвалидами, а также их родственниками квалифицированной консультации специалистов по вопросам ухода за инвалидами и детьми - инвалидами в домашних условиях, правилам использования ТСР/2025 | |
|  | 4.1.4. Оснащение специализированным реабилитационным оборудованием организаций сферы культуры, в том числе библиотек, образовательных организаций (приобретение компьютеров, пособий со шрифтом Брайля, вспомогательных средств, записывающих, воспроизводящих и отображающих звуко- и видеоинформацию, вспомогательных средств для обучения музыкальному искусству и др.) | Управление культуры и архивного дела области | II-III квартал  2021года | Для повышения объема и качества реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам необходимо современное специализированное реабилитационное оборудование и методики | Увеличение количества учреждений в сфере культуры, оснащенных специализированным реабилитационным оборудованием, методиками с целью предоставления более качественных услуг  /2025 | |
|  | 4.1.5. Оснащение специализированным реабилитационным и абилитационным оборудованием, методиками учреждений сферы физической культуры и спорта, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам | Управление по физической культур и спорту области | II-III квартал  2021года | Для повышения объема и качества реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам необходимо современное специализированное реабилитационное оборудование и методики | Увеличение количества учреждений в сфере физической культуры и спорта, оснащенных специализированным реабилитационным оборудованием, методиками с целью предоставления более качественных услуг/2025 | |
|  | 4.1.6. Приобретение специализированного реабилитационного оборудования для организации и проведения областных спортивных и творческих мероприятий для детей инвалидов, направленных на их реабилитацию социализацию | Управление по физической культуре и спорту, управление образования и науки области | II-III квартал  2021года | В настоящее время не хватает специализированного реабилитационного оборудования для проведения спортивных и творческих мероприятий реабилитационного характера детям-инвалидам | Приобретение специализированного реабилитационного оборудования для организации и проведения областных спортивных и творческих мероприятий для детей инвалидов, направленных на их реабилитацию позволит целевой группе адаптироваться и социализироваться в общество/2025 | |
|  | 4.1.7. Оснащение специализированным реабилитационным и абилитационным оборудованием, методиками учреждений сферы социальной защиты, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам | Управление социальной защиты и семейной политики области | II-III квартал  2021года | Для повышения объема и качества реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам необходимо современное специализированное реабилитационное оборудование и методики | Увеличение количества учреждений в сфере социальной защиты, оснащенных специализированным реабилитационным оборудованием, методиками с целью предоставления более качественных услуг/2025 | |
|  | 4.1.8. Оснащение специализированным реабилитационным и абилитационным оборудованием, методиками учреждений сферы здравоохранения, обеспечивающих реабилитацию детей с заболеваниями центральной нервной системы | Управление здравоохранения области | II-III квартал  2021года | Для повышения объема и качества реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам необходимо современное специализированное реабилитационное оборудование и методики | Увеличение количества учреждений в сфере здравоохранения, оснащенных специализированным реабилитационным оборудованием, методиками с целью предоставления более качественных услуг/2025 | |
|  | 4.1.9 Оснащение реабилитационным оборудованием, методиками центров занятости населения с целью создания условий для профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов | Управление труда и занятости населения области | II-III квартал  2021года | Для повышения объема и качества реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам необходимо современное специализированное реабилитационное оборудование и методики | Увеличение количества учреждений труда и занятости, оснащенных специализированным реабилитационным оборудованием, методиками с целью предоставления более качественных услуг/2023 | |
|  | 4.1.10. Обеспечение деятельности служб «ранней помощи» (оснащение служб специализированным оборудованием для оказания услуг «ранней помощи») | Управление образования и науки области, управление социальной защиты и семейной политики области | II-III квартал  2021года | Необходимо обеспечить более эффективную деятельность служб «ранней помощи» путем оснащения специализированным оборудованием, что позволит оказывать услуги на более высоком уровне | Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги «ранней помощи», в общем числе детей области, нуждающихся в получении таких услуг и семей области, включенных в программы «ранней помощи», удовлетворенных качеством услуг «ранней помощи»  /2025 | |
|  | 4.1.10. Организация основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Управление социальной защиты и семейной политики области, управление по физической культур и спорту области, управление образования и науки области, управление здравоохранения области | В течение 2020 года, далее ежегодно | Организация в рамках межведомственного взаимодействия своевременного предоставления реабилитационных и абилитационных услуг в настоящее время носит заявительный характер, что не позволяет охватить большее число инвалидов, нуждающихся в данных услугах. Получение в 2020 году доступа к сведениям из Федерального государственной системы и формирование федерального регистра инвалидов (ФГИС ФРИ) позволит выявлять более полный список инвалидов, нуждающихся в реабилитационных услугах и передачи информации об этом между ведомствами | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации /2025 | |
|  | 4.1.11. Организация взаимодействия с волонтерскими (добровольческими) организациями, обеспечивающими комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов и детей-инвалидов, с целью вовлечения их в формирование региональной системы комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов по оказанию реабилитационно-консультативной помощи и обеспечения реабилитационными мероприятиями инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Управление здравоохранения области, управление образования и науки области, управление социальной защиты и семейной политики области | Ежегодное взаимодействие | С целью определения взаимодействия с волонтерскими (добровольческими) организациями постановлением администрации области от 21.2019 №954 «Об утверждении порядка взаимодействия органов исполнительной власти области, подведомственных им государственных учреждений с организаторами добровольческой(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями»  утвержден порядок взаимодействия органов исполнительной власти, подведомственных им учреждений с добровольческими (волонтерскими) организациями.  В учреждениях социальной сферы в целях улучшении качества жизни, расширения социальной помощи и услуг подопечным привлекаются члены волонтерских центров области на основе заключенных соглашений о взаимодействии с волонтерскими (добровольческими) организациями, такими как ТРО ОО «Волонтеры Победы», ТРО ОО «Волонтеры медики», волонтерский центр «Бумеранг» ТГУ им.Г.Р. Державина, волонтерский центр ТГТУ | Привлечение волонтеров к работе в подведомственных учреждениях социальной защиты , здравоохранения и образования позволяет увеличить долю инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации | |
|  | 4.2. Мероприятия по формированию условий для развития «ранней помощи» | | | | | |
|  | 4.2.1. Организация мероприятий по обучению родителей навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющими особенности развития | Управление здравоохранения области | IVквартал 2020 года,  II –IV квартал 2021 года | Необходимо своевременно организовывать мониторинг существующих проблем с целью повышения качества жизни детей-инвалидов и их семей;  обучения родителей навыкам ухода за ребенком, имеющим особенности развития | Постоянное повышение компетентности родителей в воспитании детей, имеющих особенности развития, информирование об услугах служб «ранней помощи», Мобильных бригад, /  создание на базе учреждений социального обслуживания школ ухода/2025 | |
|  | 4.2.2. Организация мероприятий для детей-инвалидов по реабилитации и абилитации на базе ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» | Управление здравоохранения области, ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» | II –IV квартал 2021 года | Необходима оптимизация предоставления реабилитационных и абилитационных услуг с применением современных методик по реабилитации и абилитации детей-инвалидов | Увеличится доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей области, нуждающихся в получении таких услуг/2025 | |
|  | 4.2.3. Создание службы «Лекотека» на базе 2-х образовательных организаций (оснащение служб специальным оборудованием) | Управление образования и науки области | II –IV квартал 2021 года | Необходимо внедрение в практическую деятельность эффективных методик и технологий по работе с детьми с особенностями интеллектуального развития путем организации игровых и коррекционно-развивающих занятий в лекотеках; обучение родителей методам и приемам коррекции и профилактики нарушений в развитии ребенка | Увеличится доля детей целевой группы и семей, воспитывающих таких детей, получивших услуги ранней помощи /2025 | |
|  | 4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, «ранней помощи», а также сопровождаемого проживания инвалидов | | | | | |
|  | 4.3.1. Повышение квалификации социальных работников, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам | Управление социальной защиты и семейной политики области | В течение 2021 года | Необходимость повышения уровня профессиональной компетенции у специалистов в сфере социальной защиты, предоставляющих услуги по комплексной реабилитации или абилитации инвалидов в том числе детей-инвалидов | Повышение уровня квалификации специалистов, работающих с инвалидами, в том числе с детьми- инвалидами, профессиональная подготовка (переподготовка) специалистов по направлению «реабилитация» для увеличения доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг/2025 | |
|  | 4.3.2.Обучение специалистов, обеспечивающих оказание услуг и мероприятий при сопровождаемом проживании инвалидов малыми группами в структуре учреждений социального обслуживания | Управление социальной защиты и семейной политики области | В течение 2021 года | Необходимость повышения уровня профессиональной компетенции у специалистов, предоставляющих услуги по сопровождаемому проживанию | Повышение уровня квалификации специалистов, оказывающих услуги по сопровождаемому проживанию/2025 | |
|  | 4.3.3. Подготовка кадров (обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов) для учреждений сферы культуры, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам | Управление культуры и архивного дела области | В течение 2021 года | Необходимость повышения уровня профессиональной компетенции у специалистов в сфере культуры, предоставляющих услуги по комплексной реабилитации или абилитации инвалидов в том числе детей-инвалидов | Повышение уровня квалификации специалистов, работающих с инвалидами, в том числе с детьми- инвалидами, профессиональная подготовка (переподготовка) специалистов по направлению «реабилитация» для увеличения доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг/2025 | |
|  | 4.3.4. Повышение квалификации работников здравоохранения, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам | Управление здравоохранения области | В течение 2021 года | Необходимость повышения уровня профессиональной компетенции у специалистов в сфере здравоохранения, предоставляющих услуги по комплексной реабилитации или абилитации инвалидов в том числе детей-инвалидов | Повышение уровня квалификации специалистов, работающих с инвалидами, в том числе с детьми- инвалидами, профессиональная подготовка (переподготовка) специалистов по направлению «реабилитация» для увеличения доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг/2025 | |
|  | 4.3.5. Повышение квалификации педагогических и тренерских кадров, обеспечивающих оказание реабилитационных (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам | Управление по физической культуре и спорту области | В течение 2021 года | Необходимость повышения уровня профессиональной компетенции у педагогических и тренерских кадров, предоставляющих услуги по комплексной реабилитации или абилитации инвалидов в том числе детей-инвалидов | Повышение уровня квалификации специалистов, работающих с инвалидами, в том числе с детьми- инвалидами, профессиональная подготовка (переподготовка) специалистов по направлению «реабилитация» для увеличения доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг/2023 | |
|  | 4.3.6. Повышение квалификации педагогических работников, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам | Управление образования и науки области | В течение 2021 года | Необходимость повышения уровня профессиональной компетенции у педагогических работников, предоставляющих услуги по комплексной реабилитации или абилитации инвалидов в том числе детей-инвалидов | Повышение уровня квалификации специалистов, работающих с инвалидами, в том числе с детьми- инвалидами, профессиональная подготовка (переподготовка) специалистов по направлению «реабилитация» для увеличения доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг/2025 | |
|  | 4.3.7. Проведение заседаний Совета по делам инвалидов при главе администрации области с целью обсуждения результатов работы по совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Управление социальной защиты и семейной политики области, управление общественных связей департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области, управление здравоохранения области, управление образования и науки области, управление по физической культуре и спорту области | Ежегодно  2 раза в год | В области Совет по делам инвалидов при главе администрации области (далее – Совет) проводится 2 раза в год в соответствии с утвержденным планом, который согласуется с общественными инвалидными организациями области. Благодаря этому на заседаниях рассматриваются проблемы инвалидов, намечаются пути их решения. | Работа Совета позволяет обеспечить межведомственное взаимодействие органов государственной власти области, органов местного самоуправления, общественных инвалидных организаций области, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов в области./2025 | |
|  | 4.4. Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов | | | | | |
|  | 4.4.1. Внедрение и развитие в области технологий по сопровождаемому проживанию инвалидов | Управление социальной защиты и семейной политики области | III-IV квартал 2020 года,  III квартал 2021 года | Разработка и утверждение Порядка оказания услуг по сопровождаемому проживанию совершеннолетних инвалидов в области, апробация его в ТОГБСУ СОН «Психоневрологический интернат №3»(далее –ПНИ №3), организация курсов учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания инвалидов | Увеличение доли инвалидов, прошедших курс учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания, увеличение доли инвалидов, получивших услуги сопровождаемому проживанию  /2025 | |
|  | 4.4.2. Оснащение специализированным реабилитационным и абилитационным оборудованием организаций, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов для организации жизни инвалидов малыми группами (приобретение мебели, бытовой техники) | Управление социальной защиты и семейной политики области | IV квартал 2021 года | С целью организации жизни инвалидов малыми группами необходимо специализированное реабилитационное оборудование для отдельно стоящих жилых помещений, находящихся на территории для ПНИ №3 | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги сопровождаемому проживанию/2025 | |
|  | 4.4.3. Организация сопровождаемого проживания инвалидов, включая организацию дневной занятости и трудовой деятельности, социализацию инвалидов с ментальными нарушениями и психическими расстройствами | Управление социальной защиты и семейной политики области, управление здравоохранения области | В II-III квартал 2021 года | При организации сопровождаемого проживания инвалидов важна организация дневной занятости и трудовой деятельности инвалидов, с целью социализации инвалидов с ментальными нарушениями и психическими расстройствами. С этой целью для них запланировано организовать кружки по рукоделию (швейные, плетение бисером, работа по дереву и т.д), также помощь в организации ведения домашнего хозяйства (умение распоряжаться денежными средствами, делать нужные покупки, готовить, стирать, убирать и т.д) , также умение ухаживать за собой и оказывать помощь соседу, работать на приусадебном участке… | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги сопровождаемому проживанию/2025 | |
|  | 5.1.Мероприятия по совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, услуг ««ранней помощи»«, в том числе детей-инвалидов | | | | | |
|  | 5.1.1. Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в организациях дополнительного образования детей (приобретение специализированного оборудования для учреждения дополнительного образования) | Управление образования и науки области | В II-III квартал 2021 года | Получение детьми-инвалидами качественного образования в организациях дополнительного образования зависит не только от подготовленного квалифицированного специалиста, но и от оборудования и методик с помощью которых предоставляются реабилитационные абилитационные услуги. На сегодняшний день в учреждениях дополнительного образования не достаточно такого специализированного оборудования. | | Увеличение доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста/2025 |
|  | 5.1.2. Повышение квалификации специалистов организаций социального обслуживания, осуществляющих обучение инвалидов и членов их семей подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, навыкам ухода, а также обучение слепоглухих инвалидов пользованию коммуникационными приборами и средствами коммуникации | Управление социальной защиты и семейной политики области | В течение 2021 года | С целью обучения инвалидов и членов их семей пользованию ТСР, навыкам ухода за больными в области организована «Школа родственного ухода». Для большего охвата целевой аудитории необходимы обученные квалифицированные специалисты. | | Увеличение доли инвалидов и членов их семей, обученных навыкам ухода, пользованию техническими средствами реабилитации/2025 |
|  | 5.1.3. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами | Государственное учреждение - Тамбовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | В течение 2020 года, ежегодно | Для создания условий для продления активной жизни инвалидов, сохранение у них возможностей самообслуживания необходимо своевременно обеспечить их ТСР в соответствии с ИПРА. | | Увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации) и услугами в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, к численности инвалидов, имеющих в ИПРА рекомендации по предоставлению им ТСР и услуг в соответствии с федеральным перечнем /2025 |
|  | 5.1.4. Организация работы пункта проката технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов | Управление социальной защиты и семейной политики области | В течение 2020 года, ежегодно | Для создания условий для продления активной жизни инвалидов, сохранение у них возможностей самообслуживания возможно временное обеспечение их ТСР в соответствии с ИПРА, до момента предоставлению им ТСР и услуг в соответствии с федеральным перечнем Государственным учреждением - Тамбовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | | Осуществление временного обеспечения в согласованный период времени техническими средствами реабилитации отдельных категорий граждан, нуждающихся в технических средствах реабилитации/2025 |