## Лист1
План снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации
№ | Наименование объекта, адрес местоположения объекта, назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень заверенности строительства | Реестровый номер федеерального имущества | Документ-основание для выделения средств бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта тыс. рублей всего, в том числе из федеральногшо бюджета | Остаток сметной (предполагаемой) стоимости, по состоянию на 1 января 2019 года | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию
[8 empty] | Всего тыс. рублей | За счет средств федерального бюджета тыс. рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ФГБУ Федеральное бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты Российской Федераци, "Поликлиника с блоком восстановительного лечения протезно-ортопедического центра по адресу: г.Москва, ул.Ивана Сусанина, дом 3". | 200 посещений в смену | 1992 - 2010 | 149.00000000000000000000.0003.1 | Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 г. № 832 | 1856440,0 в ценах 2013 года | 2212320 | 2212320 | 2212320 | 2021
2 | ФГБУ «Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Малая, д. 7 | 100 койко-мест | 2007 - 2013 64 % | 149.00000000000000000000.0002.1 | Распоряжение Правительства Российской Федерации № 146-р от 08.02.2007 | 351621.52 | 742574.9 | 742574.9 | 742574.9 | 2021
3 | ФГБУ "ВНИИ труда" «Учебно-производственный корпус» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по адресу: г. Саратов, ул. им. Академика О.К. Антонова, д.10А |  | 1996 - 1997 25,8% | 149.000000000310У6451071.0001.1 | Приказ Федеральной службы занятости от 27.01.1995 гю №16 | 9429.8 | 6994.3

## Лист2
Утверждаю
Первый заместитель Министра труда
и социальной защиты Российской Федерации
А.В. Вовченко
"___"________________ 2019 года
План снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации
№ | Наименование объекта, адрес местоположения объекта, назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень заверенности строительства | Реестровый номер федеерального имущества | Документ-основание для выделения средств бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта тыс. рублей всего, в том числе из федеральногшо бюджета | Остаток сметной (предполагаемой) стоимости, по состоянию на 1 января 2019 года | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию
[8 empty] | Всего тыс. рублей | За счет средств федерального бюджета тыс. рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ФГБУ Федеральное бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты Российской Федераци, "Поликлиника с блоком восстановительного лечения протезно-ортопедического центра по адресу: г.Москва, ул.Ивана Сусанина, дом 3". | 200 посещений в смену | 1992 - 2010 38% | 149.00000000000000000000.0003.1 | Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 г. № 832 | 132263 | 2212320 | 2212320 | 2212320 | 2021
2 | ФГБУ «Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Малая, д. 7 | 100 койко-мест | 2007 - 2013 64 % | 149.00000000000000000000.0002.1 | Распоряжение Правительства Российской Федерации № 146-р от 08.02.2007 | 351621.52 | 742574.9 | 742574.9 | 742574.9 | 2021
Директор Департамента организации бюджетных процедур
планирования и финансового обеспечения С.В. Привезенцева

## План3
Утверждаю
Заместитель Министра труда
и социальной защиты Российской Федерации
Е.В. Мухтиярова
"___"________________ 2020 года
Уточненный план снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации
№ | Наименование объекта, адрес местоположения объекта, назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта тыс. рублей всего, в том числе из федерального бюджета | Остаток сметной (предполагаемой) стоимости, по состоянию на 1 января 2020 года | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию
[8 empty] | Всего тыс. рублей | За счет средств федерального бюджета тыс. рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел I Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства
1 | ФГБУ Федеральное бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, "Поликлиника с блоком восстановительного лечения протезно-ортопедического центра по адресу: г.Москва, ул.Ивана Сусанина, дом 3". | 200 посещений в смену | 1992 - 2010 38% | 149.00000000000000000000.0003.1 | Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 г. № 832 | 132263 | 2212320 | 2212320 | 2212320 | 2025
2 | ФГБУ «Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Малая, д. 7 | 100 койко-мест | 2007 - 2013 64 % | 149.00000000000000000000.0002.1 | Распоряжение Правительства Российской Федерации № 146-р от 08.02.2007 | 351621.52 | 1107530 | 1107530 | 1107530 | 2025
Раздел V Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность
№ п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта |  | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства |  | Срок передачи объекта незавершенного строительства
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
1 | Поволжский филиал Российского учебного центра Федеральной службы занятости России (в настоящее время объект незавершенного строительства числится на балансе ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России)/Здание/Учебный-производственный корпус/ Саратовская обл., г. Саратов, ул. им. Академика О.К. Антонова, д. 10А |  | 9 429,800 | Август 1995 г. - апрель 1996 г./ октябрь - декабрь 1996 г./ 25,8% | В12770105109 | _ | 2435.47 | Государственная собственность Саратовской области |  | 2021
Директор Департамента организации бюджетных процедур
планирования и финансового обеспечения С.В. Привезенцева