План реализации мероприятий

подпрограммы «Формирование и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Чеченской Республике» на 2021-2023 годы государственной программы Чеченской Республики «Социальная поддержка и содействие занятости населения Чеченской Республики»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование мероприятия (согласно перечню мероприятий региональной программы), а также мероприятийв рамках его реализации (при наличии) | Ответственные исполнители мероприятия | Срок реализации мероприятия/ дата наступления контрольного события | Проблема, на решение которой направлена реализация мероприятия (краткое обоснование необходимости реализации мероприятия) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия/ наступления контрольного события |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятие 1.1.1.Выявление потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики;Министерство здравоохранения Чеченской Республики;Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию;Министерство образования и наукиЧеченской РеспубликиМинистерство Чеченской Республики по физической культуре и спортуМинистерство культуры Чеченской Республики | 2021- 2023 годы | Выявление потребности инвалидов вреабилитационных услугах позволит эффективнее планировать реабилитационные мероприятия и увеличит долю инвалидов и детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и абилитации | Увеличение количества инвалидов, том числе детей-инвалидов в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и абилитации |
| 2 | Мероприятие 1.2.1. Проведение мониторинга потребности детей- инвалидов в услугах ранней помощи | Министерство здравоохранения Чеченской Республики;Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию;Министерство образования и науки Чеченской Республики;Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | 2021- 2023 годы | Мероприятие необходимо для эффективного планирования мероприятий по ранней помощи, увеличения доли детей получивших услуги ранней помощи | Увеличение количества детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи |
| 3 | Мероприятие 1.3.1. Выявление потребности инвалидов в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | 2021- 2023 годы | Мероприятие необходимо для эффективного планирования мероприятий по социальному сопровождению, увеличения количества инвалидов получивших услуги в рамках сопровождаемого проживания | Увеличение количества инвалидов, получивших услуги в рамках сопровождаемого проживания |
| 4 | Мероприятие 2.1.1.Организация профориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в рамках основной деятельности образовательных организаций | Министерство образования и наукиЧеченской Республики | 2021- 2023 годы | Мероприятие поможет лицам с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в выборе профессии после окончания школы, что в конечном итоге повлияет на социальную адаптацию инвалидов и интеграцию в общество | Увеличение количества выпускников- инвалидов, охваченных профориентационной работой  |
| 5 | Мероприятие 2.1.2. Организация и проведение ярмарок вакансий и учебных мест для инвалидов молодого возраста | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | 2021- 2023 годы |  Мероприятие поможет лицам с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в выборе профессии после окончания школы, что в конечном итоге повлияет на социальную адаптацию инвалидов и интеграцию в обществ | Повышение количества трудоустроенных инвалидов молодого возраста и обеспечение занятости и интеграции молодых инвалидов в общество |
| 6 | Мероприятие 2.1.3. Проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | Министерство образования и наукиЧеченской РеспубликиМинистерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | 2021- 2023 годы | Реализация мероприятия направлена на эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ОВЗ к получению профессионального образования, содействие в трудоустройстве и интеграции в общество | Профессиональная ориентация и социализация детей-инвалидов, инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 7 | Мероприятие 2.2.1. Оказание услуг по содействию занятости инвалидов трудоспособного возраста | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | 2021- 2023 годы | Реализация мероприятия будет способствовать содействию занятости инвалидов с ограниченной трудоспособностью (способных выполнять несложные виды трудовой деятельности со значительной помощью других лиц) и увеличению доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в Чеченской Республике | повышение уровня трудоустройства и занятости инвалидов |
| 8 | Мероприятие 2.2.2. Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | 2021- 2023 годы | Реализация мероприятия направлена на индивидуальную помощь незанятому инвалиду при его трудоустройстве, ускорения его профессиональной адаптации на рабочем месте, а также формирование при его передвижения до места работы и обратно и будет способствовать увеличению доли занятых инвалидов трудоспособною возраста в Чеченской Республике | повышение уровня трудоустройства и занятости инвалидов |
| 9 | Мероприятие 2.2.3. Оснащение реабилитационным оборудованием для социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (терминалы для общественной информации) центров занятости населения Чеченской Республики  | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | 2021- 2023 годы | Благодаря реализации мероприятия будет закуплено реабилитационное оборудование для социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в целях оказания услуг по профориентации | Увеличение количества оказанных услуг незанятым инвалидам по профориентации  |
| 10 | Мероприятие 3.1.1.Разработка методического пособия по организации и проведению комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей- инвалидов;  разработка и тиражирование информационных, методических материалов (буклетов, листовок и др.)  | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики;Министерство здравоохранения Чеченской Республики;Министерство образования и науки Чеченской Республики;Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованиюМинистерство Чеченской Республики по физической культуре и спортуМинистерство культуры Чеченской РеспубликиМинистерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации | 2021- 2023 годы | Мероприятие направлено на организацию методической базы, необходимой для формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Чеченской Республике | Подготовка и распространение методических пособий в виде буклетов, листовок и др. по организации и проведению комплексной реабилитации инвалидов различных категорий, в т.ч. детей-инвалидов. Подготовка и тиражирование буклетов |
| 11 | Мероприятие 3.2.1. Мероприятия по организации информационного взаимодействия органов исполнительной власти Чеченской Республики, а также подведомственных им организаций в рамках реализации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также оказании ранней помощи, услуг по сопровождаемому проживанию  | Министерство здравоохранения Чеченской Республики;Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики;Министерство образования и науки Чеченской Республики;Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованиюМинистерство Чеченской Республики по физической культуре и спортуМинистерство культуры Чеченской РеспубликиМинистерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации | 2021- 2023 годы | Мероприятие необходимо для формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Чеченской Республике, повышения эффективности реализуемых мероприятий | Организация межведомственной работы министерств и ведомств в Чеченской Республике в рамках реализации комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи |
| 12 | Мероприятие 3.2.2. Поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы, направленной на создание условий по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также по предоставлению услуг ранней помощи | Министерство здравоохранения Чеченской Республики;Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики;Министерство образования и науки Чеченской Республики;Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованиюМинистерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту Министерство культуры Чеченской РеспубликиМинистерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации | 2021- 2023 годы | Мероприятие направлено на формирование нормативной правовой и методической базы, необходимой для предоставления услуг ранней помощи | Поддержание в актуальном состоянии сформированной нормативно – правовой базы |
| 13 | Мероприятие 3.3.1.Разработка нормативной правовой базы по развитию технологий сопровождаемого проживания инвалидов | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | 2021- 2023 годы | Мероприятие направлено на формирование нормативной правовой и методической базы, необходимой для развития технологий сопровождаемого проживания инвалидов | Формирование нормативно – правовой базы по развитию технологий сопровождаемого проживания инвалидов |
| 14 | Мероприятие 4.1.1. Обеспечение межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Чеченской Республике | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики;Министерство здравоохранения Чеченской Республики;Министерство образования и науки Чеченской Республики;Министерство культуры Чеченской РеспубликиКомитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию | 2021- 2023 годы | Мероприятие необходимо для формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Чеченской Республике, повышения эффективности реализуемых мероприятий | Налаживание межведомственного взаимодействия между организациями, обеспечивающими комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Чеченской Республике |
| 15 | Мероприятие 4.1.2.Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, компьютерной и оргтехники для оснащения организаций, подведомственных Министерству труда, занятости и социального развития Чеченской Республики, с целью предоставления реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам и детям-инвалидам, услуг ранней помощи | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | 2021- 2023 годы | Мероприятие направлено на приобретение реабилитационного оборудования, компьютерной и оргтехники для организаций, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги, услуги ранней помощи инвалидов (детей-инвалидов) в Чеченской Республике | Повышение доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг, услуг ранней помощи, повышение эффективности восстановительных процедур, сокращение времени достижения результата, улучшение психического и физического состояния инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
| 16 | Мероприятие 4.1.3.Оснащение реабилитационным оборудованием организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию инвалидов, в том детей-инвалидов, подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | 2021- 2023 годы | Мероприятие направлено на приобретение реабилитационного оборудования для организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики  | Повышение доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг, услуг ранней помощи, повышение эффективности восстановительных процедур, сокращение времени достижения результата, улучшение психического и физического состояния инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
| 17 | Мероприятие 4.1.4.Оснащение реабилитационным оборудованиемГБУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта «Ламан аз» для предоставления услуг (мероприятий) по реабилитации и абилитации инвалидов  | Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту  | 2021- 2023 годы | Мероприятие направлено на оснащение реабилитационным оборудованием спортивную школу «Ламан аз» для осуществления реабилитации и абилитации инвалидов | Увеличение доли реабилитационных организаций, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
| 18 | Мероприятие 4.1.5.Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, компьютерной и оргтехники для оснащения организаций, подведомственных Министерству образования и науки Чеченской Республики, с целью предоставления реабилитационных и абилитационных услуг детям-инвалидам | Министерство образования и науки Чеченской Республики | 2022- 2023 годы | Мероприятие направлено на приобретение реабилитационного оборудования, компьютерной и оргтехники для образовательных организаций, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги детям-инвалидам в Чеченской Республике | Повышение доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг, повышение эффективности восстановительных процедур, сокращение времени достижения результата, улучшение психического и физического состояния детей-инвалидов |
| 19 | Мероприятие 4.1.6.Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, компьютерной и оргтехники для оснащения организаций, подведомственных Министерству культуры Чеченской Республики, с целью предоставления реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам | Министерство культуры Чеченской Республики | 2021- 2023 годы | Мероприятие направлено на приобретение реабилитационного оборудования, компьютерной и оргтехники для организаций культуры, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам в Чеченской Республике | Повышение доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг, повышение эффективности восстановительных процедур, сокращение времени достижения результата, улучшение психического и физического состояния инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
| 20 | Мероприятие 4.1.7.Организация взаимодействия с волонтерскими (добровольческими) организациями, обеспечивающими реабилитацию и абилитацию инвалидов и детей-инвалидов, с целью вовлечения их в формирование региональной системы комплексной реабилитации инвалидов и детей инвалидов  | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики;Министерство здравоохранения Чеченской Республики;Министерство образования и науки Чеченской Республики;Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованиюМинистерство Чеченской Республики по физической культуре и спортуМинистерство культуры Чеченской РеспубликиМинистерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации | 2021- 2023 годы | Мероприятие направлено на информирование граждан с целью предоставления реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам | Вовлечение волонтерских (добровольческих) организаций, обеспечивающих реабилитацию и абилитацию инвалидов и детей-инвалидов, в формирование региональной системы комплексной реабилитации инвалидов и детей инвалидов |
| 21 | Мероприятие 4.1.8.Проведение информационно-разъяснительной кампании о деятельности регионального ресурсного центра по оказанию ранней помощи детям | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики;Министерство здравоохранения Чеченской Республики;Министерство образования и науки Чеченской Республики; Министерство культуры Чеченской Республики;Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации;КомитетПравительства Чеченской Республики по дошкольному образованию | 2021- 2023 годы | Мероприятие направлено на информирование граждан с целью оказания ранней помощи | Повышение уровня информированности населения о деятельности регионального ресурсного центра по оказанию ранней помощи детям |
| 22 | Мероприятие 4.1.9.Техническая поддержка и доработка имеющихся электронных сервисов, содержащих сведения об инвалидах, оказанных им реабилитационных и абилитационных мероприятиях, реестра реабилитационных организаций субъекта Чеченской республики в соответствии с проектом региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской РеспубликиМинистерство здравоохраненияЧеченской Республики;Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию; Министерство образования и науки Чеченской Республики; Министерство культуры Чеченской Республики;Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту | 2021- 2023 годы | Реализация мероприятия позволит вести учет оказываемых реабилитационных услуг с последующим их анализом, систематизацией и повышением качества | Организация межведомственного информационного взаимодействия, ведения единой базы оказанных услуг инвалидам, том числе детям-инвалидам, а также ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов |
| 23 | Мероприятие 4.1.10.Организация обучения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | 2022- 2023 года | Реализация мероприятия позволит обучитьинвалидов и детей-инвалидов навыкам ухода и эффективного использования технических средств реабилитации | Оказание содействия социальной интеграции инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общество |
| 24 | Мероприятие 4.2.1. Создание новых служб ранней помощи на базе: ГБУ «Гудермесский центр социальной помощи семье и детям»; ГБУ «Грозненский центр социальной помощи семье и детям»; ГБУ «Курчалоевский центр социальной помощи семье и детям»; ГБУ «Шатойский центр социальной помощи семье и детям»; ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и детям» | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | 2021 год | Мероприятие позволит увеличить количество служб, оказывающих раннюю помощь, и соответственно увеличить охват детей-инвалидов оказанием ранней помощи  | Увеличение доли организаций, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов |
| 25 | Мероприятие 4.2.2. Оснащение реабилитационным оборудованием служб ранней помощи, созданных на базе центров помощи семье и детям, подведомственных Министерству труда, занятости и социального развития Чеченской Республики, для предоставления услуг ранней помощи | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | 2021-2023 годы | Мероприятие позволит оснастить необходимым реабилитационным оборудованием службы ранней помощи и соответственно увеличить охват детей-инвалидов оказанием ранней помощи  | Увеличение количества детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи |
| 26 | Мероприятие 4.2.3. Предоставление услуг ранней помощи в организациях, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Чеченской Республике | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики;МинистерствоздравоохраненияЧеченской Республики | 2021- 2023 годы | Мероприятие позволит увеличить количество детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | Увеличение количества детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи |
| 27 | Мероприятие 4.3.1. Организация обучения (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) специалистов, предоставляющих услуги реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, сопровождаемого проживания, ранней помощи | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | 2021- 2023 годы | Мероприятие необходимо для повышения уровня подготовки специалистов в целях оказания квалифицированной помощи инвалидам и детям- инвалидам при оказании реабилитационных услуг, сопровождаемого проживания, ранней помощи | Увеличение доли специалистов в Чеченской Республике, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или)абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов в Чеченской Республики  |
| 28 | Мероприятие 4.3.2. Обучение, повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам и услуги ранней помощи  | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | 2021- 2023 годы | Мероприятие необходимо для повышения уровня подготовки специалистов в целях оказания квалифицированной помощи инвалидам и детям-инвалидам при оказании реабилитационных и абилитационных услуг и услуги ранней помощи | Увеличение доли специалистов в Чеченской Республике, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или)абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в общей численности таких специалистов в Чеченской Республики |
| 29 | Мероприятие 4.3.3.Обучение, повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов организаций, подведомственных Министерству образования и науки Чеченской Республики, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги детям-инвалидам | Министерство образования и науки Чеченской Республики | 2022- 2023 годы | Мероприятие необходимо для повышения уровня подготовки специалистов в целях оказания квалифицированной помощи детям-инвалидам при оказании реабилитационных и абилитационных услуг  | Увеличение доли специалистов в Чеченской Республике, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или)абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в общей численности таких специалистов в Чеченской Республики |
| 30 | Мероприятие 4.3.4.Обучение, повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов организаций, подведомственных Министерству культуры Чеченской Республики, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги инвалидам, детям-инвалидам | Министерство культуры Чеченской Республики | 2021- 2023 годы | Мероприятие необходимо для повышения уровня подготовки специалистов в целях оказания квалифицированной помощи инвалидам, детям-инвалидам при оказании реабилитационных и абилитационных услуг | Увеличение доли специалистов в Чеченской Республике, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или)абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в общей численности таких специалистов в Чеченской Республики |
| 31 | Мероприятие 4.4.1.Оснащение реабилитационным оборудованием отделение временного проживания ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Наурского района для предоставления услуг в рамках сопровождаемого проживания инвалидов | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики  | 2021- 2023 годы | Мероприятие позволит создать необходимые условия для развития сопровождаемого проживания инвалидов | Увеличение доли реабилитационных организаций, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 32 | Мероприятие 4.4.2.Оснащение реабилитационным оборудованием ГБУ «Шалинский психоневрлогический интернат» на 330 мест для предоставления услуг в рамках сопровождаемого проживания инвалидов  | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики  | 2021- 2023 годы | Мероприятие позволит создать необходимые условия для развития сопровождаемого проживания инвалидов | Увеличение числа инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания |
| 33 | Мероприятие 4.4.3.Внедрение технологии сопровождаемого проживания в отделениях социального обслуживания на дому при ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» на территории города Грозный | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики  | 2021- 2023 годы | Мероприятие позволит создать необходимые условия для развития сопровождаемого проживания инвалидов | Увеличение числа инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания |