Приложение № 3

к подпрограмме «Формирование системы

комплексной реабилитации и абилитации

инвалидов, в том числе детей-инвалидов,

в Чувашской Республике» государственной

программы Чувашской Республики

«Доступная среда»

**План реализации мероприятий подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике» государственной программы**

**Чувашской Республики «Доступная среда»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Номер и наименование мероприятия (согласно перечню мероприятий подпрограммы), а также мероприятий в рамках его реализации (при наличии)  | Ответственные исполнители мероприятия  | Срок реализации мероприятия/дата наступления контрольного события  | Проблема, на решение которой направлена реализация мероприятия (краткое обоснование необходимости реализации мероприятия)  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия/наступления контрольного события  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1.1.1. Взаимодействие организаций, созданных и осуществляющих свою деятельность независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, обеспечивающих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, по вопросам комплексной реабилитации и абилитации | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | постоянно | определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах | Улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья |
|  | 1.1.2. Формирование и ведение реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, а также организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии | постоянно | определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах | Определение потребности инвалидов в реабилитационных, абилитационных мероприятиях. Учет организаций, предоставляющих указанные услуги  |
|  | 1.2.1. Формирование и ведение реестра услуг ранней помощи, а также организаций, предоставляющих указанные услуги | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнитель – Минобразования Чувашии | постоянно  | Определение потребности инвалидов в услугах ранней помощи | Определение потребности инвалидов в услугах ранней помощи |
|  | 1.2.2. Реализация технологий выявления детей целевой группы и их семей, нуждающихся в услугах ранней помощи, раннего выявления врожденных и приобретенных нарушений развития ребенка | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | постоянно  | Определение потребности инвалидов в услугах ранней помощи | Определение потребности в услугах ранней помощи в Чувашской Республике. Получение данных, характеризующих состояние системы ранней помощи |
|  | 1.2.3. Проведение перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнитель – Минздрав Чувашии | постоянно  | Определение потребности инвалидов в услугах ранней помощи | Определение потребности в услугах ранней помощи в Чувашской Республике. Получение данных, характеризующих состояние системы ранней помощи |
|  | 1.2.4. Проведение неонатального, аудиологического скрининга | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнитель – Минздрав Чувашии | постоянно  | Определение потребности инвалидов в услугах ранней помощи | Определение потребности в услугах ранней помощи в Чувашской Республике. Получение данных, характеризующих состояние системы ранней помощи.  |
|  | 1.2.5. Распространение информационных материалов среди населения для более раннего выявления признаков нарушения здоровья, в том числе психического, с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | постоянно  | определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах | Повышение информированности населения Чувашской Республики по вопросам, касающимся профилактике заболеваний, ведущих к инвалидизации |
|  | 1.3.1. Формирование и ведение реестра услуг сопровождаемого проживания, а также организаций, предоставляющих указанные услуги  | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии | постоянно  | Определение потребности инвалидов в услугах ранней помощи | Определение потребности инвалидов в услугах сопровождаемого проживания. Учет организаций, предоставляющих указанные услуги  |
|  | 2.1.1. Создание системы профориентации и психологической поддержки, направленной на оказание помощи инвалидам в их профессиональном становлении и выборе оптимального вида занятости | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минобразования Чувашии | постоянно  | Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Выявление потребностей инвалидов трудоспособного возраста в трудоустройстве |
|  | 2.1.2. Организация профориентационной работы, с лицами с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в образовательных организациях | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители Минобразования Чувашии | постоянно  | Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Содействие в получении профессии выпускниками с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  |
|  | 2.1.3. Организация специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для инвалидов, в том числе детей-инвалидов | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | постоянно  | Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Повышение уровня занятости выпускников-инвалидов |
|  | 2.2.1. Организация взаимодействия федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, органов службы занятости населения и органов социальной защиты населения по трудоустройству инвалидов | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии | постоянно  | Формирование условий для повышения уровня и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Повышение уровня занятости инвалидов |
|  | 2.2.2. Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии | постоянно  | Формирование условий для повышения уровня и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Повышение уровня занятости инвалидов |
|  | 2.2.3. Организация оказания услуги по обеспечению социальной занятости инвалидов трудоспособного возраста | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии | постоянно  | Формирование условий для повышения уровня и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов  |
|  | 3.1.1. Мониторинг действующих нормативных правовых актов по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, подготовка предложений по разработке дополнительных документов | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | постоянно | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Определение перечня необходимых к принятию нормативных правовых актов  |
|  | 3.1.2. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов  | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | постоянно | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы в системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инва­лидов  |
|  | 3.1.3. Апробация современных методических, методологических, технических документов (типовая программа комплексной реабилитации, методики, примерные стандарты, регламенты, положения), направленных на развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | постоянно | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Формирование единых подходов для организаций различной ведомственной принадлежности. Создание условий для обеспечения преемственности оказываемой помощи |
|  | 3.1.4. Разработка информационных материалов по профилактике заболеваний, ведущих к инвалидизации | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии  | постоянно | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Повышение информированности населения Чувашской Республики по вопросам, касающимся профилактике заболеваний, ведущих к инвалидизации |
|  | 3.2.1. Мониторинг действующих нормативных правовых актов по организации ранней помощи, подготовка предложений по разработке дополнительных документов  | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | постоянно | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации ранней помощи | Определение перечня необходимых к принятию нормативных правовых актов  |
|  | 3.2.2. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации ранней помощи  | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | постоянно | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации ранней помощи | Поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы организации ранней помощи в Чувашской Республике |
|  | 3.2.3. Внедрение современных методик и технологий ранней помощи детям целевой группы и их семьям | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | постоянно | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации ранней помощи | Формирование единых подходов для организаций различной ведомственной принадлежности. Создание условий для обеспечения преемственности оказываемой помощи |
|  | 3.2.4. Апробация современных методических, методологических, технических документов, направленных на развитие системы ранней помощи | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | постоянно | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации ранней помощи | Формирование единых подходов для организаций различной ведомственной принадлежности. Создание условий для обеспечения преемственности оказываемой помощи |
|  | 3.2.5. Разработка порядка межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи детям с ограничениями жизнедеятельности на территории Чувашской Республики | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | 2021 | Формирование условий для развития ранней помощи | Обеспечение межведомственного взаимодействия при оказании услуг ранней помощи. Повышение эффективности оказываемой ранней помощи  |
|  | 3.2.6. Методическое обеспечение создания и функционирования системы ранней помощи, разработка методических и практических рекомендаций для специалистов подведомственных органам исполнительной власти Чувашской Республики организаций по оказанию ранней помощи детям целевой группы и их семьям | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | постоянно | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации ранней помощи | Формирование единых подходов для организаций различной ведомственной принадлежности. Создание условий для обеспечения преемственности оказываемой помощи |
|  | 3.3.1. Мониторинг действующих нормативных правовых актов по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Чувашской Республике, подготовка предложений по разработке дополнительных документов | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | постоянно | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов | Определение перечня необходимых к принятию нормативных правовых актов |
|  | 3.2.2. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Чувашской Республике | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | постоянно | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов | Формирование поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы по сопровождаемому проживанию инвалидов в Чувашской Республике |
|  | 3.2.3. Апробация современных методических, методологических, технических документов, направленных на развитие системы сопровождаемого проживания инвалидов в Чувашской Республике | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | постоянно | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов | Формирование единых подходов для организаций различной ведомственной принадлежности. Создание условий для обеспечения преемственности оказываемой помощи |
|  | 4.1.1. Приобретение реабилитационного оборудования для учреждений, предоставляющих реабилитационные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в системе социальной защиты населения | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии  | 2021–2025  | Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Увеличение количества реабилитационных услуг |
|  | 4.1.2. Внедрение инновационных технологий в лечение и реабилитацию детей с патологией костно-мышечной и центральной нервной систем | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнитель – Минздрав Чувашии | постоянно | Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Повышение качества оказываемых услуг |
|  | 4.1.3. Приобретение оборудования для социально-бытовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов для образовательных учреждений, осуществляющих адаптированные образовательные программы | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнитель – Минобразования Чувашии | 2021–2025 | Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Увеличение числа организаций, осуществляющих социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оснащенных специализированным оборудованием |
|  | 4.1.4. Приобретение реабилитационного оборудования для социально-средовой и социокультурной реабилитации и абилитации детей-инвалидов для образовательных организаций, осуществляющих адаптированные образовательные программы | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнитель – Минобразования Чувашии | 2021–2025 | Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Повышение уровня и качества жизни инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, улучшение социального самочувствия и психологического климата в этих семьях, их социализации и интеграции в обществе |
|  | 4.1.5. Приобретение оборудования для социально-психологической реабилитации и абилитации детей-инвалидов для образовательных организаций, осуществляющих адаптированные образовательные программы | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнитель – Минобразования Чувашии | 2021–2025 | Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Увеличение количества реабилитационных услуг |
|  | 4.1.6. Приобретение оборудования для социально-педагогической реабилитации и абилитации детей-инвалидов для образовательных учреждений, осуществляющих адаптированные образовательные программы | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнитель – Минобразования Чувашии | 2021–2025 | Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Увеличение количества реабилитационных услуг |
|  | 4.1.7. Приобретение оборудования для проведения мероприятий по адаптивной физической культуре для детей-инвалидов для образовательных организаций, осуществляющих адаптированные образовательные программы | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнитель – Минобразования Чувашии | 2021–2025 | Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Увеличение количества реабилитационных услуг |
|  | 4.1.8. Приобретение реабилитационного оборудования для организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, для осуществления мероприятий по их комплексной реабилитации | 2021–2025 | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнитель – Минздрав Чувашии | Повышение уровня предоставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Определение потребности инвалидов в реабилитационных, абилитационных мероприятиях, услугах сопровождаемого проживания. Учет организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам |
|  | 4.1.9. Организация работы центров проката технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | постоянно | Повышение уровня предоставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Повышение уровня и качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов, улучшение социального самочувствия и психологического климата в этих семьях, их социализации и интеграции в обществе |
|  | 4.1.10. Приобретение реабилитационного оборудования для учреждений физической культуры и спорта реабилитационным оборудованием | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минспорт Чувашии | 2021–2025 | Повышение уровня предоставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Повышение уровня и качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов, улучшение социального самочувствия и психологического климата в этих семьях, их социализации и интеграции в обществе |
|  | 4.1.11. Приобретение реабилитационного оборудования для учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минкультуры Чувашии  | 2021–2025 | Повышение уровня предоставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Повышение уровня и качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов, улучшение социального самочувствия и психологического климата в этих семьях, их социализации и интеграции в обществе |
|  | 4.1.12. Реализация программ обучения родителей детей-инвалидов способам ухода и методам реабилитации или абилитации на дому (в том числе с помощью дистанционных технологий) | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | постоянно | Обучение родителей детей-инвалидов способам ухода и методам реабилитации или абилитации на дому | Улучшение социального самочувствия и психологического климата семей, их социализация и интеграция в общество |
|  | 4.2.1. Приобретение реабилитационного оборудования для учреждений, предоставляющих услуги ранней помощи, в системе социальной защиты населения | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии  | 2021–2025  | Формирование условий для развития ранней помощи | Увеличение количества реабилитационных услуг |
|  | 4.2.2. Проведение организационных и методических консультаций и супервизий для специалистов организаций социального обслуживания, предоставляющих услуги ранней помощи детям целевой группы и их семьям | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | постоянно | Формирование условий для развития ранней помощи | Определение концептуальных подходов к организации ранней помощи детям целевой группы |
|  | 4.2.3. Организация и проведение научно-практических конференций, практико-ориентированных семинаров для специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи, по проблемам раннего выявления детей целевой группы и их семей и развития системы ранней помощи в Чувашской Республике | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | постоянно | Формирование условий для развития ранней помощи | Повышение качества услуг, предоставленных детям целевой группы и их семьям |
|  | 4.2.4. Организация стажировочных площадок по обмену опытом работы по оказанию услуг ранней помощи в Чувашской Республике | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | постоянно | Формирование условий для развития ранней помощи | Повышение качества услуг, предоставленных детям целевой группы и их семьям |
|  | 4.2.5. Организация работы постоянно действующего методического (ресурсного) центра для специалистов организаций, предоставляющих услуги ранней помощи семьям с детьми с нарушениями в развитии | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | постоянно | Формирование условий для развития ранней помощи | Определение концептуальных подходов к организации ранней помощи семьям с детьми с нарушениями в развитии |
|  | 4.2.6. Организация ранней помощи детям целевой группы и их семьям организациями социального обслуживания, медицинскими организациями и негосударственными организациями | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | постоянно | Повышение качества предоставления услуг ранней помощи | Повышение качества предоставления услуг ранней помощи |
|  | 4.2.7. Реализация программ обучения родителей детей целевой группы способам ухода и методам ранней помощи на дому (в том числе с помощью дистанционных технологий) | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | постоянно | Формирование условий для развития ранней помощи | Повышение уровня и качества жизни детей целевой и их семей, улучшение социального самочувствия и психологического климата семей, их социализация и интеграция в общество  |
|  | 4.2.8. Проведение опроса среди семей детей целевой группы о качестве оказания им услуг ранней помощи | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | постоянно | Формирование условий для развития ранней помощи | Получение данных, характеризующих состояние качества оказания услуг ранней помощи |
|  | 4.2.9. Создание региональной информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники – органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов\* | 2022 |  | Межведомственное взаимодействие в оказании услуг ранней помощи |
|  | 4.3.1. Организация повышения квалификации специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минобразования Чувашии  | 2021–2025 | Повышение квалификации специалистов  | Повышение профессиональной компетентности и уровня квалификации специалистов |
|  | 4.3.2. Организация повышения квалификации специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минобразования Чувашии  | 2021–2025 | Повышение квалификации специалистов  | Повышение профессиональной компетентности и уровня квалификации специалистов |
|  | 4.3.3. Организация повышения квалификации специалистов, предоставляющих услуги сопровождаемого проживания | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии, соисполнители – Минобразования Чувашии | 2021–2025 | Повышение квалификации специалистов  | Повышение профессиональной компетентности и уровня квалификации специалистов |
|  | 4.4.1. Внедрение технологий сопровождаемого проживания | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии  | 2022–2025 | Формирование условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов | Повышение уровня и качества жизни инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, улучшение социального самочувствия и психологического климата в этих семьях, их социализации и интеграции в обществе |
|  | 4.4.2. Оснащение организаций оборудованием для социально-средовой и социально-бытовой реабилитации в условиях сопровождаемого проживания | ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии  | 2022–2025 | Формирование условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов | Повышение уровня и качества жизни инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, улучшение социального самочувствия и психологического климата в этих семьях, их социализации и интеграции в обществе |

\*Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, осуществляются по согласованию с исполнителем.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_