Приложение №5

к проекту региональной программы

**Проект плана реализации мероприятий**

**проекта региональной программы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов»**

**государственной программы Владимирской области**

**«Социальная поддержка отдельных категорий граждан**

**во Владимирской области»**

на 2021 - 2023 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование мероприятия (согласно перечню мероприятий региональной программы), а также мероприятий в рамках его реализации (при наличии) | Ответственные исполнители мероприятия | Срок реализации мероприятия/дата наступления контрольного события | Проблема, на решение которой направлена реализация мероприятия (краткое обоснование необходимости реализации мероприятия) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия/наступления контрольного события |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1.1. 1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в сфере образования | Департамент образования администрации Владимирской области | 2021-2023 гг | Необходимость системного подхода к учету инвалидов, нуждающихся , в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в сфере образования | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов субъекта Российской Федерации, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) |
| 2. | 2.2.1. Повышение уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Владимирской области | Департамент по труду и занятости населения администрации Владимирской области | 2021-2023 гг | Основные проблемы, связанные с трудоустройством незанятых инвалидов:  - низкая мотивация к труду;  - отсутствие мотивации в приеме на работу инвалидов у работодателей, связанное с необходимостью предоставления инвалидам дополнительных трудовых льгот и повышенной ответственностью за работающего инвалида;  -невыполнение работодателями или формальное выполнение законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов, при котором выделяются (создаются) рабочие места без учета потребностей и функциональных возможностей инвалидов (дисбаланс спроса и предложения на рынке труда). | Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Владимирской области |
| 3. | 2.2.2. Содействие в трудоустройстве инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости в отчетный период | Департамент по труду и занятости населения администрации Владимирской области | 2021-2023 гг | Необходимость системного подхода к учету инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, подбор вакансий в соответствии с показаниями индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов области |
| 4. | 2.2.3. Содействие в трудоустройстве выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Владимирской области | Департамент по труду и занятости населения администрации Владимирской области | 2021-2023 гг | Необходимость снижения дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, повышение мотивации инвалидов к получению профессионального образования | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Владимирской области |
| 5. | 2.2.4. Содействие в трудоустройстве инвалидов, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Владимирской области | Департамент по труду и занятости населения администрации Владимирской области | 2021-2023 гг | Необходимость повышения мотивации лиц, впервые признанных инвалидами, к трудоустройству | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Владимирской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Владимирской области |
| 6. | 4.1.1 Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания в сфере социальной защиты населения | Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2021-2023 гг | На территории области необходимо проведения комплекса мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, являющихся получателями социальных услуг, а также инвалидов и семей, находящихся на социальном сопровождении | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Владимирской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) |
| 7. | 4.1.2. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в сфере образования | Департамент образования администрации Владимирской области | 2021-2023 гг | На территории области необходимо проведения комплекса мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов, получающих образовательные услуги | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Владимирской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) |
| 8. | 4.1.3.Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в сфере здравоохранения, приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, компьютерной техники, оргтехники и программного обеспечения, проведение обучения специалистов, обеспечивающих осуществление мероприятий по реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов ГБУЗ ВО «Областной центр специализированных видов медицинской помощи» | Департамент здравоохранения администрации Владимирской области | 2021-2023 гг | ГБУЗ ВО «Областной центр специализированных видов медицинской помощи» является основной организацией здравоохранения на территории области, специализирующейся на проведении мероприятий по реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в связи с чем имеется потребность в оснащении центра необходимым оборудованием и обучением специалистов центра | Увеличение доли специалистов Владимирской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Владимирской области |
| 9. | 4.1.4.«Инватуризм без границ»:Проведение цикла специализированных безбарьерных экскурсионных программ для людей с ограничениями здоровья по слуху и зрению на базе Государственного бюджетного учреждения культуры Владимирской области «Владимирская областная специальная библиотека для слепых», которые представляют возможность для инвалидов посетить исторические места, которые им недоступны без посторонней помощи, с применением нового комплекса технических средств «FM-система Радиокласс». | Департамент культуры администрации Владимирской области | 2021 г. | Использование оборудования «FM-система Радиокласс» позволяет исключить затруднения с разборчивостью речи как для глухих и слабослышащих людей со слуховыми аппаратами и кохлеарными имплантами, так и для слепых и слабовидящих, которые не испытывают сложности со слухом (они получат информацию в FM-приемники с обычными наушниками). | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Владимирской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), увеличение доли маломобильных граждан, участвующих в культурно-просветительских мерразвитие социального туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья, доступность получения информации, продвижение изучения родного края и краеведческого чтения, формирование познавательных навыков адаптации окружающей среды. |
| 10. | 4.1.5. Приобретение компьютерной техники, оргтехники и программного обеспечения (мультимидийного виртуального комплекса для трансляций мероприятий) для оснащения Государственное автономное учреждение культуры Владимирской области «Областной центр народного творчества», осуществляющего мероприятия по реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, организаций, в целях проведения Областного фестиваля для творчески одарённых инвалидов, в т.ч. детей – инвалидов и для последующих трансляций мероприятий в зданиях ОЦНТ и дворике | Департамент культуры администрации Владимирской области | 2022 г. | Развитие творческих способностей, общение инвалидов является частью системы компексной реабилитации региона, имеется потребность в создании условий и повышению качества услуг, предоставляемых для инвалидов | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Владимирской области (взрослые), (дети), |
| 11. | 4.1.6 Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, мебели, компьютерной техники, оргтехники и программного обеспечения для реализации проекта "Притяжение истории: трогать разрешается". | Департамент культуры администрации Владимирской области | 2023 г. | На территории области необходимо проведения комплекса мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в сфере культуры. В рамках проекта предусмотрено создание тактильных 3D моделей к ключевым экспонатам музея. Тактильные модели будут располагаться на постоянной основе в музейных экспозициях, не выделяя их в отдельное пространство и будут доступны всех категорий посетителей. Модели будут размещены на специальных стойках с встроенным тифлоаудиогидом для незрячих и слабовидящих, видеогидом для глухих и слабослышащих посетителей. Стойки также будут доступны посетителям, передвигающимся на инвалидных колясках. Благодаря тактильно-звуковым 3D экспонатам (не менее 30 ед.) Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Гороховецкий историко-архитектурный музей» станет доступным слепоглухим посетителям. | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Владимирской области (взрослые), Приобщение через музейное пространство к культурным ценностям, расширение кругозора, развитие воображения, создание условий и повышение качества услуг, предоставляемых для ММГ. |
| 12. | 4.2.1. Проведение информационно-разъяснительной кампании по развитию системы ранней помощи, Изготовление рекламных роликов | Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области | 2021 г. | Потребность в активном информировании населения об услугах ранней помощи | Повышение уровня информированности населения об услугах ранней помощи |
| 13. | 4.3.1. Обучение специалистов органов службы занятости Владимирской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов | Департамент по труду и занятости населения администрации Владимирской области | 2021-2023 гг | Потребность в повышении квалификации специалистов органов службы занятости, по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов | Увеличение доли специалистов органов службы занятости области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной подготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов органов |
| 14. | 4.3.2. Обучение специалистов «Учебный центр сопровождаемого проживания» ГБУСОВО «Тюрмеровский психоневрологический интернат» | Департамент социальной защиты населения Владимирской области | 2021 г. | Потребность в повышении квалификации специалистов «Учебный центр сопровождаемого проживания» ГБУСОВО «Тюрмеровский психоневрологический интернат» по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов | Увеличение доли специалистов области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов области |
| 15. | 4.4.1. Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, компьютерной техники, оргтехники и программного обеспечения, мебели, бытовой техники в «Учебный центр сопровождаемого проживания» ГБУСОВО «Тюрмеровский психоневрологический интернат» для размещения учебно-производственных мастерских, бытовых комнат самообслуживания | Департамент социальной защиты населения Владимирской области | 2021 г. | Услуга по сопровождаемому проживанию востребована на территории области, имеющаяся потребность постоянно растет, в том числе среди инвалидов, находящихся на социальном обслуживании в стационарной форме | Увеличение числа инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания, создание условий для обучения инвалидов навыкам ручного труда, бытового самообслуживания, дневной занятости. Повышение продуктивности и эффективности подготовки к сопровождаемому проживанию |
| 16. | 4.4.2. Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, компьютерной техники, оргтехники и программного обеспечения, мебели, бытовой техники для учебной квартиры по сопровождаемому проживанию ГБУСО ВО «Гусь-Хрустальный комплексный центр социального обслуживания населения» | Департамент социальной защиты населения Владимирской области | 2022 г. | Услуга по сопровождаемому проживанию востребована на территории области, имеющаяся потребность постоянно растет, в том числе в формате «учебной квартиры» | Увеличение числа инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания |
| 17. | 4.4.3. Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, для отделения срочного социального обслуживания ГБУСО ВО «Камешковский комплексный центр социального обслуживания населения» | Департамент социальной защиты населения Владимирской области | 2021 г. | Услуга по сопровождаемому проживанию востребована на территории области, имеющаяся потребность постоянно растет | Увеличение числа инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания |