**Перечень мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты, необходимость включения в программу | Объем расходов на выполнение мероприятий (тыс. рублей) | | | Влияние на показатели эффективности реализации программы |
| всего | средства федерального бюджета (прогнозно) | средства республиканского бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи | | | | | | |  |
| 1.1. | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, а также услугах ранней помощи | Органы исполнительной власти Республики Бурятия | проведение мероприятий по выявлению нуждаемости инвалидов в тех или иных видах реабилитационных (абилитационных) услуг, а также включения в программы ранней помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия влияет на исполнение показателя "Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов субъекта Российской Федерации, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости в отчетный период" |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов | | | | | | | |
| 2.1. | Обучение специалистов органов службы занятости населения, обеспечивающих оказание мероприятий по профессиональной реабилитации инвалидам, по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в том числе по применению методик по реабилитации или абилитации инвалидов |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия влияет на исполнение показателей: "Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов", "Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста", "Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан субъекта Российской Федерации, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости" |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
|  | Республиканское агентство занятости населения | формирование корпуса специалистов для работы с инвалидами, готовых и способных реализовывать принципы гуманистически ориентированной социальной политики в своей практической деятельности (обучение специалистов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканское агентство занятости населения | формирование корпуса специалистов для работы с инвалидами, готовых и способных реализовывать принципы гуманистически ориентированной социальной политики в своей практической деятельности (обучение специалистов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республиканское агентство занятости населения | формирование корпуса специалистов для работы с инвалидами, готовых и способных реализовывать принципы гуманистически ориентированной социальной политики в своей практической деятельности (обучение специалистов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи" | | | | | | | |
| 3.1. | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи | Органы исполнительной власти Республики Бурятия | проведение научно-методических мероприятий по разработке (корректировке) нормативных и методических документов в рамках формирования региональной системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (мониторинг и доработка нормативной базы, разработка типовых программ ранней помощи, программ обучения (повышения квалификации) специалистов и пр.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия влияет на исполнение показателя "Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций" |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по разделу 3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи | | | | | | | |
| 4.1. | Оснащение реабилитационным оборудованием для реабилитации и абилитации детей-инвалидов на базе республиканских организаций образования, в том числе: | Министерство образования и науки Республики Бурятия |  | 7500,00 | 7050,00 | 450,00 | Реализация мероприятия влияет на исполнение показателей: "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)", "Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей, нуждающихся в получении таких услуг" |
| 2020 год | Министерство образования и науки Республики Бурятия |  | 2553,2 | 2400,0 | 153,2 |
| 2021 год | Министерство образования и науки Республики Бурятия |  | 2553,2 | 2400,0 | 153,2 |
| 2022 год | Министерство образования и науки Республики Бурятия |  | 2393,6 | 2250,0 | 143,6 |
| 4.2. | Организация обучения по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница" Минздрава Республики Бурятия, специалистов по адаптивной физической культуре АУ "Республиканская спортивно-адаптивная школа" Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия, специалистов АУСО РБ "Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Светлый", АУ РБ "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн" Минсоцзащиты Республики Бурятия, педагогических работников специальных коррекционных школ Министерства образования и науки Республики Бурятия | Министерство здравоохранения Республики Бурятия, Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия, Министерство образования и науки Республики Бурятия |  | 3956,7 | 3719,4 | 237,4 | Реализация мероприятия влияет на исполнение показателей: "Доля семей субъекта, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи", " Доля специалистов субъекта Российской Федерации, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов" |
| 2020 год | Министерство здравоохранения Республики Бурятия, Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия, Министерство образования и науки Республики Бурятия |  | 1394,2 | 1310,6 | 83,7 |
| 2021 год | Министерство здравоохранения Республики Бурятия, Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия, Министерство образования и науки Республики Бурятия |  | 1394,1 | 1310,6 | 83,7 |
| 2022 год | Министерство здравоохранения Республики Бурятия, Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия, Министерство образования и науки Республики Бурятия |  | 1168,4 | 1098,3 | 70,1 |
| 4.3. | Организация пролонгированного консультирования семей, воспитывающих детей с нарушениями развития раннего возраста, междисциплинарной командой специалистов | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | развитие системы ранней помощи, внедрение межведомственной модели ранней помощи в части оперативного отслеживания изменений в развитии ребенка и своевременной корректировки индивидуального маршрута реабилитации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия влияет на исполнение показателя "Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей, нуждающихся в получении таких услуг" |
| 2020 год |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | Приобретение реабилитационного оборудования для комплексной медицинской реабилитации инвалидов, детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе: | Министерство здравоохранения Республики Бурятия, Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  | 15401,6 | 14477,7 | 924,1 | Реализация мероприятия влияет на исполнение показателей: "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации", "Доля семей субъекта, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи", "Охват медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов" |
| 2020 год | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | реабилитация после перенесенных травм и заболеваний ортопедо-травматологической и неврологической патологией | 3459,6 | 3252,1 | 207,6 |
| Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | приобретение реабилитационного оборудования для комплексной реабилитации инвалидов | 1621,3 | 1524,0 | 97,2 |
| 2021 год | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | медицинская реабилитация после перенесенных травм и заболеваний ортопедо-травматологической и неврологической патологией | 3459,7 | 3252,1 | 207,6 |
| Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | приобретение реабилитационного оборудования для комплексной реабилитации инвалидов | 1621,3 | 1524,0 | 97,3 |
| 2022 год | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | приобретение реабилитационного оборудования для комплексной реабилитации инвалидов | 4176,0 | 3925,4 | 250,6 |
| Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | 1063,9 | 1000,1 | 63,8 |
| 4.5. | Развитие технологии сопровождаемого проживания инвалидов в системе социальной защиты населения, в том числе на базе стационарных отделений (расширение набора оборудования (инвентаря) по различным направлениям реабилитации и абилитации инвалидов) в АУСО РБ КЦСОН "Баянгол" в 2020 г., АУСО РБ "Мухоршибирский ПНИ", "Бабушкинский ПНИ" в 2021 г., "Баргузинский ПНИ", "Кяхтинский ПНИ" в 2022 г. | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  | 1457,7 | 1370,3 | 87,5 | Реализация мероприятия влияет на исполнение показателя "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)" |
| 2020 год | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | развитие технологии сопровождаемого проживания инвалидов в рамках мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, подведомственных министерству социальной защиты населения | 257,7 | 242,3 | 15,5 |
| 2021 год | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | 600,0 | 564,0 | 36,0 |
| 2022 год | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | 600,0 | 564,0 | 36,0 |
| 4.6. | Приобретение реабилитационного оборудования для организаций осуществляющих социальное обслуживание населения для осуществления мероприятий по реализации основных направлений комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов: | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  | 3724,9 | 3501,5 | 223,5 | Реализация мероприятия влияет на исполнение показателей: "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)", "Доля семей субъекта, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи" |
| 2020 год |  |  | 1355,1 | 1273,8 | 81,3 |
|  | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | приобретение реабилитационного оборудования, необходимого для предоставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в соответствии с приказом Минтруда России от 23.04.2018 №275, Минздрава России от 29 декабря 2012 года №1705н "О порядке организации медицинской реабилитации" | 1355,1 | 1273,8 | 81,3 |
| 2021 год |  |  | 1012,8 | 952,1 | 60,8 |
|  | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | приобретение реабилитационного оборудования, необходимого для предоставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в соответствии с приказом Минтруда России от 23.04.2018 №275, Минздрава России от 29 декабря 2012 года №1705н "О порядке организации медицинской реабилитации" | 1012,8 | 952,1 | 60,8 |
| 2022 год |  |  | 1357,0 | 1275,6 | 81,4 |
|  | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | приобретение реабилитационного оборудования, необходимого для предоставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в соответствии с приказом Минтруда России от 23.04.2018 №275, Минздрава России от 29 декабря 2012 года №1705н "О порядке организации медицинской реабилитации" | 1357,0 | 1275,6 | 81,4 |
| 4.7. | Приобретение реабилитационного оборудования (инвентаря) для проведения мероприятий по адаптивной физической культуре и спорту для инвалидов, в том числе: | Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия |  | 8483,8 | 7974,8 | 509,0 | Реализация мероприятия влияет на исполнение показателей: "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)", "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)" |
| 2020 год |  |  | 2912,1 | 2737,4 | 174,7 |
|  | Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия | приобретение реабилитационного оборудования, в том числе тренажеров и инвентаря | 2912,1 | 2737,4 | 174,7 |
| 2021 год |  |  | 2912,1 | 2737,4 | 174,7 |
|  | Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия | приобретение реабилитационного оборудования, в том числе тренажеров и инвентаря | 2912,1 | 2737,4 | 174,7 |
| 2022 год |  |  | 2659,6 | 2500,0 | 159,6 |
|  | Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия | приобретение реабилитационного оборудования, в том числе тренажеров и инвентаря | 2659,6 | 2500,0 | 159,6 |
|  | Итого по разделу 4 |  |  | 40525,1 | 38093,6 | 2431,5 |  |
| Итого по разделу 4 в 2020 году |  |  | 13553,3 | 12740,1 | 813,2 |  |
| Итого по разделу 4 в 2021 году |  |  | 13553,3 | 12740,1 | 813,2 |  |
| Итого по разделу 4 в 2022 году |  |  | 13418,5 | 12613,4 | 805,1 |  |