|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРОТОКОЛ**  заседания Координационного совета  по контролю за реализацией государственной программы  Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы  г. Москва  № 21 от 8 декабря 2014 г.  **Присутствовали:** | | |
| Лекарев  Григорий Григорьевич | директор Департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (заместитель председателя) | |
| Атясова  Евгения Владимировна | главный специалист-эксперт  Департамента государственной политики  в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки России | |
| Белькова  Надежда Михайловна | | председатель правления Межрегиональной общественной организации инвалидов «Пилигрим» |
| Березикова  Екатерина Михайловна | | главный советник Департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе |
| Бондарев  Сергей Викторович | | заместитель директора Департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |
| Гусенкова  Анна Владимировна | | заместитель директора Департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |
| Гуськов  Андрей Сергеевич | | заместитель начальника Управления санитарного надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| Егоршев  Сергей Михайлович | | заместитель директора Департамента программ развития Министерства транспорта Российской Федерации |
| Иванов  Станислав Александрович | | вице-президент Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» |
| Кибизова  Алина Георгиевна | | консультант Департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе |
| Кириллова  Мария Сергеевна | | переводчик жестового языка Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» |
| Колобов  Дмитрий Валерьевич  Кошелев  Алексей Геннадьевич | | заместитель директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  заместитель Председателя Фонда социального страхования Российской Федерации |
| Куколев  Игорь Владимирович  Лебедев  Егор Витальевич | | начальник Управления планирования, взаимодействия с регионами и контроля Федеральной службы по труду и занятости  начальник отдела **адаптивной физической культуры и спорта**Департамента развития физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации |
| Ляпун  Алексей Алексеевич  Подколзина  Татьяна Владимировна | | главный советник Департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе  заместитель начальника Департамента по реализации общественных проектов аппарата  полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе |
| Просвирякова Ирина Юльевна | | заместитель Министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| Рысев  Олег Викторович | | первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов |
| Савина  Любовь Борисовна | | заместитель руководителя Департамента социальных программ и сводно-аналитической работы Фонда социального страхования Российской Федерации |
| Сайфуллин Валей Галеевич | | заместитель председателя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» |
| Сипкин  Владимир Васильевич | | вице-президент Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» |
| Сушилина  Татьяна Алексеевна | | помощник вице-президента Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» |
| Хроменко  Татьяна Евгеньевна | | консультант отдела образования Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации |
| Шароватова  Елена Валентиновна | | заместитель Министра социального развития Саратовской области |
| Щекина  Елена Львовна | | начальник отдела методологии разработки и реализации программ в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |

1. Рассмотрение и проведение экспертизы представленных для участия в 2015 году в государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 гг. (далее – Государственная программа) программ субъектов Российской Федерации, разработанных на основе утвержденной приказом Минтруда России от 6 декабря 2012 г. № 575 примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и предусматривающих выполнение субъектами Российской Федерации основных целевых показателей и индикаторов, позволяющих достичь значения целевых показателей и индикаторов государственной программы.

(Вовченко, Гусенкова, Рыс, Лебедев, Лекарев, Рысев, Сипкин, Шароватова)

1. Принять к сведению следующую информацию:

1.1. В целях совершенствования законодательства Российской Федерации в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов принят Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», вступающий в силу с 1 января 2016 года.

1.2. В соответствии с Посланием Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 4 декабря 2014 г. Государственная программа «Доступная среда» должна быть продлена до 2020 года и содержать меры по профессиональному обучению и трудоустройству инвалидов, по формированию безбарьерной среды во всех сферах жизни, а также меры по созданию отечественной отрасли производства товаров для инвалидов, в том числе средств реабилитации.

1.3. По состоянию на 8 декабря 2014 г. в Минтруд России в установленном порядке 17 субъектов Российской Федерации не представили программы в целях софинансирования из федерального бюджета мероприятий региональных программ:

|  |
| --- |
| Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Астраханская область, Кировская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Московская область, Новосибирская область, Псковская область, Сахалинская область, город Москва, город Санкт- Петербург, Чукотский автономный округ. |

1. О региональных программах, разработанных на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – приоритетные сферы), и предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета в 2015 году следующих субъектов Российской Федерации:

Республик Карелия, Мордовия, Тыва; Алтайского, Забайкальского, Краснодарского, Приморского краев; Амурской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Курганской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Томской, Ульяновской областей; Еврейской автономной области; Ханты-Мансийского автономного округа.

1. Поддержать в целом представленный Саратовской областью проект областной целевой программы «Доступная среда» на 2015 годы (далее – проект Программы) с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании Координационного совета.
2. Рекомендовать Саратовской области:
   1. Доработать проект Программы в части:

4.1.1. включения в проект Программы информации об участии в ее реализации муниципальных образований и правилах предоставления субсидии муниципальным образованиям;

4.1.2. соблюдения пропорциональности от 10 до 20 % финансирования приоритетных сфер с учетом требований приказа Минтруда России от 06.12.2012 № 575 за счет всех источников финансирования;

4.1.3. представления информации о рассмотрении проекта Программы с региональными отделениями общественных организаций инвалидов;

4.1.4. уточнения мероприятий по формированию доступной среды в сфере спорта и физической культуры с включением соответствующего значения целевого показателя (индикатора) «Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения»;

4.1.5. включения в проект Программы обязательных показателей «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в общей численности инвалидов в Самарской области», «Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Самарской области»; «Доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования»;

4.1.6. исключения предлагаемых к софинансированию за счет субсидии федерального бюджета мероприятий, направленных на формирование безбарьерной среды в исполнительных органах местного самоуправления ввиду того, что в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 07.09.2011 № ВП-П12-6370 субъектам Российской Федерации необходимо устранить наиболее часто встречающиеся барьеры на пути следования инвалидов и других маломобильных групп населения при посещении административных зданий и служебных помещений;

4.1.7. исключения предлагаемых к софинансированию за счет субсидии федерального бюджета мероприятий по развитию спектра реабилитационных услуг (мероприятие 2.2.1), по проведению обучающих семинаров для специалистов, задействованных в формировании доступной среды (мероприятие 3.1.1), по развитию информационных ресурсов (мероприятие 3.2.2.), по проведению мероприятий, посвященных «Дню пожилого человека», «Дню защиты детей» (мероприятие 3.2.3).

4.2. Повторно представить в Минтруд России доработанную программу не позднее 17.12.2014 для рассмотрения на очередном заседании Координационного совета.

5. Поддержать представленный Республикой Карелия проект региональной программы «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы (далее – проект Программы) с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании Координационного совета.

6. Рекомендовать Республике Карелия:

7.1. Доработать представленный проект Программы в части:

7.1.1. приведения значения целевого показателя «Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Республике Карелия» в разрезе по приоритетным сферам в качестве информации о причинах несбалансированности финансирования сферы образования (31 %) и отсутствия финансирования сферы информации и связь (0%);

7.2. Повторно представить в Минтруд России доработанный проект Программы не позднее 17.12.2014 для рассмотрения на очередном заседании Координационного совета.

8. Поддержать представленный Республикой Мордовия проект Государственной программы Республикой Мордовия «Доступная среда» на 2014-2018 годы (далее – проект Программы) с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании Координационного совета.

9. Рекомендовать Республике Мордовия:

9.1. Доработать представленный проект Программы в части:

9.1.1. дополнения информацией о причинах несбалансированности финансирования сферы образования (6 %) и сферы инфраструктуры (32%);

9.1.2. приведения в соответствие значений целевых показателей (индикаторов), указанных в проекте Программы, со значениями, указанными в Государственной программе.

9.2. Повторно представить в Минтруд России доработанную программу не позднее 17.12.2014 для рассмотрения на очередном заседании Координационного совета.

10. Рекомендовать Республике Тыва значительно доработать представленный проект государственной программы Республики Тыва «Доступная среда» на 2014-2015 годы (далее – проект Программы) с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании Координационного совета, в части:

10.1. соблюдения пропорциональности от 10 до 20 % финансирования приоритетных сфер с учетом требований приказа Минтруда России от 06.12.2012 № 575 за счет всех источников финансирования.

10.2. представления информации о рассмотрении проекта Программы с региональными отделениями общественных организаций инвалидов (по слуху, по зрению);

10.3. дополнения информацией о причинах несбалансированности финансирования сферы социальной защиты (78%) и отсутствия финансирования сферы информации и связи (0%);

10.4. дополнения проекта Программы мероприятиями, направленными на устранение социальной разобщенности в обществе и формирования позитивного отношения к проблемам инвалидов;

10.5 Повторно представить в Минтруд России доработанный и рассмотренный региональными отделениями общественных организации инвалидов проект Программы не позднее 17.12.2014 для рассмотрения на очередном заседании Координационного совета.

11. Одобрить представленный Алтайским краем проект государственной программы Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае» на 2014-2015 годы (далее – проект Программы) с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании Координационного совета, в целях софинансирования из федерального бюджета в 2015 году.

12. Рекомендовать Алтайскому краю:

12.1. Доработать представленный проект Программы в части:

12.1.1. дополнения информацией о причинах несбалансированности финансирования сферы образования (33 %) и сферы спорта (6%);

12.2. Повторно представить в Минтруд России доработанный и рассмотренный региональными отделениями общественных организаций инвалидов проект Программы не позднее 17.12.2014.

13. Одобрить представленный Забайкальским краем проект государственной программы Забайкальского края «Доступная среда (2014 – 2015 годы)» в целях софинансирования из федерального бюджета в 2015 году.

14. Рекомендовать Забайкальскому краю рассмотреть вопрос о расширении перечня тифлосредств, приобретаемых в рамках реализации Программы для инвалидов по зрению, и проинформировать о принятом решении Всероссийское общество слепых.

15. Одобрить представленный Краснодарским краем проект государственной программы Краснодарского края «Доступная среда (2014 – 2017 годы)» в целях софинансирования из федерального бюджета в 2015 году.

16. Одобрить представленный Приморским краем проект подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 годы государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы (далее – проект подпрограммы) с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании Координационного совета, в целях софинансирования из федерального бюджета в 2015 году.

17. Рекомендовать Приморскому краю:

17.1. Доработать представленный проект подпрограммы в части:

17.1.1. приведения в соответствие значения целевого показателя (индикатора) «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Приморском крае», указанного в проекте подпрограммы, со значением, указанным в Государственной программе.

17.2. Повторно представить в Минтруд России доработанный и согласованный с региональными отделениями общественных организаций инвалидов проект подпрограммы не позднее 17.12.2014.

18. Одобрить представленный Амурской областью проект подпрограммы «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Амурской области» государственной программы «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области на 2013-2017 годы» (далее – проект подпрограммы) с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании Координационного совета, в целях софинансирования из федерального бюджета в 2015 году.

19. Рекомендовать Амурской области представить в Минтруд России информацию о предлагаемом к софинансированию из федерального бюджета в 2015 году мероприятии по приобретению специализированных тренажеров для занятий инвалидов не позднее 17.12.2014.

20. Одобрить представленный Волгоградской областью проект государственной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области» на 2014-2016 годы (далее – проект подпрограммы) в целях софинансирования из федерального бюджета в 2015 году.

21. Рекомендовать Волгоградской области представить в Минтруд России информацию о рассмотрении проекта подпрограммы региональными отделениями общественных организаций инвалидов не позднее 17.12.2014.

22. Поддержать представленный Воронежской областью проект подпрограммы «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной программы Воронежской области «Доступная среда» (далее – проект подпрограммы) с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании Координационного совета, в целях софинансирования из федерального бюджета в 2015 году.

23. Рекомендовать Воронежской области:

23.1. Доработать представленный проект подпрограммы в части:

23.1.1. включения показателя «Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения»;

23.1.2. предоставления информации о мероприятиях, реализуемых на территории Воронежской области по формированию доступной среды в сфере транспорта в части дооборудования объектов транспортной инфраструктуры (дооборудования светофоров, укладка плитки, понижение бордюрного камня);

23.1.3. представления информации о мероприятиях, реализуемых (планируемых к реализации) на территории региона, направленных на формирование доступной среды для инвалидов в общеобразовательных организациях, за счет средств федерального бюджета.

23.2. Представить в Минтруд России доработанный и рассмотренный региональными отделениями общественных организаций инвалидов проект подпрограммы не позднее 17.12.2014 для рассмотрения на очередном заседании Координационного совета.

24. Рекомендовать Ивановской области доработать представленный проект программы Ивановской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ивановской области» на 2014-2016 годы (далее – проект Программы) с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании Координационного совета, в части:

24.1. соблюдения пропорциональности от 10 до 20 % финансирования приоритетных сфер с учетом требований приказа Минтруда России от 06.12.2012 № 575 за счет всех источников финансирования.

24.2. представления информации о рассмотрении проекта Программы региональными отделениями общественных организаций инвалидов (по слуху, по зрению);

24.3. дополнения проекта Программы мероприятиями, направленными на формирование доступной среды в сфере здравоохранения, социальной сферы, культуры, физической культуры и спорта;  
 24.4. исключения из предлагаемых к софинансированию за счет субсидии федерального бюджета мероприятий по приобретению коррекционно - развивающего оборудования для оснащения отделений медико-социальной реабилитации и социально-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (мероприятие 2.3.).

25. Представить повторно доработанный и рассмотренный региональными отделениями общественных организации инвалидов проект Программы Ивановской области не позднее 17.12.2014 для рассмотрения на очередном заседании Координационного совета.

26. Поддержать представленный Калининградской областью проект подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения» (далее – проект подпрограммы) с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании Координационного совета, в целях софинансирования из федерального бюджета в 2015 году.

27. Рекомендовать Калининградской области:

27.1. Доработать представленный проект подпрограммы в части:

27.1.1. включения приложения с указанием значений целевых индикаторов и показателей в соответствии с паспортом проекта подпрограммы;

27.1.2. дополнения проекта подпрограммы мероприятиями, направленными на формирование доступной среды в сфере транспорта, физической культуры и спорта;

27.1.3. соблюдения пропорциональности от 10 до 20 % финансирования приоритетных сфер с учетом требований приказа Минтруда России от 06.12.2012 № 575 за счет всех источников финансирования;

27.1.4. представления информации о рассмотрении проекта подпрограммы региональными отделениями общественных организаций инвалидов (по слуху, по зрению).

27.1.5. исключения из предлагаемых к софинансированию за счет субсидии федерального бюджета мероприятий по оснащению учреждений социальной защиты специализированным реабилитационным оборудованием (мероприятие 10.).

27.2. Представить в Минтруд России доработанный и рассмотренный региональными отделениями общественных организаций инвалидов проект подпрограммы не позднее 17.12.2014 для рассмотрения на очередном заседании Координационного совета.

28. Поддержать представленный Курганской областью проект государственной программы «Доступная среда для инвалидов» на 2014-2015 годы (далее – проект Программы) с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании Координационного совета, в целях софинансирования из федерального бюджета в 2015 году.

29. Рекомендовать Курганской области:

29.1. дополнить проект Программы информацией о целевом показателе «Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Курганской области» в разрезе по приоритетным сферам.

29.2. Представить в Минтруд России доработанный и согласованный с региональными отделениями общественных организаций инвалидов проект Программы не позднее 17.12.2014.

30. Поддержать представленный Мурманской областью проект комплексной программы «Доступная среда в Мурманской области» на 2014-2015 годы (далее – проект Программы) с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании Координационного совета, в целях софинансирования из федерального бюджета в 2015 году.

31. Рекомендовать Мурманской области:

31.1. Доработать представленный проект Программы в части:

31.1.1. приведения значения целевого показателя «Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Мурманской области» в разрезе по приоритетным сферам в качестве информации о соблюдении пропорциональности от 10 до 20 % финансирования приоритетных сфер с учетом требований приказа Минтруда России от 06.12.2012 № 575 за счет всех источников финансирования;

31.2. Представить в Минтруд России доработанный и рассмотренный региональными отделениями общественных организаций инвалидов проект Программы не позднее 17.12.2014.

32. Рекомендовать Нижегородской области доработать представленный проект подпрограммы Нижегородской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Нижегородской области на 2015-2016 годы» государственной программы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области» (далее – проект подпрограммы) с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании Координационного совета, в части:

32.1. дополнения проекта подпрограммы планом реализации мероприятий с указанием объемов финансирования из федерального бюджета и бюджета Нижегородской области;

32.2. представления информации о соблюдении пропорциональности от 10 до 20 % финансирования приоритетных сфер с учетом требований приказа Минтруда России от 06.12.2012 № 575 за счет всех источников финансирования;

32.3. дополнения проекта подпрограммы информацией об оценке эффективности реализации мероприятий;

32.4. включения в проект подпрограммы информации об участии в ее реализации муниципальных образований и правилах предоставления субсидии муниципальным образованиям.

33. Представить повторно в Минтруд России доработанный и рассмотренный региональными отделениями общественных организации инвалидов проект подпрограммы Нижегородской области не позднее 17.12.2014 для рассмотрения на очередном заседании Координационного совета.

34. Поддержать представленный Омской областью проект государственной программы Омской области «Доступная среда» (далее – проект Программы) с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании Координационного совета, в целях софинансирования из федерального бюджета в 2015 году.

35. Рекомендовать Омской области:

35.1. Доработать представленный проект Программы в части:

35.1.1. исключения из предлагаемых к софинансированию за счет средств федерального бюджета мероприятий по приспособления входных групп в рамках субсидий, предоставляемых индивидуальным предпринимателям (пункт 5); по реконструкции банно-прачечного комплекса (пункт 43);

35.1.2. уточнения, касающегося вида собственности предлагаемых к дооборудованию за счет средств федерального бюджета зданий автовокзалов и автостанций (пункт 14), а также автопарка, для которого предусматривается модернизация (дооборудование) подвижного состава (пункт 15);

35.2. Представить повторно в Минтруд России доработанный и согласованный с региональными отделениями общественных организации инвалидов проект Программы Омской области не позднее 17.12.2014 для рассмотрения на очередном заседании Координационного совета.

36. Одобрить представленный Орловской областью проект подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы» (далее – проект подпрограммы) в целях софинансирования из федерального бюджета в 2015 году.

37. Рекомендовать Орловской области представить в Минтруд России информацию о рассмотрении проекта подпрограммы региональными отделениями общественных организаций инвалидов не позднее 17.12.2014.

38. Одобрить представленный Рязанской областью проект подпрограммы «Доступная среда» на 2014-2020 годы государственной программы Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения Рязанской области на 2014-2020 годы» (далее – проект подпрограммы) с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании Координационного совета, в целях софинансирования из федерального бюджета в 2015 году.

39. Рекомендовать Рязанской области:

* 1. Представить информацию в Минтруд России не позднее 17.12.2014 в части:

39.1.1. организации субтитрирования телепередач на региональных телеканалах;

39.1.2. уточнения значения целевого показателя «Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере спорта в Рязанской области».

40. Одобрить представленный Тамбовской областью проект государственной программы Тамбовской области «Доступная среда» на 2011-2015 годы (далее – проект Программы) с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании Координационного совета, в целях софинансирования из федерального бюджета в 2015 году.

41. Рекомендовать Тамбовской области:

41.1. Представить информацию в Минтруд России не позднее 17.12.2014 в части:

41.1.1. уточнения вида образовательных организаций, которые предлагаются к софинансированию из федерального бюджета в рамках мероприятия по адаптации образовательных организации в Тамбовской области (мероприятие проекта Программы 1.1.5.);

41.1.2. уточнения мероприятий, реализуемых на территории Тамбовской области по формированию доступной среды в сфере транспорта в части дооборудования объектов транспортной инфраструктуры (дооборудования светофоров, укладка плитки, понижение бордюрного камня).

42. Одобрить представленный Томской областью проект подпрограммы «Доступная среда на 2015-2020 годы» государственной программы Томской области «Социальная поддержка населения Томской области» в целях софинансирования из федерального бюджета в 2015 году.

43. Рекомендовать Ульяновской области доработать представленный проект программы Ульяновской области по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 2013-2015 годы (далее – проект Программы) с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании Координационного совета, в части:

43.1. включения в проект Программы информации об участии в ее реализации муниципальных образований и правилах предоставления субсидии муниципальным образованиям;

43.2. приведения в соответствие значений целевых показателей (индикаторов) «Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности субъекта Российской Федерации по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг»; «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в субъекте Российской Федерации»; «Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые/дети)», указанных в проекте Программы, со значениями, приведенных в Государственной программе;

43.3. дополнения проекта Программы мероприятиями, направленными на обеспечение доступности в сфере информации и связи;

43.4. уточнения вида образовательных организаций, которые предлагаются к софинансированию из федерального бюджета в рамках мероприятия по адаптации образовательных организаций в Ульяновской области (мероприятие проекта Программы 2.1.1.4.);

43.4. исключения из предлагаемых к софинансированию за счет средств федерального бюджета мероприятий по реконструкции (мероприятие 2.1.1.3.1.); реконструкции и закупки оборудования (мероприятие 2.1.1.4.1.); разработке проектно-сметной документации (мероприятие 2.1.1.5.3.), закупке реабилитационного оборудования (мероприятия 2.1.1.1.1. и 2.1.1.6.3);

43.5. уточнения формулировки мероприятий по приобретению специальных средств перевозки (мероприятия 4.2. и 4.3.); по приобретению оборудования (мероприятия 2.1.1.4.3. и 2.1.1.5.1.).

43.6. соблюдения пропорциональности от 10 до 20 % финансирования приоритетных сфер с учетом требований приказа Минтруда России от 06.12.2012 № 575 за счет всех источников финансирования.

44. Представить повторно в Минтруд России доработанный и согласованный с региональными отделениями общественных организации инвалидов проект подпрограммы Ульяновской области не позднее 17.12.2014 для рассмотрения на очередном заседании Координационного совета.

45. Поддержать представленный Еврейской автономной областью проект государственной программы «Доступная среда в Еврейской автономной области» на 2014-2018 годы (далее – проект Программы) с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании Координационного совета, в целях софинансирования из федерального бюджета в 2015 году.

45.1. Рекомендовать Еврейской автономной области:

45.1.1 Доработать представленный проект Программы в части:

45.1.1.1. приведения в соответствие значение целевого показателя (индикатора) «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов», указанного в проекте Программы, со значением, приведенным в Государственной программе;

45.1.1.2. уточнения формулировки целевого показателя (индикатора) «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения»;

45.1.1.3. дополнения мероприятиями по организации субтитрирования телепередач на региональных телеканалах.

45.2. Представить повторно в Минтруд России доработанный и согласованный с региональными отделениями общественных организации инвалидов проект Программы не позднее 17.12.2014 для рассмотрения на очередном заседании Координационного совета.

46. Одобрить представленный Ханты-Мансийским автономным округом – Югра проект государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югра «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы») в целях софинансирования из федерального бюджета в 2015 году.

1. Рассмотрение проекта сводного организационно-финансового плана по реализации мероприятий Государственной программы, обеспеченных финансированием в 2015 году

(Лекарев, Гусенкова)

2.1. Принять к сведению информацию Минтруда России о проекте сводного организационно-финансового плана по реализации мероприятий Государственной программы, ответственными исполнителями которых являются Минтруд России, Минспорт России, Минобрнауки России, Минкомсвязь России и обеспеченных финансированием в 2015 году.

2.2. Одобрить проект организационно-финансового плана по реализации мероприятий Государственной программы, обеспеченных финансированием в 2015 году.

##### Директор Департамента по делам инвалидов

##### Минтруда России (заместитель председателя) Г.Г.Лекарев

Ответственный секретарь Е.Л.Щекина