Приложение № 3 к письму

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**План**

**реализации мероприятий проекта подпрограммы 2 Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области комплексной программы Свердловской области «Доступная среда»**

**на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование мероприятия (согласно перечню мероприятий региональной программы),  а также мероприятий  в рамках его реализации  (при наличии) | Ответственные исполнители мероприятия | Срок реализации мероприятия/ дата наступления контрольного события | Проблема, на решение которой направлена реализация мероприятия (краткое обоснование необходимости реализации мероприятия) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия/ наступления контрольного события |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия, направленные на выполнение задач подпрограммы 2 «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области» комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» (II этап) | | | | | | |
| 2. | 1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах,  услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Свердловской области | | | | | | |
| 3. | 1.1. Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах | | | | | | |
| 4. | Мероприятие 1.1.1. Организация комплексного сопровождения детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе с расстройством аутистического спектра | Министерство здравоохранения Свердловской области;  Министерство образования и молодежной политики Свердловской области;  Министерство социальной политики Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | | оказание комплексной помощи детям с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра | увеличение численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, вовлеченных в межведомственную систему комплексной реабилитации и абилитации, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |
| 5. | Мероприятие 1.1.2.  Оснащение организаций, осуществляющих социокультурную реабилитацию инвалидов,  в том числе детей-инвалидов, оборудованием для проведения мероприятий по социокультурной реабилитации и абилитации | Министерство культуры Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | | оснащение необходимым реабилитационным оборудованием для реализации мероприятий по социокультурной реабилитации в государственных учреждениях Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, реализующих проекты по социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (далее – реабилитационные организации в сфере культуры) | увеличение численности инвалидов (детей инвалидов), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), имеющих такие рекомендации  в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
| 6. | Мероприятие 1.1.3.  Реализация проектов по социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Министерство культуры Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | | расширение спектра мероприятий по социокультурной реабилитации для различных категорий инвалидов разного возраста | увеличение численности инвалидов (детей-инвалидов), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), имеющих такие рекомендации  в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
| 7. | Мероприятие 1.1.4. Оснащение организаций, осуществляющих социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, средствами адаптивной физической культуры и спорта, оборудованием | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | | оснащение организаций, осуществляющих социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, специальным современным спортивным инвентарем и оборудованием для внедрения реабилитационных технологий с использованием методов адаптивной физической культуры и спорта,  обеспечения стабильной работы этих организаций и повышения оказания качественных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам | увеличение численности инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации  в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
| 8. | Мероприятие 1.1.5.  Реализация мероприятий по социальной реабилитации и абилитации инвалидов,  в том числе детей-инвалидов, в рамках оказания социальных услуг в организациях социального обслуживания Свердловской области | Министерство социальной политики Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | | реализация мероприятий по социальной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, рекомендованных в индивидуальной прогремме реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) в рамках оказания социальных услуг в организациях социального обслуживания Свердловской области | увеличение численности инвалидов (детей-инвалидов), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации  и (или) абилитации, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), имеющих такие рекомендации  в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
| 9. | Мероприятие 1.1.6.  Оснащение государственных организаций социального обслуживания Свердловской области, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, сопровождаемое проживание, реабилитационным и абилитационным оборудованием, компьютерной техникой и оргтехникой, программным обеспечением | Министерство социальной политики Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | | приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, компьютерной техники и оргтехники для оснащения организаций, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с целью увеличения численности инвалидов (детей-инвалидов), вовлеченных в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | увеличение численности инвалидов (детей-иннвалидов), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации  и (или) абилитации, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), имеющих такие рекомендации  в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
| 10. | Мероприятие 1.1.7. Приобретение технических средств для оказания социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации, в том числе с целью проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях | Министерство социальной политики Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | | удовлетворение потребности инвалидов (законных представителей детей-инвалидов) в технических средствах ухода, реабилитации и адаптации, предоставляемых во временноепользование,  в том числе с целью проведения реабилитационных мероприятий  в домашних условиях | увеличение численности инвалидов (детей-инвалидов), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
| 11. | Мероприятие 1.1.9.  Организация взаимодействия с волонтерскими (добровольческими) организациями с целью вовлечения их в формирование региональной системы комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов | Министерство социальной политики Свердловской области, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,  Департамент по труду и занятости населения Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | | вовлечение волонтерских (добровольческих) организаций  в региональную систему комплексной реабилитации  и абилитации инвалидов и детей-инвалидов | увеличение числа реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,  в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций |
| 12. | Мероприятие 1.1.10.  Ведение реестра организаций, предоставляющих реабилитационные и абилитационные мероприятия инвалидам и детям-инвалидам в информационной системе «Информационное взаимодействие с федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы» | Министерство социальной политики Свердловской области,  Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство культуры Сверд-ловской области, Министерство образования и молодежной политики Сверд-ловской области, Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, Департамент по труду и занятости населения Сверд-ловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | | ведение реестра организаций, предоставляющих реабилитационные и абилитационные мероприятия инвалидам и детям-инвалидам,  и размещение его в информационной сети Интернет для обеспечения доступ граждан – потенциальных потребителей реабилитационных  и абилитационных услуг к информации | увеличение численности инвалидов (детей-инвалидов), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
| 13. | 1.2. Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи | | | | | | |
| 14. | Мероприятие 1.2.1. Организация оказания услуг по ранней помощи и сопровождению | | Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство социальной политики Свердловской области, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | совершенствование системы оказания услуг по ранней помощи и сопровождению | увеличение численности  детей в возрасте до трех лет  с нарушениями развития (риском нарушений развития), включенных в систему ранней помощи, в общей численности детей с нарушениями развития (риском нарушений развития) |
| 15. | 1.3. Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.3.1.  Оснащение государственных организаций социального обслуживания Свердловской области мебелью, бытовой техникой для организации сопровождаемого проживания инвалидов | | Министерство социальной политики Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | организация сопровождаемого проживания инвалидов в государственных организациях социального обслуживания | увеличение численности инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания |
| 16. | 2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости,  включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов | | | | | | |
| 17. | 2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов | | | | | | |
| 18. | Мероприятие 2.1.1.  Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, компьютерной техники и оргтехники, программного обеспечения для оснащения профессиональных образовательных организаций с целью профессиональной реабилитации и абилитации лиц  с ограниченными возможностя-ми здоровья, инвалидов, в том числе детей-инвалидов | | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2022 год | обеспечение в профессиональных образовательных организациях Свердловской области условий для профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также возможности получения профессионального обучения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с применением дистанционных образовательных технологий | увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым оказывались реабилитационные и абилитационные услуги, услуги по профориентации |
| 19. | 2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов,  в том числе детей-инвалидов | | | | | | |
| 20. | Мероприятие 2.2.2. Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов | | Департамент по труду и занятости населения Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | организация услуги по сопровождению инвалида при решении вопросов занятости с учетом нарушений функций организма, включая инвалидов молодого возраста | увеличение числа занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста |
| 21. | Мероприятие 2.2.3. Организация взаимодействия федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы и органов службы занятости по трудоустройству инвалидов | | Департамент по труду и занятости населения Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | обеспечение реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия органов службы занятости Свердловской области и федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам трудоустройства инвалидов | увеличение числа трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве |
| 22. | Мероприятие 2.2.4. Организация профессиональной ориентации инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования | | Департамент  по труду  и занятости населения Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | предоставление инвалидам государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования | увеличение числа занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста |
| 23. | 3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов | | | | | | |
| 24. | 3.1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | | | | | | |
| 25. | Мероприятие 3.1.1.  Разработка, тиражирование методических пособий по организации социальной реабилитации и абилитации инвалидов | | Министерство социальной политики Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | повышение профессионального уровня специалистов, работающих в сфере социальной реабилитации и абилитации инвалидов | увеличение числа организаций, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 26. | 3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы  по организации ранней помощи | | | | | | |
| 27. | Мероприятие 3.2.1. Разработка, тиражирование методических пособий по организации ранней помощи | | Министерство социальной политики Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | повышение профессионального уровня специалистов, оказывающих услуги ранней помощи | увеличение числа организаций, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 28. | 3.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы  по организации сопровождаемого проживания инвалидов | | | | | | |
| 29. | Мероприятие 3.3.1.  Разработка, тиражирование методических пособий по организации сопровождаемого проживания инвалидов | | Министерство социальной политики Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | повышение профессионального уровня специалистов, участвующих в организации сопровождаемого проживания инвалидов | увеличение численности инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания |
| 30. | 4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,  в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов | | | | | | |
| 31. | 4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | | | | | | |
| 32. | Мероприятие 4.1.1.  Обучение и повышение квалификации специалистов организаций в сфере адаптивной физической культуры и спорта, участвующих в оказании реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам | | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | привлечение профессиональных кадров в области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, повышение квалификации специалистов через освоение технологий адаптивной физкультуры | увеличение численности специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам,  в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации  и абилитации инвалидов,  в общей численности таких специалистов |
| 33. | Мероприятие 4.1.2.  Организация проведения социологического исследования по оценке эффективности межведомственного взаимодействия в системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,  в том числе детей-инвалидов | | Министерство социальной политики Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | необходимость оценки эффективности межведомственного взаимодействия в системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,  в том числе детей-инвалидов | увеличение численности инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации  и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
| 34. | Мероприятие 4.1.3.  Организация проведения социологического исследования по оценке удовлетворенности инвалидов (их законных или уполномоченных представителей) системой комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, качеством реализации реабилитационных и абилитационных мероприятий | | Министерство социальной политики Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | необходимость оценки удовлетворенности инвалидов  (их законных или уполномоченных представителей) системой комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, качеством реализации реабилитационных и абилитационных мероприятий | увеличение численности инвалидов (детей-инвалидов), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации  и (или) абилитации, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
| 35. | 4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи | | | | | | |
| 36. | Мероприятие 4.2.1. Организация проведения социологического исследования для определения уровня удовлетворенности семей качеством услуг ранней помощи | | Министерство социальной политики Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | необходимость оценки уровня удовлетворенности инвалидов (их законных или уполномоченных представителей) качеством услуг ранней помощи | увеличение числа семей, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи |
| 37. | Мероприятие 4.2.3.  Организация и проведение семинаров, мастер-классов, информационно-просветительских дней по вопросам оказания услуг ранней помощи | | Министерство социальной политики Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | обеспечение повышения профессионального уровня специалистов,оказывающих услуги ранней помощи, а также повышение информированности семей по вопросам оказания услуг ранней помощи | увеличение числа семей, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи |
| 38. | 4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов | | | | | | |
| 39. | Мероприятие 4.3.1.  Обучение специалистов органов службы занятости населения, обеспечивающих оказание услуг инвалидам для организации реабилитационных мероприятий | | Департамент по труду и занятости населения Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | организация повышения квалификации работников государственных казенных учреждений службы занятости населения Свердловской области, обеспечивающих оказание услуг инвалидам для организации реабилитационных мероприятий | увеличение численности специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам,  в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов,  в том числе по применению методик по реабилитации  и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов |
| 40. | Мероприятие 4.3.2. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, организаций, осуществляющих психолого-педагогическую реабилитацию детей-инвалидов | | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2022 год | повышение компетенции педагогов и специалистов, оказывающих услуги по психолого-педагогической реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | увеличение численности специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам,  в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов |
| 41. | Мероприятие 4.3.3.  Обучение руководителей, специалистов организаций социального обслуживания, обеспечивающих реабилитацию и абилитацию инвалидов (детей-инвалидов), в том числе технологиям и методам социальной реабилитации и абилитации инвалидов  (детей-инвалидов) | | Министерство социальной политики Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | повышение профессионального уровня руководителей и специалистов организаций социального обслуживания, обеспечивающих социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов | увеличение численности специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам,  в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессио-нальной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации  и абилитации инвалидов,  в общей численности таких специалистов |
| 42. | Мероприятие 4.3.4.  Обучение руководителей, специалистов организаций социального обслуживания, обеспечивающих оказание услуг ранней помощи | | Министерство социальной политики Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | повышение профессионального уровня руководителей и специалистов организаций социального обслуживания, обеспечивающих оказание услуг ранней помощи | увеличение численности специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам,  в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и  профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов |
| 43. | Мероприятие 4.3.5.  Обучение руководителей, специалистов организаций социального обслуживания, обеспечивающих оказание услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов | | Министерство социальной политики Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | повышение профессионального уровня руководителей и специалистов организаций социального обслуживания, обеспечивающих оказание услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов | увеличение численности специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам,  в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей числен-ности таких специалистов |
| 44. | Мероприятие 4.3.6.  Обучение специалистов государственных учреждений культуры, обеспечивающих проведение мероприятий по социокультурной реабилитации | | Министерство культуры Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | повышение профессионального уровня специалистов учреждений культуры, обеспечивающих проведение мероприятий по социокультурной реабилитации | увеличение численности специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам,  в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и  профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов |
| 45. | 4.4. Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов | | | | | | |
| 46. | Мероприятие 4.4.1.  Реализация сопровождаемого проживания на базе организаций социального обслуживания Свердловской области и в рамках социально-значимых проектов, реализуемых некоммерческими организациями | | Министерство социальной политики Свердловской области | | 2021 год/ реализация мероприятия осуществляется  по 2023 год | создание условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе с целью расширения спектра стационаро-замещающих технологий, применяемых в социальном обслуживании инвалидов | увеличение численности инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания |