ПРОЕКТ

План реализации мероприятий подпрограммы

«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,

в том числе детей-инвалидов в Липецкой области»

на 2021 - 2023 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование мероприятия (согласно перечню мероприятий региональной программы), а также мероприятий в рамках его реализации (при наличии) | Ответственные исполнители мероприятия | Срок реализации мероприятия/дата наступления контрольного события | Проблема, на решение которой направлена реализация мероприятия (краткое обоснование необходимости реализации мероприятия) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия/наступления контрольного события |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Мероприятия, направленные на выполнение первоочередных задач региональной программы** | | | | |
|  | **Основное мероприятие 1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, сопровождаемого проживания в Липецкой области** | | | | |
|  | 1.1. Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах | | | | |
|  | Мероприятие 1.1.1.  Проведение мониторинга потребности инвалидов  (детей-инвалидов) в реабилитационных и абилитационных услугах | Управление социальной защиты населения Липецкой области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Необходимо определить потребность в проведении реабилитационных мероприятий с инвалидами и детьми-инвалидами для эффективного планирования мероприятий по комплексной реабилитации и распределения бюджетных средств между участниками системы | Увеличение доли инвалидов (взрослые и дети), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации к 2023 году до 74,9 % у взрослых и 76,8 % у детей |
|  | 1.2. Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи | | | | |
|  | Мероприятие 1.2.1.  Проведение мониторинга потребности инвалидов  (детей-инвалидов) в услугах ранней помощи | Управление здравоохранения области;  Управление образования и науки области;  Управление социальной защиты населения области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Мероприятие реализуется с целью определения потребности в оказании услуг ранней помощи детям до 3-х лет для эффективного планирования мероприятий по ранней помощи, организации межведомственного взаимодействия и распределения бюджетных средств между ИОГВ, участвующими в оказании ранней помощи | 100 % охват детей целевой группы услугами ранней помощи |
|  | 1.3. Мероприятия по определению потребности в услугах сопровождаемого проживания | | | | |
|  | Мероприятие 1.2.1.  Проведение мониторинга потребности инвалидов (детей-инвалидов) в услугах сопровождаемого проживания | Управление социальной защиты населения Липецкой области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Мероприятие реализуется с целью определения потребности в услугах сопровождаемого проживания среди инвалидов (детей-инвалидов) с различными нарушениями жизнедеятельности в разрезе муниципальных образований для планирования работы по сопровождаемому проживанию | Увеличение числа инвалидов получающих услуги сопровождаемого проживания до 42 человек к 2023 году |
|  | **Основное мероприятие 2.**  **Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Липецкой области, в том числе:** | | | | |
|  | 2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Липецкой области | | | | |
|  | Мероприятие 2.1.1.  Проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | Управление образования и науки области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023 года | Проведение данного мероприятия мотивирует инвалидов к росту профессионального мастерства и дальнейшему трудоустройству | Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Липецкой области |
|  | 2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов | | | | |
|  | Мероприятие 2.2.1.  Приобретение компьютерного оборудования, оргтехники для выполнения мероприятий по профессиональной ориентации, социальной адаптации и других мероприятий в области содействия занятости инвалидов (детей-инвалидов) с нарушением зрения в центрах занятости населения | Управление труда и занятости Липецкой области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023 года | Реализация мероприятия обеспечит более эффективное проведение мероприятий по профессиональной реабилитации инвалидов по зрению в ОКУ "Усманский районный ЦЗН" | Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Липецкой области |
|  | Мероприятие 2.2.2.  Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве | Управление труда и занятости Липецкой области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023 года | Мероприятие необходимо для оказания индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его трудоустройстве, содействии в создании условий для осуществления им трудовой деятельности и ускорения его профессиональной адаптации на рабочем месте, а также формировании пути его передвижения до места работы и обратно и по территории работодателя. Реализация мероприятий направлена на оказание содействия в освоении трудовых обязанностей инвалидов,  повышение их конкурентоспособности на рынке труда. | Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Липецкой области |
|  | Мероприятие 2.2.3.  Содействие занятости инвалидов из числа выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования с использованием наставников | Управление труда и занятости Липецкой области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Мероприятие необходимо для оказания индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его трудоустройстве, содействии в создании условий для осуществления им трудовой деятельности и ускорения его профессиональной адаптации на рабочем месте. | Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Липецкой области |
|  | Мероприятие 2.2.4.  Информационное обеспечение работодателей по вопросам сопровождения при содействии занятости инвалидов. | Управление труда и занятости Липецкой области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Мероприятие необходимо для информирования работодателей с целью повышения эффективности внедрения услуги по содействию занятости инвалидов | Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Липецкой области |
|  | Мероприятие 2.2.5  Организация взаимодействия федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, органов службы занятости и органов социальной защиты населения по трудоустройству инвалидов | Управление труда и занятости Липецкой области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Мероприятие направлено на повышение эффективности трудоустройства инвалидов, увеличение доли занятых инвалидов | Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Липецкой области |
|  | **Основное мероприятие 3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания в Липецкой области,**  **в том числе:** | | | | |
|  | **3.1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов** | | | | |
|  | Мероприятие 3.1.1  Анализ нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Липецкой области | Управление социальной защиты населения области,  Управление здравоохранения области,  Управление образования и науки области,  Управление труда и занятости области,  Управление культуры и туризма области,  Управление физической культуры и спорта области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Мероприятие необходимо для проведения анализа нормативной и методической базы по организации системы комплексной реабилитации инвалидов с целью принятия НПА, необходимых для организации работы по формированию системы комплексной реабилитации инвалидов и внедрению новых реабилитационных методик | Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Липецкой области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Липецкой области до 100 % к концу 2023 году |
|  | Мероприятие 3.1.2.  Проведение социологического исследования и (или) оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Липецкой области в целях формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Липецкой области | Управление социальной защиты населения области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Ежегодная оценка региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Липецкой области необходима для выявления «слабых мест» в региональной системе комплексной реабилитации инвалидов и для формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов с учетом рекомендация по итогам оценки для повышения эффектиности работы | Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Липецкой области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Липецкой области до 100 % к концу 2023 году |
|  | **3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в Липецкой области** | | | | |  |  | |  | |  | |
|  | Мероприятие 3.2.1.  Анализ нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в Липецкой области | Управление здравоохранения области,  Управление образования и науки области,  Управление социальной защиты населения области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Мероприятие необходимо для проведения анализа нормативной и методической базы по организации ранней помощи с целью принятия НПА, необходимых для организации работы по ранней помощи в регионе и внедрению новых эффективных методик | Увеличении доли семей, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи до 79,5 % к концу 2023 года |
|  | **3.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания в Липецкой области** | | | | |
|  | Мероприятие 3.3.1.  Анализ нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания в Липецкой области | Управление социальной защиты населения области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Мероприятие необходимо для проведения анализа нормативной и методической базы по организации сопровождаемого проживания с целью принятия НПА, необходимых для организации работы по ранней помощи в регионе и внедрению новых эффективных методик | Увеличение числа инвалидов, получивших услуги в рамках сопровождаемого проживания до 42 человек |
|  | **Основное мероприятие 4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания в Липецкой области,**  **в том числе:** | | | | |
|  | **4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Липецкой области** | | | | |
|  | Мероприятие 4.1.1.  Организация межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе обеспечивающих реализацию ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение; | Управление социальной защиты населения области,  Управление здравоохранения области,  Управление образования и науки Липецкой области,  Управление труда и занятости Липецкой области,  Управление культуры и туризма области,  Управление физической культуры и спорта области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Мероприятие необходимо для повышения эффективности межведомственного взаимодействия между участниками системы комплексной реабилитации | Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Липецкой области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Липецкой области |
|  | Мероприятие 4.1.2.  Оснащение центров (отделений) комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) реабилитационным оборудованием | Управление социальной защиты населения области, | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Реализация мероприятия позволит открывать по три новых отделения комплексной реабилитации при территориальных центрах социальной защиты населения в период с 2021 по 2023 годы | Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Липецкой области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Липецкой области |
|  | Мероприятие 4.1.3.  Оснащение организаций, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов и детей-инвалидов, реабилитационным оборудованием | Управление социальной защиты населения области, | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | В результате реализации мероприятия будут оснащены реабилитационным оборудованием  организации, осуществляющие социальную реабилитацию инвалидов:  в 2021 г. - 4 орг;  в 2022 году -1 орг;  в 2023 голу – 1 орг. | Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Липецкой области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Липецкой области |
|  | Мероприятие 4.1.4.  Оснащение организаций, осуществляющих профессиональную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным оборудованием | Управление образования и науки области области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | В результате реализации мероприятия будут оснащены реабилитационным оборудованием  организации, осуществляющие профессиональную реабилитацию инвалидов:  в 2021 г. - 1 орг;  в 2022 году -1 орг;  в 2023 голу – 1 орг. | Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Липецкой области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Липецкой области до 100 % к концу 2023 году |
|  | Мероприятие 4.1.5.  Укомплектование центров (отделениий) комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), организаций, осуществляющих социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оказывающих услуги ранней помощи и сопровождаемого проживания специалистами соответствующего профиля | Управление социальной защиты населения области, | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Благодаря реализации мероприятия будет укомплектована штатная численность 9 вновь открывающихся отделений комплексной реабилитации инвалидов в территориальных центрах социальной защиты населения в период с 2021 по 2023 годы | Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Липецкой области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Липецкой области к концу 2023 года |
|  | Мероприятие 4.1.6.  Приобретение специального автотранспорта с подъемными устройствами для перевозки инвалидов для организаций социального облуживания, оказывающих реабилитационные услуги | Управление социальной защиты населения области, | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | В результате реализации мероприятия ежегодно будут приобретаться по 1 микроавтобусу с подъемными устройствами для организаций социального облуживания, оказывающих реабилитационные услуги | Увеличение доли инвалидов (взрослые и дети), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации к 2023 году до 74,9 % у взрослых и 76,8 % у детей |
|  | Мероприятие 4.1.7.  Приобретение реабилитационного оборудования, компьютеров , оргтехники и программного обеспечения для проведения реабилитационных мероприятий в специализированной библиотеке для слепых | Управление культуры и туризма области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | В результате реализации мероприятия Липецкая областная библиотека для слепых будет оснащена реабилитационным оборудованием в 2021 году | Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Липецкой области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Липецкой области |
|  | Мероприятие 4.1.8.  Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди инвалидов и детей-инвалидов | Управление физической культуры и спорта области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Мероприятие необходимо для реализации комплексного подхода к реабилитации инвалидов | Увеличение доли инвалидов (взрослые и дети), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации к 2023 году до 74,9 % у взрослых и 76,8 % у детей |
|  | Мероприятие 4.1.9  Реализация основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Липецкой области | Управление социальной защиты населения области,  Управление здравоохранения области,  Управление образования и науки области  Управление труда и занятости области  Управление физической культуры и спорта области  Управление культуры и туризма области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Мероприятие необходимо для формирования системы комплексной реабилитации инвалидов, оказания качественных реабилитационных услуг | Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов до 100 % к концу 2023 года  Увеличение доли инвалидов (взрослые и дети), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации к 2023 году до 74,9 % у взрослых и 76,8 % у детей |
|  | Мероприятие 4.1.10.  Организация работы пунктов проката технических средств реабилитации | Управление социальной защиты населения области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Реализация мероприятия позволит оснастить пункты проката ТСР наиболее востребованными средствами реабилитации (до 50 ее. ежегодно), в том числе не входящими в федеральный перечень ТСР, предоставляемых инвалидам | Увеличение доли инвалидов (взрослые и дети), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации к 2023 году до 74,9 % у взрослых и 76,8 % у детей |
|  | Мероприятие 4.1.11.  Обучение инвалидов, семей-инвалидов и членов их семей навыкам пользования ТСР | Управление социальной защиты населения области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Реализация мероприятия необходима для повышения качества оказываемых инвалидам и детям- инвалидам реабилитационных услуг | Увеличение доли инвалидов (взрослые и дети), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации к 2023 году до 74,9 % у взрослых и 76,8 % у детей |
|  | Мероприятие 4.1.12  Реализация социальных проектов, направленных на поддержку деятельности коллективов инклюзивного танца | Управление социальной защиты населения области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Реализация мероприятия позволит ежегодно более 60 инвалидам и детям-инвалидам заниматься танцами, в том числе на кресло-колясках, совместно с лицами не имеющими инвалидность | Увеличение доли инвалидов (взрослые и дети), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации к 2023 году до 74,9 % у взрослых и 76,8 % у детей |
|  | Мероприятие 4.1.13  Проведение летнего и зимнего фестиваля по рыболовному спорту среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление социальной защиты населения области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Реализация мероприятия позволит ежегодно до 200 инвалидам принимать участие в фестивалях по рыболовному спорту среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, что способствует социально-средовой адаптации и интеграции инвалидов в общество | Увеличение доли инвалидов (взрослые и дети), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации к 2023 году до 74,9 % у взрослых и 76,8 % у детей |
|  | Мероприятие 4.1.14 Реализацию проектов по социальной адаптации инвалидов посредством проведения досуговых и спортивных мероприятий по рыбной ловле; | Управление социальной защиты населения области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Реализация мероприятия позволит ежегодно предоставлять инвалидам до 1200 бесплатных птевок на рыбную ловлю на адаптированных для доступа маломобильных граждан водоемах, что способствует социальной адаптации инвалидов, повышению их двигательной активности, ведению здорового образа жизни | Увеличение доли инвалидов (взрослые и дети), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации к 2023 году до 74,9 % у взрослых и 76,8 % у детей |
|  | Мероприятие 4.1.15.  Предоставление субсидий организациям инвалидов войны в Афганистане, локальных войн и военной службы на проведение мероприятий по реабилитации инвалидов и ветеранов войны и военной службы | Управление социальной защиты населения области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Реализация мероприятия позволит ежегодно оказывать до 5 тыс. реабилитационных услуг инвалидам войны в Афганистане и военной службы | Увеличение доли инвалидов (взрослые), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации к 2023 году до 74,9 % |
|  | Мероприятие 4.1.16  Реализация социальных проектов по реализации мероприятий по реабилитации детей, перенесших гематологические и онкологические заболевания, членов их семей | Управление социальной защиты населения области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | В рамках мероприятия планируется оказание реабилитационных услуг детям, перенесшим гематологические и онкологические заболевания и членам их семей с привлечением некоммерческих организаций | Увеличение доли инвалидов (взрослые и дети), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации к 2023 году до 74,9 % у взрослых и 76,8 % у детей |
|  | Мероприятие 4.1.17  Обучение инвалидам навыкам самостоятельной жизнедеятельности | Управление социальной защиты населения области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Мероприятие направлено на повышения качества услуг по социально-бытовой адаптации реабилитационными отделениями и центрами в регионе | Увеличение доли инвалидов (взрослые и дети), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации к 2023 году до 74,9 % у взрослых и 76,8 % у детей |
|  | Мероприятие 4.1.18  Формирование и ведение реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, услуг сопровождения, а также организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам | Управление социальной защиты населения области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Мероприятие необходимо в целях формирования системы комплексной реабилитации в области, формирования реабилитационного паспорта субъекта | Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Липецкой области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Липецкой области |
|  | Мероприятие 4.1.19  Осуществление кинопоказов с субтитрированием и тифлокомментированием | Управление культуры и туризма области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Благодаря реализации данного мероприятия возможен просмотр фильмов инвалидами по слуху и зрению в 13 кинозалах, оснащенных специальным оборудованием для кинопоказов с субтитрированием и тифлокомментированием | Увеличение доли инвалидов (взрослые и дети), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации к 2023 году до 74,9 % у взрослых и 76,8 % у детей |
|  | Мероприятие 4.1.20  Распространение среди населения информационных материалов по возможно более раннему выявлению признаков нарушения функций организма, в том числе психического, с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности | Управление здравоохранения Липецкой области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Мероприятие направлено на профилактику инвалидности и своевременное оказание помощи инвалидам и детям-инвалидам | Увеличение доли инвалидов (взрослые и дети), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации к 2023 году до 74,9 % у взрослых и 76,8 % у детей |
|  | Мероприятие 4.1.20  Взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями, которые могут быть привлечены к организации предоставления реабилитационных и абилитационных услуг, услуг ранней помощи, сопровождения в Липецкой области в рамках обеспечения мероприятий по повышению удобства и комфортности их предоставления, с целью вовлечения добровольческих (волонтерских) организаций в формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов. | Управление социальной защиты населения области,  Управление здравоохранения области,  Управление образования и науки области  Управление труда и занятости области  Управление физической культуры и спорта области  Управление культуры и туризма области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Мероприятие реализуется с целью вовлечения добровольческих организаций к предоставлению реабилитационных и абилитационных услуг, услуг ранней помощи и сопровождения в области в целях повышения комфортности и эффективности реализуемых реабилитационных мероприятий для инвалидов и формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов | Увеличение доли инвалидов (взрослые и дети), в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации к 2023 году до 74,9 % у взрослых и 76,8 % у детей |
|  | 4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи | | | | |
|  | Мероприятие 4.2.1.  Внедрение модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающих реализацию ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами | Управление здравоохранения Липецкой области;  Управление образования Липецкой области;  Управление социальной защиты населения Липецкой области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Мероприятие необходимо для организации взаимодействия между органами и организациями, реализующих мероприятия по ранней помощи | Увеличение доли семей Липецкой области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи до 79,5 % к концу 2023 года |
|  | Мероприятие 4.2.2.  Внедрение услуг ранней помощи в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов инвалилов | Управление здравоохранения Липецкой области;  Управление образования Липецкой области;  Управление социальной защиты населения Липецкой области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Мероприятие позволит обеспечить комплексный подход при оказании услуг ранней помощи | Увеличение доли семей Липецкой области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи до 79,5 % к концу 2023 года |
|  | Мероприятие 4.2.3.  Организация оказания услуг по ранней помощи и сопровождению | Управление здравоохранения Липецкой области;  Управление образования Липецкой области;  Управление социальной защиты населения Липецкой области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Мероприятие позволит оказывать услуги ранней помощи детям целевой группы в организациях в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты | Увеличение доли семей Липецкой области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи до 79,5 % к концу 2023 года |
|  | Мероприятие 4.2.4.  Организация комплексного сопровождения детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра | Управление здравоохранения Липецкой области;  Управление образования Липецкой области;  Управление социальной защиты населения Липецкой области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Реализация мероприятия необходима для оказания реабилитационных услуг лицам с расстройствами аутистического спектра, обеспечение преемственности оказываемой помощи | Увеличение доли семей Липецкой области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи до 79,5 % к концу 2023 года |
|  | Мероприятие 4.2.5.  Оснащение реабилитационным оборудованием организаций, оказывающих услуги ранней помощи | Управление здравоохранения Липецкой области | Срок реализации мероприятия  2021-2022 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года | В рамках данного мероприятия будут оснащены реабилитационным оборудованием организации, оказывающие услуги ранней помощи в сфере здравоохранения ( по 1 организации в 2021 и 2022 годах) | Увеличение доли семей Липецкой области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи до 79,5 % к концу 2023 года |
|  | Мероприятие 4.2.6.  Выявление детей целевой группы медицинскими организациями | Управление здравоохранения Липецкой области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Реализация мероприятия необходима для организации работы по ранней помощи | Увеличение доли семей Липецкой области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи до 79,5 % к концу 2023 года |
|  | Мероприятие 4.2.7.  Ведение регистра пациентов, нуждающихся в ранней помощи | Управление здравоохранения Липецкой области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Реализация мероприятия необходима для организации работы по ранней помощи | Увеличение доли семей Липецкой области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи до 79,5 % к концу 2023 года |
|  | Мероприятие 4.2.8.  Организация работы катамнестического кабинета ГУЗ «Областная детская больница» по разработке мероприятий индивидуальных программ ранней помощи | Управление здравоохранения Липецкой области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Реализация мероприятия необходима для организации работы по ранней помощи | Увеличение доли семей Липецкой области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи до 79,5 % к концу 2023 года |
|  | 4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов | | | | |
|  | Мероприятие 4.3.1.  Повышение квалификации, профессиональная переподготовка специалистов, обеспечивающих выполнение реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, оказание услуг по ранней помощи и сопровождаемому проживанию инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Управление здравоохранения области;  Управление образования области;  Управление социальной защиты населения области;  Управление культуры и туризма области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | В результате реализации мероприятия ежегодно специалисты, занимающиеся реабилитацией инвалидов в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры будут проходить повышение квалификации по вопросам реабилитации, ранней помощи, сопровождаемого проживания | Увеличение доли специалистов в Липецкой области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов в Липецкой области до 16,5% |
|  | **4.4. Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов** | | | | |  | |  | | Управление социальной защиты населения области | |  | |
|  | Мероприятие 4.4.1.  Организация взаимодействия и координации деятельности участников формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов по вопросам сопровождаемого проживания инвалидов между исполнительными органам государственной власти Липецкой области, общественными организациями инвалидов, гражданами | Управление социальной защиты населения области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Реализация мероприятия необходима для комплексного подхода к решению вопросов сопровождаемого проживания | Увеличение числа инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания до 42 человек к концу 2023 года |
|  | Мероприятие 4.4.2.  Оснащение реабилитационным оборудованием и мебелью «тренировочных квартир» в стационарных организациях социального обслуживания для подготовки инвалидов к сопровождаемому проживанию | Управление социальной защиты населения области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Реализация мероприятия позволит оснастить 1 «тренировочную квартиру» в 2021 году в психоневрологическом интернате | Увеличение числа инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания до 42 человек к концу 2023 года |
|  | Мероприятие 4.4.3.  Организация работы полустационарных отделений предоставления социальных услуг (группы дневного пребывания) для граждан, страдающих психическими расстройствами | Управление социальной защиты населения области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Реализация мероприятие позволит оказывать услуги по сопровождению и дневной занятости инвалидам с психическими расстройствами в группах дневного пребывания | Увеличение числа инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания до 42 человек к концу 2023 года |
|  | Мероприятие 4.4.4.  Приобретение мебели и бытовой техники для организации сопровождаемого проживания | Управление социальной защиты населения области | Срок реализации мероприятия  2021-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2021 года;  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Реализация мероприятия позволит оснастить квартиры и помещения, используемые для сопровождаемого проживания, мебелью и бытовой техникой | Увеличение числа инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания до 42 человек к концу 2023 года |
|  | Мероприятие 4.4.5.  Предоставление субсидий некоммерческим организациям на мероприятия по оказанию услуг по сопровождаемому проживанию | Управление социальной защиты населения области | Срок реализации мероприятия  2022-2023 годы  Даты  наступления контрольного события:  31 декабря 2022 года;  31 декабря 2023года | Реализация мероприятия позволит с 2022 года оказывать услуги по сопровождению инвалидов в рамках сопровождаемого проживания некоммерческими организациями | Увеличение числа инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания до 42 человек к концу 2023 года |