**План реализации мероприятий проекта подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» на 2021-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование мероприятия (согласно перечню мероприятий региональной программы), а также  мероприятий  в рамках его реализации (при наличии) | | Ответственные исполнители мероприятия | Срок реализации мероприятия/ дата наступления контрольного события | Проблема, на решение которой направлена реализация мероприятия (краткое обоснование необходимости реализации мероприятия) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия/ наступления контрольного события |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| **Мероприятия, не требующие дополнительного финансирования (приложение № 1 к подпрограмме «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»)** | | | | | | |  |
| 1 | | Определение потребности в реабилитационных и абилитационных услугах, в услугах ранней помощи,  получении услуг в рамках сопровождаемого проживания | | | | |  |
| 1.1. | | Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах | Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (далее – Министерство), Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области (далее – Агентство) | 2021-2023 | В целях организации эффективной системы комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов (детей-инвалидов), направленной в первую очередь на удовлетворение потребностей инвалидов,  и определения приоритетных направлений деятельности требуется проведение опросов инвалидов.  Опрос инвалидов проводится для установления потребности в реабилитационных услугах и координирования деятельности участников реабилитационного процесса в целях наибольшего охвата инвалидов, нуждающихся в предоставлении услуг по реабилитации или абилитации и организации предоставления наиболее востребованных реабилитационных (абилитационных) услуг | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации,  в общей численности инвалидов Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) с 71,9% до 72,9% – в 2021 году, 73,9% – в 2022 году, 74,9 – в 2023 году.  Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации,  в общей численности инвалидов Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) с 73,8% до 74,8% – в 2021 году, 75,8% –  в 2022 году, 76,8% – в 2023 году. |  |
| 1.1.1. | | Проведение опросов незанятых инвалидов трудоспособного возраста с целью выявления их потребности в трудоустройстве, открытии собственного дела | Агентство | 2021-2023 |  |
| 1.1.2. | | Проведение опроса инвалидов, родителей детей-инвалидов о потребности в реабилитационных услугах в организациях социального обслуживания | Министерство | 2021-2023 |  |
| 1.2. | | Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи | Министерство | 2021-2023 | В целях повышения качества предоставления услуг ранней помощи и определения приоритетных направлений в сфере ранней помощи требуется проведение опросов семей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии.  Опрос семей, воспитывающих  детей-инвалидов, проводится для установления потребности в услугах ранней помощи и координирования деятельности участников реабилитационного процесса в целях наибольшего охвата семей, нуждающихся  в услугах ранней помощи | Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Ульяновской области, нуждающихся  в получении таких услуг  с 60% до 65,0% – в 2021 году, 70,0% – в 2022 году, 75% - в 2023 году.  Увеличение доли семей, проживающих на территории Ульяновской области, включённых в программы ранней помощи, удовлетворённых качеством услуг ранней помощи, в общем количестве семей, включённых  в программу ранней помощи с 85% до 88,0% –  в 2021 году, 90,0% –  в 2022 году, 92% - в 2023 году. |  |
| 1.2.1. | | Проведение опроса семей, воспитывающих детей-инвалидов, о потребности в услугах ранней помощи в Ульяновской области | Министерство | 2021-2023 |  |
| 1.3. | | Мероприятия по определению потребности в получении услуг  в рамках сопровождаемого проживания | Министерство | 2021-2023 | В целях выявления потребности  в услугах сопровождаемого проживания инвалидов и выработке мер  по совершенствованию деятельности исполнительных органов государственной власти требуется проведение опросов семей, воспитывающих инвалидов и инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах | Увеличение числа инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания на территории Ульяновской  области с 10 до 25 – в 2021 году, 45 – в 2022 году, 65 – 2023 году. |  |
| 1.3.1. | | Проведение опроса инвалидов  и семей, воспитывающих инвалидов, о потребности в услугах сопровождаемого проживания  в Ульяновской области | Министерство | 2021-2023 |  |
| 2. | | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области (не требуется дополнительного финансирования) | | | | |  |
| 2.1. | | Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Министерство,  Министерство образования и науки Ульяновской области (далее – Министерство образования), Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство здравоохранения), Министерство физической культуры и спорта (далее – Министерство спорта) | 2021-2023 | Разработка нормативных правовых актов по вопросам межведомственного взаимодействия по реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, требуется для  создания эффективного и системного взаимодействия исполнительных  органов государственной власти Ульяновской области, иных организаций  в сфере реабилитации инвалидов  и детей-инвалидов и не требует  дополнительного финансирования | Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную  систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Ульяновской области в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Ульяновской области с 48%  до 66,0% – в 2021 году, 84,0% – 2022 году, 100% - в 2023 году. |  |
| 2.1.1. | | Разработка регламента межведомственного взаимодействия по вопросам реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Министерство,  Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство спорта | 2021-2023 | Разработка регламента межведомственного взаимодействия по реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, требуется для организации информационного взаимодействия  и координирования деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, иных организаций в сфере реабилитации инвалидов и детей-инвалидов |  |
| 2.1.2. | | Формирование и ведение реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, услуг сопровождения, а также организаций, предос-тавляющих указанные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам | Министерство,  Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство спорта | 2021-2023 | Формирование и ведение реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, услуг сопровождения,  а также организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам, необходимо для получения инвалидами актуальной  и полной информации об услугах  и организациях, их предоставляющих |  |
| 2.2. | | Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в Ульяновской области | Министерство,  Министерство образования, Министерство здравоохранения | 2021-2023 | Разработка правовых актов, регламентирующих межведомственное взаимодействие  по оказанию услуг ранней помощи детям в возрасте до 3-х лет, требуется для создания эффективного  и системного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, иных организаций в сфере услуг ранней помощи и не требует дополнительного финансирования |  |
| 2.2.1. | | Разработка регламента межведомственного взаимодействия по вопросам оказания ранней помощи | Министерство,  Министерство образования, Министерство здравоохранения | 2021-2023 | Разработка регламента межведомственного взаимодействия по оказанию услуг ранней помощи детям в возрасте до 3-х лет, требуется для организации информационного взаимодействия и координирования деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, иных организаций в сфере оказания услуг ранней помощи |  |
| 2.2.2. | | Формирование и ведение реестра услуг ранней помощи и организаций, предоставляющих услуги ранней помощи | Министерство,  Министерство образования, Министерство здравоохранения | 2021-2023 | Формирование и ведение реестра услуг ранней помощи детям в возрасте до 3-х лет, а также организаций, предоставляющих указанные услуги, необходимо для получения инвалидами актуальной и полной информации об услугах и организациях, их предоставляющих |  |
| 2.3. | | Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой  и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Ульяновской области | Министерство | 2021-2023 | Разработка правовых актов, регламентирующих оказание услуг  по сопровождаемому проживанию инвалидов требуется для создания эффективной и системной работы  по организации сопровождаемого проживания инвалидов на территории Ульяновской области |  |
| 2.3.1. | | Разработка стандарта, порядка оказания услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов | Министерство | 2020-2023 | Разработка стандарта, порядка оказания услуг по сопровождаемому проживанию инвалидов требуется для создания эффективной и системной работы по организации сопровождаемого проживания инвалидов на территории Ульяновской области |  |
| 2.3.2. | | Формирование и ведение реестра организаций, оказывающих услуги по сопровождаемому проживанию инвалидов | Министерство | 2020-2023 | Формирование и ведение реестра организаций, предоставляющих услуги по сопровождаемому проживанию инвалидов, необходимо для получения инвалидами актуальной и полной информации  об услугах и организациях,  их предоставляющих |  |
| **Мероприятия, финансовое обеспечение которых предусмотрено в подпрограмме (приложение № 2 к государственной программе Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»)** | | | | | | |  |
| 1. | | Основное мероприятие «Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проживающих на территории Ульяновской области» | Агентство | 2021-2023 |  | Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Ульяновской области  с 40% до 42,3% – в 2021 году, 44,7% – в 2022 году, 47% - в 2023 году. |  |
| 1.1. | | Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Агентство | 2021-2023 | Требуется повышение уровня профессионального развития инвалидов (детей-инвалидов) в целях их трудоустройства по востребованным профессиям. |  |
| 1.1.1. | | Организация мероприятий по профессиональной ориентации граждан с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, психологическая поддержка безработных граждан из числа инвалидов | Агентство | 2021-2023 | Профориентационные мероприятия направлены на повышение мотивации инвалидов к труду, активизацию  позиции по поиску работы и трудоустройству, сокращение сроков поиска работы и трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования  по востребованным профессиям  на рынке труда |  |
| 1.1.2. | | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан из числа инвалидов | Агентство | 2021-2023 | Профессиональное обучение  и дополнительное профессиональное образование безработных граждан  из числа инвалидов направлено  на развитее трудовых ресурсов, обеспечение продуктивной занятости граждан, том числе из числа инвалидов, усиление их социальной защищенности посредством повышения роста профессионального мастерства, профессиональной мобильности  и конкурентоспособности на рынке труда, что в дальнейшим позволяет трудоустраивать граждан, в том числе и из числа инвалидов по востребованным на рынке труда в Ульяновской области профессиям |  |
| 1.2. | | Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Агентство | 2021-2023 | В целях повышения уровня занятости инвалидов предусмотрено оказание инвалидам индивидуальной помощи при трудоустройстве путём предоставления вновь введённой государственной услуги по сопровождению при содействии их занятости |  |
| 1.2.1. | | Организация информирования инвалидов об услугах, оказываемых органами службы занятости населения Ульяновской области, о положении на рынке труда в Ульяновской области, в том числе в электронном виде | Агентство | 2021-2023 | В целях повышения уровня занятости инвалидов необходимо проведение мероприятий по информированию  инвалидов об услугах, оказываемых  Эорганами службы занятости, а также о положении на рынке труда |  |
| 1.2.2. | | Предоставление материальной помощи безработным гражданам из числа инвалидов для организации их самозанятости | Агентство | 2021-2023 | Оказание содействия самозанятости безработных граждан из числа инвалидов позволяет им открыть собственное дело при финансовой поддержке со стороны органов службы занятости населения |  |
| 1.2.3. | | Организация мероприятий по социальной адаптации безработных граждан из числа инвалидов | Агентство | 2021-2023 | Мероприятия по социальной адаптации направлены на получение инвалидами навыков активного, самостоятельного поиска работы, составления резюме, проведения деловой беседы  с работодателем, самопрезентации, преодоления последствий длительной безработицы, повышения мотивации  к труду, способствует сокращению периода поиска подходящей работы  за счёт формирования у безработного гражданина активной жизненной  позиции |  |
| 2. | | Основное мероприятие «Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи и сопровождаемого проживания инвалидов на территории Ульяновской области» | Министерство, Министерство образования и науки Ульяновской области (далее – Министерство образования), Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области (далее – Министерство культуры), Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство здравоохранения), Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области (далее – Министерство спорта) | 2021-2023 |  |  |  |
| 2.1. | | Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Министерство, Министерство образования, Министерство культуры,  Министерство спорта | 2021-2023 | Реализация мероприятий позволит качественно повысить уровень предоставляемых реабилитационных услуг, увеличить количество получателей таких услуг, обеспечить территориальную доступность, комплексный подход и преемственность реабилитационного процесса, привлечь в систему комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов большее  количество организаций. | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись  мероприятия по реабилитации и (или) абилитации,  в общей численности  инвалидов Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) с 71,9%  до 72,9% – в 2021 году, 73,9% – в 2022 году, 74,9 – в 2023 году.  Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации  и (или) абилитации,  в общей численности  инвалидов Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)  с 73,8% до 74,8% – в 2021 году, 75,8% – в 2022 году, 76,8% – в 2023 году.  Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную  систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Ульяновской области в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Ульяновской области с 48%  до 66,0% – в 2021 году, 84,0% – 2022 году, 100% - в 2023 году. |  |
| 2.1.1. | | Оснащение вновь создаваемого многопрофильного обособленного структурного подразделения по комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов областной государственной организации социального обслуживания и других областных государственных организаций социального обслуживания реабилитационным оборудованием для осуществления социальной (бытовой, средовой) реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Министерство | 2021-2023 | В рамках мероприятия планируется оснащение учреждений оборудованием для осуществления социально-средовой, социально-бытовой реабилитации (абилитации) инвалидов  и детей-инвалидов.  Оборудование приобретается  в целях обучения или восстановления утраченных в результате болезни навыков самообслуживания и деятельности в быту.  Мероприятие позволит реализовать комплексный междисциплинарный подход в единстве с всесторонностью, непрерывностью и целостностью осуществления реабилитационного  и абилитационного процесса. |  |
| 2.1.2. | | Оснащение вновь создаваемого многопрофильного обособленного структурного подразделения по комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов областной государственной организации социального обслуживания и других областных государственных организаций социального обслуживания реабилитационным оборудованием для осуществления психолого-педагогической реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Министерство | 2021-2023 | В рамках мероприятия планируется оснащение учреждений оборудованием для осуществления психолого-педагогической реабилитации (абилитации) инвалидов и детей-инвалидов.  Оборудование приобретается  в целях психолого-педагогической коррекции отклонений в психическом развитии, лечения психических нарушений, формирования активной жизненной позиции инвалидов  и детей инвалидов.  Мероприятие позволит реализовать комплексный междисциплинарный подход в единстве с всесторонностью, непрерывностью и целостностью осуществления реабилитационного  и абилитационного процесса. |  |
| 2.1.3. | | Оснащение образовательных организаций (центров психолого-педа-гогической, медицинской и социальной помощи, базовых площадок по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ и инвалидностью) реабилитационным оборудованием для внедрения инновационных методов психолого-педагогической реабилитации и абилитации детей-инвалидов | Министерство образования | 2021-2023 | Мероприятия включают в себя оснащение центров психолого-педагогической реабилитации оборудованием в целях внедрения инновационных методов психолого-педагогической реабилитации, что позволит большему количеству детей-инвалидов развить способность к обучению, облегчить образовательный процесс. |  |
| 2.1.4. | | Оснащение вновь создаваемого многопрофильного обособленного структурного подразделения по комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов областной государственной организации социального обслуживания и других областных государственных организаций социального обслуживания реабилитационным оборудованием для осуществления социокультурной реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Министерство | 2021-2023 | В рамках мероприятия планируется оснащение подразделения оборудованием для осуществления социокультурной реабилитации (абилитации) детей-инвалидов.  Приобретаемое оборудование требуется для расширения возможности интеграции инвалидов (детей-инвалидов) в общество.  Мероприятие позволит реализовать комплексный междисциплинарный подход в единстве с всесторонностью, непрерывностью и целостностью осуществления реабилитационного  и абилитационного процесса. |  |
| 2.1.5. | | Оснащение областных государственных организаций культуры реабилитационным оборудованием для осуществления социокультурной реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Министерство культуры | 2021-2023 | Оснащение областных государственных учреждений культуры реабилитационным оборудованием способствуют вовлечению инвалидов,  в том числе детей-инвалидов, в социокультурную жизнь общества, развивают их кругозор, формируют активную жизненную позицию, мотивируют участие инвалидов в творческих мероприятиях. |  |
| 2.1.6. | | Оснащение вновь создаваемого многопрофильного обособленного структурного подразделения по комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов областной государственной организации социального обслуживания и других областных государственных организаций социального обслуживания реабилитационным оборудованием для осуществления физкультурно-оздоровительных мероприятий по реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Министерство | 2021-2023 | В рамках мероприятия планируется оснащение учреждений оборудованием для осуществления физкультурно-оздоровительных мероприятий.  Приобретаемое оборудование направлено на восстановление  и сохранение здоровья, поднятие уровня физического состояния людей с инвалидностью и детей-инвалидов.  Мероприятие позволит реализовать комплексный междисциплинарный подход в единстве с всесторонностью, непрерывностью и целостностью осуществления реабилитационного  и абилитационного процесса. |  |
| 2.1.7. | | Оснащение физкультурно-спортивных организаций реабилитационным оборудованием для осуществления физкультурно-оздоровительных мероприятий по реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Министерство спорта | 2021-2023 | Оснащение областного государственного учреждения физической культуры и спорта и его подразделений реабилитационным оборудованием способствует поддержанию оптимального психофизического состояния людей с инвалидностью, развитию жизнеспособности, налаживанию и укреплению социальных связей, приобщению к полноценной жизни. |  |
| 2.1.8. | | Оснащение вновь создаваемого многопрофильного обособленного структурного подразделения по комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов областной государственной организации социального обслуживания и других областных государственных организаций социального обслуживания реабилитационным оборудованием для осуществления мероприятий по медицинской реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов  (не реализуется в 2021-2023 годах) | Министерство | 2020 | В рамках мероприятия планируется оснащение учреждений оборудованием для мероприятий по медицинской реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов.  Приобретаемое оборудование направлено на восстановление физических (биологических) функций  организма.  Мероприятие позволит реализовать комплексный междисциплинарный подход в единстве с всесторонностью, непрерывностью и целостностью осуществления реабилитационного  и абилитационного процесса. |  |
| 2.1.9. | | Приобретение во вновь создаваемое многопрофильное обособленное структурное подразделение по комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов областной государственной организации социального обслуживания компьютерной техники, оргтехники и программного обеспечения | Министерство | 2021-2023 | Приобретение компьютерной и орг. техники требуется для организации реабилитационного процесса во вновь создаваемом многопрофильном обособленном структурном подразделении по комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов. |  |
| 2.1.10. | | Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам | Министерство | 2021-2023 | Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам необходимо в целях предоставления людям с нарушенными функциями организма возможности повышения уровня самообслуживания и самореализации в обществе, оказания помощи родителям, осуществляющим уход  за детьми-инвалидами, в целях повышения реабилитационного потенциала ребёнка |  |
| 2.2. | | Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи | Министерство, Министерство образования, Министерство здравоохранения | 2021-2023 | Реализация мероприятий позволит качественно повысить уровень предоставляемых услуг ранней помощи, увеличить количество получателей таких услуг, обеспечить территориальную доступность и непрерывность реабилитационного процесса, а также увеличить число организаций, оказывающих услуги ранней помощи. | Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Ульяновской области, нуждающихся  в получении таких услуг  с 60% до 65,0% – в 2021 году, 70,0% – в 2022 году, 75% - в 2023 году.  Увеличение доли семей, проживающих на территории Ульяновской области, включённых в программы ранней помощи, удовлетворённых качеством услуг ранней  помощи, в общем количестве семей, включённых  в программу ранней  помощи с 85% до 88,0% –  в 2021 году, 90,0% –  в 2022 году, 92% - в 2023 году. |  |
| 2.2.1. | | Оснащение медицинских организаций реабилитационным оборудованием для организации ранней помощи детям с патологией и детям-инвалидам | Министерство здравоохранения | 2021-2023 | Приобретение оборудования для оказания ранней помощи детям-инвалидам и детям с патологией раннего возраста в отделения по реабилитации детей осуществляется в целях организации отделений по ранней  помощи на базе медицинских организаций и включения медицинских  организаций в комплексную систему реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Требуется развитие и совершенствование специализированной лечебно–иагностической, профилактической медицинской  помощи детскому населению для снижения инвалидности детского населения, обеспечения медико-социальной помощи, психолого-педагогической, социально-бытовой  и социально-средовой абилитации. |  |
| 2.2.2. | | Оснащение отделений ранней помощи государственных организаций социального обслуживания реабилитационным оборудованием для оказания услуг детям с нарушениями в развитии | Министерство | 2021-2023 | В целях оказания комплексной  помощи детям раннего возраста  в специализированном отделении ранней помощи требуется совершенствование психолого-педагогической абилитации детей раннего возраста. Игровые материалы позволят оперативно выявить проблемы в развитии ребёнка, разработать индивидуальную программу реабилитации,  сделать процесс абилитации для малыша эмоционально привлекательными. |  |
| 2.2.3. | | Оснащение образовательных организаций реабилитационным оборудованием в целях организации ранней помощи детям с нарушениями в развитии | Министерство образования | 2021-2023 | В целях развития (расширения) сети организаций, оказывающих услуги ранней помощи, требуется оснащение учреждений дошкольного образования необходимым оборудованием. Данное мероприятие направлено  на создание условий для включения  детей раннего возраста с патологиями  в развитии в игровую и развивающую среду, создание условия для подготовки ребёнка к дошкольному образованию. |  |
| 2.3. | | Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов | Министерство | 2021-2023 | Мероприятия позволят повысить образовательный уровень специалистов, оказывающих услуги по реабилитации инвалидов (детей-инвалидов), что позволит улучшить качество предоставляемых услуг,  в том числе по ранней помощи и сопровождаемому проживанию инвалидов. | Увеличение доли специалистов Ульяновской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам,  в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Ульяновской области с 80% до 93,0% – в 2021 году, 95,0% – в 2022 году, 98% - в 2023 году. |  |
| 2.3.1. | | Обучение специалистов, обеспечивающих реабилитацию и абилитацию инвалидов, детей-инвалидов | Министерство | 2021-2023 |  |
| 2.3.2. | | Обучение специалистов организаций социальной сферы по программам повышения квалификации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, включая раннюю помощь | Министерство | 2021-2023 |  |
| 2.3.3. | | Обучение специалистов организаций социальной сферы технологиям оказания услуг по социально-бы-товой и социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов | Министерство | 2021-2023 |  |
| 2.4. | | Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов | Министерство | 2021-2023 | Организация сопровождаемого проживания инвалидов направлена на повышения качества жизни инвалидов с ментальными нарушениями, развития их самостоятельного социального функционирования | Увеличение числа инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания на территории Ульяновской  области с 10 до 25 – в 2021 году, 45 – в 2022 году, 65 – 2023 году. |  |
| 2.4.1 | | Оснащение вновь создаваемого многопрофильного обособленного структурного подразделения по комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов областной государственной организации социального обслуживания и других областных государственных организаций социального обслуживания реабилитационным оборудованием для организации модели «Тренировочная квартира» в целях проведения мероприятий по сопровождаемому проживанию инвалидов и их подготовке к самостоятельной жизни в рамках социально-бытовой реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Министерство | 2021-2023 | Создание на базе областных государственных учреждений социального обслуживания жилых модулей «Тренировочная квартира» обусловлено необходимостью объединения всех реабилитационных мероприятий  в систему взаимосвязанных компонентов, направленных на достижение конечной цели – создание (восстановление) возможностей для самостоятельного социального функционирования и, в конечном итоге, повышения качества жизни инвалидов. |  |
| 2.4.2 | | Оснащение реабилитационным оборудованием государственных организаций социального обслуживания в целях организации трудовых мастерских и проведения мероприятий по профессиональной ориентации, трудовой занятости и социализации инвалидов с психическими нарушениями | Министерство | 2021-2023 | Оснащение государственных учреждений социального обслуживания оборудованием для организации трудовых мастерских позволит расширить спектр услуг, предоставляемых инвалидам с ментальными нарушениями, а также приобщить к трудовой деятельности и обучить профессиональному мастерству большее количество инвалидов |  |
| 2.4.3. | | Приобретение в государственные учреждения социального обслуживания мебели и бытовой техники для организации сопровождаемого проживания инвалидов | Министерство | 2021-2023 | Мероприятие позволит оборудовать необходимой мебелью и бытовой техникой жилые помещения, в которых планируется организовать сопровождаемое проживание инвалидов с психическими нарушениями. Это предоставит возможность инвалидам, проживающим в психоневрологических интернатах, значительно повысить свой реабилитационный потенциал. |  |

Исполняющий обязанности Министра семейной, демографической

политики и социального благополучия Ульяновской области Н.С.Исаева