|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование мероприятия (согласно перечню мероприятий региональной программы), а также мероприятийв рамках его реализации (при наличии) | Ответственные исполнители мероприятия | Срок реализации мероприятия/ дата наступления контрольного события | Проблема, на решение которой направлена реализация мероприятия (краткое обоснование необходимости реализации мероприятия)  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия/ наступления контрольного события |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Астраханской области  |
| 2 | 1.1. Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугахМинистерство социального развития и труда АО |
| 3 | 1.1.1. Информирование потенциального получателя услуг о видах, формах и организациях, оказывающих реабилитационные и абилитационные услуги: распространение буклетов, роликов в социальных сетях, работа выездных бригад и служб, проведение выездных консилиумов в районах | Министерство социального развития и труда АО | 2021апрель | Недостаточный уровень информированности населения о возможных отклонениях в развитии детей, связанных с ограничением возможностей, способах ранней диагностики, необходимости раннего начала коррекционных мероприятий. | Высокая информированность населения (охват не менее 80%) о возможных отклонениях в развитии детей, связанных с ограничением возможностей, способах ранней диагностики, необходимости раннегоначала коррекционных мероприятий. |
| 4 | 1.1.2. Осуществление мониторинга потребности инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах (в том числе в режиме on-lane на сайтах организаций, оказывающих такого рода услуги в регионе) | Министерство социального развития и труда АО | 2021апрель | Отсутствие системы выявления потребности инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах | Выявлены семьи нуждающиеся в реабилитационных и абилитационных услугах |
| 5 | 1.1.3. Формирование интерактивной карты социального благополучия региона (с учетом анализа удовлетворенности потребностей инвалидов (в том числе детей-инвалидов). | Министерство социального развития и труда АО | 2022сентябрь | Отсутствует возможность отслеживания и анализа удовлетворенности потребностей инвалидов (в том числе детей-инвалидов) | Создана интерактивная карта социального благополучия региона |
| 6 | 1.1.4. Формирование системы межведомственного информационного учета | Министерство социального развития и труда АО | 2022сентябрь | Отсутствие системы межведомственного информационного учета инвалидов | Создана система информационного учета инвалидов АО |
| 7 | 1.2. Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи |
| 8 | 1.2.1. Формирование системы межведомственного информационного учета детей с ОВЗ раннего возраста  | Министерство социального развития и труда АО | 2021сентябрь | Отсутствие системы межведомственного информационного учета детей с ОВЗ раннего возраста, с риском развития инвалидности | Интегрирована деятельность служб социального сопровождения семей региона выявлены инвалиды, проживающие на территории региона;выявлены семьи, воспитывающие детей-инвалидов |
| 9 | 1.2.2. Информирование о видах, формах и организациях, оказывающих реабилитационные и абилитационные услуги детям раннего возраста | Министерство социального развития и труда АО | 2021апрель | Низкий уровень информированности родителей о возможных проблемах развития ребенка с перинатальным поражением ЦНС Недостаточная осведомленность населения о видах, формах и организациях, оказывающих реабилитационные и абилитационные услуги детям раннего возраста | Проинформированы 90% семьей проживающих на территории г. Астрахани и Астраханской области о видах, формах и организациях, оказывающих реабилитационные и абилитационные услуги детям раннего возраста |
| 10 | 1.2.3. Осмотр детей раннего возраста в отдаленных районах области | Министерство социального развития и труда АО | 2021ноябрь2022ноябрь2023ноябрь | Низкий уровень доступности реабилитационной и абилитационной помощи, семьям, проживающим в отдаленных районах области  | Осмотрены 90% детей раннего возраста в отдаленных районах области |
| 11 | 1.2.4. Осуществление мониторинга потребности в абилитационных и/или реабилитационных услугах детей от рождения до трех лет, воспитывающихся в государственном казенном учреждении, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство социального развития и труда АО | 2021апрель | Отсутствие системы выявления потребности в реабилитационных и абилитационных услугах детей от рождения до трех лет, воспитывающихся в государственном казенном учреждении, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Выявлена потребность в абилитационных и/или реабилитационных услугах детей от рождения до трех лет, воспитывающихся в государственном казенном учреждении, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; |
| 12 | 1.3. Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания |
| 13 | 1.3.1. Информирование о видах, формах и организациях, оказывающих получении услуг в рамках сопровождаемого проживания | Министерство социального развития и труда АО | 2021апрель | Недостаточная осведомленность населения о видах, формах и организациях, оказывающих услуги сопровождаемого проживания | Высокая информированность населения видах, формах и организациях, оказывающих получении услуг в рамках сопровождаемого проживания |
| 14 | 1.3.2. Осуществление мониторинга потребности инвалидов в услугах в рамках сопровождаемого проживания | Министерство социального развития и труда АО | 2021июнь | Отсутствие системы выявления потребности в в услугах в рамках сопровождаемого проживания молодых инвалидов | Выявлены семьи нуждающиеся в в услугах в рамках сопровождаемого проживания |
| 15 | 2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Астраханской области |
| 16 | 2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
| 17 | 2.1.1 Мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов (в том числе молодых), являющихся безработными | Агентство по занятости населения Астраханской области | 2023октябрь | Незначительное количество перечня программ для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов (в том числе молодых), являющихся безработными | Повышение уровня профессионального развития и занятости инвалидов, детей- инвалидов мероприятиями от числа молодых инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения |
| 18 | 2.1.2 Мероприятия по организации профессиональной ориентации молодых инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения | Агентство по занятости населения Астраханской области | 2023май | Не достаточный уровень социальной адаптации инвалидов выпускников на рынке труда | Увеличение инвалидов выпускников, получивших услугу по профессиональной ориентации. Сформированы навыки для самостоятельного поиска работы |
| 19 | 2.1.3 Информационно-методическое сопровождение молодых инвалидов, получивших статус безработного, по вопросу организации собственного дела  | Агентство по занятости населения Астраханской области | 2023ноябрь | Не достаточный уровень социальной адаптации инвалидов выпускников на рынке труда | Увеличение инвалидов выпускников, получивших услугу по социальной адаптации. Сформированы навыки для самостоятельного поиска работы  |
| 20 | 2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
| 21 | 2.2.1 Мероприятия по организации содействия трудоустройству инвалидов на квотируемые рабочие места | Агентство по занятости населения Астраханской области | 2023ноябрь | Недостаточное количество вакансий, заявленных работодателями в счет квот | Повышение уровня профессионального развития и занятости инвалидов, детей- инвалидов мероприятиями от числа молодых инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения |
| 22 | 2.2.2 Мероприятия по организации сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации показанных (противопоказанных) видов трудовой деятельности | Агентство по занятости населения Астраханской области | 2023ноябрь | Недостаточно развита система сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации показанных (противопоказанных) видов трудовой деятельности  | Увеличение количества инвалидов, которым организовано сопровождение при трудоустройстве, в числе инвалидов, которым показано сопровождение, согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида и обратившихся в службу занятости в поиске работы- |
| 23 | 2.2.3 Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих мест для трудоустройства инвалидов | Агентство по занятости населения Астраханской области | 2023октябрь | Низкий уровень мотивации работодателей для создания и оснащения рабочих мест для трудоустройства инвалидов | Выработан механизм повышения мотивации  работодателей для создания и оснащения рабочих мест для трудоустройства инвалидов  |
| 24 | 2.2.4 Стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов сверх или помимо установленной квоты | Агентство по занятости населения Астраханской области | 2023ноябрь | Низкий уровень мотивации работодателей для создания и оснащения рабочих мест для трудоустройства инвалидов | Выработан механизм повышения мотивации  работодателей для создания и оснащения рабочих мест для трудоустройства инвалидов  |
| 25 | 2.2.5 Предоставление услуг по социальной адаптации на рынке труда инвалидам - выпускникам образовательных организаций, признанным в установленном порядке безработными | Агентство по занятости населения Астраханской области | 2023ноябрь | Не достаточный уровень социальной адаптации инвалидов выпускников на рынке труда | Увеличение инвалидов выпускников, получивших услугу по социальной адаптации. Сформированы навыки для самостоятельного поиска работы  |
| 26 | 2.2.6 Предоставление услуг по психологической поддержке инвалидам - выпускникам образовательных организаций, признанным в установленном порядке безработными | Агентство по занятости населения Астраханской области | 2023ноябрь | Отсутствие системного подхода и доступности по оказанию психологической поддержки инвалидам выпускникам образовательных организаций, признанным в установленном порядке безработными, с учетом безбарьерной среды  | Создана система доступной психологической помощи инвалидам выпускникам образовательных организаций, признанным в установленном порядке безработными, с учетом безбарьерной среды  |
| 27 | 3.Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Астраханской области |
| 28 | 3.1 Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
|  | 3.1.1 Анализ существующей нормативно-правовой основы оказания комплексной помощи инвалидам (в том числе детям-инвалидам) | Министерство социального развития и труда АО; | 2021февраль | Несовершенство нормативно-правовой основы оказания комплексной помощи инвалидам (в том числе детям-инвалидам) | Внесены изменения и подготовлены предложения по усовершенствованию нормативно-правовой основы оказания комплексной помощи инвалидам (в том числе детям-инвалидам) |
| 29 | 3.1.2. Разработка нормативных правовых актов, регламентирующие межведомственное взаимодействие организаций различных ведомств по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям инвалидам (в том числе детям-инвалидам): | Министерство социального развития и труда АО;Министерство здравоохранения АО;Муниципальные образования | 2021апрель | Отсутствие межведомственное взаимодействие организаций различных ведомств по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям инвалидам (в том числе детям-инвалидам): | Осуществляется межведомственное взаимодействие при организации системы комплексной помощи инвалидам (в том числе детям-инвалидам)- разработан порядок межведомственного взаимодействия организаций, включенных в систему комплексной помощи инвалидам (в том числе детям-инвалидам);- создана система контроля и оценка качества, оказываемой комплексной помощи инвалидам (в том числе детям-инвалидам). |
| 30 | 3.1.3 Методическое обеспечение создания и функционирования системы разноуровневой и многоэтапной системы социальной реабилитации инвалидов  | Министерство социального развития и труда АО | 2022сентябрь | Отсутствие разноуровневой и многоэтапной системы социальной реабилитации инвалидов | Разработаны методические рекомендации для формирования в учреждениях разного уровня индивидуального плана реабилитационных (абилитационных) мероприятий гражданина в соответствии с ИППСУ, уровнем и этапом реабилитации(абилитации);Разработана модельнаяпрограмма и примерные стандарты реабилитационных услуг по основным направлениям социальной реабилитации и абилитации в соответствии с уровнем и этапом реабилитации инвалида; - создан инструментарий для выявления планируемого и достигнутого результата курса реабилитации (абилитации): - с позиции инвалида (семьи инвалида);- с позиции специалистов учреждения - Разработаны методические материалыдля обучения инвалидов и членов их семей навыкам ухода, коммуникации, подбору и пользованию ТСР, реабилитационным навыкам. -. РазработанПримерный порядок оказания услуги сопровождаемого проживания инвалидов в домашних условиях и в реабилитационных организациях разного уровня, оказывающих услуги по социальной реабилитации и абилитации инвалидов.  |
| 31 | 3.2.Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации ранней помощи в АО |
| 32 | 3.2.1 Разработка Регламента межведомственного взаимодействия при реализации Программы ранней помощи в АО. | Министерство социального развития и труда АО;Министерство здравоохранения АО;Муниципальные образования | 2021апрель | Отсутствие регламента межведомственного взаимодействия при реализации Программы ранней помощи в АО. | Разработан Регламент межведомственного взаимодействия при реализации программы ранней помощи в АО |
| 33 | 3.2.2 Определение перечня организаций, в которых будут открыты структурные подразделения, оказывающие услуги ранней помощи, включая негосударственных поставщиков услуг ранней помощи. | Министерство социального развития и труда АО | 2021апрель | Недостаточное количество структурных подразделений, оказывающих услуги ранней помощи, включая негосударственных поставщиков услуг ранней помощи. | Определен перечень организаций, в которых будут открыты структурные подразделения, оказывающие услуги ранней помощи, включая негосударственных поставщиков услуг ранней помощи. |
|  | 3.2.3 Организационно-административные мероприятия по открытию структурных подразделений, оказывающих услуги ранней помощи в указанных в перечне организациях в соответствии с принятым региональным Положением о структурном подразделении. | Министерство социального развития и труда АО;Муниципальные образования | 2021апрель | Недостаточное количество структурных подразделений, оказывающих услуги ранней помощи, включая негосударственных поставщиков услуг ранней помощи. | Подготовлены документы и открыты пункты оказывающие услуги ранней помощи включенные в перечень организации во всех районах АО  |
| 34 | 3.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в субъекте Российской Федерации |
| 35 | 3.3.1.Разработка нормативных правовых актов, регламентирующие межведомственное взаимодействие организаций различных ведомств по организации сопровождаемого проживания инвалидов в субъекте Российской Федерации | Министерство социального развития и труда АО;Министерство здравоохранения АО;Муниципальные образования | 2021сентябрь | Отсутствие нормативных правовых актов, регламентирующие межведомственное взаимодействие организаций различных ведомств по организации сопровождаемого проживания инвалидов в АО | Функционирует межведомственное взаимодействие при организации системы ведомств по организации сопровождаемого проживания инвалидов  |
| 36 | 3.3.2.Внедрение примерной модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающих реализацию услуг в рамках сопровождаемого проживания | Министерство социального развития и труда АО | 2022апрель | Отсутствует модель межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающих реализацию услуг в рамках сопровождаемого проживания, что не позволяет наладить систему взаимодействия | Разработана модель межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающих реализацию услуг в рамках сопровождаемого проживания |
| 37 | 4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи и сопровождаемого проживания инвалидов в Астраханской области |
| 38 | 4.1 Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов  |
| 39 | 4.1.1 Создание регионального реабилитационного кампуса | Министерство социального развития и труда АО | 2022октябрь | Отсутствие в регионе многофункционального пространства, которое соответствует представлению «реабилитационного пространства будущего», через гибкое внутреннее планирование комплексной реабилитации семьи, основанное на самых современных, наукоемких технологиях. | Создан и оснащен региональный реабилитационный кампус, позволяющий осуществлять комплексную реабилитацию, включая раннюю помощь и сопровождаемое проживание |
| 40 | 4.1.2 Организация медико-психолого-педагогического консилиума | Министерство социального развития и труда АО | 2021май | Недостаточно развито сетевое взаимодействие с ПМПК, МСЭ | Еженедельно осуществляется работа медико-психолого-педагогического консилиума;Осуществляется сетевое взаимодействие с ПМПК, МСЭ |
| 41 | 4.1.3 Модернизация абилитационных и реабилитационных групп  | Министерство социального развития и труда АО | 2022сентябрь | Несоответствие современным требованиям к оснащению и планирования реабилитационного пространства абилитационных и реабилитационных групп | Модернизировано абилитационных и реабилитационных 10 групп |
| 42 | 4.1.4. Оснащение реабилитационным медицинским оборудованием отделений реабилитации медицинских учреждений | Министерство здравоохранения АО | 2022октябрь | Несоответствие современным требованиям к оснащению реабилитационным медицинским оборудованием отделений реабилитации медицинских учреждений, что препятствует расширению спектра медицинских услуг | Увеличение доли инвалидов, в том числе детей инвалидов, получивших медицинскую реабилитацию |
| 43 | 4.1.5 Разработка интенсивных курсов реабилитации детей | Министерство социального развития и труда АО | 2022декабрь2023февраль | Несовершенствование программ оказание интенсивных курсов реабилитации для семей воспитывающих инвалидов, в том числе проживающих в отдаленных районах области | Разработаны интенсивные курсы реабилитации детей, включая раннюю помощь  |
| 44 | 4.1.6 Разработка и реализация программ перехода детей в систему дошкольного образования | Министерство социального развития и труда АОМуниципальные образования | 2021май2022май2023май | Отсутствие программ и алгоритмов перехода детей в систему дошкольного образования | Разработаны и успешно реализуются программы перехода детей целевой группы в систему дошкольного образования.Разработан алгоритм осуществления преемственности, обеспечивающий непрерывность оказания комплексной помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗНа основе приобретенных интерактивных комплектов, арт-терапевтического комплекса, развивающих игр и игровых наборов будут разработаны программы помогающее детям адаптироваться при переходе в дошкольные учреждения. Данное мероприятие планируется осуществлять на базе дошкольных учреждений муниципальных образований Астраханской области:Планируемый охват 300 детей целевой группы |
| 45 | 4.1.7. Создание ресурсных зон в учебных классах | Муниципальные образования | 2023сентябрь | Отсутствие ресурсных зон в образовательных учреждениях  | Оборудованы ресурсные зоны в образовательных учреждениях муниципальных образований области |
| 46 | 4.1.8. Создание лаборатории оценки творческого потенциала ребенка | Министерство социального развития и труда АО | 2021ноябрь | Небольшое количество творческих мастерских, не позволяет удовлетворить потребности инвалидов | Осуществляется оценка творческого потенциала ребенка на основе диагностики индивидуально-типологических особенностей ребенкаРазрабатывается индивидуальная программа и маршрут творческого развития ребенка |
| 47 |  4.1.9 Создание творческих мастерских | Министерство социального развития и труда АОМинистерство культуры и туризма Астраханской области | 2021сентябрь | Небольшое количество творческих мастерских, не позволяет удовлетворить потребности инвалидов | Увеличено количество творческих мастерских, что позволило организовать досуг инвалидов.  |
| 48 | 4.1.10 Реализация проекта «Реабилитация творчеством» | Министерство культуры и туризма Астраханской области  | 2023март | Создание условий для реализации творческого потенциала. Повышение уровня доступности социально-культурных потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями | Увеличение количества инвалидов, проходящих реабилитацию, посредством привлечения их к работе творческих студий |
| 49 |  4.1.11 Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования для проведения адаптированных экскурсий в ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник», ГБУК АО «Астраханская государственная картинная галерея им. П.М. Догадина» | Министерство культуры и туризма Астраханской области | 2023апрель | Создание условий для реализации творческого потенциала. Повышение уровня доступности социально-культурных потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями | Увеличение количество музейных мероприятий для инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов.  |
| 50 | 4.1.12 Реализация проекта «Детский тактильный центр»  | Министерство культуры и туризма Астраханской области | 2022апрель | Повышение уровня доступности социально-культурных потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями | Реализация выездных мероприятий художественно-развивающего направления позволит расширить кругозор детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями  |
| 51 | 4.1.13 Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  | Министерство физической культуры и спорта | ноябрь2021ноябрь2022ноябрь2023 | Недостаточный охват лиц с ограниченными возможностями здоровья массовыми формами занятий адаптивной физической культурой | Увеличение количествафизкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  |
| 52 | 4.1.14. Создание нейро-сенсорного парка | Министерство социального развития и труда АОМинистерство физической культуры и спорта | 2022август | Приобретение специального уличного оборудования для развития сенсомоторной интеграции | Создан нейросенсорный парк |
| 53 | 4.1.15. Модернизация кабинета нейро-сенсо-моторной интеграции | Министерство социального развития и труда АОМинистерство физической культуры и спорта | 2021октябрь | Приобретение набора специальных инструментов для развития сенсомоторной интеграции | Модернизирован кабинет нейро-сенсо-моторной интеграции |
| 54 | 4.2.Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи |
| 55 | 4.2.1 Модернизация служб ранней помощи | Министерство социального развития и труда АО | 2021декабрь | Создание условий для развития системы своевременного выявления и оказания ранней помощи детям с риском развития заболевания | Модернизированы службы ранней помощи;организовано сетевое взаимодействие с пунктами ранней помощи, существующими в регионе |
| 56 |  4.2.2 Модернизация пунктов ранней помощи в районах области | Министерство социального развития и труда АО | 2023январь | Создание условий для развития системы своевременного выявления и оказания ранней помощи детям с риском развития заболевания | Модернизация пунктов ранней помощи в районах области организовано сетевое взаимодействие с пунктами и службами ранней помощи, существующими в регионе |
| 57 | 4.2.3 Реализация технологии «Нейростарт-мини» | Министерство социального развития и труда АО | 2023февраль | Создание условий для обеспечения доступности комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей раннего возраста | Внедрена технология «Нейростарт-мини» |
| 58 | 4.2.4 Модернизация регионального ресурсного центра по оказанию ранней комплексной помощи | Министерство социального развития и труда АО | 2021октябрь | Повышение профессиональной компетентности специалистов организаций разных ведомств в вопросах раннего выявления, обучения и воспитания, психолого-педагогического, социального и правового сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с риском развития инвалидности, оказания им комплексной помощи. | Модернизирована методическая база ресурсного центра  |
| 59 | 4.3.Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов |
| 60 | 4.3.1. Обучение специалистов, оказывающих комплексную абилитационную и реабилитационную помощь инвалидам, в том числе детям-инвалидам и детям с ОВЗ раннего возраста | Министерство социального развития и труда АОМинистерство культуры и туризма Астраханской области | 2021ноябрь2022октябрь | Повышение профессиональной компетентности специалистов организаций разных ведомств в вопросах раннего выявления, обучения и воспитания, психолого-педагогического, социального и правового сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с риском развития инвалидности, оказания им комплексной помощи. | Количество специалистов, повысивших квалификацию |
| 61 | 4.3.2. Повышение квалификации медицинских работников со средним медицинским образованием отделений медицинской реабилитации, медицинских организаций АО на базе кафедры медицинской реабилитации ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университете Минздрава РФ» | Министерство здравоохранения АО | 2021сентябрь | Повышение профессиональной компетентности медицинских работников среднего звена в вопросах медицинской реабилитации инвалидов (в том числе детей с риском развития инвалидности), оказания им комплексной помощи. | Увеличение количества медицинских работников со средним медицинским образованием отделений медицинской реабилитации, медицинских организаций АО повысивших квалификацию |
| 62 | 4.3.3. Организация проведения выездного иногороднего курса профессиональной переподготовки врачей отделений медицинской реабилитации, медицинских организаций АО по специальности «Физическая и реабилитационная медицина» | Министерство здравоохранения АО | 2022октябрь | Повышение профессиональной компетентности врачей в вопросах медицинской реабилитации инвалидов (в том числе детей с риском развития инвалидности), оказания им комплексной помощи. | Увеличение количества врачей отделений медицинской реабилитации, медицинских организаций АО повысивших квалификацию |
| 63 | 4.3.4. Организация проведения обучающих мероприятий для специалистов, оказывающих комплексную абилитационную и реабилитационную помощь инвалидам, в том числе детям-инвалидам и детям с ОВЗ раннего возраста | Министерство социального развития и труда АО | 2021ноябрь2022октябрь | Повышение профессиональной компетентности специалистов организаций разных ведомств в вопросах раннего выявления, обучения и воспитания, психолого-педагогического, социального и правового сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с риском развития инвалидности, оказания им комплексной помощи. | Количество проведенных семинаров, круглых столов, мастер-площадок не менее 20Количество вебинаров не менее 12Увеличение количества обученных специалистов |
| 64 | 4.3.5. Обобщение и распространение эффективных практик по оказанию комплексной абилитационной и реабилитационной помощи инвалидам, в том числе детям-инвалидам, а также по проблеме сопровождаемого проживания | Министерство социального развития и труда АОМинистерство физической культуры и спорта | 2022сентябрь2023ноябрь | Повышение профессиональной компетентности специалистов организаций разных ведомств в вопросах раннего выявления, обучения и воспитания, психолого-педагогического, социального и правового сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с риском развития инвалидности, оказания им комплексной помощи | Создана региональная стажировочная площадка по проблеме по проблеме оказания комплексной абилитационной и реабилитационной помощи инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в которой приняли участие не менее 300 спец.Проведена Всероссийская конференция «Формирование системы комплексной абилитации и реабилитации инвалидов: региональный опыт», в которой приняли участие не менее 300 специалистовИздано не менее 3 методических пособий (по 200 экз.) Ежеквартально издается периодическое издание «ОсобеннаЯ газета» |
| 65 | 4.3.6. Обучение специалистов стационарозамещающим технологиям, обеспечивающим максимально возможную самостоятельность проживания в местах обычного проживания лиц с инвалидностью, нуждающихся в сопровождении, старше 18 лет.  | Министерство социального развития и труда АО | 2022февраль2023февраль | Отсутствие специалистов владеющих стационарозамещающими технологиями, обеспечивающим максимально возможную самостоятельность проживания в местах обычного проживания лиц с инвалидностью | Увеличение количества обученных специалистов |
| 66 | 4.3.7. Обучение волонтеров и их участие в мероприятиях по социальной поддержке детей-инвалидов  | Министерство социального развития и труда АО | 2021ноябрь | Привлечение граждан к проблемам инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи | Не менее 50 волонтеров обучены методам взаимодействия с инвалидами, детьми-инвалидами различных категорий  |
| 67 | 4.4. Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов |
| 68 | 4.4.1.Организация сопровождаемого проживания инвалидов[[1]](#endnote-1)[[2]](#footnote-1), включая организацию дневной занятости и трудовой деятельности, социализацию инвалидов с ментальными нарушениями и психическими расстройствами | Министерство социального развития и труда АО | апрель2023 | Отсутствие системы сопровождаемого проживания инвалидов в регионе | Увеличение количества услуг в рамках сопровождаемого проживания. |
| 69 | 4.4.2 Приобретение мебели, бытовой техники в организации, реализующие сопровождаемое проживание инвалидов, подлежащие включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, для организации сопровождаемого проживания инвалидов | Министерство социального развития и труда АО | 2022ноябрь2023февраль | Отсутствие необходимых условий для организации сопровождаемого проживания инвалидов, подлежащие включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, для организации сопровождаемого проживания инвалидов | Оснащены организации, реализующие сопровождаемое проживание инвалидов  |
|  | 4.4. 3. Разработка комплексной программы сопровождаемого проживания инвалидов | Министерство социального развития и труда АО | 2022март | Отсутствует программа сопровождаемого проживания инвалидов в регионе | Разработана программа сопровождаемого проживания инвалидов. |
|  | 2.1. Организация социально-бытовой адаптации и социализации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, |
|  | 2.1. 1.Приобретение оборудования для оснащения государственных учреждений социального обслуживания, реализующих технологии социально-бытовой адаптации инвалидов. | Министерство социального развития и труда АО | ноябрь2022март2023 | Создание условий для обеспечения доступности комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей раннего возраста | Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и членов их семей обученных навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам |
|  | 2.1.2 Разработка программ социально-бытовой адаптации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. | Министерство социального развития и труда АО | 2021октябрь | Отсутствие программ социально-бытовой адаптации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в организациях, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, для организации сопровождаемого проживания инвалидов | Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и членов их семей обученных навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам |
|  | 2.2. Формирование условий для включения инвалидов, в том числе детей-инвалидов в инклюзивное пространство и интеграции их в общество |
|  | 2.2.1. Создание групп досугового пребывания для молодых инвалидов  | Министерство социального развития и труда АО | 2022июль | Недостаточно организован досуг молодых инвалидов, а также условия для его организации |  Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов включенных в инклюзивное пространство |
|  | 2.2.2. Создание отделения социального сопровождения детей-инвалидов, инвалидов молодого возраста и их семей на базе службы «Интеграционный консультант» | Министерство социального развития и труда АО | 2021декабрь | Обеспечение условий для социализации детей-инвалидов, инвалидов молодого возраста | Поддержка семьи с целью мобилизации ее ресурсов и обеспечения связей с другими ресурсами в сообществе и их ближайшем окруженииСодействие оптимальному развитию и формированию психического здоровья и благополучия детей, их социализации и адаптации в обществе, нормализации жизни семьи, повышения компетентности родителей (за-конных представителей), включения ребенка в среду сверстников и жизнь сообщества. |
|  | 2.2.3.Проведение обучения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам | Министерство социального развития и труда АОМинистерство здравоохранения АО | 2022май2023май | Обеспечение непрерывности реабилитационного процесса, ухода в домашних условиях | Поддержка семьи с целью мобилизации ее ресурсов и обеспечения связей с другими ресурсами в сообществе и их ближайшем окруженииСодействие оптимальному развитию и формированию психического здоровья и благополучия детей, их социализации и адаптации в обществе, нормализации жизни семьи, повышения компетентности родителей (за-конных представителей), включения ребенка в среду сверстников и жизнь сообщества. |
|  | 2.2.4. Внедрение технологии социального сопровождения семей с детьми «Виртуальный реабилитационный кампус». | Министерство социального развития и труда АО | 2023март | Расширение возможности охвата семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью, проживающих в отдаленных районах АО, средствами дистанционного сопровожданеия | Доля семей получивших услуги по сопровождению |

1. [↑](#endnote-ref-1)
2. Приказ Минтруда России от 14 декабря 2017 г. № 847 «Об утверждении методических рекомендаций по организации различных технологий сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой технологии, как сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях» [↑](#footnote-ref-1)