План реализации мероприятий подпрограммы «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калужской области» государственной программы Калужской области

«Доступная среда в Калужской области»

**на 2021- 2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер и наименование мероприятия (согласно перечню мероприятий региональной программы), а также мероприятий в рамках его реализации (при наличии)** | **Ответственные исполнители мероприятия** | **Срок реализации мероприятия/дата наступления контрольного события** | **Проблема, на решение которой направлена реализация мероприятия (краткое обоснование необходимости реализации мероприятия)** | **Ожидаемые результаты реализации мероприятия/наступления контрольного события** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 1.1.4. Проведение исследования потребностей и удовлетворенности инвалидов, в том числе детей инвалидов, в мероприятиях по медицинской, социальной, профессиональной, социокультурной реабилитации и абилитации, в мероприятиях в сфере физической культуры и спорта, в мероприятиях по общему и профессиональному образованию | МТиСЗ КО | 2023 год | Исследования помогут определить потребность и удовлетворенность в услугах инвалидов и детей-инвалидов с целью создания комплексной системы реабилитации | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Калужской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые и дети) |
| 2 | 1.2.3. Разработка (закупка), эксплуатация и развитие единой межведомственной интегрированной информационной системы о детях, нуждающихся в услугах ранней помощи | МТиСЗ КО | 2023 год | Наличие единой межведомственной интегрированной информационной системы о детях, нуждающихся в услугах ранней помощи позволит скоординировать работу всех организаций, предоставляющих услуги ранней помощи детям | Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Калужской области, нуждающихся в получении таких услуг; увеличение доли семей Калужской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи |
| 3 | 3.1.4. Проведение семинаров, круглых столов с руководителями и специалистами организаций социального обслуживания, предоставляющих реабилитационные мероприятия инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в целях проведения работы по актуальзации нормативной правовой базы и методических материалов | МТиСЗ КО | 2023 год | Проведение работы по актуализации нормативной правовой базы и методических материалов | Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Калужской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Калужской области |
| 4 | 4.1.5. Приобретение реабилитационного оборудования для государственных учреждений, предоставляющих реабилитационные услуги детям,: ГБУ КО «Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие», ГБУ КО «Кировский центр социальной помощи семье и детям «Паруса надежды», ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и детям «Чайка», ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ровесник», ГБУ КО «Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония», ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лучики надежды» | МТиСЗ КО | 2023 год | Позволит обеспечить проведение мероприятий по комплексному предоставлению реабилитационных и абилитационных услуг детям-инвалидам | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Калужской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые и дети) |
| 5 | 4.1.6. Приобретение компьютерной и оргтехники для государственных учреждений, подведомственных МТ и СЗ КО, в целях непосредственного проведения реабилитационных и абилитационных мероприятий | МТиСЗ КО | 2023 год | Позволит повысить качество предоставления реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам и вести единую информационную систему межведомственного электронного взаимодействия организаций | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Калужской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые и дети) |
| 6 | 4.1.7. Приобретение для подведомственных МК КО организаций культуры, осуществляющих социокультурную реабилитацию инвалидов, компьютерной, оргтехники и оборудования в целях непосредственного проведения реабилитационных мероприятий | МК КО | 2023 год | Позволит улучшить предоставление социокультурной реабилитации инвалидов | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Калужской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые и дети) |
| 7 | 4.1.8. Приобретение мебели для учреждений, подведомственных МТиСЗ КО | МТиСЗ КО | 2023 год | Позволит повысить качество предоставления реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам, детям-инвалидам | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Калужской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые и дети) |
| 8 | 4.1.11. Оснащение отделений медицинской реабилитации пациентов, в том числе для детей-инвалидов, реабилитационным оборудованием | МЗ КО | 2023 год | Позволит повысить качество реабилитационных услуг в медицинской сфере | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Калужской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые и дети) |
| 9 | 4.1.13. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | МС КО | 2023 год | Позволит улучшить качество предоставляемых услуг по адаптивной физической культуре и спорту | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Калужской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые и дети) |
| 10 | 4.2.1. Приобретение реабилитационного оборудования для государственных организаций, подведомственных МТиСЗ КО, предоставляющих услуги ранней помощи: ГБУ КО «Калужский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доброта», ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и детям «Родник», ГБУ КО «Кировский центр социальной помощи семье и детям «Паруса надежды» | МТиСЗ КО | 2023 год | Позволит повысить качество предоставляемых услуг ранней помощи в государственных организациях, подведомственных МТ и СЗ КО | Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Калужской области, нуждающихся в получении таких услуг; увеличение доли семей Калужской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи |
| 11 | 4.2.3. Изготовление печатной продукции по вопросам оказания услуг ранней помощи | МТиСЗ КО | 2023 год | Позволит информировать семьи, имеющие детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, о возможности получения услуг ранней помощи | Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Калужской области, нуждающихся в получении таких услуг; увеличение доли семей Калужской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи |
| 12 | 4.3.1. Организация обучения специалистов организаций, осуществляющих социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, технологиям и методам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, а также технологиям сопровождаемого проживания инвалидов | МТиСЗ КО | 2023 год | Позволит повысить квалификацию специалистам, предоставляющим реабилитационные и абилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам | Увеличение доли специалистов Калужской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Калужской области |
| 13 | 4.3.2. Организация обучения сотрудников организаций культуры, осуществляющих социокультурную реабилитацию инвалидов (по программам повышения квалификации) | МК КО | 2023 год | Позволит повысить квалификацию специалистам, осуществляющих социокультурную реабилитацию инвалидов | Увеличение доли специалистов Калужской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Калужской области |
| 14 | 4.3.4. Обучение специалистов организаций социального обслуживания технологиям и методам ранней помощи | МТиСЗ КО | 2023 год | Позволит повысить квалификацию специалистам, предоставляющим детям-инвалидам услуги ранней помощи | Увеличение доли специалистов Калужской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Калужской области |
| 15 | 4.3.5. Обучение специалистов медицинских организаций по специальности «Медицинская реабилитация» (по программам повышения квалификации) | МЗ КО | 2023 год | Позволит повысить квалификацию специалистам, предоставляющим медицинскую реабилитацию инвалидам и детям-инвалидам | Увеличение доли специалистов Калужской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Калужской области |
| 16 | 4.4.4. Приобретение оборудования для отделений сопровождаемого проживания в ГБУ КО «Калужский комплексный центр социального обслуживания населения «Забота», ГБУ КО «Медынский психоневрологический интернат» и ГБУ КО «Реабилитационный центр для инвалидов «Калужский реабилитационно-образовательный комплекс» | МТиСЗ КО | 2023 год | Позволит обеспечить совершенствование деятельности отделений по сопровождаемому проживанию инвалидов | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Калужской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые и дети); увеличение числа инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания |

|  |  |
| --- | --- |
| Принятые сокращения: |  |
| МТиСЗ КО - министерство труда и социальной защиты Калужской области; | |
| МК КО - министерство культуры и туризма Калужской облати; |  |
| МЗ КО - министерство здравоохранения Каалужской области; |  |
| МС КО - министерство спорта Калужской области; |  |
| ГБУ КО - государственное бюджетное учреждение Калужской области | |
| ГКУ КО - государственное казенное учреждение Калужской области | |

**Министр труда и социальной защиты**

**Калужской области П.В. Коновалов**