## Приложение №2
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» подпрограмма 2 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» на 2021-2023 годы
(тыс.руб.)
Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятий (тыс. рублей) | [10 empty] | Номер целевого показателя (индикатора) региональной программы на достижение которого направлены мероприятия
|  |  |  | всего |  |  | средства федерального бюджета |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | средства бюджетов муниципальных образований субъекта Российской Федерации | средства из внебюджетных источников
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023
Мероприятия, направленные на выполнение первоочередных задач подпрограммы
2.1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получения услуг в рамках сопровождаемого проживания в Кабардино-Балкарской Республике
2.1.1. Мероприятия по определению потребности инвалидов в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах в Кабардино-Балкарской Республике |  |  |  | всего 2023: 0; средства федерального бюджета 2023: 0; средства бюджета субъекта Российской Федерации 2023: 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.1.1. Проведение мероприятий по созданию новых или адаптации имеющихся электронных сервисов для обеспечения предоставления в федеральный реестр инвалидов сведений и последующего их использования для предоставления в федеральный реестр инвалидов сведений и последующего их использования для предоставления инвалидам в том числе детям инвалидам, государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных функций | 2021-2023 | Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации | Минтруд соцзащиты КБР | всего 2023: 0 |  |  | 2.1.1., 2.1.2.
|  |  | Минздрав КБР | всего 2023: 0
|  |  | Минпросвещения КБР | всего 2023: 0
|  |  | Минспорта КБР | всего 2023: 0
|  |  | Минкультуры КБР | всего 2023: 0
Мероприятие 2.1.1.2. Формирование и ведение реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, услуг сопровождения, а также организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам | 2021-2023 | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации | Минтрудсоц защиты КБР | всего 2023: 0 |  |  | 2.1.1., 2.1.2.
|  |  | Минзрав КБР | всего 2023: 0
|  |  | Минпросвещения КБР | всего 2023: 0
|  |  | Минспорта КБР | всего 2023: 0
|  |  | Минкультуры КБР | всего 2023: 0
Мероприятие 2.1.1.3. Создание, эксплуатация и доработка единой информационной системы Кабардино-Балкарской Республики, содержащей сведения об инвалидах, оказанных им реабилитационных и абилитационных мероприятиях | 2022 -2023 | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики , имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации | Минтрудсоц защиты КБР | [9 empty] | 0 | 0 | 2.1.1., 2.1.2.
|  |  | Минздрав КБР | всего 2023: 0
|  |  | Минпросвещения КБР | всего 2023: 0
|  |  | Минспорта КБР | всего 2023: 0
Минкультуры КБР
2.1.2. Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи |  |  |  | всего 2023: 0; средства федерального бюджета 2023: 0; средства бюджета субъекта Российской Федерации 2023: 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.2.1. Проведение мониторинга потребности в услугах служб ранней помощи среди детей в возрасте от 0 до 3 лет | 2021-2023 | Выявление детей в возрасте до 3 - х лет, которым необходимы услуги ранней помощи | Минздрав КБР | [11 empty] | 2.1.2., 2.2.1.
Мероприятие 2.1.2.2. Создание и обеспечение работы регистра детей, нуждающихся в услугах ранней помощи | 2021-2023 | Определение объектовного числа детей, нуждающихся в услугах ранней помощи для обеспечения эффективного распредкеления кадровых, материально-технических, финансовых ресурсов в целях качественного развития ранней помощи | Минздрав КБР | [11 empty] | 2.1.2., 2.2.1.
Мероприятие 2.1.2.3. Выявление факторов и (проблем) препятствующих эффективному межведомственному взаимодействию реабилитационных организаций, обеспечивающих реализацию ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение, а также выработка предложений по минимизации и (или) устранению таких факторов (проблем) | 2021-2023 | Увеличение доли семей Кабардино-Балкарской Республики, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи;Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в получении таких услуг | Минздрав КБР | всего 2023: 0 |  |  | 2.1.1.,2.4.1.
|  |  | Минтрудсоцзащиты КБР | всего 2023: 0
|  |  | Минпросвещения КБР | всего 2023: 0
|  |  | Минспорта КБР | всего 2023: 0
|  |  | Минкультуры КБР | всего 2023: 0
Мероприятие 2.1.3. Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания |  |  | Минтруд соцзащиты КБР
Мероприятие 2.1.3.1.Организация сопровождаемого проживания (периодического сопровождения) инвалидов, в том числе: | 2021-2023 | Организация сопровождаемого проживания (периодического сопровождения) граждан с инвалидностью в домашних условиях с предоставлением необходимых социальных услуг, проведения мероприятий по развитию и сохранению навыков самообслуживания, а также навыков, необходимых для самостоятельной жизни | Минтруд соцзащиты КБР | [11 empty] | 2.1.5- 2.4.2.
Мероприятие 2.1.3.2. Проведение оценки потребностей инвалидов республики в услугах сопровождаемого проживания | 2021-2023 | Проведение оценки потребностей инвалидов республики в услугах сопровождаемого проживания и их объема | Минтруд соцзащиты КБР | [11 empty] | 2.1.5- 2.4.2.
Мероприятие 2.1.3.3. Отработка механизма оказания услуги сопровождаемого проживания инвалидов организациями социального обслуживания | 2021-2023 | Организация сопровождаемого проживания (периодического сопровождения) граждан с инвалидностью в домашних условиях с предоставлением необходимых социальных услуг, проведения мероприятий по развитию и сохранению навыков самообслуживания, а также навыков, необходимых для самостоятельной жизни | Минтруд соцзащиты КБР | [11 empty] | 2.1.5- 2.4.2.
Мероприятие 2.1.3.4. Организация мультидисциплинарных команд специалистов для оказания услуг сопровождаемого проживания | 2021-2023 | Организация сопровождаемого проживания (периодического сопровождения) граждан с инвалидностью в домашних условиях с предоставлением необходимых социальных услуг, проведения мероприятий по развитию и сохранению навыков самообслуживания, а также навыков, необходимых для самостоятельной жизни | Минтруд соцзащиты КБР | [11 empty] | 2.1.5- 2.4.2.
2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Кабардино-Балкарской Республике
2.2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  | всего 2023: 0; средства федерального бюджета 2023: 0; средства бюджета субъекта Российской Федерации 2023: 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.2.1.1. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов | 2021-2023 | Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской Республике | Минтруд соцзащиты КБР | [11 empty] | 2.2.1.
Мероприятие 2.2.1.2. Обеспечение спортивного резерва в составы спортивных сборных команд Российской Федерации из числа спортсменов Кабардино-Балкарской Республики, проходящих спортивную подготовку в спортивных учреждениях адаптивной направленности | 2021-2023 | Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской Республике | Минспорта КБР | всего 2023: 0 |  |  | 2.2.1.
2.2.2 Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  | всего 2023: 0; средства федерального бюджета 2023: 0; средства бюджета субъекта Российской Федерации 2023: 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.2.2.1 Организация взаимодействия федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, органов занятости и социальной защиты населения по трудоустройству инвалидов | 2021-2023 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Кабардино-Балкарской Республики в отчетный период | Минтруд соцзащиты КБР | всего 2023: 0 |  |  | 2.2.3.
|  |  | ФКУ "ГБМСЭ по КБР (по согласованию) | всего 2023: 0
Мероприятие 2.2.1.2 Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве | 2021-2023 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в орган | Минтруд соцзащиты КБР | всего 2023: 0 |  |  | 2.2.3.
|  |  | Минпросвещения КБР | всего 2023: 0
Мероприятие 2.2.1.3. Организация профессиональной ориентации инвалидов | 2021-2023 | Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской Республике | Минтруд соцзащиты КБР | [11 empty] | 2.2.1.
Мероприятие 2.2.1.4. Проведение мероприятий по социально-трудовой адаптации инвалидов | 2021-2023 | Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской Республике | Минтруд соцзащиты КБР | [11 empty] | 2.2.1.
Мероприятие 2.2.1.5. Оказание содействия самозанятости, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответсвующей государственной регистрации, безработным инвалидам | 2021-2023 | Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Кабардино-Балкарской Республике | Минтруд соцзащиты КБР | [11 empty] | 2.2.1.
2.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике
2.3.1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  | всего 2023: 0; средства федерального бюджета 2023: 0; средства бюджета субъекта Российской Федерации 2023: 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.3.1.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 2021-2023 | Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации | Минтруд соцзащиты КБР | всего 2023: 0 |  |  | 2.3.1.
|  |  | Минздрав КБР | всего 2023: 0
|  |  | Минпросвещения КБР | всего 2023: 0
|  |  | Минспорта КБР | всего 2023: 0
|  |  | Минкультуры КБР | всего 2023: 0
Мероприятие 2.3.1.2. Обеспечение взаимодействия организаций, осуществляющих свою деятельность независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности, в том числе социально ориентированных некомерческих организаций обеспечивающих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 2021-2023 | Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации | Минтруд соцзащиты КБР | [11 empty] | 2.3.1.
Минздрав КБР
Минпросвещения КБР
Минспорта КБР
Минкультуры КБР
Мероприятие 2.3.1.3. Формирование информационного пространства (размещение на сайтах органов исполнительной власти, учреждений, общественных и иных организаций информации об организации региональной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 2021-2023 | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации | Минтруд соцзащиты КБР | всего 2023: 0 |  |  | 2.3.1.
|  |  | Минздрав КБР | всего 2023: 0
|  |  | Минпросвещения КБР | всего 2023: 0
|  |  | Минспорта КБР | всего 2023: 0
|  |  | Минкультуры КБР | всего 2023: 0
2.3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике |  |  |  | всего 2023: 0; средства федерального бюджета 2023: 0; средства бюджета субъекта Российской Федерации 2023: 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.3.2.1. Создание Регионального ресурсно-методического центра по организации ранней помощи | 2022-2023 | Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей в Кабардино-Балкарской Республике, нуждающихся в получении таких услуг | Минздрав КБР | [11 empty] | 2.1.2., 2.4.1
Мероприятие 2.3.2.2. Распространение среди населения информационных материалов по возможно более раннему выявлению признаков нарушения функций организма, в том числе психического, с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности | 2021-2023 | Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в получении таких услуг | Минздрав КБР | [11 empty] | 2.1.2., 2.4.1.
2.3.3. Мероприятие по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике
Мероприятие 2.3.3.1. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов | 2021-2023 | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги сопровождемого проживания | Минтруд соцзащиты КБР | [11 empty] | 2.4.2.
Мероприятие 2.3.3.2. Создание условий для развития в Кабардино-Балкарской Республике института «приемная семья для инвалидов», в том числе разработка и принятие республиканского закона о приемных семьях для инвалидов | 2022 | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги сопровождемого проживания | Минтруд соцзащиты КБР | [11 empty] | 2.4.2.
2.4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в том числе ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике
2.4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  | 13702.68 | 13702.68 | 13702.62 | 12743.4 | 12743.4 | 12743.4366 | 959.3 | 959.3 | 959.1834 | 0 | 0
Мероприятие 2.4.1.1. Организация психолого- педагогической реабилитации и абилитации детей-инвалидов в образовательных организациях республики | 2021-2023 | Увеличение численности детей-инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации, абилитации согласно рекомендациям в индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида | Минпросвещения КБР | всего 2023: 0 | 0 | 0 | 2.1.1.-2.1.2.
Мероприятие 2.4.1.2. Оснащение организаций, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов реабилитационным и абилитационным оборудованием | 2021-2023 | Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов) Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации | Минтруд соцзащиты КБР | 4026.8 | 4026.8 | 4026.77 | 3744.9 | 3744.9 | 3744.8961 | 281.9 | 281.9 | 281.8739 |  |  | 2.1.1.-2.1.2.
Мероприятие 2.4.1.3. Организация комплексного сопровождения детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра | 2021-2023 | Увеличение численности детей-инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации, абилитации согласно рекомендациям в индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида | Минпросвещения КБР | 1352.4 | 1352.4 | 1352.39 | 1257.7 | 1257.7 | 1257.7227 | 94.7 | 94.7 | 94.6673 |  |  | 2.1.2.
Мероприятие 2.4.1.4. Реализация мер по совершенствованию деятельности и развитию спортивно-адаптивных школ оснащение реабилитационным оборудованием для занятий инвалидов адаптивной физической культурой и спортом ГКУ «ДЮСАШ»; КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 8а | 2021-2023 | Увеличение численности детей-инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации, абилитации согласно рекомендациям в индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида | Минспорта КБР | 2222.39 | 2222.39 | 2222.39 | 2066.8 | 2066.8 | 2066.8227 | 155.6 | 155.6 | 155.5673 |  |  | 2.1.1.-2.1.2.
Мероприятие 2.4.1.5. Оснащение организаций культуры реабилитационным для проведения социокультурной реабилитации инвалидов в том числе детей инвалидов | 2021-2023 | Увеличение численности детей-инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации, абилитации согласно рекомендациям в индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида | Минкультуры КБР | 2222.39 | 2222.39 | 2222.39 | 2066.8 | 2066.8 | 2066.8227 | 155.6 | 155.6 | 155.5673 |  |  | 2.1.1.-2.1.2.
Мероприятие 2.4.1.6. Обеспечение работы пунктов проката технических средств реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, созданных при организациях социального обслуживания | 2021-2023 | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | Минтруд соцзащиты КБР | всего 2023: 0; средства федерального бюджета 2022: 0 |  |  | 2.1.1.-2.1.2.
Мероприятие 2.4.1.7. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, осуществляющих реабилитационные и абилитационные мероприятия инвалидам, в том числе детям-инвалидам | 2021-2023 | Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации | Минздрав КБР | 3878.7 | 3878.7 | 3878.68 | 3607.2 | 3607.2 | 3607.1724 | 271.5 | 271.5 | 271.5076 |  |  | 2.1.1, 2.1.2.
2.4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи |  |  |  | 4444.8 | 4444.8 | 4444.78 | 4133.664 | 4133.664 | 4133.6454 | 311.136 | 311.136 | 311.1346 | 0 | 0
Мероприятие 2.4.2.1. Организация оказания услуг ранней помощи и сопровождения | 2021-2023 | Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в получении таких услуг | Минздрав КБР | всего 2023: 0 |  |  | 2.1.3.
|  |  | Минпросвещения КБР | всего 2023: 0
|  |  | Минтруд соцзащиты КБР | всего 2023: 0
Мероприятие 2.4.2.2. Обеспечение высокотехнологичной медицинской помощью детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | 2021-2023 | Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в получении таких услуг | Минздрав КБР | всего 2023: 0 |  |  | 2.1.1.,2.1.2.
Мероприятие 2.4.2.3.Оснащение учреждений, оказывающих услуги по ранней помощи, реабилитационным оборудованием | 2021-2023 | Повышение качества эффективности и, расширение перечня оказываемых реабилитационных услуг | Минздрав КБР | 2222.4 | 2222.4 | 2222.39 | 2066.832 | 2066.832 | 2066.8227 | 155.568 | 155.568 | 155.5673 |  |  | 2.1.2., 2.2.1.
|  |  | Минпросвещения КБР | 2222.4 | 2222.4 | 2222.39 | 2066.832 | 2066.832 | 2066.8227 | 155.568 | 155.568 | 155.5673 |  |  | 2.1.2., 2.2.1.
2.4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов |  |  |  | 1854.1 | 1854.1 | 1854.1 | 1724.313 | 1724.313 | 1724.313 | 129.787 | 129.787 | 129.787 | 0 | 0
Мероприятие 2.4.3.2. Подготовка и повышение квалификации специалистов, реализующих реабилитационные и абилитационные мероприятия для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов | 2021-2023 | Увеличение доли специалистов Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Кабардино-Балкарской Республики | Минтруд соцзащиты КБР | 418 | 418 | 418 | 388.74 | 388.74 | 388.74 | 29.26 | 29.26 | 29.26 |  |  | 2.1.4.
|  |  | Минздрав КБР | 566.1 | 566.1 | 566.1 | 526.473 | 526.473 | 526.473 | 39.627 | 39.627 | 39.627
|  |  | Минпросвещения КБР | 870 | 870 | 870 | 809.1 | 809.1 | 809.1 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 0 | 0
Минспорта КБР
Минкультуры КБР
2.4.4. Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов |  |  |  | 2222.4 | 2222.4 | 2222.4 | 2066.832 | 2066.832 | 2066.832 | 155.568 | 155.568 | 155.568
Мероприятие 2.4.4.1. Проработка возможных для реализации в Кабардино-Балкарской Республике вариантов организации сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе: в жилых помещениях, находящихся в собственности данных граждан или предоставленных им на условиях социального найма; в жилых помещениях специализированного жилого фонда системы социального обслуживания граждан; в общежитиях, в которых граждане постоянно проживают | 2021-2023 | Организациия сопровождаемого проживания инвалидов | Минтруд соцзащиты КБР | [11 empty] | 2.4.2.
Мероприятие 2.4.4.2.Оборудование комнат социально-бытовой адаптации инвалидов в ГКУ "Республиканский психоневрологический интернат», ГКУ "Нальчикский психоневрологическпий интернат" и ГКУ "Прохладненский детский дом-интернат" для организации учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания инвалидов в целях формирования у них навыков максимально возможно самостоятельности в бытовой, социально-коммуникативной, досуговой и иной деятельности | 2021-2023 | Формирование у инвалидов, имеющих ментальные нарушения, навыков максимально возможно самостоятельности в бытовой, социально-коммуникативной, досуговой и иной деятельности | Минтруд соцзащиты КБР | 2222.4 | 2222.4 | 2222.4 | 2066.832 | 2066.832 | 2066.832 | 155.568 | 155.568 | 155.568 |  |  | 2.4.2.
Мероприятие 2.4.4.3. Проведение мероприятий по формированию групп для сопровождаемого проживания инвалидов, из числа получателей социальных услуг психоневрологических интернатов, малыми группами | 2021-2023 | Организациия сопровождаемого проживания инвалидов | [12 empty] | 2.4.2.
Мероприятия, направленные на выполнение дополнительных задач подпрограммы
Мероприятие 5.1. Предоставление государственных гарантий инвалидам (выплата инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств) (вне рамок Соглашения по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов) | 2021-2023 | Выплата инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств) | Минтруд соцзащиты КБР
Мероприятие 5.2. Предоставление государственных гарантий (создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку функционирования региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (вне рамок Соглашения по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов) | 2021-2023 | Профессиональная ориентация и мотивация инвалидов к получению рабочих профессий, интеграция инвалидов в общество, изменение отношения общества к возможностям инвалидов | Минтруд соцзащиты КБР
Мероприятие 5.3. Оказание государственной поддержки общественным организациям инвалидов и иным некоммерческим организациям. Проведение регионального этапа национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Аblimpics» (вне рамок Соглашения по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов) | 2021-2023 | Профессиональная ориентация и мотивация инвалидов к получению рабочих профессий, интеграция инвалидов в общество, изменение отношения общества к возможностям инвалидов | Минпросвещения КБР
Минтруд соцзащиты КБР
Общий объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ИТОГО: |  |  | Минтруд соцзащиты КБР в том числе: | 6667.2 | 6667.2 | 6667.17 | 6200.472 | 6200.472 | 6200.4681 | 466.728 | 466.728 | 466.7019 | 0 | 0
|  |  | на сопровождаемое проживания | 2222.4 | 2222.4 | 2222.4 | 2066.832 | 2066.832 | 2066.832 | 155.6 | 155.568 | 155.568 | 0 | 0
|  |  | Минздрав КБР в том числе: | 6667.2 | 6667.2 | 6667.17 | 6200.505 | 6200.505 | 6200.4681 | 466.695 | 466.695 | 466.7019 | 0 | 0
|  |  | на раннюю помощь | 2222.4 | 2222.4 | 2222.39 | 2066.832 | 2066.832 | 2066.8227 | 155.568 | 155.568 | 155.5673 | 0 | 0
|  |  | Минпросвещения КБР в том числе: | 4444.7 | 4444.7 | 4444.78 | 4133.632 | 4133.632 | 4133.6454 | 311.1 | 311.1 | 311.1346 | 0 | 0
|  |  | на раннюю помощь | 2222.4 | 2222.4 | 2222.39 | 2066.832 | 2066.832 | 2066.8227 | 155.568 | 155.568 | 155.5673 | 0 | 0
|  |  | Минспорта КБР | 2222.39 | 2222.39 | 2222.39 | 2066.8 | 2066.8 | 2066.8227 | 155.6 | 155.6 | 155.5673 | 0 | 0
|  |  | Минкультуры КБР | 2222.39 | 2222.39 | 2222.39 | 2066.8 | 2066.8 | 2066.8227 | 155.6 | 155.6 | 155.5673 | 0 | 0
Общий объем расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы |  |  |  | 22223.88 | 22223.88 | 22223.9 | 20668.209 | 20668.209 | 20668.227 | 1555.723 | 1555.723 | 1555.673 | 0 | 0