## Лист1
Приложение № 2 к подпрограмме «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Амурской области»
Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Исполнители мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятий (тыс. рублей) |  |  |  |  | Номер целевого показателя (индикатора) региональной программы1, на достижение которого направлены мероприятия
|  |  |  | всего | средства федерального бюджета | средства бюджета субъекта Российской Федерации | средства бюджетов муниципальных образований субъекта Российской Федерации | средства из внебюджетных источников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Мероприятия, направленные на выполнение первоочередных задач региональной программы
1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Амурской области
1.1. Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2.
Мероприятие 1.1.1. Проведение оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 2021 - 2023 | Министерство социальной защиты населения, министерство образования и науки области, министерство здравоохранения области, управление занятости населения области, министерство по физической культуре и спорту области, министерство культуры и национальной политики (далее - ИОГВ области) | Ежегодный мониторинг действующей системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Подготовка реабилитационного паспорта Амурской области и реабилитационных паспортов организаций, предоставляющих реабилитационные и (или) абилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам в Амурской области | 2021 - 2023 | ИОГВ области, организации, подведомственные ИОГВ области | Наличие в области актуальной информации о состоянии системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, отраженной в реабилитационном паспорте области и реабилитационных паспортах организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2.
Мероприятие 1.1.3. Проведение мониторинга удовлетворенности качеством предоставляемых реабилитационных и (или) абилитационных услуг | 2021 - 2023 | ИОГВ области, организации, подведомственные ИОГВ области | Ежегодный мониторинг удовлетворенности качеством предоставляемых реабилитационных и (или) абилитационных услуг инвалидам и детям-инвалидам, проживающим на территории Амурской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2.
1.2. Мероприятия по определению потребностей семей в услугах ранней помощи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1., 1.4.2
Мероприятие 1.2.1. Проведение ежегодного мониторинга потебностей семей в услугах ранней помощи | 2021 - 2023 | Министерство здравоохранения области, министерство социальной защиты населения области, министерство образования и науки области | Ежегодный мониторинг потебностей семей в услугах ранней помощи в Амурской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1., 1.4.2
1.3. Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.
Мероприятие 1.3.1. Организация деятельности межведомственной комиссии по координации работы с детьми-инвалидами, лицами в возрасте до 23 лет, признанными инвалидами с детства, семьями, имеющими детей-инвалидов, в Амурской области | 2021 - 2023 | ИОГВ области, социально ориентрованные некоммерческие организации, представляющие интересы детей-инвалидов и семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов | Применение межведомственного подхода к определению потребностей детей-инвалидов в услугах сопровождаемого проживания. Деятельность комиссии позволит увеличить выявляемость детей-инвалидов, нуждающихся в таких услугах, благодаря участию в работе комиссии представителей всех заинтересованных в этом структур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.
2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Амурской области
2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  | 2940 | 2499 | 441 | 0 | 0 | 1.2.1., 1.3.1
| 2021 |  |  | 1260 | 1071 | 189 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 980 | 833 | 147 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 700 | 595 | 105 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.1 Приобретение для ГКУ Амурской области ЦЗН программных комплексов для организации профориентационной работы с инвалидами | 2021 - 2023 | Управление занятости населения области, ГКУ Амурской области центры занятости населения | Количество программных комплексов для организации профориентационной работы с инвалидами: 2021 – 9 единиц; 2022 – 7 единиц; 2023 – 5 единиц | 1260 | 1071 | 189 | 0 | 0 | 1.2.1., 1.3.1
| 2021 |  |  | 540 | 459 | 81 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 420 | 357 | 63 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 300 | 255 | 45 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.2 Приобретение для ГКУ Амурской области ЦЗН оборудования для организации профориентационной работы с инвалидами (компьютеров, оргтехники) том-числе детей-инвалидов | 2021 - 2023 | Управление занятости населения области, ГКУ Амурской области центры занятости населения | Количество оборудования для организации профориентационной работы с инвалидами: 2021 – 9 единиц; 2022 – 7 единиц; 2023 – 5 единиц | 1680 | 1428 | 252 | 0 | 0 | 1.2.1., 1.3.1
| 2021 |  |  | 720 | 612 | 108 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 560 | 476 | 84 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 400 | 340 | 60 | 0 | 0
2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.2.1.
Мероприятие 2.2.1. Оказание инвалидам, в том числе детям-инвалидам, государственных услуг по: - содействию в поиске подходящей работы; - по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | 2021 - 2023 | Управление занятости населения области, ГКУ Амурской области центры занятости населения | Расширение возможностей трудоустройства безработных инвалидов, определение возможных направлений профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.2.1.
Мероприятие 2.2.2. Оказание инвалидам, в том числе детям-инвалидам, зарегистрированным в качестве безработных, государственных услуг по психологической поддержке, социальной адаптации на рынке труда | 2021 - 2023 | Управление занятости населения области, ГКУ Амурской области центры занятости населения | Расширение возможностей трудоустройства безработных инвалидов, определение возможных направлений профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.2.1.
Мероприятие 2.2.3. Организация конкурса по профессиональному мастерству среди лиц с инвалидностью "Абилимпикс" | 2021- 2023 | Министерство образования и науки области | Количество человек, принимающих участие в конкурсе по профессиональному мастерству среди лиц с инвалидностью "Абилимпикс", - не менее 25 ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2.
3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Амурской области
3.1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2.
Мероприятие 3.1.1. Создание межведомственной рабочей группы по вопросам формирования и реализации в Амурской области системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оказанию услуг ранней помощи | 2021 | Министерство социальной защиты населения области | Распоряжение губернатора области об утверждении состава рабочей группы и положения о деятельности рабочей группы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2.
Мероприятие 3.1.2. Разработка порядка межведомственного взаимодействия при организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оказанию услуг ранней помощи | 2021 | Министерство социальной защиты населения области | Разработка методических рекомендаций, порядка по организации системы межведомственного взаимодействия при организации комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Амурской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2.
Мероприятие 3.1.3. Разработка органами исполнительной власти области (по компетенции) проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие комплексной реабилитации и повышение эффективности предоставления государственных услуг | 2021-2023 | ИОГВ области | Количество разработанных документов: в 2021 году - 3 документа; в 2022 году - 3 документа; в 2023 году - 2 документа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2.
Мероприятие 3.1.4. Формирование и ведение реестра организаций, предоставляющих реабилитационные, абилитационные мероприятия, услуги сопровождения инвалидам, в том числе детям-инвалидам | 2021 - 2023 | Министерство социальной защиты населения области | Информирование населения о реабилитационных и абилитационных мероприятиях, услугах и организациях, предоставляющих такие услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2.
3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в Амурской области |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1., 1.4.2.
Мероприятие 3.2.1. Разработка нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в Амурской области | 2021 | Министерство социальной защиты населения области | Разработка методических рекомендаций по организации работы служб ранней помощи детям-инвалидам в Амурской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1., 1.4.2.
Мероприятие 3.2.2. Разработка порядка и модели межведомственного взаимодействия при организации ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в Амурской области | 2021 | Министерство социальной защиты населения области, министерство здравоохранения области, министерство образования и науки области | Порядок и модель межведомственного взаимодействия при организации работы служб ранней помощи детям-инвалидам в Амурской области, обеспечивающие преемственность в работе с детьми- инвалидами и их сопровождение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1., 1.4.2.
Мероприятие 3.2.3. Актуализация постановления Правительства Амурской области от 26.07.2017 № 348 "О создании межведомственной комиссии по координации работы с детьми-инвалидами, лицами в возрасте до 23 лет, признанными инвалидами с детства, семьями, имеющими детей-инвалидов" | 2021 | Министерство социальной защиты населения области | Проект постановления Правительства Амурской области о внесении изменения в постановление Правительства области от 26.07.2017 № 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1., 1.4.2.
3.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Амурской области |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.
Мероприятие 3.3.1. Разработка типового положения по созданию групп кратковременного пребывания для детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 2021 | Министерство социальной защиты населения области | Приказ об утверждении типового положения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.
Мероприятие 3.3.2. Подготовка типового положения по внедрению технологии «Реабилитация на дому» | 2021 | Министерство социальной защиты населения области | Приказ об утверждении типового положения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.
Мероприятие 3.3.3. Разработка типового положения по реализации на территории Амурской области технологии сопровождаемого (тренировочного) проживания малых групп инвалидов «Смогу жить самостоятельно» | 2021 | Министерство социальной защиты населения области | Приказ об утверждении типового положения о реализации технологии на базе учреждений социального обслуживания населения области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.
4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Амурской области
4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  | 103121.53 | 86853.689 | 15327.128 | 940.713 | 0 | 1.1.1., 1.1.2., 1.3.1.
Мероприятие 4.1.1. Оснащение реабилитационным и абилитационным оборудованием организаций, осуществляющих социальную, профессиональную, медицинскую реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Амурской области, в том числе: | 2021 - 2023 | ИОГВ области | Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Амурской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (до 100 % в 2023 году) | 77215.998 | 64833.989 | 11441.296 | 940.713 | 0 | 1.1.1., 1.1.2., 1.3.1.
| 2021 |  |  | 31235.913 | 25750.92 | 4544.28 | 940.713 | 0
| 2022 |  |  | 23140 | 19669 | 3471 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 22840.085 | 19414.069 | 3426.016 | 0 | 0
медицинских организаций Амурской области | 2021 - 2023 | Министерство здравоохранения области | количество медицинских организаций, оснащенных оборудованием - 7, в том числе: в 2021 году - 2 организации; в 2022 году - 2 организации; в 2023 году - 3 организации | 30106.7 | 25590.695 | 4516.005 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2., 1.3.1.
| 2021 |  |  | 10130.8 | 8611.18 | 1519.62 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 9760.1 | 8296.085 | 1464.015 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 10215.8 | 8683.43 | 1532.37 | 0 | 0
образовательных организаций Амурской области | 2021 - 2023 | Министерство образования и науки области | количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием - 8, в том числе: в 2021 году - 6 организаций; в 2022 году - 1 организация; в 2023 году - 1 организация | 13471.6 | 11450.86 | 2020.74 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2., 1.3.1.
| 2021 |  |  | 6445.7 | 5478.845 | 966.855 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 4224 | 3590.4 | 633.6 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 2801.9 | 2381.615 | 420.285 | 0 | 0
организаций социального обслуживания населения Амурской области | 2021 - 2023 | Министерство социальной защиты населения области | количество организаций социального обслуживания, оснащенных оборудованием - 13, в том числе: в 2021 году - 4 организации; в 2022 году - 4 организации; в 2023 году - 5 организаций | 23176.875 | 19700.344 | 3476.531 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2., 1.3.1.
| 2021 |  |  | 9473.7 | 8052.645 | 1421.055 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 6110.3 | 5193.755 | 916.545 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 7592.875 | 6453.944 | 1138.931 | 0 | 0
организаций культуры Амурской области | 2021 - 2023 | Министерство культуры и национальной политики области | количество организаций культуры, оснащенных оборудованием - 4, в том числе: в 2021 году - 2 организации; в 2022 году - 1 организация; в 2023 году - 1 организация | 4020 | 3417 | 603 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2., 1.3.1.
| 2021 |  |  | 2050 | 1742.5 | 307.5 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 985 | 837.25 | 147.75 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 985 | 837.25 | 147.75 | 0 | 0
организаций физической культуры и спорта Амурской области | 2021 - 2023 | Министерство по физической культуре и спорту области | количество организаций физической культуры и спорта, оснащенных оборудованием - 6, в том числе: в 2021 году - 1 организация; в 2022 году - 3 организации; в 2023 году - 2 организации | 6440.823 | 4675.09 | 825.02 | 940.713 | 0 | 1.1.1., 1.1.2., 1.3.1.
| 2021 |  |  | 3135.713 | 1865.75 | 329.25 | 940.713 | 0
| 2022 |  |  | 2060.6 | 1751.51 | 309.09 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 1244.51 | 1057.83 | 186.68 | 0 | 0
Мероприятие 4.1.2. Оснащение компьютерной техникой, оргтехникой и программным обеспечением реабилитационных организаций, осуществляющих социальную, профессиональную, медицинскую реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Амурской области, в том числе: | 2021 - 2023 | ИОГВ области |  | 9574 | 8137.9 | 1436.1 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2., 1.3.1.
| 2021 |  |  | 5514.1 | 4686.985 | 827.115 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 2226 | 1892.1 | 333.9 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 1833.9 | 1558.815 | 275.085 | 0 | 0
медицинских организаций Амурской области | 2021 - 2023 | Министерство здравоохранения области | количество медицинских организаций, оснащенных компьютерной техникой и оргтехникой, программным обеспечением - 7, в том числе: в 2021 году - 2 организации; в 2022 году - 2 организации; в 2023 году - 3 организации | 945 | 803.25 | 141.75 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2., 1.3.1.
| 2021 |  |  | 270 | 229.5 | 40.5 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 270 | 229.5 | 40.5 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 405 | 344.25 | 60.75 | 0 | 0
образовательных организаций Амурской области | 2021 - 2023 | Министерство образования и науки области | количество образовательных организаций, оснащенных компьютерной техникой и оргтехникой, программным обеспечением - 8, в том числе: в 2021 году - 6 организаций; в 2022 году - 1 организация; в 2023 году - 1 организация | 5082.8 | 4320.38 | 762.42 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2., 1.3.1.
| 2021 |  |  | 4060.9 | 3451.765 | 609.135 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 600 | 510 | 90 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 421.9 | 358.615 | 63.285 | 0 | 0
организаций социального обслуживания населения Амурской области | 2021 - 2023 | Министерство социальной защиты населения области | количество организаций социального обслуживания, оснащенных компьютерной техникой и оргтехникой, программным обеспечением - 13, в том числе: в 2021 году - 4 организации; в 2022 году - 4 организации; в 2023 году - 5 организаций | 3006.2 | 2555.27 | 450.93 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2., 1.3.1.
| 2021 |  |  | 883.2 | 750.72 | 132.48 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 1236 | 1050.6 | 185.4 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 887 | 753.95 | 133.05 | 0 | 0
организаций культуры Амурской области | 2021 - 2023 | Министерство культуры и национальной политики области | количество организаций культуры, оснащенных компьютерной техникой и оргтехникой, программным обеспечением - 4, в том числе: в 2021 году - 2 организации; в 2022 году - 1 организация; в 2023 году - 1 организация | 540 | 459 | 81 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2., 1.3.1.
| 2021 |  |  | 300 | 255 | 45 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 120 | 102 | 18 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 120 | 102 | 18 | 0 | 0
Мероприятие 4.1.3. Оснащение пунктов проката технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 2021 - 2023 | Министерство социальной защиты населения области | Увеличение единиц прокатного фонда ТСР пунктов проката технических средств реабилитации | 6000 | 5100 | 900 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2., 1.3.1.
| 2021 |  |  | 2000 | 1700 | 300 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 2000 | 1700 | 300 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 2000 | 1700 | 300 | 0 | 0
Мероприятие 4.1.4. Организация деятельности "Служб сопровождения" семей с детьми-инвалидами | 2021 - 2023 | Министерство социальной защиты населения области, комплексные центры социального обслуживания населения области | Функционирование на территори области 9 "Служб сопровождения" семей с детьми-инвалидами позволит более качественно проводить специалистами служб анализ потребностей семей с детьми-инвалидами, находящимися на сопровождении, в том числе и на предмет их нуждаемости в услугах сопровождаемого проживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2., 1.3.1.
Мероприятие 4.1.5. Организация деятельности «Школ реабилитации и ухода» | 2021 - 2023 | Министерство социальной защиты населения области, комплексные центры социального обслуживания населения области | Организация обучения инвалидов, в том числе детей-инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам на основании договоров на оказание образовательных услуг, заключаемых в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ | 6300 | 5355 | 945 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2., 1.3.1.
| 2021 |  |  | 2100 | 1785 | 315 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 2100 | 1785 | 315 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 2100 | 1785 | 315 | 0 | 0
Мероприятие 4.1.6. Внедрение межведомственной информационной системы Амурской области, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения | 2021 | Управление информатизации области | Адаптация и синхронизация автоматизированных ведомственных информационных систем ОИВ области, содержащих сведения об инвалидах и оказанных им реабилитационных и абилитационных мероприятиях (услугах) | 4031.532 | 3426.8 | 604.732 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.3.1., 1.4.1., 1.4.3., 2.1.1.
Мероприятие 4.1.7. Организация взаимодействия с волонтерскими (добровольческими) организациями, социально ориентированными некоммерчскими организациями в рамках деятельности по формированию в Амурской области системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 2021 - 2023 | ИОГВ области, СОНКО, добровольческие и волонтерские организации | Вовлечение волонтерских (добровольческих) организаций, СОНКО в систему комплексной реабилитации инвалидов, в том числе: в 2021 году - не менее 3 организаций; в 2022 году - не менее 2 организаций; в 2023 году - не менее 2 организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2., 1.3.1.
Мероприятие 4.1.8. Распространение среди населения инфрмационных материалов по возможно более раннему выявлению признаков нарушения функций организма, в том числе психического здоровья, с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности | 2021 - 2023 | Министерство здравоохранения Амурской области | Изготовление и распространение информационной печатной продукции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.,1.1.2., 1.4.1
Мероприятие 4.1.9. Обеспечение информационной поддержки деятельности по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 2021 - 2023 | Министерство здравоохранения Амурской области | Создание и поддержание в актуальном состоянии информационных разделов на официальных сайтах ИОГВ о формировании системы комлексной реабилитации и абилитации инвалидов, оказании ранней помощи и сопровождаемом проживании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2., 1.3.1.
4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи |  |  |  | 5402.02 | 0 | 0 | 0 | 5402.02 | 1.4.1., 1.4.2.
| 2021 |  |  | 5402.02 | 0 | 0 | 0 | 5402.02
| 2022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.2.1. Организация деятельности служб ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья на базе учреждений социальной защиты населения, образования, здравоохранения области | 2021 - 2023 | Министерство социальной защиты населения области, министерство образования и науки области, министерство здравоохранения области | Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей, нуждающихся в получении таких услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1., 1.4.2.
Мероприятие 4.2.2. Создание групп кратковременного пребывания для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Забота» | 2021 - 2023 | Министерство социальной защиты населения области, комплексные центры социального обслуживания населения области | Обеспечение деятельности 2 групп кратковременного пребывания, созданных в 2020 году, и создание 2 групп кратковременного пребывания для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 2021 году | 2042.52 | 0 | 0 | 0 | 2042.52 | 1.4.1., 1.4.2.
Мероприятие 4.2.3. Внедрение технологии оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам и детям с ОВЗ "Реабилитация на дому" | 2021 - 2023 | Министерство социальной защиты населения области, комплексные центры социального обслуживания населения области | Обеспечение реализации технологии "Реабилитация на дому" 2 комплексными центрами социального обслуживания населения, внедрившими технологию в 2020 году, и внедрение технологии в 2021 году еще на базе 3 КЦСОН | 1819.5 | 0 | 0 | 0 | 1819.5 | 1.4.1., 1.4.2.
Мероприятие 4.2.4. Создание пунктов проката реабилитационного оборудования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Нет преград» | 2021 - 2023 | Министерство социальной защиты населения области, комплексные центры социального обслуживания населения области | Обеспечение деятельности 2 пунктов проката реабилитационного оборудования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, созданных в 2020 году, и создание 2 пунктов проката реабилитационного оборудования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 2021 году | 1540 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 1.4.1., 1.4.2.
4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов |  |  |  | 7899.6 | 5556.5 | 1880.6 | 0 | 462.5 | 1.4.3., 1.4.2.
| 2021 |  |  | 2721.4 | 1665 | 593.9 | 0 | 462.5
| 2022 |  |  | 2328 | 1723.8 | 604.2 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 2850.2 | 2167.7 | 682.5 | 0 | 0
Мероприятие 4.3.1. Проведение обучения специалистов, обеспечивающих осуществление мероприятий по реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включая раннюю помощь и сопровождаемое проживание инвалидов, в том числе: | 2021 - 2023 | ИОГВ области | Число специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку - 207 чел., в том числе: 2021 год - 74 чел.; 2022 год - 63 чел.; 2023 год - 70 чел. | 6537.1 | 5556.5 | 980.6 | 0 | 0 | 1.4.3., 1.4.2.
| 2021 |  |  | 1958.9 | 1665 | 293.9 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 2028 | 1723.8 | 304.2 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 2550.2 | 2167.7 | 382.5 | 0 | 0
специалистов организаций социальной защиты и социального обслуживания населения области | 2021 - 2023 | Министерство социальной защиты населения области | Число специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку - 62 чел., в том числе: 2021 год - 30 чел.; 2022 год - 16 чел.; 2023 год - 16 чел. | 935.1 | 794.8 | 140.3 | 0 | 0 | 1.4.3., 1.4.2.
| 2021 |  |  | 332.9 | 282.9 | 50 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 220 | 187 | 33 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 382.2 | 324.9 | 57.3 | 0 | 0
специалистов медицинских организаций области | 2021 - 2023 | Министерство здравоохранения области | Число специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку - 29 чел., в том числе: 2021 год - 13 чел.; 2022 год - 10 чел.; 2023 год - 6 чел. | 1640 | 1394 | 246 | 0 | 0 | 1.4.3., 1.4.2.
| 2021 |  |  | 510 | 433.5 | 76.5 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 500 | 425 | 75 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 630 | 535.5 | 94.5 | 0 | 0
специалистов занятости населения области | 2021 - 2023 | Управление занятости населения области | Число специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку - 25 чел., в том числе: 2021 год - 7 чел.; 2022 год - 8 чел.; 2023 год - 10 чел. | 900 | 765 | 135 | 0 | 0 | 1.4.3.
| 2021 |  |  | 252 | 214.2 | 37.8 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 288 | 244.8 | 43.2 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 360 | 306 | 54 | 0 | 0
специалистов образовательных организаций области | 2021 - 2023 | Министерство образования и науки области | Число специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку - 67 чел., в том числе: 2021 год - 18 чел.; 2022 год - 23 чел.; 2023 год - 26 чел. | 2442 | 2075.7 | 366.3 | 0 | 0 | 1.4.3., 1.4.2.
| 2021 |  |  | 666 | 566.1 | 99.9 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 814 | 691.9 | 122.1 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 962 | 817.7 | 144.3 | 0 | 0
специалистов организаций физической культуры и спорта области | 2021 - 2023 | Министерство по физической культуре и спорту области | Число специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку - 24 чел., в том числе: 2021 год - 6 чел.; 2022 год - 6 чел.; 2023 год - 12 чел. | 620 | 527 | 93 | 0 | 0 | 1.4.3.
| 2021 |  |  | 198 | 168.3 | 29.7 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 206 | 175.1 | 30.9 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 216 | 183.6 | 32.4 | 0 | 0
Мероприятие 4.3.2. Организация обучения руководителей и специалистов на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2021 | Министерство социальной защиты населения области, комплексные центры социального обслуживания населения области | Обучение на стажировочной площадке Фонда 5 специалистов организаций социального обслуживания по направлению «Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья» | 462.5 | 0 | 0 | 0 | 462.5 | 1.4.3., 1.1.3.
Мероприятие 4.3.3. Организация и проведение семинаров, конференций по вопросам комплексной реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и иных мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество | 2021 - 2023 | Министерство социальной защиты населения области, министерство образования и науки области, министерство здравоохранения области | Организация и проведение семинаров, конференций по вопросам комплексной реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и иных мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1.4.3., 1.1.1.,1.1.2.
| 2021 |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 | 0
4.4. Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов |  |  |  | 9136.6 | 7012.5 | 1237.5 | 0 | 886.6 | 1.1.3., 1.3.1.
| 2021 |  |  | 3886.6 | 2550 | 450 | 0 | 886.6
| 2022 |  |  | 3000 | 2550 | 450 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 2250 | 1912.5 | 337.5 | 0 | 0
Мероприятие 4.4.1. Реализация технологии сопровождаемого проживания инвалидов полустационарными учреждениями социального обслуживания населения области | 2021 - 2023 | Министерство социальной защиты населения области, комплексные центры социального обслуживания населения области | Приобретение оборудования, мебели и бытовой техники для оснащения 5 учебных (тренировочных) квартир для получения инвалидами навыка самостоятельного проживания, в том числе: в 2021 году - 2 квартир; в 2022 году - 2 квартир; в 2023 году - 1 квартиры | 3750 | 3187.5 | 562.5 | 0 | 0 | 1.1.3., 1.3.1.
| 2021 |  |  | 1500 | 1275 | 225 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 1500 | 1275 | 225 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 750 | 637.5 | 112.5 | 0 | 0
Мероприятие 4.4.2. Реализация технологии сопровождаемого проживания инвалидов (в том числе инвалидов с тяжелыми множественными нарушениями развития) стационарными учреждениями социального обслуживания населения области | 2021 - 2023 | Министерство социальной защиты населения области, стационарные организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Приобретение оборудования, мебели и бытовой техники для оснащения 6 квартир для обеспечения сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе: в 2021 году - 2 квартир; в 2022 году - 2 квартир; в 2023 году - 2 квартир | 4500 | 3825 | 675 | 0 | 0 | 1.1.3., 1.3.1.
| 2021 |  |  | 1500 | 1275 | 225 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 1500 | 1275 | 225 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 1500 | 1275 | 225 | 0 | 0
Мероприятие 4.4.3. Развитие технологии по организации летнего отдыха детей с ментальными нарушениями «Социальная передышка» на базе ГАУ СО АО «Малиновский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 2021 - 2023 | Министерство социальной защиты населения области, ГАУ СО АО «Малиновский дом-интернат для умственно отсталых детей» | Охват мероприятием ежегодно не менее 20 детей-инвалидов. Приобретение игрового, реабилитационного оборудования и мебели осуществлятся при финасовой помощи Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 737.6 | 0 | 0 | 0 | 737.6 | 1.1.3., 1.3.1.
| 2021 |  |  | 737.6 | 0 | 0 | 0 | 737.6
| 2022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.4.4. Реализация технологии сопровождаемого (тренировочного) проживания малых групп инвалидов «Смогу жить самостоятельно» на базе ГАУ АО "Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения "Доброта" | 2021 - 2023 | Министерство социальной защиты населения области, ГАУ АО "Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения "Доброта" | Охват мероприятием ежгодно не менее 10 детей-инвалидов. Приобретение реабилитационного оборудования и мебели осуществлятся при финасовой помощи Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1.1.3., 1.3.1.
| 2021 |  |  | 149 | 0 | 0 | 0 | 149
| 2021 |  |  | 149 | 0 | 0 | 0 | 149
| 2022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия, направленные на выполнение дополнительных задач региональной программы
5. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам Амурской области |  |  |  | 60908.487 | 0 | 60908.487 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2, 2.1.1
| 2021 |  |  | 19446.987 | 0 | 19446.987 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 20387.7 | 0 | 20387.7 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 21073.8 | 0 | 21073.8 | 0 | 0
Мероприятие 5.1.1 Оплата проезда инвалидам, а также лицам, их сопровождающим, авиационным транспортом к месту лечения и обратно | 2021 - 2023 | Министерство социальной защиты населения области | Не менее 10 инвалидов в год, а также сопровождающих их лиц, воспользуются оплатой проезда авиационным транспортом к месту лечения и обратно | 756.4 | 0 | 756.4 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2, 2.1.1
| 2021 |  |  | 249.3 | 0 | 249.3 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 249.3 | 0 | 249.3 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 257.8 | 0 | 257.8 | 0 | 0
Мероприятие 5.1.2. Предоставление социальной выплаты на проезд к месту лечения и обратно больным с терминальной хронической почечной недостаточностью, мукополисахаридозом, лимфолейкозом | 2021 - 2023 | Министерство социальной защиты населения области | Ежегодно не менее 42 больных с терминальной хронической почечной недостаточностью, мукополисахаридозом, лимфолейкозом, получат социальные выплаты на проезд к месту лечения | 19185.5 | 0 | 19185.5 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2, 2.1.1
| 2021 |  |  | 6323.5 | 0 | 6323.5 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 6323.5 | 0 | 6323.5 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 6538.5 | 0 | 6538.5 | 0 | 0
Мероприятие 5.1.3. Организация целевых заездов инвалидов на территории Амурской области, а также оказание содействия инвалидам в получении социальной и профессиональной реабилитации, в организации участия в мероприятиях межрегионального, всероссийского уровней | 2021 - 2023 | Министерство социальной защиты населения области | Ежегодно 3 гражданина получат компенсацию стоимости проезда к месту социальной и профессиональной реабилитации и обратно | 621 | 0 | 621 | 0 | 0 | 1.1.1., 2.1.1
| 2021 |  |  | 207 | 0 | 207 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 207 | 0 | 207 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 207 | 0 | 207 | 0 | 0
Мероприятие 5.1.4. Социальная поддержка лиц, по медицинским показаниям нуждающихся в оказании протезно-ортопедической помощи | 2021 - 2023 | Министерство социальной защиты населения области | Ежегодно не менее 655 граждан получат протезно-ортопедическую помощь за счет средств областного бюджета | 40345.587 | 0 | 40345.587 | 0 | 0 | 1.1.1., 1.1.2, 2.1.1
| 2021 |  |  | 12667.187 | 0 | 12667.187 | 0 | 0
| 2022 |  |  | 13607.9 | 0 | 13607.9 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 14070.5 | 0 | 14070.5 | 0 | 0
Общий объем расходов на выполнение мероприятий региональной программы |  |  |  | 189408.237 | 101921.689 | 79794.715 | 940.713 | 6751.12
| 2021 |  |  | 77598.552 | 42635.705 | 27271.014 | 940.713 | 6751.12
| 2022 |  |  | 56161.7 | 30152.9 | 26008.8 | 0 | 0
| 2023 |  |  | 55647.985 | 29133.084 | 26514.901 | 0 | 0
[1] Номер целевого показателя (индикатора) региональной программы указывается согласно приложению № 1 к форме региональной программы.