Приложение

План реализации мероприятий

подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» государственной программы Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование мероприятия (согласно перечню мероприятий программы), а также мероприятий в рамках его реализации (при наличии) | Ответственные исполнители мероприятия | Срок реализации мероприятия/ дата наступления контрольного события | Проблемы, на решение которых направлена реализация мероприятия (краткое обоснование необходимости реализации мероприятия) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия/ наступления контрольного события |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1.1.1. Проведение мониторинга потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области;  министерство здравоохранения Рязанской области;  министерство образования и молодежной политики Рязанской области;  министерство физической культуры и спорта Рязанской области | 31.12.2021 | Выявление и изучение реальных потребностей инвалидов, в том числе детей-инвалидов,  обеспечение обратной связи с получателями услуг; раннее выявление отставания и нарушений в развитии;  выявление степени удовлетворения в предоставлении услуг | Получение полной, разносторонней информации о потребностях получателей услуг; повышение качества предоставляемых услуг и в будущем сравнение их результатов |
| 2 | 1.1.2. Ведение на официальных сайтах центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области разделов, содержащих актуальную информацию по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области;  министерство здравоохранения Рязанской области;  министерство образования и молодежной политики Рязанской области;  министерство физической культуры и спорта Рязанской области | 31.12.2021 | Максимальная информативность и осведомленность всех участников программы комплексной реабилитации | Единая информационная система позволит получать актуальную информацию об организациях, участвующих в комплексной реабилитации, а также о проведении различных мероприятий в рамках данной подпрограммы |
| 3 | 1.2.1. Создание межведомственной рабочей группы по развитию системы ранней помощи | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | 31.12.2021 | Организация тесного межведомственного и междисциплинарного взаимодействия, преемственность, непрерывность  и взаимодополнение этапов по развитию системы ранней помощи. Координация и взаимодействие служб, обеспечивающих услуги ранней помощи ребенку и семье. | Видение целостной картины потребностей получателей услуг во всех аспектах системы ранней помощи; единство диагностико-коррекционного реабилитационного пространства; проведение курсов реабилитации в учреждениях, различной ведомственной принадлежности. |
| 4 | 1.2.2. Организация работы по созданию и ведению базы данных детей, нуждающихся в услугах ранней помощи | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области,  министерство здравоохранения Рязанской области, министерство образования и молодежной политики Рязанской области | 31.12.2021 | Выявление детей, нуждающихся в услугах ранней помощи, в тесном взаимодействии с учреждениями подведомственными министерству здравоохранения Рязанской области | Учет и максимально раннее выявление детей с ограниченными возможностями и семей, нуждающихся в своевременном оказании услуг ранней помощи |
| 5 | 1.3.1. Проведение мониторинга потребности инвалидов в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | 31.12.2021 | Выявление и изучение реальных потребностей инвалидов, в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания;  обеспечение обратной связи с получателями услуг;  выявление степени удовлетворения в предоставлении услуг. | Получение полной, разносторонней информации о потребностях в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания, как результат, повышение качества этих услуг |
| 6 | 1.3.2. Ведение на официальном сайте раздела, содержащего актуальную информацию по вопросам получения услуг в рамках сопровождаемого проживания | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | 31.12.2021 | Информирование о возможности предоставления услуг в рамках сопровождаемого проживания, его цели и задачи | Единая информационная система позволит ознакомиться с актуальной информацией по вопросам получения услуг в рамках сопровождаемого проживания |
| 7 | 2.1.1. Субсидии на иные цели ОГБПОУ, подведомственным министерству образования и молодежной политики Рязанской области, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на приобретение специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования в целях создания специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья | ОГБПОУ | 31.12.2021 | У ОГБПОУ «Шиловский агротехнологический техникум» для обеспечения учебного процесса профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов необходимо дооснастить мастерские по подготовке по профессии «Автомеханик». | Закупка оборудования позволит обеспечить учебный процесс профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов |
| 8 | 2.1.2. Субсидии на иные цели ОГБПОУ, подведомственным министерству образования и молодежной политики Рязанской области, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на подготовку педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания инвалидов, в том числе детей-инвалидов | ОГБПОУ | 31.12.2021 | Необходимо обучить 10 специалистов  для оказания реабилитационных и абилитационных услуг инвалидов и детей-инвалидов в учебном процессе | Обучение специалистов для оказания реабилитационных и абилитационных услуг инвалидов и детей-инвалидов в учебном процессе |
| 9 | 2.2.1. Проведение мониторинга по определению потребности в трудоустройстве инвалидов трудоспособного возраста | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | 31.12.2021 | Выявление и изучение реальных потребностей, а также обеспечение обратной связи с инвалидами трудоспособного возраста;  выявление степени удовлетворения в предоставлении услуг | Получение полной, разносторонней информации о потребностях инвалидов трудоспособного возраста; определение условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов; |
| 10 | 3.1.1. Внедрение модели межведомственного взаимодействия по организации ранней помощи | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области, министерство здравоохранения Рязанской области, министерство образования и молодежной политики Рязанской области | 31.12.2021 | Организация тесного межведомственного и междисциплинарного взаимодействия, преемственность, непрерывность  и взаимодополнение этапов по развитию системы ранней помощи | Получение услуг в рамках единого диагностико-коррекционного реабилитационного пространства на основе эффективной межведомственной, поэтапной преемственности между министерствами, осуществляющими полномочия в приоритетных сферах жизнедеятельности. |
| 11 | 3.1.2. Разработка алгоритма (маршрутизации) оказания услуг по ранней помощи в сфере социальной защиты населения, охраны здоровья граждан, образования | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области, министерство здравоохранения Рязанской области, министерство образования и молодежной политики Рязанской области | 31.12.2021 | Организация этапов преемственности и взаимодополнение по оказанию услуг ранней помощи между министерствами, осуществляющими полномочия в приоритетных сферах жизнедеятельности | Поэтапное получение услуг, обеспечение преемственности в работе различных ведомств |
| 12 | 3.2.1. Разработка порядка формирования и ведения реестра мероприятий и услуг сопровождаемого проживания инвалидов | министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области | 31.12.2021 | Организация порядка формирования и ведения реестра мероприятий и услуг сопровождаемого проживания инвалидов | Поэтапная организация порядка формирования и ведения реестра мероприятий и услуг сопровождаемого проживания инвалидов |
| 13 | 4.1.1. Субсидии на иные цели ГБУ РО, подведомственным министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, осуществляющим социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов (за исключением оказания услуг ранней помощи), в том числе детей-инвалидов, на оснащение реабилитационным оборудованием | ГБУ РО | 31.12.2021 | Недостаточное обеспечение реабилитационным оборудованием, необходимым для осуществления социальной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов старше 3-х лет. Устранение или возможно более полная компенсация ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая достижение ими материальной независимости и интеграция в общество. | Приобретение оборудования и повышение качества услуг по осуществлению социальной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов старше 3-х лет. |
| 14 | 4.1.2. Оснащение ГКУ РО, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, осуществляющих профессиональную реабилитацию и абилитацию инвалидов (за исключением оказания услуг ранней помощи), в том числе детей-инвалидов, реабилитационным оборудованием | ГКУ РО | 31.12.2021 | Недостаточное оснащение реабилитационным оборудованием для осуществления профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов старше 3-х лет. Получение информационной услуги в сфере занятости безработным и ищущим работу инвалидам. | Приобретение реабилитационного оборудования и повышение уровня обеспечение доступности инвалидам, в том числе детям-инвалидам старше 3-х лет, по получению актуальной информации в сфере занятости. Обеспечение доступности гражданам с инвалидностью по получению актуальной информации в сфере занятости. |
| 15 | 4.1.3. Субсидии на иные цели ГБУК РО (библиотеки), подведомственным министерству культуры и туризма Рязанской области, на приобретение оборудования в целях обеспечения условий доступности услуг, оказываемых инвалидам, в том числе детям инвалидам | ГБУК РО (библиотеки) | 31.12.2021 | Недостаточное оснащение реабилитационным и абилитационным оборудованием ГБУК РО (библиотек) Рязанской области для оказания содействия социокультурной реабилитации и абилитации инвалида, в том числе детей-инвалидов. | Повышение уровня и качества предоставляемых инвалидам, в том числе детям-инвалидам, реабилитационных и абилитационных услуг;  возвращение инвалидов к активной жизни за счет вовлечения их в культурную жизнь общества. |
| 16 | 4.1.4. Субсидии на иные цели ГАУ РО, подведомственным министерству физической культуры и спорта Рязанской области, осуществляющим физическую реабилитацию (за исключением оказания услуг ранней помощи) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, на приобретение специального спортивного инвентаря и оборудования | ГАУ РО | 31.12.2021 | Недостаточное оснащение реабилитационным и абилитационным оборудованием реабилитационных организаций Рязанской области в сфере адаптивной физической культуры и спорта, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. | Повышение уровня и качества предоставляемых инвалидам, в том числе детям-инвалидам, реабилитационных и абилитационных услуг;  возвращение инвалидов к активной жизни за счет частичного или полного восстановления их способностей. |
| 17 | 4.1.5. Субсидии на иные цели ОГБОУ, подведомственным министерству образования и молодежной политики Рязанской области, реализующим адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на приобретение специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования в целях создания специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья | ОГБОУ | 31.12.2021 | Недостаточное обеспечение в рамках реализации адаптированных основных общеобразовательных программ специальными учебниками, учебными пособиями и дидактическими материалами, специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования в целях создания специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья | Приобретение учебных пособий для создания специальных условий в получении образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья |
| 18 | 4.1.6. Субсидии на иные цели ГБУ РО, подведомственным министерству здравоохранения Рязанской области, осуществляющим медицинскую реабилитацию (за исключением медицинской реабилитации, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, а также медицинской реабилитации, предусмотренной Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду) инвалидов, в том числе детей-инвалидов (за исключением медицинской реабилитации детей-инвалидов, осуществляемой в целях оказания услуг ранней помощи), на приобретение медицинского оборудования | ГБУ РО | 31.12.2021 | Недостаточное оснащение медицинским оборудованием для реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов старше 3-х лет | Приобретение медицинского оборудования и повышение уровня и качества предоставляемых инвалидам, в том числе детям-инвалидам старше 3-х лет, реабилитационных и абилитационных услуг;  возвращение инвалидов к активной жизни за счет частичного или полного восстановления их способностей |
| 19 | 4.2.1. Субсидии на иные цели ГБУ РО, подведомственным министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, осуществляющим социальную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов, на приобретение реабилитационного оборудования в целях оказания услуг ранней помощи | ГБУ РО | 31.12.2021 | Недостаточное оснащение реабилитационным оборудованием в целях оказания услуг ранней помощи детям-инвалидам | Приобретение реабилитационного оборудования и повышение качества услуг по оказанию ранней помощи детям-инвалидам |
| 20 | 4.2.2. Субсидии на иные цели ГБУ РО, подведомственным министерству здравоохранения Рязанской области, осуществляющим медицинскую реабилитацию детей-инвалидов (за исключением медицинской реабилитации, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, а также медицинской реабилитации, предусмотренной Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду), на приобретение медицинского оборудования в целях оказания услуг ранней помощи | ГБУ РО | 31.12.2021 | Недостаточное оснащение медицинским оборудованием для оказания ранней помощи детям-инвалидам. Оказание комплексной реабилитационной помощи детям – инвалидам воспитанникам Дома ребенка  и семьям, воспитывающим детей с особенностями в развитии. Создание комфортной и доброжелательной для жизни среды для детей-инвалидов, детей с ограничениями жизнедеятельности, не имеющих статуса ребенка-инвалида, максимально ранее начало работы по развитию ребенка для дальнейшей успешной социализации и интеграции в общество. | Приобретение медицинского оборудования для оказания ранней помощи детям-инвалидам. Улучшение качества жизни, реабилитации (абилитации) и социальной адаптации детей раннего возраста (от рождения до 4 лет) с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
| 21 | 4.3.1. Обучение специалистов ГКУ РО, подведомственных министерству образования и молодежной политики Рязанской области, осуществляющих психолого-педагогическую реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов | ГКУ РО | 31.12.2021 | Нехватка квалифицированных кадров, осуществляющих психолого-педагогическую реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов | Увеличение количества специалистов, осуществляющих психолого-педагогическую реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов |
| 22 | 4.3.2. Субсидии на иные цели ГБУ РО, подведомственным министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, на обучение специалистов, осуществляющих социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов | ГБУ РО | 31.12.2021 | Нехватка квалифицированных кадров, осуществляющих социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Обеспечение государственных учреждений квалифицированным персоналом в необходимом количестве. | Увеличение количества специалистов, осуществляющих социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
| 23 | 4.3.3. Обучение специалистов ГКУ РО, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, осуществляющих профессиональную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов | ГКУ РО | 31.12.2021 | Нехватка квалифицированных кадров, осуществляющих профессиональную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Увеличение количества специалистов, осуществляющих профессиональную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов - |
| 24 | 4.3.4. Субсидии на иные цели ГАУ РО, подведомственным министерству физической культуры и спорта Рязанской области, на обучение специалистов, осуществляющих физическую реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | ГАУ РО | 31.12.2021 | Нехватка квалифицированных кадров в области адаптивной физической культуры и спорта, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам | Увеличение количества специалистов, оказывающих реабилитационные и абилитационные услуги, а также повышение их квалификации и опыта на оказание таких услуг, за счет обучения |
| 25 | 4.3.5. Субсидии на иные цели ГБУК РО, подведомственным министерству культуры и туризма Рязанской области, на обучение специалистов, предоставляющих услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам | ГБУК РО | 31.12.2021 | Нехватка квалифицированных кадров в области социокультурной реабилитации и абилитации, содействующих оказанию реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам | Увеличение количества специалистов, оказывающих содействие предоставлению реабилитационных и абилитационных услуг в области социокультурной реабилитации и абилитации инвалидам, в том числе детям-инвалидам, а также повышение их квалификации и опыта за счет обучения |
| 26 | 4.4.1. Субсидии на иные цели ГБУ РО, подведомственным министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области, осуществляющим сопровождаемое проживание инвалидов на оснащение реабилитационным оборудованием | ГБУ РО | 31.12.2021 | Недостаточное оснащение реабилитационным оборудованием для повышения качества оказания услуг сопровождаемого проживания инвалидов. Создание условий для жизнеустройства челове­ка с инвалидностью, неспособного вести самостоятельный образ жизни, в привычной для него среде с получением комплекса социальных услуг, поддержки его максимально возможной независимости и самостоятельности в организации быта, досуга, общения и социальных связей, с учетом его индивидуальных потребностей. | Приобретение реабилитационного оборудования и повышение качества оказания услуг сопровождаемого проживания инвалидов;  возвращение инвалидов к активной жизни за счет частичного или полного восстановления их способностей |