Приложение

к Меморандуму о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты

Российской Федерации и Министерством социального обеспечения и демографической политики

Республики Абхазия в части гармонизации законодательства Республики Абхазия

с законодательством Российской Федерации в области обязательного социального страхования

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и формирования

в Республике Абхазия системы обязательного социального страхования

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

**План-график**

**гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации**

**в области обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности**

**и в связи с материнством и формирования в Республике Абхазия системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1. **Гармонизация законодательства Республики Абхазия**   **с законодательством Российской Федерации в области обязательного социального страхования**  **на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством** | | | |
| 1. | Проведение сравнительного анализа законодательства Российской Федерации и Республики Абхазия в сфере обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе в части круга лиц, подлежащих социальному страхованию, в части страхового обеспечения (сопоставление видов пособий и других выплат, случаев обеспечения пособиями и условий их предоставления, продолжительности выплаты пособий, размеров пособий, порядка исчисления пособий временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком) | 2022 год | Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия;  Фонд социального страхования и охраны труда Республики Абхазия |
| 2. | Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Республики Абхазия в части установления видов пособий, условий их предоставления, размеров и продолжительности выплаты пособий в целях гармонизации с законодательством Российской Федерации в сфере обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2022 год | Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия;  Министерство финансов Республики Абхазия;  Министерство экономики Республики Абхазия;  Фонд социального страхования и охраны труда Республики Абхазия |
| 3. | Анализ доходной части бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на осуществление страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.  Подготовка возможных предложений по изменению размера тарифа страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с учетом гармонизации с законодательством Российской Федерации в сфере обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2022 год | Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия;  Министерство финансов Республики Абхазия;  Министерство экономики Республики Абхазия;  Фонд социального страхования и охраны труда Республики Абхазия |
| 4. | Организация и проведение экспертных консультаций с представителями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации по обмену опытом в сфере обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также проведение обучающих семинаров на территории Республики Абхазия | 2022-2023  годы | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;  Фонд социального страхования Российской Федерации;  Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия;    Фонд социального страхования и охраны труда Республики Абхазия |
| 5. | Внесение изменений в законодательство Республики Абхазия в сфере обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2022 год | Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия |
| 6. | Разработка проектов подзаконных правовых актов в сфере обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2022 год | Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия |
| 1. **Формирование в Республике Абхазия системы обязательного социального страхования**   **от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний** | | | |
| 1. | Изучение российского законодательства и анализ на предмет возможности его применения в Республике Абхазия | 2022 год | Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия |
| 2. | Проведение сбора и анализа данных о количестве работодателей (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), количестве занятых у этих работодателей работников, о среднем размере заработной платы | 2022 год | Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия |
| 3. | Подготовка на базе информации, указанной в пункте 2 раздела II настоящего плана-графика, обоснованных предложений:  о выборе структуры, отвечающей за обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (самостоятельное юридическое лицо, структурное подразделение органа исполнительной власти); по штатной численности по выбранному варианту (или вариантам).  Создание указанной структуры | 2022 год | Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия |
| 4. | Подготовка предложений по видам страхового обеспечения и их размерам на основе проведенного анализа данных, указанных в пункте 2 раздела II настоящего плана-графика | 2022 год | Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия;  Министерство финансов Республики Абхазия;  Министерство экономики Республики Абхазия |
| 5. | Подготовка предложений:  по определению размеров тарифов страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обеспечивающих объем страховых выплат по страхованию; по механизму сбора страховых взносов | 2022 год | Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия;  Министерство финансов Республики Абхазия;  Министерство экономики Республики Абхазия |
| 6. | Разработка и внедрение программного обеспечения для функционирования системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 2022 год | Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия |
| 7. | 1) Организация и проведение экспертных консультаций с представителями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации по обмену опытом организации системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также проведение обучающих семинаров на территории Республики Абхазия;  2) Обучение сотрудников учреждения в сфере обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Республики Абхазия | 2022-2023  годы | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;  Фонд социального страхования Российской Федерации;  Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия |
| 8. | Информирование населения и работодателей Республики Абхазия о введении обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (виды обеспечения, страховой тариф) | 2022-2023  годы | Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия |
| 9. | Разработка проекта Закона Республики Абхазия «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» | 2022 год | Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия |
| 10. | Разработка проекта Постановления Правительства Республики Абхазия «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» | 2022 год | Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия |