Приложение 10

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_

«Приложение 14»

к государственной программе Удмуртской Республики

«Доступная среда»

**ПЛАН**

**реализации мероприятий подпрограммы**

**«Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов»**

**государственной программы Удмуртской Республики «Доступная среда»**

**на 2021 год**

| № п/п | Номер и наименование мероприятия (согласно перечню мероприятий региональной программы), а также  мероприятий  в рамках его реализации (при наличии) | Ответственные исполнители мероприятия | Срок реализации мероприятия/ дата наступления контрольного события | Проблема, на решение которой направлена реализация мероприятия (краткое обоснование необходимости реализации мероприятия) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия/ наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 39.2.03. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого спроживания в субъекте Российской Федерации | Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2021 | Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Удмуртской Республике. | 39.2.1 доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Удмуртской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) – 72,9%;  39.2.2. доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Удмуртской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) – 74,8%;  39.2.3. доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей в Удмуртской Республике, нуждающихся в получении таких услуг – 100%;  39.2.4. Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания – 19% |
|  | 39.2.03.01. Организация основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов | Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики,  Крохина И.Г., первый заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики,  Щербак Г.О., министр здравоохранения Удмуртской Республики | 31.12.2021 | Создание условий для качественной и своевременной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включая социокультурную реабилитацию и абилитацию | Наличие достаточных условий для качественной и своевременной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включая социокультурную реабилитацию и абилитацию |
|  | 39.2.03.02. Организация социальной занятости инвалидов трудоспособного возраста | Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2021 | Обеспечение самостоятельной и комфортной жизни в привычной обстановке для граждан, страдающих психическими расстройствами | Повышение уровня и качества жизни граждан, страдающих психическими расстройствами, улучшение социального самочувствия, их социализации и интеграции в обществе |
|  | 39.2.03.03. Формирование и ведение реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, услуг сопровождения, а также организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам | Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики,  Крохина И.Г., первый заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики,  Щербак Г.О., министр здравоохранения Удмуртской Республики | 31.12.2021 | Создание реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, услуг сопровождения, а также организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам | Наличие реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, услуг сопровождения, а также организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам |
|  | 39.2.03.05. Организация и проведение мониторинга развития системы ранней помощи | Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2021 | Определение потребности в услугах ранней помощи в Удмуртской Республике. Получение данных, характеризующих состояние системы ранней помощи. Проведение оценки эффективности принимаемых мер по формированию системы ранней помощи Оценка деятельности действующих служб раненый помощи, выявление проблем и путей их решения | Наличие достаточных данных о состоянии системы ранней помощи, высокая оценка эффективности принимаемых мер по формированию системы ранней помощи, также высокая оценка деятельности действующих служб ранней помощи |
|  | 39.2.03.06. Организация своевременного выявления детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с риском развития инвалидности, организация оказания ранней помощи и сопровождения | Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики,  Крохина И.Г., первый заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики,  Щербак Г.О., министр здравоохранения Удмуртской Республики | 31.12.2021 | Создание условий для своевременного выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с риском развития инвалидности, оказания им необходимой помощи | Наличие достаточных условий для своевременного выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с риском развития инвалидности, оказания им необходимой помощи |
|  | 39.2.03.07. Мониторинг нуждаемости граждан, страдающих психическими расстройствами, в сопровождаемом проживании | Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2021 | Определение нуждаемости граждан, страдающих психическими расстройствами, в сопровождаемом проживании | Своевременное оказание услуг по сопровождаемому проживанию гражданам, страдающим психическими расстройствами |
|  | 39.2.03.08. Организация сопровождаемого проживания инвалидов, включая организацию дневной занятости и трудовой деятельности, социализацию инвалидов с ментальными нарушениями и психическими расстройствами | Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2021 | Создание условий для сопровождаемого проживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в стационарных организациях социального обслуживания | Наличие достаточных условий для сопровождаемого проживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в стационарных организациях социального обслуживания |
|  | 39.2.03.09. Внедрение модели сопровождаемого проживания в комплексных центрах социального обслуживания Удмуртской Республики | Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2021 | Увеличение количества граждан, страдающих психическими расстройствами, охваченных сопровождаемым проживанием | Повышение уровня и качества жизни граждан, страдающих психическими расстройствами, улучшение социального самочувствия, их социализации и интеграции в обществе |
|  | 39.2.04. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Удмуртской Республике | Крохина И.Г., первый заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики | 31.12.2021 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов | 39.2.5. доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Удмуртской Республике – 42,3%;  39.2.6. доля инвалидов, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) – 109%;  39.2.7. доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости – 7% |
|  | 39.2.04.01. Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности | Крохина И.Г., первый заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики | 31.12.2021 | Повышение уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Удмуртской Республике | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста |
|  | 39.2.04.02. Организация взаимодействия федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, органов службы занятости и органов социальной защиты населения по трудоустройству инвалидов | Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2021 | Повышение уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Удмуртской Республике | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста |
|  | 39.2.05. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Удмуртской Республике | Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2021 | Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Удмуртской Республике | 39.2.8. доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Удмуртской Республике, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики – 66% |
|  | 39.2.05.01. Мониторинг действующих нормативных правовых актов по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, системы ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов, подготовка предложений по разработке дополнительных документов. | Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики,  Крохина И.Г., первый заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики,  Щербак Г.О., министр здравоохранения Удмуртской Республики | 31.12.2021 | Подготовка реестра действующих нормативных правовых актов по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Удмуртской Республике, определение перечня необходимых к принятию ведомственных и межведомственных нормативных правовых актов | Наличие реестра действующих нормативных правовых актов по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Удмуртской Республике, наличие перечня необходимых к принятию ведомственных и межведомственных нормативных правовых актов |
|  | 39.2.05.02. Подготовка и принятие нормативных правовых актов по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, системы ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Удмуртской Республике | Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики,  Крохина И.Г., первый заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики,  Щербак Г.О., министр здравоохранения Удмуртской Республики | 31.12.2021 | Формирование нормативной правовой базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалдиов в Удмуртской Республике | Наличие принятых нормативных правовых актов по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалдиов в Удмуртской Республике |
|  | 39.2.06. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в субъекте Российской Федерации | Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2021 | Повышение доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг, создание и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 39.0.2.доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Удмуртской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) – 72,9%  39.0.3. доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Удмуртской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) – 74,8%  39.2.10. доля семей в Удмуртской Республике, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи – 100% |
|  | 39.2.06.01. Организация работы центров проката технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов | Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2021 | Предоставление услуг проката реабилитационного оборудования семьям с детьми-инвалидами раннего возраста на базе АУ СО УР «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | Повышение уровня и качества жизни инвалидов, в том числе семей, воспитывающих детей-инвалидов, улучшение социального самочувствия и психологического климата в этих семьях, их социализации и интеграции в обществе |
|  | 39.2.06.02. Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам, в том числе обучение слепоглухих инвалидов пользованию вспомогательными средствами для коммуникации и информации | Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2021 | Развитие и улучшение у инвалидов, в том числе детей-инвалидов и членов их семей, навыков ухода, подбора и пользования техническими средствами реабилитации, реабилитационных навыков | Повышение уровня и качества жизни инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, улучшение социального самочувствия и психологического климата в этих семьях, их социализации и интеграции в обществе |
|  | 39.2.06.03. Организация обучения (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) специалистов, предоставляющих услуги реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, сопровождаемого проживания, ранней помощи | Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики,  Щербак Г.О., министр здравоохранения Удмуртской Республики | 31.12.2021 | Повышение профессиональной компетентности и уровня квалификации специалистов, занимающихся вопросами социальной, профессиональной и медицинской реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, сопровождаемого проживания, ранней помощи | 39.2.9. доля специалистов в Удмуртской Республике, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов в Удмуртской Республике – 100% |
|  | 39.2.06.04. Оснащение организаций, осуществляющих социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным оборудованием | Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики,  Крохина И.Г., первый заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики,  Щербак Г.О., министр здравоохранения Удмуртской Республики | 31.12.2021 | Увеличение числа организаций, осуществляющих социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оснащенных специализированным оборудованием | Улучшение социального самочувствия, повышение уровня социализации и интеграции в обществе инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
|  | 39.2.06.05. Оснащение организаций оборудованием для социально-средовой и социально-бытовой реабилитации в условиях сопровождаемого проживания | Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2021 | Увеличение числа организаций, осуществляющих социально-средовую и социально-бытовую реабилитацию в условиях сопровождаемого проживания, оснащенных специализированным оборудованием | Повышение уровня и качества жизни инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, улучшение социального самочувствия и психологического климата в этих семьях, их социализации и интеграции в обществе |
|  | 39.2.06.06. Распространение среди населения информационных материалов по возможно более раннему выявлению признаков нарушения функций организма, в том числе психического, с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности | Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики,  Крохина И.Г., первый заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики,  Щербак Г.О., министр здравоохранения Удмуртской Республики во взаимодействии с ФКУ «ГБ МСЭ по Удмуртской Республике» Минтруда России и социально ориентированными некоммерческими организациями | 31.12.2021 | Размещение информации о деятельности служб ранней помощи и возможности получения услуг ранней помощи в средствах массовой информации, сети интернет. Разработка информационных брошюр, буклетов, стоек, размещение информации на сайтах ведомств в целях обеспечения информирования родителей о возможных проблемах в развитии детей и системе ранней помощи. Обеспечение раннего информирования родителей о возможных проблемах в развитии ребёнка и системе ранней помощи в Удмуртской Республики. | Возможность оказания ранней помощи и профилактики инвалидности |
|  | 39.2.06.07. Взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) организациями, которые могут быть привлечены к организации предоставления реабилитационных и абилитационных услуг, услуг ранней помощи, сопровождения в субъекте Российской Федерации в рамках обеспечения мероприятий по повышению удобства и комфортности их предоставления, с целью вовлечения добровольческих (волонтерских) организаций в формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов | Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики и социально ориентированными некоммерческими организациями | 31.12.2021 | Создание условий для привлечения дополнительных ресурсов для оказания всесторонней поддержки семей целевой группы | Информационная и консультационная поддержка некоммерческих организаций, оказывающих услуги детям-инвалидам, детям с ОВЗ и семьям, их воспитывающим. |
|  | 39.2.06.08. Проведение мероприятий по созданию новых или адаптации имеющихся электронных сервисов для обеспечения предоставления в федеральный реестр инвалидов сведений и последующего их использования для предоставления инвалидам, в том числе детям-инвалидам, государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных функций | Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2021 | Оптимизация предоставления в федеральный реестр инвалидов сведений с целью последующего их использования для предоставления инвалидам, в том числе детям-инвалидам, государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных функций | Повышение качества доступности оказания государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных функций в отношении инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
|  | 39.2.06.09. Оснащение реабилитационным оборудованием организаций и реабилитационных центров (отделений) для оказания услуг ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения до 3-х лет | Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики,  Крохина И.Г., первый заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики,  Щербак Г.О., министр здравоохранения Удмуртской Республики во взаимодействии с социально ориентированными некоммерческими организациями | 31.12.2021 | Открытие и развитие деятельности служб ранней помощи на базе организаций социального обслуживания населения, образовательных организаций, организаций здравоохранения. Организация работы междисциплинарной команды специалистов по предоставлению услуг ранней помощи детям целевой группы и их родителям. Развитие межведомственного взаимодействия при оказании помощи детям, имеющим ограничения жизнедеятельности, и их родителям, обеспечение преемственности оказываемой помощи. | Повышение доступности услуг ранней помощи. Профилактика инвалидности у детей раннего возраста, имеющих нарушения развития или риск их появления в более старшем возрасте. Предоставление комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим таких детей в целях содействия их оптимальному развитию, социальной адаптации и интеграции в общество. |
|  | 39.2.06.11. Организация обучения специалистов организаций социального обслуживания и медицинских организаций по вопросам внедрения современных реабилитационных методик в системе ранней помощи | Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2021 | Обучение специалистов организаций социального обслуживания и медицинских организаций по вопросам внедрения современных реабилитационных методик в системе ранней помощи | Повышение профессиональной компетентности и уровня квалификации специалистов, оказывающих услуги ранней помощи. |
|  | 39.2.06.14. Организация комплексного сопровождения детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра | Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2021 | Разработка и реализация комплексных программ сопровождения детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Разработка и реализация комплексных программ сопровождения ребенка и его семьи, разработка и реализация индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка, имеющего проблемы в развитии. | Повышение уровня и качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов, улучшение социального самочувствия и психологического климата в этих семьях, их социализации и интеграции в обществе |
|  | 39.2.06.15. Укомплектование организаций, осуществляющих социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оказывающих услуги ранней помощи и сопровождаемого проживания инвалидов специалистами соответствующего профиля | Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики | 31.12.2021 | Увеличение числа организаций, осуществляющих социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, укомплектованных специалистами соответствующего профиля | Повышение качества услуг, оказываемых организациями, осуществляющими социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов |