Подпрограмма «Формирование и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Чеченской Республике» на 2021-2023 годы государственной программы Чеченской Республики «Социальная поддержка и содействие занятости населения Чеченской Республики»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Формирование и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Чеченской Республике» на 2021-2023 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Формирование и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Чеченской Республике на 2021-2023 годы (далее – Подпрограмма) |
| Основания разработки Подпрограммы | [Концепция](consultantplus://offline/ref=722C114B5287597D9FCBE4487A18BDE9DD5003286BAA426DA5C5BF8FF332A3D26EA76DADBDDAC4E133350FFCC781537FBF26434B20FC48EC47w5M) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;  [Концепция](consultantplus://offline/ref=722C114B5287597D9FCBE4487A18BDE9DD5003286BAA426DA5C5BF8FF332A3D26EA76DADBDDAC4E133350FFCC781537FBF26434B20FC48EC47w5M) развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 1839-р;  [Концепция](consultantplus://offline/ref=722C114B5287597D9FCBE4487A18BDE9DD5003286BAA426DA5C5BF8FF332A3D26EA76DADBDDAC4E133350FFCC781537FBF26434B20FC48EC47w5M) создания, ведения и использования федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 года № 1506-р;  Государственная [программ](consultantplus://offline/ref=722C114B5287597D9FCBE4487A18BDE9DD54092D6AA0426DA5C5BF8FF332A3D26EA76DADBDDAC4E33E350FFCC781537FBF26434B20FC48EC47w5M)а Российской Федерации «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363;  Стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 20 июня 2012 года № 185-р;  Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ чеченской республики, утвержденный Постановлением Правительства Чеченской Республики от 3 сентября 2013 года № 217;  Государственная программа «Социальная поддержка и содействие занятости населения Чеченской Республики», утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 346;  Постановление Правительства Чеченской Республики от 5 марта 2019 года № 39 «Об утверждении Порядка организации проведения оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чеченской Республике»;  Распоряжение Правительства Чеченской Республики от 16 мая 2018 года № 134-р «О межведомственной рабочей группе по вопросам формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Министерство труда, занятости социального развития Чеченской Республики |
| Соисполнители Подпрограммы | Министерство здравоохранения Чеченской Республики;  Министерство образования Чеченской Республики; Министерство культуры Чеченской Республики;  Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту;  Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации;  Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию |
| Цель Подпрограммы | Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, развитие сопровождаемого проживания инвалидов в Чеченской Республике |
| Задачи Подпрограммы | 1) определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Чеченской Республике;  2) формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чеченской Республике;  3) формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Чеченской Республике;  4) формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Чеченской Республике |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы | 1) доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Чеченской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые);  2) доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов субъекта Чеченской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети);  3) доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Чеченской Республики, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Чеченской Республики;  4) число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания;  5) доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Чеченской Республики;  6) доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Чеченской Республики, нуждающихся в получении таких услуг;  7) доля семей Чеченской Республики, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи;  8) доля специалистов Чеченской Республики, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Чеченской Республики |
| Срок реализации Подпрограммы | 2021-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования реализации Подпрограммы составляет – 163 900,0 тыс. рублей, из них:  в 2021 году – 83900,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 50000,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 30000,0 тыс. рублей.  Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 155705,0 тыс. рублей, из них:  в 2021 году – 79705,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 47500,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 28500,0 тыс. рублей.  Общий объем средств бюджета Чеченской Республики составляет 8195,0 тыс. рублей, из них:  в 2021 году – 4195,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 2500,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 1500,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | 1) увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Чеченской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые);  2) увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Чеченской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети);  3) увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Чеченской Республики, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Чеченской Республики;  4) увеличение числа инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания;  5) увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Чеченской Республики;  6) увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Чеченской Республики, нуждающихся в получении таких услуг;  7) увеличение доли семей Чеченской Республики, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи;  8) увеличение доли специалистов Чеченской Республики, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Чеченской Республики |

1**.** ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В связи с подписанием Российской Федерацией Конвенции о правах инвалидов возникла необходимость комплексного подхода к решению вопросов реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей- инвалидов, ранней помощи в субъекте Российской Федерации и ее решения программно-целевым методом.

Одним из важнейших направлений Конвенции является достижение максимальной независимости инвалидов посредством укрепления и расширения комплексных реабилитационных и абилитационных услуг. Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов, в том числе детей- инвалидов, должны охватывать медицинский и социальный аспект, вопросы образования и трудоустройства и учитывать, что инвалиды представляют собой неоднородную группу лиц и потребности их различны.

Подпрограмма «Формирование и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Чеченской Республике» на 2021-2023 годы государственной программы Чеченской Республики «Социальная поддержка и содействие занятости населения Чеченской Республики» разработана во исполнение подпункта "б" пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2017 № Пр-50 по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам, а также на основании нормативных правовых документов федерального и регионального уровня:

[Концепция](consultantplus://offline/ref=722C114B5287597D9FCBE4487A18BDE9DD5003286BAA426DA5C5BF8FF332A3D26EA76DADBDDAC4E133350FFCC781537FBF26434B20FC48EC47w5M) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р;

[Концепция](consultantplus://offline/ref=722C114B5287597D9FCBE4487A18BDE9DD5003286BAA426DA5C5BF8FF332A3D26EA76DADBDDAC4E133350FFCC781537FBF26434B20FC48EC47w5M) развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 1839-р;

[Концепция](consultantplus://offline/ref=722C114B5287597D9FCBE4487A18BDE9DD5003286BAA426DA5C5BF8FF332A3D26EA76DADBDDAC4E133350FFCC781537FBF26434B20FC48EC47w5M) создания, ведения и использования федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 г. № 1506-р;

Государственная [программ](consultantplus://offline/ref=722C114B5287597D9FCBE4487A18BDE9DD54092D6AA0426DA5C5BF8FF332A3D26EA76DADBDDAC4E33E350FFCC781537FBF26434B20FC48EC47w5M)а Российской Федерации «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363;

Стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 20 июня 2012 года № 185-р;

Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ чеченской республики, утвержденный Постановлением Правительства Чеченской Республики от 3 сентября 2013 года № 217;

Государственная программа «Социальная поддержка и содействие занятости населения Чеченской Республики», утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 346;

Постановление Правительства Чеченской Республики от 5 марта 2019 года № 39 «Об утверждении Порядка организации проведения оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чеченской Республике»;

Распоряжение Правительства Чеченской Республики от 16 мая 2018 года № 134-р «О межведомственной рабочей группе по вопросам формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов».

Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, исходя из принципов [Конвенции](consultantplus://offline/ref=C98FB72AB2CCEF7F33BE7A3DFB0D28EB69B295790BE214A30504F138e7MBJ) о правах инвалидов, является важным условием сохранения здоровья и развития возможностей инвалидов в современном обществе. Формирование системы комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, направлено на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая достижение ими материальной независимости. Способность инвалидов быть независимыми, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан справедливого социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

В Чеченской Республике функционирует сеть социальных организаций и служб, предоставляющих лицам с инвалидностью реабилитационные и абилитационные услуги, а также услуги ранней помощи.

В совокупности все учреждения обслуживают в течение года до 27 тысяч инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На протяжении последних лет наблюдается существенное улучшение в деятельности социальных организаций, что в свою очередь повысило уровень и качество оказываемых социальных услуг данной категории населения.

Однако в целях дальнейшего развития, внедрению в практику новых форм и методик оказания реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, необходима реализация единых подходов, основанных на межведомственном взаимодействии, направленных на формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на формирование и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, осуществление которых обеспечивается с учетом комплексного подхода к решению поставленных задач, путем межведомственного взаимодействия и выполнение взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы.

Социальная изоляция детей-инвалидов, невозможность их интеграции в общество во многом обусловлена наличием множества средовых барьеров, отсутствием доступной среды жизнедеятельности, вследствие чего инвалиды, в том числе и дети-инвалиды, лишены возможности реализовать свои права и принимать участие во всех аспектах жизни. Таким образом, для Чеченской Республики, как и для России в целом, проблема оказания государственной поддержки детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья относится к числу наиболее актуальных.

Данная ситуация обусловила одно из основных направлений социальной политики Чеченской Республики: создание равных возможностей, способствующих более полной компенсации ограничений жизнедеятельности, социальной адаптации и их интеграции в общество.

Положение семей, воспитывающих детей-инвалидов, усугубляется отсутствием последовательного межведомственного взаимодействия, в том числе в вопросах формирования и ведения единой системы учета детей-инвалидов и их семей. На всех этапах работы с детьми-инвалидами и их семьями взаимодействие зачастую носит недостаточный характер, что проявляется во время выявления ребенка с ограниченными возможностями здоровья, анализа и оценки нужд и потребностей семьи с ребенком-инвалидом, разработки плана реабилитации и его реализации. В этой связи единое информационное поле с актуальной информацией о точном количестве семей с детьми-инвалидами, об их потребностях и нуждах, а также об услугах, которые получают и могут получить дети-инвалиды и их семьи, является крайне востребованным.

Социальная изоляция семей с детьми-инвалидами обусловлена несовершенством системы социально-педагогических и социально-психологических услуг. Более половины детей-инвалидов школьного возраста не имеют постоянной возможности общаться со сверстниками, дистанционное образование не способно в полной мере обеспечить им естественную социализацию. Большинство детских развивающих центров, как и ряд учебных заведений, не могут принять школьников из числа детей-инвалидов в образовательные или творческие группы: не позволяет оборудование помещений, квалификация педагогов, отсутствие программ интеграции и системы сопровождения в образовательном пространстве. События, вовлекающие детей-инвалидов в городскую социальную среду, происходят достаточно редко.

В Чеченской Республике проводятся мероприятия досугового, благотворительного и спортивного характера, но они носят периодический характер. В числе проектов, имеющих положительный эффект, следует отметить проведение совместно с республиканскими общественными организациями инвалидов фестиваля для детей и молодых людей с инвалидностью. Для решения вопросов межведомственного взаимодействия создан Совет по делам инвалидов при Главе Чеченской Республики. В республике планомерно ведется работа по улучшению жилищных условий инвалидов и семей с детьми-инвалидами.

Вместе с тем, существует актуальная необходимость совершенствования деятельности по социальной реабилитации детей-инвалидов, членов их семей, в связи с чем считаем необходимым решение следующих задач:

объединить имеющиеся разрозненные сведения о детях-инвалидах и их семьях в единую информационную базу, доступную для всех участников реабилитационного процесса;

расширить возможности получения профессиональных знаний для специалистов, занимающихся реабилитацией и абилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья; продолжить развитие деятельности по патронажному обслуживанию семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья;

По состоянию на 1 января 2020 года в Чеченской Республике насчитывается 217,4 инвалидов (включая детей-инвалидов), что в динамике характеризует увеличение числа инвалидов за 3-х летний период на 4,3 % (в 2017 году – 208,4 тыс. человек, в 2018 году – 211,6 тыс. человек). Сегодня перед государством и обществом стоит чрезвычайно важная задача – выступить гарантом социальной защищенности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), взять на себя обязанность обеспечить им условия для адаптации в социальной среде, полноценной жизни, учебы и профессиональной подготовки.

В целях реализации конституционного права детей с ОВЗ на образование в программе развития системы образования Чеченской Республики Министерством образования и науки Чеченской Республики поставлена цель - интеграция детей-инвалидов и детей с ОВЗ в общество.

Для достижения поставленной цели Министерством образования и науки Чеченской Республики проводится соответствующая работа.

По состоянию на 1 января 2020 года в Чеченской Республике функционирует 486 организаций общего образования, в которых обучается 287280 человек.

В 2020 году в общеобразовательных организациях республики в соответствии с обращениями родителей (законных представителей) реализовывались адаптированные образовательные программы в отношении 5458 детей-инвалидов и в отношении 4537 детей с ОВЗ.

В системе Министерства образования и науки Чеченской Республики функционируют организации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья:

ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей с задержкой психического развития»;

ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для глухих и слабослышащих».

ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей с задержкой психического развития» осуществляет коррекционно-развивающее обучение и воспитание граждан с задержкой психического развития, у которых при потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития наблюдается низкий уровень внимания, памяти и, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость. В процессе обучения и воспитания этих детей в школе обеспечивается коррекция психического развития, активизируется познавательная деятельность, формируются навыки и умения учебной деятельности.

Образовательная программа школы-интерната (вариант 7.2) реализует идеи коррекции интеллектуального и нравственного развития личности детей младшего школьного возраста на основе предметного образования, подготавливает обучающихся к дальнейшему обучению в массовой общеобразовательной школе.

ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для глухих и слабослышащих» обеспечивает практически круглосуточное коррекционно-воспитательное воздействие на детей с нарушениями слуха, создавая благоприятные условия для их всестороннего развития и оказывая тем самым помощь семье в воспитании ребенка.

Школа-интернат работает в условиях пятидневной рабочей недели. Все учащиеся школы-интерната обучаются в одну смену. Формирование личности глухого и слабослышащего ученика, его воспитание в коллективе предполагают коррекционную, прежде всего коммуникативно-адаптационную направленность благодаря использованию словесной речи как ведущего средства общения в условиях речевого режима. При этом не исключается возможность использования жестовой речи, дактилологии как вспомогательных средств общения.

В школе-интернате комплексное психолого-медико-социально-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляют специалисты: учителя-дефектологи, учителя-сурдопедагоги, тьюторы, учителя начальных классов, учителя-предметники, классные руководители, воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог, врач-педиатр.

Главное требование к процессу образования — это организация развивающей слухоречевой среды, предусматривающей слухозрительное и слуховое восприятие устной речи с помощью звукоусиливающей аппаратуры. Учителями-дефектологами, учителями-сурдопедагогами проводятся индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи с 1 дополнительного по 11 классы (на каждого обучающегося выделяется по 3 часа в неделю). Они способствуют улучшению внятности речи и повышению качества произношения. Компенсация дефектов речи обеспечивает полноценную жизнь глухих и слабослышащих воспитанников, их реабилитацию и адаптацию в современном обществе. Музыкально-ритмические занятия направлены на эстетическое воспитание глухих и слабослышащих обучающихся средствами музыки, совершенствование координации движений, развитие слухового восприятия и произносительной стороны речи. Расширен библиотечный фонд школы-интерната. Все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки.

С целью предоставления детям в возрасте до 18 лет, имеющим отклонения в физическом и умственном развитии, квалифицированной психолого-медико-педагогической помощи, а также иных видов услуг, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в системе Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики функционирует 4 реабилитационных центра для детей с ограниченными возможностями, которые занимаются комплексной реабилитацией детей данной категории:

ГБУ «Республиканский специализированный центр для детей с особыми потребностями»;

ГБУ «Аргунский медико-социально-реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» на 90 мест;

ГБУ «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями им. И.С. Тарамова» на 220 мест;

ГБУ «Шалинский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями».

ГБУ «Аргунский медико-социально-реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» реализует мероприятия, направленные на медицинскую и социальную реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровьем.

ГБУ «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями им. И.С. Тарамова» создан в целях оказания несовершеннолетним, имеющим отклонение в физическом развитии, квалифицированной диагностической, медико-социальной, психолого-социальной, социально-педагогической и социально-правовой помощи. Реализация программ по реабилитации осуществляется в форме стационарного, полустационарного социального обслуживания, а также в форме социального обслуживания на дому.

В Центре предусмотрены условия нахождения ребенка с одним из родителей, что позволяет родителям принимать участие в реабилитационном процессе, а также обучаться приемам реабилитации с целью их дальнейшего применения в домашних условиях.

В отделениях Центра применяются уникальные методики оздоровления, такие как: иглотерапия, парафинотерапия, механотерапия, войтотерапия, гидромассажные ванны, иппотерапия и многие другие.

Кроме того, с целью внедрения новых технологий и методов ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и семьям, их воспитывающим, на базе вышеуказанного Центра создана служба ранней помощи, а также региональный ресурсный центр по оказанию ранней помощи детям (далее - региональный ресурсный центр).

Региональный ресурсный центр по развитию ранней помощи осуществляет координирующую, информационно-методическую, статистическую, аналитическую, экспертную функции, организует обучение специалистов ранней помощи. В целях информирования родителей о системе ранней помощи, а также обеспечения организаций, оказывающих услуги ранней помощи, методическими и справочно-информационными материалами создан информационный сайт.

В целях осуществления социальной защиты несовершеннолетних, страдающих психическими заболеваниями и нуждающихся в бытовом и медико-социальном обслуживании, в системе Минтруда ЧР с 2015 года функционирует ГБУ «Шалинский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями».

С целью проведения мероприятий медицинского и социального характера с 1 июля 2018 года в системе Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики функционирует ГБУ «Республиканский специализированный центр для детей с особенными потребностями», в которых созданы необходимые условия, способствующие осуществлению результативной реабилитации: хорошая материально-техническая база, достаточный уровень профессиональной подготовки кадров, высокие технологии по медико-социальной реабилитации. В данной организации оказывают помощь детям-инвалидам с такими заболеваниями как сенсорные расстройства, детям с расстройством аутистического спектра, с синдромом Дауна.

С целью предоставления междисциплинарной семейно-центрированной помощи ребенку для содействия его оптимальному развитию и адаптации в обществе, а также минимизации отклонений в состоянии здоровья детей самого раннего возраста, во всех вышеуказанных организациях созданы службы ранней помощи.

Все организации для детей с ограниченными возможностями имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности, в организациях работают высококвалифицированные медицинские работники, психологи, педагоги, специалисты по социальной работе, которые участвуют в предоставлении реабилитационных мероприятий.

Во всех организациях социального обслуживания обеспечены условия беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп.

Одной из приоритетных задач снижения инвалидизации детского населения является раннее выявление детей с проблемами в развитии, их комплексная диагностика и планирование ранней помощи.

Медицинская реабилитация инвалидов проводится в рамках индивидуальной программы реабилитации и абилитации (далее – ИПРА) в организациях здравоохранения и социального обслуживания.

Первый этап медицинской реабилитационной помощи в острый период течения заболевания или травмы осуществляется в отделениях реанимации и интенсивной терапии медицинских организаций по профилю основного заболевания при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала) и отсутствии противопоказаний к методам реабилитации.

Второй этап медицинской реабилитационной помощи осуществляется в  стационарных условиях медицинских организаций (отделениях реабилитации) в ранний восстановительный период течения заболевания или травмы, поздний реабилитационный период, период остаточных явлений течения заболевания, при хроническом течении заболевания вне обострения пациентам, инвалидам, часто болеющим детям, нуждающимся в наблюдении специалистов по профилю оказываемой помощи, в проведении высокоэффективной реабилитации, а также нуждающимся в посторонней помощи для осуществления самообслуживания, перемещения и общения, при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала) в соответствии с группой преобладающих функциональных нарушений взрослых и детей, а именно:

с нарушением функции центральной нервной системы и органов чувств;

с соматическими заболеваниями (кардиологический профиль);

с нарушениями функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата;

с патологией перинатального периода.

Третий этап медицинской реабилитационной помощи в ранний, поздний реабилитационный периоды, осуществляется в реабилитационных центрах, а также в санаторно-курортных организациях.

На территории Чеченской Республики функционируют санаторный комплекс «Серноводск-Кавказский» для взрослых на 120 коек и республиканский противотуберкулезный санаторий для детей в с. Чишки на 150 коек.

Министерством здравоохранения Чеченской Республики утвержден приказ от 29 декабря 2017 года № 295 «Маршрутизация пациентов для проведения мероприятий по медицинской реабилитации», где в соответствии с уровнями медицинских организаций, их оснащением и оказываемой специализированной помощи по профилям, определены этапы оказания медицинской реабилитации по следующим направлениям:

1 этап медицинской реабилитации:

неврологический – при поражении центральной нервной системы и органов чувств;

неврологический – при поражении периферической нервной системы и органов чувств;

кардиологический – после перенесенного острого коронарного синдрома и операций на сердце и крупных сосудах;

травматологический – при протезировании и пластике суставов, операции на позвоночнике при скелетной травме

2 этап медицинской реабилитации:

неврологический с последствиями острого нарушения мозгового кровообращения, с последствиями черепно-мозговой и спинномозговой травмы, опухолей центральной нервной системы (послеоперационный период), другими неврологическими заболеваниями;

(подострый период), ранний восстановительный период;

поздний восстановительный период;

период отдаленных последствий (подлежащий проведению активных реабилитационных мероприятий);

кардиологический после перенесенного острого коронарного синдрома и операций на сердце и крупных сосудах;

травматологический после эндопротезирования суставов, скелетных травм.

3 этап медицинской реабилитации:

неврологический;

кардиологический;

травматологический.

Совместная деятельность высококвалифицированных специалистов: неврологов, педиатров, ортопедов-травматологов, педагогов, психологов, логопедов, массажистов, инструкторов ЛФК – образует комплекс реабилитационных мероприятий, в котором используются новейшие достижения медицинской психолого-педагогической реабилитации. С учетом внедрения современных методик реабилитации, специалистам необходимо ежегодное усовершенствование практических навыков на базах федеральных клиник.

В системе здравоохранения Чеченской Республики функционируют 3 центра медицинской реабилитации:

ГБУ «Республиканский реабилитационный центр» на 120 коек;

ГБУ «Республиканский детский реабилитационный центр» на 130 коек;

ГБУ «Психоневрологический центр лечения и реабилитации детей» на 135 коек.

Ежегодно в среднем на базе указанных организаций получают медицинскую реабилитацию более 6 000 пациентов, в том числе более 3 000 детей.

На базе ГБУ «Республиканский реабилитационный центр» оказывается медицинская реабилитация по профилю – «кардиология», «неврология», «ортопедия и травматология», а также на 15 смешанных физиотерапевтических койках по профилю «пульмонология» и «гастроэнтерология». В 2019 году эту помощь на базе данного учреждения получили 3 422 пациентов.

ГБУ «Республиканский детский реабилитационный центр» проводит медицинскую реабилитацию по профилю «детская неврология», в 2019 году эту помощь получили 1 566 ребенка.

ГБУ «Психоневрологический центр лечения и реабилитации детей» оказывает медицинскую помощь и медицинскую реабилитацию по профилю «психоневрология», в 2019 году помощь получили 1 598 детей.

На первое января 2020 года в государственных бюджетных учреждениях службы занятости на учете в качестве ищущих работу инвалидов составило 896 чел., (на начало 2019 года 2220 чел.).

В системе физической культуры и спорта функционирует Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья «Спортивная школа по адаптивным видам спорта «Ламан аз». Организация учебно-тренировочного процесса включает в себя проведение учебно-тренировочных мероприятий и других спортивных мероприятий, а также обеспечение спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, питанием на учебно-тренировочных мероприятиях и других спортивных соревнованиях, проезд на учебно-тренировочные мероприятия и другие спортивные мероприятия. Целевой группой являются: глухие, слабослышащие; слепые, слабовидящие; ампутанты.

Учебно-тренировочные занятия проводятся по следующим спортивным дисциплинам: футбол, мини-футбол (ампутанты), спортивная борьба греко-римского стиля, спортивная борьба вольного стиля (глухие и слабовидящие), армрестлинг (глухие и слабослышащие), легкая атлетика, баскетбол на колясках,  настольный теннис «Шоудаун», самбо, велоспорт (слепые, слабовидящие). Количество занимающихся составляет 179 человек.

Содержание адаптивного спорта направлено, прежде всего, на формирование у инвалидов высокого спортивного мастерства и достижение ими наивысших результатов в его различных видах в состязаниях с людьми, имеющими аналогичные проблемы со здоровьем. Максимальное развитие с помощью средств и методов адаптивной физической культуры жизнеспособности человека, поддержание у него оптимального психофизического состояния предоставляет каждому инвалиду возможности реализовать свой творческий потенциал и достичь результатов, соизмеримых с результатами здоровых людей.

В системе Министерства культуры Чеченской Республики функционируют 3 библиотеки, которые оказывают услуги (мероприятия) по реабилитации и абилитаци инвалидов, в том числе детей-инвалидов:

ГБУ «Республиканская специальная библиотека для слепых»;

ГБУ «Национальная библиотека Чеченской Республики им. А.А. Айдамирова»;

ГБУ «Республиканская детская библиотека ЧР им. С.В.Михалкова».

В работе с инвалидами и детьми инвалидами организации осуществляют деятельность по:

библиотечному обслуживанию инвалидов, детей-инвалидов, членов их семей, а также физических и юридических лиц, профессионально занимающихся проблемами инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

выявлению и привлечению к пользованию библиотекой инвалидов и детей-инвалидов, проживающих в Чеченской Республике;

изучению и анализу информационных потребностей и читательских интересов пользователей данной категории;

анализу состояния информационно-библиотечного обслуживания инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

проведению различных культурно-просветительских мероприятий;

проведению научных и социологических исследований по проблемам библиотечного обслуживания инвалидов, детей-инвалидов.

В рамках содействия занятости населения в 2019 году инвалидам, обратившимся в службу занятости, оказаны следующие государственные услуги:

организована профессиональная ориентация для 1 600 инвалидов;

оказана психологическая поддержка 787 инвалидам;

направлено на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 43 инвалида;

проведены оплачиваемые общественные работы, в которых приняли участие 68 инвалидов;

организовано временное трудоустройство для безработных граждан из числа инвалидов, испытывающих трудности в поиске работы, в количестве 1171 человек;

проведена социальная адаптация на рынке труда в отношении 808 безработных граждан из числа инвалидов.

Однако, несмотря на значительное улучшение ситуации на рынке труда, сохраняется проблема трудоустройства незанятых инвалидов, так как эта категория граждан имеет ограничения в трудовой деятельности по медицинским показаниям.

В 2019 году в органы службы занятости населения Чеченской Республики обратилось в целях поиска работы 2130 инвалидов, что на 32,8 % (1038 человек) меньше, чем в соответствующем периоде 2018 года.

В 2019 году органами службы занятости населения республики трудоустроено 2273 инвалида.

**2.** ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ

Целью Подпрограммы является повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, развитие сопровождаемого проживания инвалидов в Чеченской Республике.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи.

1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Чеченской Республике.

Реализация данной задачи позволит повысить эффективность организации взаимодействия организаций, созданных и осуществляющих свою деятельность независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, обеспечивающих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, выявить количество инвалидов, в том числе детей-инвалидов, нуждающихся в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Чеченской Республике.

2. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чеченской Республике.

Данная задача направлена на содействие в трудоустройстве граждан, признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости, а также оборудование (оснащение) центров занятости населения Чеченской Республики.

3. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Чеченской Республике.

Для решения этой задачи запланирована разработка новых и совершенствование при необходимости имеющихся региональных и локальных нормативных правовых актов, проведение мониторинговых исследований, которые в дальнейшем позволят скоординировать деятельность исполнительных органов государственной власти Чеченской Республики в целях развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Чеченской Республике.

4. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Чеченской Республике.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию необходимых условий для развития действующей региональной системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Чеченской Республике, повышению доступности и качества реабилитационных услуг.

Для оценки результатов реализации Подпрограммы используются следующие целевые показатели результативности ее реализации:

1) доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Чеченской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые);

2) доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов субъекта Чеченской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети);

3) доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Чеченской Республики, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Чеченской Республики;

4) число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания;

5) доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Чеченской Республики;

6) доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Чеченской Республики, нуждающихся в получении таких услуг;

7) доля семей Чеченской Республики, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи;

8) доля специалистов Чеченской Республики, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Чеченской Республики.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 к Подпрограмме.

**3.** СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в течение 2021-2023 годов.

**4.** ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий исходя из первоочередных задач Подпрограммы.

Перечень мероприятий состоит из 4 разделов, включающих подразделы, которые содержат непосредственно мероприятия Подпрограммы, соответствующие поставленной задаче Подпрограммы. При этом наименование каждого из разделов и подразделов перечня мероприятий по сути сопоставляется с соответствующей задачей Подпрограммы.

Количество разделов и подразделов перечня мероприятий соответствует количеству задач.

Все разделы перечня мероприятий предусматривают комплексный подход к решению социально значимой задачи - устранение или возможно более полная компенсация ограничений жизнедеятельности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в целях их социальной адаптации, включая достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество, формирование равных возможностей во всех сферах жизни общества, а также развитие ранней помощи и сопровождаемого проживания инвалидов.

Для решения первоочередной задачи по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Чеченской Республики сформирован [раздел 1](#P484), включающего 3 подраздела:

[подраздел 1.1](#P485) - мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах;

[подраздел 1.2](#P532) - мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи;

подраздел 1.3. - мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания.

В рамках данных подразделов осуществляются следующие мероприятия:

выявление потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах;

проведение мониторинга потребности детей-инвалидов в услугах ранней помощи;

выявление потребности инвалидов в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания.

Реализация мероприятий позволит определить потребности в реабилитационных и абилитационных услугах, в услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания, а также увеличить количество инвалидов, том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, количество детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, количество инвалидов, получивших услуги в рамках сопровождаемого проживания.

Для решения первоочередной задачи по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Чеченской Республике сформирован [раздел 2](#P546), включающего 2 подраздела:

[подраздел 2.1](#P547) - мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

[подраздел 2.2](#P594) - мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

В рамках подраздела 2.1 осуществляются следующие мероприятия:

организация профориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в рамках основной деятельности образовательных организаций;

организация и проведение ярмарок вакансий и учебных мест для инвалидов молодого возраста;

проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

В рамках данных мероприятий предполагается повышение уровня профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на определение их профессиональной направленности с целью дальнейшего обучения и трудоустройства. Результатом реализации мероприятий является повышение уровня профессиональных знаний детей-инвалидов, ориентирование их на получение конкретной профессии.

В рамках подраздела 2.2 осуществляются следующие мероприятия:

оказание услуг по содействию занятости инвалидов трудоспособного возраста;

организация сопровождения инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве;

оснащение реабилитационным оборудованием для социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (терминалы для общественной информации) центров занятости населения Чеченской Республики.

Реализация мероприятий направлена на повышение уровня конкурентоспособности на рынке труда и сохранение мотивации к трудовой деятельности инвалидов молодого возраста, содействие трудоустройству и адаптации на рынке труда инвалидов молодого возраста, создание условий, способствующих расширению возможностей для трудоустройства и обеспечению востребованности инвалидов молодого возраста на рынке труда.

В целях оказания услуг по профессиональной деятельности одно из мероприятий подраздела 2.2 предусматривает закупку для 20 центров занятости населения Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики реабилитационного оборудования для социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов, а именно терминалов для общественной информации для обмена, получения и передачи информации для инвалидов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата.

Для решения первоочередной задачи по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Чеченской Республике сформирован [раздел 3](#P641), включающего 3 подраздела:

[подраздел 3.1](#P675) - мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

[подраздел 3.2](#P722) - мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в Чеченской Республике;

подраздел 3.3. - мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Чеченской Республике.

В рамках данных подразделов осуществляются следующие мероприятия:

разработка методического пособия по организации и проведению комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей- инвалидов, разработка и тиражирование информационных, методических материалов (буклетов, листовок и др.);

мероприятия по организации информационного взаимодействия органов исполнительной власти Чеченской Республики, а также подведомственных им организаций в рамках реализации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также оказании ранней помощи, услуг по сопровождаемому проживанию;

поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы, направленной на создание условий по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также по предоставлению услуг ранней помощи;

разработка и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы по развитию технологий сопровождаемого проживания инвалидов.

Реализация указанных мероприятий обеспечит совершенствование нормативной правовой базы, определяющей требования к развитию системы взаимодействия органов государственной власти и социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Реализация мероприятий также направлена на организацию и проведение социальной рекламы, изготовление, тиражирование и распространение среди населения информационных материалов по возможно более раннему выявлению признаков нарушения функций организма, профилактике инвалидности, ранней помощи и реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Для решения первоочередной задачи по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Чеченской Республике сформирован [раздел 4](#P736), включающего 4 подраздела:

[подраздел 4.1](#P770) - мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

[подраздел 4.2](#P817) - мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи;

[подраздел 4.3](#P864) - мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов;

[подраздел](#P864) 4.4. - мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов.

В рамках подраздела 4.1 осуществляются следующие мероприятия:

обеспечение межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Чеченской Республике;

приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, компьютерной и оргтехники для оснащения организаций, подведомственных Министерству труда, занятости и социального развития Чеченской Республики с целью предоставления реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам и детям-инвалидам, услуг ранней помощи;

оснащение реабилитационным оборудованием организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию инвалидов, в том детей-инвалидов, подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики;

оснащение реабилитационным оборудованием ГБУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта «Ламан аз» для предоставления услуг (мероприятий) по реабилитации и абилитации инвалидов;

приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, компьютерной и оргтехники для оснащения организаций, подведомственных Министерству образования и науки Чеченской Республики, с целью предоставления реабилитационных и абилитационных услуг детям-инвалидам;

приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, компьютерной и оргтехники для оснащения организаций, подведомственных Министерству культуры Чеченской Республики, с целью предоставления реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам;

организация взаимодействия с волонтерскими (добровольческими) организациями, обеспечивающими реабилитацию и абилитацию инвалидов и детей-инвалидов, с целью вовлечения их в формирование региональной системы комплексной реабилитации инвалидов и детей инвалидов;

проведение информационно-разъяснительной компании о деятельности регионального ресурсного центра по оказанию ранней помощи детям;

техническая поддержка и доработка имеющихся электронных сервисов, содержащих сведения об инвалидах, оказанных им реабилитационных и абилитационных мероприятиях, реестра реабилитационных организаций субъекта Чеченской республики в соответствии с проектом региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

организация обучения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам.

В рамках мероприятий Подпрограммы в Чеченской Республике запланированы мероприятия по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также обеспечение взаимодействия организаций, созданных и осуществляющих свою деятельность независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, обеспечивающих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Результатом реализации мероприятий явится оснащение следующих организаций, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Чеченской Республике:

ГБУ «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями им. И.С. Тарамова» на 220 мест;

ГБУ «Аргунский медико-социально-реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» на 90 мест;

ГБУ «Шалинский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»;

ГБУ «Республиканский специализированный центр для детей с особыми потребностями»;

ГБУ «Алпатовский социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов» на 120 мест;

ГБУ «Республиканский реабилитационный центр» на 120 коек;

ГБУ «Республиканский детский реабилитационный центр» на 130 коек;

ГБУ «Психоневрологический центр лечения и реабилитации детей» г. Грозный на 135 коек;

ГБУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта «Ламан аз»;

ГБУ «Республиканская специальная библиотека для слепых»;

ГБУ «Национальная библиотека Чеченской Республики им. А.А. Айдамирова»;

ГБУ «Республиканская детская библиотека ЧР им. С.В.Михалкова»;

ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей с задержкой психического развития»;

ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для глухих и слабослышащих».

Доработка электронных сервисов, содержащих сведения об инвалидах, в том числе детях-инвалидах обеспечит межведомственное информационное взаимодействия в рамках обеспечения комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи.

Кроме того, планируется проводить обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам.

В рамках подраздела 4.2 осуществляются следующие мероприятия:

создание новых служб ранней помощи на базе: ГБУ «Гудермесский центр социальной помощи семье и детям», ГБУ «Грозненский центр социальной помощи семье и детям»; ГБУ «Курчалоевский центр социальной помощи семье и детям»; ГБУ «Шатойский центр социальной помощи семье и детям», ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и детям»;

оснащение реабилитационным оборудованием служб ранней помощи, созданных на базе центров помощи семье и детям, подведомственных Министерству труда, занятости и социального развития Чеченской Республики, для предоставления услуг ранней помощи;

предоставление услуг ранней помощи в организациях, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Чеченской Республике.

Результатом реализации мероприятий явится развитие системы ранней помощи в Чеченской Республике путем создания новых служб ранней помощи на базе организаций социального обслуживания семьи и детям и оснащение следующих организаций, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Чеченской Республике:

ГБУ «Гудермесский центр социальной помощи семье и детям»» на 100 мест;

ГБУ «Грозненский центр социальной помощи семье и детям» на 50 мест;

ГБУ «Курчалоевский центр социальной помощи семье и детям» на 90 мест;

ГБУ «Шатойский центр социальной помощи семье и детям» на 90 мест;

ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и детям» на 90 мест.

Реализация мероприятий позволит сократить число детей, которым требуются специальные условия для социальной адаптации и последующей интеграции в социум.

Своевременное выявление отклонений в развитии и оказание комплексной помощи даст возможность скорректировать имеющиеся недостатки и проблемы в развитии ребенка или устранить их, обеспечив ему полноценное развитие.

Развитие системы ранней помощи детям с нарушением здоровья и детям группы риска также позволит создать действенный механизм по сокращению масштабов и глубины детской инвалидизации и сохранению семейного окружения детей.

В рамках подраздела 4.3 осуществляются следующие мероприятия:

организация обучения (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) специалистов, предоставляющих услуги реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, сопровождаемого проживания, ранней помощи;

обучение, повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам и услуги ранней помощи;

обучение, повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов организаций, подведомственных Министерству образования и науки Чеченской Республики, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги детям-инвалидам;

обучение, повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов организаций, подведомственных Министерству культуры Чеченской Республики, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги инвалидам, детям-инвалидам.

Реализация мероприятий Подпрограммы предусматривает:

подготовка кадров для организаций, осуществляющих профессиональную реабилитацию инвалидов, раннюю помощь, обучение специалистов образовательных организаций и организаций социального обслуживания, культуры технологиям и методам социальной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), в том числе ранней помощи;

повышение квалификации медицинских работников в области медицинской реабилитации (проведение 3-го этапа реабилитации) на федеральных базах, с целью увеличения медицинских работников, прошедших подготовку в части овладения необходимыми знаниями и мануальными навыками для оказания качественной реабилитационной помощи по профилям в полном объеме инвалидам, в том числе детям- инвалидам.

В рамках подраздела 4.4 осуществляются следующие мероприятия:

оснащение реабилитационным оборудованием отделение временного проживания ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Наурского района для осуществления реабилитации и абилитации инвалидов;

оснащение реабилитационным оборудованием ГБУ «Шалинский психоневрлогический интернат» на 330 мест для предоставления услуг в рамках сопровождаемого проживания инвалидов;

внедрение технологии сопровождаемого проживания в отделениях социального обслуживания на дому при ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» на территории города Грозный.

Результатом реализации мероприятий явится оснащение следующих организаций для предоставления услуг в рамках сопровождаемого проживания инвалидов:

ГБУ «Шалинский психоневрлогический интернат» на 330 мест;

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Наурского района.

Внедрение технологии сопровождаемого проживания планируется и в деятельности организаций социального обслуживания, оказывающих социальные услуги на дому. В связи с чем, в комплексных центрах социального обслуживания населения города Грозный будут организованы службы сопровождаемого проживания.

Деятельность служб сопровождаемого проживания позволит обеспечить регулярное сопровождение инвалидов, которые могут частично обслуживать себя, но каждый день нуждаются в регулярной помощи, в частых напоминаниях, иногда в замещающем исполнении, с длительностью предоставления услуг от 4 до 8 часов в сутки и периодического сопровождения для инвалидов, которые несколько раз в неделю нуждаются в напоминании, содействии или помощи сопровождающих при исполнении действий для решения отдельных задач организации своей жизни, с длительностью предоставления услуг от 4 до 12 часов в неделю.

В целях совершенствования системы социального обслуживания, формирования условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации в отношении инвалидов, находящихся на социальном обслуживании в отделениях временного проживания, подпрограммой предусмотрено оснащение оборудованием отделение временного проживания при государственном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» Наурского района. Данное отделение рассчитано на 25 койко-мест. Гражданам старшего возраста и инвалидам в отделении предоставляется бесплатно жилое помещение, мебель, оборудование, мягкий и хозяйственный инвентарь, средства личной гигиены, теле и радиоаппаратура. В отделении 4-х разовое питание, медицинское обслуживание.

Отделения временного проживания являются одной из стационарозамещающих форм социального обслуживания. Организация необходимых реабилитационных услуг инвалидам в условиях временного нахождения в них, позволит повысить качество социального обслуживания инвалидов, нуждающихся в кратковременной реабилитации и избежать им необходимости постоянного проживания в стационаре.

**Раздел 5.** РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

[Объем](#P6402) ресурсного обеспечения Подпрограммы представлен в приложении № 3 к Подпрограмме.

Общий объем финансирования реализации Подпрограммы составляет – 163 900,0 тыс. рублей, из них:

в 2021 году – 83900,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 50000,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 30000,0 тыс. рублей.

Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 155705,0 тыс. рублей, из них:

в 2021 году – 79705,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 47500,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 28500,0 тыс. рублей.

Общий объем средств бюджета Чеченской Республики составляет 8195,0 тыс. рублей, из них:

в 2021 году – 4195,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 2500,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 1500,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы формируется за счет средств федерального бюджета и бюджета Чеченской Республики, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке.

**Раздел 6.** УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем Подпрограммы является Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики.

Соисполнителями Подпрограммы являются:

1) Министерство здравоохранения Чеченской Республики;

2) Министерство образования Чеченской Республики;

3) Министерство культуры Чеченской Республики;

4) Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту;

5) Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации;

6) Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию.

Организацию исполнения мероприятий Подпрограммы, текущее управление, координацию работ соисполнителей Подпрограммы и контроль за ходом реализации Подпрограммы, в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы, осуществляет ответственный исполнитель. Ответственный исполнитель Подпрограммы разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Подпрограммы.

Соисполнители Подпрограммы в пределах своих полномочий:

1) организуют исполнение мероприятий Подпрограммы;

2) выступают инициаторами корректировки программных мероприятий, источников и объемов их финансирования (с учетом результатов оценки эффективности Подпрограммы);

3) осуществляют функции государственного заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для реализации Подпрограммы;

4) осуществляют полномочия главного распорядителя средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы;

5) обеспечивают качественное и своевременное исполнение программных мероприятий;

6) обеспечивают эффективное, целевое и рациональное использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы;

7) распределяют средства, предусмотренные на реализацию Подпрограммы, между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств для осуществления ими функции государственного заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для реализации Подпрограммы;

8) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.

Организация исполнения мероприятий соисполнителями Подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=722C114B5287597D9FCBE4487A18BDE9DD540D2E6DA1426DA5C5BF8FF332A3D27CA735A1BCD9DAE1382059AD814Dw4M) от 5 апреля 2013 года. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=722C114B5287597D9FCBE4487A18BDE9DD530B2F65A6426DA5C5BF8FF332A3D27CA735A1BCD9DAE1382059AD814Dw4M) от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В случае экономии бюджетных ассигнований, образовавшейся в результате снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в рамках проведения конкурсных процедур на право заключения государственного контракта, денежные средства расходуются на финансовое обеспечение мероприятий, на которые предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, в размере не менее 10 процентов и не более 20 процентов на одно направление деятельности (сферу) от общего объема сэкономленных средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Соисполнители Подпрограммы ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют ответственному исполнителю Подпрограммы:

1) информацию об исполнении мероприятий Подпрограммы с указанием сведений о выполнении мероприятий, включающих в себя количественно-качественные показатели и описание выполнения или невыполнения мероприятий;

2) отчет об осуществлении расходов областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета областному бюджету на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в Подпрограммы;

3) отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется Правительством Чеченской Республики и иными органами государственной власти Чеченской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.

Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики направляет в Министерство экономического развития и торговли Чеченской Республики информацию о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ, утвержденного Постановлением Правительства Чеченской Республики от 3 сентября 2013 года № 217 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ Чеченской Республики».

Ответственный исполнитель Подпрограммы ежеквартально представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации:

информацию об исполнении мероприятий региональной программы с указанием сведений о выполнении мероприятий, включающих в себя количественно-качественные показатели и описание выполнения, или о невыполнении мероприятий;

отчет об осуществлении расходов бюджета Чеченской Республики (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в Подпрограмму.

Основными рисками, которые могут осложнить решение проблем программно-целевым методом, являются:

1) ухудшение социально-экономической ситуации;

2) недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

3) несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;

4) неэффективное взаимодействие соисполнителей подпрограммы.

Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни инвалидов, а также снижению их трудовой и социальной активности и, как следствие, снижению социальной независимости и экономической самостоятельности, что в свою очередь увеличит потребность в бюджетных средствах для обеспечения жизнедеятельности инвалидов путем предоставления им дополнительных мер социальной поддержки.

Привлечение средств федерального бюджета позволит минимизировать указанные риски, снизить расходную часть областного бюджета, а также скоординировать задачи, решаемые на федеральном и региональном уровнях, по повышению уровня социальной защищенности, соблюдению прав и социальных гарантий инвалидов.

Внесение изменений в перечень мероприятий Подпрограммы, сроки ее реализации, объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы в целом осуществляется по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

**Раздел 7.** ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В результате реализации Подпрограммы ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития Чеченской Республики:

повышение уровня и качества предоставляемых инвалидам, в том числе детям-инвалидам, реабилитационных и абилитационных услуг;

возвращение инвалидов к активной жизни за счет частичного или полного восстановления или компенсации способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности, а также формирования у них новых способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности;

увеличение уровня информированности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получателей услуг ранней помощи о реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи,а также об услугах, предоставляемых в рамках сопровождаемого проживания инвалидов;

преодоление социальной изоляции и включенности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в жизнь общества, включая совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные);

проведение информационных кампаний и акций средств массовой информации в освещении проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить:

1) увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Чеченской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые);

2) увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Чеченской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети);

3) увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Чеченской Республики, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Чеченской Республики;

4) увеличение числа инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания;

5) увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Чеченской Республики;

6) увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Чеченской Республики, нуждающихся в получении таких услуг;

7) увеличение доли семей Чеченской Республики, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи;

8) увеличение доли специалистов Чеченской Республики, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Чеченской Республики.

Экономическая эффективность Подпрограммы обеспечивается путем рационального использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Общая социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы определяется по результатам оценки достижения значений целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы определяется по формуле:



E - эффективность реализации подпрограммы, процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации подпрограммы;

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное подпрограммой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) подпрограммы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий подпрограммы значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы эффективность реализации подпрограммы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E >= 95%, не менее 95 процентов мероприятий выполнены в полном объеме);

удовлетворительный (E >= 75%, не менее 75 процентов мероприятий выполнены в полном объеме);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации подпрограммы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Предполагается, что в результате реализации мероприятий Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

создание и развитие службы ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, разработка и внедрение технологии комплексной диагностики и реабилитации таких детей в раннем возрасте;

развитие комплекса предоставляемых реабилитационных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;

создание условий для интеграции детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

сформирование позитивного и толерантного отношения общества к детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;

привлечение внимания общества к решению проблем детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

проведение комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

повышение доступности предоставляемых реабилитационных услуг детям-инвалидам;

обеспечение эффективных изменений в системе социальной поддержки семей с детьми-инвалидами.

обеспечение доступности предпрофессиональной подготовки детей – инвалидов и детей с ОВЗ;

повышение уровня профессиональной компетентности руководителей и специалистов, обеспечивающих предпрофессиональную подготовку детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

поддержка и развитие общественных инициатив, привлечение местных социальных ресурсов в систему предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе развитие наставничества;

обеспечение доступности предпрофессиональной подготовки детей – инвалидов и детей с ОВЗ.

Последствиями реализации Подпрограммы станут улучшение морально-психологического климата в семьях, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, а также информированность населения о проблемах семей с детьми-инвалидами, в том числе через средства массовой информации.

Приложение № 1

к подпрограмме «Формирование и

развитие системы комплексной

реабилитации и абилитации инвалидов,

в том числе детей-инвалидов в

Чеченской Республике» на 2021-2023 годы

# Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы

# «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,

в том числе детей-инвалидов в Чеченской Республике» на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи региональной программы | Целевые показатели (индикаторы) региональной программы | Единица измерения целевого показателя (индикатора) региональной программы | Фактическое значение целевого показателя (индикатора) региональной программы в текущем году (2020 год) | Изменение значения целевого показателя (индикатора) региональной программы по годам | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Чеченской Республике | 1.1.1 доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Чеченской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | % | 71,9 | 72,9 | 73,9 | 74,9 |
| 1.1.2 доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов субъекта Чеченской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | % | 73,5 | 74,8 | 75,8 | 76,8 |
| 1.1.3. доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Чеченской Республики, нуждающихся в получении таких услуг | % | 95 | 97 | 98 | 100 |
| 1.1.4. число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания | чел. | 8 | 12 | 18 | 26 |
| 1.2. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чеченской Республике | 1.2.1. доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Чеченской Республики | % | 40 | 42,3 | 44,7 | 47 |
| 1.3. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Чеченской Республике | 1.3.1. доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Чеченской Республики, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Чеченской Республики | % | 42 | 90 | 100 | 100 |
| 1.4. формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Чеченской Республике | 1.4.1. доля семей субъекта Чеченской Республики, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | % | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 1.4.2. доля специалистов субъекта Чеченской Республики, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Чеченской Республики | % | 70 | 80 | 85 | 90 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Формирование и

развитие системы комплексной

реабилитации и абилитации инвалидов,

в том числе детей-инвалидов в

Чеченской Республике» на 2021-2023 годы

Перечень

мероприятий по формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,

в том числе детей-инвалидов в Чеченской Республике на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Исполнители мероприятия | | | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятий (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Номер целевого показателя (индикатора) региональной программы (1), на достижение которого направлено мероприятия | |
| всего | Средства федерального бюджета | | | | | | | Средства бюджета Чеченской Республики | | | | Средства бюджетов муниципальных образований Чеченской Республики | | | | | | | | Средства из внебюджетных источников | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | | | | 9 | | | 10 | |
| Мероприятия, направленные на выполнение первоочередных задач региональной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Чеченской Республике | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.1.  Выявление потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах | Всего | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики;  Министерство здравоохранения Чеченской Республики;  Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию;  Министерство образования и науки  Чеченской Республики  Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту  Министерство культуры Чеченской Республики | | | Увеличение количества инвалидов, том числе детей-инвалидов в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 1.1.1.  1.1.2. | |
| 2021 год | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| 2022 год | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| 2023 год | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | |
|  |  |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |
| * 1. Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.2.1.  Проведение мониторинга потребности детей- инвалидов в услугах ранней помощи | Всего | Министерство здравоохранения Чеченской Республики;  Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию;  Министерство образования и науки  Чеченской Республики;  Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики  Министерство культуры Чеченской Республики | | Увеличение количества детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1.1.3. | | | |
| 2021 год | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2022 год | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2023 год | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 1.3. Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.3.1.Выявление потребности инвалидов в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания | Всего | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | | Увеличение количества инвалидов, получивших услуги в рамках сопровождаемого проживания | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1.1.4. | | |
| 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2021 год |
| 2022 год | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2023 год | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Чеченской Республике | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1.1.  Организация профориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в рамках основной деятельности образовательных организаций | Всего | Министерство образования и науки  Чеченской Республики | | Увеличение количества выпускников- инвалидов, охваченных профориентационной работой | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 1.2.1. | |
| 2021 год | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 2022 год | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 2023 год | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| Мероприятие 2.1.2. Организация и проведение ярмарок вакансий и учебных мест для инвалидов молодого возраста | Всего | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | | Повышение количества трудоустроенных инвалидов молодого возраста и  обеспечение занятости и интеграции молодых инвалидов в общество | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 1.2.1. | |
| 2021 год | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 2022 год | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 2023 год | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| Мероприятие 2.1.3.  Проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | Всего | Министерство образования и науки  Чеченской Республики  Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | | Профессиональная ориентация и социализация детей-инвалидов, инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 1.2.1. | |
| 2021 год | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 2022 год | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 2023 год | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 2.2.Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.2.1.  Оказание услуг по содействию занятости инвалидов трудоспособного возраста | Всего | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | | повышение уровня трудоустройства и занятости инвалидов | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 1.2.1. | |
| 2021 год | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 2022 год | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 2023 год | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| Мероприятие 2.2.2.  Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве | Всего | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | | повышение уровня трудоустройства и занятости инвалидов | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 1.2.1 | |
| 2021 год | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 2022 год | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 2023 год | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| Мероприятие 2.2.3.  Оснащение реабилитационным оборудованием для социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей- инвалидов (терминалы для общественной информации) центров занятости населения Чеченской Республики | Всего | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | | Увеличение количества оказанных услуг незанятым инвалидам по профориентации | | 15200 | | | | 14440 | | | 760 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 1.2.1. | |
| 2021 год | 7200 | | | | 6840 | | | 360 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 2022 год | 5000 | | | | 4750 | | | 250 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 2023 год | 3000 | | | | 2850 | | | 150 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи сопровождаемого проживания инвалидов в Чеченской Республике | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.1.1.  Разработка методического пособия по организации и проведению комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей- инвалидов;  разработка и тиражирование информационных, методических материалов (буклетов, листовок и др.) | Всего | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики;  Министерство здравоохранения Чеченской Республики;  Министерство образования и науки  Чеченской Республики;  Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию  Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту  Министерство культуры Чеченской Республики  Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации | | Подготовка и распространение методических пособий в виде буклетов, листовок и др. по организации и проведению комплексной реабилитации инвалидов различных категорий, в т.ч. детей-инвалидов. Подготовка и тиражирование буклетов | | в рамках основной деятельности | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 1.3.1. | |
| 2021 год | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 2022 год | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 2023 год | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| * 1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в Чеченской Республике | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.2.1.  Мероприятия по организации информационного взаимодействия органов исполнительной власти Чеченской Республики, а также подведомственных им организаций в рамках реализации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также оказании ранней помощи, услуг по сопровождаемому проживанию | Всего | Министерство здравоохранения Чеченской Республики;  Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики;  Министерство образования и науки  Чеченской Республики;  Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию  Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту  Министерство культуры Чеченской Республики  Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации | | | Организация межведомственной работы министерств и ведомств в Чеченской Республике в рамках реализации комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также оказании ранней помощи, услуг по сопровождаемому проживанию | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 1.3.1. | |
| 2021 год | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 2022 год | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 2023 год | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Мероприятие 3.2.2.  Поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы, направленной на создание условий по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также по предоставлению услуг ранней помощи | Всего | Министерство здравоохранения Чеченской Республики;  Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики;  Министерство образования и науки  Чеченской Республики;  Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию  Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту  Министерство культуры Чеченской Республики  Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации | | | Поддержание в актуальном состоянии сформированной нормативно – правовой базы | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 1.3.1. | |
| 2021 год | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 2022 год | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 2023 год | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 3.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Чеченской Республике | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.3.1.  Разработка нормативной правовой базы по развитию технологий сопровождаемого проживания инвалидов | Всего | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | | | Формирование нормативно – правовой базы по развитию технологий сопровождаемого проживания инвалидов | в рамках основной деятельности | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 1.3.1. | |
| 2021 год | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 2022 год | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 2023 год | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Чеченской Республике | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чеченской Республике | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 4.1.1.  Обеспечение межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Чеченской Республике | Всего | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики;  Министерство здравоохранения Чеченской Республики;  Министерство образования и науки  Чеченской Республики;  Министерство культуры Чеченской Республики  Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию | | Налаживание межведомственного взаимодействия между организациями, обеспечивающими комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Чеченской Республике | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. |
| 2021 год | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2022 год | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2023 год | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Мероприятие 4.1.2.  Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, компьютерной и оргтехники для оснащения организаций, подведомственных Министерству труда, занятости и социального развития Чеченской Республики, с целью предоставления реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам и детям-инвалидам, услуг ранней помощи | Всего | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | | Повышение доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг, услуг ранней помощи, повышение эффективности восстановительных процедур, сокращение времени достижения результата, улучшение психического и физического состояния инвалидов, в том числе детей-инвалидов | | 21589 | | | | 20509,55 | | | | | | 1079,45 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1.1.1.  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4. |
| 2021 год | 15589 | | | | 14809,55 | | | | | | 779,45 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2022 год | 4000 | | | | 3800 | | | | | | 200 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2023 год | 2000 | | | | 1900 | | | | | | 100 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Мероприятие 4.1.3.  Оснащение реабилитационным оборудованием организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики | Всего | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | | Повышение доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг, услуг ранней помощи, повышение эффективности восстановительных процедур, сокращение времени достижения результата, улучшение психического и физического состояния инвалидов, в том числе детей-инвалидов | | 13650 | | | | 12967,5 | | | | | | 682,5 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. |
| 2021 год | 5650 | | | | 5367,5 | | | | | | 282,5 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2022 год | 6000 | | | | 5700 | | | | | | 300 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2023 год | 2000 | | | | 1900 | | | | | | 100 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Мероприятие 4.1.4.  Оснащение реабилитационным оборудованием  ГБУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта «Ламан аз» для предоставления услуг (мероприятий) по реабилитации и абилитации инвалидов | Всего | Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту | | Увеличение доли реабилитационных организаций, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | | 15308,5 | | | | 14543,075 | | | | | | 765,425 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1.1.1. |
| 2021 год | 6408,5 | | | | 6088,075 | | | | | | 320,425 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2022 год | 5000 | | | | 4750 | | | | | | 250 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2023 год | 3900 | | | | 3705 | | | | | | 195 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Мероприятие 4.1.5.  Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, компьютерной и оргтехники для оснащения организаций, подведомственных Министерству образования и науки Чеченской Республики, с целью предоставления реабилитационных и абилитационных услуг детям-инвалидам | Всего | Министерство образования и науки  Чеченской Республики | | Повышение доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг, повышение эффективности восстановительных процедур, сокращение времени достижения результата, улучшение психического и физического состояния детей-инвалидов | | 10000 | | | | 9500 | | | | | | 500 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1.1.2. |
| 2022 год | 6000 | | | | 5700 | | | | | | 300 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2023 год | 4000 | | | | 3800 | | | | | | 200 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Мероприятие 4.1.6.  Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, компьютерной и оргтехники для оснащения организаций, подведомственных Министерству культуры Чеченской Республики, с целью предоставления реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам | Всего | Министерство культуры Чеченской Республики | | Повышение доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг, повышение эффективности восстановительных процедур, сокращение времени достижения результата, улучшение психического и физического состояния инвалидов, в том числе детей-инвалидов | | 16100 | | | | 15295 | | | | | | 805 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1.1.1.  1.1.2. |
| 2021 год | 8300 | | | | 7885 | | | | | | 415 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2022 год | 4900 | | | | 4655 | | | | | | 245 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2023 год | 2900 | | | | 2755 | | | | | | 145 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Мероприятие 4.1.7.  Организация взаимодействия с волонтерскими (добровольческими) организациями, обеспечивающими реабилитацию и абилитацию инвалидов и детей-инвалидов, с целью вовлечения их в формирование региональной системы комплексной реабилитации инвалидов и детей инвалидов | Всего | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики;  Министерство здравоохранения Чеченской Республики;  Министерство образования и науки  Чеченской Республики;  Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию  Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту  Министерство культуры Чеченской Республики  Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации | | Вовлечение волонтерских (добровольческих) организаций, обеспечивающих реабилитацию и абилитацию инвалидов и детей-инвалидов, в формирование региональной системы комплексной реабилитации инвалидов и детей инвалидов | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1.1.1  1.1.2.  1.1.3.  1.1.4. |
| 2021 год | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2022 год | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2023 год | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Мероприятие 4.1.8.  Проведение информационно-разъяснительной кампании о деятельности  регионального ресурсного центра по оказанию ранней помощи детям | Всего | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики;  Министерство здравоохранения Чеченской Республики;  Министерство образования и науки  Чеченской Республики;  Комитет Министерство культуры Чеченской Республики  Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации  Комитет  Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию | | Повышение уровня информированности населения о деятельности  регионального ресурсного центра по оказанию ранней помощи детям | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1.1.1.  1.4.1. |
| 2021 год | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2022 год | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2023 год | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Мероприятие 4.1.9.  Техническая поддержка и доработка имеющихся электронных сервисов, содержащих сведения об инвалидах, оказанных им реабилитационных и абилитационных мероприятиях, реестра реабилитационных организаций субъекта Чеченской республики в соответствии с проектом региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Всего | Министерство  труда, занятости и социального развития Чеченской Республики  Министерство  здравоохранения  Чеченской Республики;  Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию;  Министерство культуры Чеченской Республики;  Министерство образования и науки Чеченской Республики;  Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту | | Организация межведомственного информационного взаимодействия, ведения единой базы оказанных услуг инвалидам, том числе детям-инвалидам, а также ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов | | 2 500,0 | | | | 2375, 0 | | | | | | 125,0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1.3.1. |
| 2021 год | 2 500,0 | | | | 2375, 0 | | | | | | 125,0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2022 год | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2023 год | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Мероприятие 4.1.10.  Организация обучения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам | Всего | Министерство  труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | | Оказание содействия социальной интеграции инвалидов, в том числе детей-инвалидов в общество | | 1000 | | | | 950 | | | | | | 50 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1.1.1  1.1.2.  1.1.4. |
| 2022 год | 500 | | | | 475 | | | | | | 25 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2023 год | 500 | | | | 475 | | | | | | 25 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| **4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 4.2.1.  Создание новых служб ранней помощи на базе: ГБУ «Гудермесский центр социальной помощи семье и детям»; ГБУ «Грозненский центр социальной помощи семье и детям»; ГБУ «Курчалоевский центр социальной помощи семье и детям»; ГБУ «Шатойский центр социальной помощи семье и детям»; ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и детям» | 2021 год | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | | Увеличение доли организаций, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1.3.1. |
| Мероприятие 4.2.2.  Оснащение реабилитационным оборудованием служб ранней помощи, созданных на базе центров помощи семье и детям, подведомственных министерству труда, занятости и социального развития Чеченской Республики, для предоставления услуг ранней помощи | Всего | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | | Увеличение количества детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | | 28501 | | | | 27075,95 | | | | | 1425,05 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1.1.3.  1.4.1. |
| 2021 | 20501 | | | | 19475,95 | | | | | 1025,05 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2022 | 5000 | | | | 4750 | | | | | 250 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2023 | 3000 | | | | 2850 | | | | | 150 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Мероприятие 4.2.3.  Предоставление услуг ранней помощи в организациях, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Чеченской Республике | Всего | Министерство  труда, занятости и социального развития Чеченской Республики;  Министерство  здравоохранения  Чеченской Республики | | Увеличение количества детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1.1.3.  1.4.1. |
| 2021 год | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2022 год | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2023 год | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| **4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 4.3.1.  Организация обучения (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) специалистов, предоставляющих услуги реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, сопровождаемого проживания, ранней помощи | Всего | | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | | Увеличение доли специалистов в Чеченской Республике, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или)  абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов в Чеченской Республики | 11177,5 | | | | 10618,625 | | | | | | 558,875 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1.4.2. | |
| 2021 год | | 6677,5 | | | | 6343,625 | | | | | | 333,875 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2022 год | | 2500 | | | | 2375 | | | | | | 125 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2023 год | | 2000 | | | | 1900 | | | | | | 100 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Мероприятие 4.3.2. Обучение, повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам и услуги ранней помощи | Всего | | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | | Увеличение доли специалистов в Чеченской Республике, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или)  абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в общей численности таких специалистов в Чеченской Республики | 4350 | | | | 4132,5 | | | | | | 217,5 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1.4.2. | |
| 2021 год | | 1350 | | | | 1282,5 | | | | | | 67,5 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2022 год | | 2000 | | | | 1900 | | | | | | 100 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2023 год | | 1000 | | | | 950 | | | | | | 50 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Мероприятие 4.3.3.  Обучение, повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов организаций, подведомственных Министерству образования и науки Чеченской Республики, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги детям-инвалидам | Всего | | Министерство образования и науки  Чеченской Республики | | Увеличение доли специалистов в Чеченской Республике, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или)  абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в общей численности таких специалистов в Чеченской Республики | 4100 | | | | 3895 | | | | | | 205 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1.4.2. | |
| 2022 год | | 3000 | | | | 2850 | | | | | | 150 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2023 год | | 1100 | | | | 1045 | | | | | | 55 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Мероприятие 4.3.4.  Обучение, повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов организаций, подведомственных Министерству культуры Чеченской Республики, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги инвалидам, детям-инвалидам | Всего | | Министерство культуры Чеченской Республики | | Увеличение доли специалистов в Чеченской Республике, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или)  абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в общей численности таких специалистов в Чеченской Республики | 320 | | | | 304 | | | | | | 16 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1.4.2. | |
| 2021 год | | 120 | | | | 114 | | | | | | 6 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2022 год | | 100 | | | | 95 | | | | | | 5 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2023 год | | 100 | | | | 95 | | | | | | 5 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 4.4. Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 4.4.1.  Оснащение реабилитационным оборудованием отделение временного проживания ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Наурского района для предоставления услуг в рамках сопровождаемого проживания инвалидов | Всего | Министерство труда,  занятости и социального развития Чеченской Республики | | Увеличение доли реабилитационных организаций, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | | 10104 | | | | 9598,8 | | | | | | 505,2 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1.1.4. |
| 2021 год | 5104 | | | | 4848,8 | | | | | | 255,2 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2022 год | 3000 | | | | 2850 | | | | | | 150 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2023 год | 2000 | | | | 1900 | | | | | | 100 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Мероприятие 4.4.2.  Оснащение реабилитационным оборудованием ГБУ «Шалинский психоневрлогический интернат» на 330 мест для предоставления услуг в рамках сопровождаемого проживания инвалидов | Всего | Министерство труда,  занятости и социального развития Чеченской Республики | | Увеличение числа инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания | | 10000 | | | | 9500 | | | | | | 500 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1.1.4. |
| 2021 год | 4500 | | | | 4275 | | | | | | 225 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2022 год | 3000 | | | | 2850 | | | | | | 150 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2023 год | 2500 | | | | 2375 | | | | | | 125 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Мероприятие 4.4.3.  Внедрение технологии сопровождаемого проживания в отделениях социального обслуживания на дому при ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» на территории города Грозный | Всего | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | | Увеличение числа инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1.1.4. |
| 2021 год | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2022 год | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2023 год | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |

Приложение № 3

к подпрограмме «Формирование и

развитие системы комплексной

реабилитации и абилитации инвалидов,

в том числе детей-инвалидов в

Чеченской Республике» на 2021-2023 годы

Объем ресурсного обеспечения

мероприятий по формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,

в том числе детей-инвалидов в Чеченской Республике на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования и направления расходов | Объем финансирования на 2021 год (в тыс.руб.) | Объем финансирования на 2022 год (в тыс.руб.) | Объем финансирования на 2023 год (в тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего: (социальная защита)** | **24766,5** | **7000** | **4500,0** |
| в том числе: |  |  |  |
| Федеральный бюджет (прогноз) мероприятия в сфере Минтруда России | 23528,175 | 6650 | 4275 |
| Бюджет Чеченской Республики | 1238,325 | 350 | 225 |
| **Всего: (занятость**) | **7200,0** | **5000** | **3000** |
| в том числе: |  |  |  |
| Федеральный бюджет (прогноз) мероприятия в сфере Минтруда России | 6 840,0 | 4750 | 2850 |
| Бюджет Чеченской Республики | 360,0 | 250 | 150 |
| **Всего: (здравоохранение)** | **7000,0** | **8000** | **3000** |
| в том числе: |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 6 650, 0 | 7600 | 2850 |
| Бюджет Чеченской Республики | 350,0 | 400 | 150 |
| **Всего: (физическая культура и спорт)** | **6408,5** | **5000** | **3900** |
| в том числе: |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 6088,075 | 4750 | 3705 |
| Бюджет Чеченской Республики | 320,425 | 250 | 195 |
| **Всего: (образование)** | 0 | **9000** | **5100** |
| в том числе: |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 8550 | 4845 |
| Бюджет Чеченской Республики | 0 | 450 | 255 |
| **Всего: (культура)** | **8420** | **5000** | **3000** |
| в том числе: |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 7999 | 4750 | 2850 |
| Бюджет Чеченской Республики | 421 | 250 | 150 |
| **Всего: (ранняя помощь)** | **20501** | **5000** | **3000** |
| в том числе: |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 19475,95 | 4750 | 2850 |
| Бюджет Чеченской Республики | 1025,05 | 250 | 150 |
| **Всего: (сопровождаемое проживание инвалидов)** | **9604** | **6000** | **4500,0** |
| в том числе: |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 9123,8 | 5700 | 4275 |
| Бюджет Чеченской Республики | 480,2 | 300 | 225 |
| **ИТОГО:** | **83 900,0** | **50000,0** | **30000** |
| Федеральный бюджет (прогноз) | 79 705,0 | 47500,0 | 28500 |
| Бюджет Чеченской Республики | 4 195,0 | 2500,0 | 1500 |

Приложение № 4

к подпрограмме «Формирование и

развитие системы комплексной

реабилитации и абилитации инвалидов,

в том числе детей-инвалидов в

Чеченской Республике» на 2021-2023 годы

# Сведения

# о планируемом распределении бюджетных ассигнований региональной программы в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления деятельности (сфера) | Объем финансирования мероприятий региональной программы, тыс. руб. | | | Объем финансирования мероприятий региональной программы, процент, (построчное значение графы 5/ итого графы 5 х 100) | Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий в других программах Чеченской Республики (государственных программах),  тыс. руб. | Объем финансового обеспечения по всем направлениям реабилитации и абилитации с учетом всех источников,  тыс. руб.(графа 5 + графа 7) | Объем финансового обеспечения по направлению реабилитации или абилитации с учетом всех источников, процент, (построчное значение графы 8/ итого графы 8 х 100) | Примечания |
| из консолидированного бюджета Чеченской Республики | из федерального бюджета | всего, тыс. руб. (графа 3+ графа 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Социальная защита | 1238,325 | 23528,175 | 24766,5 | 29,5 | 0,00 | 24766,5 | 26 |  |
| 2. | Занятость | 360,0 | 6840,0 | 7200,0 | 8,6 | 0,00 | 7 200,0 | 7,5 |  |
| 3. | Здравоохранение | 350,0 | 6650,0 | 7000,0 | 8,3 | 0,0 | 7 000,0 | 7,3 |  |
| 4. | Физическая культура и спорт | 320,425 | 6088,075 | 6408,5 | 7,7 | 0,0 | 6 408,5 | 6,7 |  |
| 5. | Образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 559,019 | 11 559,019 | 12,1 |  |
| 6. | Культура | 421 | 7999 | 8420 | 10 | 0 | 8420 | 9 |  |
| 7. | Ранняя помощь | 1025,05 | 19475,95 | 20501 | 24,4 | 0 | 20501 | 21,4 |  |
| 8. | Сопровождаемое проживание инвалидов | 480,2 | 9123,8 | 9604 | 11,5 | 0 | 9604 | 10 |  |
|  | ИТОГО: | 4 195,0 | 79 705,0 | **83 900,0** | **100** | 11 559,019 | **95 459,019** | **100** |  |

В проекте Подпрограммы допущено несоблюдение в 2021 году пропорции сбалансированности финансирования (от 10 до 20 %) по направлениям деятельности.

Распределение бюджетных ассигнований Подпрограммы осуществлялось на основании:

количества организаций, соответствующего направления деятельности, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Чеченской Республики;

количества организаций, соответствующего направления деятельности, планируемых впервые включить в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Чеченской Республике в 2021 году.

В систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Чеченской Республике Подпрограммой предусмотрено включение 19 организаций, осуществляющих реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оказывающих услуги ранней помощи, реализующих сопровождаемое проживание инвалидов, в том числе:

5 организаций сферы социальной защиты, осуществляющих реабилитацию и абилитацию инвалидов, детей-инвалидов, в том числе оказывающих услуги ранней помощи;

5 организаций, оказывающих услуги ранней помощи;

2 организации, реализующих сопровождаемое проживание инвалидов;

3 организаций сферы культуры, предоставляющих услуги (мероприятия) по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

1 организация сферы физической культуры и спорта, предоставляющая услуги (мероприятия) по реабилитации и абилитации инвалидов;

3 организаций сферы охраны здоровья, осуществляющих реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оказывающих услуги ранней помощи.

Кроме того, проектом Подпрограммы предусмотрено финансирование 20 центров занятости населения, деятельность которых направлена на решение первоочередной задачи по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Чеченской Республике.

Таким образом, учитывая общее количество организаций сферы социальной защиты, осуществляющих реабилитацию и абилитацию инвалидов, детей-инвалидов, в том числе оказывающих услуги ранней помощи, потребность в финансировании данного направления деятельности составила 29,5% от общего объема финансирования Подпрограммы.

В целях достижения значения показателя доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Чеченской Республики, нуждающихся в получении таких услуг до 97%, в 2019 году в реестр организаций, включенных в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Чеченской Республики, планируется добавить 5 организаций, на базе которых будут созданы новые службы ранней помощи. Соответственно, объем запланированного финансирования мероприятий на формирование условий для развития ранней помощи в 2019 году составил 24,4 % от общего объема финансирования Подпрограммы.

Учитывая, что планируется включение в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 1 организации сферы физической культуры и спорта объем запланированного финансирования соответствующей сферы составил 7,7 %.

В связи с тем, что включение в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи новых организаций медицинской реабилитации не планируется, однако требуется дооснащение ранее включенных 3 организаций объем запланированного финансирования сферы охраны здоровья составил 8,3 %.

В соответствии с потребностями в финансовых средствах на приобретение необходимого оборудования службам занятости населения для достижения целевых показателей Подпрограммы по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, объем запланированного финансирования данного направления составил 8,6 %.

# Сведения

# о планируемом распределении бюджетных ассигнований региональной программы в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления деятельности (сфера) | Объем финансирования мероприятий региональной программы, тыс. руб. | | | Объем финансирования мероприятий региональной программы, процент, (построчное значение графы 5/ итого графы 5 х 100) | Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий в других программах Чеченской Республики (государственных программах),  тыс. руб. | Объем финансового обеспечения по всем направлениям реабилитации и абилитации с учетом всех источников,  тыс. руб.(графа 5 + графа 7) | Объем финансового обеспечения по направлению реабилитации или абилитации с учетом всех источников, процент, (построчное значение графы 8/ итого графы 8 х 100) | Примечания |
| из консолидированного бюджета Чеченской Республики | из федерального бюджета | всего, тыс. руб. (графа 3+ графа 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Социальная защита | 350 | 6650 | 7000 | 14 | 0,00 | 7000 | 14 |  |
| 2. | Занятость | 250 | 4750 | 5000 | 10 | 0,00 | 5000 | 10 |  |
| 3. | Здравоохранение | 400 | 7600 | 8000 | 16 | 0,0 | 8000 | 16 |  |
| 4. | Физическая культура и спорт | 250 | 4750 | 5000 | 10 | 0,0 | 5000 | 10 |  |
| 5. | Образование | 450 | 8550 | 9000 | 18 | 0,00 | 9000 | 18 |  |
| 6. | Культура | 250 | 4750 | 5000 | 10 | 0,00 | 5000 | 10 |  |
| 7. | Ранняя помощь | 250 | 4750 | 5000 | 10 | 0,00 | 5000 | 10 |  |
| 8. | Сопровождаемое проживание инвалидов | 300 | 5700 | 6000 | 12 | 0,00 | 6000 | 12 |  |
|  | ИТОГО: | 2500 | 47500 | **50000,0** | **100** | **0,00** | **50000,0** | **100** |  |

# Сведения

# о планируемом распределении бюджетных ассигнований региональной программы в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления деятельности (сфера) | Объем финансирования мероприятий региональной программы, тыс. руб. | | | Объем финансирования мероприятий региональной программы, процент, (построчное значение графы 5/ итого графы 5 х 100) | Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий в других программах Чеченской Республики (государственных программах),  тыс. руб. | Объем финансового обеспечения по всем направлениям реабилитации и абилитации с учетом всех источников,  тыс. руб.(графа 5 + графа 7) | Объем финансового обеспечения по направлению реабилитации или абилитации с учетом всех источников, процент, (построчное значение графы 8/ итого графы 8 х 100) | Примечания |
| из консолидированного бюджета Чеченской Республики | из федерального бюджета | всего, тыс. руб. (графа 3+ графа 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Социальная защита | 225 | 4275 | 4500 | 15 | 0,00 | 4500 | 15 |  |
| 2. | Занятость | 150 | 2850 | 3000 | 10 | 0,00 | 3000 | 10 |  |
| 3. | Здравоохранение | 150 | 2850 | 3000 | 10 | 0,0 | 3000 | 10 |  |
| 4. | Физическая культура и спорт | 195 | 3705 | 3900 | 13 | 0,0 | 3900 | 13 |  |
| 5. | Образование | 255 | 4845 | 5100 | 17 | 0,00 | 5100 | 17 |  |
| 6. | Культура | 150 | 2850 | 3000 | 10 | 0,00 | 3000 | 10 |  |
| 7. | Ранняя помощь | 150 | 2850 | 3000 | 10 | 0,00 | 3000 | 10 |  |
| 8. | Сопровождаемое проживание инвалидов | 225 | 4275 | 4500 | 15 | 0,00 | 4500 | 15 |  |
|  | ИТОГО: | 1500 | **28500** | **30000,0** | **100** | **0,00** | **30000,0** | **100** |  |