Приложение к письму Депсоцразвития Югры от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Проект региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2021 год**

**Паспорт региональной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование региональной программы** | **Подпрограмма 2 Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2021 год** |
| **Основания разработки региональной программы** | 1) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (далее – Концепция долгосрочного развития);  2) Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1839-р (далее – Концепция развития ранней помощи);  3) Концепция создания, ведения и использования федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов», утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 № 1506-р (далее – Концепция создания, ведения и использования ФГИС ФРИ);  4) государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы, утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297;  5) приказ Росстандарта от 31.10.2017 № 1618-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации» ГОСТ Р 53874-2017 «Реабилитация и абилитация инвалидов. Основные виды реабилитационных и абилитационных услуг»;  6) приказ Росстандарта от 31.10.2017 № 1621-ст «ГОСТ Р 57888-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитация инвалидов. Целевые показатели реабилитационных услуг. Основные положения»;  7) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.04.2018 № 275 «Об утверждении примерных положений о многопрофильных реабилитационных центрах для инвалидов и детей-инвалидов, а также примерных перечней оборудования, необходимого для предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов и детей инвалидов»;  8) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.06.2017 № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»;  9) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 545 от 30.06.2017 «Об утверждении методики оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»;  10) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.12.2017 № 875 «Об утверждении методики разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая программа субъекта Российской Федерации)»;  11) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 № 1705н «О Порядке организации медицинской реабилитации»;  12) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»;  13) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 921н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «неонатология»;  14) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16.04.2012 N 366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи»;  15) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 09.09.2015 № 2400 «Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения»;  16) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.11.2015 № 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ»;  17) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.11.2015 № 2803 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;  18) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;  19) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2016 № 3019 «Об утверждении модельной программы социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»;  20) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  21) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;  22) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  23) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  24) [приказ](consultantplus://offline/ref=0086EDBA7D9A9B807D8227201E581F7F554734918A9CC23CE47865C2F9w508K) Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  25) [приказ](consultantplus://offline/ref=CC13CA35CDE4D0D17C599805E675D4E7020CCD9392407C10236DB6A1A7k829K) Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  26) постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.07.2013 № 247-п «О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;  27) постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.07.2013 № 281-п «Об оказании методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях»;  28) постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.09.2014  № 356-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 января 2005 года № 18-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;  29) постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.11.2014 № 457-п «О Порядке организации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, в том числе за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;  30) постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 409-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года» (далее – Программа содействия занятости);  31) распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп «О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года»;  32) распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.05.2017 № 261-рп «О Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года»;  33) распоряжение заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.03.2019 № 119-р «О рабочей группе по управлению системой комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и региональной системой комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;  34) межведомственный приказ «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия, обеспечивающего деятельность по оказанию комплексной помощи людям с расстройством аутистического спектра, детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра, их семьям в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;  35) межведомственный приказ «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия базовых организаций при оказании комплексной помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;  36) соглашение о взаимодействии между Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и федеральным казённым учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам взаимодействия при проведении медико-социальной экспертизы от 25.12.2015 № С-592/15;  37) соглашение о взаимодействии между Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и федеральным казённым учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам взаимодействия при оказании государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы от 18.01.2016 № 9;  38) соглашение о взаимодействии между Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и федеральным казённым учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам взаимодействия при оказании государственных услуг по проведению медико-социальной экспертизы от 29.12.2016 № 8;  39) соглашения о взаимодействии сторон между Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и руководителями органов Управлений физической культуры и спорта муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.02.2016 г |
| **Ответственный исполнитель региональной программы** | Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| **Соисполнители региональной программы** | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  Департамент образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| **Цели региональной программы** | Создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни;  Повышение уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, развитие сопровождаемого проживания инвалидов |
| **Задачи региональной программы** | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания инвалидов.  Формирование условий для:  повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов;  развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), в том числе ранней помощи и сопровождаемого проживания инвалидов.  Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов, с учетом лучшего отечественного и иностранного опыта |
| **Целевые показатели (индикаторы) региональной программы** | 1. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые);  2. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети);  3. Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нуждающихся в получении таких услуг;  4. Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания;  5. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  6. Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;  7. Доля семей, включённых в программы ранней помощи, удовлетворённых качеством услуг ранней помощи;  8. Доля специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;  9. Доля дооснащённых организаций, в том числе, многопрофильных реабилитационных центров, включённых в реестр реабилитационных организаций, осуществляющих мероприятия по реабилитации или абилитации, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), современным реабилитационным оборудованием, в том числе с учётом уровня структурно функциональной модели многопрофильного центра;  10. Доля детей-инвалидов интегрированных в систему адаптивной физической культуры и спорт от общей численности детей-инвалидов прошедших мероприятия предусмотренные ИПРА ребёнка-инвалида. |
| **Сроки реализации региональной программы** | 2021 год |
| **Объёмы и источники финансирования региональной программы** | Общий объем финансирования в 2021 году составляет 44 253,33 тыс. рублей, из них:  Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минтруда России (прогноз), составляет 2 173,80 тыс. рублей;  Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минздрава России (прогноз), составляет 1 244,07 тыс. рублей;  Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минобрнауки России (прогноз), составляет 3 615,09 тыс. рублей;  Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минспорта России (прогноз), составляет 1 895,27 тыс. рублей;  Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минкультуры России (прогноз), составляет 2 173,84 тыс. рублей;  Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минкомсвязи России (прогноз), составляет 2 173,84 тыс. рублей;  Объем средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году составляет 30 977,33 тыс. рублей, из них:  Объем средств бюджетов муниципальных образований автономного округа составляет 0 тыс. рублей;  Объем средств из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей. |
| **Ожидаемые результаты реализации региональной программы** | 1) увеличение числа организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих реабилитацию (абилитацию) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включённых в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;  2) увеличение численности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации, абилитации согласно рекомендациям в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида);  3) увеличение численности детей до 3-х лет с нарушениями развития (риском нарушений развития), включённых в систему ранней помощи, в общей численности детей с нарушениями развития (риском нарушений развития);  4) увеличение численности детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получивших дополнительное образование;  5) увеличение численности инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета, а также по программам среднего профессионального образования;  7) увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста автономного округа;  8) увеличение численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, вовлеченных в межведомственную систему комплексной реабилитации и абилитации;  9) увеличение численности специалистов организаций социального обслуживания, прошедших обучение технологиям и методам социальной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов);  10) увеличение доли организаций, включённых в реестр реабилитационных организаций (в том числе многопрофильных реабилитационных центров), осуществляющих мероприятия по реабилитации или абилитации, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), оснащённых современным реабилитационным оборудованием и техническими средствами реабилитации;  11) увеличение численности детей-инвалидов интегрированных в систему адаптивной физической культуры и спорта. |

**I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости**

**решения её программными методами**

Актуальность разработки региональной программы обусловлена необходимостью создания системы организаций и учреждений, обеспечивающих реабилитационные и абилитационные процессы, раннюю помощь и сопровождение, социальную адаптацию инвалида, ребёнка-инвалида и интеграцию его в жизнь общества, функционирование которой осуществляется на основе эффективного межведомственного взаимодействия, преемственности в работе с инвалидом (ребёнком-инвалидом) с учётом особенностей нарушения его здоровья, а также сопровождение инвалида, в том числе ребёнка-инвалида, и его семьи.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – автономный округ) проживает 1 674 676 человек, из них 59 531 человек с установленной инвалидностью (в том числе детей-инвалидов 6 608 человек), что составляет 3,6 % от числа проживающих в автономном округе.

Мероприятия по совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов утверждены постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 340-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда» (подпрограмма 2).

В 2019 году на финансирование мероприятий подпрограммы было предусмотрено 48 585,3 тыс. руб., в том числе 4 541,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

Подпрограмма включает в себя 35 мероприятий, в том числе мероприятия по оказанию ранней помощи и сопровождаемому проживанию инвалидов.

Ежегодно с 2017 года в автономном округе проводится оценка региональной системы реабилитации и абилитации.

По результатам расчета, осуществленного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.06.2017 № 545 «Об утверждении методики оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», итоговый результат оценки за 2019 год составил 9,1 баллов (итоговый результат оценки за 2018 год составил 8,5 баллов), что, в соответствии с методикой, свидетельствует о необходимости совершенствования региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Также, с 2017 года в автономном округе реализуется Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями (далее – РАС), включая труднодоступные и отдаленные населенные районы.

В учреждениях разной ведомственной принадлежности автономного округа получают услуги более 350 людей с РАС (100 % от заявленной потребности).

В систему комплексного сопровождения детей с РАС включены более 400 организаций различной ведомственной принадлежности.

В учреждениях социальной сферы автономного округа разработаны и реализуются 43 программы, направленные на социализацию и интеграцию в общество детей с признаками РАС и другими ментальными нарушениями.

Учитывая положительный опыт и социальный эффект от реализации плана мероприятий по комплексному сопровождению людей с РАС, «Доступная среда» дополнена подпрограммой 3 «Обеспечение комплексного сопровождения людей с инвалидностью», которая содержит 3 основных мероприятия.

План по реализации подпрограммы содержит 26 мероприятий, в реализации которых участвуют 6 Департаментов социальной сферы (Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) и Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Мероприятия плана направлены на возможно полный охват людей с инвалидностью и членов их семей бюджетными услугами и социальным сопровождением.

Дополнительно к услугам по реабилитации планируется осуществлять мероприятия, направленные на поддержку семей, в составе которых проживают инвалиды (дети-инвалиды), просвещение общества, укрепление уважения прав и достоинств людей с инвалидностью, а также поддержка общественной активности людей с инвалидностью.

Для реализации мероприятий комплексного сопровождения людей с инвалидностью на межведомственном уровне в 2020 году будут разработаны и утверждены:

индивидуальные маршруты сопровождения людей с инвалидностью;

региональные и муниципальные перечни необходимых образовательных, социальных услуг, мероприятий по социокультурной реабилитации, профориентации, физкультурно-оздоровительных мероприятий при оказании комплексной помощи инвалидам и их семьям;

региональные программы сопровождения инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет), детей-инвалидов при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве.

Также планируется:

обеспечить вовлечение людей с инвалидностью к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»;

утвердить специальные культурно-просветительские программы для людей с инвалидностью;

активно привлекать к участию в комплексном сопровождении инвалидов некоммерческие организации, родительские объединения, благотворительные фонды и бизнес-структуры.

Таким образом, будет обеспечено сопровождение людей с инвалидностью и их семей на всех этапах жизнедеятельности, обеспечив максимальный охват не только медицинской реабилитацией, но и социальной.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации в автономном округе создано бюджетное учреждение «Нижневартовский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов» (далее – многопрофильный центр). Штатная численность многопрофильного центра составляет 165 единиц, в том числе средний медицинский персонал – 19, инструктор по лечебной физической культуре – 2, специалист по комплексной реабилитации – 33, логопед – 9, психолог – 10, врач специалист – 5.

В многопрофильном центре реабилитация и абилитация осуществляется наиболее эффективными методами и технологиями.

Многопрофильный центр работает по «семейному графику», что позволяет организовать реабилитационные мероприятия с детьми и родителями в вечернее время и выходные дни.

В 2020 году планируется к открытию многопрофильный реабилитационный центр для детей инвалидов в г. Сургуте.

В системе социальной защиты у 19 комплексных центров социального обслуживания организационная структура, в целом, соответствует базовому уровню структурно-функциональной модели многопрофильного центра (приказ Минтруда России от 23.04.2018

№ 275), у 9 учреждений – оптимальному уровню (8 реабилитационных и 1 социально-оздоровительный центр).

В 2019 году услуги по социальной реабилитации в учреждениях социального обслуживания получили 7887 инвалидов (3684 ребенка-инвалида, 4 203 инвалида, в том числе 840 инвалидов молодого возраста).

Все учреждения имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности, квалифицированный медицинский персонал (штатная численность медицинского персонала учреждений составляет 720 единиц, в том числе: 61 врач, 5 фельдшеров, 654 штатных единицы среднего и младшего медицинского персонала).

Реабилитационные услуги инвалидам представляются в различных формах: стационарно, полустационарно, на дому, активно применяются стационарозамещающие технологии, с применением различных современных технологий и методик.

В 2019 году разработаны и утверждены 4 нормативных правовых акта, регулирующих реализацию мероприятий системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов). Вместе с тем, по состоянию на 01.01.2019 в автономном округе уже была сформирована нормативная правовая и методическая база региональной системы для формирования комплексного подхода к ее организации, в том числе 5 постановлений Правительства автономного округа, 2 распоряжения Правительства автономного округа, 13 межведомственных приказов, 6 соглашений о взаимодействии.

В 2020 году также разработаны два межведомственных приказа: «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия базовых организаций, входящих в систему комплексной реабилитации или абилитации инвалидов и осуществляющих комплексное сопровождение людей с инвалидностью в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия при осуществлении комплексной реабилитации или абилитации инвалидов и комплексного сопровождения людей с инвалидностью».

Исполнителями региональной программы по совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации являются исполнительные органы государственной власти, в том числе Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В целях организации межведомственного взаимодействия по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, при заместителе Губернатора автономного округа, в ведении которого находится Департамент социального развития

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сформирована рабочая группа по управлению системой комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и региональной системой комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

В систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) автономного округа входят более 1000 организаций разной ведомственной направленности.

В том числе по состоянию на 01.01.2019 – 1013 организаций (в сфере здравоохранения 68, культуры 424, образования 392, социальной защиты 52, труда и занятости населения 18, физической культуры и спорта 59).

По состоянию на 01.01.2020 – 1156 организаций (в сфере здравоохранения 71, культуры 424, образования 540, социальной защиты 44, труда и занятости населения 18, физической культуры и спорта 59).

Прирост в 143 организации обусловлен включением в систему муниципальных организаций.

Для оснащения организаций, в том числе Нижневартовского многопрофильного реабилитационного центра для инвалидов, в 2019 году закуплено 955 единиц современного реабилитационного и медицинского оборудования и спортивного инвентаря.

В том числе бюджетным учреждением автономного округа «Центр адаптивного спорта» приобретено 702 единицы спортивного оборудования (передано в 7 муниципальных образований автономного округа), в 4 учреждения здравоохранения приобретено 13 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, 2 общеобразовательные организации приобрели 112 единиц оборудования для оказания психолого-педагогических услуг, 2 учреждения культуры приобрели 78 единиц оборудования, 3 учреждения социального обслуживания, в том числе многопрофильный центр приобрели более 50 единиц реабилитационного оборудования.

В 2019 году в автономном округе обучены 12676 специалистов, предоставляющих услуги и мероприятия по реабилитации и абилитации инвалидам (детям-инвалидам), в том числе в сфере здравоохранения – 4511 специалистов, социальной защиты – 3815 специалистов, образования – 3594 специалиста, труда и занятости – 118 специалистов, физической культуры и спорта – 201 специалист, культуры – 437 специалистов, что составляет 87,6 % от общей численности таких специалистов (14 469).

В автономном округе действует и развивается прикладное программное обеспечение «Автоматизированная система обработки информации» (далее – ППО «АСОИ»). В указанном программном продукте осуществляется предоставление всех мер социальной поддержки, формируется индивидуальная программа получателя социальных услуг и вносятся сведения о ее реализации, также вносятся сведения о реализации мероприятий по социальной реабилитации, рекомендуемых индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, осуществляется контроль за выполнением государственного задания в учреждениях социального обслуживания, ведется реестр негосударственных поставщиков социальных услуг, формируются отчеты о количестве и стоимости оказанных услуг негосударственными поставщиками.

В 2019 году (при софинансировании из федерального бюджета в объеме 745,8 тыс. рублей) начат первый этап работ по модернизации ППО «АСОИ», подключена «витрина» ФГБУ МСЭ Минтруда России.

Модернизация ППО «АСОИ» позволила реализовать электронное межведомственное взаимодействие и возможность подключения к системе всех исполнительных органов государственной власти автономного округа и организаций, участвующих в предоставлении реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам.

С 01.07.2020 обмен данными, который ранее осуществлялся через «витрину» ФГБУ МСЭ Минтруда России, будет осуществляться через федеральный реестр инвалидов (как получение выписок из ИПРА и сведений об инвалидности, так и направление отчетов об исполненных мероприятиях ИПРА).

В 2020 году планируется второй этап работ в части реализация блока учета и сбора дополнительных сведений, анализа информации о реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с целью автоматизированного расчета и оценки эффективности проводимых реабилитационных мероприятий по утвержденным методикам.

В 2019 году в автономном округе проживало 2174 ребенка в возрасте до 3-х лет с отклонениями в развитии и здоровье.

Деятельность служб ранней помощи в автономном округе осуществляется в соответствии с распоряжением заместителя Губернатора автономного округа от 25.07.2018 № 366-р «Об утверждении комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», приказом Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.10.2019 № 1258/1042/1349 «О совершенствовании ранней помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Комплексное межведомственное взаимодействие по оказанию услуг ранней помощи проводится в автономном округе на основании соглашений о взаимодействии между учреждениями социального обслуживания и медицинскими организациями.

Работа междисциплинарных команд специалистов (специалисты медицинской организации, учреждения социального обслуживания, организации, предоставляющей образовательные услуги) организована на базе медицинских организаций автономного округа и осуществляется на основании соглашений о взаимодействии.

В ходе заседаний междисциплинарных команд специалистов формируется индивидуальная программа оказания ранней помощи, в которой содержатся рекомендации о получении необходимых услуг на базе соответствующих организаций (в 2019 году сформированы 1635 индивидуальных программ оказания ранней помощи).

Дальнейшее сопровождение ребенка на этапе окончания периода реализации индивидуальной программы оказания ранней помощи осуществляется специалистом, закрепленным за ребенком, по запросу родителей ребенка.

После поступления ребенка в дошкольную образовательную организацию, специалисты учреждений продолжают осуществлять работу по предоставлению комплекса социальных услуг (чередование курсов реабилитации с посещением дошкольного образовательного учреждения), включая консультирование родителей специалистами учреждения; организацию социального сопровождения семей, информирование по различным направлениям через сайт учреждений.

Ежегодно проводится оценка уровня развития и реабилитационного потенциала детей целевой группы. Так, в 2019 году проведена оценка уровня развития 660 детей, а также охвачены 143 родителя целевой группы.

Службы ранней помощи, как отдельные самостоятельные подразделения, созданы в 7 учреждениях социального обслуживания населения.

С целью обеспечения доступности реабилитационных услуг ранней помощи для детей целевой группы приобретено современное специализированное оборудование и приспособления, расходные материалы для реабилитационного оборудования.

Использование закупленного оборудования позволило расширить спектр оказываемых услуг и повысить их качество.

В конце 2019 года в системе социального обслуживания населения автономного округа разработана технология «сопровождаемое проживание», с целью оказания комплексной помощи людям со стойкими расстройствами функций организма и имеющих выраженную степень ограничения к самообслуживанию, для удовлетворения основных жизненных потребностей человека (в быту, общении, досуге и др.) и поддержании максимально возможной независимости в решении различных жизненных задач, включая самостоятельность в выборе и принятии решения.

С целью организации работы по внедрению в автономном округе новых форм предоставления социальных услуг инвалидам с психическими расстройствами, определена пилотная организация для внедрения стационарозамещающей технологии «сопровождаемое проживание» – бюджетное учреждение автономного округа «Психоневрологический интернат».

Для эффективной апробации данной технологии разработан кейс методических продуктов и инструментария:

положение о реализации стационарозамещающей технологии «сопровождаемое проживание»;

критерии определения нуждаемости гражданина для предоставления социальных услуг по стационарозамещающей технологии «сопровождаемое проживание»;

индивидуальная программа сопровождаемого проживания для инвалидов старше 18 лет, страдающих психическими расстройствами в стадии ремиссии (далее – индивидуальная программа);

мониторинг оценки результативности внедрения технологии «сопровождаемое проживание»;

план совместной работы по разработке методических материалов по внедрению стационарозамещающей технологии «сопровождаемое проживание».

Оценка потребностей инвалида осуществляется междисциплинарной командой, включающей штатных специалистов учреждения. В реализации индивидуальной программы принимают участие 6 специалистов бюджетного учреждения автономного округа «Психоневрологический интернат»: врач-психиатр, психолог, специалист по социальной работе, специалист по комплексной реабилитации, инструктор по труду, инструктор по физической культуре.

В рамках индивидуальной программы проводится социальная диагностика гражданина (по МКФ), составляется индивидуальный план мероприятий сопровождаемого проживания, дается оценка эффективности реабилитационных мероприятий и состояния здоровья и в завершении составляется заключение членов междисциплинарной команды.

За период апробации технологии «сопровождаемое проживание» на базе бюджетного учреждения автономного округа «Психоневрологический интернат» (с января 2020 года) получены следующие результаты:

участие 5 граждан с инвалидностью: 3 мужчин и 2 женщины в возрасте 18-44 года;

проведение мероприятий, реализуемых в рамках индивидуальной программы, направленных на развитие восстановления способности к самообслуживанию (21 мероприятие);

оценка эффективности реабилитационных мероприятий и состояния здоровья граждан составила 0 %, что подтверждает стабильность состояния здоровья, то есть отсутствие у участников явных изменений в ту или иную сторону;

определение уровня удовлетворенности граждан с инвалидностью качеством оказания социальных услуг в рамках технологии «сопровождаемое проживание» – 100 %;

обучение 30 % сотрудников учреждения от общей численности сотрудников, участвующих в реализации технологии «сопровождаемое проживание».

В 2019 году для реализации технологии «сопровождаемое проживание» бюджетным учреждением автономного округа «Психоневрологический интернат» приобретено ассистивное оборудование и мебельные модули.

В общеобразовательных организациях, расположенных на территории Югры, детям с особенностями развития предоставлена возможность обучаться как в общеобразовательных организациях совместно с развивающимися в норме сверстниками, так и в специальных образовательных организациях.

Учитывая, что обеспечение прав граждан и государственных гарантий на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования является одним из основных принципов государственной политики в области образования для детей с особенностями развития, в системе образования реализуются следующие образовательные услуги:

18 казенных общеобразовательных организаций, реализующих в качестве основного вида деятельности адаптированные образовательные программы, где обучаются 2550 человека, в том числе 1374 ребенка-инвалида;

146 специальных (коррекционных) классов, где реализуются в качестве основного вида деятельности, адаптированные основные общеобразовательные программы (интеграция), в которых обучаются 1529 человек, из них 174 ребенка-инвалида;

3231 класса муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализуется инклюзивный принцип образования посредством адаптированных образовательных программ, где обучаются 5859 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 1152 ребенка-инвалида и 839 детей-инвалидов;

63 класса в муниципальных образовательных организациях для детей с умственной отсталостью, где реализуются в качестве основного вида деятельности, адаптированные основные общеобразовательные программы (интеграция), в которых обучаются 274 человека, из них 92 ребенка-инвалида.

Казенные общеобразовательные организации реализуют адаптированные образовательные программы для детей со следующими нарушениями:

для детей с умственной отсталостью – 13 образовательных организаций;

для детей с задержкой психического развития – 1 образовательная организация;

для глухих и слабослышащих детей – 2 образовательных организации;

для детей с тяжелыми речевыми нарушениями и глухих детей – 1 школа-детский сад;

для детей с тяжелыми речевыми нарушениями, нарушениями зрения и слуха – 1 образовательная организация.

В 8 образовательных организациях имеются интернаты, позволяющие обеспечить стационарное проживание детей с ограниченными возможностям здоровья.

В общеобразовательных организациях, реализующих в качестве основного вида деятельности адаптированные общеобразовательные программы, реализуются программы профессиональной подготовки для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья по следующим специальностям: «столяр», «слесарь-сантехник», «швея», «плотник», «штукатур», «рабочий по обслуживанию и текущему ремонту помещений», «цветовод», «садовник» и др.

В 2019 году Депобразования и молодежи Югры выдано 641 путевки в государственные образовательные организации, реализующие в качестве основного вида деятельности адаптированные общеобразовательные программы.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры функционируют:

опорные образовательные центры, обеспечивающие работу с детьми, имеющими особенности развития, созданные на базе государственных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (17);

ресурсные центры по сопровождению образовательных организаций Югры по вопросам инклюзивного образования (8).

Деятельность центров направлена на методическую помощь педагогическим работникам образовательных организаций автономного округа по овладению специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.

В целях создания сети (ассоциации) школ инклюзивного образования в каждом муниципальном образовании автономного округа созданы «Школы-спутники» пилотных опорных образовательных центров.

Для работы с детьми с особыми потребностями для педагогических работников автономного округа, родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, успешно функционирует Ресурсный центр образовательных технологий (навигатор образовательных технологий), созданный на базе государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сургутский государственный педагогический университет».

Центры имеют необходимые ресурсы (кадровые, организационные, материально-технические), которые ориентированы на обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей, а также на развитие методической поддержки педагогов общеобразовательных организаций по обеспечению качественного и доступного образования детей с особенностями развития и внедрению новейших образовательных технологий.

В соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 26 июля 2013 года № 281-п «Об оказании методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях» на территории автономного округа функционирует 282 образовательных организации, оказывающих услуги ранней помощи детям и их семьям; 591 консультационный пункт (центр) на базе образовательных организаций, в которых проводится работа с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, а также коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия, психологические тренинги с детьми и семьями.

В 2019 году по данным муниципальных образований автономного округа, осуществляющих управление в сфере образования, услугами консультационных пунктов (центров) воспользовались 22999 семей.

Для обеспечения психолого-педагогической поддержки и коррекционной работы при обучении детей с ОВЗ в автономном округе действует многоуровневая система психолого-педагогического сопровождения:

консилиумы образовательных организаций;

278 центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;

психолого-медико-педагогические комиссии.

В автономном округе функционирует Региональный Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – Центр) на базе автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» (приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2017 № 1154 «О центре психолого-педагогической и медицинской и социальной помощи автономного округа»). Специалисты Центра оказывают методическую помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе психолого-педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ.

В автономном округе функционирует 1 центральная и 22 территориальные психолого-медико-педагогические комиссии, действующие на постоянной и созывной основе.

В рамках работы центральной и территориальных ПМПК за 2019 год обследовано 12129 детей с особенностями развития, их них первично обследовано 8020 ребенка.

Сопровождение детей с особенностями развития обеспечивают специалисты службы сопровождения образовательных организаций согласно заключениям ПМПК, мероприятиям, предусмотренным индивидуальными программами реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.

В 2019 году обеспечена разработка перечня мероприятий в части психолого-педагогической реабилитации или абилитации по 2483 индивидуальным программам реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.

В 573 образовательных организациях, расположенных на территории автономного округа, реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия реализуются в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования.

Количество образовательных организаций в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, осуществляющих деятельность по оказанию услуг ранней помощи семьям, воспитывающим детей с отклонениями в развитии, а также относящихся к группам социального и/или биологического риска в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре составляет 180 организаций.

На базе дошкольных и общеобразовательных образовательных организаций функционируют:

393 группа компенсирующей направленности (для 1322 ребенка с ограниченными возможностями);

380 консультационных пунктов (центров), в которых проводится работа с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, а также коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия, психологические тренинги с детьми и семьями;

Лекотеки (26) и группы ранней помощи (101).

В рамках работы групп ранней помощи, лекотек проводятся коррекционно-развивающие занятия по развитию эмоционально-волевой, познавательной сферы, коррекционно-развивающие логопедические занятия, занятия с дефектологом, индивидуальные консультации, беседы.

По итогам 2019 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по профилю «медицинская реабилитация» функционируют 322 койки круглосуточного стационара по профилю «медицинская реабилитация», в том числе 42 детских, 189 коек дневного стационара, в том числе 55 детских.

Организация медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» в условиях круглосуточного стационара осуществляется в 10 медицинских организациях (9 медицинских организаций, подведомственных Депздраву Югры, и 1 медицинская организация негосударственной формы собственности), в условиях дневного стационара – в 7 медицинских организациях, подведомственных Депздраву Югры.

Организация санаторно-курортного этапа медицинской реабилитации жителей Югры осуществляется в рамках государственной программы автономного округа «Современное здравоохранения», утвержденной постановление Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 337-п.

Деятельность медицинских организаций по направлению граждан на санаторно-курортное лечение регламентирована приказом Депздрава Югры от 18.07.2017 № 4-нп «Об установлении порядка предоставления медицинскими организациями, подведомственными Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, путевок на санаторно-курортное лечение гражданам, зарегистрированным по месту жительства на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющими хронические заболевания и состоящими на диспансерном учете в указанных медицинских организациях, при наличии медицинских показаний, в том числе несовершеннолетним в возрасте от 4 до 18 лет».

География санаторно-курортных организаций в 2019 году представлена курортами Ставропольского, Краснодарского, Алтайского краев, Республики Крым, Омской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Кроме того, на территории автономного округа функционируют три санаторно-курортные организации, подведомственные Депздраву Югры – это автономное учреждение «Санаторий «Юган», бюджетное учреждение «Урайская окружная больница медицинской реабилитации» и казённое учреждение «Детский противотуберкулезный санаторий им. Е.М.Сагандуковой», который осуществляет санаторно-курортное лечение детей, имеющих риск развития туберкулезной инфекции.

По итогам 2019 года в медицинские организации направлено 13 986 ИПРА, из них 2 953 – ИПРА детей-инвалидов, 11 033 – ИПРА инвалидов. Исполнено ИПРА за 2019 год – 13 936, из них дети – 2 951, взрослые – 10 985.

Выявление медицинскими организациями женщин с риском рождения ребёнка с патологией осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» и приказом Депздрава Югры от 22.06.2017 № 654 «О совершенствовании перинатальной (дородовой) диагностики нарушений состояния ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями от 15.06.2017 № 648)

Ранняя диагностика, оказание ранней помощи детям в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре осуществляются в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 1839-р «Об утверждении Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года», планом мероприятий по реализации Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённого распоряжением Правительства Российский Федерации от 17 декабря

2016 года № 2723-р, приказом Депздрава Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежной политики Югры от 18 октября 2019 года № 1258/1042/1349 «О совершенствовании ранней помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Ранняя помощь, в том числе выявление осуществляется в 34 медицинских организациях.

По итогам 2019 года (по данным медицинских организаций) число детей, нуждающихся в ранней помощи 1356 детей, сформировано 1170 индивидуальных программ ранней помощи (86,2% от нуждающихся), впервые в 2019 году выявлено 588 детей, нуждающихся в ранней помощи.

**II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)**

**региональной программы**

Цель разработки региональной программы является определение путей и способов развития региональной системы социальной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов, для обеспечения устойчивого повышения доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, повышения квалификации специалистов, занятых в системе социальной реабилитации и интеграции инвалидов.

В соответствии с этой целью сформулированы:

приоритетные направления развития системы социальной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

методическое обеспечение создания и функционирования в автономном округе системы уровневой и этапной социальной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

организация межуровневого и межведомственного взаимодействия в процессе социальной реабилитации (абилитации) инвалидов

стратегия достижения поставленных целей, включая способы, направления и этапы.

Социальная реабилитация – сложный процесс взаимодействия личности с социальной средой, приспособление человека к окружающей реальности, социальная адаптация, восстановление социального статуса, достижение материальной независимости, в результате чего формируются определенные качества человека как субъекта общественных отношений.

В связи с чем, услуги по социальной реабилитации инвалидов, являются неотъемлемой и важной частью всего комплекса реабилитационных услуг и должны предоставляться параллельно с реабилитационными услугами других видов.

Целью реализации региональной программы являются:

Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами.

Повышение уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Создание условий для эффективных изменений в системе ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и семьям, их воспитывающим, способствующих достижению такими детьми максимально возможного уровня развития и социализации.

Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания инвалидов.

Формирование условий для:

повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), в том числе ранней помощи и сопровождаемого проживания инвалидов.

Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов, с учетом лучшего отечественного и иностранного опыта

1. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые);

2. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети);

3. Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нуждающихся в получении таких услуг;

4. Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания;

5. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

6. Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;

7. Доля семей, включённых в программы ранней помощи, удовлетворённых качеством услуг ранней помощи;

8. Доля специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;

9. Доля дооснащённых организаций, в том числе, многопрофильных реабилитационных центров, включённых в реестр реабилитационных организаций, осуществляющих мероприятия по реабилитации или абилитации, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), современным реабилитационным оборудованием, в том числе с учётом уровня структурно функциональной модели многопрофильного центра;

10. Доля детей-инвалидов интегрированных в систему адаптивной физической культуры и спорт от общей численности детей-инвалидов прошедших мероприятия предусмотренные ИПРА ребёнка-инвалида.

**III. Сроки и этапы реализации региональной программы**

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2021 года

**IV. Перечень программных мероприятий**

Региональной программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Перечень мероприятий региональной программы представлен в приложении № 2.

Мероприятия региональной программы сгруппированы по разделам и главам в соответствии приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 875 от 26.12.2017 «Об утверждении методики разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов».

Все разделы перечня мероприятий предусматривают комплексный подход к решению социально значимой задачи – устранение или возможно более полная компенсация ограничений жизнедеятельности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в целях их социальной адаптации, включая достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество, формирование равных возможностей во всех сферах жизни общества, а также развитие ранней помощи.

Раздел 1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в автономном округе.

Подразделы содержат мероприятия, направленные на:

1) разработку критериев для определения показаний к реабилитации инвалида в учреждениях разного уровня (социального обслуживания, медицинских), формирование перечня и содержания реабилитационных и социальных услуг, которые необходимо оказать инвалиду на определенном для него этапе реабилитации;

2) организацию межведомственного взаимодействия в процессе социальной реабилитации (абилитации) инвалидов на уровне каждого муниципального образования (участковая социальная служба);

3) выявление медицинскими организациями детей целевой группы;

4) создание служб ранней помощи;

5) информирование медицинскими организациями о детях целевой группы службы ранней помощи;

6) выявление медицинскими организациями женщин с риском рождения ребенка с патологией;

7) выявление и направление ребёнка и семьи в организации, предоставляющие услуги ранней помощи;

8) оценка уровня развития и реабилитационного потенциала детей целевой группы с использованием современного оборудования и эффективных диагностических практик;

9) обучение родителей навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющими особенности развития

Раздел 2 Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в автономном округе.

Подраздел содержит следующие мероприятия:

1) реализация мероприятий по профессиональной ориентации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, дополнительному и профессиональному образованию инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

2) реализация комплексного плана мероприятий по содействию трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников образовательных организаций из числа инвалидов;

3) организация профессиональной ориентации инвалидов в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

4) мониторинг занятости инвалидов, потребности инвалидов в трудоустройстве путём организации взаимодействия органов службы занятости, органов социальной защиты населения, образования, учреждений медико-социальной экспертизы;

5) организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов;

6) привлечение СОНКО к трудоустройству инвалидов, включая организацию их сопровождения;

Раздел 3 Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Подразделы содержат мероприятия, направленные на:

1) разработку и аппробацию типовых моделей реабилитации, абилитации, в том числе детей-инвалидов, в зависимости от возраста, нарушенных функций организма и ограничений жизнедеятельности, предложения по их доработке и внедрению;

2) разработку методических рекомендаций по организации социальной реабилитации и абилитации инвалидов в учреждениях социального обслуживания;

3) разработку порядка межведомственного взаимодействия при осуществлении комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

4) разработку и аппробацию типовых программ физкультурно-спортивной направленности для инвалидов и детей-инвалидов;

5) разработка и аппробация типовых моделей по организации ранней помощи, обеспечивающей преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение, предложения по их доработке и внедрению.

Раздел 4 Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в автономном округе.

1) формирование и ведение реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, услуг сопровождения, а также организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам;

2) осуществление межведомственного взаимодействия и координации деятельности участников формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи;

3) создание и развитие системы электронного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти автономного округа, организаций, участвующих в предоставлении реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам;

4) оснащение организаций, в том числе, многопрофильных реабилитационных центров, включённых в реестр реабилитационных организаций, осуществляющих мероприятия по реабилитации или абилитации, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), современным реабилитационным оборудованием, в том числе с учётом уровня структурно- функциональной модели многопрофильного центра;

5) оснащение организаций социального обслуживания инвалидов, включенных в реестр реабилитационных организаций, осуществляющих мероприятия по реабилитации или абилитации инвалидов трудоспособного возраста, современным реабилитационным оборудованием;

6) организация основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включая социокультурную реабилитацию и абилитацию;

7) организация оказания услуги по обеспечению социальной занятости инвалидов трудоспособного возраста;

8) внедрение услуг ранней помощи и сопровождения в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

9) организация оказания ранней помощи и сопровождения;

10) распространение среди населения информационных материалов по возможно более раннему выявлению признаков нарушения функций организма, в том числе психического, с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности;

11) обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) специалистов по медицинской реабилитации, в том числе оказанию ранней помощи детям-инвалидам и их семьям;

12) обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) специалистов, обеспечивающих социо-культурную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

13) обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) специалистов образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы;

14) обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) специалистов службы занятости, реализующих мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов;

15) обучение специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов, в том числе для детей-инвалидов;

16) внедрение услуги по сопровождаемому проживания инвалидов в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов;

17) приобретение реабилитационного оборудования, в том числе специализированного, для организации сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов;

18) организация кабинетов социальной реабилитации и абилитации «Тренировочная квартира», «Реабилитационная квартира» в учреждениях социального обслуживания населения автономного округа;

19) организация сопровождаемого проживания инвалидов, прошедших обучение в «Тренировочных квартирах», «Реабилитационных квартирах» учреждений социального обслуживания населения автономного округа.

**V. Ресурсное обеспечение региональной программы**

Общий объем финансирования в 2021 году составляет 44 253,33 тыс. рублей, из них:

Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минтруда России (прогноз), составляет 2 173,80 тыс. рублей;

Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минздрава России (прогноз), составляет 1244,07 тыс. рублей;

Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минобрнауки России (прогноз), составляет 3 615,09 тыс. рублей;

Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минспорта России (прогноз), составляет 1 895,27 тыс. рублей;

Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минкультуры России (прогноз), составляет 2 173,84 тыс. рублей;

Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минкомсвязи России (прогноз), составляет 2 173,84 тыс. рублей;

Объем средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году составляет 30 977,33 тыс. рублей, из них:

Объем средств бюджетов муниципальных образований автономного округа составляет 0 тыс. рублей;

Объем средств из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.

**VI. Управление и контроль реализации региональной программы**

Решением заместителя Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, курирующего вопросы социального развития и координирующего деятельность Департамента социального развития Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, сформирован координирующий рабочий орган для обеспечения управления региональной программой, контроля и оценки её реализации.

Ответственным исполнителем региональной программы является Департамент социального развития Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

Соисполнителями региональной программы являются:

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Департамент образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Исполнительные органы государственной власти, являющиеся основными соисполнителями региональной программы, организуют исполнение мероприятий региональной программы, в установленные сроки предоставляют информацию об их исполнении ответственному исполнителю региональной программы, а также при необходимости выступают инициаторами корректировки программных мероприятий, источников и объёмов их финансирования (с учётом результатов оценки эффективности региональной программы).

Исполнительные органы государственной власти Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, соисполнители региональной программы, формируют перечень организаций, участвующих в системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Заказчиком работ по модернизации и эксплуатации системы электронного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти автономного округа, организаций, участвующих в предоставлении реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, позволяющей осуществить сбор, обработку, анализ информации о данных лицах, и содержащей, в том числе, сведения об оказываемых им реабилитационных услугах и абилитационных мероприятиях является Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Популяризация и информационное сопровождение осуществляется Департаментом общественных и внешних связей Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

При реализации мероприятий региональной программы соисполнители руководствуются Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**VII. Оценка эффективности реализации региональной программы**

В результате реализации Программы ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов.

Социальная эффективность программы будет выражаться в снижении социальной напряжённости в обществе за счёт преодоления социальной изоляции и включения инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные), информационных кампаний и акций средств массовой информации по освещению проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами, повышения доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов, повышения квалификации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

В результате реализации региональной программы определятся основные векторы развития региональной системы социальной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, обеспечивающей на территории автономного округа доступность социальных и реабилитационных услуг для инвалидов с учетом их потребностей, категории инвалидности и реабилитационного потенциала, а также:

повысится уровень доступности социально-реабилитационных услуг (абилитационных) для инвалидов, имеющих различные степени ограничений жизнедеятельности;

увеличится доля инвалидов трудоспособного возраста, получивших услуги по социальной реабилитации и абилитации в соответствии с их потребностями и личностным реабилитационным потенциалом;

будут внедрены критерии и показатели оценивания результативности социальной реабилитации и абилитации инвалидов;

повысится уровень удовлетворенности инвалидов качеством и результативностью оказания социальных и реабилитационных (абилитационных) услуг.

Приложение № 1

к проекту региональной программы

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

региональной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи региональной программы | Целевые показатели (индикаторы) региональной программы | Единица измерения целевого показателя (индикатора) региональной программы | Фактическое значение целевого показателя (индикатора) региональной программы на момент разработки региональной программы  (2020 год) | Изменение значения целевого показателя (индикатора) региональной программы в 2021 году  (в процентах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Первоочередные задачи региональной программы: | | | | |
| 1.1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в автономном округе | 1.1.1. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов автономного округа, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | % | 98,5 | 98,5 |
| 1.1.2. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов автономного округа, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | % | 100 | 100 |
| 1.1.3. Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей автономного округа, нуждающихся в получении таких услуг | % | 94,5 | 94,8 |
| 1.2. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в автономном округе | 1.2.1. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста автономного округа | % | 34,5 | 35 |
| 1.3. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в автономном округе | 1.3.1. Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, автономного округа, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории автономного округа | % | 69 | 70 |
| 1.4. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), в том числе ранней помощи и сопровождаемому проживанию инвалидов, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | 1.4.1. Доля семей автономного округа, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | % | 100 | 100 |
| 1.4.2. Доля специалистов автономного округа, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов в автономном округе | % | 95 | 96 |
| 1.4.3. Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания | чел. | 200 | 250 |
| 1.4.4. Доля дооснащённых организаций, включённых в реестр реабилитационных организаций, осуществляющих мероприятия по реабилитации или абилитации, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), современным реабилитационным оборудованием | % | 90 | 95 |
| 1.4.5. Доля детей-инвалидов интегрированных в систему адаптивной физической культуры и спорта из общей численности детей-инвалидов прошедших мероприятия предусмотренные ИПРА ребёнка-инвалида | % | 3,5 | 3,6 |

Приложение № 2

к форме региональной программы

Перечень мероприятий региональной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Срок реализа-ции мероприя-тия | | Исполнители мероприятия | | Ожидаемый результат реализации мероприятия | | Объем расходов на выполнение мероприятий (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Номер целевого показателя (индикатора) региональной программы [<1>](#P936), на достижение которого направлены мероприятия | |
| всего | | средства федераль-ного бюджета | | | средства бюджета субъекта Российской Федерации | | | средства бюджетов муниципаль-ных образований субъекта Российской Федерации | | средства из внебюд-жетных источни-ков | |
| Мероприятия, направленные на выполнение первоочередных задач региональной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,1.4.3 | |
| 1.1.1. Разработка критериев для определения показаний к реабилитации инвалида в учреждениях разного уровня (социального обслуживания, медицинских), формирование перечня и содержания реабилитационных и социальных услуг, которые необходимо оказать инвалиду на определенном для него этапе реабилитации | | 2021 | | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры | | Создание условий для результативной и эффективной реабилитации на каждом уровне категории инвалидов, которые испытывают потребность в реабилитационных и абилитационных услугах | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1.1.1, 1.1.2 | |
| 1.1.2. Организация межведомственного взаимодействия в процессе социальной реабилитации (абилитации) инвалидов на уровне каждого муниципального образования (участковая социальная служба) | | 2021 | | Депсоцразвития Югры | | Выявление инвалидов | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1.1.1, 1.1.2 | |
| 1.2. Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1.1.3, 1.4.1, 1.1.2 | |
| 1.2.1. Выявление медицинскими организациями детей целевой группы | | 2021 | | Депздрав Югры | | Своевременное выявление детей целевой группы медицинскими организациями | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1.1.3 | |
| 1.2.2. Создание служб ранней помощи | | 2021 | | Депздрав Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодёжи Югры | | Оказание комплексной помощи целевой группы | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1.1.3 | |
| 1.2.3. Информирова-ние медицинскими организациями о детях целевой группы службы ранней помощи | | 2021 | | Депздрав Югры | | Своевременное оказание помощи детям целевой группы | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1.1.3 | |
| 1.2.4. Выявление медицинскими организациями женщин с риском рождения ребенка с патологией | | 2021 | | Депздрав Югры | | Деятельность по семейно-психологическому консультированию в соответствии с методическими рекомендациями по профилактике отказов от новорожденных, разработанных Минздравом России | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1.4.1 | |
| 1.2.5. Выявление и направление ребенка и семьи в организации, предоставляющие услуги ранней помощи | | 2021 | | Депздрав Югры | | Своевременное выявление и направление граждан целевой группы в Службы ранней помощи | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1.1.3, 1.4.1 | |
| 1.2.6. Оценка уровня развития и реабилитационного потенциала детей целевой группы с использованием современного оборудования и эффективных диагностических практик | | 2021 | | Депздрав Югры,  Депсоцразвития Югры,  Депобразования и молодёжи Югры | | Приобретение и использование специализированно-го диагностического оборудования, пособий, методичек, программных комплексов для оценки состояния и развития граждан целевой группы | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1.1.2, 1.1.3 | |
| 1.2.7. Обучение родителей навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющими особенности развития | | 2021 | | Депздрав Югры, Депсоцразвития Югры | | Повышение родительской компетентности в воспитании детей | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1.4.1 | |
| 1.3.Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1.1.1., 1.4.3. | |
| 1.3.1. Выявление людей целевой группы, имеющие потребность в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания | | 2021 | | Депсоцразвития Югры | | Своевременное выявление людей, нуждающихся в сопровождаемом проживании | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1.1.1., 1.4.3. | |
| 1.3.2. Разработка критериев для определения индивидуального или группового получения услуг в рамках сопровождаемого проживания | | 2021 | | Депсоцразвития Югры | | Своевременное определение формы, для более качественного оказания услуг в рамках сопровождаемого проживания | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1.1.1., 1.4.3. | |
| 1.3.3. Развитие службы комплексной психолого-педагогической и социально-медицинской помощи семьям | | 2021 | | Депсоцразвития Югры | | Получение качественной комплексной психолого-педагогической и медицинской помощи в рамках работы службы | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1.1.1., 1.4.3. | |
| 1.3.4. Создание службы подготовки к сопровождаемому проживанию в Центре помощи | | 2021 | | Депсоцразвития Югры | | Позволит научить основным навыкам инвалидов и детей-инвалидов. Трудоустройство инвалидов. | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1.1.1., 1.4.3. | |
| **2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1.2.1 | |
| 2.1.1. Реализация мероприятий по профессиональной ориентации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, дополнительному и профессиональному образованию инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 2021 | | | Депобразования и молодёжи Югры | | Обеспечение 100-процентного охвата обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 9 и 11 классов профориента-ционными мероприятиями повышение численности успешно трудоустроенных инвалидов | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1.2.1 | |
| 2.1.2. Реализация комплексного плана мероприятий по содействию трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников образовательных организаций из числа инвалидов | 2021 | | | Всего | | Обеспечение 100-процентного охвата обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 9 и 11 классов профориента-ционными мероприятиями повышение численности успешно трудоустроенных инвалидов | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1.2.1 | |
| Депобразования и молодёжи Югры | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| Дептруда и занятости населения Югры | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| Депсоцразвития Югры | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 2.1.3. Организация профессиональной ориентации инвалидов в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | 2021 | | | Всего | | Обеспечение 100-процентного охвата обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 9 и 11 классов профориента-ционными мероприятиями повышение численности успешно трудоустроенных инвалидов | | | 0 |  | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1.2.1 | |
| Депобразования и молодёжи Югры | | 0 |  | | | 0 | | |
| Дептруда и занятости населения Югры | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов | | | | | | | | | 2318,5 |  | | | 2318,5 | | | 0 | | 0 | | 1.2.1. | |
| 2.2.1. Мониторинг занятости инвалидов, потребности инвалидов в трудоустройстве путем организации взаимодействия органов службы занятости, органов социальной защиты населения, образования | 2021 | | | Дептруда и занятости населения Югры, Депобразования и молодёжи Югры, Депсорцазвития Югры | | 100% охват услугами в области содействия занятости инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве | | | 0 | 0 | | | 0,00 | | | 0 | | 0 | | 1.2.1. | |
| 2.2.2. Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов | 2021 | | | Всего | | Подбор подходящей работы с учетом ИПРА | | | 2318,5 |  | | | 2318,5 | | | 0 | | 0 | | 1.2.1. | |
| Дептруда и занятости населения Югры | | 609,3 | 0 | | | 609,3 | | |
| Депобразования и молодёжи Югры | | 1709,3 | 0 | | | 1709,3 | | |
| Депсоцразвития Югры | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 2.2.3. Привлечение СОНКО к трудоустройству инвалидов, включая организацию их сопровождения | 2021 | | | Дептруда и занятости населения Югры | | Содействие занятости инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1.2.1. | |
| **3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | | | | | | | | | 650,00 | | | 0 | | 650,00 | | | 0 | | 0 | | 1.1.1, 1.1.2., 1.4.5 |
| 3.1.1. Разработка и апробация типовых моделей реабилитации, абилитации, в том числе детей-инвалидов, в зависимости от возраста, нарушенных функций организма и ограничений жизнедеятельности, предложения по их доработке и внедрению  3.1.2. Разработка методических рекомендаций по организации социальной реабилитации и абилитации инвалидов в учреждениях социального обслуживания  3.1.3. Разработка порядка межведомственного взаимодействия при осуществлении комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов  3.1.4. Разработка и апробация типовых программ физкультурно-спортивной направленности для инвалидов и детей инвалидов | | | 2021 | Депсоцразвития Югры,  Депздрав Югры,  Депспорт Югры | | Внедрение типовых моделей реабилита-ции, абилитации | | | 0 | | | 0 | | 0,00 | | | 0 | | 0 | | 1.1.1, 1.1.2., 1.4.5 |
| 2021 | Депсоцразвития Югры | | Информационно-методическое обеспечение специалистов учреждений социального обслуживания | | | 0 | | | 0 | | 0,00 | | | 0 | | 0 | |  |
| 2021 | Депсоцразвития Югры | | Внедрение механизма эффективного межведомственного взаимодействия | | | 0 | | | 0 | | 0,00 | | | 0 | | 0 | |
| 2021 | Депспорта Югры | | Внедрение программ физкультурно-спортивной направленности | | | 650,00 | | | 0 | | 650,00 | | | 0 | | 0 | |
| 3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в субъекте Российской Федерации | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | 0,00 | | | 0 | | 0 | | 1.3.1., 1.4.1 |
| 3.2.1. Разработка и апробация типовых моделей по организации ранней помощи, обеспечивающей преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение, предложения по их доработке и внедрению | | | 2021 | Депздрав Югры | | Внедрение моделей по организации ранней помощи | | | 0 | | | 0 | | 0,00 | | | 0 | | 0 | | 1.3.1., 1.4.1 |
| 3.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в субъекте Российской Федерации | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1.1.1., 1.1.2, 1.4.3 |
| 3.3.1. Разработка нормативных правовых документов, обеспечивающих процесс реализации сопровождаемого проживания в округе. | | | 2021 | Депсоцразвития Югры. | | Организация работы по развитию стационарозамеща  ющих технологий. | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1.1.1., 1.1.2, 1.4.3 |
| 3.3.2.Разработка методических рекомендаций по организации сопровождаемого проживания в округе | | | 2021 | Депсоцразвития Югры. | | Разработка алгоритма применение в рамках организации сопровождаемого проживания. | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1.1.1., 1.1.2, 1.4.3 |
| 3.3.3. Разработка технологий (программ, проектов) по организации сопровождаемого проживания | | | 2021 | Депсоцразвития Югры. | | Инновационные подходы в организации сопровождаемого проживания в округе. | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1.1.1., 1.1.2, 1.4.3 |
| 4**. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), в том числе ранней помощи и сопровождаемому проживанию инвалидов, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | | | | | | | | | 37 819,40 | | 10 544,94 | | | | 27 274,45 | | 0 | | 0 | | 1.1.1., 1.1.2., 1.3.1., 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 |
| 4.1.1. Формирование и ведение реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, услуг сопровождения, а также организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам | | | 2021 | | Депсоцразвития Югры, Депкультуры Югры, Депобразования и молодежи, Депспорта Югры,  Депздрав Югры | | Стандартизация предоставляемых реабилитационных, абилитационных мероприятий и услуг.  Формирование реестра организаций, участвующих в системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в автономном округе | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1.1.1., 1.1.2. |
| 4.1.2. Осуществление межведомственного взаимодействия и координации деятельности участников формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи | | | 2021 | | Депсоцразвития Югры | | Отработка организационно-функциональной модели межведомственно-го взаимодействия для взаимосогла-  сованной деятель-ности по достижению высоких результатов совместной работы участников комплексной реабилитации в автономном округе | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1.1.1., 1.1.2. |
| 4.1.3 Создание и развитие системы электронного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти автономного округа, организаций, участвующих в предоставлении реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам | | | 2021 | | Депинформтех-нологий Югры | | Осуществление сбора, обработки, анализа информации о лицах и об оказываемых им реабилитационных услугах и абилита-ционных мероприятиях | | 7 246,1 | | 2 173,8 | | | | 5 072,3 | | 0 | | 0 | | 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 |
| 4.1.4. Оснащение организаций, в том числе, многопрофильных реабилитационных центров, включённых в реестр реабилитационных организаций, осуществляющих мероприятия по реабилитации или абилитации, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), современным реабилитационным оборудованием, в том числе с учётом уровня структурно- функциональной модели многопрофильного центра | | | 2021 | | Всего | | Оптимизация процесса  комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-  инвалидов, в автономном округе | | 27283,48 | | 7384,2 | | | | 19899,28 | |  | |  | | 1.3.1. |
| Депздрав Югры | | 2669,47 | | 0 | | | | 2669,47 | |  | |  | |
| Депспорта Югры | | 5984,24 | | 1795,27 | | | | 4188,97 | |  | |  | |
| Депкультуры Югры | | 6912,81 | | 2073,84 | | | | 4838,97 | |  | |  | |
| Депобразования и молодежи | | 11716,96 | | 3515,09 | | | | 8201,87 | |  | |  | |
| Дептруда Югры | |  | |  | | | |  | |  | |  | |
| 4.1.4.1. Оснащение организаций социального обслуживания инвалидов, включенных в реестр реабилитационных организаций, осуществляющих мероприятия по реабилитации или абилитации инвалидов трудоспособного возраста, современным реабилитационным оборудованием | | | 2021 | | Депсоцразвития Югры | | Оптимизация процесса  комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | | 3 289,81 | | 986,94 | | | | 2 302,87 | | 0 | | 0 | | 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 |
| 4.1.5. Организация основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включая социокультурную реабилитацию и абилитацию (внедрение стандартов, оптимальных моделей реабилитации, абилитации и сопровождения, включая психолого-педагогическую, социокультурную реабилитацию, профессиональную ориентацию, физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия для инвалидов, детей-инвалидов) | | | 2021 | | Депсоцразвития Югры, Депкультуры Югры, Депобразования и молодежи, Депспорта Югры,  Депздрав Югры | | Восстановление утраченных навыков и способностей, обучение инвалидов | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 |
| 4.1.6. Организация оказания услуги по обеспечению социальной занятости инвалидов трудоспособного возраста | | | 2021 | | Дептруда и занятости Югры | | 100% охват услугами в области содействия занятости инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 |
| 4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 1.4.1, 1.4.2 |
| 4.2.1. Внедрение услуг ранней помощи и сопровождения в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | | | 2021 | | Депздрав Югры;  Депсоцразвития Югры;  Депобразования и молодёжи Югры | | Снижение численности детей с ограниченными  возможностями здоровья и детей-инвалидов | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1.4.1 |
| 4.2.2. Организация оказания ранней помощи и сопровождения | | | 2021 | | Депздрав Югры;  Депсоцразвития Югры;  Депобразования и молодёжи Югры | | Улучшение состояния здоровья детей | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1.4.1, 1.4.2 |
| 4.2.3. Распростране-ние среди населения информационных материалов по возможно более раннему выявлению признаков нарушения функций организма, в том числе психического, с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности | | | 2021 | | Депсоцразвития Югры;  Депздрав Югры;  Депобразования и молодёжи Югры | | Повышение родительской компетентности в выявлении признаков нарушения функций организма | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1.4.1 |
| 4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов | | | | | | | | | 5480,21 | | 1644,06 | | | | 3836,15 | | 0 | | 0 | | 1.4.2 |
| 4.3.1. Обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) специалистов по медицинской реабилитации, в том числе оказанию ранней помощи детям-инвалидам и их семьям | | | 2021 | | Депздрав Югры | | Обновление знаний и умений специалистов по реабилитации и абилитации инвалидов | | 4146,90 | | 1244,07 | | | | 2902,83 | | 0 | | 0 | | 1.4.2 |
| 4.3.2. Обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) специалистов, обеспечивающих социокультурную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов | | | 2021 | | Депсоцразвития Югры,  Депкультуры Югры | | Обновление знаний и умений специалистов по реабилитации и абилитации инвалидов, стимуляция развития высоких профессиональных качеств в соответствующей сфере применения приобретенных знаний | | 666,66 | | 200,00 | | | | 466,66 | | 0 | | 0 | | 1.4.2 |
| 4.3.3. Обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) специалистов образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | | | 2021 | | Депобразования и молодёжи Югры | | Обновление знаний и умений специалистов образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | | 333,33 | | 100,00 | | | | 233,33 | | 0 | | 0 | | 1.4.2 |
| 4.3.4. Обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) специалистов службы занятости, реализующих мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов | | | 2021 | | Дептруда и занятости Югры | | Обновление знаний и умений специалистов службы занятости, реализующих мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1.4.2 |
| 4.3.5. Обучение специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов, в том числе для детей-инвалидов | | | 2021 | | Депспорта Югры | | Обновление знаний и умений специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов, в том числе для детей-инвалидов | | 333,33 | | 100,00 | | | | 233,33 | | 0 | | 0 | | 1.4.2 |
| 4.4. Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов | | | | | | | | | 3 623,14 | | 1 086,94 | | | | 2 536,20 | | 0 | | 0 | | 1.4.3 |
| 4.4.1. Внедрение услуги по сопровождаемому проживания инвалидов в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | | | 2021 | | Депсоцразвития Югры | | Разработка модели, технологий и стандарта предоставления социальных услуг по сопровождаемому проживанию в системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1.4.3. |
| 4.4.2. Приобретение реабилитационного оборудования для организации сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов | | | 2021 | | Депсоцразвития Югры | | Оснащение жилых помещений, предназначенных для сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов | | 3623,14 | | 1086,94 | | | | 2536,20 | | 0 | | 0 | | 1.4.3 |
| 4.4.3. Организация кабинетов социальной реабилитации и абилитации «Тренировочная квартира», «Реабилитационная квартира» в учреждениях социального  обслуживания населения автономного округа | | | 2021 | | Депсоцразвития Югры | | Выработка у инвалидов навыков, обеспечивающих максимально возможную самостоятельность в реализации основных жизненных потребностей и адаптации к самостоятельной жизни | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1.4.3. |
| 4.4.4. Организация сопровождаемого проживания инвалидов, прошедших обучение в «Тренировочных квартирах», «Реабилитационных квартирах» учреждений социального  обслуживания населения автономного округа | | | 2021 | | Депсоцразвития Югры | | Создание условий для самостоятельного проживания и социальной адаптации, мотивации для включения в социум инвалидов, прошедших обучение в «Тренировочных квартирах», «Реабилитационных квартирах» | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1.4.3. |

Приложение № 3

к форме региональной программы

Объем ресурсного обеспечения региональной программы

тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования и направления расходов | Объем финансирования на 2020 год  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 |
| Всего | 44 253,33 |
| в том числе: |  |
| федеральный бюджет (прогноз) мероприятия в сфере деятельности Минтруда России | 2 173,89 |
| федеральный бюджет (прогноз) мероприятия в сфере деятельности Минздрава России | 1 244,07 |
| федеральный бюджет (прогноз) мероприятия в сфере деятельности Минобрнауки России | 3 615,09 |
| федеральный бюджет (прогноз) мероприятия в сфере деятельности Минспорта России | 1 895,27 |
| федеральный бюджет (прогноз) мероприятия в сфере деятельности Минкультуры России | 2 173,84 |
| федеральный бюджет (прогноз) мероприятия в сфере деятельности Минкомсвязи России | 2 173,84 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 30 977,33 |
| бюджеты муниципальных образований автономного округа | 0 |
| внебюджетные источники | 0 |

Приложение № 4

к форме региональной программы

Сведения

о планируемом распределении бюджетных ассигнований

региональной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления реабилитации или абилитации | Объем финансирования мероприятий региональной программы, тыс. руб. | | | Объем финансирования мероприятий региональной программы, процент (построчное значение [графы 5](#P1028) / итого [графы 5](#P1028) x 100) | Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий в других программах субъекта Российской Федерации (государственных программах), тыс. руб. | Объем финансового обеспечения по всем направлениям реабилитации и абилитации с учетом всех источников, тыс. руб. ([графа 5](#P1028) + [графа 7](#P1030)) | Объем финансового обеспечения по направлению реабилитации или абилитации с учетом всех источников, процент (построчное значение [графы 8](#P1031) / итого [графы 8](#P1031) x 100) | Примечания |
| из консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | из федерального бюджета | всего, тыс. руб. ([графа 3](#P1026) + [графа 4](#P1027)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Социальная реабилитация или абилитация | 19 639,30 | 8 416,84 | 28 056,14 | 63,40 | 0,00 | 28 056,14 | 63,40 |  |
| 2. | Медицинская реабилитация или абилитация | 2902,83 | 1244,07 | 4146,90 | 9,37 | 0,00 | 4146,90 | 9,37 |  |
| 3. | Психолого-педагогическая реабилитации или абилитации | 8 435,20 | 3 615,09 | 12 050,29 | 27,23 | 0,00 | 12 050,29 | 27,23 |  |
| 4. | Профессиональная реабилитации или абилитации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО: | 30 977,33 | 13 276,0 | 44 253,33 | 100,00 | 0,00 | 44 253,33 | 100,0 |  |

Примечания:

1. В графах 1 - 6 указывается планируемое распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование мероприятий региональной программы.

2. Графы 7 - 10 заполняются в случае несоблюдения пропорций сбалансированности финансирования (от 10 процентов до 20 процентов) на одно направление реабилитации или абилитации от общего объема финансирования региональной программы с целью соблюдения необходимой пропорциональности соответствующего финансирования.

3. В графе 10 указывается наименование программы субъекта Российской Федерации (государственных программ), направленных на формирование и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в субъекте Российской Федерации, финансовое обеспечение которых отражается в графе 7.