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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
П  Л  А  Н

реализации в 2016 году и на плановый период 2017 и 2018 годов государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 
	Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы
	Ста​тус*
	Ответственный исполнитель
	Срок наступления контрольного события

	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	I 

квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	I 

квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	
	Минтруд России 
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 1.1. Утвержден приказ Минобрнауки России "О примерном перечне мероприятий для оснащения образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы и адаптированные образовательные программы, для обеспечения физической и информационной доступности образовательных организаций и для обеспечения доступности процесса обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов"


	1
	Минобрнауки России 
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 1.4. Перечень разработанных (актуализированных) национальных стандартов в области формирования доступной среды с учетом принципа "универсального дизайна"
	1
	Росстандарт
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 1.5. Разработана программа повышения квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала образовательных организаций по вопросам организации инклюзивного образования детей-инвалидов
	1
	Минобрнауки России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 1.6. Заключен государственный контракт на проведение в 2016 - 2020 годах курсов повышения квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала образовательных организаций по вопросам организации инклюзивного образования детей-инвалидов
	1
	Минобрнауки России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 1.7. Повышена квалификация руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала образовательных организаций по вопросам организации инклюзивного образования детей-инвалидов
	1
	Минобрнауки России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 1.8. Разработаны методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации "О порядке предоставления качественных услуг по переводу русского жестового языка в сфере среднего профессионального и высшего образования" 
	1
	Минобрнауки России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 1.9. Заключен государственный контракт на 2016 - 2018 годы на осуществление мониторинга качества созданных специальных условий получения образования и методическое сопровождение инклюзивного образования и экспертное организационно-методическое сопровождение
	1
	Минобрнауки России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 1.10. Проведена конкурсная процедура, заключен государственный контракт на создание видеокурса для самостоятельного изучения русского жестового языка
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-

	Контрольное событие 1.11. Создан видеокурс для самостоятельного изучения гражданами базового русского языка
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 1.12. Проведена конкурсная процедура, заключен государственный контракт на создание видеокурса для самостоятельного изучения родителями глухих детей в возрасте от 0 до 3 лет основам общения русского жестового языка
	1
	Минтруд России
	31 декаб-ря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 1.13. Создан видеокурс для самостоятельного изучения родителями глухих детей в возрасте от 0 до 3 лет основам общения русского жестового языка
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 1.14. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	1
	Минтруд России
	-
	1 мая
	-
	-
	-
	1 мая
	-
	-
	-
	1 мая
	-
	-

	Контрольное событие 1.15. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
	1
	Минтруд России
	-
	-
	15 августа
	-
	-
	-
	15 августа
	-
	-
	-
	15 августа
	-

	Контрольное событие 1.16. Обеспечен беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам  в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура) в субъектах Российской Федерации 
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 1.17. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации
	1
	Минспорт России
	-
	1 мая
	-
	-
	-
	1 мая
	-
	-
	-
	1 мая
	-
	-

	Контрольное событие 1.18. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации
	1
	Минспорт России
	-
	-
	15 августа
	-
	-
	-
	15 августа
	-
	-
	-
	15 августа
	-

	Контрольное событие 1.19. Оснащение учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации спортивным оборудованием, экипировкой, автотранспортом, инвентарем и спецоборудованием
	1
	Минспорт России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 1.20. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении субсидий, предоставляемых в из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 
	1
	Минобрнауки России
	-
	1 мая
	-
	-
	-
	1 мая
	-
	-
	-
	1 мая
	-
	-

	Контрольное событие 1.21. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации и предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
	1
	Минобрнауки России
	-
	-
	15 августа
	-
	-
	-
	15 августа
	-
	-
	-
	15 августа
	-

	Контрольное событие 1.22. Созданы условия для обучения детей-инвалидов в образовательных организациях общего образования и дошкольных образовательных организациях, в том числе создана архитектурная доступностб и оснащение оборудованием
	1
	Минобрнауки России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 1.23. Принят нормативный правовой акт об утверждении методических рекомендаций по использованию указателей (знаков), схематично отображающих черты объекта, предмета или явления, и информационных сообщений для инвалидов в понятных простых формах
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 1.24. Выполнены работы по субтитрированию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах

	1
	Минкомсвязь России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 1.25. Выпущена книжная продукция для инвалидов по зрению, в том числе выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупношрифтовым способом
	1
	Роспечать
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 1.26. Выпущены периодические печатные издания, которые широко освещают существую​щие проблемы людей с ограниченными физическими возможностями, способствуют их интеграции в общество
	1
	Роспечать
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 1.27. Выпущена книжная продукция для инвалидов по зрению, в том числе выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупношрифтовым способом
	1
	Роспечать
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 1.28. Обеспечено субтитрирование и тифлокомментирование наиболее выдающихся отреставрированных и оцифрованных фильмов прошлых лет для цифрового кинопоказа, включая подготовку мастер DVD-диска для последующего тиражирования
	1
	Минкультуры России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 1.29. Осуществлена поддержка федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 1.30. Заключены соглашения о предоставлении субсидий телерадиовещательным организациям
	1
	Минкомсвязь России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 1.31. Создана электронная библиотека нот, изданных рельефно-точечным шрифтом Брайля (ЭБН)
	1
	Минкультуры России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 1.32. Заключены государственные контракты на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 1.33. Заключены государственные контракты на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки гражданами Российской Федерации вклада инвалидов в развитие общества
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 1.34. Заключены государственные контракты  на оказание услуг по разработке программы обучения и организации проведения серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 9 федеральных округах Российской Федерации 
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря

	Подпрограмма 2. Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
	
	Минтруд России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.1. Принят нормативный правовой акт об утверждении методики оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.2. Принят нормативный правовой акт об утверждении порядка межведомственного взаимодействия реабилитационных организаций, обеспечивающего раннюю помощь, преемственность в работе с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами и сопровождение
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.3. Принят приказ об утверждении методики разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая программа субъекта Российской Федерации)
	1
	Минтруд России
	-
	-
	30 
сен​тября
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.4. Утвержден стандарт по организации реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, разрабатываемый субъектами Российской Федерации, и методики их оценки методическим и методологическим федеральным центром по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.5. Издан приказ об утверждении штатных нормативов реабилитационных организаций социальной и профессиональной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.6. Актуализированы нормативы обеспеченности реабилитационных организаций, в том числе оказывающих реабилитационные и абилитационные услуги детям-инвалидам
	1
	Минтруд России
	-
	-
	30 июля
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.7. Утвержден приказ Минтруда России об утверждении порядка организации эффективного межведомственного взаимодействия организаций, осуществляющих реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.8. Разработка (актуализация) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода
	1
	Росстандарт
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 2.9. Утвержден приказ Минтруда России об утверждении порядка межведомственного взаимодействия реабилитационных организаций, обеспечивающих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов (детей - инвалидов), раннюю помощь, преемственность в работе с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами и сопровождение
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	30 ноября
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.10. Утвержден приказ Минкультуры России об утверждении модельной программы социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
	1
	Минкультуры России
	-
	-
	-
	30 ноября
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.11. Разработан образовательный стандарт по направлению подготовки (специальности) социальной реабилиталогии и абилиталогии, в том числе детей-инвалидов
	1
	Минобрнауки России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.12. Утвержден приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении образовательного стандарта по социальной реабилиталогии и абилиталогии, в том числе детей-инвалидов" 
	1
	Минобрнауки России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.13. Утвержден приказ Минтруда России об утверждении профессионального стандарта по социальной реабилиталогии и абилиталогии инвалидов, в том числе детей-инвалидов 
	1
	Минтруд России
	-
	-
	30 августа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.14. Разработан справочник по трудоустройству инвалидов, сформированный на основе успешно реализованных региональных практик и мероприятий, осуществляемых социально ориентированными некоммерческими организациями
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.15.  Заключен государственный контракт на оказание услуг по проведению системных исследований и подготовке научно обоснованных предложений по совершенствованию правовых, организационных и финансовых механизмов обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации
	1
	Минтруд России
	-
	15 июня
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.16. Заключен контракт на проведение научно-исследовательских работ в целях разработки программы обучения (повышения квалификации) специалистов обеспечивающих реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на основе разработанных стандартов и практик
	1
	Минтруд России
	-
	30 июня
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.17. Создан федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра
	1
	Минобрнауки России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.18. Утвержден приказ Минтруда России об утверждении профессионального стандартатьютора для сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в процессе обучения
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.19. Утвержден приказ Минтруда России об утверждении профессионального стандарта помощника (ассистента) для сопровождения лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья и детей-инвалидов в процессе обучения 
	1
	Минтруд России
	-
	30 июня
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.20. Утвержден приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "О порядке проф​ориентации лиц с ограничен​ными возможностями здоровья и детей-инвалидов в организациях общего образования"
	1
	Минобрнауки России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.21. Утвержден приказ Росстата "Об актуализация форм федерального статистического учета лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в системе образования"
	1
	Минобрнауки России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.22. Заключен контракт на проведение научно-исследовательских работ в целях разработки критериев для трудовых рекомендаций и формулировок таких рекомендаций, для применения учреждениями медико-социальной экспертизы при разработке индивидуальной программы реабилитации и абилитации
	1
	Минтруд России
	-
	30 июня
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.23. Утвержден приказ Минтруда России об утверждении методических рекомендаций для специалистов органов службы занятости по организации работы с инвалидами, в том числе по оценке значимости нарушенных функций организма инвалида для выполнения трудовых функций
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.24. Утвержден приказ Минтруда России об утверждении стандарта услуги по сопровождению инвалида при решении вопросов занятости с учетом нарушенных функций организма
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.25. Утвержден приказ Минтруда России об утверждении методических рекомендаций по выявлению признаков дискриминации инвалидов при решении вопросов занятости
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.26. Организована деятельность рабочей группы по контролю за ходом реализации пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 2.27. Предоставлены субсидии из федерального бюджета стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 2.28. Выплачены инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 2.29. Оказана услуга по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 2.30. Заключен государственный контракт на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	30 октября
	-
	-
	-
	30 октября
	-
	-
	-
	30 октября


	Контрольное событие 2.31. Заключены соглашения с федеральными государственными унитарными протезно-ортопедическими предприятиями, предоставлены субсидии федеральным государственным протезно-ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по ценам ниже себестоимости
	1, 3
	Минтруд России
	-
	-
	30
сен​тября
	-
	-
	-
	30 
сен​тября
	-
	-
	-
	30
сен​тября
	-

	Контрольное событие 2.32. Создана сеть базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов в субъектах Российской Федерации
	1
	Минобрнауки России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	​-
	31 декабря

	Контрольное событие 2.33. Утвержден приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "О создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих  учебно-методическую поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования  инвалидов"
	1
	Минобрнауки России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.34. Создана сеть ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на базе образовательных организаций высшего образования
	1
	Минобрнауки России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 2.35. Обеспечены судебные решения по предоставлению инвалидам транспортных средств
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 2.36. Обеспечено сопровождение деятельности ресурсных центров, обеспечивающих учебно-методическую, информационную и технико-технологическую поддержку инклюзивного высшего образования
	1
	Минобрнауки России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 2.37. Обучены специалисты, обеспечивающие реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проведены конференции и семинары
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30 
сен​тября
	-
	-
	-
	30 
сен​тября
	-

	Контрольное событие 2.38. Заключен государственный контракт на проведение курсов повышения квалификации специалистов образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы в части реализации учебного пособия по социально-бытовой адаптации
	1
	Минобрнауки России
	-
	-
	-
	10 октября
	-
	-
	-
	10 октября
	-
	-
	-
	10 октября

	Контрольное событие 2.39. Заключен государственный контракт на проведение курсов повышения квалификации специалистов психолого-медико-педагогических комиссий новым классификациям и критериям для формирования заключений
	1
	Минобрнауки России
	-
	-
	-
	30 октября
	-
	-
	-
	30 октября
	-
	-
	-
	30 октября

	Контрольное событие 2.40. Обучены специалисты органов службы занятости особенностям организации работы с инвалидами, в том числе по сопровождению при решении вопросов занятости (слепые, слабовидящие; глухие, слабослышашие; 
с нарушением функций опорно-двигательного аппарата; 
с когнитивными нарушениями; с психическими нарушениями и иные)
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30 декабря
	-
	-
	-
	30 декабря

	Контрольное событие 2.41. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов, заключены соглашения с общероссийскими общественными организациями инвалидов в соответствии с указанным распоряжением 
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 2.42. Оказана финансовая поддержка  общероссийским общественным организациям инвалидов на реализацию мероприятий, направленных на решение социальных проблем инвалидов в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также на укрепление материально-технической базы этих организаций
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 2.43. Принят приказ Минтруда России о распределении субсидий из федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе по созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест
	1
	Минтруд России
	31 марта
	-
	-
	-
	31 марта
	-
	-
	-
	31 марта
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.44. Заключены соглашения с общественными организациями инвалидов, предоставлены субсидии из федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию в трудоустройстве инвалидов на созданные общественными организациями инвалидов рабочие места, доступные для инвалидов
	1
	Минтруд России
	-
	30 апреля
	-
	-
	-
	30 апреля
	-
	-
	-
	30 апреля
	-
	-

	Контрольное событие 2.45. Трудоустроены инвалиды на созданные общественными организациями инвалидов рабочие места, доступные для инвалидов
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31
декабря
	-
	-
	-
	31
декабря
	-
	-
	-
	31
декабря

	Контрольное событие 2.46. Оказана государственная поддержка отельным общественным и иным некоммерческим организациям в части поддержки реабилитационных центров для инвалидов, а также школ подготовки собак-проводников
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31
декабря
	-
	-
	-
	31
декабря
	-
	-
	-
	31
декабря

	Контрольное событие 2.47. Обеспечена информационная и организационная поддержка программы развития "Abilympics" в части  создания новой эффективной системы профессиональной ориентации, мотивации, социальной реабилитации и трудоустройства людей, имеющих инвалидность
	1
	Минобрнауки России
	-
	-
	-
	31
декабря
	-
	-
	-
	31
декабря
	-
	-
	-
	31
декабря

	Контрольное событие 2.48. 
На базе  федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Минтруда России, созданы центры подготовки по обучению техников-протезистов подходам к протезированию и протезостроению
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31
декабря

	Контрольное событие 2.49. Утверждено техническое задание на проведение пилотного проекта и проведен конкурс по отбору субъектов для реализации пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	-
	30 марта
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 2.50. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для реализации мероприятий, направленных на отработку подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	-
	-
	1 мая
	-
	-
	-
	1 мая
	-
	-

	Контрольное событие 2.51. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для реализации мероприятий, направленных на отработку подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 августа
	-
	-
	-
	15 августа
	-

	Контрольное событие 2.52. Оборудованы рабочие места для трудоустройства незанятых инвалидов
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 2.53. Создана инфраструктура, обеспечивающая доступность рабочих мест для инвалидов
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 2.54. Организовано сопровождение инвалидов 1-й и 2-й группы в процессе их трудоустройства и адаптации на рабочем месте, в том числе с привлечением некоммерческих организаций
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 2.55. Обеспечено возмещение выпадающих доходов работодателя из-за сокращенного рабочего времени инвалидов в течение 12 месяцев
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 2.56.
Разработка и актуализация стандартов по организации основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов


	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 2.57.

Разработан стандарт оснащения реабилитационных организаций социальной и профессиональной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 3. Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы
	
	Минтруд России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 3.1. Заключен государственный контракт на оказание услуг по разработке научно обоснованных предложений по объективизации классификаций и критериев установления инвалидности у детей
	1
	Минтруд России
	-
	-
	1 июля
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 3.2. Заключен государственный контракт на оказание услуг по разработке научно обоснованных предложений по объективизации установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 июля
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 3.3. Заключен государственный контракт на оказание услуг по разработке методических рекомендаций по определению потребности инвалида в реабилитации и абилитации на основе оценки ограничения жизнедеятельности с учетом социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 июля
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 3.4. Введена в эксплуатацию электронная система управления очередью в учреждениях медико-социальной экспертизы
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 3.5. Заключены государственные контракты на оказание услуг по подготовке и проведению  репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе
	1
	Минтруд России
	-
	-
	1 июля
	-
	-
	-
	1 июля
	-
	-
	-
	1 июля
	-

	Контрольное событие 3.6. Сформирован федеральный реестр инвалидов
	1
	Пенсионный фонд Российской Федерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 июня
	-
	-

	Контрольное событие 3.7. Перечень разработанных (актуализированных) национальных стандартов, направленных на совершенствование медико-социальной экспертизы
	1
	Росстандарт
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 3.8. Заключен государственный контракт на оказание услуг по разработке научно обоснованных предложений по установлению порядка и критериев определения степени утраты общей трудоспособ​ности лицам, получившим повреждение здоровья не на производстве
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 июля
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 3.9. Заключен государственный контракт на оказание услуг по подготовке и проведению исследования зависимости инвалидизации работающего населения от условий труда на рабочих местах
	1
	Минтруд России
	-
	-
	1 июля
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 3.10. Заключены государственные контракты на оказание услуг по проведению обучения (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы,  проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы и реабилитации (не менее 3000 специалистов) 
	1
	Минтруд России
	-
	-
	1 июля
	-
	-
	-
	1 июля
	-
	-
	-
	1 июля
	-

	Контрольное событие 3.11. Проведены пилотные проекты в 2 субъектах Российской Федерации по отработке подходов к организации и проведению медико-социаль​ной экспертизы в части установле​ния инвалидности детям
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-

	Контрольное событие 3.12. Проведены пилотные проекты в 2 субъектах Российской Федерации по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы в части установления степени утраты профессиональной трудоспособности 
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 декабря

	Контрольное событие 3.13. Принят нормативный правовой акт об утверждении регламента работы и состава рабочей группы по контролю за реализацией пилотного проекта по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы в части установления инвалидности детям и установления степени утраты профессиональной трудоспособности
	1
	Минтруд России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 июля
	-
	-
	-
	-
	-


___________________________

* Отмечаются контрольные события Программы:

статус "1" присвоен контрольным событиям, включенным в плане реализации Программы;
статус "2" присвоен контрольным событиям, включенным в ведомственный план ответственного исполнителя;
статус "3" присвоен контрольным событиям, включенным в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы и обеспечивающий достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
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