Таблица 16

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа 3. Социальная поддержка граждан |
| 1 | Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в процентах к общей численности населения | процент | 13,3 | 10 | 13,5 | Отклонение показателя в сторону увеличения от планового обусловлено более высоким уровнем инфляции по сравнению с темпом роста денежных доходов населения в отчетном году. Номинальные денежные доходы населения увеличились на 1 %, номинальная среднемесячная заработная плата выросла на 7,7%, средний размер страховой пенсии за 2016 год увеличился в номинальном исчислении на 3,4%., индекс потребительских цен в среднем за 2016 год составил 107,1 %, в декабре 2016 г. – 105,4 % к декабрю 2015 г., в связи с чем реальные располагаемые денежные доходы населения составили 94,1 % к уровню 2015 года. |
| 2 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | процент | 99,4 | 98,7 | 99,4 |  |
| Подпрограмма 1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
| 1 | Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь | процент | 4,3 | 5 | 5,44 | Отклонение показателя в сторону увеличения от планового обусловлено возрастанием общего числа малоимущих граждан, заключивших социальный контракт. Данное отклонение является положительным результатом расширения применения технологии социального контракта. |
| 2 | Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта* | процент | 40 | - | 46,7 |  |
| Подпрограмма 2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения |
| 1 | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | процент | 3,5 | 5 | 2,8 | Отклонение показателя в сторону уменьшения от планового значения показателя обусловлено проведением в субъектах Российской Федерации мероприятий по приведению зданий учреждений социального обслуживания в надлежащее состояние и уточнению статистической информации по данным учреждениям, что способствует уменьшению числа зданий, требующих реконструкции, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий стационарных учреждений социального обслуживания. |
| 2 | Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских и образовательных организаций, со средней заработной платой в регионе | процент | 64,4 | 79 | 66,2 | Согласно пункту 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» субъектам Российской Федерации рекомендовано обеспечить в 2016 году уровень номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2015 году.По оценке Росстата за 2016 г., достигнут целевой показатель соотношения заработной платы социальных работников со среднемесячным доходом от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации, установленный на 2016 год в размере 79%, в 26 субъектах Российской Федерации (в том числе в 10 регионах с учетом 5% отклонения). Более чем на 5% не достигнут целевой показатель по социальным работникам в 59 субъектах Российской Федерации. |
| 3 | Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности | процент | 5,9 | 6,6 | 9,6 |  |
| Подпрограмма 3. Совершенствование социальной поддержки семьи и детей |
| 1 | Суммарный коэффициент рождаемости | Условная единица | 1,78 | 1,725 | 1,762 | Официальные данные Росстата будут опубликованы в августе 2017 г. |
| 2 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процент | 85,1 | 81 | 85,1 |  |
| 3 | Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов в общей численности детей-инвалидов | процент | 54,4 | 98,7 | 60 | Предоставление социальных услуг в учреждениях социального обслуживания носит заявительный характер. В связи с этим отклонение значения показателя в сторону уменьшения от планового значения обусловлено численностью детей-инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг. |
| 4 | Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации в общей численности детского населения в субъекте Российской Федерации | процент | 0,11 | 0,14 | 0,13 | Отклонение показателя в сторону уменьшения от планового значения обусловлено снижением численности безнадзорных и безпризорных несовершеннолетних. |
| Подпрограмма 4. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | единиц | 18 616 | 9 754 | 18 616 | Оценка. Фактические значения будут предоставлены 06.08.2017 г. по итогам федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций за 2016 год согласно Федеральному плану статистических работ, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р. |
| 2 | Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Человек | 3 484 055 | 2 042 000 | 3 484 055 | Оценка. Фактические значения будут предоставлены 06.08.2017 г. по итогам федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций за 2016 год согласно Федеральному плану статистических работ, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р. |
| 3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которые реализуют программы по оказанию поддержки деятельности других социально ориентированных некоммерческих организаций | единиц | 87 | 109 | 87 |  |
| 4 | Количество субъектов Российской Федерации, в которых реализуются региональные программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | единиц | 75 | 75 | 84 |  |
| 5 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | единиц | 1 898 | 1 881 | 3 717 |  |
| 6 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах | единиц | 3 216 | 3 249 | 3 251 |  |