УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от  21 июля  2014 г.  №	1365-р

П Л А Н

реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Статус* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" |  | Минтруд России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольное событие 1.1. Внесен в Государственную Думу Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | 1 | Минтруд России | - | 30 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Контрольное событие 1.2. Принят Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | 1 | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Контрольное событие 1.3. Утвержден приказ Минкультуры России "О создании условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими" | 1 | Минкультуры России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Контрольное событие 1.4. Утвержден приказ Минкультуры России "Об объективизации потребностей учреждений культуры в специальных технических устройствах и объемах финансирования с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения" | 1 | Минкультуры России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Контрольное событие 1.5. Утвержден приказ Минобрнауки России "Об утверждении методических рекомендаций по созданию доступной среды для получения образования детьми-инвалидами в общеобразовательных организациях" | 1 | Минобрнауки России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Контрольное событие 1.6. Утвержден приказ Минтранса России "О формировании методологии создания транспортной системы, адаптированной с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения по видам транспорта (морской, воздушный, колесный, железнодорожный и др.)" | 1 | Минтранс России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Контрольное событие 1.7. Утвержден приказ Минкомсвязи России "Об утверждении методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий" | 1 | Минкомсвязь России | - | 25 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Контрольное событие 1.8. Утвержден приказ Минспорта России "Об утверждении методических рекомендаций, выполнение которых обеспечивает доступ спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей к спортивным мероприятиям, с учетом особых потребностей инвалидов" | 1 | Минспорт России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Контрольное событие 1.9. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 484-р о распределении в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 1 | Минтруд России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10. | Контрольное событие 1.10. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на 2014 год, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации | 1 | Минтруд России | - | - | 31 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. | Контрольное событие 1.11. Обеспечен беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура) в субъектах Российской Федерации в 2014 году (30,9 процента общего количества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения) | 1 | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12. | Контрольное событие 1.12. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.13. | Контрольное событие 1.13. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на 2015 год, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | 31 июля | - | - | - | - | - |
| 1.14. | Контрольное событие 1.14. Обеспечен беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура) в субъектах Российской Федерации в 2015 году (45 процентов общего количества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения) | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 1.15. | Контрольное событие 1.15. Введен в эксплуатацию центр информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов, в соответствии с разработанной концепцией | 1 | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.16. | Контрольное событие 1.16. Заключен государственный контракт на оказание услуг в 2015 году по технической поддержке центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов, созданного в соответствии с разработанной концепцией | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | 30 мая | - | - | - | - | - | - |
| 1.17. | Контрольное событие 1.17. Повышена квалификация 9450 специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, общеобразовательных организаций в 2014 году | 1 | Минобрнауки России | - | - | - | 29 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.18. | Контрольное событие 1.18. Повышена квалификация 10800 специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, общеобразовательных организаций в 2015 году | 1 | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | - |
| 1.19. | Контрольное событие 1.19. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | 1 | Минобрнауки России | - | - | 1 августа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.20. | Контрольное событие 1.20. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на 2014 год, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | 1 | Минобрнауки России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.21. | Контрольное событие 1.21. Создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 2600 базовых общеобразовательных организациях в субъектах Российской Федерации в 2014 году | 1 | Минобрнауки России | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.22. | Контрольное событие 1.22. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | 1 | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | 1 апреля | - | - | - | - | - | - |
| 1.23. | Контрольное событие 1.23. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на 2015 год, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | 1 | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | 1 июля | - | - | - | - | - |
| 1.24. | Контрольное событие 1.24. Создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 3150 базовых общеобразовательных организациях в субъектах Российской Федерации в 2015 году | 1 | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | - |
| 1.25. | Контрольное событие 1.25. Выполнены работы по субтитрированию телевизионных программ на 6 общероссийских обязательных общедоступных каналах в 2014 году (14000 часов скрытых субтитров) | 1 | Минкомсвязь России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.26. | Контрольное событие 1.26. Выполнены работы по субтитрированию телевизионных программ на 6 общероссийских обязательных общедоступных каналах в 2015 году (14000 часов скрытых субтитров) | 1 | Минкомсвязь России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 1.27. | Контрольное событие 1.27. Осуществлена доработка, проведены окончательные приемочные испытания и введен в действие опытный образец аппаратно-программного комплекса автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе времени | 1 | Минкомсвязь России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.28. | Контрольное событие 1.28. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 491-р о распределении в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации, заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на поддержку в 2014 году учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | 1 | Минспорт России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.29. | Контрольное событие 1.29. Приобретено и поставлено спортивное оборудование, экипировка, автотранспорт, инвентарь, компьютерная и оргтехника для 41 учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в 36 субъектах Российской Федерации в 2014 году | 1 | Минспорт России | - | - | - | 16 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.30. | Контрольное событие 1.30. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации, заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на поддержку в 2015 году учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | 1 | Минспорт России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 1.31. | Контрольное событие 1.31. Приобретено и поставлено спортивное оборудование, экипировка, автотранспорт, инвентарь, компьютерная и оргтехника для учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации в 2015 году | 1 | Минспорт России | - | - | - | - | - | - | - | 16 декабря | - | - | - | - |
| 1.32. | Контрольное событие 1.32. Повышена квалификация 225 специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации в 2014 году | 1 | Минспорт России | - | - | - | 16 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.33. | Контрольное событие 1.33. Повышена квалификация 225 специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации в 2015 году | 1 | Минспорт России | - | - | - | - | - | - | - | 16 декабря | - | - | - | - |
| 1.34. | Контрольное событие 1.34. Выпущена книжная продукция для инвалидов по зрению издающими организациями, получившими субсидии в 2014 год (не менее 2215 наименований) | 1 | Роспечать | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.35. | Контрольное событие 1.35. Выпущена книжная продукция для инвалидов по зрению издающими организациями, получившими субсидии в 2015 году (не менее 2170 наименований) | 1 | Роспечать | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 1.36. | Контрольное событие 1.36. Выпущены периодические издания для инвалидов по зрению организациями, получившими субсидии в 2014 году (не менее 4 периодических изданий для инвалидов по зрению) | 1 | Роспечать | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.37. | Контрольное событие 1.37. Выпущены периодические издания для инвалидов по зрению организациями, получившими субсидии в 2015 году (не менее 4 периодических изданий для инвалидов по зрению) | 1 | Роспечать | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 1.38. | Контрольное событие 1.38. Выпущены периодические издания для инвалидов организациями, получившими субсидии в 2014 году (не менее 12 периодических изданий для инвалидов) | 1 | Роспечать | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.39. | Контрольное событие 1.39. Выпущены периодические издания для инвалидов организациями, получившими субсидии в 2015 году (не менее 12 периодических изданий для инвалидов) | 1 | Роспечать | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 1.40. | Контрольное событие 1.40. Заключен государственный контракт на оказание услуг по подготовке и проведению в 2014 году репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в федеральных округах, в состав которых входят субъекты Российской Федерации, получившие в 2014 году субсидию из федерального бюджета на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации | 1 | Минтруд России | - | - | 15 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.41. | Контрольное событие 1.41. Заключен государственный контракт на оказание услуг по подготовке и проведению в 2015 году репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в федеральных округах, в состав которых входят субъекты Российской Федерации, получившие в 2015 году субсидию из федерального бюджета на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 1.42. | Контрольное событие 1.42. Разработана программа обучения, проведены серии информационно-методических семинаров (не менее 1300) по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 9 федеральных округах в 2014 году (обучены специалисты органов управления и учреждений системы социальной защиты населения и иных ведомств, участвующих в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения) | 1 | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.43. | Контрольное событие 1.43. Заключен государственный контракт на оказание услуг в 2014 году по техническому поддержанию и модернизации официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы "Жить вместе" (zhit-vmeste.ru) в рамках общественно-просветительской кампании по распространению идей, принципов и средств формирования толерантного отношения к инвалидам | 1 | Минтруд России | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.44. | Контрольное событие 1.44. Заключен государственный контракт на оказание услуг в 2014 году по разработке креативной концепции "Проблемы детей-инвалидов, в том числе девочек-инвалидов" и рекламно-информационных материалов по этой концепции для общественно-просветительской кампании по распространению идей, принципов и средств формирования толерантного отношения к инвалидам и оказание услуг по размещению рекламно-информационных материалов общественно-просветительской кампании в целях распространения идей, принципов и средств формирования толерантного отношения к инвалидам | 1 | Минтруд России | - | - | 10 августа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.45. | Контрольное событие 1.45. Разработаны и представлены рекламно-информационные материалы креативной концепции "Проблемы детей-инвалидов, в том числе девочек-инвалидов" | 1 | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.46. | Контрольное событие 1.46. Разработана программа обучения, проведены серии информационно-методических семинаров (не менее 1300) по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 9 федеральных округах в 2015 году (обучены специалисты органов управления и учреждений системы социальной защиты населения и иных ведомств, участвующих в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения) | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 1.47. | Контрольное событие 1.47. Заключен государственный контракт на оказание услуг в 2015 году по техническому поддержанию и модернизации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы "Жить вместе" (zhit-vmeste.ru) в рамках общественно-просветительской кампании по распространению идей, принципов и средств формирования толерантного отношения к инвалидам | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 1.48. | Контрольное событие 1.48. Заключен государственный контракт на оказание услуг по размещению рекламно-информационных материалов общественно-просветительской кампании в целях распространения идей, принципов и средств формирования толерантного отношения к инвалидам | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 1.49. | Контрольное событие 1.49. Утвержден приказ Минтруда России о распределении в 2014 году субсидий из федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе по созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест | 1 | Минтруд России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.50. | Контрольное событие 1.50. Заключены соглашения с общественными организациями инвалидов на 2014 год, предоставлены субсидии из федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию в трудоустройстве инвалидов на созданные общественными организациями инвалидов рабочие места, доступные для инвалидов | 1 | Минтруд России | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.51. | Контрольное событие 1.51. Трудоустроены инвалиды в 2014 году на созданные общественными организациями инвалидов рабочие места, доступные для инвалидов (не менее 434 инвалидов) | 1 | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.52. | Контрольное событие 1.52. Утвержден приказ Минтруда России о распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе по созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.53. | Контрольное событие 1.53. Заключены соглашения с общественными организациями инвалидов на 2015 год, предоставлены субсидии из федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию в трудоустройстве инвалидов на созданные общественными организациями инвалидов рабочие места, доступные для инвалидов | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - |
| 1.54. | Контрольное событие 1.54. Трудоустроены инвалиды в 2015 году на созданные общественными организациями инвалидов рабочие места, доступные для инвалидов (не менее 519 инвалидов) | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 1.55. | Контрольное событие 1.55. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении в 2014 году субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов, заключены соглашения на 2014 год с общероссийскими общественными организациями инвалидов в соответствии с указанным распоряжением | 1 | Минтруд России | 31 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.56. | Контрольное событие 1.56. Утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов, заключены соглашения на 2015 год с общероссийскими общественными организациями инвалидов в соответствии с указанным распоряжением | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | 31 января | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.57. | Контрольное событие 1.57. Заключены государственные контракты на оказание услуг в 2014 году по проведению обучения на базовом уровне русскому жестовому языку 159 специалистов, оказывающих государственные услуги населению | 1 | Минтруд России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.58. | Контрольное событие 1.58. Заключены государственные контракты на оказание услуг в 2015 году по проведению обучения на базовом уровне русскому жестовому языку 159 специалистов, оказывающих государственные услуги населению | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2 "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" |  | Минтруд России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контрольное событие 2.1. Заключены 3 государственных контракта на поставку в 2014 году компьютерной техники, сопровождение программных продуктов в 85 учреждениях, организация точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 2, 1 | Минтруд России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Контрольное событие 2.2. Поставлены товары и предоставлены услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий для нужд 85 учреждений медико-социальной экспертизы в 2014 году (с целью исключения необходимости повторного личного обращения инвалидов в различные инстанции при обеспечении техническими средствами реабилитации и получении реабилитационных услуг) | 1, 2 | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Контрольное событие 2.3. Заключены государственные контракты на поставку в 2015 году компьютерной техники, сопровождение программных продуктов в подведомственных учреждениях, организацию точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (не менее 3 государственных контрактов) | 2, 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Контрольное событие 2.4. Закуплены товары, предоставлены услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий для нужд 85 учреждений медико-социальной экспертизы в 2015 году (с целью исключения к 2016 году необходимости повторного личного обращения инвалидов в различные инстанции при обеспечении техническими средствами реабилитации и получении реабилитационных услуг) | 1, 2 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 2.5. | Контрольное событие 2.5. Изданы и поставлены методические пособия для специалистов медико-социальной экспертизы в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы в 2014 году (не менее 28570 экземпляров методических пособий, 2500 комплектов, состоящих из 2 брошюр) | 1 | Минтруд России | - | - | - | 12 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Контрольное событие 2.6. Изданы и поставлены методические пособия для специалистов медико-социальной экспертизы в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы в 2015 году (не менее 10000 методических пособий) | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 2.7. | Контрольное событие 2.7. Заключены государственные контракты на оказание услуг в 2014 году по проведению обучения (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы с учетом основных положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (не менее 3000 специалистов) | 1 | Минтруд России | - | - | - | 15 октября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Контрольное событие 2.8. Заключены государственные контракты на оказание услуг в 2014 году по организации и проведению 7 конференций по проблемам медико-социальной экспертизы | 1 | Минтруд России | - | - | - | 15 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9. | Контрольное событие 2.9. Заключены государственные контракты на оказание услуг в 2015 году по проведению обучения (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы с учетом основных положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (не менее 3000 специалистов) | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | 31 июля | - | - | - | - | - |
| 2.10. | Контрольное событие 2.10. Заключены государственные контракты на оказание услуг в 2015 году по организации и проведению 4 конференций по проблемам медико-социальной экспертизы | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - |
| 2.11. | Контрольное событие 2.11. Приобретено и поставлено в 2014 году специальное диагностическое оборудование для объективизации (измерения) и фиксирования параметров, максимально исключающих усмотрение экспертов и используемых для принятия решений в 84 учреждениях медико-социальной экспертизы | 2, 1 | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12. | Контрольное событие 2.12. Приобретено и поставлено в 2015 году специальное диагностическое оборудование для объективизации (измерения) и фиксирования параметров, максимально исключающих усмотрение экспертов и используемых для принятия решений в 86 учреждениях медико-социальной экспертизы | 2, 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 2.13. | Контрольное событие 2.13. Утвержден приказ Минтруда России о правилах предоставления субсидий из федерального бюджета протезно-ортопедическим предприятиям в 2014 году | 1 | Минтруд России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.14. | Контрольное событие 2.14. Заключены 50 соглашений с федеральными государственными унитарными протезно-ортопедическими предприятиями на 2014 год о предоставлении субсидий на оплату дней пребывания 10000 инвалидов в стационарах сложного протезирования | 1 | Минтруд России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15. | Контрольное событие 2.15. Утвержден приказ Минтруда России о правилах предоставления субсидий из федерального бюджета протезно-ортопедическим предприятиям в 2015 году | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.16. | Контрольное событие 2.16. Заключены соглашения с федеральными государственными унитарными протезно-ортопедическими предприятиями на 2015 год о предоставлении субсидий на оплату дней пребывания инвалидов в 50 стационарах сложного протезирования | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 2.17. | Контрольное событие 2.17. Предоставлены компенсационные выплаты за транспортные средства в 2014 году по исполнению решений судебных дел, в которых Минтруд России являлся ответчиком | 1 | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18. | Контрольное событие 2.18. Предоставлены компенсационные выплаты за транспортные средства в 2015 году по исполнению решений судебных дел, в которых Минтруд России являлся ответчиком | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 2.19. | Контрольное событие 2.19. Осуществлены в 2014 году выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 1 | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.20. | Контрольное событие 2.20. Осуществлены в 2015 году выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 2.21. | Контрольное событие 2.21. Распределены (доведены) в 2014 году субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренные на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов | 1 | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.22. | Контрольное событие 2.22. Обеспечены техническими средствами реабилитации в 2014 году за счет субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, 607 тыс. инвалидов в 21 субъекте Российской Федерации | 1 | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.23. | Контрольное событие 2.23. Распределены (доведены) в 2015 году субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренные на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 2.24. | Контрольное событие 2.24. Обеспечены техническими средствами реабилитации в 2015 году за счет субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, 607 тыс. инвалидов в 21 субъекте Российской Федерации | 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 2.25. | Контрольное событие 2.25. Направлены бюджетные ассигнования в 2014 году в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 1 | Минфин России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.26. | Контрольное событие 2.26. Направлены бюджетные ассигнования в 2015 году в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 1 | Минфин России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 2.27. | Контрольное событие 2.27. Обеспечены техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, в 2015 году за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации 874,2 тыс. инвалидов | 1 | Минфин России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 2.28. | Контрольное событие 2.28. Заключены 52 соглашения с федеральными государственными унитарными протезно-ортопедическими предприятиями на 2014 год, предоставлены субсидии федеральным государственным протезно-ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по ценам ниже себестоимости | 1, 3 | Минтруд России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.29. | Контрольное событие 2.29. Заключены соглашения с федеральными государственными унитарными протезно-ортопедическими предприятиями на 2015 год, предоставлены субсидии федеральным государственным протезно-ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по ценам ниже себестоимости | 3, 1 | Минтруд России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 2.30. | Контрольное событие 2.30. Произведены ежемесячные выплаты заработной платы работникам подведомственных учреждений, перечислены страховые взносы в 2014 году с учетом повышения средней заработной платы врачей до 130,7 процента, среднего медицинского персонала - до 76,2 процента, младшего медицинского персонала - до 51 процента средней заработной платы в соответствующем регионе (в целях безусловного выполнения подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики") | 1, 3 | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.31. | Контрольное событие 2.31. Произведены ежемесячные выплаты заработной платы работникам подведомственных учреждений, перечислены страховые взносы в 2015 году с учетом повышения средней заработной платы врачей до 137 процентов, среднего медицинского персонала - до 79,3 процента, младшего медицинского персонала - до 52,4 процента средней заработной платы в соответствующем регионе (в целях безусловного выполнения подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики") | 1, 3 | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 2.32. | Контрольное событие 2.32. Перечислены денежные средства на выплату заработной платы сотрудникам федерального учреждения, осуществляющего проведение медико-социальной экспертизы работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий, в 2014 году с учетом повышения средней заработной платы работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), до 130,7 процента, среднего медицинского персонала - до 76,2 процента, младшего медицинского персонала - до 51 процента средней заработной платы в соответствующем регионе (в целях безусловного выполнения подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики") | 1, 3 | ФМБА России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.33. | Контрольное событие 2.33. Перечислены денежные средства на выплату заработной платы сотрудникам федерального учреждения, осуществляющего проведение медико-социальной экспертизы работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий, в 2015 году с учетом повышения средней заработной платы работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), до 137 процентов, среднего медицинского персонала - до 79,3 процента, младшего медицинского персонала - до 52,4 процента средней заработной платы в соответствующем регионе (в целях безусловного выполнения подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики") | 1, 3 | ФМБА России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |

_____________________

* Статус "1" присвоен контрольным событиям, включенным в план реализации Программы.

Статус "2" присвоен контрольным событиям, включенным в ведомственный план ответственного исполнителя.

Статус "3" присвоен контрольным событиям, включенным в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы и  обеспечивающий достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

____________