|  |
| --- |
| Таблица 16 |
| **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)** |

| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы** | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020** | **2021** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Государственная программа 07. Содействие занятости населения |
| 1 | Уровень безработицы | процент | 5,8 | 5,2 | 4,8 | Фактическое значение показателя имеет лучший результат в сравнении с плановым |
| 2 | Уровень регистрируемой безработицы | процент | 3,2 | 2,1 | 1,8 | Фактическое значение показателя имеет лучший результат в сравнении с плановым |
| 3 | Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к общей численности безработных в соответствии с методологией Международной организации труда | процент | 55 | 27 | 36 | Превышение фактического значения над плановым имеет положительный эффект, так как указывает на больший охват граждан, не имеющих работу, государственными услугами в области содействия занятости населения. |
| 4 | Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в общей численности работников | процент | 37,3 | 38,2 | 36,4 | Фактическое значение показателя имеет лучший результат в сравнении с плановым |
| Подпрограмма 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |
| 1 | Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы | процент | 32,6 | 70 | 55,3 | В структуре граждан, обратившихся в органы службы занятости, около 40% составляют граждане, испытывающие трудности в поиске работы (впервые ищущие работу, длительно не работавшие и др.). Данные категории граждан имеют меньший шанс устроиться на работу в силу меньшей конкурентоспособности на рынке труда. Кроме того, имеет место несовпадение спроса и предложения рабочей силы на рынке труда как по территориальному признаку, так в профессионально-квалификационном разрезе |
| 2 | Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | процент | 1,9 | 7,9 | 6,8 | Фактическое значение показателя имеет лучший результат в сравнении с плановым |
| 3 | Доля привлеченных работников, принятых на работу работодателями – участниками региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в отчетном периоде, в общей численности работников, предусмотренной соглашением | процент | 91 | 83 | 92,2 | Фактическое значение показателя имеет лучший результат в сравнении с плановым |
| 4 | Доля привлеченных работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец отчетного периода, в общей численности работников, привлеченных работодателями в рамках соглашения | процент | 97 | 86 | 98,4 | Фактическое значение показателя имеет лучший результат в сравнении с плановым |
| 5 | Удельный вес внутренних затрат на научные исследования и разработки в области активной политики занятости населения и социальной поддержки безработных граждан, осуществляемые в рамках реализации Программы по государственным контрактам | процент | 0 | 0,003 | 0,003 | Плановое значение показателя достигнуто |
| 6 | Отношение максимального размера пособия по безработице к величине прожиточного минимума трудоспособного населения | процент | 99,8 | 71,6 | 71,6 | Плановое значение показателя достигнуто |
| 7 | Доля лиц в возрасте 16 лет и более, обратившихся в государственную службу занятости с целью поиска работы (в том числе временной), получения статуса безработного, профессионального обучения и зарегистрированных в государственной службе занятости после обращения, удовлетворенных государственными услугами в области содействия занятости | процент | - | 57 | 44,9 | На снижение уровня удовлетворенности влияние оказало несовпадение спроса и предложения рабочей силы на рынке труда как по территориальному признаку, так в профессионально-квалификационном разрезе, размер оплаты труда предлагаемых соискателям вакансий, размер пособия по безработице, снижение вариантов индивидуальной работы с гражданами, обратившимися в органы службы занятости в дистанционном режиме |
| 8 | Доля привлекаемых иностранных работников в общей численности рабочей силы (экономически активного населения) | процент | 2,3 | 2,5 | 3,4 | По данным МВД России по состоянию на 31 декабря 2021 года в Российской Федерации работали 2 526 662 иностранных граждан. По состоянию на 31 декабря 2020 года в Российской Федерации работали 1 723 604 иностранных граждан, на 31 декабря 2019 года - 2 319 451 иностранный гражданин. Данные показатели свидетельствуют о превышении допадемийного объема привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности. |
| 9 | Количество субъектов Российской Федерации – участников федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография", в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации центров занятости населения | единица | - | 61 | - | Исключен из федерального проекта "Содействие занятости" в соответствии с пунктом 2 поручения Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова (исх. № АБ-П6-1191 от 4 февраля 2021 года. Не удовлетворяет критерию счетности В ФП "Содействие занятости" взамен добавлен новый показатель - "Уровень трудоустройства граждан, обратившихся в пилотные центры занятости", плановое значение по которому составило 59%, фактическое - 62,9%. |
| 10 | Доля работодателей - получателей услуг центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами | процент | - | 61 | - | Исключен из федерального проекта "Содействие занятости" в соответствии с пунктом 2 поручения Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова (исх. № АБ-П6-1191 от 4 февраля 2021 года. Не удовлетворяет критерию счетности. В ФП "Содействие занятости" взамен добавлен новый показатель - "Уровень трудоустройства граждан, обратившихся в пилотные центры занятости", плановое значение по которому составило 59%, фактическое - 62,9%. |
| 11 | Доля соискателей - получателей услуг центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами | процент | - | 61 | - | Исключен из федерального проекта "Содействие занятости" в соответствии с пунктом 2 поручения Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова (исх. № АБ-П6-1191 от 4 февраля 2021 года. Не удовлетворяет критерию счетности. В ФП "Содействие занятости" взамен добавлен новый показатель - "Уровень трудоустройства граждан, обратившихся в пилотные центры занятости", плановое значение по которому составило 59%, фактическое - 62,9%. |
| 12 | Доля граждан, завершивших обучение из числа граждан отдельных категорий, направленных на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" | процент | - | 100 | 91 | Значение целевого показателя изменено на 85% в соответствии с запросом на изменение паспорта национального проекта "Демография" (Р-2021/056) и федерального проекта "Содействие занятости" (Р2-2021/060), одобренного Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Таким образом, плановое значение показателя считается достигнутым. В ФП "Содействие занятости" взамен добавлен новый показатель - "Численность занятых граждан, в том числе приступивших к трудовой деятельности, зарегистрировавшихся в качестве индивидуального предпринимателя, в частности начавших применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по окончании обучения (человек)". Плановое значение - 126573 человек, фактические значение - 145916 человек. |
| 13 | Удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости | процент | 0,7 | 6 | 4,5 | Фактическое значение показателя имеет лучший результат в сравнении с плановым |
| 14 | Уровень безработицы молодежи в возрасте 25-29 лет | процент | 7,4 | 5,6 | 5,9 | На незначительное превышение планового значения повлияло несовпадение спроса и предложения рабочей силы на рынке труда как по территориальному признаку, так в профессионально-квалификационном разрезе, а также действие некоторых ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| Подпрограмма 3. Развитие институтов рынка труда |
| 1 | Количество разработанных профессиональных стандартов в соответствии с требованиями экономики (нарастающим итогом) | единица | 1 368 | 1 363 | 1 482 | Фактическое значение показателя имеет лучший результат. Увеличение количества разработанных профессиональных стандартов произошло за счет разработанных в инициативном порядке. |
| 2 | Количество актуализированных профессиональных стандартов в соответствии с требованиями экономики (нарастающим итогом) | единица | 467 | 556 | 556 | Плановое значение показателя достигнуто |
| 3 | Темп роста размера реальной заработной платы (по отношению к 2011 году) (нарастающим итогом) | процент | 126,6 | 128,1 | 131,9 | Фактическое значение показателя имеет лучший результат (п данным Росстата за 2021 год) |
| 4 | Количество центров оценки квалификаций (с 2017 года в соответствии с Федеральным законом "О независимой оценке квалификации") (нарастающим итогом) | единица | 518 | 522 | 508 | Происходит процесс объединения центров оценки квалификации (ЦОК) в многофункциональные ЦОК, позволяющие проводить независимую оценку квалификации в нескольких областях профессиональной деятельности, также создаются экзаменационные площадки, не являющиеся юридическими лицами, при этом обеспечивают прохождение независимой оценки квалификации для различных видов и областей профессиональной деятельности. По состоянию на 31.12.2021 создано 1064 экзаменационных площадок. С учетом изложенного значение показателя считается достигнутым. |
| 5 | Количество победителей конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" (нарастающим итогом) | чeловек | 75 | 90 | 87 | Отклонение обусловлено отменой проведения федерального этапа Конкурса в одной номинации - "Лучший проходчик горных выработок". Причина отмены – заболевание новой коронавирусной инфекцией организаторов федерального этапа |
| 6 | Удельный вес выполненных Правительством Российской Федерации мероприятий генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации в общем количестве мероприятий, подлежащих выполнению Правительством Российской Федерации | процент | 100 | 100 | 100 | Плановое значение показателя достигнуто |
| 7 | Отношение просроченной задолженности по заработной плате к месячному фонду заработной платы работников организаций наблюдаемых видов экономической деятельности | процент | 0,1 | 0,2 | 0,1 | Фактическое значение показателя имеет лучший результат (по данным Росстата на конец 2021 года) |
| 8 | Доля граждан, проинформированных о ведении работодателями сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде, в общей численности опрошенных граждан | процент | 66,2 | 55 | 76 | Фактическое значение показателя имеет лучший результат |
| Подпрограмма 5. Безопасный труд |
| 1 | Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих | Промилле (0,1 процента) | 3 500 | 1,13 | - | В соответствии с пунктом 1.30.11 ФПСР срок разработки и предоставления официальной статистической информации по производственному травматизму по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам и видам экономической деятельности – 5 июня года, следующего за отчетным. |
| 2 | Численность лиц с впервые установленными профессиональными заболеваниями (отравлениями) | чeловек | 1,02 | 4 200 | - | В соответствии с пунктом 1.30.11 ФПСР срок разработки и предоставления официальной статистической информации по производственному травматизму по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам и видам экономической деятельности – 5 июня года, следующего за отчетным. |
| 3 | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда (снижен класс (подкласс) условий труда) (нарастающим итогом) | Тысяча рабочих мест | 3 409 | 6 050 | - | В соответствии с приказом Минтруда России от 24.01.2014 г. №33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" предварительная оценка значения показателя 15.06, окончательная - 15.07 |