УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «27» апреля 2023 г. № 369н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Руководитель проектов в области информационных технологий

154

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	13

3.1. Обобщенная трудовая функция «Управление проектами в области информационных технологий на основе полученных планов проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы утвержденных параметров»	13

3.2. Обобщенная трудовая функция «Управление проектами в области информационных технологий малого и среднего уровня сложности в условиях неопределенностей, порождаемых запросами на изменения, с применением формальных инструментов управления рисками и проблемами проекта»	31

3.3. Обобщенная трудовая функция «Управление проектами в области информационных технологий любого масштаба в условиях высокой неопределенности, вызываемой запросами на изменения и рисками, и с учетом влияния организационного окружения проекта; разработка новых инструментов и методов управления проектами в области 
информационных технологий»	74

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	117

I. Общие сведения

| Менеджмент проектов в области информационных технологий (далее – ИТ) |  | 06.016 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Достижение целей проектов в области ИТ в рамках утвержденных заказчиком требований, бюджетов и сроков проектов

Группа занятий:

| 1330 | Руководители служб и подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| --- | --- |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Управление проектами в области ИТ на основе полученных планов проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы утвержденных параметров | 6 | Идентификация конфигурации информационной системы (далее – ИС) в соответствии с полученным планом проекта в области ИТ | A/01.6 | 6 |
|  |  |  | Ведение отчетности по статусу конфигурации ИС в соответствии с полученным планом проекта в области ИТ | A/02.6 | 6 |
|  |  |  | Аудит конфигураций ИС в соответствии с полученным планом проекта в области ИТ | A/03.6 | 6 |
|  |  |  | Организация репозитория проекта в области ИТ в соответствии с полученным планом проекта | A/04.6 | 6 |
|  |  |  | Проверка реализации запросов на изменение (верификация) в соответствии с полученным планом проекта в области ИТ | A/05.6 | 6 |
|  |  |  | Организация заключения договоров в проектах в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | A/06.6 | 6 |
|  |  |  | Мониторинг выполнения договоров в проектах в области ИТ в соответствии с полученным планом проекта | A/07.6 | 6 |
|  |  |  | Организация заключения дополнительных соглашений к договорам в проектах в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | A/08.6 | 6 |
|  |  |  | Регистрация запросов заказчика проекта в области ИТ в соответствии с установленными регламентами организации | A/09.6 | 6 |
|  |  |  | Согласование документации проектов в области ИТ в соответствии с установленными регламентами организации | A/10.6 | 6 |
|  |  |  | Управление распространением документации проектов в области ИТ в соответствии с установленными регламентами организации | A/11.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль хранения документации проекта в области ИТ в соответствии с установленными регламентами организации | A/12.6 | 6 |
|  |  |  | Инициирование проекта в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | A/13.6 | 6 |
|  |  |  | Планирование проекта в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | A/14.6 | 6 |
|  |  |  | Организация исполнения работ проекта в области ИТ в соответствии с полученным планом проекта | A/15.6 | 6 |
|  |  |  | Мониторинг работ и управление работами проекта в области ИТ в соответствии с установленными регламентами организации | A/16.6 | 6 |
|  |  |  | Общее управление изменениями в проектах в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | A/17.6 | 6 |
|  |  |  | Завершение проекта в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | A/18.6 | 6 |
|  |  |  | Подготовка к выбору поставщиков в проектах в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | A/19.6 | 6 |
|  |  |  | Исполнение закупок в проектах в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | A/20.6 | 6 |
|  |  |  | Обеспечение качества в проектах в области ИТ в соответствии с установленными регламентами организации | A/21.6 | 6 |
|  |  |  | Организация приемо-сдаточных испытаний (валидации) ИС в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | A/22.6 | 6 |
|  |  |  | Организация выполнения работ по выявлению требований заказчиков в проектах в области ИТ в соответствии с полученным планом проекта | A/23.6 | 6 |
|  |  |  | Организация выполнения работ по анализу требований заказчиков проектов в области ИТ в соответствии с полученным планом проекта | A/24.6 | 6 |
|  |  |  | Согласование требований заказчиков проектов в области ИТ в соответствии с полученными планами проектов | A/25.6 | 6 |
|  |  |  | Реализация мер по неразглашению информации, полученной от заказчика проекта в области ИТ | A/26.6 | 6 |
|  |  |  | Идентификация заинтересованных сторон проекта в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | A/27.6 | 6 |
|  |  |  | Распространение информации в проектах в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | A/28.6 | 6 |
|  |  |  | Идентификация рисков проектов в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | A/29.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка плана управления рисками и мониторинг рисков в проектах в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | A/30.6 | 6 |
| B | Управление проектами в области ИТ малого и среднего уровня сложности в условиях неопределенностей, порождаемых запросами на изменения, с применением формальных инструментов управления рисками и проблемами проекта | 7 | Планирование конфигурационного управления в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/01.7 | 7 |
|  |  |  | Идентификация конфигурации ИС в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/02.7 | 7 |
|  |  |  | Ведение отчетности по статусу конфигурации ИС в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/03.7 | 7 |
|  |  |  | Аудит конфигураций ИС в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/04.7 | 7 |
|  |  |  | Организация репозитория проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности | B/05.7 | 7 |
|  |  |  | Управление выпуском и поставкой релизов конфигураций ИС и релизов базовых элементов конфигураций ИС в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/06.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование управления изменениями в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/07.7 | 7 |
|  |  |  | Обработка запросов на изменение в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/08.7 | 7 |
|  |  |  | Согласование с заинтересованными сторонами проекта запросов на изменение в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/09.7 | 7 |
|  |  |  | Проверка реализации запросов на изменение ИС (верификация) в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/10.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование управления договорами в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/11.7 | 7 |
|  |  |  | Организация заключения договоров в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/12.7 | 7 |
|  |  |  | Мониторинг договоров и управление договорами в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/13.7 | 7 |
|  |  |  | Организация заключения дополнительных соглашений к договорам в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/14.7 | 7 |
|  |  |  | Закрытие договоров в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/15.7 | 7 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение регистрации запросов заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/16.7 | 7 |
|  |  |  | Обработка запросов заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/17.7 | 7 |
|  |  |  | Закрытие запросов заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/18.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование управления проектной документацией в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/19.7 | 7 |
|  |  |  | Согласование и утверждение проектной документации в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/20.7 | 7 |
|  |  |  | Управление распространением проектной документации в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/21.7 | 7 |
|  |  |  | Управление хранением проектной документации в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/22.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование управления персоналом в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/23.7 | 7 |
|  |  |  | Привлечение (набор) персонала для работы в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/24.7 | 7 |
|  |  |  | Формирование и развитие команды в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/25.7 | 7 |
|  |  |  | Управление эффективностью команды в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/26.7 | 7 |
|  |  |  | Подготовка предложений по новым инструментам и методам управления проектами малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/27.7 | 7 |
|  |  |  | Подготовка предложений по методам повышения эффективности системы управления проектами малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/28.7 | 7 |
|  |  |  | Формирование предложений по развитию офиса управления проектами в области ИТ в организации | B/29.7 | 7 |
|  |  |  | Инициирование проекта малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/30.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование проекта малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/31.7 | 7 |
|  |  |  | Организация исполнения работ в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/32.7 | 7 |
|  |  |  | Мониторинг работ и управление работами в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/33.7 | 7 |
|  |  |  | Общее управление изменениями в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/34.7 | 7 |
|  |  |  | Завершение фазы жизненного цикла проекта малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/35.7 | 7 |
|  |  |  | Завершение проекта малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/36.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование закупок в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/37.7 | 7 |
|  |  |  | Выбор поставщиков в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/38.7 | 7 |
|  |  |  | Исполнение закупок в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/39.7 | 7 |
|  |  |  | Закрытие закупок в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/40.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование качества проекта малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/41.7 | 7 |
|  |  |  | Обеспечение качества проекта малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/42.7 | 7 |
|  |  |  | Контроль качества проекта малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/43.7 | 7 |
|  |  |  | Организация приемо-сдаточных испытаний (валидации) ИС в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/44.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование управления требованиями заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/45.7 | 7 |
|  |  |  | Управление работами по выявлению требований заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/46.7 | 7 |
|  |  |  | Управление работами по анализу требований заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/47.7 | 7 |
|  |  |  | Согласование и утверждение требований заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/48.7 | 7 |
|  |  |  | Принятие мер по неразглашению информации, полученной от заказчика, в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/49.7 | 7 |
|  |  |  | Принятие мер для своевременного финансирования проектов малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/50.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование субподряда в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/51.7 | 7 |
|  |  |  | Подбор субподрядчиков в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/52.7 | 7 |
|  |  |  | Управление исполнением субподрядных работ в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/53.7 | 7 |
|  |  |  | Завершение работ субподряда в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/54.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование коммуникаций в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/55.7 | 7 |
|  |  |  | Идентификация заинтересованных сторон в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/56.7 | 7 |
|  |  |  | Распространение информации в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/57.7 | 7 |
|  |  |  | Управление заинтересованными сторонами в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/58.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование управления рисками в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/59.7 | 7 |
|  |  |  | Идентификация рисков в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/60.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование работы с рисками в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/61.7 | 7 |
|  |  |  | Мониторинг рисков и управление рисками в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | B/62.7 | 7 |
| C | Управление проектами в области ИТ любого масштаба в условиях высокой неопределенности, вызываемой запросами на изменения и рисками, и с учетом влияния организационного окружения проекта; разработка новых инструментов и методов управления проектами в области ИТ | 8 | Планирование конфигурационного управления в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/01.8 | 8 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение идентификации конфигурации ИС в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/02.8 | 8 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение отчетности по статусу конфигурации ИС в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/03.8 | 8 |
|  |  |  | Аудит конфигураций ИС в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/04.8 | 8 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение организации репозитория проекта в области ИТ любого уровня сложности | C/05.8 | 8 |
|  |  |  | Управление выпуском и поставкой релизов конфигураций ИС и релизов базовых элементов конфигураций ИС в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/06.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование управления изменениями в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/07.8 | 8 |
|  |  |  | Обработка запросов на изменение в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/08.8 | 8 |
|  |  |  | Согласование запросов на изменение в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/09.8 | 8 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение проверки реализации запросов на изменение ИС (верификации) в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/10.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование управления договорами в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/11.8 | 8 |
|  |  |  | Организация заключения договоров в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/12.8 | 8 |
|  |  |  | Мониторинг договоров и управление договорами в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/13.8 | 8 |
|  |  |  | Организация заключения дополнительных соглашений к договорам в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/14.8 | 8 |
|  |  |  | Закрытие договоров в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/15.8 | 8 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение регистрации запросов заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/16.8 | 8 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение обработки запросов заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/17.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование управления проектной документацией в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/18.8 | 8 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение согласования проектной документации в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/19.8 | 8 |
|  |  |  | Организационное и методологическое обеспечение управления хранением проектной документации в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/20.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование управления персоналом в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/21.8 | 8 |
|  |  |  | Привлечение (набор) персонала в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/22.8 | 8 |
|  |  |  | Формирование и развитие команды проекта любого уровня сложности в области ИТ | C/23.8 | 8 |
|  |  |  | Управление эффективностью команды в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/24.8 | 8 |
|  |  |  | Разработка новых инструментов и методов управления проектами любого уровня сложности в области ИТ | C/25.8 | 8 |
|  |  |  | Повышение эффективности системы управления проектами любого уровня сложности в области ИТ | C/26.8 | 8 |
|  |  |  | Внутрифирменное обучение управлению проектами в области ИТ | C/27.8 | 8 |
|  |  |  | Создание офиса управления проектами в области ИТ | C/28.8 | 8 |
|  |  |  | Развитие в организации офиса управления проектами в области ИТ | C/29.8 | 8 |
|  |  |  | Инициирование проекта в области ИТ в проектах любого уровня сложности | C/30.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/31.8 | 8 |
|  |  |  | Организация исполнения работ в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/32.8 | 8 |
|  |  |  | Мониторинг работ и управление работами в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/33.8 | 8 |
|  |  |  | Осуществление общего управления изменениями в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/34.8 | 8 |
|  |  |  | Завершение фазы жизненного цикла проекта любого уровня сложности в области ИТ | C/35.8 | 8 |
|  |  |  | Завершение проекта любого уровня сложности в области ИТ | C/36.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование закупок в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/37.8 | 8 |
|  |  |  | Выбор поставщиков в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/38.8 | 8 |
|  |  |  | Исполнение закупок в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/39.8 | 8 |
|  |  |  | Закрытие закупок в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/40.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование качества проекта любого уровня сложности в области ИТ | C/41.8 | 8 |
|  |  |  | Обеспечение качества проекта любого уровня сложности в области ИТ | C/42.8 | 8 |
|  |  |  | Контроль качества проекта любого уровня сложности в области ИТ | C/43.8 | 8 |
|  |  |  | Организация приемо-сдаточных испытаний (валидации) ИС в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/44.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование управления требованиями заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/45.8 | 8 |
|  |  |  | Управление работами по выявлению требований заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/46.8 | 8 |
|  |  |  | Управление работами по анализу требований заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/47.8 | 8 |
|  |  |  | Согласование и утверждение требований заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/48.8 | 8 |
|  |  |  | Принятие мер по неразглашению информации, полученной от заказчика, в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/49.8 | 8 |
|  |  |  | Принятие мер для своевременного финансирования проектов любого уровня сложности в области ИТ | C/50.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование субподряда в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/51.8 | 8 |
|  |  |  | Подбор субподрядчиков в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/52.8 | 8 |
|  |  |  | Управление исполнением субподрядных работ в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/53.8 | 8 |
|  |  |  | Завершение работ субподряда в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/54.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование коммуникаций в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/55.8 | 8 |
|  |  |  | Идентификация заинтересованных сторон в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/56.8 | 8 |
|  |  |  | Распространение информации в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/57.8 | 8 |
|  |  |  | Управление заинтересованными сторонами в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/58.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование управления рисками в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/59.8 | 8 |
|  |  |  | Идентификация рисков в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/60.8 | 8 |
|  |  |  | Планирование работы с рисками в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/61.8 | 8 |
|  |  |  | Мониторинг рисков и управление рисками в проектах любого уровня сложности в области ИТ | C/62.8 | 8 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление проектами в области ИТ на основе полученных планов проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы утвержденных параметров | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Руководитель проектов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессиям «системный аналитик» и/или «архитектор программного обеспечения» |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области проектного менеджмента не менее чем один раз в три года |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1330 | Руководители служб и подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| ЕКС | - | Инженер-программист (программист) |
| ОКПДТР | 24072 | Менеджер в подразделениях (службах) компьютерного обеспечения |
| ОКСО | 1.01.03.02 | Прикладная математика и информатика |
|  | 1.02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии |
|  | 1.02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
|  | 2.09.03.01 | Информатика и вычислительная техника |
|  | 2.09.03.02 | Информационные системы и технологии |
|  | 2.09.03.03 | Прикладная информатика |
|  | 2.09.03.04 | Программная инженерия |
|  | 5.38.03.05 | Бизнес-информатика |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация конфигурации ИС в соответствии с полученным планом проекта в области ИТ | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение базовых элементов конфигурации ИС |
| --- | --- |
|  | Присвоение версии базовым элементам конфигурации ИС |
|  | Установление базовых версий конфигурации ИС |
| Необходимые умения | Работать с системой контроля версий программного обеспечения и проектной документации |
|  | Анализировать входные данные проекта в области ИТ |
| Необходимые знания | Основы конфигурационного управления |
|  | Ключевые возможности ИС |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Системы контроля версий и поддержки конфигурационного управления |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение отчетности по статусу конфигурации ИС в соответствии с полученным планом проекта в области ИТ | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение истории изменения базовых элементов конфигурации ИС |
| --- | --- |
|  | Ведение истории изменения базовых версий конфигурации ИС |
|  | Предоставление заинтересованным сторонам отчетности о статусе базовых элементов конфигурации ИС |
|  | Предоставление заинтересованным сторонам отчетности о записях конфигурационного управления: дефектах, запросах на изменение, проблемах |
| Необходимые умения | Работать с системой контроля версий программного обеспечения и проектной документации |
|  | Анализировать входные данные проекта в области ИТ |
|  | Осуществлять коммуникации в проекте в области ИТ |
|  | Проводить презентации |
| Необходимые знания | Основы конфигурационного управления |
|  | Системы контроля версий и поддержки конфигурационного управления |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Технологии подготовки и проведения презентаций |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Аудит конфигураций ИС в соответствии с полученным планом проекта в области ИТ | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формальный физический аудит конфигурации ИС |
| --- | --- |
|  | Формальный функциональный аудит конфигурации ИС |
|  | Формирование в системе контроля версий записей конфигурационного управления об обнаруженных дефектах, запросах на изменение, проблемах |
| Необходимые умения | Работать с системой контроля версий программного обеспечения и проектной документации |
|  | Выполнять аудит конфигураций ИС |
| Необходимые знания | Основы конфигурационного управления |
|  | Инструменты и методы физического аудита конфигурации ИС |
|  | Инструменты и методы функционального аудита конфигурации ИС |
|  | Ключевые возможности ИС |
|  | Системы контроля версий и поддержки конфигурационного управления |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Организация репозитория проекта в области ИТ в соответствии с полученным планом проекта | Код | A/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Создание репозитория ИТ-проекта для хранения базовых элементов конфигурации ИС |
| --- | --- |
|  | Определение прав доступа к репозиторию проекта в области ИТ |
| Необходимые умения | Инициализировать репозиторий проекта в области ИТ |
|  | Назначать права доступа к репозиторию проекта в области ИТ и элементам его содержимого в системе контроля версий программного обеспечения и проектной документации |
|  | Устанавливать права доступа на файлы и папки |
| Необходимые знания | Основы системного администрирования |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Основы конфигурационного управления |
|  | Системы контроля версий и поддержки конфигурационного управления |
| Другие характеристики | - |

3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Проверка реализации запросов на изменение (верификация) в соответствии с полученным планом проекта в области ИТ | Код | A/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль фактического внесения изменений в элементы ИС |
| --- | --- |
|  | Изменение статуса проверенных запросов на изменение в системе учета требований проекта в области ИТ |
| Необходимые умения | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
|  | Работать в системе учета требований проекта в области ИТ |
|  | Осуществлять коммуникации в проекте в области ИТ |
| Необходимые знания | Основы управления изменениями |
|  | Инструменты и методы анализа требований |
|  | Возможности ИС |
|  | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
| Другие характеристики | - |

3.1.6. Трудовая функция

| Наименование | Организация заключения договоров в проектах в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | Код | A/06.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка договоров в проектах в области ИТ в соответствии с типовой формой организации |
| --- | --- |
|  | Согласование договоров о выполнении проектов в области ИТ внутри организации |
| Необходимые умения | Разрабатывать документы проекта в области ИТ |
|  | Осуществлять коммуникации в проекте в области ИТ |
|  | Работать с базой знаний организации |
| Необходимые знания | Возможности ИС |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Основы делопроизводства |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Типы договоров и формы договорных отношений |
|  | Основы юридических отношений между контрагентами |
| Другие характеристики | - |

3.1.7. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг выполнения договоров в проектах в области ИТ в соответствии с полученным планом проекта | Код | A/07.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формальный контроль исполнения договорных обязательств по проекту в области ИТ по срокам поставок и платежей |
| --- | --- |
|  | Подготовка отчетности о статусе исполнения договоров по проектам в области ИТ |
| Необходимые умения | Составлять отчетность о проекте в области ИТ |
|  | Анализировать входные данные проекта в области ИТ |
|  | Работать с ИС организации |
| Необходимые знания | Инструменты и методы контроля исполнения договорных обязательств |
|  | Основы делопроизводства |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Типы договоров и формы договорных отношений |
|  | Основы финансового планирования в проектах |
| Другие характеристики | - |

3.1.8. Трудовая функция

| Наименование | Организация заключения дополнительных соглашений к договорам в проектах в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | Код | A/08.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка дополнительных соглашений к договорам в проектах в области ИТ в соответствии с трудовым заданием |
| --- | --- |
|  | Согласование дополнительных соглашений к договорам в проектах в области ИТ внутри организации |
| Необходимые умения | Разрабатывать документы проекта в области ИТ |
|  | Осуществлять коммуникации в проекте в области ИТ |
|  | Работать с базой знаний организации |
| Необходимые знания | Возможности ИС |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Основы делопроизводства |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Типы договоров и формы договорных отношений |
|  | Основы юридических отношений между контрагентами |
| Другие характеристики | - |

3.1.9. Трудовая функция

| Наименование | Регистрация запросов заказчика проекта в области ИТ в соответствии с установленными регламентами организации | Код | A/09.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Прием запросов заказчика проекта в области ИТ по различным каналам связи |
| --- | --- |
|  | Регистрация запросов заказчика проекта в области ИТ в учетной системе организации |
| Необходимые умения | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
|  | Осуществлять коммуникации в проекте в области ИТ |
|  | Работать в системе учета требований проекта в области ИТ |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
| Другие характеристики | - |

3.1.10. Трудовая функция

| Наименование | Согласование документации проектов в области ИТ в соответствии с установленными регламентами организации | Код | A/10.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Рабочие согласования документации проектов в области ИТ |
| --- | --- |
|  | Формальные согласования документации проектов в области ИТ |
| Необходимые умения | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ |
|  | Осуществлять коммуникации в проекте в области ИТ |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Методы проведения рабочих и формальных согласований документации |
|  | Основы управления качеством в проектах в области ИТ |
| Другие характеристики | - |

3.1.11. Трудовая функция

| Наименование | Управление распространением документации проектов в области ИТ в соответствии с установленными регламентами организации | Код | A/11.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение использования актуальных версий документов проекта в области ИТ |
| --- | --- |
|  | Обеспечение заинтересованных сторон проекта в области ИТ необходимыми документами |
|  | Оповещение заинтересованных сторон о выпуске новых и обновлении существующих документов проекта в области ИТ |
| Необходимые умения | Осуществлять коммуникации в проекте в области ИТ |
|  | Работать с системой контроля версий программного обеспечения и проектной документации |
|  | Анализировать входные данные проекта в области ИТ |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Основы управления качеством в проектах в области ИТ |
| Другие характеристики | - |

3.1.12. Трудовая функция

| Наименование | Контроль хранения документации проекта в области ИТ в соответствии с установленными регламентами организации | Код | A/12.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Контроль правильности расположения в репозитории проекта в области ИТ, именования и версионирования проектных документов |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение резервного копирования документации проекта в области ИТ |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение архивирования документации проекта в области ИТ |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Работать с системой контроля версий программного обеспечения и проектной документации |  |  |  |  |  |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Основы конфигурационного управления |  |  |  |  |  |
|  | Основы информационной безопасности организации |  |  |  |  |  |
|  | Системы контроля версий и поддержки конфигурационного управления |  |  |  |  |  |
|  | Основы управления качеством в проектах в области ИТ |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |  |

3.1.13. Трудовая функция

| Наименование | Инициирование проекта в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | Код | A/13.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор необходимой информации для инициирования проекта в области ИТ |
| --- | --- |
|  | Подготовка текста устава проекта в области ИТ |
|  | Подготовка предварительной версии расписания проекта в области ИТ |
|  | Подготовка предварительной версии бюджета проекта в области ИТ |
| Необходимые умения | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ |
|  | Проводить интервью с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ |
|  | Анализировать входные данные проекта в области ИТ |
|  | Разрабатывать документы проекта в области ИТ |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.1.14. Трудовая функция

| Наименование | Планирование проекта в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | Код | A/14.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка текста плана управления проектом в области ИТ и частных планов в его составе (управления качеством, персоналом, рисками, стоимостью, содержанием, временем, субподрядчиками, закупками, изменениями, коммуникациями) |
| --- | --- |
|  | Разработка иерархической структуры работ (далее – ИСР) проекта в области ИТ в соответствии с трудовым заданием |
|  | Разработка расписания проекта в области ИТ в соответствии с трудовым заданием |
|  | Разработка сметы расходов проекта в области ИТ в соответствии с трудовым заданием |
|  | Разработка плана финансирования проекта в области ИТ в соответствии с трудовым заданием |
| Необходимые умения | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ |
|  | Проводить интервью с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ |
|  | Разрабатывать документы проекта в области ИТ |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.1.15. Трудовая функция

| Наименование | Организация исполнения работ проекта в области ИТ в соответствии с полученным планом проекта | Код | A/15.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Назначение членов команды проекта в области ИТ для выполнения работ по проекту в области ИТ в соответствии с полученными планами |
| --- | --- |
|  | Получение ресурсов и управление необходимыми ресурсами для выполнения проекта в области ИТ (включая материальные, нематериальные, финансовые ресурсы, а также инструменты, оборудование и сооружения) |
|  | Получение от членов команды проекта в области ИТ отчетности об исполнении работ по факту их выполнения |
|  | Подтверждение выполнения работ проекта в области ИТ |
|  | Организация выполнения в проекте в области ИТ одобренных запросов на изменение, включая запросы на изменение, порожденные корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросы на устранение несоответствий |
| Необходимые умения | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ |
|  | Распределять работы в проекте в области ИТ и контролировать их выполнение |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе выполнять корректирующие действия, предупреждающие действия, запросы на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.1.16. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг работ и управление работами проекта в области ИТ в соответствии с установленными регламентами организации | Код | A/16.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сравнение фактического исполнения проекта в области ИТ с планами работ по проекту в области ИТ |
| --- | --- |
|  | Предоставление членам команды проекта в области ИТ информации, необходимой для разработки отчетности по проекту в области ИТ |
|  | Мониторинг реализации в проекте в области ИТ одобренных запросов на изменение |
|  | Поддержание в актуальном состоянии планов работ по проекту в области ИТ |
|  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) в проекте в области ИТ |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные проекта в области ИТ |
|  | Разрабатывать плановую документацию проекта в области ИТ |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.1.17. Трудовая функция

| Наименование | Общее управление изменениями в проектах в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | Код | A/17.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Рассмотрение и оценка инициированных запросов на изменение в проекте в области ИТ |
| --- | --- |
|  | Организация одобрения запросов на изменение в проекте в области ИТ |
|  | Обновление статусов запросов на изменение в проекте в области ИТ в учетной системе организации |
|  | Обновление плановых документов проекта в области ИТ на основании изменений в статусе запросов на изменение в проекте в области ИТ |
|  | Организация совещания по управлению изменениями в проекте в области ИТ |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные проекта в области ИТ |
|  | Разрабатывать плановую документацию проекта в области ИТ |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
|  | Осуществлять коммуникации в проекте в области ИТ |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Методы управления изменениями в проекте |
|  | Основы конфигурационного управления |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.1.18. Трудовая функция

| Наименование | Завершение проекта в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | Код | A/18.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Передача результатов проекта в области ИТ заказчику согласно договору и проектной документации |
| --- | --- |
|  | Архивирование данных проекта в области ИТ |
|  | Разработка отчета о проекте в области ИТ и обновление базы знаний организации |
|  | Инициирование корректирующих и предупреждающих действий в системе менеджмента качества организации на основании полученного в проекте в области ИТ опыта |
| Необходимые умения | Анализировать исходные данные проекта в области ИТ |
|  | Подготавливать отчетность о проекте в области ИТ |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ |
|  | Осуществлять коммуникации в проекте в области ИТ |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Дисциплины управления проектами |
|  | Основы информационной безопасности организации |
| Другие характеристики | - |

3.1.19. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выбору поставщиков в проектах в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | Код | A/19.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и рассылка запросов на предложение поставки для проекта в области ИТ |
| --- | --- |
|  | Сбор предложений поставщиков проекта в области ИТ |
| Необходимые умения | Осуществлять коммуникации в проекте в области ИТ |
|  | Работать с базой знаний организации |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Основы общего менеджмента |
|  | Основы делопроизводства |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Дисциплины управления проектами |
| Другие характеристики | - |

3.1.20. Трудовая функция

| Наименование | Исполнение закупок в проектах в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | Код | A/20.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль уровня качества поставленной продукции или услуг для проекта в области ИТ |
| --- | --- |
|  | Управление несоответствующей продукцией для проекта в области ИТ в соответствии с трудовым заданием |
| Необходимые умения | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
|  | Анализировать входные данные проекта в области ИТ |
| Необходимые знания | Инструменты и методы верификации продукции или услуг в проектах в области ИТ |
|  | Основы общего менеджмента |
|  | Основы делопроизводства |
| Другие характеристики | - |

3.1.21. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение качества в проектах в области ИТ в соответствии с установленными регламентами организации | Код | A/21.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение аудита качества проекта в области ИТ |
| --- | --- |
|  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) проекта в области ИТ |
| Необходимые умения | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
|  | Анализировать входные данные проекта в области ИТ |
| Необходимые знания | Методы управления качеством в проектах |
|  | Основы конфигурационного управления |
|  | Предметная область автоматизации |
| Другие характеристики | - |

3.1.22.Трудовая функция

| Наименование | Организация приемо-сдаточных испытаний (валидации) ИС в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | Код | A/22.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация проведения приемо-сдаточных испытаний ИС в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности в соответствии с установленными регламентами организации |
| --- | --- |
|  | Организация подписания документов по результатам приемо-сдаточных испытаний ИС в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности в соответствии с установленными регламентами организации |
| Необходимые умения | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ |
|  | Осуществлять коммуникации в проекте в области ИТ |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний в проектах в области ИТ |
| Другие характеристики | - |

3.1.23. Трудовая функция

| Наименование | Организация выполнения работ по выявлению требований заказчиков в проектах в области ИТ в соответствии с полученным планом проекта | Код | A/23.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль выполнения работ по выявлению требований заказчика и сбора данных для формализации требований заказчика в проектах в области ИТ в соответствии с утвержденным планом |
| --- | --- |
|  | Контроль документирования работ по выявлению требований заказчика и документирования собранных данных для формализации требований заказчика в проектах в области ИТ в соответствии с утвержденным планом |
| Необходимые умения | Проводить интервью с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ |
|  | Выполнять анкетирование заинтересованных сторон проекта в области ИТ |
|  | Разрабатывать документы проекта в области ИТ |
|  | Контролировать исполнение выданных поручений в рамках проекта в области ИТ |
| Необходимые знания | Инструменты и методы выявления требований |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.1.24. Трудовая функция

| Наименование | Организация выполнения работ по анализу требований заказчиков проектов в области ИТ в соответствии с полученным планом проекта | Код | A/24.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль выполнения работ по анализу требований заказчика и анализ требований заказчика проекта в области ИТ в соответствии с утвержденным планом |
| --- | --- |
|  | Контроль и специфицирование (документирование) требований заказчика проекта в области ИТ в соответствии с утвержденным планом |
|  | Организация и контроль проверки (верификации) требований заказчика проекта в области ИТ в соответствии с установленными регламентами организации |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные проекта в области ИТ |
|  | Разрабатывать документы проекта в области ИТ |
|  | Контролировать исполнение выданных поручений в рамках проекта в области ИТ |
| Необходимые знания | Инструменты и методы анализа требований |
|  | Инструменты и методы верификации требований в проектах в области ИТ |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
| Другие характеристики | - |

3.1.25. Трудовая функция

| Наименование | Согласование требований заказчиков проектов в области ИТ в соответствии с полученными планами проектов | Код | A/25.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Согласование требований заказчиков проекта в области ИТ с заинтересованными лицами проекта в области ИТ |
| --- | --- |
|  | Запрос дополнительной информации о требованиях заказчика проекта в области ИТ |
| Необходимые умения | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ |
|  | Осуществлять коммуникации в проекте в области ИТ |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Инструменты и методы согласования требований в проекте |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.1.26. Трудовая функция

| Наименование | Реализация мер по неразглашению информации, полученной от заказчика проекта в области ИТ | Код | A/26.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация подписания договоров о неразглашении информации, полученной от заказчика проекта в области ИТ, внутри организации |
| --- | --- |
|  | Осуществление мероприятий по обеспечению соблюдения договоров о неразглашении информации, полученной от заказчика проекта в области ИТ |
| Необходимые умения | Разрабатывать договоры по проекту в области ИТ на основе типовой формы |
|  | Анализировать входные данные проекта в области ИТ |
|  | Контролировать исполнение выданных поручений в рамках проекта в области ИТ |
| Необходимые знания | Основы юридических отношений между контрагентами |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
| Другие характеристики | - |

3.1.27. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация заинтересованных сторон проекта в области ИТ в соответствии с трудовым заданием |  |  |  |  | Код | A/27.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |

| Трудовые действия | Выявление заинтересованных сторон проекта в области ИТ в соответствии с трудовым заданием |
| --- | --- |
|  | Создание реестра заинтересованных сторон проекта в области ИТ |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные проекта в области ИТ |
|  | Разрабатывать документы проекта в области ИТ |
| Необходимые знания | Методы управления коммуникациями в проекте |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Методы управления заинтересованными сторонами проекта |
| Другие характеристики | - |

3.1.28. Трудовая функция

| Наименование | Распространение информации в проектах в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | Код | A/28.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Извещение о новой информации заинтересованных сторон проекта в области ИТ |
| --- | --- |
|  | Подготовка и рассылка отчетов об исполнении проекта в области ИТ |
|  | Получение ответов на рассылку от заинтересованных лиц проекта в области ИТ |
| Необходимые умения | Осуществлять коммуникации в проекте в области ИТ |
|  | Составлять отчетность о проекте в области ИТ |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Методы управления коммуникациями в проекте |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Методы управления заинтересованными сторонами проекта |
| Другие характеристики | - |

3.1.29. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация рисков проектов в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | Код | A/29.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка реестра рисков проекта в области ИТ в соответствии с установленными в организации регламентами |
| --- | --- |
|  | Классификация рисков проекта в области ИТ в соответствии с базой знаний организации |
|  | Согласование реестра рисков проекта в области ИТ с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные проекта в области ИТ |
|  | Разрабатывать документы проекта в области ИТ |
|  | Работать с базой знаний организации |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ |
| Необходимые знания | Методы управления рисками проекта в области ИТ |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.1.30. Трудовая функция

| Наименование | Разработка плана управления рисками и мониторинг рисков в проектах в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | Код | A/30.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение вероятности возникновения рисков из реестра рисков в проекте в области ИТ |
| --- | --- |
|  | Выявление степени влияния рисков из реестра рисков в проекте в области ИТ на ход и результаты проекта |
|  | Выбор методов управления рисками в проекте в области ИТ из базы знаний организации в соответствии с трудовым заданием |
|  | Составление плана мероприятий по работе с рисками в проекте в области ИТ в соответствии с трудовым заданием |
|  | Мониторинг рисков в проекте в области ИТ и при необходимости запуск мероприятий в соответствии с планом мероприятий по работе с рисками в проекте в области ИТ |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные проекта в области ИТ |
|  | Работать с базой знаний организации |
|  | Планировать работы в проектах в области ИТ |
|  | Контролировать исполнение выданных поручений в рамках проекта в области ИТ |
| Необходимые знания | Методы управления рисками проекта в области ИТ |
|  | Возможности ИС |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Основы делопроизводства |
|  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление проектами в области ИТ малого и среднего уровня сложности в условиях неопределенностей, порождаемых запросами на изменения, с применением формальных инструментов управления рисками и проблемами проекта | Код | B | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий руководитель проектов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет или магистратура |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет по профессиям «системный аналитик» и/или «архитектор программного обеспечения» или руководителем проектов в области ИТ предыдущего уровня квалификации |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области проектного менеджмента не менее чем один раз в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1330 | Руководители служб и подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| ЕКС | - | Инженер-программист (программист) |
| ОКПДТР | 24702 | Начальник отдела (компьютерного обеспечения) |
| ОКСО | 1.01.04.02 | Прикладная математика и информатика |
|  | 1.02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии |
|  | 1.02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
|  | 2.09.04.01 | Информатика и вычислительная техника |
|  | 2.09.04.02 | Информационные системы и технологии |
|  | 2.09.04.03 | Прикладная информатика |
|  | 2.09.04.04 | Программная инженерия |
|  | 5.38.04.05 | Бизнес-информатика |
|  | 2.09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Планирование конфигурационного управления в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка плана конфигурационного управления в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Разработка правил именования и версионирования базовых элементов конфигурации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разработка правил использования репозитория проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разрабатывать проектную документацию в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Работать с системой контроля версий программного обеспечения и проектной документации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Основы конфигурационного управления |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Системы контроля версий и поддержки конфигурационного управления |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация конфигурации ИС в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение базовых элементов конфигурации ИС в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Присвоение версий базовым элементам конфигурации ИС в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Установление базовых версий конфигурации ИС в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Работать с системой контроля версий программного обеспечения и проектной документации |
|  | Анализировать входные данные проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Основы конфигурационного управления |
|  | Ключевые возможности ИС |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Системы контроля версий и поддержки конфигурационного управления |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Ведение отчетности по статусу конфигурации ИС в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение истории изменений базовых элементов конфигурации ИС в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Ведение истории изменения базовых версий конфигурации ИС в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Предоставление заинтересованным сторонам отчетности о статусе базовых элементов конфигурации ИС в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Предоставление заинтересованным сторонам отчетности о записях конфигурационного управления: дефектах, запросах на изменение, проблемах в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Работать с системой контроля версий программного обеспечения и проектной документации |
|  | Анализировать входные данные проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Проводить презентации |
| Необходимые знания | Основы конфигурационного управления |
|  | Системы контроля версий и поддержки конфигурационного управления |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Технологии подготовки и проведения презентаций |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Аудит конфигураций ИС в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формальный физический аудит конфигурации ИС в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Формальный функциональный аудит конфигурации ИС в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Формальный квалификационный аудит конфигурации ИС в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Формирование в системе контроля версий записей конфигурационного управления об обнаруженных дефектах, запросах на изменение, проблемах в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Работать с системой контроля версий программного обеспечения и проектной документации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Выполнять аудит конфигураций ИС в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Основы конфигурационного управления |
|  | Инструменты и методы проведения физического аудита конфигурации ИС |
|  | Инструменты и методы проведения функционального аудита конфигурации ИС |
|  | Инструменты и методы проведения квалификационного аудита конфигурации ИС |
|  | Ключевые возможности ИС |
|  | Системы контроля версий и поддержки конфигурационного управления |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Организация репозитория проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности | Код | B/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Создание репозитория проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности для хранения базовых элементов конфигурации |
| --- | --- |
|  | Определение прав доступа к репозиторию проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Инициализировать репозиторий проекта в области ИТ малого или среднего уровня сложности |
|  | Назначать права доступа к репозиторию проекта в области ИТ малого или среднего уровня сложности и элементам его содержимого в системе контроля версий программного обеспечения и проектной документации |
|  | Устанавливать права доступа на файлы и папки |
| Необходимые знания | Основы системного администрирования |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Основы конфигурационного управления |
|  | Системы контроля версий и поддержки конфигурационного управления |
| Другие характеристики | - |

3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Управление выпуском и поставкой релизов конфигураций ИС и релизов базовых элементов конфигураций ИС в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/06.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Управление сборкой программных базовых элементов конфигурации ИС в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Управление выпуском и поставкой релизов конфигурации ИС в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Управление выпуском и поставкой релизов базовых элементов конфигурации ИС в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Работать с системой контроля версий программного обеспечения и проектной документации |
|  | Планировать работы в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Контролировать исполнение выданных поручений в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Основы конфигурационного управления |
|  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.7. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления изменениями в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/07.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка плана управления изменениями в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Согласование плана управления изменениями в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности с заинтересованными сторонами |
|  | Утверждение плана управления изменениями в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разрабатывать проектную документацию в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Основы управления изменениями в проекте |
|  | Основы делопроизводства |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.8. Трудовая функция

| Наименование | Обработка запросов на изменение в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/08.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение необходимых изменений в ИС для реализации запроса на изменение в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Оценка влияния изменений в ИС на основные параметры проекта (цели, сроки, бюджет) в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Определение методом «что, если?» различных вариантов реализации запрашиваемых изменений в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Анализировать исходные данные в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Планировать работы в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Возможности ИС |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Дисциплины управления проектами |
|  | Методы управления изменениями в проекте |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.9. Трудовая функция

| Наименование | Согласование с заинтересованными сторонами проекта запросов на изменение в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/09.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Предоставление заинтересованным сторонам проекта результатов анализа влияния запрошенных изменений на основные параметры проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Согласование необходимости внесения изменений с ключевыми заинтересованными сторонами и со спонсором проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Проводить презентации |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления изменениями в проекте |
|  | Методы разрешения конфликтов |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Технологии подготовки и проведения презентаций |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
| Другие характеристики | - |

3.2.10. Трудовая функция

| Наименование | Проверка реализации запросов на изменение ИС (верификация) в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/10.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль фактического внесения изменений в элементы ИС в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Изменение статуса проверенных запросов на изменение в системе учета требований проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) |
|  | Работать в системе учета требований проекта в области ИТ |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Основы управления изменениями в проекте |
|  | Инструменты и методы анализа требований |
|  | Возможности ИС |
|  | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
| Другие характеристики | - |

3.2.11. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления договорами в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/11.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение перечня и типов договоров, которые необходимо заключить в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Разработка графика заключения договоров в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Планирование денежных потоков, необходимых для выполнения условий договоров в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Основы финансового планирования в проектах |
|  | Типы договоров и формы договорных отношений |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.12. Трудовая функция

| Наименование | Организация заключения договоров в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/12.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка договоров с контрагентами в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Согласование договоров внутри организации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Согласование договоров с контрагентами в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Организация подписания договоров в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Разрабатывать проектную документацию в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Работать с базой знаний организации |
| Необходимые знания | Основы юридических отношений между контрагентами |
|  | Типы договоров и формы договорных отношений |
|  | Основы делопроизводства |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.13. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг договоров и управление договорами в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/13.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формальный контроль договорных обязательств по срокам поставок и платежей в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Мониторинг рисков, связанных с выполнением договоров в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Решение спорных вопросов по договорам в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Подготовка отчетности о статусе исполнения договоров в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Составлять отчетность для проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Работать с рисками в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления рисками проекта в области ИТ |
|  | Инструменты и методы контроля исполнения договорных обязательств |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.14. Трудовая функция

| Наименование | Организация заключения дополнительных соглашений к договорам в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/14.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение переговоров с контрагентами об изменении условий договоров в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Подготовка дополнительных соглашений к договорам в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Согласование дополнительных соглашений к договорам внутри организации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Согласование дополнительных соглашений к договорам с контрагентами в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Организация подписания дополнительных соглашений к договорам в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Разрабатывать документы проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Работать с базой знаний организации |
| Необходимые знания | Основы юридических отношений между контрагентами |
|  | Типы договоров и формы договорных отношений |
|  | Основы делопроизводства |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.15. Трудовая функция

| Наименование | Закрытие договоров в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/15.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Аудит выполненных договоров в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Проведение переговоров об урегулировании проблем в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Получение подтверждений о выполнении обязательств по договору в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Организация подписания актов выполненных работ в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Проводить аудит проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы проведения аудитов в проектах |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
|  | Методы разрешения конфликтов |
|  | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
| Другие характеристики | - |

3.2.16. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение регистрации запросов заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/16.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение соответствия процесса проверки реализации запросов заказчика на изменение в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности принятым планам и регламентам организации |
| --- | --- |
|  | Назначение и распределение ресурсов реализации запросов заказчика в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Контроль исполнения реализации запросов заказчика в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разрабатывать планы и регламентные документы в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Контролировать исполнение регламентных документов в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Основы делопроизводства |
|  | Основы общего менеджмента |
| Другие характеристики | - |

3.2.17. Трудовая функция

| Наименование | Обработка запросов заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/17.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение типа запроса заказчика в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Запрашивание у заказчика дополнительной информации по его запросу в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Назначение ответственных за работу с запросами заказчика в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Планировать работы в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Основы информационной безопасности организации |
| Другие характеристики | - |

3.2.18. Трудовая функция

| Наименование | Закрытие запросов заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/18.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подтверждение факта выполнения работ по запросу заказчика в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Присвоение запросу заказчика в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности статуса «выполнен» в учетной системе организации |
| Необходимые умения | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Работать с системой контроля версий программного обеспечения и проектной документации |
|  | Работать с ИС организации |
| Необходимые знания | Методы управления изменениями в проектах |
|  | Основы управления качеством в проектах в области ИТ |
| Другие характеристики | - |

3.2.19. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления проектной документацией в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/19.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка плана управления документацией в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Согласование плана управления документацией с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Утверждение плана управления документацией в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы конфигурационного управления |
|  | Методы управления качеством в проектах |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.20. Трудовая функция

| Наименование | Согласование и утверждение проектной документации в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/20.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Рабочие согласования проектной документации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Формальные согласования проектной документации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Утверждение проектной документации в команде проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Утверждение у заказчика проектной документации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Методы проведения рабочих и формальных согласований документации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Основы управления качеством в проектах в области ИТ |
| Другие характеристики | - |

3.2.21. Трудовая функция

| Наименование | Управление распространением проектной документации в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/21.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение использования актуальных версий проектных документов в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Обеспечение заинтересованных сторон проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности необходимыми проектными документами |
|  | Оповещение заинтересованных сторон проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности о выпуске новых и обновлении существующих проектных документов |
| Необходимые умения | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Работать с системой контроля версий программного обеспечения и проектной документации |
|  | Анализировать входные данные проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Основы управления качеством в проектах в области ИТ |
| Другие характеристики | - |

3.2.22. Трудовая функция

| Наименование | Управление хранением проектной документации в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  |  | Код | B/22.7 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |

| Трудовые действия | Контроль правильности расположения проектной документации в репозитории проекта, именования и версионирования проектных документов в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Обеспечение резервного копирования проектной документации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Обеспечение архивирования проектной документации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Работать с системой контроля версий программного обеспечения и проектной документации |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Контролировать исполнение регламентных документов в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Основы конфигурационного управления в проектах |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Системы контроля версий и поддержки конфигурационного управления |
|  | Основы управления качеством в проектах в области ИТ |
| Другие характеристики | - |

3.2.23. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления персоналом в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/23.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение потребности в персонале с учетом квалификационных требований в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Разработка плана набора персонала в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разработка плана развития персонала в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разработка плана прекращения работы персонала в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разработка системы мотивации персонала в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Согласование планов управления персоналом в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности с заинтересованными лицами |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Работать с базой знаний организации |
| Необходимые знания | Методы управления персоналом в проектах |
|  | Методы мотивации персонала |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.24. Трудовая функция

| Наименование | Привлечение (набор) персонала для работы в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/24.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение переговоров с держателями ресурсов об обеспечении ресурсами проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Привлечение при необходимости альтернативных ресурсов: аналогичных ресурсов, ресурсов с меньшим уровнем квалификации, субподрядчиков, виртуальных команд в проекты в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Работать с базой знаний организации |
| Необходимые знания | Методы управления персоналом в проектах |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.25. Трудовая функция

| Наименование | Формирование и развитие команды в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/25.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение обучения команды в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Формирование эффективных коммуникаций в работе команды в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Определение принципов работы в команде проекта и обеспечение следования им в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Обеспечение размещения членов команды проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности в одном помещении |
|  | Обеспечение публичного признания достижений членов команды в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Урегулирование конфликтов в команде в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Проявлять лидерские качества в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Мотивировать к рабочим достижениям членов команды в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы мотивации и демотивации |
|  | Групповая динамика в команде проекта |
|  | Методы формирования проектных команд |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.26. Трудовая функция

| Наименование | Управление эффективностью команды в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/26.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка эффективности работы команды в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Корректировка планов управления персоналом в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Оценка эффективности мероприятий по развитию команды и управлению командой в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Планировать работы в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления персоналом в проекте |
|  | Групповая динамика в команде проекта |
|  | Методы формирования проектных команд |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.27. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка предложений по новым инструментам и методам управления проектами малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/27.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка предложений по улучшению методики управления проектами, создания (модификации) и ввода в эксплуатацию ИС в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Разработка предложений по улучшению шаблонов выходных документов по управлению проектами создания (модификации) и вводу в эксплуатацию ИС в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разработка предложений по улучшению типовых жизненных циклов проектов создания (модификации) и ввода в эксплуатацию ИС в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разработка предложений по улучшению в смежных управленческих дисциплинах – в управлении финансами, управлении персоналом, управлении качеством – в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Разрабатывать регламентные документы в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Анализировать входные данные проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Работать с базой знаний организации |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Основы общего менеджмента |
|  | Основы управления финансами |
|  | Основы управления качеством в проектах в области ИТ |
|  | Основы управления персоналом в организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.28. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка предложений по методам повышения эффективности системы управления проектами малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/28.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Инициирование корректирующих и предупреждающих действий на основании опыта, полученного при выполнении проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Предложение действий по улучшению системы управления проектами в рамках инициированных корректирующих и предупреждающих действий в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Основы общего менеджмента |
|  | Основы управления финансами |
|  | Основы управления качеством в проектах в области ИТ |
|  | Основы управления персоналом в организации |
| Другие характеристики | - |

3.2.29. Трудовая функция

| Наименование | Формирование предложений по развитию офиса управления проектами в области ИТ в организации | Код | B/29.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Инициирование корректирующих и предупреждающих действий в отношении системы управления организацией |
| --- | --- |
|  | Предложение действий по улучшению системы управления организацией в рамках инициированных корректирующих и предупреждающих действий |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Основы общего менеджмента |
|  | Основы управления финансами |
|  | Основы управления качеством в проектах в области ИТ |
|  | Основы управления персоналом в организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.30. Трудовая функция

| Наименование | Инициирование проекта малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/30.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор необходимой информации для инициирования проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Разработка устава проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Согласование устава проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности со спонсором проекта и ключевыми заинтересованными сторонами проекта |
|  | Утверждение устава проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разработка предварительной или уточнение утвержденной версии расписания проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разработка предварительной или уточнение утвержденной версии бюджета проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Подготовка приказов об открытии проекта и о формировании рабочих групп в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Проводить интервью с заинтересованными сторонами проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Анализировать входные данные проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разрабатывать проектную документацию в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Планировать работы в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.31. Трудовая функция

| Наименование | Планирование проекта малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/31.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка плана управления проектом и частных планов (управления качеством, персоналом, рисками, стоимостью, содержанием, временем, субподрядчиками, закупками, изменениями, коммуникациями) в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Разработка ИСР в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разработка расписания проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разработка сметы расходов проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разработка плана финансирования проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разработка плана доходов организации, связанных с выполнением проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Организация разработки и разработка начального перечня рисков проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Проводить интервью с заинтересованными сторонами проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разрабатывать проектную документацию в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Планировать работы в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.32. Трудовая функция

| Наименование | Организация исполнения работ в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/32.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Назначение членов команды проекта на выполнение работ по проекту в соответствии с планами проекта и требуемой квалификацией в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Получение необходимых ресурсов (включая материальные, нематериальные, финансовые ресурсы, а также инструменты, оборудование и сооружения) и управление ими для выполнения проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Получение отчетности об исполнении от членов команды проекта по факту выполнения работ в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Подтверждение выполненных работ в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Организация выполнения одобренных запросов на изменение, включая запросы на изменение, порожденные корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на устранение несоответствий, в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Управлять работами в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.33. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг работ и управление работами в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/33.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сравнение фактического исполнения проекта с планом управления проектом и частными планами (управления качеством, персоналом, рисками, стоимостью, содержанием, временем, субподрядчиками, закупками, изменениями, коммуникациями) в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Оценка исполнения с целью выявления отклонений от утвержденных планов работ по проекту в области ИТ малого и среднего уровня сложности: - ИСР проекта в области ИТ; - расписания проекта в области ИТ; - бюджета расходов проекта в области ИТ; - плана финансирования проекта в области ИТ; - плана доходов организации, связанных с выполнением проекта в области ИТ |
|  | Прогнозирование хода выполнения работ по проекту на основании утвержденных планов и фактического исполнения работ в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Предоставление членам команды проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности информации, необходимой для разработки отчетности по проекту |
|  | Мониторинг реализации одобренных запросов на изменение в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Поддержание в актуальном состоянии планов работ по проекту в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Выявление новых рисков, отслеживание существующих рисков в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности для понимания того, что все риски выявлены и мероприятия по работе с ними выполняются и эффективны |
|  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Составлять вероятностное суждение о ходе работ в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разрабатывать плановую проектную документацию в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Отслеживать риски проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.34. Трудовая функция

| Наименование | Общее управление изменениями в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ |  |  |  |  | Код | B/34.7 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |

| Трудовые действия | Организация рассмотрения и оценки инициированных запросов на изменение в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Организация одобрения запросов на изменение в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Обеспечение обновления статусов запросов на изменение в учетной системе организации |
|  | Обновление плановых документов проекта на основании изменений в статусе запросов на изменение в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Организация и проведение совещаний по управлению изменениями в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разрабатывать плановую документацию проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Методы управления изменениями в проекте |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Основы конфигурационного управления |
| Другие характеристики | - |

3.2.35. Трудовая функция

| Наименование | Завершение фазы жизненного цикла проекта малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/35.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка достижения целей фазы жизненного цикла проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Организация формальной передачи результатов работ по фазе на следующую фазу жизненного цикла проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Организация принятия решения о начале следующей фазы проекта или досрочном завершении проекта на основании анализа результатов работы по фазе проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Анализировать исходные данные в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
|  | Дисциплины управления проектами |
| Другие характеристики | - |

3.2.36. Трудовая функция

| Наименование | Завершение проекта малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/36.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация передачи всех результатов проекта заказчику согласно договору и проектной документации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Получение формального подтверждения достижения целей проекта и получения результатов проекта заказчиком в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Организация архивирования данных проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разработка отчета о проекте в области ИТ малого или среднего уровня сложности и обновление базы знаний организации |
|  | Инициирование корректирующих и предупреждающих действий в системе менеджмента качества организации на основании полученного опыта в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Анализировать исходные данные в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Составлять проектную отчетность в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Дисциплины управления проектами |
| Другие характеристики | - |

3.2.37. Трудовая функция

| Наименование | Планирование закупок в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/37.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение потребности в закупках в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Принятие решения «производить или покупать» в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разработка описания продукта для поставщиков в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разработка критериев выбора поставщиков в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Анализировать исходные данные в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разрабатывать тендерную документацию в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления закупками в проектах |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Основы информационной безопасности организации |
| Другие характеристики | - |

3.2.38. Трудовая функция

| Наименование | Выбор поставщиков в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/38.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Рассылка потенциальным поставщикам запросов на предложение поставки в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Сбор предложений от поставщиков в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Отбор поставщиков в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Анализировать входные данные проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Работать с базой знаний организации |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Методы управления закупками в проектах |
|  | Предметная область автоматизации |
| Другие характеристики | - |

3.2.39. Трудовая функция

| Наименование | Исполнение закупок в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/39.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль уровня качества поставленных поставщиками продукции или услуг в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Управление несоответствующей продукцией в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Анализировать входные данные проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы верификации продукции или услуг в проектах в области ИТ |
|  | Предметная область автоматизации |
| Другие характеристики | - |

3.2.40. Трудовая функция

| Наименование | Закрытие закупок в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/40.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Урегулирование проблем, претензий и разногласий относительно закупленной продукции путем переговоров в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Подтверждение (валидация) закупленной продукции или услуг в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Управление продукцией, не прошедшей подтверждение (валидацию), в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Проводить приемо-сдаточные испытания закупленной продукции в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний в проектах в области ИТ |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.41. Трудовая функция

| Наименование | Планирование качества проекта малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/41.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение стандартов в области качества, которым необходимо следовать в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Разработка планов управления качеством проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Согласование планов управления качеством проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности с заинтересованными лицами |
|  | Утверждение планов управления качеством проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления качеством в проектах |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.42. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение качества проекта малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/42.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка соответствия исполнения процессов проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности установленным в организации регламентам |
| --- | --- |
|  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления качеством в проектах в области ИТ |
|  | Основы конфигурационного управления |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.43. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества проекта малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/43.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подтверждение уровня качества исполнения процессов в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Подтверждение уровня качества внесенных изменений в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления качеством в проектах в области ИТ |
|  | Методы конфигурационного управления |
|  | Предметная область автоматизации |
| Другие характеристики | - |

3.2.44. Трудовая функция

| Наименование | Организация приемо-сдаточных испытаний (валидации) ИС в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/44.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование графика и условий проведения приемо-сдаточных испытаний ИС в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Управление проведением приемо-сдаточных испытаний ИС в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Организация подписания проектных документов по результатам приемо-сдаточных испытаний ИС в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Производить приемо-сдаточные испытания ИС в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний в проектах в области ИТ |
| Другие характеристики | - |

3.2.45. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления требованиями заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/45.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка плана управления требованиями в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Согласование плана управления требованиями в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности с заинтересованными лицами |
|  | Утверждение плана управления требованиями в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления требованиями в проектах в области ИТ |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.46. Трудовая функция

| Наименование | Управление работами по выявлению требований заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/46.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Организация сбора данных для формализации требований заказчика в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Сбор данных для формализации требований заказчика в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Управление сбором данных для формализации требований заказчика в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Организация документирования собранных данных для формализации требований заказчика в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Документирование собранных данных для формализации требований заказчика в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Управление документированием собранных данных для формализации требований заказчика в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Проводить интервью с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Проводить анкетирование представителей заказчика проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Разрабатывать проектную документацию в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Управлять работами в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Работать в системе управления требованиями организации |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Инструменты и методы выявления требований |  |  |  |  |  |
|  | Основы информационной безопасности организации |  |  |  |  |  |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |  |

3.2.47. Трудовая функция

| Наименование | Управление работами по анализу требований заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/47.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация, выполнение работ и управление работами по анализу требований заказчика в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Организация, выполнение работ и управление работами по специфицированию (документированию) требований заказчика в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Организация работ и управление работами по проверке (верификации) требований заказчика в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разрабатывать проектную документацию в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Управлять работами в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы анализа требований |
|  | Инструменты и методы верификации требований в проектах в области ИТ |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Дисциплины управления проектами |
| Другие характеристики | - |

3.2.48. Трудовая функция

| Наименование | Согласование и утверждение требований заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/48.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация согласования и согласование требований с заинтересованными лицами в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Организация запроса и запрос у заказчика дополнительной информации о требованиях в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Утверждение требований в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Инструменты и методы согласования требований в проекте |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.49. Трудовая функция

| Наименование | Принятие мер по неразглашению информации, полученной от заказчика, в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/49.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка договоров о неразглашении информации, полученной от заказчика, в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Согласование договоров о неразглашении информации, полученной от заказчика, в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Организация подписания договоров о неразглашении информации, полученной от заказчика, в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Организация мероприятий по обеспечению соблюдения договоров о неразглашении информации, полученной от заказчика, в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Разрабатывать договоры по проекту в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Основы юридических отношений между контрагентами |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.50. Трудовая функция

| Наименование | Принятие мер для своевременного финансирования проектов малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/50.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование и согласование финансирования проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности с заказчиком |
| --- | --- |
|  | Отслеживание своевременного поступления денежных средств в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать движение денежных средств в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Основы финансового планирования в проектах в области ИТ |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.51. Трудовая функция

| Наименование | Планирование субподряда в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/51.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формирование требований к субподрядчикам в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Разработка требований к выполняемым субподрядчиками работам в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Ведение предварительных переговоров с потенциальными субподрядчиками в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разрабатывать тендерную документацию в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления субподрядом в проектах |
|  | Методы управления закупками в проектах |
|  | Методы управления персоналом в проектах |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.52. Трудовая функция

| Наименование | Подбор субподрядчиков в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/52.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Квалификационный отбор субподрядчиков в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Оценивание персонала субподрядчика в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Ведение переговоров и организация заключения договоров субподряда в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Анализировать исходные данные в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления субподрядом в проектах |
|  | Методы управления закупками в проектах |
|  | Методы управления персоналом в проектах |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.53. Трудовая функция

| Наименование | Управление исполнением субподрядных работ в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/53.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка и согласование планов субподрядных работ в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Получение и анализ отчетов о ходе выполнения работ субподрядчиком в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Контролировать выполнение работ в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Анализировать входные данные проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления субподрядом в проектах |
|  | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.54. Трудовая функция

| Наименование | Завершение работ субподряда в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/54.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Организация приемо-сдаточных испытаний результатов субподрядных работ в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Организация подписания документов по результатам приемо-сдаточных испытаний результатов субподрядных работ в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Производить приемо-сдаточные испытания в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний в проектах в области ИТ |  |  |  |  |  |
|  | Основы информационной безопасности организации |  |  |  |  |  |
|  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |
|  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |
|  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |  |

3.2.55. Трудовая функция

| Наименование | Планирование коммуникаций в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/55.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка плана управления коммуникациями в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Разработка стратегии управления заинтересованными сторонами в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Анализировать входные данные проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления коммуникациями в проекте |
|  | Методы управления заинтересованными сторонами проекта |
|  | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
| Другие характеристики | - |

3.2.56. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация заинтересованных сторон в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/56.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление заинтересованных сторон проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Создание реестра заинтересованных сторон проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разрабатывать проектную документацию в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления коммуникациями в проекте |
|  | Методы управления заинтересованными сторонами проекта |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.57. Трудовая функция

| Наименование | Распространение информации в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/57.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Извещение о новой информации заинтересованных сторон проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и рассылка отчетов об исполнении проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Представление проекта заинтересованным лицам проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Подготавливать и представлять отчетность по проекту в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Проводить презентации |  |  |  |  |  |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |
|  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |
|  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |
|  | Методы управления коммуникациями в проекте |  |  |  |  |  |
|  | Основы информационной безопасности организации |  |  |  |  |  |
|  | Методы управления заинтересованными сторонами проекта |  |  |  |  |  |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |
|  | Технологии подготовки и проведения презентаций |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |  |

3.2.58. Трудовая функция

| Наименование | Управление заинтересованными сторонами в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/58.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Проводить презентации |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Возможности ИС |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Методы управления заинтересованными сторонами проекта |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Технологии подготовки и проведения презентаций |
| Другие характеристики | - |

3.2.59. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления рисками в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/59.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка плана управления рисками в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Согласование плана управления рисками с заказчиком и ключевыми заинтересованными сторонами проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Утверждение плана управления рисками в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления рисками проекта в области ИТ |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Влияние организационного окружения на проект |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
| Другие характеристики | - |

3.2.60. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация рисков в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/60.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Организация разработки и разработка реестра рисков в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Назначение ответственных за работу с рисками в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Составление отчета по рискам проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Обновление проектной документации, связанной с рисками проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Разрабатывать проектную документацию в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Контролировать исполнение выданных поручений в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Методы управления рисками проекта в области ИТ |  |  |  |  |  |
|  | Возможности ИС |  |  |  |  |  |
|  | Предметная область автоматизации |  |  |  |  |  |
|  | Влияние организационного окружения на проект |  |  |  |  |  |
|  | Основы информационной безопасности организации |  |  |  |  |  |
|  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |  |  |  |  |  |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |  |

3.2.61. Трудовая функция

| Наименование | Планирование работы с рисками в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/61.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация и выполнение качественного анализа рисков проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Организация и выполнение количественного анализа рисков проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Планирование реагирования на риски проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Планировать работы в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разрабатывать проектную документацию в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Контролировать исполнение выданных поручений в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления рисками проекта в области ИТ |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Влияние организационного окружения на проект |
|  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.2.62. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг рисков и управление рисками в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | Код | B/62.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Запрос информации об исполнении работ по проекту и оценка эффективности работы с рисками проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Определение тенденций и переоценка рисков проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Обновление проектной документации, связанной с рисками проекта в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные проектов в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Выполнять прогнозирование в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Разрабатывать проектную документацию в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Контролировать исполнение выданных поручений в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ малого и среднего уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления рисками проекта в области ИТ |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Влияние организационного окружения на проект |
|  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление проектами в области ИТ любого масштаба в условиях высокой неопределенности, вызываемой запросами на изменения и рисками, и с учетом влияния организационного окружения проекта; разработка новых инструментов и методов управления проектами в области ИТ | Код | C | Уровень квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Руководитель проектов и программ проектов Руководитель комплексных проектов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет или магистратура |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет по профессиям «системный аналитик» и/или «архитектор программного обеспечения», а также не менее трех лет руководителем проектов в области ИТ или не менее пяти лет руководителем проектов в области ИТ |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области проектного менеджмента, общего менеджмента, управления финансами, управления персоналом не менее чем один раз в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1330 | Руководители служб и подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| ЕКС | - | Инженер-программист (программист) |
| ОКПДТР | 24702 | Начальник отдела (компьютерного обеспечения) |
| ОКСО | 1.01.04.02 | Прикладная математика и информатика |
|  | 1.02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии |
|  | 1.02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
|  | 2.09.04.01 | Информатика и вычислительная техника |
|  | 2.09.04.02 | Информационные системы и технологии |
|  | 2.09.04.03 | Прикладная информатика |
|  | 2.09.04.04 | Программная инженерия |
|  | 5.38.04.05 | Бизнес-информатика |
|  | 2.09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Планирование конфигурационного управления в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/01.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка плана конфигурационного управления в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Разработка правил именования и версионирования базовых элементов конфигурации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Разработка правил использования репозитория проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Разработка плана резервирования и архивирования репозитория проекта |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Разрабатывать проектную документацию в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Работать с системой контроля версий программного обеспечения и проектной документации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Основы конфигурационного управления |
|  | Системы контроля версий и поддержки конфигурационного управления |
|  | Основы информационной безопасности организации |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение идентификации конфигурации ИС в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/02.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение соответствия процесса идентификации конфигурации ИС принятым планам и регламентам проектов в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Назначение и распределение ресурсов в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Контроль исполнения поручений в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Разрабатывать планы и регламентные документы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Контролировать исполнение регламентных документов в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Работать с системой контроля версий программного обеспечения и проектной документации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Анализировать входные данные проектов в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Основы конфигурационного управления |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Системы контроля версий и поддержки конфигурационного управления |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение отчетности по статусу конфигурации ИС в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/03.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение соответствия процесса отчетности по статусу конфигурации ИС принятым планам и регламентам в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Назначение и распределение ресурсов в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Контроль исполнения поручений в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Разрабатывать планы и регламентные документы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Контролировать исполнение регламентных документов в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Работать с системой контроля версий программного обеспечения и проектной документации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Анализировать входные данные проектов в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Основы конфигурационного управления |
|  | Системы контроля версий и поддержки конфигурационного управления |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Аудит конфигураций ИС в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/04.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формальный функциональный аудит конфигурации ИС в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Формальный квалификационный аудит конфигурации ИС в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Формирование в системе контроля версий записей конфигурационного управления об обнаруженных дефектах, запросах на изменение, проблемах в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Работать с системой контроля версий программного обеспечения и проектной документации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Проводить аудит конфигураций ИС в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Основы конфигурационного управления |
|  | Инструменты и методы проведения функционального аудита конфигурации ИС |
|  | Инструменты и методы проведения квалификационного аудита конфигурации ИС |
|  | Ключевые возможности ИС |
|  | Системы контроля версий и поддержки конфигурационного управления |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение организации репозитория проекта в области ИТ любого уровня сложности | Код | C/05.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение соответствия процесса организации репозитория проекта принятым планам и регламентам в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Определение прав доступа к репозиторию проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Назначение и распределение ресурсов в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Контроль исполнения поручений в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Разрабатывать планы и регламентные документы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Контролировать исполнение регламентных документов в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Работать с системой контроля версий программного обеспечения и проектной документации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Анализировать входные данные проектов в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Основы конфигурационного управления |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Системы контроля версий и поддержки конфигурационного управления |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.6. Трудовая функция

| Наименование | Управление выпуском и поставкой релизов конфигураций ИС и релизов базовых элементов конфигураций ИС в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/06.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Управление сборкой программных базовых элементов конфигурации ИС в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Управление выпуском и поставкой релизов конфигурации ИС в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Управление выпуском и поставкой релизов базовых элементов конфигурации ИС в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Работать с системой контроля версий программного обеспечения и проектной документации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Контролировать исполнение выданных поручений в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Основы конфигурационного управления |
|  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.7. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления изменениями в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/07.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка плана управления изменениями в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Согласование плана управления изменениями с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Утверждение плана управления изменениями в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Разрабатывать проектную документацию в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления изменениями в проекте |
|  | Основы делопроизводства |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.8. Трудовая функция

| Наименование | Обработка запросов на изменение в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/08.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Оценка влияния изменений в ИС на основные параметры проекта (цели, сроки, бюджет) в проектах в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Определение методом «что, если?» различных вариантов реализации запрашиваемых изменений в проектах в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Анализировать исходные данные в проектах в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Ключевые возможности ИС |  |  |  |  |  |
|  | Предметная область автоматизации |  |  |  |  |  |
|  | Методы управления изменениями в проекте |  |  |  |  |  |
|  | Основы информационной безопасности организации |  |  |  |  |  |
|  | Дисциплины управления проектами |  |  |  |  |  |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |  |

3.3.9. Трудовая функция

| Наименование | Согласование запросов на изменение в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/09.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Предоставление заинтересованным сторонам проекта результатов анализа влияния запрошенных изменений на основные параметры проекта в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Согласование необходимости внесения изменений с ключевыми заинтересованными сторонами и спонсором проекта в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Проводить презентации |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления изменениями в проекте |
|  | Методы разрешения конфликтов |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии подготовки и проведения презентаций |
|  | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
| Другие характеристики | - |

3.3.10. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение проверки реализации запросов на изменение ИС (верификации) в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/10.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение соответствия процесса проверки реализации запросов на изменение принятым планам и регламентам в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Назначение и распределение ресурсов в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Контроль исполнения поручений в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Разрабатывать планы и регламентные документы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Контролировать исполнение регламентных документов в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Работать в системе учета требований проекта в области ИТ |
|  | Анализировать входные данные проектов в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Методы управления изменениями в проекте |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
| Другие характеристики | - |

3.3.11. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления договорами в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/11.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение перечня и типов договоров, которые необходимо заключить в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Разработка графика заключения договоров в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Планирование денежных потоков, необходимых для выполнения условий договоров в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Основы финансового планирования в проектах |
|  | Типы договоров и формы договорных отношений |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.12. Трудовая функция

| Наименование | Организация заключения договоров в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/12.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Согласование договоров в проектах в области ИТ любого уровня сложности внутри организации |
| --- | --- |
|  | Согласование договоров в проектах в области ИТ любого уровня сложности с контрагентами |
|  | Организация подписания договоров в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Разрабатывать проектную документацию в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Работать с базой знаний организации |
| Необходимые знания | Основы юридических отношений между контрагентами |
|  | Типы договоров и формы договорных отношений |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Основы делопроизводства |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
| Другие характеристики | - |

3.3.13. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг договоров и управление договорами в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/13.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формальный контроль договорных обязательств по срокам поставок и платежей в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Мониторинг рисков, связанных с выполнением договоров в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Решение спорных вопросов по договорам в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Подготовка отчетов о статусе исполнения договоров в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Составлять отчетность проектов в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Работать с рисками в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления рисками проекта в области ИТ |
|  | Инструменты и методы контроля исполнения договорных обязательств |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
|  | Методы разрешения конфликтов |
| Другие характеристики | - |

3.3.14. Трудовая функция

| Наименование | Организация заключения дополнительных соглашений к договорам в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/14.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение переговоров с контрагентами об изменении условий договоров в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Согласование внутри организации дополнительных соглашений к договорам в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Согласование с контрагентами дополнительных соглашений к договорам в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Организация подписания дополнительных соглашений к договорам в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Разрабатывать документы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Работать с базой знаний организации |
| Необходимые знания | Основы юридических отношений между контрагентами |
|  | Типы договоров и формы договорных отношений |
|  | Основы делопроизводства |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.15. Трудовая функция

| Наименование | Закрытие договоров в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/15.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Аудит выполненных договоров в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Проведение переговоров об урегулировании проблем в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Получение подтверждений о выполнении обязательств по договору в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Выставление заказчику актов о выполнении работ в проектах в области ИТ любого уровня сложности и организация их подписания |
| Необходимые умения | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Производить аудит проектов в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы проведения аудитов в проектах |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |
|  | Методы разрешения конфликтов |
|  | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
| Другие характеристики | - |

3.3.16. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение регистрации запросов заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/16.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение соответствия процесса проверки реализации запросов заказчика на изменение в проектах в области ИТ любого уровня сложности принятым планам и регламентам организации |
| --- | --- |
|  | Назначение и распределение ресурсов реализации запросов заказчика в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Контроль реализации запросов заказчика в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Разрабатывать планы и регламентные документы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Контролировать исполнение регламентных документов в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Основы делопроизводства |
|  | Основы общего менеджмента |
| Другие характеристики | - |

3.3.17. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение обработки запросов заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/17.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение соответствия процесса обработки запросов заказчика принятым планам и регламентам в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Назначение ответственных за работу с запросами заказчика в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Контроль исполнения поручений в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Контролировать исполнение регламентных документов в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Анализировать входные данные проектов в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.18. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления проектной документацией в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/18.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка плана управления документацией в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Согласование плана управления документацией с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Утверждение плана управления документацией в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы конфигурационного управления |
|  | Методы управления качеством в проектах |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.19. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение согласования проектной документации в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/19.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение соответствия процесса согласования и утверждения документации принятым планам и регламентам в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Назначение ответственных за согласование и утверждение документов в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Контроль исполнения поручений в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Разрабатывать планы и регламентные документы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Контролировать исполнение регламентных документов в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Анализировать входные данные проектов в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Методы проведения рабочих и формальных согласований документации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Методы управления качеством |
| Другие характеристики | - |

3.3.20. Трудовая функция

| Наименование | Организационное и методологическое обеспечение управления хранением проектной документации в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/20.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение соответствия принятым планам и регламентам процесса согласования и утверждения документации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Назначение ответственных за управление документацией в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Контроль исполнения поручений в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Разрабатывать планы и регламентные документы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Контролировать исполнение регламентных документов в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Анализировать входные данные проектов в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Методы конфигурационного управления в проектах |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.21. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления персоналом в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/21.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Определение потребности проекта в области ИТ любого уровня сложности в персонале с учетом квалификационных требований |  |  |  |  |  |
|  | Разработка плана набора персонала в проект в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Разработка плана развития персонала в проекте в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Разработка плана прекращения работы персонала в проекте в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Разработка системы мотивации персонала в проекте в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Согласование планов управления персоналом с заинтересованными лицами проекта в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение планов управления персоналом в проектах в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Работать с базой знаний организации |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Методы управления персоналом в проектах |  |  |  |  |  |
|  | Методы мотивации персонала |  |  |  |  |  |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |  |

3.3.22. Трудовая функция

| Наименование | Привлечение (набор) персонала в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/22.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение переговоров с держателями ресурсов об обеспечении проекта в области ИТ любого уровня сложности ресурсами |
| --- | --- |
|  | Привлечение при необходимости альтернативных ресурсов: аналогичных ресурсов, ресурсов с меньшим уровнем квалификации, субподрядчиков, виртуальных команд в проекты в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Работать с базой знаний организации |
| Необходимые знания | Методы управления персоналом в проектах |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.23. Трудовая функция

| Наименование | Формирование и развитие команды проекта любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/23.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Обеспечение обучения команды проекта в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Формирование эффективных коммуникаций в работе команды проекта в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Определение принципов работы в команде проекта и обеспечение следования им в проектах в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение размещения членов команды проекта в области ИТ любого уровня сложности в одном помещении |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение публичного признания достижений членов команды проекта в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Урегулирование конфликтов в команде проекта в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Проявлять лидерские качества в проектах в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Методы мотивации и демотивации |  |  |  |  |  |
|  | Групповая динамика в команде проекта |  |  |  |  |  |
|  | Методы формирования проектных команд |  |  |  |  |  |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |  |

3.3.24. Трудовая функция

| Наименование | Управление эффективностью команды в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/24.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка эффективности работы команды проекта в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Корректировка планов управления персоналом в проекте в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Оценка эффективности мероприятий по развитию команды и управлению командой проекта в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления персоналом в проекте |
|  | Групповая динамика в команде проекта |
|  | Методы формирования проектных команд |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.25. Трудовая функция

| Наименование | Разработка новых инструментов и методов управления проектами любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/25.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка или улучшение руководства по созданию (модификации) и вводу в эксплуатацию ИС для проектов в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Разработка или улучшение шаблонов выходных документов по созданию (модификации) и вводу в эксплуатацию ИС для проектов в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Разработка или улучшение типовых жизненных циклов проектов создания (модификации) и ввода в эксплуатацию ИС для проектов в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Разработка предложений по улучшению инструментов и методов управления проектами в смежных с проектами в области ИТ любого уровня сложности управленческих дисциплинах: управлении финансами, управлении персоналом, управлении качеством |
| Необходимые умения | Разрабатывать планы и регламентные документы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Анализировать входные данные проектов в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Основы общего менеджмента |
|  | Основы управления финансами |
|  | Основы управления качеством в проектах в области ИТ |
|  | Основы управления персоналом в организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.26. Трудовая функция

| Наименование | Повышение эффективности системы управления проектами любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/26.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Инициирование корректирующих и предупреждающих действий на основании опыта, полученного при выполнении проектов в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Предложение действий по улучшению системы управления проектами в области ИТ любого уровня сложности в рамках инициированных корректирующих и предупреждающих действий |
|  | Организация и выполнение запланированных мероприятий в рамках корректирующих и предупреждающих действий в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Анализировать входные данные проектов в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Контролировать выполнение выданных поручений в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Основы общего менеджмента |
|  | Основы управления финансами |
|  | Основы управления качеством в проектах в области ИТ |
|  | Основы управления персоналом в организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.27. Трудовая функция

| Наименование | Внутрифирменное обучение управлению проектами в области ИТ | Код | C/27.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка внутрифирменных программ обучения управлению проектами в области ИТ в организации |
| --- | --- |
|  | Проведение внутрифирменных курсов обучения управлению проектами в области ИТ |
| Необходимые умения | Разрабатывать программы и курсы обучения взрослых управлению проектами в области ИТ |
|  | Проводить обучение взрослых управлению проектами в области ИТ |
| Необходимые знания | Методики создания обучающих курсов и тренингов |
|  | Технологии обучения взрослых |
|  | Дисциплины управления проектами |
| Другие характеристики | - |

3.3.28. Трудовая функция

| Наименование | Создание офиса управления проектами в области ИТ | Код | C/28.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Управление проектом создания офиса управления проектами в области ИТ в организации |
| --- | --- |
|  | Разработка регламентной документации и шаблонов документов для офиса управления проектами в области ИТ в организации |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Разрабатывать регламентную документацию в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Контролировать выполнение выданных поручений в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Основы общего менеджмента |
|  | Основы управления финансами |
|  | Основы управления качеством в проектах в области ИТ |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Основы управления персоналом в организации |
| Другие характеристики | - |

3.3.29. Трудовая функция

| Наименование | Развитие в организации офиса управления проектами в области ИТ | Код | C/29.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Инициирование корректирующих и предупреждающих действий в отношении системы управления офисом управления проектами в области ИТ в организации |
| --- | --- |
|  | Разработка предложений по улучшению системы управления офисом управления проектами в области ИТ в организации в рамках инициированных корректирующих и предупреждающих действий |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные проектов в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Основы общего менеджмента |
|  | Основы управления финансами |
|  | Основы управления качеством в проектах в области ИТ |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Основы управления персоналом в организации |
| Другие характеристики | - |

3.3.30. Трудовая функция

| Наименование | Инициирование проекта в области ИТ в проектах любого уровня сложности | Код | C/30.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор необходимой информации для инициирования проекта в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Разработка устава проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Согласование устава проекта со спонсором проекта и ключевыми заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Утверждение устава проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Разработка предварительной или уточнение утвержденной версии расписания проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Разработка предварительной или уточнение утвержденной версии бюджета проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Подготовка приказов об открытии проекта и о формировании рабочих групп проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществление экспертной поддержки инициирования проекта в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Проводить интервью с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Анализировать входные данные проектов в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Разрабатывать проектную документацию в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.31. Трудовая функция

| Наименование | Планирование в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/31.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация разработки и разработка плана управления проектом и частных планов (управления качеством, персоналом, рисками, стоимостью, содержанием, временем, субподрядчиками, закупками, изменениями, коммуникациями) в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Организация разработки и разработка ИСР проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Организация разработки и разработка расписания проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Организация разработки и разработка сметы расходов проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Организация разработки и разработка плана финансирования проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Разработка плана доходов организации, связанных с выполнением проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Организация разработки и разработка начального перечня рисков проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществление экспертной поддержки планирования проекта в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Проводить интервью с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Разрабатывать проектную документацию в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.32. Трудовая функция

| Наименование | Организация исполнения работ в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/32.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Назначение членов команды проекта на выполнение работ по проекту в области ИТ любого уровня сложности в соответствии с планами проекта и требуемой квалификацией |
| --- | --- |
|  | Получение необходимых ресурсов (включая материальные, нематериальные, финансовые ресурсы, а также инструменты, оборудование и сооружения) и управление ими для выполнения проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Получение отчетности от членов команды проекта по факту выполнения работ в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Подтверждение выполненных работ в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Организация выполнения одобренных запросов на изменение, включая запросы на изменение, порожденные корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросы на устранение несоответствий, в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществление экспертной поддержки при организации исполнения работ в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Управлять работами в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.33. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг работ и управление работами в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/33.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сравнение фактического исполнения проекта с планами работ по проекту в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Осуществление оценки исполнения на предмет отклонений от утвержденных планов работ по проекту в области ИТ любого уровня сложности: - ИСР проекта в области ИТ; - расписания проекта в области ИТ; - бюджета расходов проекта в области ИТ; - плана финансирования проекта в области ИТ; - плана по доходам организации, связанным с выполнением проекта в области ИТ |
|  | Прогнозирование хода выполнения работ по проекту на основании утвержденных планов и фактического выполнения работ в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Предоставление членам команды проекта в области ИТ любого уровня сложности информации, необходимой для разработки отчетности по проекту |
|  | Мониторинг реализации одобренных запросов на изменение в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Поддержание в актуальном состоянии планов работ по проекту в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Выявление новых рисков, отслеживание существующих рисков в проектах в области ИТ любого уровня сложности для понимания того, что все риски выявлены и мероприятия по работе с ними выполняются и эффективны |
|  | Инициирование запроса на изменение (в том числе корректирующие действия, предупреждающие действия, запросов на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществление экспертной поддержки мониторинга работ и управления работами в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Составлять вероятностное суждение о ходе работ в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Разрабатывать плановую документацию проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Отслеживать риски проектов в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Дисциплины управления проектами |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.34. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление общего управления изменениями в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/34.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация рассмотрения и оценки инициированных запросов на изменение в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Организация одобрения запросов на изменение в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Обеспечение обновления статусов запросов на изменение в учетной системе организации |
|  | Организация обновления и обновление плановых документов проекта на основании изменений в статусе запросов на изменение в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Организация и проведение совещаний по управлению изменениями в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществление экспертной поддержки общего управления изменениями в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Разрабатывать плановую документацию проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Методы управления изменениями в проекте |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Основы конфигурационного управления |
| Другие характеристики | - |

3.3.35. Трудовая функция

| Наименование | Завершение фазы жизненного цикла проекта любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/35.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Оценка достижения целей фазы жизненного цикла проекта в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Организация формальной передачи результатов работ по фазе на следующую фазу жизненного цикла проекта в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Организация принятия решения о начале следующей фазы проекта или досрочном завершении проекта на основе анализа результатов работы по фазе в проектах в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Анализировать исходные данные проектов в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |
|  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |
|  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии |  |  |  |  |  |
|  | Основы информационной безопасности организации |  |  |  |  |  |
|  | Дисциплины управления проектами |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |  |

3.3.36. Трудовая функция

| Наименование | Завершение проекта любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/36.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация передачи всех результатов проекта заказчику согласно договору и проектной документации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Получение формального подтверждения достижения целей проекта и передачи результатов проекта заказчику в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Организация архивирования данных проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Разработка отчета по проекту в области ИТ любого уровня сложности и обновление базы знаний организации |
|  | Инициирование корректирующих и предупреждающих действий в системе менеджмента качества организации на основании полученного в проекте в области ИТ любого уровня сложности опыта |
|  | Осуществление экспертной поддержки завершения проекта в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Анализировать исходные данные проектов в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Составлять проектную отчетность в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Дисциплины управления проектами |
| Другие характеристики | - |

3.3.37. Трудовая функция

| Наименование | Планирование закупок в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/37.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение потребности в закупках в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Принятие решения «производить или покупать» в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Разработка описания продукта для поставщиков в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Разработка критериев выбора поставщиков в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Анализировать исходные данные проектов в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Разрабатывать тендерную документацию в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления закупками в проектах |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Основы информационной безопасности организации |
| Другие характеристики | - |

3.3.38. Трудовая функция

| Наименование | Выбор поставщиков в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/38.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация рассылки потенциальным поставщикам запросов на предложение поставки в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Организация сбора предложений поставщиков в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Отбор поставщиков в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществление экспертной поддержки выбора поставщиков в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Анализировать входные данные проектов в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Работать с базой знаний организации |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Методы управления закупками в проектах |
|  | Предметная область автоматизации |
| Другие характеристики | - |

3.3.39. Трудовая функция

| Наименование | Исполнение закупок в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/39.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация контроля уровня качества поставленных поставщиками продукции или услуг в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Управление несоответствующей продукцией в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществление экспертной поддержки исполнения закупок в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Анализировать входные данные проектов в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы верификации продукции или услуг в проектах в области ИТ |
|  | Предметная область автоматизации |
| Другие характеристики | - |

3.3.40. Трудовая функция

| Наименование | Закрытие закупок в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/40.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация и осуществление подтверждения (валидации) закупленной продукции или услуг в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Осуществление экспертной поддержки закрытия закупок в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Производить приемо-сдаточные испытания закупленной продукции в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний в проектах в области ИТ |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.41. Трудовая функция

| Наименование | Планирование качества проекта любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/41.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация определения и определение стандартов в области качества, которым необходимо следовать в проекте в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Организация разработки и разработка плана управления качеством проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Согласование планов управления качеством проекта с заинтересованными лицами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Утверждение планов управления качеством проекта в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления качеством в проектах в области ИТ |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.42. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение качества проекта любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/42.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация аудитов качества проекта в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Проверка соответствия исполнения процессов проектов в области ИТ любого уровня сложности установленным в организации регламентам |
|  | Обеспечение инициирования и инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Анализировать входные данные проектов в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления качеством в проектах в области ИТ |
|  | Основы конфигурационного управления |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.43. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества проекта любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/43.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация и обеспечение подтверждения уровня качества исполнения процессов в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Организация и обеспечение подтверждения уровня качества внесенных изменений в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Анализировать входные данные проектов в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления качеством в проектах в области ИТ |
|  | Методы конфигурационного управления |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.44. Трудовая функция

| Наименование | Организация приемо-сдаточных испытаний (валидации) ИС в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/44.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование графика и условий проведения приемо-сдаточных испытаний ИС в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Управление проведением приемо-сдаточных испытаний ИС в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Организация подписания проектных документов по результатам приемо-сдаточных испытаний ИС в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Проводить приемо-сдаточные испытания ИС в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний в проектах в области ИТ |
| Другие характеристики | - |

3.3.45. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления требованиями заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/45.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация разработки и разработка плана управления требованиями заказчика в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Согласование плана управления требованиями в проектах в области ИТ любого уровня сложности с заинтересованными лицами |
|  | Утверждение плана управления требованиями заказчика в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления требованиями в проектах в области ИТ |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.46. Трудовая функция

| Наименование | Управление работами по выявлению требований заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/46.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация сбора и управление сбором данных для формализации требований заказчика в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Организация документирования и управление документированием собранных данных для формализации требований заказчика в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Проводить интервью с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Проводить анкетирование в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Разрабатывать проектную документацию в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Управлять работами в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Работать в системе управления требованиями организации |
| Необходимые знания | Инструменты и методы выявления требований |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.47. Трудовая функция

| Наименование | Управление работами по анализу требований заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/47.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация, выполнение работ и управление работами по анализу требований заказчика в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Организация, выполнение работ и управление работами по специфицированию (документированию) требований заказчика в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Организация работ и управление работами по проверке (верификации) требований заказчика в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Разрабатывать проектную документацию в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Управлять работами в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы анализа требований |
|  | Инструменты и методы верификации требований в проектах в области ИТ |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Дисциплины управления проектами |
| Другие характеристики | - |

3.3.48. Трудовая функция

| Наименование | Согласование и утверждение требований заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/48.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация согласования требований с заинтересованными лицами заказчика в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Обеспечение запросов дополнительной информации о требованиях заказчика в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Утверждение требований заказчика в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Инструменты и методы согласования требований в проекте |
| Другие характеристики | - |

3.3.49. Трудовая функция

| Наименование | Принятие мер по неразглашению информации, полученной от заказчика, в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/49.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация разработки договоров о неразглашении информации, полученной от заказчика, в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Согласование договоров о неразглашении информации, полученной от заказчика, в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Организация подписания договоров о неразглашении информации, полученной от заказчика, в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Организация мероприятий по обеспечению соблюдения договоров о неразглашении информации, полученной от заказчика, в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Основы юридических отношений между контрагентами |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.50. Трудовая функция

| Наименование | Принятие мер для своевременного финансирования проектов любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/50.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование и согласование финансирования проекта в области ИТ любого уровня сложности с заказчиком |
| --- | --- |
|  | Организация отслеживания своевременного поступления денежных средств в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществление экспертной поддержки реализации мер для своевременного финансирования проектов любого уровня сложности в области ИТ |
| Необходимые умения | Планировать движение денежных средств в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Основы финансового планирования в проектах в области ИТ |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.51. Трудовая функция

| Наименование | Планирование субподряда в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/51.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация формирования требований к субподрядчикам в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Организация разработки требований к выполняемым субподрядчиками работам в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Ведение предварительных переговоров с потенциальными субподрядчиками в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществление экспертной поддержки планирования субподряда в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Разрабатывать тендерную документацию в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления субподрядом в проектах |
|  | Методы управления закупками в проектах |
|  | Методы управления персоналом в проектах |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.52. Трудовая функция

| Наименование | Подбор субподрядчиков в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/52.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация и проведение квалификационного отбора субподрядчиков в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Организация оценивания персонала субподрядчика в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Ведение переговоров и организация заключения договоров субподряда в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществление экспертной поддержки подбора субподрядчиков в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Анализировать исходные данные проектов в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления субподрядом в проектах |
|  | Методы управления закупками в проектах |
|  | Методы управления персоналом в проектах |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.53. Трудовая функция

| Наименование | Управление исполнением субподрядных работ в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/53.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка и согласование планов субподрядных работ в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Получение и анализ отчетов о ходе выполнения работ субподрядчиком в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Контролировать выполнение работ в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Анализировать входные данные проектов в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления субподрядом в проектах |
|  | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.54. Трудовая функция

| Наименование | Завершение работ субподряда в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/54.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация приемо-сдаточных испытаний результатов субподрядных работ в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Организация подписания документов по итогам приемо-сдаточных испытаний результатов субподрядных работ в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Производить приемо-сдаточные испытания в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний в проектах в области ИТ |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.55. Трудовая функция

| Наименование | Планирование коммуникаций в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/55.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка плана управления коммуникациями в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Разработка стратегии управления заинтересованными сторонами в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Анализировать входные данные проектов в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления коммуникациями в проекте |
|  | Методы управления заинтересованными сторонами проекта |
|  | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
| Другие характеристики | - |

3.3.56. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация заинтересованных сторон в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/56.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация выявления и выявление заинтересованных сторон проекта в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Организация создания реестра заинтересованных сторон проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществление экспертной поддержки идентификации заинтересованных сторон проекта в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные проектов в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления коммуникациями в проекте |
|  | Методы управления заинтересованными сторонами проекта |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.57. Трудовая функция

| Наименование | Распространение информации в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/57.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение извещения заинтересованных сторон проекта о новой информации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Организация подготовки и рассылки отчетов об исполнении проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Представление проекта заинтересованным лицам проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Организация получения и получение отзывов от заинтересованных лиц проекта в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Подготавливать и представлять отчетность по проекту в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Проводить презентации |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Инструменты и методы коммуникаций |
|  | Каналы коммуникаций |
|  | Модели коммуникаций |
|  | Методы управления коммуникациями в проекте |
|  | Методы управления заинтересованными сторонами проекта |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии подготовки и проведения презентаций |
| Другие характеристики | - |

3.3.58. Трудовая функция

| Наименование | Управление заинтересованными сторонами в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/58.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обеспечение управления и управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществление экспертной поддержки управления заинтересованными сторонами в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Проводить презентации |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Возможности ИС |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Методы управления заинтересованными сторонами проекта |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
|  | Технологии подготовки и проведения презентаций |
| Другие характеристики | - |

3.3.59. Трудовая функция

| Наименование | Планирование управления рисками в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/59.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Разработка плана управления рисками в проектах в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Согласование плана управления рисками с заказчиком и ключевыми заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение плана управления рисками в проектах в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Проводить переговоры с заинтересованными сторонами проекта в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Методы управления рисками проекта в области ИТ |  |  |  |  |  |
|  | Возможности ИС |  |  |  |  |  |
|  | Предметная область автоматизации |  |  |  |  |  |
|  | Основы информационной безопасности организации |  |  |  |  |  |
|  | Инструменты и методы коммуникаций |  |  |  |  |  |
|  | Каналы коммуникаций |  |  |  |  |  |
|  | Модели коммуникаций |  |  |  |  |  |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |  |  |  |  |  |
|  | Влияние организационного окружения на проект |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |  |

3.3.60. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация рисков в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/60.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация разработки и разработка реестра рисков в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Назначение ответственных за работу с рисками в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Организация составления и составление отчета по рискам проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Организация обновления и обновление проектной документации, связанной с рисками в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществление экспертной поддержки идентификации рисков в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные проектов в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Разрабатывать проектную документацию в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Контролировать исполнение выданных поручений в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления рисками проекта в области ИТ |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Влияние организационного окружения на проект |
|  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.61. Трудовая функция

| Наименование | Планирование работы с рисками в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/61.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация и выполнение качественного анализа рисков проекта в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Организация и выполнение количественного анализа рисков проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Организация планирования и планирование реагирования на риски проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществление экспертной поддержки анализа рисков в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные проектов в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Планировать работы в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Разрабатывать проектную документацию в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Контролировать исполнение выданных поручений в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления рисками проекта в области ИТ |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Влияние организационного окружения на проект |
|  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

3.3.62. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг рисков и управление рисками в проектах любого уровня сложности в области ИТ | Код | C/62.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Запрос информации об исполнении работ по проекту и оценка эффективности работы с рисками проекта в области ИТ любого уровня сложности |
| --- | --- |
|  | Организация и проведение определения тенденций и переоценки рисков проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Организация обновления и обновление проектной документации, связанной с рисками проекта в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Инициирование запросов на изменение (в том числе корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществление экспертной поддержки анализа рисков в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые умения | Анализировать входные данные проектов в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Выполнять прогнозирование в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Разрабатывать проектную документацию в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Осуществлять коммуникации в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Контролировать исполнение выданных поручений в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
|  | Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) в проектах в области ИТ любого уровня сложности |
| Необходимые знания | Методы управления рисками проекта в области ИТ |
|  | Возможности ИС |
|  | Предметная область автоматизации |
|  | Основы информационной безопасности организации |
|  | Влияние организационного окружения на проект |
|  | Инструменты и методы выдачи и контроля поручений |
|  | Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва

Генеральный директор Платыгин Дмитрий Николаевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, город Москва |
| --- | --- |
|  | Межрегиональная общественная организация «Союз ИТ-директоров», город Екатеринбург, Свердловская область |
|  | ООО «1С:Северо-Запад», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «1С», город Москва |
|  | ООО «АйТиЛенд-Софт», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Акселот-М», город Ивантеевка, Московская область |
|  | ООО «Бизнес-Софт», город Саранск, Республика Мордовия |
|  | ООО «ВДГБ», город Москва |
|  | ООО «Директ проект», город Волгоград |
|  | ООО «Компания Амбер», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Компания КОМПЛИТ», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «ЛЕД78», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Научно-производственная фирма «Форус», город Иркутск |
|  | ООО «Научно-производственный центр «1С», город Москва |
|  | ООО «Точный учет Софт», город Смоленск |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.