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Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 28 апреля 2023 г. № 1104-р

[bookmark: Par26]ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2023 - 2026 ГОДАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ЖЕНЩИН НА 2023 - 2030 ГОДЫ


	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители и соисполнители
	Вид документа
	Ожидаемый результат

	I. Профилактика социального неблагополучия женщин

	1.
	Обеспечение сопровождения женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в ситуации репродуктивного выбора, включая социальное сопровождение, предоставление социально-медицинских, социально-психологических, социально-правовых, социально-бытовых и иных социальных услуг
	2023 - 2025 годы
	исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	информация в Минтруд России
	[bookmark: _GoBack]помощь женщинам в преодолении трудной жизненной ситуации, в том числе в ситуации репродуктивного выбора

	2.
	Расширение сети семейных многофункциональных центров, предоставляющих комплексную помощь женщинам с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации
	2023 - 2024 годы
	Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	информация в Минтруд России
	увеличение охвата женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым оказана помощь

	3.
	Разработка и распространение методических материалов по использованию интернет-технологий, направленных на мотивирование женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая женщин с социально значимыми заболеваниями, к обращению за помощью
	март 2024 г.
	Минтруд России,
Минцифры России,
заинтересованные организации
	методические материалы
	увеличение охвата женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая женщин с социально значимыми заболеваниями, которым оказана помощь

	4.
	Совершенствование организации ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации женщин, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы или принудительных работ, и оказавшихся в трудной жизненной ситуации
	2023 - 2026 годы
	Минюст России,
ФСИН России,
исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	информация в Минтруд России
	профилактика рецидивов преступлений, совершенных женщинами, укрепление семейных связей женщин, освободившихся из мест лишения свободы или принудительных работ, включение таких женщин в экономическую и социальную жизнь общества

	5.
	Совершенствование предоставления профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщинам, находящимся в местах лишения свободы, по востребованным профессиям на рынке труда
	2023 - 2026 годы
	ФСИН России,
Минобрнауки России,
Минпросвещения России
	информация в Минтруд России
	обучение женщин, находящихся в местах лишения свободы, востребованным на рынке труда профессиям

	6.
	Повышение доступности социальных услуг, оказание комплексной помощи и поддержки женщинам и девочкам, подвергшимся жестокому обращению
	2023 - 2024 годы
	исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	информация в Минтруд России
	повышение качества оказания социальных услуг женщинам и девочкам, пострадавшим от насилия из числа наиболее уязвимых групп

	7.
	Включение в образовательные программы для добровольцев (волонтеров) и организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности вопросов профилактики жестокого обращения с пожилыми людьми и совершаемых в отношении них правонарушений
	ноябрь 2023 г.
	Росмолодежь,
заинтересованные организации
	информация в Минтруд России
	предупреждение случаев жестокого обращения и правонарушений в отношении женщин из числа пожилых людей и инвалидов

	II. Сохранение здоровья женщин всех возрастов.
Создание условий для повышения роли женщин в формировании здорового общества

	8.
	Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи для женщин и девочек независимо от места проживания, включая использование выездных форм работы, в том числе в сфере охраны репродуктивного здоровья;
открытие на базе центральных районных больниц (районных больниц) межрайонных (районных) медицинских подразделений (центров, кабинетов) по работе с женщинами, желающими иметь ребенка
	2023 - 2026 годы
	Минздрав России,
исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	информация в Минтруд России
	повышение доступности первичной медико-санитарной помощи населению независимо от места проживания

	9.
	Совершенствование программ медицинских профилактических осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения женщин и девочек, программ, направленных на снижение рисков для здоровья женщин и девочек
	2023 - 2026 годы
	Минздрав России
	информация в Минтруд России
	увеличение охвата женщин и девочек профилактическими осмотрами

	10.
	Создание школ репродуктивного здоровья на базе центров охраны репродуктивного здоровья подростков
	2023 - 2026 годы
	Минздрав России,
исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	информация в Минтруд России
	создание не менее 29 школ репродуктивного здоровья на базе центров охраны репродуктивного здоровья подростков

	11.
	Обновление и внедрение клинических рекомендаций по искусственному прерыванию беременности, дополнение их информационным блоком о негативных последствиях прерывания беременности для пациентов
	сентябрь 2023 г.
	Минздрав России
	обновленные клинические рекомендации
	снижение количества абортов

	12.
	Совершенствование консультирования женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора, в том числе введение мотивационного анкетирования всех женщин, обратившихся за искусственным прерыванием беременности;
адресное предоставление женщинам федеральных и региональных мер поддержки по результатам анкетирования;
внедрение в работу врачей женских консультаций речевых модулей для создания у женщин положительных установок на рождение детей в ситуации репродуктивного выбора;
усиление роли кризисных центров по прерыванию беременности
	2023 - 2026 годы
	Минздрав России,
исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	информация в Минтруд России
	снижение количества случаев искусственного прерывания беременности

	13.
	Повышение информированности населения о возможностях оказания медицинской помощи пациентам, страдающим бесплодием, путем применения вспомогательных репродуктивных технологий
	2023 - 2026 годы
	Минздрав России,
исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	информация в Минтруд России
	повышение информированности населения о возможностях применения вспомогательных репродуктивных технологий

	14.
	Распространение лучших практик по внедрению корпоративных программ, направленных на укрепление здоровья работников
	2023 - 2026 годы
	Минздрав России,
исполнительные органы субъектов Российской Федерации,
заинтересованные организации
	информация в Минтруд России
	формирование приверженности к ведению здорового образа жизни среди работников, улучшение физического состояния и здоровья работающего населения

	15.
	Разработка и реализация механизмов мотивации ответственного отношения женщин к своему здоровью и здоровью своих родственников
	2023 - 2026 годы
	Минздрав России,
исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	информация в Минтруд России
	формирование приверженности населения к ведению здорового образа жизни

	16.
	Проведение комплекса мероприятий по повышению уровня грамотности женщин и девочек в вопросах здоровья, в том числе в рамках дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования и на рабочих местах
	2023 - 2026 годы
	Минздрав России,
Минпросвещения России,
Минобрнауки России,
исполнительные органы субъектов Российской Федерации,
заинтересованные организации
	информация в Минтруд России
	формирование приверженности населения к ведению здорового образа жизни, повышение уровня грамотности женщин в вопросах здоровья

	17.
	Повышение доступности и качества медицинской помощи по профилю "гериатрия"
	2023 - 2024 годы
	Минздрав России,
исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	информация в Минтруд России
	повышение доступности медицинской помощи по профилю "гериатрия"

	18.
	Увеличение охвата женщин пожилого возраста и инвалидов услугами в рамках системы долговременного ухода
	2023 - 2024 годы
	Минтруд России,
исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	доклад в Правительство Российской Федерации
	обеспечение женщин, нуждающихся в уходе, поддержки их автономности, самореализации, здоровья, качества жизни

	19.
	Повышение вовлеченности женщин пожилого возраста в мероприятия программ активного долголетия
	2023 - 2026 годы
	Минтруд России,
Минздрав России,
Минспорт России,
Минкультуры России,
Минэкономразвития России (в части туризма),
исполнительные органы субъектов Российской Федерации,
заинтересованные организации
	доклад в Правительство Российской Федерации
	увеличение числа женщин пожилого возраста, вовлеченных в культурные процессы, в занятия физической культурой и спортом

	20.
	Проведение деловых мероприятий, направленных на освещение вопросов укрепления женского здоровья и повышение женского потенциала в развитии системы здравоохранения, в том числе в рамках форума "Здоровое общество" и ежегодного Всероссийского конкурсного отбора лучших социальных проектов "Женщины за здоровое общество"
	2023 - 2026 годы
	заинтересованные органы и организации
	информация в Минтруд России
	создание и продвижение женских социальных проектов, создание условий и возможностей для женщин по реализации бизнес-проектов в области здравоохранения

	21.
	Проведение мероприятий, направленных на повышение осведомленности женщин о социально значимых заболеваниях и способах их профилактики
	2024 - 2026 годы
	Минздрав России,
заинтересованные организации
	информация в Минтруд России
	снижение распространения социально значимых заболеваний среди женщин и девочек

	III. Повышение роли женщин в развитии общества, улучшение качества их жизни

	22.
	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, имеющих детей дошкольного возраста, в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография"
	2023 - 2024 годы
	исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	информация в Минтруд России
	предоставлена возможность женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование

	23.
	Повышение цифровой грамотности у девочек и женщин, совершенствование цифровых навыков в сфере цифровой экономики и в сфере инвестиций в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", в том числе посредством создания и развития онлайн-платформы для получения базового образования в области инвестиций
	2023 - 2026 годы
	Минцифры России,
Минпросвещения России,
Минобрнауки России,
Минэкономразвития России,
заинтересованные организации
	информация в Минтруд России
	повышение цифровой грамотности у девочек и женщин, совершенствование цифровых навыков в сфере цифровой экономики и в сфере инвестиций не менее 1000 пользователей, посетивших онлайн-платформу

	24.
	Совершенствование системы профилактики нарушений трудовых прав женщин, повышение их информированности о трудовых правах
	2023 - 2026 годы
	Роструд,
заинтересованные организации
	информация в Минтруд России
	обеспечение соблюдения трудовых прав женщин

	25.
	Расширение практики включения в коллективные договоры положений, направленных на поддержку работников с семейными обязанностями и распространение лучших практик по применению компаниями корпоративных программ, направленных на поддержку работников с семейными обязанностями, в том числе в рамках конкурсов по выявлению лучших корпоративных программ (проектов) по развитию женского лидерства
	2023 - 2026 годы
	Минтруд России,
Роструд,
заинтересованные организации
	доклад в Правительство Российской Федерации
	создание благоприятных условий для совмещения профессиональных и семейных обязанностей, профессиональный рост и карьерное продвижение работников с семейными обязанностями

	26.
	Поощрение организаций производственной сферы за создание лучших условий работникам с семейными обязанностями в рамках всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"
	2023 - 2026 годы
	Минтруд России,
исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	доклад в Правительство Российской Федерации
	создание благоприятных условий для совмещения профессиональных и семейных обязанностей

	27.
	Развитие системы государственной поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей
	2023 - 2026 годы
	Минтруд России,
Минфин России,
Минэкономразвития России,
Минстрой России,
исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	доклад в Правительство Российской Федерации
	снижение риска бедности семей в связи с рождением детей

	IV. Расширение участия женщин в приоритетных направлениях социально-экономического развития страны, включая формирование новых точек роста экономики

	28.
	Организация обучения женщин и формирование у них новых компетенций и квалификаций в области предпринимательской деятельности и реализация мероприятий, направленных на расширение участия женщин в предпринимательской деятельности, в том числе путем участия в выставках, конкурсах, форумах, конференциях и др.
	2023 - 2026 годы
	исполнительные органы субъектов Российской Федерации,
автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов",
заинтересованные организации
	информация в Минтруд России
	увеличение числа женщин, являющихся учредителями или руководителями субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых женщин

	29.
	Организация профессиональной ориентации девочек и женщин, в том числе с акцентом на образование и занятость по техническим специальностям
	2023 - 2026 годы
	Минпросвещения России,
Минобрнауки России,
Минпромторг России,
Минцифры России,
Минэкономразвития России
	информация в Минтруд России
	увеличение численности девочек и женщин, проходящих профессиональную ориентацию с акцентом на образование и занятость по техническим специальностям

	30.
	Расширение участия женщин-предпринимателей в экспортной деятельности и обеспечение их доступа к международным рынкам сбыта
	2023 - 2026 годы
	Минпромторг России,
заинтересованные органы и организации
	информация в Минтруд России
	увеличение числа женщин-предпринимателей, участвующих в экспортной деятельности

	31.
	Проведение международных конкурсов лучших женских предпринимательских проектов на площадках международных организаций и объединений (БРИКС, форум "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" и др.)
	2023 - 2026 годы
	Минэкономразвития России,
Минпромторг России,
МИД России,
заинтересованные организации
	информация в Минтруд России
	повышение предпринимательской активности женщин

	32.
	Расширение участия женщин в проектах в области экологии, формирование в обществе приверженности к экологической культуре в целях создания экологически безопасной и комфортной среды проживания
	2023 - 2026 годы
	Минприроды России,
автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов",
заинтересованные организации
	информация в Минтруд России
	повышение роли женщин в проектах, направленных на достижение экологической устойчивости

	33.
	Оказание поддержки в форме наставничества талантливым девушкам - победительницам олимпиад, предоставление грантов на реализацию значимых проектов молодых женщин-ученых
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