УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «8» августа 2025 г. № 494н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по организации строительства объектов промышленного назначения

1750

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Организация производства вида строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов промышленного назначения»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Организация производства этапа строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов промышленного назначения»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Организация строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов промышленного назначения»	16

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	30

I. Общие сведения

| Организация строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее – строительство) и сноса объектов промышленного назначения |  | 16.162 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Обеспечение соблюдения требований нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов в области строительства, промышленной, пожарной и экологической безопасности, договоров строительного подряда, проектной и организационно-технологической документации в процессе производства видов и отдельных этапов работ по строительству, сносу объектов промышленного назначения, элементов, конструкций и частей объектов промышленного назначения, сетей инженерно-технического обеспечения и их участков

Группа занятий

| 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| --- | --- | --- | --- |
| 3123 | Мастера (бригадиры) в строительстве | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 16 | Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 41.10 | Разработка строительных проектов |
| --- | --- |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.2 | Строительство инженерных коммуникаций |
| 42.9 | Строительство прочих инженерных сооружений |
| 43.1 | Разборка и снос зданий, подготовка строительного участка |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
| 43.3 | Работы строительные отделочные |
| 43.9 | Работы строительные специализированные прочие |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Организация производства вида строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения | 5 | Мастер строительно-монтажных работ Мастер строительного участка Мастер строительно-монтажного участка | Организационная подготовка к производству вида строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения | A/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Контроль производства вида строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения | A/02.5 | 5 |
| B | Организация производства этапа строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения | 6 | Специалист по организации строительства Специалист по организации строительства объектов промышленного назначения Производитель работ (прораб) Начальник участка | Организационная подготовка к производству этапа строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения | B/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Строительный контроль производства этапа строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения | B/02.6 | 6 |
|  |  |  |  | Сдача и приемка выполненного этапа строительства объектов промышленного назначения | B/03.6 | 6 |
| C | Организация строительства объектов промышленного назначения | 7 | Главный инженер проекта Руководитель проекта строительства | Проектная и организационная подготовка строительства объектов промышленного назначения | C/01.7 | 7 |
|  |  |  |  | Организация инженерной подготовки строительной площадки при строительстве объектов промышленного назначения | C/02.7 | 7 |
|  |  |  |  | Организация производства строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения | C/03.7 | 7 |
|  |  |  |  | Строительный контроль в процессе строительства объектов промышленного назначения | C/04.7 | 7 |
|  |  |  |  | Сдача и приемка выполненных работ (отдельных этапов) по строительству (сносу) объектов (частей объектов) промышленного назначения | C/05.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация производства вида строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Мастер строительно-монтажных работ Мастер строительного участка Мастер строительно-монтажного участка |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение аттестации по промышленной безопасности (при необходимости) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3123 | Мастера (бригадиры) в строительстве |
| ЕКС | - | Мастер участка |
| ОКПДТР | 23991 | Мастер строительных и монтажных работ |
| Перечни СПО | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
|  | 08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Организационная подготовка к производству вида строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разрабатывать и корректировать оперативные планы производства вида строительно-монтажных работ |
| --- | --- |
|  | Распределять производственные задания между бригадами, звеньями и отдельными работниками участка производства вида строительно-монтажных работ с учетом их специализации и профессиональной квалификации |
|  | Организация подготовки рабочих мест участка производства вида строительно-монтажных работ к проведению специальной оценки условий труда |
|  | Контроль наличия необходимых допусков к производству вида строительно-монтажных работ |
|  | Контроль соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, правил внутреннего трудового распорядка при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Ведение исполнительной и учетной документации строительства |
|  | Формирование и ведение сведений, документов и материалов по производству вида строительно-монтажных работ, включаемых в информационную модель объектов промышленного назначения |
| Необходимые умения | Анализировать проектную, рабочую и организационно-технологическую документацию строительства объектов промышленного назначения, проект организации работ по сносу объектов промышленного назначения (при его наличии) |
|  | Читать и анализировать строительные чертежи |
|  | Определять последовательность и рассчитывать структуру и состав производственных заданий |
|  | Анализировать укомплектованность бригад, звеньев участка работниками для производства вида строительно-монтажных работ |
|  | Анализировать наличие необходимых допусков к производству вида строительно-монтажных работ |
|  | Оформлять наряд-допуск на работы повышенной опасности |
|  | Анализировать наличие и эксплуатационные характеристики коллективных и индивидуальных средств защиты работников от вредных и опасных факторов производства вида строительно-монтажных работ |
|  | Анализировать текущие показатели выполнения производственных заданий и оценивать их соответствие оперативным планам производства вида строительно-монтажных работ |
|  | Оценивать готовность работника к выполнению профессиональных задач |
|  | Оформлять исполнительную и учетную документацию |
|  | Представлять сведения, документы и материалы по производству вида строительно-монтажных работ, включаемые в информационную модель объектов промышленного назначения, в форме электронных документов, отображать их в графическом и табличном виде |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Правила и нормы строительства объектов промышленного назначения |
|  | Технологии строительства объектов промышленного назначения |
|  | Виды производственных зданий с учетом их назначения и функционально-технологических особенностей |
|  | Структура и требования технологических процессов вида строительно-монтажных работ, в том числе работ по сносу объектов промышленного назначения |
|  | Требования к составу и последовательности выполнения подготовительных работ на участке производства вида строительно-монтажных работ |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной и учетной документации производства вида строительно-монтажных работ |
|  | Требования по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве видов строительно-монтажных работ |
|  | Меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  | Вредные и опасные факторы воздействия производства вида строительно-монтажных работ на работников и окружающую среду, методы и средства их минимизации и предотвращения |
|  | Порядок проведения и документального оформления специальной оценки условий труда |
|  | Требования к оформлению наряда-допуска на строительно-монтажные работы повышенной опасности |
|  | Методы и средства расчета структуры и состава производственных заданий при производстве вида строительно-монтажных работ |
|  | Методы и средства оперативного планирования производства вида строительно-монтажных работ |
|  | Методы и средства расчета планируемой потребности в трудовых, материальных и технических ресурсах, используемых при производстве вида строительно-монтажных работ |
|  | Требования к трудоемкости производства вида строительно-монтажных работ |
|  | Квалификационная структура вида строительно-монтажных работ |
|  | Основные специализированные программные средства, используемые для ведения исполнительной и учетной документации в строительстве |
|  | Средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронных документов информационной модели объектов промышленного назначения |
|  | Форматы представления электронных документов информационной модели объектов промышленного назначения |
|  | Принципы организации электронного взаимодействия в виде обмена электронными документами участников строительства объектов промышленного назначения |
|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль производства вида строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования, применяемых при производстве вида строительно-монтажных работ |
| --- | --- |
|  | Контроль складирования и хранения строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования, применяемых при производстве вида строительно-монтажных работ |
|  | Операционный контроль качества производства вида строительно-монтажных работ |
|  | Организация работы по реализации оперативных мер для устранения выявленных недостатков и дефектов производства вида строительно-монтажных работ |
|  | Ведение исполнительной и учетной документации в процессе производства вида строительно-монтажных работ |
|  | Формирование и ведение сведений, документов и материалов вида строительно-монтажных работ, включаемых в информационную модель объектов промышленного назначения |
| Необходимые умения | Анализировать соответствие поставленных для производства вида строительно-монтажных работ материалов, изделий, полуфабрикатов, конструкций и оборудования требованиям нормативно-технических документов, проектной и рабочей документации |
|  | Анализировать соответствие условий складирования и хранения материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования требованиям нормативно-технических документов, проектной и рабочей документации |
|  | Документально, визуально и инструментально оценивать количество и качество поставленных материальных и технических ресурсов, используемых при производстве вида строительно-монтажных работ |
|  | Определять принципы распределения поставленных материальных и технических ресурсов, используемых при производстве вида строительно-монтажных работ |
|  | Анализировать соответствие реализации технологического процесса производства вида строительно-монтажных работ требованиям нормативно-технической документации, проектной, рабочей и организационно-технологической документации |
|  | Устанавливать причины отклонений результатов производства вида строительно-монтажных работ от требований нормативно-технической документации, проектной, рабочей и организационно-технологической документации |
|  | Определять состав оперативных мер по устранению отклонений, выявленных в процессе производства вида строительно-монтажных работ |
|  | Оформлять исполнительную и учетную документацию контроля производства вида строительно-монтажных работ |
|  | Представлять сведения, документы и материалы производства вида строительно-монтажных работ, включаемые в информационную модель объектов промышленного назначения в форме электронных документов, отображать их в графическом и табличном виде |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Правила и нормы строительства объектов промышленного назначения |
|  | Технологии строительства объектов промышленного назначения |
|  | Виды производственных зданий с учетом их назначения и функционально-технологических особенностей |
|  | Требования к количеству, качеству, условиям складирования и хранения строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования, используемых при производстве вида строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Методы и средства контроля качества строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования, используемых при производстве вида строительно-монтажных работ |
|  | Виды и технические характеристики основных строительных материалов, полуфабрикатов и конструкций, используемых при производстве вида строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Виды и технические характеристики основного строительного оборудования и инструментов, используемых при производстве вида строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Виды и технические характеристики строительных машин, механизмов, энергетических установок, транспортных средств, используемых при производстве вида строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Схемы операционного контроля качества производства вида строительно-монтажных работ |
|  | Требования к составу, последовательности, качеству выполнения технологических операций и результатам производства вида строительно-монтажных работ |
|  | Виды строительно-монтажных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов промышленного назначения, контроль выполнения которых не может быть проведен после выполнения других видов строительно-монтажных работ |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной и учетной документации вида строительно-монтажных работ |
|  | Основные специализированные программные средства, используемые для ведения исполнительной и учетной документации в строительстве |
|  | Средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронных документов информационной модели объектов промышленного назначения |
|  | Форматы представления электронных документов информационной модели объектов промышленного назначения |
|  | Принципы организации электронного взаимодействия в виде обмена электронными документами участников строительства объектов промышленного назначения |
|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация производства этапа строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Специалист по организации строительства Специалист по организации строительства объектов промышленного назначения Производитель работ (прораб) Начальник участка |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее пяти лет в области строительства, в том числе не менее двух лет на инженерных должностях |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение аттестации по промышленной безопасности (при необходимости) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Производитель работ (прораб) |
| ОКПДТР | 25081 | Начальник участка (в строительстве) |
|  | 25865 | Производитель работ (прораб) |
| Перечни ВО | 08.03.01 | Строительство |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Организационная подготовка к производству этапа строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Входной контроль проектной, рабочей и организационно-технологической документации строительства объектов промышленного назначения, проекта организации работ по сносу объектов промышленного назначения (при его наличии) |
| --- | --- |
|  | Планирование производства этапа строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Формирование организационной модели реализации задач производства этапа строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Распределение производственных заданий между производственными участками, отдельными бригадами и работниками производства этапа строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Контроль соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, правил внутреннего трудового распорядка при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Ведение исполнительной и учетной документации |
|  | Формирование и ведение сведений, документов и материалов производства этапа строительно-монтажных работ, включаемых в информационную модель объектов промышленного назначения |
| Необходимые умения | Анализировать наличие необходимых согласований, комплектность и достаточность технической информации в представленных проектной, рабочей и организационно-технологической документации строительства объектов промышленного назначения, проекте организации работ по сносу объектов промышленного назначения (при его наличии) |
|  | Определять порядок выполнения и рассчитывать состав подготовительных работ на участках производства этапа строительно-монтажных работ |
|  | Определять квалификационную структуру производства этапа строительно-монтажных работ |
|  | Определять последовательность и рассчитывать состав производственных заданий при производстве этапа строительно-монтажных работ |
|  | Анализировать текущие показатели выполнения производственных заданий и оценивать их соответствие календарным и оперативным планам производства этапа строительно-монтажных работ |
|  | Определять участки производства строительно-монтажных работ, рабочие места, находящиеся под воздействием вредных и (или) опасных факторов |
|  | Оформлять документацию по исполнению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве этапа строительно-монтажных работ |
|  | Определять перечень разрешений, необходимых для производства этапа строительно-монтажных работ, оформлять обосновывающую документацию для их получения |
|  | Определять перечень строительно-монтажных работ повышенной опасности при производстве этапа строительно-монтажных работ |
|  | Оформлять исполнительную и учетную документацию |
|  | Представлять сведения, документы и материалы, включаемые в информационную модель объектов промышленного назначения, в форме электронных документов, отображать их в графическом и табличном виде |
|  | Применять инструменты системы электронного взаимодействия между участниками строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Правила и нормы строительства объектов промышленного назначения |
|  | Технологии строительства объектов промышленного назначения |
|  | Виды производственных зданий с учетом их назначения и функционально-технологических особенностей |
|  | Стандарты в области проектного управления |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Требования к составу и содержанию проектной, рабочей и организационно-технологической документации строительства объектов промышленного назначения |
|  | Требования к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объектов промышленного назначения |
|  | Требования к порядку осуществления договорных взаимоотношений с субподрядными строительными организациями |
|  | Требования к реализации технологических процессов производства отдельных этапов строительно-монтажных работ, в том числе работ по сносу объектов промышленного назначения, при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Требования к составу и порядку выполнения подготовительных работ на отдельных этапах строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Методы и средства планирования производства отдельных этапов строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Вредные и опасные факторы воздействия строительного производства на работников и окружающую среду, методы их минимизации и предотвращения при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Требования к участкам и рабочим местам производства отдельных этапов строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Требования к основаниям, порядку получения и оформлению необходимых разрешений на производство отдельных этапов строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Виды строительно-монтажных работ и (или) профессий, для допуска к которым необходимо наличие документов, подтверждающих допуск к производству строительно-монтажных работ повышенной опасности при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной и учетной документации подготовки производства этапа строительно-монтажных работ |
|  | Основные специализированные программные средства, используемые для ведения исполнительной и учетной документации в строительстве |
|  | Средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронных документов информационной модели объектов промышленного назначения |
|  | Форматы представления электронных документов информационной модели объектов промышленного назначения |
|  | Принципы организации электронного взаимодействия в виде обмена электронными документами участников строительства объектов промышленного назначения |
|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Строительный контроль производства этапа строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования, используемых при производстве этапа строительно-монтажных работ |
| --- | --- |
|  | Контроль складирования и хранения строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования, используемых при производстве этапа строительно-монтажных работ |
|  | Операционный контроль производства этапа строительно-монтажных работ |
|  | Контроль выполнения геодезических работ на участке производства этапа строительных работ |
|  | Контроль выполненных видов скрытых строительно-монтажных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов промышленного назначения, контроль выполнения которых не может быть проведен после выполнения других видов строительно-монтажных работ, при производстве этапа строительно-монтажных работ |
|  | Контроль законченных ответственных конструкций (элементов, частей) объектов промышленного назначения, участков сетей инженерно-технического обеспечения, оказывающих влияние на безопасность объектов промышленного назначения, устранение выявленных дефектов которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций (элементов, частей) и участков сетей инженерно-технического обеспечения |
|  | Принятие оперативных мер по устранению выявленных строительным контролем недостатков и дефектов производства этапа строительно-монтажных работ |
|  | Ведение исполнительной и учетной документации строительного контроля |
|  | Формирование и ведение сведений, документов и материалов строительного контроля в процессе производства этапа строительно-монтажных работ, включаемых в информационную модель объектов промышленного назначения |
| Необходимые умения | Анализировать соответствие строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования, используемых при производстве этапа строительно-монтажных работ, требованиям нормативно-технической, проектной и рабочей документации |
|  | Анализировать соответствие условий складирования и хранения строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования требованиям нормативно-технической и организационно-технологической документации |
|  | Анализировать соответствие реализации технологических процессов, выполняемых при производстве этапа строительно-монтажных работ, требованиям нормативно-технической, проектной, рабочей и организационно-технологической документации |
|  | Анализировать соответствие выполненных скрытых строительно-монтажных работ требованиям нормативно-технической и организационно-технологической документации |
|  | Анализировать соответствие выполненных при производстве этапа строительно-монтажных работ по сооружению ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения требованиям нормативно-технической, проектной, рабочей и организационно-технологической документации |
|  | Анализировать результаты строительного контроля, устанавливать причины отклонения технологических процессов и результатов производства этапа строительно-монтажных работ от требований нормативно-технической, проектной, рабочей и организационно-технологической документации |
|  | Определять состав оперативных мер по устранению выявленных отклонений производства и результатов этапа строительно-монтажных работ |
|  | Анализировать комплектность и качество оформления геодезической исполнительной документации участка производства этапа строительных работ |
|  | Оценивать качество проведения геодезических работ на участке производства этапа строительных работ |
|  | Определять состав геодезических работ на этапе строительства объектов промышленного назначения |
|  | Оформлять исполнительную и учетную документацию строительного контроля |
|  | Представлять сведения, документы и материалы строительного контроля производства этапа строительно-монтажных работ, включаемые в информационную модель объектов промышленного назначения, в форме электронных документов, отображать их в графическом и табличном виде |
|  | Применять инструменты системы электронного взаимодействия между участниками строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Правила и нормы строительства объектов промышленного назначения |
|  | Технологии строительства объектов промышленного назначения |
|  | Виды производственных зданий с учетом их назначения и функционально-технологических особенностей |
|  | Требования к содержанию, организации и порядку проведения строительного контроля производства отдельных этапов строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Требования к строительным материалам, изделиям, конструкциям, полуфабрикатам и оборудованию, используемым при производстве этапа строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Требования к складированию и хранению строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования, используемых при производстве этапа строительно-монтажных работ |
|  | Требования к проектированию, расчету, изготовлению, транспортированию и монтажу конструкций зданий из крупногабаритных модулей повышенной заводской готовности |
|  | Виды и технические характеристики основных строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов, используемых при производстве отдельных этапов строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Виды и технические характеристики основных материальных ресурсов, поставляемых через внешние инженерные сети и поставляемых специализированными организациями |
|  | Виды и технические характеристики основного строительного оборудования, инструмента, технологической оснастки, используемых при производстве отельных этапов строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Требования к технологии и результатам производства отдельных этапов строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Схемы операционного контроля при производстве отдельных этапов строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Методы и средства устранения отклонений технологических процессов и результатов производства этапа строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Виды, методы и правила проведения геодезических работ на участке производства этапа строительных работ при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации строительного контроля производства этапа строительно-монтажных работ, включая акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения |
|  | Основные специализированные программные средства, используемые для ведения исполнительной и учетной документации в строительстве |
|  | Средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронных документов информационной модели объектов промышленного назначения |
|  | Форматы представления электронных документов информационной модели объектов промышленного назначения |
|  | Принципы организации электронного взаимодействия в виде обмена электронными документами участников строительства объектов промышленного назначения |
|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Сдача и приемка выполненного этапа строительства объектов промышленного назначения | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка комплекта исполнительной и прилагаемой (технической, доказательной) документации по выполненному этапу строительно-монтажных работ для приемки заказчиком |
| --- | --- |
|  | Формирование сведений, документов и материалов по выполненному этапу строительно-монтажных работ, включаемых в информационную модель объектов промышленного назначения, для передачи заказчику |
|  | Разработка и контроль реализации оперативных мер по устранению выявленных в процессе сдачи и приемки выполненного этапа строительно-монтажных работ отступлений |
|  | Документальное оформление сдачи и приемки выполненного этапа строительно-монтажных работ |
| Необходимые умения | Оформлять и комплектовать исполнительную и прилагаемую (техническую, доказательную) документацию по выполненному этапу строительно-монтажных работ |
|  | Анализировать допущенные отступления от требований нормативно-технической, проектной, рабочей и организационно-технологической документации, выявленные в процессе сдачи и приемки выполненного этапа строительно-монтажных работ, определять состав оперативных мер по их устранению |
|  | Формировать сведения, документы и материалы по выполненному этапу строительно-монтажных работ, включаемые в информационную модель объектов промышленного назначения (при ее наличии), в форме электронных документов, отображать их в графическом и табличном виде |
|  | Оформлять акт сдачи и приемки выполненного этапа строительно-монтажных работ |
|  | Осуществлять деловую переписку по вопросам сдачи и приемки законченных результатов этапа строительно-монтажных работ |
|  | Осуществлять производственную коммуникацию, организовывать и проводить технические совещания в процессе сдачи и приемки выполненного этапа строительно-монтажных работ |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Правила и нормы строительства объектов промышленного назначения |
|  | Технологии строительства объектов промышленного назначения |
|  | Виды производственных зданий с учетом их назначения и функционально-технологических особенностей |
|  | Требования к содержанию, организации и порядку проведения сдачи и приемки выполненного этапа строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Требования к составу и оформлению комплекта исполнительной и прилагаемой (технической, доказательной) документации для сдачи и приемки выполненного этапа строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Требования к основаниям и порядку принятия решения о консервации незавершенного этапа строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной и прилагаемой (технической, доказательной) документации при консервации незавершенного этапа строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Основные специализированные программные средства, используемые для ведения исполнительной и учетной документации в строительстве |
|  | Средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронных документов информационной модели объектов промышленного назначения |
|  | Форматы представления электронных документов информационной модели объектов промышленного назначения |
|  | Принципы организации электронного взаимодействия в виде обмена электронными документами участников строительства объектов промышленного назначения |
|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация строительства объектов промышленного назначения | Код | C | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Главный инженер проекта Руководитель проекта строительства |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее десяти лет в области строительства, в том числе не менее трех лет в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов промышленного назначения, на инженерных должностях или Не менее пяти лет в области строительства, в том числе не менее трех лет в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов промышленного назначения, на инженерных должностях при прохождении независимой оценки квалификации12 |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение не реже одного раза в пять лет независимой оценки квалификации12 Прохождение аттестации по промышленной безопасности (при необходимости) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности |
| --- | --- |
| Другие характеристики |  |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве |
| ЕКС | - | Главный инженер проекта |
|  | - | Начальник отдела капитального строительства |
| ОКПДТР | 40759 | Главный инженер отдела капитального строительства |
| Перечни ВО | 08.03.01 | Строительство |
|  | 08.04.01 | Строительство |
|  | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Проектная и организационная подготовка строительства объектов промышленного назначения | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка проектной и организационно-технологической документации, предоставляемой застройщиком (техническим заказчиком) |
| --- | --- |
|  | Входной контроль проектной документации, в том числе на соответствие указанных в проекте организации строительства организационно-технологических решений (в том числе касающихся механизации строительства) текущим возможностям лица, осуществляющего строительство, и действующему уровню техники |
|  | Входной контроль проекта организации работ по сносу объектов промышленного назначения |
|  | Входной контроль рабочей документации на соответствие требованиям правовых актов и документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности и утвержденной проектной документации |
|  | Визирование рабочей документации (электронной подписью при согласовании рабочей документации в форме электронных документов или в составе информационной модели объектов промышленного назначения) |
|  | Разработка, согласование и утверждение организационно-технологической документации (проекта производства работ) (в том числе в составе информационной модели объектов промышленного назначения) |
|  | Доведение до сведения заинтересованных участников строительства решений организационно-технологической документации |
|  | Организация архивного хранения и (или) внесение в информационную модель организационно-технологической документации (проекта производства работ) |
|  | Приемка площадки для строительства по акту |
|  | Согласование состава подрядных организаций с застройщиком (техническим заказчиком) |
|  | Заключение договоров со сторонними строительными лабораториями на выполнение видов испытаний, которые не могут быть выполнены в собственных строительных лабораториях |
|  | Составление акта-допуска о возможном совмещении производства работ при реконструкции объектов действующей организации |
|  | Контроль наличия необходимых допусков к производству строительно-монтажных работ на объекте промышленного назначения |
|  | Организация и контроль ведения исполнительной и учетной документации в процессе подготовки к строительству объектов промышленного назначения |
|  | Формирование и ведение сведений, документов и материалов по подготовке к строительству объектов промышленного назначения, включаемых в информационную модель объектов промышленного назначения |
|  | Организация электронного взаимодействия в виде обмена электронными документами участников строительства объектов промышленного назначения |
| Необходимые умения | Анализировать наличие необходимых согласований, комплектность и достаточность технической информации в проектной, рабочей и организационно-технологической документации строительства объектов промышленного назначения (в том числе в составе информационной модели объектов промышленного назначения), проекта организации работ по сносу объектов промышленного назначения |
|  | Определять организационно-технологические решения с учетом всех работ и затрат в составе сметной документации на основе сравнения технико-экономических показателей конкурентоспособных вариантов |
|  | Определять организационно-технологические решения с учетом новых технологий производства строительно-монтажных работ и методов управления |
|  | Формировать календарный план или график производства работ по объекту |
|  | Формировать график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования |
|  | Формировать строительный генеральный план в том числе с дополнениями и уточнениями, касающихся решений по организации строительной площадки, в случае отсутствия противоречий с утвержденной проектной документацией (в том числе со строительным генеральным планом раздела «Проект организации строительства») |
|  | Формировать график движения трудовых ресурсов по объекту |
|  | Формировать график движения основных строительных машин по объекту |
|  | Оформлять технологические карты на выполнение видов работ |
|  | Определять и оформлять схемы размещения геодезических знаков |
|  | Определять и оформлять схемы монтажа и демонтажа кранового оборудования, грузовых и грузо-пассажирских подъемников, в том числе решения конструкций, оснований и креплений |
|  | Определять требования к качеству выпускаемой готовой строительной продукции, методы и средства контроля |
|  | Формировать список титульных и нетитульных временных зданий и сооружений на территории строительной площадки |
|  | Обосновывать уточнение характеристик, числа ведущих и комплектующих строительных машин с учетом фактического парка машин подрядной организации (генеральной подрядной организации) и принятого режима их работы на строительной площадке (исключая противоречия утвержденным организационно-технологическим решениям в составе проекта организации строительства) |
|  | Оформлять проект производства работ |
|  | Оформлять документацию по исполнению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Определять перечень разрешений, необходимых для строительства объектов промышленного назначения, оформлять обосновывающую документацию для их получения |
|  | Проверять комплектность и качество оформления исполнительной и учетной документации в процессе подготовки строительства объектов промышленного назначения |
|  | Оценивать готовность площадки для строительства к приемке |
|  | Определять состав подрядных организаций для согласования с застройщиком (техническим заказчиком) |
|  | Определять и согласовывать условия договоров со сторонними строительными лабораториями на выполнение видов испытаний, которые не могут быть выполнены в собственных строительных лабораториях |
|  | Оформлять акт-допуск о возможном совмещении производства работ при реконструкции объектов действующей организации |
|  | Представлять сведения, документы и материалы, включаемые в информационную модель объектов промышленного назначения, в форме электронных документов, отображать их в графическом и табличном виде |
|  | Применять стандарты проектного управления |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Правила и нормы строительства объектов промышленного назначения |
|  | Требования к составу и порядку выполнения проектной и организационной подготовки к строительству объектов промышленного назначения |
|  | Требования к составу и содержанию проектной и рабочей документации строительства объектов промышленного назначения |
|  | Требования к составу и содержанию организационно-технологической документации строительства объектов промышленного назначения |
|  | Требования к организации строительства объектов промышленного назначения, в том числе сноса объектов промышленного назначения |
|  | Требования к технологическим процессам производства отдельных этапов, видов и комплексов строительно-монтажных работ, выполняемых при строительстве объектов промышленного назначения, в том числе работ по сносу объектов промышленного назначения |
|  | Стандарты в области проектного управления |
|  | Классификация объектов промышленного назначения |
|  | Виды и этапы работ по строительству объектов промышленного назначения |
|  | Виды геодезических работ при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Требования к порядку проведения и документальному оформлению специальной оценки условий труда |
|  | Требования к основаниям, порядку получения и оформлению необходимых разрешений на строительство объектов промышленного назначения |
|  | Виды строительно-монтажных работ и (или) профессий, для допуска к которым необходимо наличие документов, подтверждающих допуск к производству строительно-монтажных работ повышенной опасности |
|  | Перечень строительно-монтажных работ повышенной опасности при строительстве объектов промышленного назначения, в том числе работ по сносу объектов промышленного назначения, для допуска к которым необходимо оформлять наряд-допуск |
|  | Требования к оформлению необходимых допусков к строительству объектов промышленного назначения |
|  | Требования к составу и оформлению геодезической исполнительной документации по площадке строительства объектов промышленного назначения |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной и учетной документации подготовки строительства объектов промышленного назначения |
|  | Порядок проведения приемки площадки для строительства |
|  | Порядок согласования состава подрядных организаций с застройщиком (техническим заказчиком) |
|  | Порядок заключения договоров со сторонними строительными лабораториями на выполнение видов испытаний, которые не могут быть выполнены в собственных строительных лабораториях |
|  | Требования к оформлению акта-допуска о возможном совмещении производства работ при реконструкции объектов действующей организации |
|  | Вредные и опасные факторы воздействия строительного производства на работников и окружающую среду, методы их минимизации и предотвращения |
|  | Принципы взаимодействия участников проекта в рамках информационной модели объектов промышленного назначения |
|  | Основные специализированные программные средства, используемые для ведения исполнительной и учетной документации в строительстве |
|  | Средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронных документов информационной модели объектов промышленного назначения |
|  | Форматы представления электронных документов информационной модели объектов промышленного назначения |
|  | Принципы организации электронного взаимодействия в виде обмена электронными документами участников строительства объектов промышленного назначения |
|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация инженерной подготовки строительной площадки при строительстве объектов промышленного назначения | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Сдача-приемка геодезической разбивочной основы для строительства |
| --- | --- |
|  | Освобождение строительной площадки для производства строительно-монтажных работ |
|  | Планировка территории строительной площадки |
|  | Организация устройства временных сетей инженерно-технического обеспечения, предусмотренных проектом организации строительства |
|  | Организация устройства временных дорог |
|  | Организация устройства инвентарных временных ограждений строительной площадки с организацией в необходимых случаях контрольно-пропускного режима |
|  | Организация размещения мобильных (инвентарных) зданий и сооружений |
|  | Организация устройства складских площадок, площадок временного размещения грунта |
|  | Организация связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ |
|  | Организация на строительной площадке противопожарного водоснабжения, контроль наличия инвентаря, освещения и средств сигнализации |
|  | Организация установки информационных щитов и стендов пожарной защиты при въезде на строительную площадку |
| Необходимые умения | Анализировать готовность геодезической разбивочной основы для приемки |
|  | Определять структуру задач по подготовке и освобождению строительной площадки для производства строительно-монтажных работ |
|  | Определять технологические решения по планировке территории строительной площадки (выделение зон размещения бытовых городков строителей, участков с опасными и вредными производственными факторами, участков с материальными ценностями строительной организации), в том числе по использованию определенных территорий, не включенных в строительную площадку |
|  | Анализировать соответствие устройства временных сетей инженерно-технического обеспечения требованиям проекта организации строительства |
|  | Анализировать соответствие устройства временных дорог требованиям проекта производства работ |
|  | Анализировать соответствие устройства инвентарных временных ограждений строительной площадки с организацией в необходимых случаях контрольно-пропускного режима требованиям проекта производства работ |
|  | Анализировать соответствие размещения мобильных (инвентарных) зданий и сооружений требованиям проекта производства работ |
|  | Анализировать соответствие устройства складских площадок, площадок временного размещения грунта требованиям проекта производства работ |
|  | Определять организационные и технические решения организации связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ |
|  | Анализировать соблюдение противопожарных, противовзрывных норм на строительной площадке объектов промышленного назначения – наличие противопожарного водоснабжения, инвентаря, освещения и средств сигнализации |
|  | Анализировать соблюдение требования по установке информационных щитов и стендов пожарной защиты при въезде на строительную площадку |
|  | Анализировать проведение внутриплощадочных работ для исключения появления новых и (или) интенсификации действующих опасных природных процессов и явлений, угроз причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений |
| Необходимые знания | Требования к инженерной подготовке строительной площадки объектов промышленного назначения |
|  | Правила и нормы строительства объектов промышленного назначения |
|  | Технологии строительства объектов промышленного назначения |
|  | Виды производственных зданий с учетом их назначения и функционально-технологических особенностей |
|  | Требования к подключениям временных инженерных коммуникаций (сетей) к наружным сетям инженерно-технического обеспечения для обеспечения площадки строительства объектов промышленного назначения электроэнергией, водой, теплом, паром |
|  | Последовательность разборки конструкций, разборки или переноса (выноса) инженерных сетей, места и условия подключения временных сетей водоснабжения, электроснабжения |
|  | Порядок сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для |
|  | Методика выполнения и контроля точности геодезических разбивочных работ |
|  | Порядок подготовки и освобождения строительной площадки для производства строительно-монтажных работ |
|  | Принципы планировки территории строительной площадки объектов промышленного назначения |
|  | Порядок устройства временных дорог на площадке строительства объектов промышленного назначения и прилегающей территории |
|  | Порядок восстановления дорожного покрытия после завершения работ, связанных с необходимостью его вскрытия |
|  | Порядок устройства инвентарных временных ограждений строительной площадки с организацией в необходимых случаях контрольно-пропускного режима |
|  | Принципы и правила размещения мобильных (инвентарных) зданий и сооружений |
|  | Требования к условиям размещения временных зданий и сооружений и (или) использования для нужд строительства зданий, сооружений и помещений действующей промышленной организации |
|  | Порядок устройства складских площадок, площадок временного размещения грунта |
|  | Технические средства и правила организации связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ |
|  | Противопожарные нормы на строительной площадке, определяющие наличие противопожарного водоснабжения, инвентаря, освещения и средств сигнализации |
|  | Требования по установке информационных щитов при въезде на строительную площадку |
|  | Требования по установке стендов пожарной защиты при въезде на строительную площадку |
|  | Требования к составу, технологической последовательности, срокам выполнения строительно-монтажных работ и к условиям их совмещения с работой производственных цехов и участков реконструируемой организации |
|  | Порядок оперативного руководства, в том числе действиями строительных и эксплуатирующих организаций, при возникновении аварийных ситуаций на строительной площадке объектов промышленного назначения |
|  | Требования к местам выполнения исполнительных съемок |
|  | Порядок использования строителями услуг промышленной организации и ее технических средств (при реконструкции и капитальном ремонте объектов промышленного назначения) |
|  | Требования к условиям организации комплектной и первоочередной поставки оборудования и материалов, перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по территории промышленной организации (при реконструкции и капитальном ремонте объектов промышленного назначения) |
|  | Правила использования временных зданий и сооружений, расположенных на строительной площадке или на территории, используемой застройщиком по соглашению с ее владельцем |
|  | Принципы организации электронного взаимодействия в виде обмена электронными документами участников строительства объектов промышленного назначения |
|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация производства строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения | Код | C/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Планировать производство видов и отдельных этапов строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения |
| --- | --- |
|  | Разработка и распределение между производственными участками строительства объектов промышленного назначения, субподрядными строительными организациями производственных заданий |
|  | Планирование ресурсораспределения при производстве строительно-монтажных работ (включая использование технологий информационного моделирования) |
|  | Контроль соблюдения календарного плана и графика производства работ по объекту |
|  | Контроль соблюдения графика поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования |
|  | Контроль распределения и расходования материальных и технических ресурсов, используемых при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Контроль соблюдения графика движения трудовых ресурсов по объекту |
|  | Контроль соблюдения графика движения основных строительных машин по объекту |
|  | Организация и контроль сборки крупногабаритных и (или) монтажа большепролетных строительных конструкций на площадке строительства объектов промышленного назначения |
|  | Контроль сохранности и инструментальная проверка знаков геодезической разбивочной основы в процессе строительства |
|  | Контроль соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Контроль соблюдения требований охраны окружающей среды при строительстве объектов промышленного назначения к местам сбора и хранения отходов, обращению с отходами, проведению мероприятий по защите атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, ведению документов, подтверждающих соблюдение природоохранных мероприятий |
|  | Контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Организация и контроль формирования и ведения исполнительной и учетной документации по строительству объектов промышленного назначения, сведений, документов и материалов по строительству объектов промышленного назначения (в том числе в составе информационной модели объектов промышленного назначения) |
| Необходимые умения | Определять состав и последовательность производства видов и отдельных этапов строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Определять последовательность и рассчитывать состав производственных заданий |
|  | Анализировать текущие показатели выполнения производственных заданий и оценивать их соответствие календарному плану и графику производства работ |
|  | Определять и обосновывать необходимость корректировки графиков производства работ |
|  | Оценивать эффективность ресурсораспределения при производстве строительно-монтажных работ |
|  | Анализировать степень насыщения фронта работ трудовыми ресурсами для прогнозируемой сдачи выполненных предусмотренных планом работ |
|  | Анализировать соблюдение графика поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования |
|  | Проводить документальный, визуальный и инструментальный контроль количества и качества поставленных материальных и технических ресурсов |
|  | Оформлять документацию по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды |
|  | Оформлять исполнительную и учетную документацию по строительству объектов промышленного назначения (в том числе в составе информационной модели объектов промышленного назначения) |
|  | Анализировать сведения, документы и материалы по строительству объектов промышленного назначения, включаемые в информационную модель объектов промышленного назначения (при ее наличии), в форме электронных документов, отображать результаты анализа в графическом и табличном виде |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Правила и нормы строительства объектов промышленного назначения |
|  | Технологии строительства объектов промышленного назначения |
|  | Виды производственных зданий с учетом их назначения и функционально-технологических особенностей |
|  | Требования к производству строительно-монтажных работ при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Требования к производству работ по сносу объектов промышленного назначения |
|  | Требования к трудоемкости технологических процессов, выполняемых при строительстве объектов промышленного назначения, профессиям и квалификации привлеченных работников |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной и учетной документации строительства объектов промышленного назначения (в том числе в составе информационной модели объектов промышленного назначения) |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и руководящих документов по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве строительно-монтажных работ |
|  | Меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
|  | Стандарты в области проектного управления |
|  | Классификация объектов промышленного назначения |
|  | Виды и этапы работ по строительству объектов промышленного назначения |
|  | Методы и средства календарного и оперативного планирования строительства объектов промышленного назначения |
|  | Методы и средства расчета планируемой потребности в трудовых, материальных и технических ресурсах, используемых при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Особенности производства строительно-монтажных работ в зонах с особыми условиями использования территорий в отношении объектов культурного наследия |
|  | Особенности производства строительно-монтажных работ в ночное время (в третью смену) |
|  | Особенности производства строительно-монтажных работ и оформления соответствующей документации в случаях приостановки строительства на срок до 6 месяцев; более 6 месяцев |
|  | Особенности производства строительно-монтажных работ и оформления производственной документации для объектов сноса |
|  | Особенности производства строительно-монтажных работ в местах расположения действующих подземных коммуникаций |
|  | Виды и технические характеристики основных строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, используемых при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Виды и технические характеристики основных материальных ресурсов, поставляемых через внешние инженерные сети (вода, электроэнергия, тепло) и поставляемых специализированными организациями |
|  | Виды и технические характеристики основного строительного оборудования, инструмента, технологической оснастки, используемых при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Виды и технические характеристики основных строительных машин, механизмов, энергетических установок, транспортных средств, используемых при строительстве объектов промышленного назначения |
|  | Методы и средства сметного нормирования и ценообразования в строительстве |
|  | Основные специализированные программные средства, используемые для ведения исполнительной и учетной документации в строительстве |
|  | Средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронных документов информационной модели объектов промышленного назначения (при ее наличии) |
|  | Форматы представления электронных документов информационной модели объектов промышленного назначения (при ее наличии) |
|  | Принципы организации электронного взаимодействия в виде обмена электронными документами участников строительства объектов промышленного назначения |
|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Строительный контроль в процессе строительства объектов промышленного назначения | Код | C/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Организация строительного контроля в процессе строительства объектов промышленного назначения |
| --- | --- |
|  | Входной контроль рабочей документации, предоставленной застройщиком (техническим заказчиком) |
|  | Освидетельствование геодезической разбивочной основы объектов промышленного назначения |
|  | Входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования |
|  | Организация проведения лабораторного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования (при необходимости) |
|  | Операционный контроль в ходе выполнения строительно-монтажных работ |
|  | Контроль качества готовой строительной продукции (результатов строительно-монтажных работ) (приемочный контроль) |
|  | Освидетельствование строительно-монтажных работ, в том числе скрытых |
|  | Освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения |
|  | Апробация, испытания и пусконаладка инженерно-технических систем и оборудования |
|  | Комплексные испытания инженерных систем (в том числе систем пожарной безопасности) при приемке застройщиком (техническим заказчиком) объекта, строительство которого завершено |
|  | Организация и контроль принятия оперативных мер по устранению выявленных при строительном контроле недостатков и дефектов строительства объектов промышленного назначения |
|  | Организация и контроль ведения исполнительной и учетной документации строительного контроля в процессе строительства объектов промышленного назначения |
|  | Организация и контроль формирования и внесения сведений, документов и материалов строительного контроля в информационную модель объектов промышленного назначения |
| Необходимые умения | Анализировать организационные и технические возможности проведения строительного контроля, в том числе с участием организации заказчика и (или) привлеченной им специализированной организации, осуществляющей строительный контроль на основании договора |
|  | Оценивать соответствие рабочей документации и организационно-технологических решений проектной документации, предоставленной застройщиком (техническим заказчиком), техническому заданию на проектирование |
|  | Анализировать соответствие геодезической разбивочной основы требованиям нормативно-технической документации |
|  | Анализировать надежность закрепления знаков на местности |
|  | Применять требования к порядку проведения приемки геодезической разбивочной основы у застройщика (технического заказчика) |
|  | Применять требования к составлению акта по результатам приемки геодезической разбивочной основы у застройщика (технического заказчика) |
|  | Анализировать качество, количество, номенклатуру применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования |
|  | Определять организационный порядок проведения лабораторных испытаний материалов, изделий, полуфабрикатов и оборудования |
|  | Определять необходимость приостановки работы с не соответствующими требованиям материалами, изделиями, конструкциями, полуфабрикатами, оборудованием |
|  | Анализировать наличие и содержание сопроводительных документов изготовителя (документов изготовителя о качестве) |
|  | Анализировать качество выполнения производственных операций и их результатов |
|  | Анализировать соответствие выполняемых производственных операций требованиям нормативно-технической документации, распространяющимся на данные производственные операции |
|  | Анализировать соблюдение технологических режимов |
|  | Анализировать соблюдение требований охраны труда при выполнении соответствующих производственных операций |
|  | Устанавливать причины отклонений показателей качества выполнения производственных операций и их результатов и определять состав оперативных мер по устранению выявленных отклонений |
|  | Анализировать соответствие готовых конструкций, элементов этих конструкций, смонтированного оборудования и готовых поверхностей требованиям проектной, рабочей, организационно-технологической документации требованиям заключенного договора и документов по стандартизации |
|  | Анализировать соответствие скрытых работ утвержденной проектной документации, документам по стандартизации, положениям договора с застройщиком (техническим заказчиком) |
|  | Анализировать соответствие ответственных строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения утвержденной проектной документации, документам по стандартизации, положениям договора с застройщиком (техническим заказчиком) |
|  | Определять алгоритм проведения апробации, испытаний и пусконаладки инженерно-технических систем и оборудования |
|  | Определять алгоритм проведения комплексных испытаний инженерных систем (в том числе систем пожарной безопасности) при приемке завершенного строительством объектов застройщиком (техническим заказчиком) |
|  | Анализировать результаты строительного контроля, устанавливать причины отклонений технологических процессов и результатов строительно-монтажных работ от требований нормативно-технических документов, проектной, рабочей и организационно-технологической документации, положений договора с застройщиком (техническим заказчиком) |
|  | Определять состав оперативных мер по устранению выявленных отклонений технологических процессов и результатов строительно-монтажных работ |
|  | Проверять комплектность и качество оформления исполнительной и учетной документации строительного контроля (в том числе в составе информационной модели объектов промышленного назначения) |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Правила и нормы строительства объектов промышленного назначения |
|  | Технологии строительства объектов промышленного назначения |
|  | Виды производственных зданий с учетом их назначения и функционально-технологических особенностей |
|  | Требования к организации и проведению строительного контроля в процессе строительства объектов промышленного назначения |
|  | Требования к местам выполнения контрольных операций, их частоте, исполнителям, методам и средствам измерений, формам записи результатов, порядку принятия решений при выявлении несоответствий |
|  | Требования к проведению строительного контроля с применением технологии аэромониторинга (с использованием беспилотных воздушных судов) |
|  | Требования к порядку проведения лабораторного контроля, в том числе на объектах повышенного уровня ответственности, особо опасных, технически сложных и уникальных объектах и объектах промышленной безопасности |
|  | Классификация объектов промышленного назначения |
|  | Виды и этапы работ по строительству объектов промышленного назначения |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации строительного контроля, включая акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения |
|  | Основные специализированные программные средства, используемые для разработки и ведения исполнительной и учетной документации в строительстве |
|  | Средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронных документов информационной модели объектов промышленного назначения |
|  | Форматы представления электронных документов информационной модели объектов промышленного назначения |
|  | Принципы организации электронного взаимодействия в виде обмена электронными документами участников строительства объектов промышленного назначения |
|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Сдача и приемка выполненных работ (отдельных этапов) по строительству (сносу) объектов (частей объектов) промышленного назначения | Код | C/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Организация и контроль подготовки комплекта исполнительной и прилагаемой (технической, доказательной) документации по объекту промышленного назначения, строительство которого завершено, для приемки застройщиком или техническим заказчиком |
| --- | --- |
|  | Организация и контроль формирования сведений, документов и материалов по объекту промышленного назначения, строительство которого завершено, включаемых в информационную модель объектов промышленного назначения, для передачи застройщику или техническому заказчику |
|  | Контроль выполнения и документального оформления результатов оперативных мер по устранению выявленных в процессе сдачи и приемки объектов промышленного назначения, строительство которых завершено, отступлений результатов строительства объектов промышленного назначения от требований нормативно-технической, проектной, рабочей и организационно-технологической документации, проекта организации работ по сносу объектов промышленного назначения (при его наличии) |
|  | Подписание акта приемки объектов промышленного назначения |
|  | Подписание акта, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта промышленного назначения требованиям технических регламентов |
|  | Подписание акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта промышленного назначения проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов промышленного назначения приборами учета используемых энергетических ресурсов |
|  | Подписание акта, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта промышленного назначения техническим условиям подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (при их наличии) |
|  | Организация и контроль подготовки комплекта исполнительной и прилагаемой (технической, доказательной) документации при консервации незавершенного объекта промышленного назначения |
| Необходимые умения | Оформлять и комплектовать исполнительную и прилагаемую (техническую, доказательную) документацию по объекту промышленного назначения, строительство которого завершено |
|  | Формировать сведения, документы и материалы по объекту промышленного назначения, строительство которого завершено, включаемые в информационную модель объектов промышленного назначения, в форме электронных документов, отображать их в графическом и табличном виде, в том числе представлять графическую часть исполнительной документации в виде трехмерной модели |
|  | Оформлять и комплектовать исполнительную и прилагаемую (техническую, доказательную) документацию при консервации незавершенного объекта промышленного назначения |
|  | Анализировать допущенные отступления от требований нормативно-технической, проектной, рабочей и организационно-технологической документации, проекта сноса объекта промышленного назначения, выявленные в процессе сдачи и приемки объекта промышленного назначения, строительство которого завершено, определять состав оперативных мер по их устранению |
|  | Оформлять акт сдачи и приемки объекта промышленного назначения, строительство которого завершено |
|  | Осуществлять деловую переписку по вопросам сдачи и приемки объекта промышленного назначения, строительство которого завершено, или консервации незавершенного объекта промышленного назначения |
|  | Осуществлять производственную коммуникацию в строительной организации, организовывать и проводить технические совещания по вопросам сдачи и приемки объекта промышленного назначения, строительство которого завершено, или консервации незавершенного объекта промышленного назначения |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Правила и нормы строительства объектов промышленного назначения |
|  | Требования к составу и оформлению комплекта исполнительной и прилагаемой (технической, доказательной) документации для сдачи и приемки объектов промышленного назначения, строительство которых завершено |
|  | Требования к основаниям и порядку принятия решения о консервации незавершенного объекта промышленного назначения |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной и прилагаемой (технической, доказательной) документации при консервации незавершенного объекта промышленного назначения |
|  | Основные специализированные программные средства, используемые для ведения исполнительной и учетной документации в строительстве |
|  | Средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронных документов информационной модели объектов промышленного назначения (при ее наличии) |
|  | Форматы представления электронных документов информационной модели объектов промышленного назначения (при ее наличии) |
|  | Принципы организации электронного взаимодействия в виде обмена электронными документами участников строительства объектов промышленного назначения |
|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве

Председатель Ишин Александр Васильевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Центр исследований», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Приказ МЧС России от 16 декабря 2024 г. № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2025 г., регистрационный № 81324), действует до 1 сентября 2031 г.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) 
с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 
31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 
10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517), от 25 марта 2025 г. № 226 (зарегистрирован Минюстом России 
29 апреля 2025 г., регистрационный № 82008).

Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163) с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 29 января 2014 г. № 63 (зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2014 г., регистрационный № 31448), от 20 августа 2014 г. № 1033 (зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2014 г., регистрационный № 33947), от 13 октября 2014 г. № 1313 (зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2014 г., регистрационный № 34691), от 25 марта 2015 г. № 270 (зарегистрирован Минюстом России 22 апреля 2015 г., регистрационный № 36994), от 1 октября 2015 г. № 1080 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2015 г., регистрационный № 39355), от 1 декабря 2016 г. № 1508 (зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2016 г., регистрационный № 44807), от 10 апреля 2017 г. № 320 (зарегистрирован Минюстом России 10 мая 2017 г., регистрационный № 46662), от 11 апреля 2017 г. № 328 (зарегистрирован Минюстом России 23 июня 2017 г., регистрационный № 47167), от 23 марта 2018 г. № 210 (зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2018 г., регистрационный № 50727), от 30 августа 2019 г. № 664 (зарегистрирован Минюстом России 23 сентября 2019 г., регистрационный № 56026), от 15 апреля 2021 г. № 296 (зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 2021 г., регистрационный № 63245), от 13 декабря 2021 г. № 1229 (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2022 г., регистрационный № 68183). В соответствии с абзацем седьмым пункта 2 приказа Минобрнауки России от 1 февраля 2022 г. № 89 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2022 г., регистрационный № 67610) срок действия ограничен до 1 сентября 2026 г.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ