|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к приказу Министерства труда  и социальной защиты Российской Федерации  от 20 апреля 2018 г. № 268 |

**Детальный план-график реализации государственной программы «Содействие занятости населения»   
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

| № п/п | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Всего по государственной программе | X | Вовченко А.В. (Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | X | 01.01.2013 | 31.12.2020 | X | 44 735 081,0 | 45 331 239,6 | 45 999 556,9 |
| 2. | Подпрограмма 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | X | Вовченко А.В. (Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | X | 01.01.2013 | 31.12.2020 | X | 40 823 458,3 | 41 383 858,5 | 42 160 660,3 |
| 3. | ОМ 1.1 Разработка нормативной правовой и методической базы в сфере занятости населения | X | Вовченко А.В. (Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | Повышение эффективности государственного управления | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | - | - | - |
| 4. | Мероприятие 1.1.1. Подготовка предложений о внесении изменений в действующую нормативную правовую базу, регулирующую вопросы содействия занятости населения |  | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Обеспечение доступности государственных услуг в области содействия занятости населения | 01.01.2013 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 5. | *Контрольное событие 1.1.1.1. Внесены изменения в федеральные государственные стандарты государственных услуг и государственных функций в области содействия занятости населения в связи с изменениями законодательства Российской Федерации* |  | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | X | X | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 6. | *Контрольное событие 1.1.1.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в* [Закон](consultantplus://offline/ref=535095F0A35F8315E147E7318769A6EEB0ADF67E82A176CD5B6BF56632E3qCI) *Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (в части уточнения условий и сроков выплаты пособия по безработице)»* | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Мероприятие 1.1.2. Разработка методических рекомендаций, регулирующих вопросы содействия занятости населения |  | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Обеспечение доступности государственных услуг в области содействия занятости населения | 01.01.2013 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 8. | *Контрольное событие 1.1.2.1. Доведены до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации методические рекомендации по предоставлению государственных услуг и исполнению государственных функций в сфере занятости населения* | 2 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | X | X | 31.01.2018 | - | - | - | - |
| 9. | ОМ 1.2 Реализация мероприятий активной политики занятости населения, включая мероприятия по развитию трудовой мобильности | X | Вовченко А.В. (Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | Предотвращение роста напряженности на рынке труда, поддержание социальной стабильности в обществе; минимизация уровней общей и регистрируемой безработицы; развитие государственной службы занятости населения как эффективного посредника между работодателями и гражданами, ищущими работу; повышение мобильности трудовых ресурсов, обеспечение потребности экономики в рабочей силе | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 808 571,7 | 78 632,4 | 78 632,4 |
| 150 0401 0710292022 242 | 1 151,5 | 1 150,0 | 1 150,0 |
| 150 0401 0710292022 244 | 88,2 | 90,0 | 90,0 |
| 150 0401 0710293495 360 | 61,7 | 59,1 | 59,1 |
| 150 0410 0710290019 242 | 156 786,6 | 77 333,3 | 77 333,3 |
| 150 1403 0710254700 521 | 650 483,7 | - | - |
| 10. | Мероприятие 1.2.1. Оказание государственных услуг в соответствии с законодательством о занятости населения |  | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Обеспечение полноты предоставления и исполнения установленных Законом о занятости населения государственных услуг и государственных функций в области содействия занятости населения в соответствии с федеральными государственными стандартами государственных услуг и государственных функций | 01.01.2013 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 11. | *Контрольное событие 1.2.1.1. Подготовлена аналитическая информация о предоставлении органами службы занятости населения государственных услуг в соответствии с законодательством о занятости населения* |  | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | X | X | 01.02.2018 01.05.2018 01.08.2018 01.11.2018 01.02.2019 01.05.2019 01.08.2019 01.11.2019 01.02.2020 01.05.2020 01.08.2020 01.11.2020 | X | X | X | X |
| 12. | *Контрольное событие 1.2.1.2. Проведена оценка качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения* | 1, 2 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | X | X | 25.02.2018 25.08.2018 25.02.2019 25.08.2019 25.02.2020 25.08.2020 | X | X | X | X |
| 13. | *Контрольное событие 1.2.1.3. Усовершенствована методика оценки качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения* | 2 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | X | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
| 14. | Мероприятие 1.2.2. Мониторинг высвобождения работников организаций в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников организаций в разрезе субъектов Российской Федерации |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | Оперативное отслеживание ситуации на рынке труда, принятие превентивных мер по выявлению случаев напряженности на рынке труда и ее снижению | 01.01.2016 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 15. | *Контрольное событие 1.2.2.1. Подготовлена аналитическая информация по результатам проведения мониторинга высвобождения работников организаций в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников организаций в разрезе субъектов Российской Федерации* |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | X | X | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 16. | Мероприятие 1.2.3. Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения (в части мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ) |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | Снижение напряженности на рынке труда в субъектах Российской Федерации, поддержка занятости наиболее нуждающихся категорий населения; повышение мобильности трудовых ресурсов | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 150 1403 0710254700 521 | 500 000,0 | - | - |
| 17. | *Контрольное событие 1.2.3.1. Подготовлены предложения о реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения на плановый год* |  | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | X | X | 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2020 | X | X | X | X |
| 18. | *Контрольное событие 1.2.3.2. Проведена оценка достижения целевых показателей реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения* |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 19. | *Контрольное событие 1.2.3.3. Заключены соглашения между Рострудом и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения на 2018 год* | 1 | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | X | X | 15.02.2018 | X | X | X | X |
| 20. | *Контрольное событие 1.2.3.4. Перечислена субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на дополнительные мероприятия в сфере занятости населения* | 1 | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | X | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
| 21. | Мероприятие 1.2.4. Мониторинг реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения |  | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Определение результативности использования субсидии из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, повышение эффективности реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 01.01.2014 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 22. | *Контрольное событие 1.2.4.1. Подготовлена аналитическая информация по результатам мониторинга реализации в 2017 году региональных программ повышения трудовой мобильности в субъектах Российской Федерации, включенных в перечень субъектов Российской Федерации привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным* |  | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | X | X | 31.03.2018 | X | X | X | X |
| 23. | *Контрольное событие 1.2.4.2. Утверждены отчетные формы для проведения мониторинга реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения* | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | X | X | 30.04.2018 | X | X | X | X |
| 24. | *Контрольное событие 1.2.4.3. Проведена оценка эффективности расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на дополнительные мероприятия в сфере занятости населения* | 1 | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | X | X | 31.01.2019 | X | X | X | X |
| 25. | Мероприятие 1.2.5. Развитие информационных систем в сфере занятости населения |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | Повышение доступности и качества предоставления государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 150 0410 0710290019 242 | 156 786,6 | 77 333,3 | 77 333,3 |
| 26. | *Контрольное событие 1.2.5.1. Проведены работы по развитию информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», сопровождению информационных систем Роструда в сфере занятости населения* |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | X | X | 30.06.2018 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 27. | Мероприятие 1.2.6. Реализация мероприятий по организации альтернативной гражданской службы |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | Обобщение практики применения и анализ причин нарушений законодательства по альтернативной гражданской службе, а также подготовка соответствующих предложений по его совершенствованию; принятие решений о переводе гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу, из одной организации в другую; подготовка плана направления граждан на альтернативную гражданскую службу | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 150 0401 0710292022 242 | 1 151,5 | 1 150,0 | 1 150,0 |
| 150 0401 0710292022 244 | 88,2 | 90,0 | 90,0 |
| 150 0401 0710293495 360 | 61,7 | 59,1 | 59,1 |
| 28. | *Контрольное событие 1.2.6.1. Компенсированы расходы, связанные с реализацией прав граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, в соответствии с пунктом 8 статьи 19 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе»* | 1 | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | X | X | 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2020 | X | X | X | X |
| 29. | Мероприятие 1.2.7. Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения (в части мероприятий, направленных на повышение мобильности трудовых ресурсов) |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | Повышение мобильности трудовых ресурсов | 17.09.2015 | 31.12.2018 | 150 1403 0710254700 521 | 150 483,7 | - | - |
| 30. | *Контрольное событие 1.2.7.1. Осуществлено софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов* |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | X | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
| 31. | *Контрольное событие 1.2.7.2. Проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в части увеличения до 1 млн. рублей размера финансовой поддержки, предоставляемой работодателю для привлечения одного работника, при расчете субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов ДФО, внесен в Правительство Российской Федерации* |  | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | X | X | 30.06.2018 | X | X | X | X |
| 32. | ОМ 1.4 Мониторинг состояния рынка труда | X | Вовченко А.В. (Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | Информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих решений | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 2 284,2 | 2 284,2 | 2 284,2 |
| 149 1005 0710490019 241 | 2 284,2 | 2 284,2 | 2 284,2 |
| 33. | Мероприятие 1.4.1. Мониторинг ситуации на рынке труда субъектов Российской Федерации |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | Информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих решений | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 34. | *Контрольное событие 1.4.1.1. Определен перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда* | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | X | X | 31.05.2018 31.05.2019 31.05.2020 | X | X | X | X |
| 35. | *Контрольное событие 1.4.1.2. Подготовлены информационно-аналитические материалы о ситуации на рынке труда, в том числе в разрезе субъектов Российской Федерации* |  | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | X | X | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 36. | Мероприятие 1.4.2. Обеспечение функционирования АИС «Прогноз баланса трудовых ресурсов» |  | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих решений, обеспечение оперативности подготовки аналитических и справочных материалов | 01.01.2017 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 37. | *Контрольное событие 1.4.2.1. Выполнены работы по развитию и обеспечению эксплуатации АИС «Прогноз баланса трудовых ресурсов* |  | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | X | X | 30.04.2018 31.12.2018 30.04.2019 31.12.2019 30.04.2020 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 38. | Мероприятие 1.4.3. Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов |  | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Ежегодная разработка прогноза баланса трудовых ресурсов, размещение его в общедоступной форме на сайте Минтруда России | 01.09.2014 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 39. | *Контрольное событие 1.4.3.1. Определена прогнозная численность трудовых ресурсов на 2019-2021 годы по разделам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности* |  | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | X | X | 15.12.2018 | X | X | X | X |
| 40. | *Контрольное событие 1.4.3.2. Определена прогнозная численность трудовых ресурсов на 2020-2022 годы по разделам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности* |  | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | X | X | 15.12.2019 | X | X | X | X |
| 41. | *Контрольное событие 1.4.3.3. Определена прогнозная численность трудовых ресурсов на 2021-2023 годы по разделам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности* |  | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | X | X | 15.12.2020 | X | X | X | X |
| 42. | Мероприятие 1.4.4. Проведение научно-исследовательских работ |  | Колбанов В.Ф. (директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования Минтруда России) | Проведены научные исследования, подготовлены предложения, направленные на совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере занятости населения | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 149 1005 0710490019 241 | 2 284,2 | 2 284,2 | 2 284,2 |
| 43. | *Контрольное событие 1.4.4.1. Научно-исследовательские работы в сфере занятости населения в отчетном году выполнены и приняты* |  | Колбанов В.Ф. (директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования Минтруда России) | X | X | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 44. | ОМ 1.5 Социальные выплаты безработным гражданам и оптимизация критериев назначения и размеров пособия по безработице | X | Вовченко А.В. (Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | Поддержание доходов безработных граждан, обеспечение адресности и повышение уровня социальной поддержки, предоставляемой безработным гражданам | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 39 212 602,4 | 40 484 941,9 | 41 261 743,7 |
| 150 1003 0710552900 530 | 39 212 602,4 | 40 484 941,9 | 41 261 743,7 |
| 45. | Мероприятие 1.5.1. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | Обеспечение социальных гарантий безработным гражданам | 01.01.2013 | 31.12.2020 | 150 1003 0710552900 530 | 39 212 602,4 | 40 484 941,9 | 41 261 743,7 |
| 46. | *Контрольное событие 1.5.1.1. Определены исходные данных для расчета размеров субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов* |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | X | X | 01.08.2018 | X | X | X | X |
| 47. | *Контрольное событие 1.5.1.2. Подготовлены бюджетные проектировки к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»* |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | X | X | 01.10.2018 | X | X | X | X |
| 48. | *Контрольное событие 1.5.1.3. Перечислены субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Феде­рации по осуществлению социальных выплат гражданам в 2018 году* |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | X | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
| 49. | *Контрольное событие 1.5.1.4. Определены исходные данных для расчета размеров субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов* |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | X | X | 01.08.2019 | X | X | X | X |
| 50. | *Контрольное событие 1.5.1.5. Подготовлены бюджетные проектировки к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»* |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | X | X | 01.10.2019 | X | X | X | X |
| 51. | *Контрольное событие 1.5.1.6. Перечислены субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам в 2019 году* |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 52. | *Контрольное событие 1.5.1.7. Определены исходные данных для расчета размеров субвенций, предоставля­емых бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов* |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | X | X | 01.08.2020 | X | X | X | X |
| 53. | *Контрольное событие 1.5.1.8. Подготовлены бюджетные проектировки к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»* |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | X | X | 01.10.2020 | X | X | X | X |
| 54. | *Контрольное событие 1.5.1.9. Перечислены субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам в 2020 году* |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 55. | Мероприятие 1.5.2. Подготовка предложений по установлению размеров минимальной и максимальной величин пособия по безработице |  | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Установление размеров социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 56. | *Контрольное событие 1.5.2.1. Определены размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2019 год* | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | X | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
| 57. | *Контрольное событие 1.5.2.2. Определены размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год* | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 58. | *Контрольное событие 1.5.2.3. Определены размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год* | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | X | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 59. | ОМ 1.6 Защита национального рынка труда от избыточного привлечения иностранной рабочей силы | X | Вовченко А.В. (Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | Обеспечение приоритетного права на трудоустройство граждан Российской Федерации | 01.01.2017 | 31.12.2020 | всего | - | - | - |
| 60. | Мероприятие 1.6.1. Ежегодное установление допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в различных отраслях экономики |  | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Регулирование привлечения иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в различных отраслях экономики | 01.01.2018 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 61. | *Контрольное событие 1.6.1.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий установление на соответствующий год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в различных отраслях экономики* | 1, 2 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | X | X | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 62. | Мероприятие 1.6.2. Ежегодное определение потребности в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, и утверждение квот на соответствующий год |  | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Обеспечение удовлетворения потребности работодателей в привлечении иностранных работников | 01.01.2018 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 63. | *Контрольное событие 1.6.2.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий определение потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и утверждении квот на соответствующий год* | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | X | X | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 64. | ОМ 1.7 Реализация отдельных мероприятий приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержки занятости» | X | Вовченко А.В. (Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | Реализация региональных программ повышения производительности труда и поддержки занятости (в части поддержки занятости) | 01.01.2018 | 31.12.2020 | всего | 800 000,0 | 818 000,0 | 818 000,0 |
| 092 0401 071П155690 870 | 274 607,1 | 818 000,0 | 818 000,0 |
| 150 0401 071П155690 521 | 525 392,9 | - | - |
| 65. | Мероприятие 1.7.1. Реализация мероприятий в области поддержки занятости в рамках реализации отдельных мероприятий приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» |  | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | Софинансирование региональных программ повышения производительности труда и поддержки занятости в части вопросов поддержки занятости, включая повышение квалификации и переобучение для целей последующего трудоустройства сотрудников, которые планируются к высвобождению в ходе реализации региональной программы; содействие трудоустройству высвобожденных в ходе реализации региональных программ сотрудников и трудовой мобильности | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 092 0401 071П155690 870 | 274 607,1 | 818 000,0 | 818 000,0 |
| 150 0401 071П155690 521 | 525 392,9 | - | - |
| 66. | *Контрольное событие 1.7.1.1. Заключены соглашения между Рострудом и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий в области поддержки занятости в рамках реализации отдельных мероприятий приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости»* | 1 | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | X | X | 15.02.2018 | X | X | X | X |
| 67. | *Контрольное событие 1.7.1.2. Перечислена субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия в области поддержки занятости в рамках реализации отдельных мероприятий приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости»* | 1 | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | X | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
| 68. | Мероприятие 1.7.2. Мониторинг реализации мероприятий в области поддержки занятости |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | Определение эффективности реализации мероприятий в области поддержки занятости в рамках реализации отдельных мероприятий приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» | 01.01.2018 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 69. | *Контрольное событие 1.7.2.1. Утверждены отчетные формы для проведения мониторинга реализации мероприятий в области поддержки занятости* | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения Минтруда России) | X | X | 30.04.2018 | X | X | X | X |
| 70. | *Контрольное событие 1.7.2.2. Проведена оценка эффективности расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на мероприятия в области поддержки занятости в рамках реализации отдельных мероприятий приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости»* | 1 | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | X | X | 31.01.2019 | X | X | X | X |
| 71. | Подпрограмма 3. Развитие институтов рынка труда | X | Ельцова Л.Ю. (Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | X | 01.01.2013 | 31.12.2020 | X | 3 843 166,0 | 3 878 881,1 | 3 770 396,6 |
| 72. | ОМ 3.1 Создание условий для улучшения качества рабочей силы и развития ее профессиональной мобильности | X | Ельцова Л.Ю. (Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | Создание условий для улучшения качества рабочей силы и развитие ее профессиональной мобильности;  организация разработки и актуализации профессиональных стандартов для коммерческих организаций и бюджетной сферы в соответствии с потребностями рынка труда | 01.01.2014 | 31.12.2020 | всего | 451 439,3 | 452 453,4 | 457 405,5 |
| 149 1005 0730190059 611 | 158 138,1 | 159 044,0 | 163 996,1 |
| 149 1005 0730190059 612 | 5 301,2 | 5 409,4 | 5 409,4 |
| 149 1006 0730168856 632 | 285 000,0 | 285 000,0 | 285 000,0 |
| 149 1006 0730193498 360 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 73. | Мероприятие 3.1.1. Разработка и актуализация профессиональных стандартов |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | Формирование национальной системы квалификаций, привлечение объединений работодателей для организации разработки профессиональных стандартов | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 149 1005 0730190059 611 | 38 240,0 | 38 240,0 | 38 240,0 |
| 74. | *Контрольное событие 3.1.1.1. Разработаны профессиональные стандарты* | 1 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | X | X | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 75. | *Контрольное событие 3.1.1.2. Актуализированы профессиональные стандарты* | 1 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | X | X | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 76. | Мероприятие 3.1.2. Сопровождение деятельности по разработке, актуализации и внедрению профессиональных стандартов, обеспечение деятельности информационного ресурса по разработке и применению профессиональных стандартов |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | Формирование национальной системы квалификаций, создание условий для улучшения качества рабочей силы и развитие ее профессиональной мобильности | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 149 1005 0730190059 611 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 |
| 77. | *Контрольное событие 3.1.2.1. Опубликована информация на информационном ресурсе по разработке и применению профессиональных стандартов* | 1 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | X | X | 30.06.2018 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 78. | Мероприятие 3.1.3. Ведение и обновление справочника профессий |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | Формирование национальной системы квалификаций. Информирование граждан и заинтересованных организаций о профессиях, востребованных на рынке труда, новых профессиях и возможности обучения по данным профессиям. Уменьшение кадрового дефицита на рынке труда по востребованным профессиям | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 149 1005 0730190059 611 | 11 170,0 | 11 170,0 | 11 170,0 |
| 79. | *Контрольное событие 3.1.3.1. Актуализирована информационная база данных о профессиях, востребованных на рынке труда, и новых профессиях. Обновлен справочник профессий* | 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | X | X | 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2020 | X | X | X | X |
| 80. | Мероприятие 3.1.4. Развитие механизма независимой оценки квалификации |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | Формирование национальной системы квалификаций, создание условий для улучшения качества рабочей силы и развитие ее профессиональной мобильности, обеспечение потребности организаций в квалифицированных кадрах | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 149 1006 0730168856 632 | 185 000,0 | 185 000,0 | 185 000,0 |
| 81. | *Контрольное событие 3.1.4.1. Разработаны не менее 210 примеров оценочных средств на основе профессиональных стандартов для проведения независимой оценки квалификации и актуализированы не менее 50 примеров оценочных средств* | 1 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | X | X | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 82. | *Контрольное событие 3.1.4.2. Проведена экспертиза и утверждены наименования квалификаций и требования к квалификации, охватывающие не менее 100 профессиональных стандартов, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации* | 1 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | X | X | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 83. | *Контрольное событие 3.1.4.3. Организовано на региональном уровне обучение не менее 150 специалистов в области развития квалификаций* | 1 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | X | X | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 84. | Мероприятие 3.1.5. Выполнение функций базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | Формирование национальной системы квалификаций, создание условий для улучшения качества рабочей силы и развитие ее профессиональной мобильности | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 149 1006 0730168856 632 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000, 0 |
| 85. | *Контрольное событие 3.1.5.1. Организовано повышение квалифи­кации не менее 800 руководителей образовательных организаций и структурных образовательных подразделений предприятий, ме­тодистов, преподавателей, мас­теров производственного обуче­ния, наставников на производстве* | 1 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | X | X | 31.12.2018 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 86. | *Контрольное событие 3.1.5.2. Актуализирована база данных лучших практик предприятий и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по подготовке, повышению квали­фикации и переподготовке рабочих кадров с учетом лучших отечественных и международных практик* | 1 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | X | X | 31.12.2018 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 87. | Мероприятие 3.1.6. Подготовка и проведение ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | Популяризация и повыше­ние престижа рабочих профессий, выплата денежного поощрения призерам Всероссийского конкурса профессиональ­ного мастерства «Лучший по профессии», в размерах установленных постанов­лением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 1011 | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 149 1006 0730193498 360 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 88. | *Контрольное событие 3.1.6.1. Выплачено денежное поощрение работникам, добившимся наивысших достижений в профессиональной деятельности по результатам Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»* | 1 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | X | X | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 89. | Мероприятие 3.1.7. Реализация комплекса мер по увеличению доли высококвалифицированных работников от числа квалифицированных работников |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | Повышение доли высококвалифицированных специалистов и их профессиональной мобильности | 01.01.2017 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 90. | *Контрольное событие 3.1.7.1. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации по реализации комплекса мер по увеличению доли высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников* | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | X | X | 31.07.2018 31.07.2019 31.07.2020 | X | X | X | X |
| 91. | Мероприятие 3.1.8. Субсидии на обеспечение функций федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России) |  | Корж В.А. (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области социальной политики | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 149 1005 0730190059 611 | 81 728,1 | 82 634,0 | 87 586,1 |
| 149 1005 0730190059 612 | 5 301,2 | 5 409,4 | 5 409,4 |
| 92. | *Контрольное событие 3.1.8.1. Сформировано и утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России* |  | Корж В.А. (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | X | X | 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2020 | X | X | X | X |
| 93. | *Контрольное событие 3.1.8.2. Осуществлено предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России* |  | Привезенцева С.В. (директор Финансового департамента Минтруда России) | X | X | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 94. | ОМ 3.2 Содействие увеличению размера реальной заработной платы | X | Ельцова Л.Ю. (Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | Повышение размера реальной заработной платы | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | - | - | - |
| 95. | Мероприятие 3.2.1. Совершенствование системы оплаты труда работников федеральных государственных учреждений |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | Совершенствование системы оплаты труда работников федеральных государственных учреждений | 01.01.2017 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 96. | *Контрольное событие 3.2.1.1. Установлены предельные размеры соотношения заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений в сфере здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания населения, а также федеральных унитарных предприятий* |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | X | X | 31.07.2018 | X | X | X | X |
| 97. | Мероприятие 3.2.2. Мониторинг реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | Совершенствование системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях | 30.07.2014 | 31.07.2019 | - | - | - | - |
| 98. | *Контрольное событие 3.2.2.1. Проведена оценка реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы* | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | X | X | 31.07.2018 31.07.2019 | X | X | X | X |
| 99. | Мероприятие 3.2.3. Мониторинг регулирования оплаты труда в отраслевых и региональных соглашениях в сфере социального партнерства |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | Анализ регулирования оплаты труда в отраслевых и региональных соглашений в сфере социального партнерства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 100. | *Контрольное событие 3.2.3.1. Проведен анализ отраслевых и региональных соглашений в сфере социального партнерства в части оплаты труда* |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | X | X | 31.07.2018 31.07.2019 31.07.2020 | X | X | X | X |
| 101. | ОМ 3.3 Развитие социального партнерства | X | (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации) | Совместное решение проблем, возникающих в социально-трудовой сфере, сторонами социального партнерства | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 781 105,9 | 807 666,0 | 639 422,2 |
| 149 0108 0730392794 862 | 779 693,3 | 806 205,3 | 637 937,5 |
| 150 0108 0730392794 862 | 1 412,6 | 1 460,7 | 1 484,7 |
| 102. | Мероприятие 3.3.1. Взаимодействие сторон социального партнерства в рамках Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | Регулирование социально-трудовых отношений на федеральном уровне | 01.01.2013 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 103. | *Контрольное событие 3.3.1.1. Проведена оценка реализации плана мероприятий Правительства Российской Федерации по реализации Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации* |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | X | X | 31.07.2018 31.07.2019 31.07.2020 | X | X | X | X |
| 104. | Мероприятие 3.3.2. Подготовка и проведение ежегодного всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» с участием сторон социального партнерства |  | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | Повышение социальной ответственности работодателей | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 105. | *Контрольное событие 3.3.2.1. Проведено торжественное награждение победителей и призеров Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»* | 1, 2 | Маслова М.С. (директор Департамента оплаты труда, трудовых отноше­ний и социального партнерства Минтруда России) | X | X | 31.07.2018 31.07.2019 31.07.2020 | X | X | X | X |
| 106. | Мероприятие 3.3.3. Уплата членских взносов за участие в международных организациях |  | Безпрозванных А.Ю. (директор Департамента правовой и международной деятельности Минтруда России) | Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 149 0108 0730392794 862 | 779 693,3 | 806 205,3 | 637 937,5 |
| 150 0108 0730392794 862 | 1 412,6 | 1 460,7 | 1 484,7 |
| 107. | *Контрольное событие 3.3.3.1. Перечислены членские взносы за участие в международных организациях* |  | Привезенцева С.В. (директор Финансового департамента Минтруда России) | X | X | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 108. | *Контрольное событие 3.3.3.2. Перечислены членские взносы за участие в международных организациях* |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | X | X | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 109. | ОМ 3.5 Надзор и контроль в сфере труда и занятости | X | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | Повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг, снижение случаев нарушений трудовых прав граждан | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 2 610 620,8 | 2 618 761,7 | 2 673 568,9 |
| 150 0401 0730554350 530 | 25 703,9 | 26 063,8 | 26 702,8 |
| 150 0401 0730590011 121 | 134 678,9 | 136 025,6 | 141 466,7 |
| 150 0401 0730590011 129 | 40 673,0 | 41 079,8 | 42 723,0 |
| 150 0401 0730590012 121 | 894 755,4 | 903 702,9 | 939 851,1 |
| 150 0401 0730590012 129 | 270 216,1 | 272 918,3 | 283 835,0 |
| 150 0401 0730590019 122 | 104 030,0 | 104 072,6 | 104 091,6 |
| 150 0401 0730590019 242 | 316 638,0 | 346 597,5 | 346 597,5 |
| 150 0401 0730590019 243 | 98 172,7 | 54 076,7 | 54 076,7 |
| 150 0401 0730590019 244 | 694 582,1 | 702 643,3 | 702 643,3 |
| 150 0401 0730590019 831 | 89,3 | 89,1 | 89,1 |
| 150 0401 0730590019 851 | 18 430,1 | 18 806,2 | 18 806,2 |
| 150 0401 0730590019 852 | 1 440,2 | 1 469,6 | 1 469,6 |
| 150 0401 0730590019 853 | 550,9 | 557,5 | 557,5 |
| 150 0401 0730593969 122 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 150 0401 0730593974 122 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 150 0401 0730593974 321 | 46,0 | 50,0 | 50,0 |
| 150 0401 0730593987 122 | 7 411,8 | 7 411,8 | 7 411,8 |
| 150 1005 0730590019 241 | 3 062,4 | 3 057,0 | 3 057,0 |
| 110. | Мероприятие 3.5.1. Реализация мероприятий по осуществлению Рострудом и его территориальными органами системного государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | Повышение эффективности деятельности Роструда по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 150 0401 0730554350 530 | 25 703,9 | 26 063,8 | 26 702,8 |
| 150 0401 0730590011 121 | 134 678,9 | 136 025,6 | 141 466,7 |
| 150 0401 0730590011 129 | 40 673,0 | 41 079,8 | 42 723,0 |
| 150 0401 0730590012 121 | 894 755,4 | 903 702,9 | 939 851,1 |
| 150 0401 0730590012 129 | 270 216,1 | 272 918,3 | 283 835,0 |
| 150 0401 0730590019 122 | 104 030,0 | 104 072,6 | 104 091,6 |
| 150 0401 0730590019 242 | 316 638,0 | 346 597,5 | 346 597,5 |
| 150 0401 0730590019 243 | 98 172,7 | 54 076,7 | 54 076,7 |
| 150 0401 0730590019 244 | 694 582,1 | 702 643,3 | 702 643,3 |
| 150 0401 0730590019 831 | 89,3 | 89,1 | 89,1 |
| 150 0401 0730590019 851 | 18 430,1 | 18 806,2 | 18 806,2 |
| 150 0401 0730590019 852 | 1 440,2 | 1 469,6 | 1 469,6 |
| 150 0401 0730590019 853 | 550,9 | 557,5 | 557,5 |
| 150 0401 0730593969 122 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 150 0401 0730593974 122 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 150 0401 0730593974 321 | 46,0 | 50,0 | 50,0 |
| 150 0401 0730593987 122 | 7 411,8 | 7 411,8 | 7 411,8 |
| 150 1005 0730590019 241 | 3 062,4 | 3 057,0 | 3 057,0 |
| 111. | *Контрольное событие 3.5.1.1. Проведен анализ деятельности Роструда по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права* | 1 | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | X | X | 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2020 | X | X | X | X |
| 112. | *Контрольное событие 3.5.1.2. В отчетном году проведено не менее 80% плановых проверок* |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | X | X | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 113. | Мероприятие 3.5.2. Реализация мероприятий по осуществлению контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения в части социальной поддержки безработных; надзора и контроля за осуществлением социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в том числе с использованием сведений, содержащихся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения; надзора и контроля за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым органами государственной власти субъектов Российской Федерации в части осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | Повышение эффективности деятельности Роструда по осуществлению контроля и надзора за обеспечением прав безработных граждан на социальную поддержку | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 114. | *Контрольное событие 3.5.2.1. Проведен анализ деятельности Роструда по осуществлению контрольно-надзорной деятельности за обеспечением прав безработных граждан на социальную поддержку* | 1 | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | X | X | 01.04.2018 01.04.2019 01.04.2020 | X | X | X | X |
| 115. | *Контрольное событие 3.5.2.2. В отчетном году проведено не менее 80% плановых проверок* |  | Вуколов В.Л. (руководитель Роструда) | X | X | 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 116. | Подпрограмма 5. Безопасный труд | X | Лекарев Г.Г. (Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | X | 01.01.2018 | 31.12.2020 | X | 68 456,7 | 68 500,0 | 68 500,0 |
| 117. | ОМ 5.1 Разработка и внедрение предупредительной модели управления охраной труда | X | Лекарев Г.Г. (Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | Ежегодно проводится мониторинг внедрения организациями систем управления охраной труда (с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации); по итогам мониторинга формируется портфель наилучших доступных решений (по видам экономической деятельности) в сфере созданных систем управления охраной труда; разработана система непрерывного обучения на всем протяжении трудовой деятельности работников и работодателей по охране труда, в том числе модуль дистанционного обучения и проверки знаний (тестирования); проведена общественно-просветительская кампания "Россия за нулевой травматизм" | 01.01.2018 | 31.12.2020 | всего | 33 225,5 | 33 871,7 | 39 339,3 |
| 149 1005 0750190019 241 | 18 225,5 | 33 871,7 | 1 822,5 |
| 149 1006 0750190019 244 | 15 000,0 | - | 37 516,8 |
| 118. | Мероприятие 5.1.1. Методическое обеспечение внедрения предупредительной модели управления охраной труда в организациях и на предприятиях |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | Разработаны и утверждены: общие методические рекомендации по выявлению, распознаванию и описанию опасностей травмирования и профессиональной заболеваемости работников; общие методические рекомендации по выбору методов оценки уровня профессионального риска работников; 15 отраслевых методических рекомендаций по выявлению опасностей и снижению уровня профессионального риска для наиболее травмоопасных видов экономической деятельности (строительство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и др.). Внедрение методических рекомендаций, размещение их в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.11.2018 | 30.12.2019 | 149 1005 0750190019 241 | 14 580,5 | 24 277,4 | - |
| 119. | *Контрольное событие 5.1.1.1. Организовано проведение научных исследований* |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | X | X | 30.12.2018 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019 | X | X | X | X |
| 120. | *Контрольное событие 5.1.1.2. Подготовлен проект изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минтруда России в части внедрения предупредительной модели управления охраной труда в организациях и на предприятиях и направлен в Правительство Российской Федерации* | 1 | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | X | X | 30.12.2018 30.06.2019 30.12.2019 | X | X | X | X |
| 121. | Мероприятие 5.1.2. Исследование новых вызовов в обеспечении безопасности труда и сохранения здоровья |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | Выявлены тенденции разви­тия системы управления охраны труда в различных видах экономической деятельности с учетом внедрения цифровых техно­логий. Разработаны предло­жения по совершенствова­нию законодательства в части приемлемых цифро­вых технологий в охране труда (дистанционный контроль на рабочих местах, документирование и хранение данных по охране труда и др.) | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 149 1005 0750190019 241 | 1 822,5 | 2 846,4 | - |
| 122. | *Контрольное событие 5.1.2.1. Организовано проведение научных исследований* |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | X | X | 30.12.2018 30.12.2019 | X | X | X | X |
| 123. | *Контрольное событие 5.1.2.2. Актуализированы требования нормативных правовых актов по результатам исследования новых вызовов в обеспечении безопасности труда и сохранения здоровья* |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | X | X | 30.12.2018 30.12.2019 | X | X | X | X |
| 124. | Мероприятие 5.1.3. Проведение мониторинговых исследований, подготовка лучших практик в области управления охраной труда, актуализация типовой программы улучшения условий и охраны труда |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | Ежегодно проводится мониторинг внедрения организациями систем управления охраной труда (с участием органов исполнительной власти субъектов РФ). По итогам мониторинга формируется портфель наилучших доступных решений (в разрезе видов экономической деятельности) в сфере создания систем управления охраной труда | 01.01.2018 | 30.12.2020 | 149 1005 0750190019 241 | 1 822,5 | 1 822,5 | 1 822,5 |
| 125. | *Контрольное событие 5.1.3.1. Организовано проведение научных исследований* |  | Корж В.А. (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | X | X | 30.09.2018 30.12.2018 30.09.2019 30.12.2019 30.09.2020 30.12.2020 | X | X | X | X |
| 126. | *Контрольное событие 5.1.3.2. По результатам проведенных мониторинговых исследований внедрения организациями систем управления охраны труда приняты управленческие решения* | 1 | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | X | X | 30.12.2018 30.12.2019 30.12.2020 | X | X | X | X |
| 127. | Мероприятие 5.1.4. Формирование компетенций работодателей и работников по вопросам сохранения жизни и здоровья работников на основе превентивного подхода |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | Разработана система непрерывного обучения на всем протяжении трудовой деятельности подготовки работников и работодателей по охране труда, в том числе модуль дистанционного обучения и проверки знаний (тестирования) | 01.01.2018 | 30.12.2019 | 149 1005 0750190019 241 | - | 4 925,4 | - |
| 149 1006 0750190019 244 | 15 000,0 | - | - |
| 128. | *Контрольное событие 5.1.4.1. Организовано проведение научных исследований* |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | X | X | 30.12.2018 30.12.2019 | X | X | X | X |
| 129. | *Контрольное событие 5.1.4.2. Разработана система непрерывного обучения на всем протяжении трудовой деятельности подготовки работников и работодателей по охране труда* |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | X | X | 30.09.2019 30.12.2019 | X | X | X | X |
| 130. | *Контрольное событие 5.1.4.3. Подготовлен проект изменений в подзаконные акты в части формирования компетенций работодателей и работников по вопросам сохранения жизни и здоровья работников на основе превентивного подхода и направлен в Правительство Российской Федерации* |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | X | X | 30.12.2019 | X | X | X | X |
| 131. | Мероприятие 5.1.5. Проведение общественно-просветительской кампании, направленной на популяризацию охраны труда и сохранения здоровья на работе |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | Проведена общественно-просветительская кампания «Россия за нулевой травматизм»: изучены и обобщены лучшие зарубежные практики проведения публичных просветительских компаний по охране труда и сохранению здоровья на работе; изготовлена общественно-просвети­тельская продукция, ориен­тированная на популяриза­цию охраны труда и сохра­нение здоровья на работе | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 149 1006 0750190019 244 | - | - | 37 516,8 |
| 132. | *Контрольное событие 5.1.5.1. Методические рекомендации по популяризации охраны труда и сохранению здоровья на работе подготовлены и размещены в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»* |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | X | X | 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020 | X | X | X | X |
| 133. | *Контрольное событие 5.1.5.2. Проведены мероприятия по популяризации охраны труда и сохранения здоровья на работе* |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | X | X | 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020 | X | X | X | X |
| 134. | ОМ 5.2 Модернизация инструментов государственного управления охраной труда | X | Лекарев Г.Г. (Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | Разработаны стандарты выявления и оценки уровня профессионального риска жизни и здоровья работни­ков в зависимости от набора вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах, установ­ленных по результатам специальной оценки усло­вий труда; актуализированы (разработаны) и аттестованы методы (методики) измерений и исследований факторов производственной среды и трудового процесса; сформированы предложения по совершенствованию законодательства с целью стимулирования работода­телей к внедрению предупредительного подхода в охране труда; подготовлены предложения по внесению изменений в действующие законода­тельные и иные норматив­ные правовые акты в целях исключения дублирования требований к сохранению жизни и здоровья работников на производстве | 01.01.2018 | 31.12.2020 | всего | 35 231,2 | 34 628,3 | 29 160,7 |
| 149 1005 0750290019 241 | 35 231,2 | 34 628,3 | 29 160,7 |
| 135. | Мероприятие 5.2.1. Повышение уровня выявляемости профессиональных заболеваний, в том числе на ранних этапах, и совершенствование подходов к сохранению здоровья работников на основе профилактики |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | Разработка стандартов выявления и оценки уровня риска жизни и здоровью работников в зависимости от набора вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах, установленных по результатам специальной оценки условий труда | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 149 1005 0750290019 241 | 3 645,1 | 18 225,4 | 18 225,4 |
| 136. | *Контрольное событие 5.2.1.1. Организовано проведение научных исследований* |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | X | X | 30.12.2018 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020 | X | X | X | X |
| 137. | *Контрольное событие 5.2.1.2. Подготовлены изменения в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минтруда России в области стандартизации выявления и оценки уровня риска жизни и здоровью работников в зависимости от набора вредных (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах, установленных по результатам специальной оценки условий труда, и направлены в Правительство Российской Федерации* | 1 | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | X | X | 30.12.2019 30.12.2020 | X | X | X | X |
| 138. | Мероприятие 5.2.2. Актуализация и обеспечение аттестации методов (методик) измерений и исследований факторов производственной среды и трудового процесса |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | Актуализация, (разработка) и аттестация методов (методик) измерений и исследований факторов производственной среды и трудового процесса | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 149 1005 0750290019 241 | 26 118,5 | - | - |
| 139. | *Контрольное событие 5.2.2.1. Организовано проведение научных исследований* |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | X | X | 30.09.2018 30.12.2018 | X | X | X | X |
| 140. | *Контрольное событие 5.2.2.2. Разработаны и аттестованы методы (методики) измерений и исследований факторов производственной среды и трудового процесса* |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | X | X | 30.12.2018 | X | X | X | X |
| 141. | Мероприятие 5.2.3. Разработка комплекса экономических мер, направленных на стимулирование работодателей к внедрению предупредительного подхода в охране труда |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | Сформированы предложения по совершенствованию законодательства с целью стимулирования работодателей к внедрению предупредительного подхода в охране труда | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 149 1005 0750290019 241 | 1 822,5 | - | - |
| 142. | *Контрольное событие 5.2.3.1. Организовано проведение научных исследований* |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | X | X | 30.09.2018 30.12.2018 | X | X | X | X |
| 143. | *Контрольное событие 5.2.3.2. Разработан комплекс экономических мер, направленных на стимулирование работодателей к внедрению предупредительного подхода в охране труда, подготовлен проект изменений в трудовое законодательство и направлен в Правительство Российской Федерации* |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | X | X | 30.12.2018 | X | X | X | X |
| 144. | Мероприятие 5.2.4. Гармонизация механизмов контроля и мониторинга условий труда на рабочих местах в рамках производственного контроля и специальной оценки условий труда |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | Сформированы предложения по актуализации действующих норм в целях внедрения требований по выявлению опасностей и рисков повреждения здоровья работников | 01.01.2018 | 30.12.2020 | 149 1005 0750290019 241 | 3 645,1 | 16 402,9 | 10 935,3 |
| 145. | *Контрольное событие 5.2.4.1. Организовано проведение научных исследований* |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | X | X | 30.12.2018 30.09.2019 30.12.2019 30.06.2020 30.12.2020 | X | X | X | X |
| 146. | *Контрольное событие 5.2.4.2. Разработаны рекомендации по актуализации действующих нормативных правовых документов в целях внедрения требований по выявлению опасностей и рисков повреждения здоровья работников и направлены в Правительство Российской Федерации* |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | X | X | 30.12.2019 30.12.2020 | X | X | X | X |
| 147. | ОМ 5.3 Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах | X | Лекарев Г.Г. (Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | Улучшение условий труда и состояния здоровья работников; рост продолжительности трудоспособного периода | 01.01.2018 | 31.12.2020 | всего | - | - | - |
| 148. | Мероприятие 5.3.1. Совершенствование системы оценки условий труда на рабочих местах |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | Повышение эффективности способа оценки условий труда на рабочих местах | 31.01.2018 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 149. | *Контрольное событие 5.3.1.1. По результатам проведенного мониторинга специальной оценки условий труда приняты управленческие решения* | 1 | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | X | X | 31.12.2018 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 150. | Мероприятие 5.3.2. Совершенствование трудового законодательства с целью улучшения условий труда и состояния здоровья работников |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | Улучшение условий труда и состояния здоровья работников | 01.01.2018 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 151. | *Контрольное событие 5.3.2.1. Утверждены типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты* |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | X | X | 30.09.2018 30.09.2019 | X | X | X | X |
| 152. | *Контрольное событие 5.3.2.2. Утверждены правила по охране труда* |  | Корж В.А. (директор Департамента усло­вий и охраны труда Минтруда России) | X | X | 30.09.2018 30.09.2019 | X | X | X | X |