## Таблица 17
Таблица 17
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы) | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
1 | Основное мероприятие 1.1 Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий в области формирования доступной среды | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России Абрамов А.В. Руководитель Росстандарт | X | 2011-03-17 | 31.12.2020 | 17.03.2011 | X | Повышение квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала по вопросам организации инклюзивного образования детей-инвалидов, инвалидов Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом Разработка (актуализация) национальных стандартов в области формирования доступной среды (межгосударственные и национальные стандарты) | X
2 | Мероприятие 1.1.1. Проведение курсов повышения квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала по вопросам организации образования детей-инвалидов, инвалидов | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Повышение квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала по вопросам организации инклюзивного образования детей-инвалидов, инвалидов | В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти», согласно которому Министерство образования и науки Российской Федерации преобразовано в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Необходимые работы по подготовке к проведению конкурсных процедур в соответствии с Федеральный законом от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" были проведены. В связи с реорганизационными мероприятиями ЛБО Министерства просвещения Российской Федерации на реализацию мероприятий в рамках Программы были доведены в ноябре 2018 г. Поскольку оставшиеся для исполнения работ, предполагаемых в рамках данного мероприятия, сроки не позволили бы качественно и в полном объеме осуществить реализацию данного проекта, было принято решение не объявлять его.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти», согласно которому Министерство образования и науки Российской Федерации преобразовано в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Необходимые работы по подготовке к проведению конкурсных процедур в соответствии с Федеральный законом от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" были проведены. В связи с реорганизационными мероприятиями ЛБО Министерства просвещения Российской Федерации на реализацию мероприятий в рамках Программы были доведены в ноябре 2018 г. Поскольку оставшиеся для исполнения работ, предполагаемых в рамках данного мероприятия, сроки не позволили бы качественно и в полном объеме осуществить реализацию данного проекта, было принято решение не объявлять его.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Не требуются
3 | Контрольное событие 1.1.1.1. Определены требования к содержанию программы подготовки ассистента (помощника), оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью необходимую техническую помощь (утвержден приказ Минобрнауки России) | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России | X | X | 2018-12-31 | X | X | X | X
4 | Контрольное событие 1.1.1.2. Заключен государственный контракт на проведение курсов повышения квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала образовательных организаций по вопросам организации инклюзивного образования детей-инвалидов, инвалидов | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России | X | X | 2018-09-30 | X | X | X | X
5 | Контрольное событие 1.1.1.3. Повышена квалификация руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала образовательных организаций по вопросам организации инклюзивного образования детей-инвалидов, инвалидов | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России | X | X | 2018-12-31 | X | X | X | X
6 | Мероприяите 1.1.2. Организационно-методическое сопровождение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | Проведен мониторинг мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом. Заключен государственный контракт от 11.04.2018 г. № 07.Р15.11.0003 Обеспечено организационно-методическое сопровождение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом. В рамках данного государственного контракта были выполнены следующие виды работ: 1) Проведена выездная экспертиза эффективного и целевого расходования средств субсидий на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выделенных субъектам Российской Федерации, в части создания в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, и средств бюджета субъекта (муниципального образования) (15 субъектов Российской Федерации). 2) Проведена экспертиза хода реализации во втором полугодии 2018 года в субъектах Российской Федерации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 3) Проведен онлайн-семинар по информированию о ходе реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы (количество участников составило 665 человек: специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, специалисты образовательных организаций). 4) Сформирована аналитическая справка по результатам проведения документарной экспертизы.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 1.1.2.1 и КС 1.1.2.3 выполнены раньше срока, заключен государтсвенный контракт от 11.04.2018 г. № 07.Р15.11.0003. Одновременно, принимая во внимание, что часть мероприятий сорвалась в связи с преобразованием Минобрнауки России, отклонение фактических сроков контрольных событий не повлиял на реализацию мероприятия, так обеспечено организационно-методическое сопровождение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Не требуются
7 | Контрольное событие 1.1.2.1. Заключены государтсвенные контракты на осуществление мониторинга по созданию в образовательных организациях условий для образования детей- инвалидов | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России | X | X | 2018-09-30 | X | 2018-04-11 | X | X
8 | Контрольное событие 1.1.2.2. Проведен мониторинг мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-01-25 | X | 2018-01-25 | X | X
9 | Контрольное событие 1.1.2.3. Заключены государственные контракты на осуществление мониторинга мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе по созданию универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России | X | X | 2018-09-30 | X | 2018-04-11 | X | X
10 | Мероприятие 1.1.3. Разработка (актуализация) национальных стандартов в области формирования доступной среды с учетом принципа «универсального дизайна» | Абрамов А.В. Руководитель Росстандарт | X | 01.01.2016 | 2020-12-31 | 2016-01-01 | X | Разработка (актуализация) национальных стандартов в области формирования доступной среды (межгосударственные и национальные стандарты) | Государственный контракт от 27.04.2017 г. № 130-42 Лот 2.1.9 «Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области технических средств для инвалидов по программе доступная среда, а также планов их внедрения», проведен комплексный анализ фонда национальный и межгосударственных стандартов, утверждено 6 национальных стандартов. Цена ГК 8 000 000 руб. Государственный контракт 130-113 от 12.10.2018 г. Лот 2.1.9 «Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области формирования доступной среды с учетом принципа "универсального дизайна" , разработан 21 проект первых редакций национальных стандартов. Цена ГК 12 069 700 руб.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
11 | Контрольное событие 1.1.3.1. Определены (актуализированы) национальные стандарты в области формирования доступной среды с учетом принципа «универсального дизайна» | Абрамов А.В. Руководитель Росстандарт | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
12 | Основное мероприятие 1.2 Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России Томилова М.В. Заместитель Министра Минспорт России Горбунова Я.Е. Директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округа Минкавказ России | X | 2011-03-17 | 2020-12-31 | 17.03.2011 | X | Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритеным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации Повышение эффективности планирования и реализации мероприятий программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | X
13 | Мероприятие 1.2.1. Реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритеным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации | В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" субъектам Российской Федерации (85 субъектов) были представлены субсидии. Общий объем распределенной субсидии составил 1 167 000,0 тыс. рублей. В настоящее время определяется объем бюджетных ассигнований подлежащий возмещению с целью оплаты заключенных контрактов. Обеспечен беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура) в субъектах Российской Федерации. По итогам 2018 года дооборудовано 24,4 тысячи приоритетных объектов, что составляет 64,1% доли приоритетных объектов доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения от их общего количества (в соответствии с данными отчетов субъектов Российской Федерации). В Минтруд России письмами от 09.07.2018 № 03-3-09/13664 и от 10.07.2018 № ТС-1574/07 представлены предложения о распределении субсидий на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации. Распределение субсидий на указанные мероприятия утверждены Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
14 | Контрольное событие 1.2.1.1. В Минтруд России представлены предложения о распределении субсидий на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России Томилова М.В. Заместитель Министра Минспорт России | X | X | 2018-07-10 | X | 2018-07-09 | X | X
15 | Контрольное событие 1.2.1.2. Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-12-20 | X | 2018-11-29 | X | X
16 | Контрольное событие 1.2.1.3. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России Томилова М.В. заместитель Министра Минспорт России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-03-01 | X | 2018-02-07 | X | X
17 | Контрольное событие 1.2.1.4. Обеспечена физическая доступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
18 | Контрольное событие 1.2.1.5. Созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в соответствии с заключенными соглашениями | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
19 | Контрольное событие 1.2.1.6. Обеспечена поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | Томилова М.В. Заместитель Министра Минспорт России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
20 | Мероприятие 1.2.2. Организационно-методическое сопровождение и отбор программ субъектов Российской Федерации, разработанных на основе примерной программы субъекта Российской Федерации на очередной год по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с целью получения субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-01-01 | 2018-07-01 | 2018-01-01 | 2018-07-01 | Повышение эффективности планирования и реализации мероприятий программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Письмом Минтруда России от 21.02.2018 № 13-1/10/В-1195 в субъекты Российской Федерации была направлена информация о необходимости предоставления проектов региональных программ по обеспечению доступности в срок до 1.05.2018. По состоянию на 1.07.2018 г. было отобрано 77 программ субъектов Российской Федерации. 05.07.2018 состоялись заседания Координационного совета по контролю за реализацией мероприятий Госпрограммы на которых была проведена экспертиза поступивших проектов региональных программ. Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов" не предусматриваются ассигнования на предоставление субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования реализуемых ими мероприятий региональных программ, вместе с тем Минтрудом России оказывается методическая помощь субъектам Российской Федерации, в связи с чем уровень эффективности планирования и реализации мероприятий региональных программ, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг на высоком уровне. Начиная с 2019 года указанные мероприятия будут реализовываться субъектами Российской Федерации за счет собственных средств, а также дорожных карт, разрабатываемых в рамках Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | В части КС 1.2.2.2. сообщается, что 01.09.2018 утвержено постановление № 1053 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы" в соответствии с которым при определении объема субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, на реализацию мероприятий, включенных в государственные программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, предлагается предусматривать коэффициент опережающего развития, равный 1,3 для субъектов Северо – Кавказского федерального округа. Необходимо отметить, что нарушение срока реализации контрольного события не повлиял на результат. Так объем субсдий на 2019 год для субъектов Российской Федерации входящих в состав СКФО на: реализацию мероприятий мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, включенные в государственные программы (планы) субъектов Российской Федерации, а также мероприятия по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации, включенные в государственные программы (планы) субъектов Российской Федерации и на реализацию мероприятий, включенных в государственные программы субъектов Российской федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, расчитан с применением повышающего коэффициента.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Не требуются
21 | Контрольное событие 1.2.2.1. Определены программы субъектов Российской Федерации,софинансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-07-01 | X | 2018-07-01 | X
22 | Контрольное событие 1.2.2.2. Обеспечена проработка вопроса определния преференций для опережающего развития субъектов Северо-Кавказского федерального округа при предоставлении субсидий указанным субъектам Российской Фдереации в рамках настоящей Программы | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России Горбунова Я.Е. Директор Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округа Минкавказ России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-06-30 | X | 2018-09-01 | X
23 | Основное мероприятие 1.3 Реализация мероприятий, направленных на расширение использования русского жестового языка | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 17.03.2011 | 31.12.2018 | 2011-03-17 | 2018-12-31 | Видеокурс для самостоятельного изучения родителями глухих детей от 0 до 3 лет основам общения русского жестового языка | X
24 | Мероприятие 1.3.1. Создание видеокурса для самостоятельного изучения гражданами базового русского жестового языка, а также видео-курса для самостоятельного изучения родителями глухих детей в возрасте от 0 до 3 лет основам общения русского жестового языка | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Видеокурс для самостоятельного изучения родителями глухих детей от 0 до 3 лет основам общения русского жестового языка | 17.07.2018 Минтрудом России с ИП Викторов Л.Ю. заключен государственный контракт № 0195100000318000075-440942-02 от на оказание услуг по созданию видеокурса для самостоятельного изучения родителями глухих детей в возрасте от 0 до 3 лет основам общения на русском жестовом языке на сумму 602 728,0 рублей. Письмом от 30.09.2018 б/н представлен итоговый вариант видеокурса для самостоятельного изучения родителями глухих детей в возрасте от 0 до 3 лет основам общения на русском жестовом языке. Видеокурс размещен на интернет-портале "Жить - вместе", анонсировался на телеканале «Бронницкие новости» (с 26.10.2018 по 1.11.2018), а также на интернет-каналах (https://www.youtube.com; http://www.ykazka.ru/trening; https://atprint.ru). Одновременно письмом от 23.11.2018 № 13-1/10/В-9348 Минтруд России проинформировал субъекты Российской Федерации о разработанном видеокурсе.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 1.3.1.1 реализовано позже установленного срока в связи с длительностью конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", вместе с тем это не повлияло на результат исполнения мероприятия, видеокурс разработан в установленные сроки.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Не требуются.
25 | Контрольное событие 1.3.1.1. Проведена конкурсная процедура, заключен государственный контракт на оказание услуг по созданию видеокурса для самостоятельного изучения гражданами базового русского жестового языка, а также видеокурса для самостоятельного изучения родителями глухих детей в возрасте от 0 до 3 лет основам общения русского жестового языка | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-06-30 | X | 2018-07-17 | X | X
26 | Контрольное событие 1.3.1.2. Сформирован видеокурс для самостоятельного изучения гражданами базового русского жестового языка, а также видеокурса для самостоятельного изучения родителями глухих детей в возрасте от 0 до 3 лет основам общения русского жестового языка | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-09-30 | X | 2018-09-30 | X | X
27 | Основное мероприятие 1.4 Обеспечение информационной доступности для инвалидов | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России Аристархов В.В. Первый заместитель Министра Минкультуры России Волин А.К. Заместитель Министра Минкомсвязь России Пуля Ю.С. Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечать | X | 17.03.2011 | 31.12.2020 | 17.03.2011 | X | Субтитрирование и тифлокоментирование наиболее выдающихся отреставрированных и оцифрованных фильмов прошлых лет Фформирование электронной библиотеки нот, изданных рельефно-точечным шрифтом Брайля (ЭБН) - 15 тысяч страниц электронных версий нот Реализация права инвалидов по слуху на доступ к информации в формате телевизионных программ Государственная финансовая поддержка выпуска книжной продукции для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом Государственная финансовая поддержка выпуска периодических изданий (газет, журналов) для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом Реализация права инвалидов на доступ к информации. обеспечение бесперебойного выпуска периодических печатных изданий для инвалидов, которые широко освещают проблемы людей с ограниченными физическими возможностями, способствуют их интеграции в общество Оперативное предоставление актуальной информации в доступном для инвалидов формате по вопросам защиты прав инвалидов | X
28 | Мероприятие 1.4.1. Обеспечение субтитрирования и тифлокомментирования наиболее выдающихся отреставрированных и оцифрованных фильмов прошлых лет для цифрового кинопоказа, включая подготовку мастер DVD - диска для последующего тиражирования | Аристархов В.В. Первый заместитель Министра Минкультуры России | X | 2018-01-01 | 31.12.2018 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | Субтитрирование и тифлокоментирование наиболее выдающихся отреставрированных и оцифрованных фильмов прошлых лет | Государственный контракт от 23.07.2018 № 653-01.1-41/03-18 на оказание услуг по субтитрированию и тифлокомментированию наиболее выдающихся отреставрированных и оцифрованных фильмов прошлых лет. 43 фильма обеспечено субтитрированием и тифлокомментированием
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
29 | Контрольное событие 1.4.1.1. Обеспечено субтитрирование и тифлокомментирование наиболее выдающихся отреставрированных и оцифрованных фильмов прошлых лет для цифрового кинопоказа, включая подготовку мастер DVD - диска для последующего тиражирования | Аристархов В.В. Первый заместитель Министра Минкультуры России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
30 | Мероприятие 1.4.2. Создание электронной библиотеки нот, изданных рельефно-точечным шрифтом Брайля (ЭБН) | Аристархов В.В. Первый заместитель Министра Минкультуры России | X | 2018-01-01 | 31.12.2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Формирование электронной библиотеки нот, изданных рельефно-точечным шрифтом Брайля (ЭБН) - 15 тысяч страниц электронных версий нот | Государственный контракт от 28.05.2018 № 472-01.1-41/06-18 1 на оказание услуг по созданию библиотеки нот, изданной рельефно-точечным шрифтом Брайля. Издано 5 400 страниц, изданных рельефно-точечным шрифтом Брайля, готовы к размещению в Национальной электронной библиотеке
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
31 | Контрольное событие 1.4.2.1. Сформирована электронная библиотека нот, изданных рельефно-точечным шрифтом Брайля | Аристархов В.В. Первый заместитель Министра Минкультуры России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
32 | Мероприятие 1.4.3. Организация скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов | Волин А.К. Заместитель Министра Минкомсвязь России | X | 2018-03-17 | 2020-12-31 | 2018-03-17 | X | Реализация права инвалидов по слуху на доступ к информации в формате телевизионных программ | В целях повышения качества жизни и информированности слабослышащих граждан Минкомсвязью России в 2018 году реализованы мероприятия по организации скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных телеканалов «Первый канал», «Телеканал «Россия» (Россия-1)», «Телеканал «Россия-Культура» (Россия-К)», «Телекомпания НТВ», «Детско-юношеский телеканал «Карусель», «ТВ ЦЕНТР - Москва», «Петербург - 5 канал» и «Матч ТВ». Работа по организации скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных телеканалов в 2018 году проводилась в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 2893-р, определяющего вещателей общероссийских обязательных общедоступных телеканалов единственными исполнителями вышеуказанной работы. За 2018 год на основании заключенных государственных контрактов с телерадиовещательными организациями АО «Первый канал», ФГУП ВГТРК, АО «Телекомпания НТВ», АО «Карусель», АО «ТВ Центр», ОАО «Телерадиокомпания «Петербург» и ООО «Национальный спортивный телеканал» выполнены работы по организации скрытого субтитрирования и достигнут целевой показатель Программы по количеству субтитрированных программ в 13 388 часов (3 633; 3 707; 3 609 и 2 439 часов в I; II; III и IV квартале соответственно) в следующих объемах: «Первый канал» 2 067,6 часов телепрограмм со скрытыми субтитрами, «Россия» (Россия-1) и «Россия-Культура» (Россия-К) 4 135,2 часов, «Телекомпания НТВ» 2 067,6 часов, детско-юношеский телеканал «Карусель» 1 200,8 часов, «ТВ ЦЕНТР - Москва» 2 067,6 часов, «Петербург - 5 канал» 850 часов, «Матч ТВ» 1 000 часов телепрограмм со скрытыми субтитрами. По итогам реализации мероприятий, осуществляемых Минкомсвязью России в рамках Программы за 2018 год, стоит отметить, что к настоящему времени работа по организации скрытого субтитрирования осуществляется на 8 общероссийских обязательных общедоступных телеканалах, имеющих максимальный охват зрительской аудитории, и субтитрируется большое количество разнообразных программ (за исключением музыкальных программ и «прямого эфира») и фильмов различных тематик.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 1.4.3.1. Законопроект подготовлен с целью внесения измеенний в проект постановления Правительства Российской Федерации «О лицензировании телевизионного вещания и радиовещания», в части введения нового требования к лицензиатам вещателям об обеспечении доступности для инвалидов по слуху информационной продукции телеканалов в объеме не менее пяти процентов от объема вещания в неделю. Принятие закона 30.10.2018 позволило утвердить данные требования и 14 декабря 2018 года внести изменение в постановление Правительства Российской Федерации «О лицензировании телевизионного вещания и радиовещания» №1025, что позволило своевременно выполнить контрольное событие 1.4.3.2
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Не требуются
33 | Контрольное событие 1.4.3.1. Подготовден законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. №2124-1 "О средствах массовой информации" в часим дополнения статьи 31 пунктом об обеспечении доступности для ин валидов по слуху информационной продукции телеканалов | Волин А.К. Заместитель Министра Минкомсвязь России | X | X | 2018-12-31 | X | 2018-10-30 | X | X
34 | Контрольное событие 1.4.3.2. Определены требования, предъявляемые к соискателю лицензии на телевизионное вещание и радиовещание, в части обспечения доступности для инвалидов по слуху информационной продукции | Волин А.К. Заместитель Министра Минкомсвязь России | X | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-14 | X | X
35 | Контрольное событие 1.4.3.3. Определен порядок применения аппаратно-программного комплекса автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе времени при осуществлении телевещания или иных требований по адаптации телеканалов для инвалидов по слуху, а также возможности распространения таких требований к телеканалам (внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 1025 "О лицензировании телевизионного вещания и радиовещания") | Волин А.К. Заместитель Министра Минкомсвязь России | X | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-14 | X | X
36 | Контрольное событие 1.4.3.4. Проведены работы по субтитрированию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах | Волин А.К. Заместитель Министра Минкомсвязь России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
37 | Мероприятие 1.4.4. Субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению | Пуля Ю.С. Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечать | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Государственная финансовая поддержка выпуска книжной продукции для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом | Заключено 3 соглашения на предоставление субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий для инвалидов по зрению на общую сумму 149 930,0 тыс. рублей: ООО "ИПТК "Логосвос", ООО "МИПО РЕПРО", ИПО "Чтение". Организациями, получившими субсидии в 2018 году, обеспечен выпуск 1745 наименований книг и учебных пособий для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и плоскопечатным крупно-шрифтовым способом.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
38 | Контрольное событие 1.4.4.1. Выпущена книжная продукция для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом | Пуля Ю.С. Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечать | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
39 | Мероприятие 1.4.5. Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению | Пуля Ю.С. Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечать | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Государственная финансовая поддержка выпуска периодических изданий (газет, журналов) для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом | Заключено 4 соглашения о предоставлении субсидий редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению на общую сумму 36 076,0 тыс. рублей: ООО "ИПТК "Логосвос", ООО "МИПО РЕПРО", ИПО "Чтение", АО "Молодая гвардия". Организациями, получившими субсидии в 2018 году, обеспечен выпуск 5 периодических изданий (журналов) для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и плоскопечатным крупно-шрифтовым способом: "Наша жизнь", "Диалог", "Литературные чтения (с приложениями)", "За гранью возможного. Чудеса и приключения", "Школьный вестник".
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
40 | Контрольное событие 1.4.5.1. Выпущены периодические издания (газеты, журналы) для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом | Пуля Ю.С. Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечать | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
41 | Мероприятие 1.4.6. Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов | Пуля Ю.С. Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечать | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Реализация права инвалидов на доступ к информации. Обеспечение бесперебойного выпуска периодических печатных изданий для инвалидов, которые широко освещают проблемы людей с ограниченными физическими возможностями, способствуют их интеграции в общество | Заключено 9 соглашений о предоставлении субсидий редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов на общую сумму 1 233,2 тыс. рублей: АНО "Редакция газеты "Выбор", АНО РИЦ "Здравствуй", АНО "Газета "Здравствуйте, люди!", ООО "Вольная Кубань", АНО "Редакция газеты для инвалидов "Надежда", АНО "Редакция центральной газеты объединений ветеранов войн и военной службы "Контингент", "РОООО "ВОИ" Республики Марий Эл", АКОО ВОИ", НПЦДФОО "Партнерство". Организациями, получившими субсидии в 2018 году, обеспечен выпуск 9 периодических печатных изданий для инвалидов: газет "Выбор", "Здравствуй!", "Здравствуйте, люди!", "Над Кубанью", "Надежда", "Общий мир", "Равенство", "Шаг из круга" и журнала "Страна и мы: мы вместе".
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
42 | Контрольное событие 1.4.6.1. Выпущены периодические печатные издания (газеты, журналы) для инвалидов, широко освещающие проблемы людей с ограниченными физическими возможностями и способствующие их интеграции в общество | Пуля Ю.С. Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечать | X | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
43 | Мероприятие 1.4.7. Сопровождение и поддержка федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Оперативное предоставление актуальной информации в доступном для инвалидов формате по вопросам защиты прав инвалидов | Реализация мероприятия осуществляется посредством выполнения государственного задания ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России. Обеспечены сопровождение и поддержка федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов. Количество обращений (консультаций) в информационно-справочный центр поддержки граждан по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций составило 26 472 (при плановом значении 25 550) .
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
44 | Контрольное событие 1.4.7.1. Осуществлена поддержка федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
45 | Мероприятие 1.4.8. Выполнение работ по развитию и обеспечению эксплуатации интернет-портала государственной программы "Доступная среда" "Жить вместе" (zhitvmeste.ru) | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Обеспечение эксплуатации интернет-портала государственной программы "Доступная среда" "Жить вместе" (zhitvmeste.ru) | Реализация мероприятия осуществляется посредством выполнения государственного задания ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России. 11.01.2019 письмом № 668/2019 представлен отчет о выполнении государственного задания № 149-00003-18-08.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
46 | Контрольное событие 1.4.8.1. Обеспечена эксплуатация интернет-портала государственной программы "Доступная среда" "Жить вместе" (zhitvmeste.ru) | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
47 | Мероприятие 1.4.9. Разработка и утверждение ежегодного календаря проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов | Аристархов В.В. Первый заместитель Министра Минкультуры России | X | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Субтитрирование и тифлокоментирование наиболее выдающихся отреставрированных и оцифрованных фильмов прошлых лет | В целях повышения информированности лиц с инвалидностью о всероссийских культурно-массовых мероприятиях, проводимых в целях удовлетворения культурных потребностей инвалидов и реализации ими творческого потенциала, Минкультуры России утвержден календарь проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов на 2018 год. Издан приказ Минкультуры России от 15.05.2018 № 690 «Об утверждении календаря проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов на 2018 год».
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 1.4.9.1:Нарушение сроков возникло по причине длительной процедуры согласования приказа с общероссийскими общественными организациями инвалидов, при этом это не повлияло на результат мероприятия издан приказ Минкультуры России от 15.05.2018 № 690 «Об утверждении календаря проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов на 2018 год»
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Не требуются
48 | Контрольное событие 1.4.9.1. Определен ежегодный календарь проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов (Приказ Минкультуры России) | Аристархов В.В. Первый заместитель Министра Минкультуры России | X | X | 2018-04-19 | X | 2018-05-15 | X
49 | Основное мероприятие 1.5 Организация социологических исследований и общественно-просветительских кампаний в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 17.03.2011 | 31.12.2020 | 17.03.2011 | X | Объективная оценка готовности общества к интеграции инвалидов, а также оценка инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности Объективная оценка гражданами Российской Федерации вклада инвалидов в развитие общества Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни наравне с другими членами общества | X
50 | Мероприятие 1.5.1. Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-03-17 | 2020-12-31 | 2018-03-17 | X | Объективная оценка готовности общества к интеграции инвалидов, а также оценка инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | Заключен государственный контракт № 0195100000318000048-0440942-01 от 16.05.2018 на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения населения Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, оценки гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов. Письмом от 30.06.2018 № 30/06-1 исполнителем по указанному контракту представлена объективная оценка готовности общества к интеграции инвалидов, а также оценка инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. Так показатель доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов составил 60,2 % (при установленном значении в Госпрограмме 51,2%);доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в процентах составил 47,7 (при фактическом значении в 2017 году 46,7%).
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
51 | Контрольное событие 1.5.1.1. Разработана техническая документация для проведения процедуры определения поставщика услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-04-30 | X | 2018-04-13 | X | X
52 | Контрольное событие 1.5.1.2. Заключен государственный контракт на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения населения Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-05-31 | X | 2018-05-16 | X | X
53 | Контрольное событие 1.5.1.3. Проведена и представлена оценка эффективности работы применяемых методов по повышению уровня толерантности граждан Российской Федерации к инвалидам, а также оценка инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в которых, по мнению инвалидов, присутствуют проблемы, связанные с доступностью объектов и услуг | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-06-30 | X | 2018-06-30 | X | X
54 | Мероприятие 1.5.2. Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований оценки гражданами Российской Федерации вклада инвалидов в развитие общества | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Объективная оценка гражданами Российской Федерации вклада инвалидов в развитие общества | Заключен государственный контракт № 0195100000318000048-0440942-01 от 16.05.2018 на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения населения Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, оценки гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов. Письмом от 30.06.2018 № 30/06-1 исполнителем по указанному контракту представлена оценка готовности общества к интеграции инвалидов, а также оценка инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. Так показатель доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан составил 62,3% (при установленном значении в Госпрограмме 48,3%).
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
55 | Контрольное событие 1.5.2.1. Разработана техническая документация для проведения процедуры определения поставщика услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-04-30 | X | 2018-04-13 | X | X
56 | Контрольное событие 1.5.2.2. Заключен государственный контракт на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки гражданами Российской Федерации вклада инвалидов в развитие общества, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-05-31 | X | 2018-05-16 | X | X
57 | Контрольное событие 1.5.2.3. Проведена и представлена оценка признания гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-06-30 | X | 2018-06-30 | X | X
58 | Мероприятие 1.5.3. Организация и проведение серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 01.01.2016 | 2020-12-31 | 01.01.2016 | X | Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни наравне с другими членами общества | Заключен государственный контракт № 0195100000318000059-0440942-02 от 21.06.2018 на оказание услуг по разработке программы обучения и организации проведения серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации. В связи с неоднократным нарушением исполнителем условий указанного контракта Минтрудом России в соответствии статей 715, 782, 783 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 9 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктом 9.2. Государственного контракта, принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке. 24.09.2018 Федеральной антимонопольной службой по делу № 18/44/104/128 было принято решение о включении исполнителя по указанному контракту в реестр недобросовестных исполнителей со сроком на 2 года. Вместе с тем, Минтрудом России в целях безусловного информирования и методической помощи, в субъекты Российской Федерации письмом от 24.08.2018 № 13-6/10/В-6463 было направлено соответствующее методическое пособие для проведения субъектами Российской Федерации соответствующих семинаров на региональном уровне.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | В виду длительности сроков расторжения контракта в одностороннем порядке в соотвествии Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведение повторных конкурсных процедур не представляется возможным.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Минтрудом России в целях безусловного информирования и методической помощи, в субъекты Российской Федерации письмом от 24.08.2018 № 13-6/10/В-6463 было направлено соответствующее методическое пособие для проведения субъектами Российской Федерации соответствующих семинаров на региональном уровне.
59 | Контрольное событие 1.5.3.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг по разработке программы обучения и организации проведения серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2017-05-30 | X | 2018-06-21 | X | X
60 | Контрольное событие 1.5.3.2. Определена программа обучения и проведены серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 30.09.2017 | X | X | X | X
61 | Основное мероприятие 1.6 Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных мероприятий | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-10-03 | 2018-12-31 | 2018-10-03 | 2018-12-31 | Обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов и других маломобильных груп населения к местам проведения праздничных мероприятий | X
62 | Мероприятие 1.6.1. Организационно-методическое сопровождение в целях предоставления иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных мероприятий | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-10-03 | 2018-12-31 | 2018-10-03 | 2018-12-31 | Обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов и других маломобильных груп населения к местам проведения праздничных мероприятий | Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2122-р. утверждено выделение Минтруду России в 2018 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 30,0 млн. рублей на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету Псковской области. 01.11.2018 Администрацией Псковской области в интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» заключено соглашение № 149-17-2018-002 о предоставлении иного межбюджетного трансферта в объеме 30,0 млн. рублей на реализацию мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных мероприятий в рамках программы проведения XXXIX международных ганзейских дней нового времени в г. Пскове в 2019 году,
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
63 | Контрольное событие 1.6.1.1 Заключено соглашение с субъектом Российской Федерации, предоставлен иной межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных мероприятий | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-11-01 | X | 2018-11-01 | X | X
64 | Мероприятие 1.6.2. Реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных мероприятий | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-10-03 | 2018-12-31 | 2018-10-03 | X | Обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов и других маломобильных груп населения к местам проведения праздничных мероприятий | Обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных мероприятий: Кремль, Окольный город и парковая зона "Детский парк". Уровень обеспеченности беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных мероприятий 100%..
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
65 | Контрольное событие 1.6.2.1 Обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных мероприятий | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
Подпрограмма 2. Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
1 | Основное мероприятие 2.1 Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России Абрамов А.В. Руководитель Росстандарт Кадырова Г.М. заместитель Министра Минпромторг России | X | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | X | Реализация мероприятий, позволяющих обеспечивать комплексную помощь в части получения детьми-инвалидами доступного качественного образования Комплексное сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями и с тяжелыми множественными нарушениями развития; организация деятельности рабочей группы по контролю за ходом пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Выпуск универсального справочника по трудоустройству инвалидов с различными ограничениями возможностей здоровья и его ежегодная актуализация Разработаны стандарты по организации основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; создание методического и методологического федерального центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов Разработка (актуализация) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода Разработка (актуализация) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода | X
2 | Мероприятие 2.1.1. Разработка учебно-методических комплектов для обучения детей-инвалидов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Реализация мероприятий, позволяющих обеспечивать комплексную помощь в части получения детьми-инвалидами доступного качественного образования | Государственный контракт от 11.04.2018 г. № 07.Р10.11.0004. В соответствии с отчетом от 25.12.2018 сформированы учебно-методические комплекты для обучения детей-инвалидов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | В связи со вступлением в силу Указа Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти», которым Министерство образования и науки Российской Федерации преобразовано в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, а также принимая во внимание начавшийся процесс подготовки нового проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений» срок окончания реализации контрольного события 2.1.1.2 перенесен на 2019 год.
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
3 | Контрольное событие 2.1.1.1. Сформированы учебно-методические комплекты для обучения детей-инвалидов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России | X | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-25 | X | X
4 | Контрольное событие 2.1.1.2. Определен образовательный стандарт по направлению подготовки (специальности) социальной реабилиталогии и абилиталогии инвалидов, в том числе детей-инвалидов (утврежден приказ Минобрнауки России) | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России | X | X | 2018-12-31 | X | X | X | X
5 | Мероприятие 2.1.2. Создание Федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными нарушениями развития | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Комплексное сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями и с тяжелыми множественными нарушениями развития | Созданы Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными нарушениями развития, Федеральный ресурсный центр психолого-медико-педагогической комиссии по созданию условий для комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
6 | Контрольное событие 2.1.2.1. Создан Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными нарушениями развития | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России | X | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
7 | Контрольное событие 2.1.2.2. Обеспечено комплексное сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными нарушениями развития | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
8 | Мероприятие 2.1.3. Организация деятельности рабочей группы по контролю за подготовкой и реализацией пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 01.01.2016 | 2018-12-31 | 01.01.2016 | 2018-12-31 | Организация деятельности рабочей группы по контролю за ходом пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Деятельность рабочей группы организована. Приказом Минтруда России от 05.09.2016 № 491 "О рабочей группе по контролю за реализацией пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов" утверждено положение о рабочей группе и ее состав. В соответствии с государственным контрактом № 0195100000318000077-0440942-02 на оказание услуг по организации деятельности рабочей группы по контролю за ходом пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов от 10 июля 2018 г. осуществлены выезды в пилотные регионы (24-25 сентября 2018 г., 1-2 ноября 2018 г. в г. Пермь, 4-5 октября 2018 г., 28-29 ноября 2018 г. в г. Екатеринбург).
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
9 | Контрольное событие 2.1.3.1. Организована деятельность рабочей группы по контролю за подготовкой и реализацией пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
10 | Мероприятие 2.1.4. Разработка (актуализация) сборника по трудоустройству инвалидов, сформированного на основе успешно реализованных региональных практик и мероприятий, осуществляемых, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Выпуск универсального справочника по трудоустройству инвалидов с различными ограничениями возможностей здоровья и его ежегодная актуализация | Письмом ФГБУ ФБМС Минтруда России от 29.06.2018 № 23627/2018 представлен актуализированный сборник по трудоустройству инвалидов, сформированный на основе успешно реализованных региональных практик и мероприятий, осуществляемых, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, который был размещен на официальном сайте Минтруда России. Дополнительно письмом от 15.01.2019 № 13-1/10/В-167 направлен в субъекты Российской Федерации.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
11 | Контрольное событие 2.1.4.2. Актуализирован сборник по трудоустройству инвалидов, сформированный на основе успешно реализованных региональных практик и мероприятий, осуществляемых, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-06-30 | X | 2018-06-29 | X | X
12 | Мероприятие 2.1.5. Создание методического и методологического федерального центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (создание центра планируется поэтапно) | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Создание методического и методологического федерального центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов | Деятельность центра обеспечена. Приказом Минтруда России от 05.07.2018 № 450 на базе ФГБУ "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Минтруда России (далее - Федеральное бюро) создан Федеральный центр научно-методического и методологического обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (далее - Федеральный центр), приказом Минтруда России от 09.11.2018 № 693 утвержден устав Федерального бюро в новой редакции, содержащий положения о Федеральном центре.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
13 | Контрольное событие 2.1.5.1.Обеспечена деятельность методического и методологического центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов посредством разработки, актуализации и внедрения стандартов по основным направлениям реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
14 | Контрольное событие 2.1.5.2. Актуализированы положения федерального законодательства по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2020-12-31 | X | X | X | X
15 | Контрольное событие 2.1.5.3. Определены (актуализированы) примерные стандарты по организации основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
16 | Мероприятие 2.1.6. Разработка (актуализация) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода | Абрамов А.В. Руководитель Росстандарт | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Разработка (актуализация) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода | Государственный контракт № 130-195 от 20.10.2017 г., Лот 2.1.7 "Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области технических средств для инвалидов по программе совершенствования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов", Цена ГК 7 038 000 руб., утверждены 12 национальных стандартов. Государственный контракт 130-115 от 12.10.2018 г., Лот 2.1.7 «Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области технических средств для инвалидов по программе совершенствования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, а также планов их внедрения», Цена ГК 9 720 900 руб., разработаны 17 проектов первых редакций стандартов.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 2.1.6.1: Перечень национальных стандартов в области совершенствования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов был определен на заседании Комитета по стандартизации ТК 381 «Технические средства и услуги для инвалидов и других маломобильных групп населения", что не повлияло на результат мероприятия, все необходимые стандарты разработаны.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Не требуются
17 | Контрольное событие 2.1.6.1. Определен перечень национальных стандартов в области совершенствования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (утвержден приказ Минпромторга России) | Кадырова Г.М. заместитель Министра Минпромторг России | X | X | 2018-03-30 | X | X | X | X
18 | Контрольное событие 2.1.6.2. Определены (актуализированы) национальные стандарты в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода | Абрамов А.В. Руководитель Росстандарт | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
19 | Мероприятие 2.1.7. Разработка типовой программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России Соболев А.Б. Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России | X | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-14 | Разработка типовой программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве | Приказ Минтруда России, Минпросвещения России и Минобрнауки России от 14 декабря 2018 г. № 804н/299/1154 "Об утверждении Типовой программа сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2018 г. № 53179).
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
20 | Контрольное событие 2.1.7.1. Определена типовая программа сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве (утвержден совместный приказ Минтруда России и Минобрнауки России) | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России Соболев А.Б. Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России | X | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-14 | X | X
21 | Мероприятие 2.1.8. Актуализация и разработка стандартов по организации основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Маслова М.С. Директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруд России | X | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Разработаны стандарты по организации основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Разработан профессиональный стандарт "Специалист по медицинской реабилитации" приказ Минтруда России от 03.09.2018 №572н. Актуализирован профессиональный стандарт "Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере" (приказ 18.11.2013 № 681н). Проект рассмотрен на заочном заседании Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 29.12.2018. Экспертное заключение Национального совета с рекомендациями об одобрении проекта представлено в Минтруд России письмом от 30.01.2019 № НСПК-5. Проект приказа об утверждении профессионального стандарта проходит процедуры внутриведомственного согласования. Планируется утвердить до конца февраля 2019 г.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нарушение сроков контрольного события 2.1.8.1 не повлияло на результат мероприятия. Так, актуализирован профессиональный стандарт "Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере" (приказ 18.11.2013 № 681н). Проект рассмотрен на заочном заседании Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 29.12.2018. Экспертное заключение Национального совета с рекомендациями об одобрении проекта представлено в Минтруд России письмом от 30.01.2019 № НСПК-5. Проект приказа об утверждении профессионального стандарта проходит процедуры внутриведомственного согласования. Планируется утвердить до конца февраля 2019 г. Одновременно, необходимо отметить, что разработан профессиональный стандарт "Специалист по медицинской реабилитации" приказ Минтруда России от 03.09.2018 №572н, в полномочия котрого также входит социальная реабилитология.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Не требуются
22 | Контрольное событие 2.1.8.1. Определен профессиональный стандарт по социальной реабилиталогии и абилиталогии инвалидов, в том числе детей-инвалидов (приказ Минтруда России) | Маслова М.С. Директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруд России | X | X | 2018-12-31 | X | X | X | X
23 | Основное мероприятие 2.2 Предоставление государственных гарантий инвалидам | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России Черноскутова И.А. Директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России | X | 17.03.2011 | 31.12.2020 | 17.03.2011 | X | Создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов (не менее 85 организаций) Создание ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на базе образовательных организаций высшего образования (не менее 21 центра) Объективная оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации Реализация права инвалидов на реабилитацию Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | X
24 | Мероприятие 2.2.1. Создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов (не менее 85 организаций) | Черноскутова И.А. Директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Созданы в субъектах Российской Федерации базовые профессиональные образовательные организации, обеспечивающие поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов (не менее 85 организаций) | Протоколом № 1/2017 от 27 июля 2018 г. заседания Координационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации по реализации мероприятий государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы, направленных на создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов. Создана сеть базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов в 52 субъектах Российской Федерации.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 2.2.1.1. Фактический срок наступления контрольного события позже установленного связан с реорганизация Минобрнауки России, вместе с тем, это не повлияло на реализацию мероприятия, создана сеть базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов в 52 субъектах Российской Федерации.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Не требуются
25 | Контрольное событие 2.2.1.1. Определены субъектов Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году, в целях формирования базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | Черноскутова И.А. Директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России | X | X | 2018-07-01 | X | 2018-07-27 | X | X
26 | Контрольное событие 2.2.1.2. Создана сеть базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов в субъектах Российской Федерации | Черноскутова И.А. Директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
27 | Мероприятие 2.2.2. Создание ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на базе образовательных организаций высшего образования (не менее 21 центра) | Соболев А.Б. Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Созданы ресурсные учебно-методические центры по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на базе образовательных организаций высшего образования (не менее 21 центра) | Создана и реализует деятельность сеть РУМЦ из 16 РУМЦ, созданных на базе вузов, подведомственных Минобрнауки России (приказ № 1021 от 201.10.2017 г.), 1 РУМЦ на базе ФГБОУ ВО «Российская государственная специализированная академия» (приказ Минкультуры России от 15 мая 2018 г. № 705), 1 РУМЦ на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма» (приказ Минспорта России от 15 мая 2018 г. № 451), 1 РУМЦ базе ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» (приказ Минтранса России от 1 июня 2018 г. № 217), 1 РУМЦ на базе ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет» (приказ Минздрава России от 5 июля 2018 г.№ 417), приказ Минсельхоза России о создании РУМЦ в Минобрнауки России не поступал.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 2.2.2.1. и КС 2.2.2.2 В связи со вступлением в силу Указа Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти», которым Министерство образования и науки Российской Федерации преобразовано в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, а также принимая во внимание процесс формирования штата Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, завершение процесса подготовки и регистрации приказов о примерном порядоке организации взаимодействия ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с образовательными организациями высшего образования по вопросам обеспечения доступности и качества высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и о примерном положении о ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательной организации высшего образования запланировано на 2019 г. Одновременно необходимо отметить, что нарушение сроков контрольных событий не повлияло на результат реализации мероприятия, так создана и реализует деятельность сеть РУМЦ из 16 РУМЦ, созданных на базе вузов, подведомственных Минобрнауки России (приказ № 1021 от 201.10.2017 г.), 1 РУМЦ на базе ФГБОУ ВО «Российская государственная специализированная академия» (приказ Минкультуры России от 15 мая 2018 г. № 705), 1 РУМЦ на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма» (приказ Минспорта России от 15 мая 2018 г. № 451), 1 РУМЦ базе ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» (приказ Минтранса России от 1 июня 2018 г. № 217), 1 РУМЦ на базе ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет» (приказ Минздрава России от 5 июля 2018 г.№ 417).
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Не требуются
28 | Контрольное событие 2.2.2.1. Определен примерный порядок организации взаимодействия ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с образовательными организациями высшего образования по вопросам обеспечения доступности и качества высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказ Минобрнауки России) | Соболев А.Б. Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России | X | X | 2018-12-31 | X | X | X | X
29 | Контрольное событие 2.2.2.2. Определено примерное положение о ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательной организации высшего образования (утвержден приказ Минобрнауки России) | Соболев А.Б. Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России | X | X | 2018-12-31 | X | X | X | X
30 | Контрольное событие 2.2.2.3. Создана сеть ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на базе образовательных организаций высшего образования | Соболев А.Б. Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
30 | Мероприятие 2.2.3. Проведение репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Объективная оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации | Репрезентативные социологические исследования по оценке уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации, проведены в установленные сроки. Исполнитель - ООО «Стратегия» (ИНН 3702168610) в рамках Государственного контракта от 07.08.2018 № 0195100000318000079-0440942-03 (протокол заседания Единой комиссии по осуществлению закупок Минтруда России от 09.07.2018 № 2/0195100000318000079 по итогам аукциона в электронной форме, идентификационный код закупки 181771091497177100100101090017320244), услуги по подготовке и проведению указанного исследования приняты - акт приемки услуг по контракту от 30.11.2018 (направлен Исполнителю письмом Минтруда России от 19.12.2018 № 13-3/10/В-10262).
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 2.2.3.1 Государственный контракт от 07.08.2018 № 0195100000318000079-0440942-03 заключен в соответствии с протоколом заседания Единой комиссии по осуществлению закупок Минтруда России от 09.07.2018 № 2/0195100000318000079 по итогам аукциона в электронной форме (Извещение от 25.06.2018 № 0195100000318000079, идентификационный код закупки 181771091497177100100101090017320244). Нарушение сроков наступления контрольного события связано с внесением изменений в План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов. При этом, в целях эффективности использования бюджетных средств, в техническое задание на оказание данных услуг также учтено проведение оценки удовлетворенности получателей услуги по протезированию в стационарах сложного протезирования (по результатам оценки качества оказания услуг) для выявления показателя эффективности использования субсидии исходя из степени достижения плановых показателей результативности предоставления субсидии стационарам сложного протезирования, что повлекло смещение сроков проведения конкурсных процедур, а также этапом внутреннего согласования технической документации. Нарушение сроков контрольного события 2.2.3.1 не повлияло на конечные сроки мероприятия 2.2.3 - мероприятие 2.2.3 реализовано в установленный срок.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Не требуются
31 | Контрольное событие 2.2.3.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-06-30 | X | 2018-08-07 | X | X
32 | Контрольное событие 2.2.3.2. Проведена оценка эффективности работы применяемых методов по повышению уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-19 | X | X
33 | Мероприятие 2.2.4. Предоставление из федерального бюджета субсидий стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-03-17 | 2020-12-31 | 2018-03-17 | X | Реализация права инвалидов на реабилитацию | Заключено Соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета стационарам сложного протезирования федерального государственного унитарного предприятия «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах от 29 октября 2018 г. № 149-11-2018-001. На счет открытый ФГУП "Московское ПрОП" Минтруда России в отделении ПАО Сбербанк России перечислены средства в размере 209291250,00 руб. в соответствии с заявкой ФГУП "Московское ПрОП" Минтруда России.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Задержка срока выполнения КС 2.2.4.1, связана с отсутствием заявок от организаций, в составе которых имеются стационары сложного протезирования для инвалидов, на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с оплатой лдней пребывания инвалидов в стационарах. Заявка на предоставление субсидии поступила от ФГУП "Московское ПрОП" МИнтруда России 2 октября 2018 г. Поздний срок предоставления заявки в свою очередь обусловлен сложностями в получении ФГУП "Московское ПрОП" Минтруда России справки из территориального органа Федеральной налоговой службы по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, подтверждающей отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которая является основным условием предоставления данной субсидии.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2018 г. № 1569 внесены изменения в Правила предоставления в 2018 – 2020 годах субсидий из федерального бюджета стационарам сложного протезирования на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2017 г. № 314 в части установления возможности предоставления справки территориального органа Федеральной налоговой службы об отсутствии задолженности на более на дату не ранее чем 15-е число месяца предшествующего месяцу заключения соглашения, для обеспечения погашения задолженности образовавшейся на 1-е число месяца.
34 | Контрольное событие 2.2.4.1. Произведена оплата дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-08-01 | X | 2018-10-29 | X | X
35 | Мероприятие 2.2.5. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-03-17 | 2020-12-31 | 2018-03-17 | X | Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации | Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на 2018 год на мероприятия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) предусмотрено 30 506,7 млн. рублей. (Фонду социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) – 26 474,6 млн. рублей, субъектам Российской Федерации исполняющим часть переданных полномочий Российской Федерации по обеспечению инвалидов ТСР – 4 032,1 млн. рублей). Также, федеральным законом от 3 июля 2018 года № 193-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Фонду дополнительно предусмотрено на мероприятия по обеспечению инвалидов ТСР средств федерального бюджета в размере 740,9 млн. рублей, что в общем объеме Фонду составил 27 215,5 млн. рублей. Таким образом, общий объем средств федерального бюджета на 2018 год на мероприятия по обеспечению инвалидов ТСР в целом по Российской Федерации составил 31 247,6 млн. рублей. Сумма средств федерального бюджета, израсходованных субъектами Российской Федерации исполняющим часть переданных полномочий Российской Федерации по обеспечению инвалидов ТСР составила в 2018 году 3 999,1 млн. рублей, Фондом социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) - 27 947,1 (с учетом переходящих остатков 2017 года в размере 1 140,6 млн. рублей). Таким образом, общий объем средств федерального бюджета, израсходованных на обеспечение инвалидов ТСР в 2018 году составил 31 946,2 млн. рублей, (с учетом переходящих остатков Фонда в 2017 году в размере 1 140,6 млн. рублей). В отношении 2018 года плановое значение показателя "Уровень обеспеченности инвалидов техническими средствами реабилитации" составляет 98%, Минтрудом России ведется работа по оценке его фактического значения. Фактические данные по итогам 2018 года будут получены на основании обобщения статистических сведений по форме 1-собес (ТСР) «Сведения об обеспеченности инвалидов техническими средствами реабилитации, а также ветеранов протезами и протезно-ортопедическими изделиями» до 21 апреля 2018 г. (приказ Росстата от 02.10.2015 № 456).
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
36 | Контрольное событие 2.2.5.1. Оказана услуга по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
37 | Мероприятие 2.2.6. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-03-17 | 2020-12-31 | 2018-03-17 | X | Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Выплата компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществлена 11 382 получателям, что составило 100% от количества обратившихсяза ее получением граждан. По состоянию на 31.12.2018 кассовое исполнение составило 29 794 076,10 рублей, что составило 80,5% от общего объема средств, предусмотренных федеральным бюджетом на 2018 год.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
38 | Контрольное событие 2.2.6.1. Произведены выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X
39 | Основное мероприятие 2.3 Повышение квалификации специалистов в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России Томилова М.В. заместитель Министра Минспорт России | X | 17.03.2011 | 31.12.2020 | 17.03.2011 | X | Обучение специалистов психолого-медико-педагогических комиссий новым классификациям и критериям для формирования заключений ; профессиональная подготовка специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс (не менее 225 специальстов ежегодно) | X
40 | Мероприятие 2.3.1. Обучение специалистов психолого-медико-педагогических комиссий новым классификациям и критериям для формирования заключений | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Обучение специалистов психолого-медико-педагогических комиссий новым классификациям и критериям для формирования заключений | В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти», согласно которому Министерство образования и науки Российской Федерации преобразовано в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Необходимые работы по подготовке к проведению конкурсных процедур в соответствии с Федеральный законом от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" были проведены. В связи с реорганизационными мероприятиями ЛБО Министерства просвещения Российской Федерации на реализацию мероприятий в рамках Программы были доведены в ноябре 2018 г. Поскольку оставшиеся для исполнения работ, предполагаемых в рамках данного мероприятия, сроки не позволили бы качественно и в полном объеме осуществить реализацию данного проекта, было принято решение не объявлять его.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти», согласно которому Министерство образования и науки Российской Федерации преобразовано в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Необходимые работы по подготовке к проведению конкурсных процедур в соответствии с Федеральный законом от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" были проведены. В связи с реорганизационными мероприятиями ЛБО Министерства просвещения Российской Федерации на реализацию мероприятий в рамках Программы были доведены в ноябре 2018 г. Поскольку оставшиеся для исполнения работ, предполагаемых в рамках данного мероприятия, сроки не позволили бы качественно и в полном объеме осуществить реализацию данного проекта, было принято решение не объявлять его.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Не требуются
41 | Контрольное событие 2.3.1.1. Заключен государственный контракт на проведение курсов повышения квалификации специалистов психолого-медико-педагогических комиссий новым классификациям и критериям для формирования заключений | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России | X | X | 2018-09-30 | X | X | X | X
42 | Контрольное событие 2.3.1.2. Обучены специалисты психолого-медико-педагогических комиссий новым классификациям и критериям для формирования заключений | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России | X | X | 2018-12-31 | X | X | X | X
43 | Мероприятие 2.3.2. Обучение специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения | Томилова М.В. заместитель Министра Минспорт России | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Профессиональная подготовка специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс (не менее 225 специальстов ежегодно) | Заключен государственный контракт, от 1 августа 2018 года № 142 на общую сумму 1 909,9 тыс. рублей, с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф .Лесгафта, Санкт-Петербург», на оказание услуг по обучению специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения. Согласно государственному контракту курсы прошли в 3-х субъектах Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, Тамбовская область, Республика Башкортостан), где было обучено 235 специалистов.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
44 | Контрольное событие 2.3.2.1. Обучены специалисты, обеспечивающие учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения | Томилова М.В. заместитель Министра Минспорт России | X | X | 2018-11-30 | X | 2018-11-30 | X | X
45 | Основное мероприятие 2.4 Оказание государственной поддержки общественным организациям инвалидов и иным некоммерческим организациям | Черноскутова И.А. Директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2011-01-01 | 31.12.2020 | 01.01.2011 | X | Проведение конкурсов профессионального мастерства "Abilympics"; создание эффективной системы профессиональной ориентации и мотивации инвалидов к получению рабочих профессий; социальная реабилитация и содействие трудоустройству инвалидов Обеспечение уставной деятельности общероссийских общественных организаций инвалидов Финансовая поддержка отельных общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | X
46 | Мероприятие 2.4.1. Информационная и организационная поддержка программы развития «Абилимпикс» в части создания новой эффективной системы профессиональной ориентации, мотивации, социальной реабилитации и трудоустройства людей с инвалидностью | Черноскутова И.А. Директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Проведение конкурсов профессионального мастерства "Abilympics"; создание эффективной системы профессиональной ориентации и мотивации инвалидов к получению рабочих профессий; социальная реабилитация и содействие трудоустройству инвалидов | Государственный контракт от 10.07.2018 г. № 06.Р04.11.001 Обеспечена информационная и организационная поддержка программы развития «Абилимпикс» в части создания новой эффективной системы профессиональной ориентации, мотивации, социальной реабилитации и трудоустройства людей с инвалидностью.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
47 | Контрольное событие 2.4.1.1. Заключен государственный контракт на оказание услуг по разработке и реализации эффективной системы профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению рабочих профессий через организацию системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью с учетом передового международного опыта Международной Федерации Абилимпикс (International Abilympic Federation) | Черноскутова И.А. Директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России | X | X | 2018-09-30 | X | 2018-07-10 | X | X
48 | Мероприятие 2.4.2. Предоставление из федерального бюджета субсидий на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-03-17 | 2020-12-31 | 2018-03-17 | X | Обеспечение уставной деятельности общероссийских общественных организаций инвалидов | Принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2017 г. № 2856-р. Оказана поддержка 4 общероссийским общественным организациям инвалидов (Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» соглашение от 09.02.2018 № 149-10-2018-005, Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих» соглашение от 12.02.2018 № 149-10-2018-003, Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» соглашение от 12.02.2018 № 149-10-2018-004, Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» соглашение от 12.02.2018 № 149-10-2018-002).
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
49 | Контрольное событие 2.4.2.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-03-01 | X | 2018-02-12 | X | X
50 | Контрольное событие 2.4.2.2. Оказана финансовая поддержка общероссийским общественным организациям инвалидов на реализацию мероприятий, направленных на решение социальных проблем инвалидов в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также на укрепление материально-технической базы этих организаций | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
51 | Мероприятие 2.4.3. Оказание государственной поддержки отдельным общественным и иным некоммерческим организациям в части поддержки реабилитационных центров для инвалидов, а также школ подготовки собак-проводников | Петрова С.В. Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруд России | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Финансовая поддержка отельных общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | В соответствии с приложением 40 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" от 05.12.2018 № 362-ФЗ субсидии из федерального бюджета представлены 2 общественным организациям: Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" в объеме 270 003,3 тыс. рублей и Автономная некоммерческая организация "Учебно-кинологический центр "Собаки - помощники инвалидов" 5 976,0 тыс.рублей.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
52 | Контрольное событие 2.4.3.1. Оказана государственная поддержка отдельным общественным и иным некоммерческим организациям в части поддержки реабилитационных центров для инвалидов, а также школ подготовки собак-проводников | Петрова С.В. Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруд России | X | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
53 | Основное мероприятие 2.5 Реализация мероприятий, направленных на формирование современной отечественной отрасли производства товаров для инвалидов, в том числе средств реабилитации | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | X | Подготовка специалистов протезно-ортопедической отрасли, а также проведение курсов переподготовки и повышения квалификации для работников протезно-ортопедических предприятий | X
54 | Мероприятие 2.5.1. Cоздание на базе колледжей-интернатов, подведомственных Минтруду России, центра подготовки по обучению техников-протезистов подходам к протезированию и протезостроению | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Подготовка специалистов протезно-ортопедической отрасли, а также проведение курсов переподготовки и повышения квалификации для работников протезно-ортопедических предприятий | Согласно требований к специальности 12.02.08. Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника в соответствии с договорами осуществлена поставка в ФКПОУ "НГГТКИ" Минтруда России типового учебного оборудования, включая станки, мебель, наглядные пособия и учебную литературу. В указанном учреждении создан центр подготовки по обучению техников-протезистов подходам к протезированию и протезостроению.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Не требуются
55 | Контрольное событие 2.5.1.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг по поставке специализированного оборудования | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-09-30 | X | 2018-09-25 | X | X
56 | Контрольное событие 2.5.1.2. На базе федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Минтруда России, созданы центры подготовки по обучению техников-протезистов подходам к протезированию и протезостроению | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
57 | Основное мероприятие 2.6 Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | X | Проведение пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | X
58 | Мероприятие 2.6.1. Реализация в двух субъектах Российской Федерации пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Проведение пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Отработка подходов по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на уровне субъекта Российской Федерации | Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждено распределение субсидий на софинансирование расходов на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов на 2018 год (между Пермским краем и Свердловской областью) (Таблица 53 приложения 33). Соглашения о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета заключены: соглашение с Пермским краем заключено 30 января 2018 г. № 149-082018-061, соглашение с Свердловской область заключено 30 января 2018 г. № 149-08-2018-062. Проведен пилотный проект в 2 субъектах Российской Федерации по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. По итогам проекта пилотными регионами представлен отчет, содержащий результаты, достигнутые за период реализации пилотного проекта; анализ факторов, повлиявших на ход реализации пилотного проекта; сведения о реализации мероприятий, включенных в программу субъекта Российской Федерации; оценку эффективности реализации программы субъекта Российской Федерации; сведения о принятых в ходе реализации пилотного проекта нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, регулирующих деятельность по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; предложения по внесению изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 2.6.1.1 и КС 2.6.1.2 Нарушение установленного срока не повлияло на ход реализации мероприятия. Мероприятие выполнено полностью и в установленные сроки.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Не требуются
59 | Контрольное событие 2.6.1.1. Определено распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, участвующим в пилотном проекте по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, для реализации мероприятий, направленных на отработку подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-01-15 | X | 2017-12-05 | X | X
60 | Контрольное событие 2.6.1.2. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для реализации мероприятий, направленных на отработку подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-03-01 | X | 2018-01-30 | X | X
61 | Контрольное событие 2.6.1.3. Отработаны подходы к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
62 | Мероприятие 2.6.2. Реализация в субъектах Российской Федерации мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Отработка подходов по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на уровне субъекта Российской Федерации | Заседание Координационного совета по контролю за реализацией государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы состоялось 06.07.2018 (протокол от 06.07.2018 № 32). На заседании принято решение о необходимости доработки проектов региональных программ всеми субъектами Российской Федерации в срок до 30.07.2018. По итогам повторного рассмотрения представленных субъектами Российской Федерации проектов региональных программ принято решение о поддержке 18 проектов региональных программ (протокол от 20.08.2018 № 32/1). Федеральным законом от 29ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждено распределение субсидий на софинансирование расходов на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов на 2019 год (между 18 субъектами Российской Федерации).
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 2.6.1.1 и КС 2.6.1.2 Нарушение установленного срока не повлияло на ход реализации мероприятия. Мероприятие выполнено полностью и в установленные сроки.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Не требуются
63 | Контрольное событие 2.6.2.1. Определены программы субъектов Российской Федерации,софинансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-07-01 | X | 2018-08-20 | X | X
64 | Контрольное событие 2.6.2.2. Определено распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 2019-01-01 | X | 2018-11-29 | X | X
66 | Контрольное событие 2.6.2.3. Обеспечена поддержка программ субъектов Российской Фдереации по формиравнию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2019-12-31 | X | X | X | X
Подпрограмма 3. Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы
1 | Основное мероприятие 3.1 Совершенствование организации и проведения медико-социальной экспертизы | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России Абрамов А.В. Руководитель Росстандарт Дроздов А.В. Председатель Правления ПФР | X | 17.03.2011 | 31.12.2020 | 17.03.2011 | X | Объективная оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы Организация деятельности рабочей группы по контролю за ходом реализации пилотного проекта по отработке подходов при апробации новых классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы детей Внедрение электронной системы управления очередью в учреждениях медико-социальной экспертизы, оптимизация управления потоком посетителей, повышение качества предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы Рзработка (актуализация) национальных стандартов, направленных на совершенстование медико-социальной экспертизы; повышение эффективности государственного управления в области оказания услуг инвалидам и их социального обеспечения | X
2 | Мероприятие 3.1.1. Проведение репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Объективная оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы | Заключен государственный контракт № 0195100000318000056-0440942-02 от 30.05.2018 на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе. В 2018 году всего было опрошено более трех тысяч респондентов в 17 регионах. По результатам проведенного социологического исследования было выявлено, что в абсолютном большинстве регионов сроки предоставления государственной услуги в бюро МСЭ не превышают нормативно установленные. Респонденты вне зависимости от цели обращения в учреждение довольно высоко оценивают корректность и вежливость специалистов учреждения при прохождении медико-социальной экспертизы (93% опрошенных дали положительные оценки данному критерию). Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе, в общем числе граждан, прошедших освидетельствование в учреждениях медико-социальной экспертизы составила 90,1%. Услуги услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе приняты - акт приемки услуг от 25.12.2018
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 3.1.1.2. Нарушение сроков наступления контрольного события свзано с уточнением в техническом задании на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качесвтом предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертиз субъектов РФ, в которых проводлось исследвоание, и включением в него регионов Дальневосточного Федерального округа. Нарушение сроков контрольного события 3.1.1.2 не повлияло на конечные сроки мероприятия 3.1.1, которое реализовано в установленный срок.
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
3 | Контрольное событие 3.1.1.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуги по седико-социальной экспертизе, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-05-31 | X | 2018-05-30 | X | X
4 | Контрольное событие 3.1.1.2. Проведена оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-09-30 | X | 2018-12-13 | X | X
5 | Меропряитияе 3.1.2. Организация деятельности рабочей группы по контролю за ходом реализации пилотного проекта по отработке подходов при апробации критериев, используемых при определении степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-05 | Организация деятельности рабочей группы по контролю за ходом реализации пилотного проекта по отработке подходов при апробации новых классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы детей | В соответствии с заключенным государственным контрактом № 0195100000318000076 от 10.07.2018 на оказание услуг по организации деятельности рабочей группы по контролю за ходом реализации пилотного проекта по отработке подходов при апробации критериев, используемых при определении степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний осуществлены выезды рабочей группы по контролю за ходом пилотного проекта в Свердловскую область и Ставропольский край.
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
6 | Контрольное событие 3.1.2.1. Организована деятельность рабочей группы по контролю за ходом реализации пилотного проекта по отработке подходов при апробации критериев, используемых при определении степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-05 | X | X
7 | Мероприятие 3.1.3. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Внедрение электронной системы управления очередью в учреждениях медико-социальной экспертизы, оптимизация управления потоком посетителей, повышение качества предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы | В соответствии с заключенным государственным контрактом от 16.10.2018 № 0195100000318000101-0440942-01 организован сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг 42 федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, расположенными в Центральном, Северо-Западном, Приволжском федеральных округах. В результате проведения независимой оценки качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы рассчитаны значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
8 | Контрольное событие 3.1.3.1. Организован сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-14 | X | X
9 | Контрольное событие 3.1.3.2. Проведена оценка качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-14 | X | X
10 | Мероприятие 3.1.4. Внедрение электронной системы управления очередью в учреждениях медико-социальной экспертизы | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Внедрение электронной системы управления очередью в учреждениях медико-социальной экспертизы, оптимизация управления потоком посетителей, повышение качества предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы | Закупка оборудования в целях внедрения в учреждения медико-социальной экспертизы механизма управления электронной очередью осуществляется Минтрудом России поэтапно, начиная с 2017 года, с учетом доведенных до Минтруда России лимитов бюджетных обязательств. В 2018 году финансирование на закупку соответствующего оборудования доведено до 5 учреждений медико-социальной экспертизы, в которых внедрена электронная система управления очередью.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
11 | Контрольное событие 3.1.4.1. Учреждения медико-социальной экспертизы оснащены оборудованием с целью оптимизации управления потоком посетителей, повышение качества предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-06-30 | X | 2018-06-30 | X | X
12 | Мероприятие 3.1.5. Разработка (актуализация) национальных стандартов, направленных на совершенстование медико-социальной экспертизы | Абрамов А.В. Руководитель Росстандарт | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Разработка (актуализация) национальных стандартов, направленных на совершенстование медико-социальной экспертизы | Государственный контракт № 130-180 от 04.10.2017 г. Лот 2.1.8 "Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области технических средств для инвалидов по программе совершенствования системы медико-социальной экспертизы", цена ГК 5 526 505 руб. Утверждены 9 национальных стандартов. Государственный контракт № 130-95 от 16.08.2018 г. Лот 2.1.8 «Разработка и подготовка к утверждению стандартов в области технических средств для инвалидов по программе совершенствования системы медико-социальной экспертизы, а также планов их внедрения», цена ГК 1 774 667,82, разработан 1 проект первой редакции стандарта.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
13 | Контрольное событие 3.1.5.1. Определены (актуализированы) национальные стандарты, направленные на совершенствование медико-социальной экспертизы | Абрамов А.В. Руководитель Росстандарт | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
14 | Мероприятие 3.1.6. Формирование и ведение федерального реестра инвалидов | Дроздов А.В. Председатель Правления ПФР Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Повышение эффективности государственного управления в области оказания услуг инвалидам и их социального обеспечения | Законопроект подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации (письмо 15.08.2018 №13-3/10/П-5735). 5 февраля 2019 года Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят в первом чтении проект федерального закона № 601926-7 «О внесении изменения в статью 5-1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», внесенный Правительством Российской Федерации. Принято постановление Правительства РФ от 05.12.2018 № 1482 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий и единовременной выплаты средств пенсионных накоплений", предусматривающее использование сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов для назначения и выплаты пенсий. Это позволило повысить эффективность деятельности территориальных органов ПФР при назначении пенсий инвалидам за счет сокращения срокам принятия ими соответствующих решений и минимизации рисков возможных злоупотреблений.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
15 | Контрольное событие 3.1.6.1. Законопроект, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в целях установления возможности получения документов, выдаваемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в рамках электронного межведомственного взаимодействия при получении государственных и муниципальных услуг инвалидами внесен в Правительство Российской Федерации | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-01-01 | X | 2018-08-15 | X | X
16 | Контрольное событие 3.1.6.2. Приняты порядки и регламенты в целях актуализации нормативно-правовой базы, необходимой для оказания инвалидам государственных и муниципальных услуг на основании сведений из федеральной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов" | Дроздов А.В. Председатель Правления ПФР | включено в план реализации государственной программы | X | 2019-01-01 | X | 2018-12-05 | X | X
17 | Контрольное событие 3.1.6.3. Введена в полномасштабное использование федеральная государственная информационная система "Федеральный реестр инвалидов" | Дроздов А.В. Председатель Правления ПФР | включено в план реализации государственной программы | X | 2020-01-01 | X | X | X | X
17 | Мероприятие 3.1.7. Разработка методических рекомендаций по определению потребности инвалида в реабилитации и абилитации на основе оценки ограничения жизнедеятельности с учетом социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-03 | Определение потребности инвалида в реабилитации и абилитации на основе оценки ограничения жизнедеятельности с учетом социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных | Утвержден приказ Минтруда России от 03.12.2018 № 765 " Об утверждении методических рекомендаций по определению потребности инвалида, ребенка-инвалида в мероприятиях по реабилитации и абилитации на основе оценки ограничения жизнедеятельности с учетом социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных".
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
18 | Контрольное событие 3.1.7.1. Определены методические рекомендации по определению потребности инвалида в реабилитации и абилитации на основе оценки ограничения жизнедеятельности с учетом социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных (приказ Минтруда России) | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-03 | X | X
19 | Основное мероприятие 3.2 Повышение квалификации специалистов учреждений медико-социальной экспертизы | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 07.03.2011 | 31.12.2020 | 07.03.2011 | X | Профессиональная переподготовка, проведение циклов общего и тематического повышения квалификаций; повышение квалификации специалистов учреждений медико-социальной экспертизы обучение специалистов учреждений медико-социальной экспертизы проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы | X
20 | Мероприятие 3.2.1. Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-03-07 | 2020-12-31 | 2018-03-07 | X | Профессиональная переподготовка, проведение циклов общего и тематического повышения квалификаций | Проведено обучение по курсам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов учреждений медико-социальной экспертизы в рамках государственных заданий подведомственных Минтруда России учреждений на 2018 и плановым период 2019 и 2020 г. ФГБУ "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Минтруда России обучено - 3 629 специалистов, ФГБУ «Санкт- Петербургский институт усовершенствования врачей экспертов» Минтруда России - обучено 1 397 человек. Также по курсу проведения дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по направлениям "Информационные технологии" и "Информационная безопасность"ФГБУ "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Минтруда России было обучено 389 IT-специалистов
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
24 | Контрольное событие 3.2.1.1. Проведено обучение специалистов учреждений медико-социальной экспертизы по дополнительным профессиональным программам | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
25 | Мероприятие 3.2.2. Проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы и реабилитации | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-03-07 | 2020-12-31 | 2018-03-07 | X | Проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы | ФГБУ "Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта" Минтруда России проведена 14 сентября 2018 г. научно-практические конференция «Комплексная реабилитация инвалидов: межведомственое взаимодействие", на которой были рассмотрены организационно-правовые аспекты разработки индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидовв современных условиях, проблемы и пути решения вопросов межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий. В данном мероприятии принятии участие специалисты медико-социальной экспертизы из всех субъектов РФ и специалисты, участвующие в реализации реабилитационных и абилитационных мероприятий. 13 сентября 2018 г. проведен II Национальный конгресс "Реабилитация - XXI век: традиции и инновации", на которой были рассмотрены теоретические и практические вопросы развития реабилитации и абилитации, в том числе ранней помощи: система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, результаты реализации пилотных проектов, технологии реабилитации и абилитации, подготовка кадров для реабилитации. В данном мероприятии приняли участи специалисты-реабилитологи
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
26 | Контрольное событие 3.2.2.1. Проведены конференции по проблемам медико-социальной экспертизы и реабилитации | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
27 | Основное мероприятие 3.3 Организация и проведение пилотных проектов в субъектах Российской Федерации | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2016-01-01 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 2018-12-31 | Выявление рисков при апробации новых подходов к проведению медико-социальной экспертизы в части установления инвалидности детям Выявление рисков при апробации новых подходов к установлению степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | X
28 | Мероприятие 3.3.1. Организация проведения пилотного проекта в 2 субъектах Российской Федерации по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы в части установления степени утраты профессиональной трудоспособности | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Выявление рисков при апробации новых подходов к установлению степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Проведен пилотный проект по отработке подходов при апробации критериев, используемых при определении степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - критерии), в ходе которого выявлены возможные риски при внедрении и использовании критериев, определены источники и факторы, влияющие на риски и разработаны меры по снижению рисков. По результатам пилотного проекта разработаны предложения по определению критериев при определении степени утраты.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
29 | Контрольное событие 3.3.1.1. Определены критерии, используемые федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы при определении степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (утвержден приказ Минтруда России) | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
30 | Мероприятие 3.3.2. Разработка классификаций и критериев, используемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан в возрасте до 18 лет | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-25 | Выявление рисков при апробации новых подходов к проведению медико-социальной экспертизы в части установления инвалидности детям | Выявленные в ходе пилотного проекта возможные риски при внедрении детских классификаций и критериев, используемых при установлании категории "ребенок-инвалид", обсуждены с главными внештатными специалистами Минздрава России. Классиификакции и критерии доработаны и утверждены приказом Минтруда России от 25.12.2018 № 837н "О внесении изменений в классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 1024н". Однако Минюстом России приказ № 837н был возвращен без государственной регистрации с рекомендацией по его отмене в связи со значительными по объему изменениями, вносимыми в приказ № 1024н и необходимостью полной переработки приказа № 1024н. В настоящее время, в соответствии с рекомендацией Минюста России организовано утверждение новых классификаций и критериев взамен действующих, утвержденных приказом № 1024н, предусматривающих утверждение двух отдельных приложений: по детям и по взрослым.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
31 | Контрольное событие 3.3.2.1. Определены классификации и критерии, используемые федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан в возрасте до 18 лет (утвержден приказ Минтруда России) | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-25 | X | X
32 | Основное мероприятие 3.4 Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы | Привезенцева С.В. Директор Финасового Департамента Минтруд России Уйба В.В. Руководитель ФМБА России | X | 17.03.2011 | 31.12.2020 | 17.03.2011 | X | Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы Рост заработной платы врачей и работников, предоставляющих медицинские услуги системы медико-социальной экспертизы, среднего и младшего медицинского персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг системы медико-социальной экспертизы | X
33 | Мероприятие 3.4.1. Обеспечение деятельности подведомственных Минтруду России и ФМБА России федеральных учреждений медико-социальной экспертизы | Привезенцева С.В. Директор Финасового Департамента Минтруд России Уйба В.В. Руководитель ФМБА России | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы | Обеспечена деятельность подведомственных Минтруду России и ФМБА России федеральных учреждений медико-социальной экспертизы в части оплаты коммунальных услуг, содержания имущества, арендной платы и прочих расходов, необходимых для функционирования указанных учреждений, а также поставки стационарных автоматизированных рабочих мест для оснащения структурных подразделений федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
34 | Контрольное событие 3.4.1.1. Обеспечена деятельность подведомственных Минтруду России и ФМБА России федеральных учреждений медико-социальной экспертизы в части оплаты коммунальных услуг, содержания имущества, арендной платы и прочих расходов, необходимых для функционирования указанных учреждений | Привезенцева С.В. Директор Финасового Департамента Минтруд России Уйба В.В. Руководитель ФМБА России | X | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
35 | Контрольное событие 3.4.1.2. Обеспечена адресная поставка стационарных автоматизированных рабочих мест для оснащения структурных подразделений федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
36 | Контрольное событие 3.4.1.3. Актуализирован порядок организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
37 | Контрольное событие 3.4.1.4. Определен стандарт оснащения структурных подразделений федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, осуществляющих освидетельствование лиц в возрасте до 18 лет, оборудованием для объективизации степени выраженности нарушенных функций с учетом возрастных особенностей, в том числе в игровой форме, в целях создания комфортных условий (утврежден приказ Минтруда России) | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-12-31 | X | 2018-09-25 | X | X
38 | Контрольное событие 3.4.1.5. Определен (актуализирован) порядок организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы (утврежден приказ Минтруда России) | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-12-31 | X | 2018-06-28 | X | X
39 | Мероприятие 3.4.2. Повышение оплаты труда медицинским работникам федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, подведомственных Минтруду России и ФМБА России | Привезенцева С.В. Директор Финасового Департамента Минтруд России Уйба В.В. Руководитель ФМБА России | X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 | X | Рост заработной платы врачей и работников, предоставляющих медицинские услуги системы медико-социальной экспертизы, среднего и младшего медицинского персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг системы медико-социальной экспертизы | Отношение средней заработной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе достигло 200%, отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе достигло 100%
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
40 | Контрольное событие 3.4.2.1. Достигнуты соответствующие показатели соотношения средней заработной платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала подведомственных Минтруду России и ФМБА России федеральных учреждений медико-социальной экспертизы к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъектам Российской Федерации | Привезенцева С.В. Директор Финасового Департамента Минтруд России Уйба В.В. Руководитель ФМБА России | X | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
41 | Мероприятие 3.4.3. Оплата труда работников главных бюро медико-социальной экспертизы, участвующих в реализации пилотного проекта по отработке подходов при апробации критериев, используемых при определении степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заблоеваний | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Реализация пилотного проекта по отработке по отработке подходов при апробации критериев, используемых при определении степени утраты профессиональной трудоспособности в резулььтатае несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Пилотный проект по отработке подходов при апробации критериев, используемых при определении степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний реализован. В соответствии с локальными актами главных бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области и Ставропольскому краю по плану оплаты труда работников учреждений, участвующих в реализации пилота, на основании размера планового фонда для начисления надбавки за интенсивность и результаты работы за выполнение основных работ по каждому этапу реализации пилота осуществлялась оплата специалистов.
42 | Контрольное событие 3.4.3.1. Проведен пилотный проект в 2 субъектах Российской Федерации по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы в части установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заблоеваний | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 2018-12-31 | X | 2018-12-31 | X | X
43 | Основное мероприятие 3.5 Укрепление материально-технической базы учреждений медико-социальной экспертизы | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 01.01.2013 | 2018-12-31 | 01.01.2013 | 2018-12-31 | Укрепление материально-технической базы учреждений медико-социальной экспертизы | X
44 | Мероприятие 3.5.2.Обеспечение учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации специальным диагностическим оборудованием для фиксирования параметров, максимально исключающих усмотрение экспертов и используемых для объективизации принимаемых решений | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Укрепление материально-технической базы учреждений медико-социальной экспертизы | Оснащение осуществляется в рамках приказа Минтруда России от 03.07.2013 №. 291н. Минтрудом России заключен государственный контракт на адресную поставку и установку лестницы с платформой и наклонной плоскостью для оценки функции передвижения в федеральные казенные учреждения медико-социальной экспертизы от 22.07.2016 № 0195100000316000109-0440942-04.Поставляемый поставщиком товар не соответствует требованиям государственного контракта (в части качества лестниц) в связи с чем оплата Минтрудом России не осуществлялась. Начиная с 2017 года и по настоящий момент в Арбитражном суде г. Москвы идет производство по делу ООО «Центр Алюминиевых Изделий» к Минтруду России о взыскании денежных средств за поставленный товар. Оснащение учреждений МСЭ лестницами будет осуществлено Минтрудом России после вступления в законную силу решения суда по указанному вопросу.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Указанное оборудование поставлено в учреждения МСЭ (по состоянию на 30.06.2018г. находится в Учреждениях на ответсвтенном хранении). С 2016 года и по настоящее время с Поставщиком ведется претензионная работа ( в судебном порядке) в части качества поставленного товара (имеются недостатки в виде нанесенной на поверхность лестниц колюще-режущей металлической стружки). Минтрудом России в 2016-2017 годах отказано поставщику в оплате указанного товара, в связи с чем, на 2018 год предусмотрены средства на закупку данного вида специального диагностического оборудования(предпологалось закупить новое оборудование). В 2018 году с учетом опредления суда рассматривается вопрос оплаты Минтрудом России поставленного Поставщиком товара за вычетом суммы, необходимой для устранения недостатков товара (судом не поддержана позиция Минтруда России об отказе в оплате поставщику товара, в связи с чем, заключить новый государственный контракт не предсталяется возможным).
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы
45 | Контрольное событие 3.5.2.1. Заключены государственные контракты для нужд учреждений медико-социальной экспертизы на поставку специального диагностического оборудования для фиксирования параметров, максимально исключающих усмотрение экспертов и используемых для объективизации принимаемых решений | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-06-30 | X | X | X | X
46 | Контрольное событие 3.5.2.2. Учреждения медико-социальной экспертизы обеспечены специальным диагностическим оборудованием | Лигомина Д.В. Врио Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 2018-09-30 | X | X | X | X