Приложение

к приказу Министерства труда   
и социальной защиты Российской Федерации

от 16 апреля 2019 г. № 258

**Детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения»   
на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов**

| **№**  **п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации (дата контрольного события)** | **Код бюджетной классификации** | **Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| 1. | Всего по государственной программе | - | Вовченко А.В. (Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | - | 01.01.2013 | 31.12.2024 | - | 65 510 733,6 | 67 183 715,6 | 67 397 775,6 |
| 2. | **Подпрограмма 1.  Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан** | - | Вовченко А.В. (Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | - | 01.01.2013 | 31.12.2024 | - | 61 251 979,1 | 63 269 928,5 | 63 390 407,2 |
| 3. | ОМ 1.1 Разработка нормативно-правовой и методической базы в сфере занятости населения | - | Вовченко А.В. (Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | Повышение эффективности государственного управления | 01.01.2013 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 4. | Мероприятие 1.1.1.  Подготовка предложений о внесении изменений в действующую нормативную правовую базу, регулирующую вопросы содействия занятости населения | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | Обеспечение доступности государственных услуг в области содействия занятости населения | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 5. | *Контрольное событие 1.1.1.1. Внесены изменения в федеральные государственные стандарты государственных услуг и государственных функций в области содействия занятости населения в связи с изменениями законодательства Российской Федерации* | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 6. | *Контрольное событие 1.1.1.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (в части уточнения условий признания граждан безработными и условий осуществления социальных выплат)* | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 7. | *Контрольное событие 1.1.1.3. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы¸ Правила регистрации безработных граждан и требования к подбору подходящей работы* | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 28.02.2019 | - | - | - | - |
| 8. | ОМ 1.2 Реализация мероприятий активной политики занятости населения, включая мероприятия по развитию трудовой мобильности | - | Вовченко А.В. (Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | Предотвращение роста напряженности на рынке труда, поддержа­ние социальной стабильности в обществе;  минимизация уровней общей и регистрируемой безработицы;  развитие государственной службы занятости населения как эффективного посредника между работодателями и гражданами, ищущими работу; повышение мобильности трудовых ресурсов; обеспечение потребности экономики в рабочей силе;  повышение доступности информации о рынке труда, профессиях, вакансиях, возможностях обучения для выпускников и обучающихся; повышение эффективности ярмарок вакансий и других услуг в сфере занятости, направленных на трудоустройство молодежи | 01.01.2013 | 31.12.2024 | всего | 582 632,4 | 228 632,4 | 228 632,4 |
| 150 0401  07 1 02 54780 521 | 500 000 | 150 000 | 150 000 |
| 150 0401  07 1 02 92022 242 | 5 150 | 1 150 | 1 150 |
| 150 0401  07 1 02 92022 244 | 90 | 90 | 90 |
| 150 0401  07 1 02 93495 880 | 59,1 | 59,1 | 59,1 |
| 150 0410  07 1 02 90019 242 | 77 333,3 | 77 333,3 | 77 333,3 |
| 9. | Мероприятие 1.2.1.  Оказание государственных услуг в соответствии с законодательством о занятости населения | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | Обеспечение полноты предоставления и исполнения установленных Законом о занятости населения  государственных услуг и государственных функций в области содействия занятости населения в соответствии с федеральными государственными стандартами государственных услуг и государственных функций | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 10. | *Контрольное событие 1.2.1.1. Подготовлена аналитическая информация о предоставлении органами службы занятости населения государственных услуг в соответствии с законодательством о занятости населения* | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 08.04.2019 08.04.2020 08.04.2021 | - | - | - | - |
| 11. | *Контрольное событие 1.2.1.2. Проведена оценка качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения* | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 28.02.2019 31.08.2019 29.02.2020 31.08.2020 28.02.2021 31.08.2021 | - | - | - | - |
| 12. | Мероприятие 1.2.2.  Мониторинг высвобождения работников организаций в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников организаций в разрезе субъектов Российской Федерации | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | Оперативное отслеживание ситуации на рынке труда, принятие превентивных мер по выявлению случаев напряженности на рынке труда и ее снижению | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 13. | *Контрольное событие 1.2.2.1. Подготовлена аналитическая информация по результатам проведения мониторинга высвобождения работников организаций в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников организаций в разрезе субъектов Российской Федерации* | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 14. | Мероприятие 1.2.3.  Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения (в части мероприятий, направленных на повышение мобильности трудовых ресурсов) | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | Повышение  мобильности  трудовых ресурсов | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 150 0401  07 1 02 54780 521 | 500 000 | 150 000 | 150 000 |
| 15. | *Контрольное событие 1.2.3.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения на плановый год (в части мероприятий, направленных на повышение мобильности трудовых ресурсов)* | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021 | - | - | - | - |
| 16. | *Контрольное событие 1.2.3.2. Осуществлено софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов* | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 17. | Мероприятие 1.2.4.  Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения (в части мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ) | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | Снижение напряжен­ности на рынке труда в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, поддержка занятости наиболее нуждающихся категорий населения, повышение мобильности трудовых ресурсов | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 18. | *Контрольное событие 1.2.4.1. Подготовлены предложения о реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, на плановый год* | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 30.10.2019 | - | - | - | - |
| 19. | Мероприятие 1.2.5.  Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения (в части мероприятий, направленных на повышение занятости молодежи - организацию стажировок выпускников и наставничество) | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | Снижение уровня безработицы молодежи | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 20. | *Контрольное событие 1.2.5.1. Подготовлены предложения на плановый год о реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на повышение занятости  молодежи* | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 30.10.2019 | - | - | - | - |
| 21. | Мероприятие 1.2.6.  Мониторинг реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | Определение результативности использования субсидии из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, повышение эффектив­ности реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 22. | *Контрольное событие 1.2.6.1. Проведена оценка эффективности расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на дополнительные мероприятия в сфере занятости населения (в части мероприятий, направленных на повышение мобильности трудовых ресурсов)* | 1 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.01.2019 31.01.2020 31.01.2021 | - | - | - | - |
| 23. | *Контрольное событие 1.2.6.2. Проведена оценка эффективности расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на дополнительные мероприятия в сфере занятости населения (в части мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ)* | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.01.2019 | - | - | - | - |
| 24. | Мероприятие 1.2.7.  Развитие информационных систем в сфере занятости населения | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | Повышение доступности и качества предоставления государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 150 0410  07 1 02 90019 242 | 77 333,3 | 77 333,3 | 77 333,3 |
| 25. | *Контрольное событие 1.2.7.1. Проведены работы по развитию информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», сопровождению информационных систем Роструда в сфере занятости населения* | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 30.06.2019 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 26. | Мероприятие 1.2.8.  Реализация мероприятий по организации альтернативной гражданской службы | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | Обобщение практики применения и анализ причин нарушений законодательства по альтернативной гражданской службе, а также подготовка соответствующих предложений по его совершенствованию; | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 150 0401  07 1 02 92022 242 | 5 150 | 1 150 | 1 150 |
| 150 0401  07 1 02 92022 244 | 90 | 90 | 90 |
| 150 0401  07 1 02 93495 880 | 59,1 | 59,1 | 59,1 |
|  |  |  |  | принятие решений о переводе гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу, из одной организации в другую; подготовка плана направления граждан на альтернативную гражданскую службу |  |  |  |  |  |  |
| 27. | *Контрольное событие 1.2.8.1. Компенсированы расходы, связанные с реализацией прав граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, в соответствии с пунктом 8 статьи 19 Федерального закона "Об альтернативной гражданской службе"* | 1 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021 | - | - | - | - |
| 28. | *Контрольное событие 1.2.8.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в положение о порядке прохождения альтернативной гражданской службы* | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 28.02.2019 | - | - | - | - |
| 29. | *Контрольное событие 1.2.8.3. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменения в Правила представления федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений, связанных с организацией альтернативной гражданской службы, а также принятия специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти решений по вопросам участия указанных органов в организации альтернативной гражданской службы* | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 28.02.2019 | - | - | - | - |
| 30. | *Контрольное событие 1.2.8.4. Утвержден приказ Минтруда России «О внесении изменений в форму представления федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений, связанных с организацией альтернативной гражданской службы, утвержденную приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 982н»* | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 28.02.2019 | - | - | - | - |
| 31. | *Контрольное событие 1.2.8.5. Утвержден приказ Минтруда России «Об утверждении перечней  видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы»* | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 28.02.2019 | - | - | - | - |
| 32. | ОМ 1.4 Мониторинг  состояния рынка труда | - | Вовченко А.В. (Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | Информационно-аналитическое  обеспечение принятия  управленческих  решений | 01.01.2013 | 31.12.2024 | всего | 2 284,2 | 2 284,2 | 2 284,2 |
| 149 1005  07 1 04 90019 241 | 2 284,2 | 2 284,2 | 2 284,2 |
| 33. | Мероприятие 1.4.1.  Мониторинг ситуации на рынке труда субъектов Российской Федерации | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | Отслеживание  изменений региональных особенностей  рынка труда | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 34. | *Контрольное событие 1.4.1.1. Определен перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда* | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 31.05.2019 31.05.2020 31.05.2021 | - | - | - | - |
| 35. | *Контрольное событие 1.4.1.2. Подготовлены информационно-аналити­ческие материалы о ситуации на рынке труда, в том числе в разрезе субъектов Российской Федерации* | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 36. | Мероприятие 1.4.2.  Обеспечение функционирования АИС "Прогноз баланса трудовых ресурсов" | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | Информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих решений, обеспечение оперативности подготовки аналитических и справочных материалов | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 37. | *Контрольное событие 1.4.2.1. Выполнены работы по развитию и обеспечению эксплуатации АИС "Прогноз баланса трудовых ресурсов* | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 31.12.2019 30.04.2020 31.12.2020 30.04.2021 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 38. | Мероприятие 1.4.3.  Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | Ежегодная разработка прогноза баланса трудовых ресурсов, размещение его в общедоступной форме на сайте Минтруда России | 01.09.2019 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 39. | *Контрольное событие 1.4.3.1. Определена прогнозная численность трудовых ресурсов на 2020-2022 годы по разделам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности* | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 15.12.2019 | - | - | - | - |
| 40. | *Контрольное событие 1.4.3.2. Определена прогнозная численность трудовых ресурсов на 2021-2023 годы по разделам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности* | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 15.12.2020 | - | - | - | - |
| 41. | *Контрольное событие 1.4.3.3. Определена прогнозная численность трудовых ресурсов на 2022-2024 годы по разделам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности* | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 15.12.2021 | - | - | - | - |
| 42. | Мероприятие 1.4.4.  Проведение научно-исследовательских работ | - | Колбанов В.Ф. (директор  Департамента комплексного анализа и  прогнозирования Минтруда России) | Проведены научные исследования, подготовлены предложения, направленные на  совершенствование законодательства  Российской Федерации в сфере занятости  населения | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 149 1005  07 1 04 90019 241 | 2 284,2 | 2 284,2 | 2 284,2 |
| 43. | *Контрольное событие 1.4.4.1. Научно-исследовательские работы в сфере занятости населения в отчетном году  выполнены и приняты* | - | Колбанов В.Ф. (директор  Департамента комплексного анализа и  прогнозирования Минтруда России) | - | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 44. | ОМ 1.5 Социальные выплаты безработным гражданам и оптимизация критериев назначения и размеров пособия по безработице | - | Вовченко А.В. (Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | Поддержание доходов безработных граждан;  обеспечение адресности и повышение уровня социальной поддержки, предоставляемой безработным гражданам | 01.01.2013 | 31.12.2024 | всего | 53 393 155 | 54 319 956,8 | 54 309 956,8 |
| 150 1003  07 1 05 52900 530 | 53 393 155 | 54 319 956,8 | 54 309 956,8 |
| 45. | Мероприятие 1.5.1.  Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | Обеспечение социальных гарантий безработным гражданам | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 150 1003  07 1 05 52900 530 | 53 393 155 | 54 319 956,8 | 54 309 956,8 |
| 46. | *Контрольное событие 1.5.1.1. Определены исходные данные для расчета размеров субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов* | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 01.08.2019 | - | - | - | - |
| 47. | *Контрольное событие 1.5.1.2. Подготовлены бюджетные проектировки к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов"* | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 01.10.2019 | - | - | - | - |
| 48. | *Контрольное событие 1.5.1.3. Перечислены субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам  в 2019 году* | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 49. | *Контрольное событие 1.5.1.4. Определены исходные данные для расчета размеров субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов* | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 01.08.2020 | - | - | - | - |
| 50. | *Контрольное событие 1.5.1.5. Подготовлены бюджетные проектировки к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов"* | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 01.10.2020 | - | - | - | - |
| 51. | *Контрольное событие 1.5.1.6. Перечислены субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам  в 2020 году* | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 52. | *Контрольное событие 1.5.1.7. Определены исходные данные для расчета размеров субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов* | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 01.08.2021 | - | - | - | - |
| 53. | *Контрольное событие 1.5.1.8. Подготовлены бюджетные проектировки к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023  и 2024 годов"* | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 01.10.2021 | - | - | - | - |
| 54. | *Контрольное событие 1.5.1.9. Перечислены субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам  в 2021 году* | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 55. | Мероприятие 1.5.2.  Подготовка предложений по установлению размеров минимальной и максимальной величин пособия по безработице | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | Установление размеров социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 56. | *Контрольное событие 1.5.2.1. Определены размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год* | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 57. | *Контрольное событие 1.5.2.2. Определены размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год* | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 58. | *Контрольное событие 1.5.2.3. Определены размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2022 год* | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 59. | ОМ 1.6 Защита национального рынка труда от избыточного привлечения иностранной рабочей силы | - | Вовченко А.В. (Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | Обеспечение приоритетного права на трудоустройство граждан Российской Федерации | 01.01.2017 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 60. | Мероприятие 1.6.1.  Ежегодное установление допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность  в различных отраслях  экономики | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | Регулирование привлечения иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в различных отраслях экономики | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 61. | *Контрольное событие 1.6.1.1. Внесен в Правительство РФ проект постановления Правительства РФ, предусматривающий установление на соответствующий год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в различных отраслях экономики* | 1, 2 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 62. | Мероприятие 1.6.2.  Ежегодное определение потребности в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, и утверждение квот на соответствующий год | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | Обеспечение  удовлетворения  потребности работодателей в привлечении иностранных  работников | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 63. | *Контрольное событие 1.6.2.1. Внесен в Правительство РФ проект постановления Правительства РФ, предусматривающий определение потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и утверждении квот на соответствующий год* | 1 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 64. | Федеральный проект  "Цифровое государственное управление" (1.D6) | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | Обеспечено функционирование платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России".  Обеспечено взаимодействие между образовательными учреждениями, работодателями и студентами (выпускниками) при организации стажировок и практик посредством электронного документооборота.  Обеспечена интеграция с системами независимой оценки квалификации.  Обеспечено развитие современных методов получения и анализа информации о рынке труда с применением технологий «больших данных». Рост количества данных, обрабатываемых с применением технологий обработки "больших данных" в ИАС ОБВ "Работа в России" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | всего | 108 707,5 | 103 918,6 | 147 497,3 |
| 150 0410  07 1 D6 20300 242 | 108 707,5 | 103 918,6 | 147 497,3 |
| 65. | Мероприятие 1.D6.1.  Обеспечение функционирования платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы "Общероссийская база вакансий "Работа в России" | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | Обеспечено функционирование платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-анали­тической системы "Общероссийская база вакансий Работа в России" | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 150 0410  07 1 D6 20300 242 | 108 707,5 | 103 918,6 | 147 497,3 |
| 66. | *Контрольное событие 1.D6.1.1. Обеспечены законодательные, правовые, нормативно-технические и методические основы для создания подсистемы взаимодействия между образовательными учреждениями, работодателями и студентами/выпускниками при организации стажировок и практик. Разработана концепция подсистемы и технического задания.  Разработаны и модифицированы технические решения для программного обеспечения в соответствии с изменяющимися потребностями пользователей, включая редизайн портала ИАС ОБВ "Работа в России", развитие системы профориентационного  тестирования, создания личного кабинета рекрутера организации с сервисами (включая "боты") для взаимодействия с потенциальными кандидатами, в том числе, со студентами-выпускниками, модернизацию мобильного приложения ИАС ОБВ "Работа в России" в части реализации мобильного клиента ПОВСО, создание сервисов по интеграции с программными платформами по наставничеству  и волонтерству, работе с молодежью ("Лидеры России", "Молодые профессионалы "Профессии  будущего" и т.д.).* | 5 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 67. | *Контрольное событие 1.D6.1.2. Реализована подсистема взаимодействия между образовательными учреждениями, работодателями и студентами (выпускниками) при организации стажировок и практик. Проведена опытная эксплуатация подсистемы взаимодействия между образовательными учреждениями, работодателями и студентами (выпускниками) при организации стажировок и практик* | 1, 5 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 68. | *Контрольное событие 1.D6.1.3. Доработана по итогам опытной эксплуатации и введена в промышленную эксплуатацию подсистема взаимодействия между образовательными учреждениями, работодателями и студентами/выпускниками при организации стажировок и практик* | 5 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 69. | Мероприятие 1.D6.2.  Обеспечение взаимодействия между образовательными учреждениями, работодателями и студентами/выпускниками при организации стажировок и практик посредством электронного документооборота | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | Созданы механизмы и технологии для обеспечения юридически значимого электронного документооборота между образовательными учреждениями, работодателями и студентами при организации стажировок и практик. Размещена информация о 50 тыс. стажировок/практик у работодателей с помощью ИАС ОБВ "Работа в России" в 2019 г., о 70 тыс. - в 2020 г., о 100 тыс. - в 2021 г. Реализовано информационное пространство ("маркет-плейс") и механизмы для взаимодействия образовательных учреждений, работодателей и студентов старших курсов учебных заведений и выпускников, создан личный кабинет образовательного учреждения, доработаны личные кабинеты соискателя и работодателя, создан личный кабинет рекрутера организации. Модифицированы технические решения ИАС ОБВ "Работа в России", его мобильное приложение в части интеграции с программными платформами по наставничеству, работе с молодежью | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 70. | *Контрольное событие 1.D6.2.1. Реализация личных кабинетов центров оценки квалификации, советов по профессиональным квалификациям в информационно-аналитической системе Общероссийской базы вакансий "Работа в России" и информационного взаимодействия по импорту данных из реестра сведений о проведении независимой оценки квалификации  Национального агентства развития квалификаций, доработан сервис интеграции с государственным информационным ресурсом «Справочник профессий» и реализован сервис отражения подтверждения по сведениям, предоставляемым работодателями и соискателями* | 1, 5 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 71. | *Контрольное событие 1.D6.2.2. Проведен анализ и сбор предложений от Центров оценки квалификации и Советов по профессиональным квалификациям в части обеспечения информационного взаимодействия с системами независимой оценки квалификации и к развитию сервисов по оценке квалификации* | 5 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 72. | *Контрольное событие 1.D6.2.3. Доработан по итогам опытной эксплуатации и реализовано информационное взаимодействие с Реестром сведений о проведении независимой оценки квалификации Национального агентства развития квалификаций в части выгрузки сведений о подтверждении компетенций пользователей ИАС ОБВ «Работа в России», маркировки подтвержденных компетенций. Создан "навигатор" по независимой оценке квалификации, создан сервиса сопоставления сведений, полученных в ИАС ОБВ "Работа в России" из квалификационных реестров с компетенциями соискателей в ИАС ОБВ "Работа в России" с установлением подтверждения на квалификацию* | 5 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 73. | Мероприятие 1.D6.3.  Обеспечение интеграции с системами независимой оценки квалификации | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | Реализована возможность подтверждения сведений об имеющихся у соискателей квалификационных оценках (в том числе от Национального агентства развития квалификаций), предоставлены сервисные возможности получения комплексной информации (навигации) по осуществлению независимой оценки квалификации. Число уникальных посетителей сервиса, интегрированного с системами независимой оценки квалификации составит в 2019 г. не менее 1 млн. человек в год, в 2020 г. - не менее 3 млн. чел. в год и в 2021 г. - не менее 5 млн. чел. в год | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 74. | *Контрольное событие 1.D6.3.1. Обеспечено первичное накопление данных посетителей и зарегистрированных пользователей ИАС ОБВ «Работа в России» (траектории ("след"), действий соискателей и работодателей при трудоустройстве и подборе персонала, комплексных опросов по широкому охвату соискателей и работодателей, поведенческих портретов целевых групп в сети делового общения skillsnet по области поиска работы и т.д.). Создана концепция по реализации аналитических инструментов, основанных на современных методах получения и анализа информации о рынке труда с применением технологий «больших данных». Внедрены машиночитаемые данные в содержимое страниц портала ИАС ОБВ "Работа в России". Создан прототип, отражающий основные функции аналитических инструментов, основанных на современных методах получения и анализа информации о рынке труда с применением технологий «больших данных»* | 5 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 75. | *Контрольное событие 1.D6.3.2. Осуществлен сбор требований и предложений бизнес-сообщества, научных организаций по развитию аналитических инструментов, основанных на современных методах получения и анализа информации о рынке труда с применением технологий «больших данных»* | 5 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 76. | *Контрольное событие 1.D6.3.3. Создан сервис проактивного поведения пользователей информационно-аналитической системе Общероссийской базы вакансий "Работа в России", трансформации профессий и изучению тенденций скрытых закономерностей на рынке труда (1-я очередь)* | 1, 5 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 77. | Мероприятие 1.D6.4.  Обеспечено формирование и внедрение справочника и моделей компетенций с применением технологий сопоставления данных | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | Обеспечено формирование индивидуального паспорта достижений (квалификации и компетенций) соискателя. Реализована I очередь (введена в опытную эксплуатацию) сервисов ИАС ОБВ "Работа в России" по внедрению справочников и моделей компетенций | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 78. | *Контрольное событие 1.D6.4.1. Разработана концепция по реализации сервисов выявления связи между резюме и вакансиями, основанной на накопленной информации о фактических откликах и трудоустройстве с использованием машинного обучения, кластеризации, реализован механизм для создания профилей по различным целевым группам* | 5 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 79. | *Контрольное событие 1.D6.4.2. Осуществлена опытная эксплуатация сервисов выявления связи между резюме и вакансиями, основанной на накопленной информации о фактических откликах и трудоустройстве с использованием машинного обучения, кластеризации. Сбор предложений от служб занятости и представителей целевых групп* | 5 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 80. | *Контрольное событие 1.D6.4.3. Доработана по итогам опытной эксплуатации и введена в промышленную эксплуатацию I очередь сервисов по оптимизации подбора резюме и вакансий с использованием машинного обучения, кластеризации, включая профилирование лиц, ищущих работу* | 1, 5 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 81. | Мероприятие 1.D6.5.  Реализованы сервисы по оптимизации подбора резюме/вакансий с использованием машинного обучения, включая профилирование лиц, ищущих работу | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | Обеспечена возможность подбора резюме / вакансий с использованием машинного обучения, кластеризации, включая профилирование лиц, ищущих работу. Реализована I очередь сервисов по оптимизации подбора резюме / вакансий с использованием машинного обучения, кластеризации, включая профилирование лиц, ищущих работу. Сокращение времени на подбор вакансий / резюме: 2019 - 30%, 2020 - 50%, 2021 - 90% | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 82. | *Контрольное событие 1.D6.5.1. Реализована I очередь сервисов, обеспечивающих инструменты поддержки работодателей и соискателей с использованием человеко-машинных комплексов. Проведена опытная эксплуатация реализованных сервисов, осуществлен их ввод в промышленную эксплуатацию* | 5 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 83. | Мероприятие 1.D6.6.  Разработаны инструменты поддержки работодателей и соискателей с использованием человеко-машинных комплексов | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | Разработаны инструменты I очереди поддержки работодателей и соискателей с использованием человеко-машинных комплексов (экспертная поддержка составления резюме, экспертная помощь в подготовке к собеседованию, оценка качества резюме (или вакансии), оценка потенциальных возможностей соискателя для трудоустройства в выбранной сфере деятельности и т.д.) | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 84. | *Контрольное событие 1.D6.6.1. Разработана подсистема трудоустройства лиц, нуждающихся в поддержке государства в составе ИАС ОБВ "Работа в России" (реализация на ИАС ОБВ «Работа в России» функции передачи заявок от работодателей на подбор работников из числа лиц, нуждающихся в поддержке государства; функции поиска в банке специальных резюме кандидатов на вакансии работодателей для лиц, нуждающихся в поддержке государства; создание банка данных специальных резюме «Лица, нуждающиеся в поддержке государства», с возможностью заполнения информации об указанных лицах, их пожеланий по трудоустройству и предложений от работодателей, сведений об оказанных службой занятости населения государственных услугах и фактическом трудоустройстве). Создан сервис "Стандартизированное видеособеседование", видеотрансляций. Доработана ИАС ОБВ «Работа в России» в интересах поддержки мероприятий программы активной занятости для лиц предпенсионного возраста* | 5 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 85. | *Контрольное событие 1.D6.6.2. Сформирован перечень наиболее востребованных профессий для лиц, нуждающихся в поддержке государства, а также статистики и справочных данных по их трудоустройству. Выработаны рекомендации по трудоустройству посредством информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий "Работа в России". Проведена опытная эксплуатация подсистемы трудоустройства лиц, нуждающихся в поддержке государства в составе информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий "Работа в России"* | 1, 5 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 86. | Федеральный проект  "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" (1.L3) | - | Вовченко А.В. (Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | Формирование системы подготовки кадров, направленной на поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях; развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций в целях поддержки уровня занятости населения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | всего | 2 165 200 | 1 730 600 | 1 817 500 |
| 150 0401  07 1 L3 52910 540 | 600 000 | 400 000 | 400 000 |
| 150 0401  07 1 L3 55690 540 | 1 525 200 | 1 330 600 | 1 417 500 |
| 150 0401  07 1 L3 90019 244 | 40 000 | - | - |
| 87. | Мероприятие 1.L3.1.  Реализация мероприятия  по поддержке занятости  в части переобучения,  повышения квалификации работников предприятий  в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда |  | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | Переобучение,  повышение квалификации работников  предприятий – участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"  для реализации  мероприятий по  повышению  производительности труда | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 150 0401  07 1 L3 55690 540 | 1 525 200 | 1 330 600 | 1 417 500 |
| 88. | *Контрольное событие 1.L3.1.1. Подведены итоги мероприятий по поддержке занятости, проведенных в 2018 году* | 1, 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 20.02.2019 | - | - | - | - |
| 89. | *Контрольное событие 1.L3.1.2. Заключены соглашения между Рострудом и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на переобучение и повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда* | 1 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021 | - | - | - | - |
| 90. | *Контрольное событие 1.L3.1.3. Перечислены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение и повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда* | 1 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021 | - | - | - | - |
| 91. | *Контрольное событие 1.L3.1.4. Разработана и утверждена методология реализации мероприятий по трудоустройству высвобожденного персонала, определена организационно-правовая основа для реализации мероприятий* | 1, 5 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 01.10.2019 | - | - | - | - |
| 92. | *Контрольное событие 1.L3.1.5. Проведен анализ уровня трудоустройства работников предприятий, находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных), ранее участвовавших в национальном проекте, и сформированы выводы* | 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 01.02.2020 | - | - | - | - |
| 93. | *Контрольное событие 1.L3.1.6. Подведены итоги мероприятий по поддержке занятости, проведенных в 2019 году* | 1, 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 20.02.2020 | - | - | - | - |
| 94. | *Контрольное событие 1.L3.1.7. Подведены итоги мероприятий по поддержке занятости, проведенных в 2020 году* | 1, 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 20.02.2021 | - | - | - | - |
| 95. | Мероприятие 1.L3.2.  Реализация мероприятий по поддержке занятости в части развития инфраструктуры занятости и внедрения организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения в субъектах Российской Федерации - участниках проекта | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | Повышение эффективности службы занятости в субъектах Российской Федерации - участниках проекта, разработка единых требований к органам занятости населения для целей эффективности работы и приведения качества деятельности центров занятости населения к единым высоким стандартам | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 150 0401  07 1 L3 52910 540 | 600 000 | 400 000 | 400 000 |
| 150 0401  07 1 L3 90019 244 | 40 000 | - | - |
| 96. | *Контрольное событие 1.L3.2.1. Определены направления проведения аудита деятельности центров занятости населения в субъектах Российской Федерации* | 1, 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 01.02.2019 | - | - | - | - |
| 97. | *Контрольное событие 1.L3.2.2. Разработан проект единых требований к деятельности органов службы занятости, включая типовые решения и рекомендации для повышения эффективности работы центров занятости населения, стандарт модельного центра занятости насе­ления, регламенты работы центров занятости населения, внедрение и организационно-методическое соп­ровождение функционирования автоматизированных информационных систем, создание и обеспечение работы каналов связи, программа переобучения для сотрудников* | 1, 5 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 01.07.2019 | - | - | - | - |
| 98. | *Контрольное событие 1.L3.2.3. Проанализирована нормативная база, подготовлены предложения по единым требованиям к деятельности органов службы занятости, требования к сотрудникам, возможные механизмы мотивации* | 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 01.06.2019 | - | - | - | - |
| 99. | *Контрольное событие 1.L3.2.4. Проведены экспертные обсуждения с заинтересованными органами исполнительной власти, экспертами, сторонами социального партнерства по вопросу единых требований к деятельности органов службы занятости* | 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 01.06.2019 | - | - | - | - |
| 100. | *Контрольное событие 1.L3.2.5. Подготовлены предложения по внедрению указанных требований в пилотных субъектах Российской Федерации* | 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 01.06.2019 | - | - | - | - |
| 101. | *Контрольное событие 1.L3.2.6. Определен порядок и требования к обучению персонала органов службы занятости, а также к организации, осуществляющей это обучение* | 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 01.06.2019 | - | - | - | - |
| 102. | *Контрольное событие 1.L3.2.7. Определен перечень субъектов Российской Федерации для проведения пилотных проектов* | 1, 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 31.01.2019 | - | - | - | - |
| 103. | *Контрольное событие 1.L3.2.8. Определен порядок мониторинга реализации пилотных проектов, включая ответственных лиц, порядок взаимодействия, отслеживаемые показатели, выделены ресурсы* | 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 15.02.2019 | - | - | - | - |
| 104. | *Контрольное событие 1.L3.2.9. Утвержден перечень пилотных проектов в службах занятости населения в отобранных субъектах Российской Федерации* | 1, 5 | Кирсанов М.В. (директор  Департамента  занятости  населения  Минтруда России) | - | - | 23.03.2019 | - | - | - | - |
| 105. | *Контрольное событие 1.L3.2.10. Сформирована и утверждена методика расчета показателя оценки удовлетворенности соискателей и работодателей услугами органов занятости населения* | 1, 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 01.07.2019 | - | - | - | - |
| 106. | *Контрольное событие 1.L3.2.11. Определены требования к методике сбора и обработки информации об удовлетворенности получателей услуг центров занятости населения - соискателей и работодателей, а также периодичность оценки* | 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 01.06.2019 | - | - | - | - |
| 107. | *Контрольное событие 1.L3.2.12. Определен ответственный исполнитель проведения оценки удовлетворенности получателей услуг центров занятости населения - соискателей и работодателей, и проведены замеры базового уровня* | 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 01.07.2019 | - | - | - | - |
| 108. | *Контрольное событие 1.L3.2.13. Подготовлены предложения о расширении перечня получателей государственных услуг в области содействия занятости населения и порядке предоставления услуг в сфере занятости соискателям, не являющимся безработными* | 1, 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 01.03.2020 | - | - | - | - |
| 109. | *Контрольное событие 1.L3.2.14. Разработаны предложения для методических рекомендаций по профилированию получателей государственных услуг в области содействия занятости населения* | 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 01.03.2020 | - | - | - | - |
| 110. | *Контрольное событие 1.L3.2.15. Обновлены типовые решения и рекомендации* | 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 01.03.2020 | - | - | - | - |
| 111. | *Контрольное событие 1.L3.2.16. Подведены итоги пилотирования подходов. По результатам проведенных пилотных проектов определены необходимые финансовые затраты для модернизации центра занятости населения и тиражирования новой модели центра занятости населения в субъекте РФ, утвержден обновленный порядок финансирования* | 1, 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 01.11.2019 | - | - | - | - |
| 112. | *Контрольное событие 1.L3.2.17. Уточнены необходимые финансовые затраты для развития органов занятости населения и определены возможные источники финансирования* | 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 01.06.2020 | - | - | - | - |
| 113. | *Контрольное событие 1.L3.2.18. Определена возможность внебюджетного софинансирования деятельности центров занятости населения нового типа* | 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 01.06.2020 | - | - | - | - |
| 114. | *Контрольное событие 1.L3.2.19. Обновлен план и порядок финансирования* | 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 01.06.2020 | - | - | - | - |
| 115. | *Контрольное событие 1.L3.2.20. Созданы комплексные методологические материалы по тиражированию практик модельной службы занятости населения, включая требования к программному обеспечению и единому бренду* | 1, 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 02.03.2020 | - | - | - | - |
| 116. | *Контрольное событие 1.L3.2.21. Утверждены основные приоритеты развития органов службы занятости на среднесрочный период (4-6 лет)* | 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 01.03.2020 | - | - | - | - |
| 117. | *Контрольное событие 1.L3.2.22. Начато масштабирование новой модели центра занятости населения на основе выработанных в ходе пилотных проектов рекомендаций в субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта* | 1, 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 15.03.2021 | - | - | - | - |
| 118. | Федеральный проект  "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" (1.Р2) | - | Вовченко А.В. (Первый заместитель Министра труда и социальной защиты  Российской  Федерации) | Обеспечение возможности женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями | 01.01.2019 | 31.12.2024 | всего | - | 1 884 536,5 | 1 884 536,5 |
| 150 0401  07 1 P2 54610 540 | - | 1 884 536,5 | 1 884 536,5 |
| 119. | Мероприятие 1.Р2.1.  Нормативное и методическое обеспечение реализации мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | Повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за счет реализации во всех субъектах Российской Федерации программ переподготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 120. | *Контрольное событие 1.Р2.1.1. Актуализированы методические рекомендации по организации переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет* | 1, 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 01.09.2019 | - | - | - | - |
| 121. | *Контрольное событие 1.Р2.1.2. Разработана методика проведения мониторинга потребности женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании, в том числе путем проведения социологических опросов, включая разработку типовой анкеты для проведения среди женщин, имеющих детей дошкольного возраста, опроса о целесообразности организации присмотра за детьми в об­разовательных организациях профессионального образования, а также непосредственно в помещениях организаций (работодателя)* | 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 01.09.2019 | - | - | - | - |
| 122. | *Контрольное событие 1.Р2.1.3. Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет"* | 1, 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 25.11.2019 | - | - | - | - |
| 123. | *Контрольное событие 1.Р2.1.4. Внесены изменения в форму федерального статистического наблюдения "Сведения о предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения" в части включения категории "безработные женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет" в раздел VIII "Профессиональное обучение (профобучение) и дополнительное профессиональное образование (ДПО)"* | 1, 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 01.12.2019 | - | - | - | - |
| 124. | *Контрольное событие 1.Р2.1.5. Утвержден порядок проведения мониторинга реализации мероприятий по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет* | 1, 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 01.03.2020 | - | - | - | - |
| 125. | *Контрольное событие 1.Р2.1.6. Доведены до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации методические рекомендации по реализации мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет* | 1, 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 01.12.2019 | - | - | - | - |
| 126. | *Контрольное событие 1.Р2.1.7. Сформированы методологические подходы и создана нормативно-правовая база для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста* | 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 25.12.2019 | - | - | - | - |
| 127. | *Контрольное событие 1.Р2.1.8. Подготовлены предложения по организации присмотра за детьми в возрасте до 3 лет в образовательных организациях профессионального образования в период обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет* | 1, 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 01.11.2019 | - | - | - | - |
| 128. | *Контрольное событие 1.Р2.1.9. Подготовлены предложения по формированию работодателями модели оказания услуг по присмотру за детьми в возрасте до трех лет непосредственно в помещениях организаций (работодателей)* | 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 01.09.2019 | - | - | - | - |
| 129. | Мероприятие 1.Р2.2.  Организация мероприятия по переподготовке и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | Обеспечены финансирование и реализация региональных программ в части мероприятия по переподготовке и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 150 0401  07 1 P2 54610 540 | - | 1 884 536,5 | 1 884 536,5 |
| 130. | *Контрольное событие 1.Р2.2.1. Заключены соглашения между Рострудом и высшим исполнительным органом государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на реализацию мероприятия по переподготовке и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет* | 1, 5 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 01.03.2020 01.03.2021 | - | - | - | - |
| 131. | *Контрольное событие 1.Р2.2.2. Предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного федерального округа* | 1, 5 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.12.2020 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 132. | *Контрольное событие 1.Р2.2.3. Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о результатах мониторинга организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по ходу за ребенком в возрасте до 3 лет* | 1, 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 01.02.2021 | - | - | - | - |
| 133. | *Контрольное событие 1.Р2.2.4. В 2020 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 тысяч женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа* | 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 134. | *Контрольное событие 1.Р2.2.5. В 2021 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 тысяч женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа* | 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 135. | Федеральный проект «Старшее поколение» (1.Р3) | - | Вовченко А.В. (Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста | 01.01.2019 | 31.12.2024 | всего | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 150 0401  07 1 P3 52940 540 | 3 398 893,3 | 3 398 893,3 | 3 398 893,3 |
| 150 0401  07 1 P3 60326 632 | 1 601 106,7 | 1 601 106,7 | 1 601 106,7 |
| 136. | Мероприятие 1.Р3.1.  Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста | - | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | Обновление знаний и навыков граждан предпенсионного возраста в связи с увеличением пенсионного возраста, освоение ими новых способов решения профессиональных задач, обусловленных проводимой технической и технологической модернизацией.  Создание социальных условий, обеспечивающих недопущение дискриминации граждан предпенсионного возраста, способствующих продолжению их трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с профессиональными навыками и физическими возможностями. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 150 0401  07 1 P3 52940 540 | 3 398 893,3 | 3 398 893,3 | 3 398 893,3 |
| 137. | *Контрольное событие 1.Р3.1.1. Утверждены Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста* | 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 15.01.2019 | - | - | - | - |
| 138. | *Контрольное событие 1.Р3.1.2. Разработаны и доведены до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации методические рекомендации по реализации мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста, состоя­щих в трудовых отношениях или ищущих работу* | 1, 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 15.02.2019 | - | - | - | - |
| 139. | *Контрольное событие 1.Р3.1.3. Обучено не менее 75 тыс. граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019 году* | 1, 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 10.12.2019 | - | - | - | - |
| 140. | *Контрольное событие 1.Р3.1.4. Заключены соглашения между Рострудом и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иного меж­бюджетного трансферта на реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнитель­ному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста* | 1, 5 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021 | - | - | - | - |
| 141. | *Контрольное событие 1.Р3.1.5. Предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста* | 1, 5 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 10.12.2019 10.12.2020 10.12.2021 | - | - | - | - |
| 142. | *Контрольное событие 1.Р3.1.6. Утвержден порядок проведения мониторинга трудоустройства и закрепляемости на рабочих местах работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование* | 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 01.03.2019 | - | - | - | - |
| 143. | *Контрольное событие 1.Р3.1.7. Осуществлен мониторинг трудоустройства и закрепляемости на рабочих местах работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в целях оценки достижения показателей результативности* | 5 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 20.02.2020 | - | - | - | - |
| 144. | *Контрольное событие 1.Р3.1.8. С 2019 года обучено не менее 150 тыс. граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости* | 1, 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 10.12.2020 | - | - | - | - |
| 145. | *Контрольное событие 1.Р3.1.9. С 2019 года обучено не менее 225 тыс. граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости* | 1, 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 10.12.2021 | - | - | - | - |
| 146. | Мероприятие 1.Р3.2.  Сопровождение участия Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в мероприятиях по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | Обновление знаний и навыков граждан предпенсионного возраста в связи с увеличением пенсионного возраста, освоение ими новых способов решения профессиональных задач, обусловленных проводимой технической и технологической модернизацией. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 150 0401  07 1 P3 60326 632 | 1 601 106,70 | 1 601 106,70 | 1 601 106,70 |
| 147. | *Контрольное событие 1.Р3.2.1. Утверждены правила предоставления субсидии из федерального бюджета союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию мероприятий по обучению граждан предпенсионного возраста и независимой оценке их квалификаций* | 1, 5 | Кирсанов М.В. (директор Департамента занятости населения  Минтруда России) | - | - | 25.01.2019 | - | - | - | - |
| 148. | *Контрольное событие 1.Р3.2.2. Предоставлена субсидия из федерального бюджета союзу "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста* | 1, 5 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 01.03.2019 10.12.2020 10.12.2021 | - | - | - | - |
| 149. | **Подпрограмма 3.  Развитие институтов рынка труда** | - | Вуколов В.Л.  (заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | - | 01.01.2013 | 31.12.2024 | - | 4 190 254,5 | 3 845 287,1 | 3 938 868,4 |
| 150. | ОМ 3.1 Создание условий для улучшения качества рабочей силы и развития ее профессиональной мобильности | - | Вуколов В.Л.  (заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | Создание условий для улучшения качества рабочей силы и развития ее профессиональной мобильности;  организация разработки и актуализации профессиональных стандартов для коммерческих организаций и бюджетной сферы в соответствии с потребностями рынка труда | 01.01.2014 | 31.12.2024 | всего | 445 583,8 | 451 027,4 | 457 642,4 |
| 149 1005  07 3 01 90059 611 | 152 174,4 | 157 618 | 164 233 |
| 149 1005  07 3 01 90059 612 | 5 409,4 | 5 409,4 | 5 409,4 |
| 149 1006  07 3 01 68856 632 | 285 000 | 285 000 | 285 000 |
| 149 1006  07 3 01 93498 360 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 151. | Мероприятие 3.1.1.  Разработка и актуализация профессиональных стандартов | - | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Разработка и актуализация профессиональных стандартов в целях формирования национальной системы квалификаций | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 149 1005  07 3 01 90059 611 | 38 240 | 38 240 | 38 240 |
| 152. | *Контрольное событие 3.1.1.1. Разработаны профессиональные стандарты* | 1 | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 153. | *Контрольное событие 3.1.1.2. Актуализированы профессиональные стандарты* | 1 | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 154. | Мероприятие 3.1.2.  Сопровождение деятельности по разработке, актуализации и внедрению профессиональных стандартов, обеспечение деятельности информационного ресурса по разработке и применению профессиональных стандартов | - | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Формирование национальной системы квалификаций, создание условий для улучшения качества рабочей силы и развитие ее профессиональной мобильности | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 149 1005  07 3 01 90059 611 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| 155. | *Контрольное событие 3.1.2.1. Опубликована информация на информационном ресурсе по разработке и применению профессиональных стандартов* | 1 | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 30.06.2019 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 156. | Мероприятие 3.1.3.  Развитие механизма независимой оценки квалификации | - | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Формирование национальной системы квалификаций, создание условий для улучшения качества рабочей силы и развитие ее профессиональной мобильности, обеспечение потребности организаций в квалифицированных кадрах | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 149 1006  07 3 01 68856 632 | 185 000 | 185 000 | 185 000 |
| 157. | *Контрольное событие 3.1.3.1. Разработаны не менее 210 примеров оценочных средств на основе профессиональных стандартов для проведения независимой оценки квалификации и актуализированы не менее 50 примеров оценочных средств* | 1 | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 158. | *Контрольное событие 3.1.3.2. Проведена экспертиза и утверждены наименования квалификаций и требования к квалификации, охватывающие не менее 100 профессиональных стандартов, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации* | 1 | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 159. | *Контрольное событие 3.1.3.3. Организовано на региональном уровне обучение не менее 150 специалистов в области развития квалификаций* | 1 | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 160. | Мероприятие 3.1.4.  Выполнение функций базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров | - | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Формирование  национальной системы квалификаций,  создание условий для улучшения качества рабочей силы  и развитие ее  профессиональной  мобильности | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 149 1006  07 3 01 68856 632 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 161. | *Контрольное событие 3.1.4.1. Организовано повышение квалификации не менее 800 руководителей образовательных организаций и структурных образовательных подразделений предприятий, методистов, преподавателей, мастеров производственного обучения, наставников на производстве* | 1 | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 162. | *Контрольное событие 3.1.4.2. Актуализирована база данных лучших практик предприятий и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по подготовке, повышению квалификации и переподготовке рабочих кадров с учетом лучших отечественных и международных практик* | 1 | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 163. | Мероприятие 3.1.5.  Подготовка и проведение ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" | - | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Популяризация и повышение престижа рабочих профессий, выплата денежного поощрения призерам конкурса «Лучший по профессии», размеры которого установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12. 2011 г. № 1011 | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 149 1006  07 3 01 93498 360 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 164. | *Контрольное событие 3.1.5.1. Выплачено денежное поощрение работникам, добившимся наивысших достижений в профессиональной деятельности по результатам Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»* | 1 | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 165. | Мероприятие 3.1.6.  Реализация комплекса мер по увеличению доли высококвалифицированных работников от числа квалифицированных работников |  | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Повышение доли высококвалифицированных специалистов и их профессиональной мобильности | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 166. | *Контрольное событие 3.1.6.1. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации по реализации комплекса мер по увеличению доли высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников* | 1, 2 | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31.07.2019 31.07.2020 31.07.2021 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167. | Мероприятие 3.1.7.  Субсидии на обеспечение функций федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследователь­ский институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России) | - | Корж В.А.  (директор  Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области социальной политики и по научно-методическому обеспечению (НМО) | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 149 1005  07 3 01 90059 611 | 86 934,4 | 92 378 | 98 993 |
| 149 1005  07 3 01 90059 612 | 5 409,4 | 5 409,4 | 5 409,4 |
| 168. | *Контрольное событие 3.1.7.1. Сформировано и утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России* | - | Корж В.А.  (директор  Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | - | - | 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2021 | - | - | - | - |
| 169. | *Контрольное событие 3.1.7.2. Осуществлено предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России* | - | Привезенцева С.В. (директор  Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения  Минтруда России) | - | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 170. | ОМ 3.2 Содействие увеличению размера реальной заработной платы | - | Вуколов В.Л.  (заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | Повышение минимального размера оплаты труда в соответствии с прожиточным минимумом трудоспособного населения за II квартал предыдущего года; обеспечение уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761, и от 28 декабря 2012 г. № 1688;  проведение ежегодной индексации заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии с ростом индекса потребительских цен | 01.01.2013 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 171. | Мероприятие 3.2.1. Совершенствование системы оплаты труда работников федеральных государственных учреждений | - | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Совершенствование системы оплаты труда работников федеральных государственных учреждений | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 172. | *Контрольное событие 3.2.1.1. Установлены предельные размеры соотношения заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений в сфере здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания населения, а также федеральных унитарных предприятий* | - | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31.07.2019 | - | - | - | - |
| 173. | Мероприятие 3.2.2. Мониторинг реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | - | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Совершенствование системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях | 30.01.2019 | 31.07.2019 | - | - | - | - |
| 174. | *Контрольное событие 3.2.2.1. Проведена оценка реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы* | 1, 2 | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31.07.2019 | - | - | - | - |
| 175. | Мероприятие 3.2.3.  Мониторинг регулирования оплаты труда в отраслевых и региональных соглашениях в сфере социального партнерства | - | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Анализ регулирования оплаты труда в отраслевых и региональных соглашениях в сфере социального партнерства | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 176. | *Контрольное событие 3.2.3.1. Проведен анализ отраслевых и региональных соглашений в сфере социального партнерства в части оплаты труда* | - | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31.07.2019 31.07.2020 31.07.2021 | - | - | - | - |
| 177. | ОМ 3.3 Развитие социального партнерства | - | Вуколов В.Л.  (заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | Совместное решение проблем, возникающих в социально-трудовой сфере, сторонами социального партнерства;  информирование работников о новом законодательстве | 01.01.2013 | 31.12.2024 | всего | 771 650,6 | 600 130,9 | 602 012,3 |
| 149 0108  07 3 03 92794 862 | 770 052,6 | 598 535,5 | 600 411,8 |
| 150 0108  07 3 03 92794 862 | 1 598 | 1 595,4 | 1 600,5 |
| 178. | Мероприятие 3.3.1.  Взаимодействие сторон социального партнерства в рамках Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ | - | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Регулирование социально-трудовых отношений на федеральном уровне | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 179. | *Контрольное событие 3.3.1.1. Проведена оценка реализации плана мероприятий Правительства Российской Федерации по реализации Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ* | - | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31.07.2019 31.07.2020 31.07.2021 | - | - | - | - |
| 180. | Мероприятие 3.3.2.  Подготовка и проведение ежегодного всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" с участием сторон социального партнерства | - | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Повышение социальной ответственности работодателей | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 181. | *Контрольное событие 3.3.2.1. Проведено торжественное награждение победителей и призеров Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"* | 1, 2 | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31.07.2019 31.07.2020 31.07.2021 | - | - | - | - |
| 182. | Мероприятие 3.3.3.  Уплата членских взносов за участие в международных организациях | - | Безпрозванных А.Ю. (директор Департамента правовой и международной деятельности Минтруда России) | Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 149 0108  07 3 03 92794 862 | 770 052,6 | 598 535,5 | 600 411,8 |
| 150 0108  07 3 03 92794 862 | 1 598 | 1 595,4 | 1 600,5 |
| 183. | *Контрольное событие 3.3.3.1. Перечислены членские взносы за участие в международных организациях* | - | Привезенцева С.В. (директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России) | - | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 184. | *Контрольное событие 3.3.3.2. Перечислены членские взносы за участие в международных организациях* | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 185. | Мероприятие 3.3.4. Разработка плана мероприятий в целях организации информационно-разъяснительной работы среди работников и работодателей в части формирования и ведения сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде в 2019 - 2021 годах | - | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Утвержден план мероприятий | 30.03.2019 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 186. | *Контрольное событие 3.3.4.1. Утвержден и реализуется план мероприятий по проведению Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Пенсионным фондом Российской Федерации информационно-разъясни­тельной работы среди работников и работодателей по внедрению электронной трудовой книжки в 2019 и 2020 годах* | 1 | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 187. | Мероприятие 3.3.5.  Проведение информационно-разъяснительной работы среди работников и работодателей в части формирования и ведения сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде в 2019 - 2021 годах | - | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Работники и работодатели проинформированы о новом законодательстве | 30.03.2019 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 188. | *Контрольное событие 3.3.5.1. Проведены селекторные видеоконференции по организации работы по разъяснению основных положений федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части формирования и ведения сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде)"* | - | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 30.11.2019 31.07.2020 30.09.2020 | - | - | - | - |
| 189. | ОМ 3.5 Надзор и контроль в сфере труда и занятости | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | Повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг;  снижение случаев нарушений трудовых прав граждан | 01.01.2013 | 31.12.2024 | всего | 2 875 750,1 | 2 684 488,8 | 2 768 313,7 |
| 150 0401  07 3 05 54350 530 | 26 075,7 | 26 742,5 | 27 383,9 |
| 150 0401  07 3 05 90011 121 | 136 126,6 | 141 804,5 | 147 266 |
| 150 0401  07 3 05 90011 129 | 41 110,3 | 42 825 | 44 474,4 |
| 150 0401  07 3 05 90012 121 | 905 857,3 | 943 439,3 | 979 708,4 |
| 150 0401  07 3 05 90012 129 | 273 568,9 | 284 918,6 | 295 871,9 |
| 150 0401  07 3 05 90019 122 | 104 072,6 | 104 091,6 | 104 091,6 |
| 150 0401  07 3 05 90019 242 | 597 137,5 | 348 866,1 | 377 716,3 |
| 150 0401  07 3 05 90019 243 | 63 076,7 | 54 076,7 | 54 076,7 |
| 150 0401  07 3 05 90019 244 | 693 643,3 | 702 643,3 | 702 643,3 |
| 150 0401  07 3 05 90019 831 | 89,1 | 89,1 | 89,1 |
| 150 0401  07 3 05 90019 851 | 18 806,2 | 18 806,2 | 18 806,2 |
| 150 0401  07 3 05 90019 852 | 1 469,6 | 1 469,6 | 1 469,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0401  07 3 05 90019 853 | 557,5 | 557,5 | 557,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0401  07 3 05 93974 122 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0401  07 3 05 93974 321 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0401  07 3 05 93987 122 | 7 411,8 | 7 411,8 | 7 411,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0705  07 3 05 90019 244 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 1004  07 3 05 93969 122 | 120 | 120 | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 1005  07 3 05 90019 241 | 3 057 | 3 057 | 3 057 |
| 190. | Мероприятие 3.5.1.  Реализация мероприятий по осуществлению Рострудом и его территориальными органами системного государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | Повышение эффективности деятельности Федеральной службы по труду и занятости населения по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 150 0401  07 3 05 54350 530 | 26 075,7 | 26 742,5 | 27 383,9 |
| 150 0401  07 3 05 90011 121 | 136 126,6 | 141 804,5 | 147 266 |
| 150 0401  07 3 05 90011 129 | 41 110,3 | 42 825 | 44 474,4 |
| 150 0401  07 3 05 90012 121 | 905 857,3 | 943 439,3 | 979 708,4 |
| 150 0401  07 3 05 90012 129 | 273 568,9 | 284 918,6 | 295 871,9 |
| 150 0401  07 3 05 90019 122 | 104 072,6 | 104 091,6 | 104 091,6 |
| 150 0401  07 3 05 90019 242 | 597 137,5 | 348 866,1 | 377 716,3 |
| 150 0401  07 3 05 90019 243 | 63 076,7 | 54 076,7 | 54 076,7 |
| 150 0401  07 3 05 90019 244 | 693 643,3 | 702 643,3 | 702 643,3 |
| 150 0401  07 3 05 90019 831 | 89,1 | 89,1 | 89,1 |
| 150 0401  07 3 05 90019 851 | 18 806,2 | 18 806,2 | 18 806,2 |
| 150 0401  07 3 05 90019 852 | 1 469,6 | 1 469,6 | 1 469,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0401  07 3 05 90019 853 | 557,5 | 557,5 | 557,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0401  07 3 05 93974 122 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0401  07 3 05 93974 321 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0401  07 3 05 93987 122 | 7 411,8 | 7 411,8 | 7 411,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 0705  07 3 05 90019 244 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 1004  07 3 05 93969 122 | 120 | 120 | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 1005  07 3 05 90019 241 | 3 057 | 3 057 | 3 057 |
| 191. | *Контрольное событие 3.5.1.1. Проведен анализ деятельности Роструда по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права* | 1 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2021 | - | - | - | - |
| 192. | *Контрольное событие 3.5.1.2. В отчетном году проведено не менее 80% плановых проверок* | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 193. | Мероприятие 3.5.2.  Реализация мероприятий по осуществлению контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения в части социальной поддержки безработных; надзора и контроля за осуществле­нием социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в том числе с использованием сведений, содержащихся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения; надзора и контроля за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым органами государственной власти субъектов Российской Федерации в части осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | Повышение эффективности деятельности Роструда по осуществлению контроля и надзора за обеспечением прав безработных граждан на социальную поддержку | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 194. | *Контрольное событие 3.5.2.1. Проведен анализ деятельности Роструда по осуществлению контрольно-надзорной деятельности за обеспечением прав безработных граждан на социальную поддержку* | 1 | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021 | - | - | - | - |
| 195. | *Контрольное событие 3.5.2.2. В отчетном году проведено не менее 80% плановых проверок* | - | Иванков М.Ю. (руководитель Роструда) | - | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 196. | Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики" (3.D3) | - | Вуколов В.Л.  (заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | Разработаны и актуали­зированы профес­сиональные стандарты / квалификационные требования, а также процедура независимой оценки квалификаций с целью учета современных цифровых технологий в соответствии с задачами федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | всего | 19 820 | 32 190 | 33 450 |
| 149 1005  07 3 D3 08200 611 | 19 820 | 32 190 | 33 450 |
| 197. | Мероприятие 3.D3.1.  Учет современных цифровых технологий при разработке и актуализации профессиональных стандартов и соответствующих оценочных средств | - | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Разработаны и актуали­зированы профес­сиональные стандарты / квалификационные требования, а также процедура независимой оценки квалификаций с целью учета современных цифровых технологий в соответствии с задачами федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 149 1005  07 3 D3 08200 611 | 19 820 | 32 190 | 33 450 |
| 198. | *Контрольное событие 3.D3.1.1. При разработке в 2019 году 10 и актуализации 52 профессиональных стандартов учтены современные цифровые технологии* | 5 | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 199. | *Контрольное событие 3.D3.1.2. При разработке в 2020 году 10 и актуализации 97 профессиональных стандартов учтены современные цифровые технологии* | 5 | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 200. | *Контрольное событие 3.D3.1.3. При разработке в 2021 году 10 и актуализации 102 профессиональных стандартов учтены современные цифровые технологии* | 5 | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 201. | Федеральный проект "Информационная безопасность" (3.D4) | - | Вуколов В.Л.  (заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | Утвержден Координационным советом  Минобрнауки России по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации в области информационной безопасности прогноз, обеспечивающий нужды цифровой экономики по количеству специалистов с разным уровнем образования (разного уровня квалификации: с высшим образованием, со средним профессиональным образованием) в целом и по субъектам Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2024 | всего | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 149 1005  07 3 D4 12200 611 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|  |  |  |  | на трехлетний период; обеспечена ежегодная корректировка данного прогноза;  актуализированы существующие и разработаны новые профессиональные стандарты в области информационной безопасности с учетом развития индустрии информационной безопасности и реализации задач цифровой экономики; разработаны и внедрены методики оценки и оценочные задания для определения уровня подготовленности государственных гражданских служащих к решению профессиональных задач в сфере обеспечения информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 202. | Мероприятие 3.D4.1.  Определение потребностей в кадрах в области информационной безопасности | - | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Прогноз по количеству специалистов с разным уровнем образования (разного уровня квали­фикации: с высшим образованием, со средним профессио­нальным образованием) в целом и по субъектам Российской Федерации на трехлетний период, утвержден на Координационного совета Минобрнауки России по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации в области информационной безопасности. Прогноз составлен с учетом предложений госу­дарственных органов, профильных работода­телей, бизнес сообщества и обеспечивает нужды цифровой экономики, ежегодно корректируется | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 149 1005  07 3 D4 12200 611 | 7 300 | 3 500 | 7 500 |
| 203. | *Контрольное событие 3.D4.1.1. Определена потребность в кадрах в области информационной безопасности* | 1, 5 | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 204. | Мероприятие 3.D4.2.  Актуализация существующих и разработка новых профессиональных стандартов | - | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Актуализированы существующие и разра­ботаны новые профес­сиональные стандарты в области информационной безопасности с учетом развития индустрии информационной безопасности и реализации задач цифровой экономики | 01.02.2020 | 31.12.2021 | 149 1005  07 3 D4 12200 611 | - | 3 200 | - |
| 205. | *Контрольное событие 3.D4.2.1. В 2020 году разработаны 2 и актуализированы 9 профессиональных стандартов в области информационной безопасности* | 5 | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 206. | Мероприятие 3.D4.3.  Разработка методического аппарата оценки степени подготовленности государственных гражданских служащих | - | Баснак Д.В.  (директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России) | Разработаны и внедрены методики оценки и оценочные задания для определения уровня подготовленности государственных гражданских служащих к решению профес­сиональных задач в сфере обеспечения информационной безопасности | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 149 1005  07 3 D4 12200 611 | 2 700 | 3 300 | 2 500 |
| 207. | *Контрольное событие 3.D4.3.1. Разработан методический аппарат оценки степени подготовленности государственных гражданских служащих* | 5 | Баснак Д.В.  (директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России) | - | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 208. | Федеральный проект  "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" (3.Е6) | - | Вуколов В.Л.  (заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации) | Функционирование системы подготовки кадров в соответствии с запросами реального сектора экономики, социальной сферы, сферы услуг, малого предпринимательства и др. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | всего | 67 450 | 67 450 | 67 450 |
| 149 1005  07 3 E6 20100 611 | 67 450 | 67 450 | 67 450 |
| 209. | Мероприятие 3.Е6.1.  Обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий | - | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | Функционирование системы подготовки кадров в соответствии с запросами реального сектора экономики, социальной сферы, сферы услуг, малого предпринимательства и др. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 149 1005  07 3 E6 20100 611 | 67 450 | 67 450 | 67 450 |
| 210. | *Контрольное событие 3.Е6.1.1. Проведено исследование по определению востребованных профессий рабочих и специалистов среднего звена, актуализирован справочник профессий* | 1, 5 | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021 | - | - | - | - |
| 211. | *Контрольное событие 3.Е6.1.2. Обновлен перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение и среднее профессиональное образования* | 5 | Маслова М.С.  (директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России) | - | - | 30.11.2019 30.11.2020 30.11.2021 | - | - | - | - |
| 212. | **Подпрограмма 5.  Безопасный труд** | - | Лекарев Г.Г.  (заместитель  Министра труда  и социальной  защиты Российской Федерации) | - | 01.01.2018 | 31.12.2024 | - | 68 500 | 68 500 | 68 500 |
| 213. | ОМ 5.1 Разработка и внедрение предупредительной модели управления охраной труда | - | Лекарев Г.Г.  (заместитель  Министра труда  и социальной  защиты Российской Федерации) | Ежегодно проводится мониторинг внедрения организациями систем управления охраной труда (с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации); по итогам мониторинга формируется портфель наилучших доступных решений (по видам экономической деятельности) в сфере созданных систем управления охраной труда; разработана система непрерывного обучения на всем протяжении трудовой деятельности работников и работодателей по охране труда, в том числе модуль дистанционного обучения и проверки знаний (тестирования); проведена общественно-просветительская кампания "Россия за нулевой травматизм" | 01.01.2018 | 31.12.2024 | всего | 33 871,7 | 39 339,3 | 39 339,3 |
| 149 1005  07 5 01 90019 241 | 33 871,7 | 1 822,5 | 1 822,5 |
| 149 1006  07 5 01 90019 244 | - | 37 516,8 | 37 516,8 |
| 214. | Мероприятие 5.1.1. Методическое обеспечение внедрения предупредительной модели управления охраной труда в организациях и на предприятиях | - | Корж В.А.  (директор  Департамента условий и охраны труда  Минтруда России) | Разработаны общие методические рекомендации по выявлению, распознаванию и описанию опасностей травмирования и профессиональной заболеваемости работников; общие методические рекомендации по выбору методов оценки уровня профессионального риска работников; 15 отраслевых методических рекомендаций по выявлению опасностей и снижению уровня профессионального риска для наиболее травмоопасных видов экономической деятельности (строительство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и др.). Внедрение методических рекомендаций, размещение их в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2019 | 31.12.2020 | 149 1005  07 5 01 90019 241 | 24 277,4 | - | - |
| 215. | *Контрольное событие 5.1.1.1. Организовано проведение научных исследований* | - | Корж В.А.  (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | - | - | 30.12.2019 | - | - | - | - |
| 216. | *Контрольное событие 5.1.1.2. Подготовлен проект изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минтруда России в части внедрения предупредительной модели управления охраной труда в организациях и на предприятиях и направлен в Правительство Российской Федерации* | 1 | Корж В.А.  (директор  Департамента условий и охраны труда  Минтруда России) | - | - | 30.06.2019 30.12.2019 | - | - | - | - |
| 217. | Мероприятие 5.1.2.  Исследование новых вызовов в обеспечении безопасности труда и сохранения здоровья | - | Корж В.А.  (директор  Департамента условий и охраны труда  Минтруда России) | Выявлены тенденции развития системы управления охраны труда в различных видах экономической деятельности с учетом внедрения цифровых технологий. Разработаны предложения по совершенствованию законодательства в части приемлемых цифровых технологий в охране труда (дистан­ционный контроль на рабочих местах, документирование и хранение данных по охране труда и др.) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 149 1005  07 5 01 90019 241 | 2 846,4 | - | - |
| 218. | *Контрольное событие 5.1.2.1. Организовано проведение научных исследований* | - | Корж В.А.  (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | - | - | 30.12.2019 | - | - | - | - |
| 219. | *Контрольное событие 5.1.2.2. По результатам выполненных научных исследований актуализированы требования нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопасности труда* | - | Корж В.А.  (директор  Департамента условий и охраны труда  Минтруда России) | - | - | 30.12.2019 30.12.2020 | - | - | - | - |
| 220. | Мероприятие 5.1.3.  Проведение мониторинговых исследований, подготовка лучших практик в области управления охраной труда, актуализация типовой программы улучшения условий и охраны труда | - | Корж В.А.  (директор  Департамента условий и охраны труда  Минтруда России) | Ежегодно проводится мониторинг внедрения организациями систем управления охраной труда (с участием органов исполнительной власти субъектов Рос­сийской Федерации). По итогам мониторинга формируется портфель наилучших доступных решений (в разрезе видов экономической деятельности) в сфере создания систем управления охраной труда | 01.01.2019 | 30.12.2021 | 149 1005  07 5 01 90019 241 | 1 822,5 | 1 822,5 | 1 822,5 |
| 221. | *Контрольное событие 5.1.3.1. Организовано проведение научных исследований* | - | Корж В.А.  (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | - | - | 30.12.2019 30.12.2020 | - | - | - | - |
| 222. | *Контрольное событие 5.1.3.2. По результатам проведенных мониторинговых исследований внедрения организациями систем управления охраны труда приняты управленческие решения* | 1 | Корж В.А.  (директор  Департамента условий и охраны труда  Минтруда России) | - | - | 30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021 | - | - | - | - |
| 223. | *Контрольное событие 5.1.3.3. По принятым управленческим решениям подготовлены и реализованы изменения в програм­мные документы субъектов Российской Федерации в области охраны труда и, при необходимости, в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минтруда России* | - | Корж В.А.  (директор  Департамента условий и охраны труда  Минтруда России) | - | - | 31.12.2019 30.12.2020 30.12.2021 | - | - | - | - |
| 224. | Мероприятие 5.1.4.  Формирование компетенций работодателей и работников по вопросам сохранения жизни и здоровья работников на основе превентивного подхода | - | Корж В.А.  (директор  Департамента условий и охраны труда  Минтруда России) | Разработана система непрерывного обучения на всем протяжении трудовой деятельности подготовки работников и работодателей по охране труда, в том числе модуль дистанционного обучения и проверки знаний (тестирования) | 01.01.2019 | 31.12.2020 | 149 1005  07 5 01 90019 241 | 4 925,4 | - | - |
| 225. | *Контрольное событие 5.1.4.1. Организовано проведение научных исследований* | - | Корж В.А.  (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | - | - | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 226. | *Контрольное событие 5.1.4.2. Разработана система непрерывного обучения на всем протяжении трудовой деятельности подготовки работников и работодателей по охране труда* | - | Корж В.А.  (директор  Департамента условий и охраны труда  Минтруда России) | - | - | 30.12.2019 30.12.2020 | - | - | - | - |
| 227. | *Контрольное событие 5.1.4.3. По результатам выполненных научных исследований актуализированы требования нормативных правовых актов* | - | Корж В.А.  (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | - | - | 30.12.2019 30.12.2020 | - | - | - | - |
| 228. | Мероприятие 5.1.5.  Проведение общественно-просветительской кампании, направленной на популяризацию охраны труда и сохранения здоровья на работе | - | Корж В.А.  (директор  Департамента условий и охраны труда  Минтруда России) | Проведена общественно-просветительская кампания «Россия за нулевой травматизм»: изучены и обобщены лучшие зарубежные практики проведения публичных просветительских компаний по охране труда и сохранению здоровья на работе; изготовлена общественно - просветительская продукция, ориентированная на популяризацию охраны труда и сохранение здоровья на работе | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 149 1006  07 5 01 90019 244 | - | 37 516,8 | 37 516,8 |
| 229. | *Контрольное событие 5.1.5.1. По результатам общественно-просветительской кампании разработаны Методические рекомендации по популяризации охраны труда и сохранению здоровья на работе и размещены в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»* | - | Корж В.А.  (директор  Департамента условий и охраны труда  Минтруда России) | - | - | 30.12.2020 | - | - | - | - |
| 230. | *Контрольное событие 5.1.5.2. Проведены мероприятия по популяризации охраны труда и сохранения здоровья на работе* | - | Корж В.А.  (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | - | - | 30.12.2020 30.12.2021 | - | - | - | - |
| 231. | ОМ 5.2 Модернизация инструментов государственного управления охраной труда | - | Лекарев Г.Г.  (заместитель  Министра труда  и социальной  защиты Российской Федерации) | Разработаны стандарты выявления и оценки уровня профессиональ­ного риска жизни и здоровья работников в зависимости от набора вредных и (или) опас­ных факторов произ­водственной среды и трудового процесса на рабочих местах, уста­новленных по результа­там специальной оценки условий труда; актуализированы (разработаны) и аттестованы методы (методики) измерений и исследований факторов производственной среды и трудового процесса; сформированы пред­ложения по совершенствованию законода­тельства с целью стимулирования работода­телей к внедрению предупредительного подхода в охране труда; подготовлены предложения по внесению изменений в действующие | 01.01.2018 | 31.12.2024 | всего | 34 628,3 | 29 160,7 | 29 160,7 |
| 149 1005  07 5 02 90019 241 | 34 628,3 | 29 160,7 | 29 160,7 |
|  |  |  |  | законодательные и иные нормативные правовые акты в целях исключения дублирования требований к сохранению жизни и здоровья работников на производстве |  |  |  |  |  |  |
| 232. | Мероприятие 5.2.1.  Повышение уровня выявляемости профессиональных заболеваний, в том числе на ранних этапах, и совершенствование подходов к сохранению здоровья работников на основе профилактики | - | Корж В.А.  (директор  Департамента условий и охраны труда  Минтруда России) | Разработка стандартов выявления и оценки уровня риска жизни и здоровью работников в зависимости от набора вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах, установленных по результатам специальной оценки условий труда | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 149 1005  07 5 02 90019 241 | 18 225,4 | 18 225,4 | 18 225,4 |
| 233. | *Контрольное событие 5.2.1.1. Организовано проведение научных исследований* | - | Корж В.А.  (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | - | - | 30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021 | - | - | - | - |
| 234. | *Контрольное событие 5.2.1.2. Подготовлены изменения в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минтруда России в области стандартизации выявления и оценки уровня риска жизни и здоровью работников в зависимости от набора вредных (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах, установленных по результатам специальной оценки условий труда, и направлены в Правительство Российской Федерации* | 1 | Корж В.А.  (директор  Департамента условий и охраны труда  Минтруда России) | - | - | 30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021 | - | - | - | - |
| 235. | Мероприятие 5.2.2.  Гармонизация механизмов контроля и мониторинга условий труда на рабочих местах в рамках производственного контроля и специальной оценки условий труда | - | Корж В.А.  (директор  Департамента условий и охраны труда  Минтруда России) | Сформированы предложения по актуализации действующих норм в целях внедрения требований по выявлению опасностей и рисков повреждения здоровья работников | 01.01.2019 | 30.12.2021 | 149 1005  07 5 02 90019 241 | 16 402,90 | 10 935,30 | 10 935,30 |
| 236. | *Контрольное событие 5.2.2.1. Организовано проведение научных исследований* | - | Корж В.А.  (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | - | - | 30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021 | - | - | - | - |
| 237. | *Контрольное событие 5.2.2.2. По результатам выполненных научных исследований актуализированы требования нормативных правовых актов, сформирована методологическая база в целях оценки условий труда* | - | Корж В.А.  (директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России) | - | - | 30.06.2019 30.12.2019 30.06.2020 30.12.2020 30.06.2021 30.12.2021 | - | - | - | - |
| 238. | ОМ 5.3 Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах | - | Лекарев Г.Г.  (заместитель  Министра труда  и социальной  защиты Российской Федерации) | Улучшение условий труда и состояния здоровья работников;  рост продолжительности трудоспособного периода | 01.01.2018 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 239. | Мероприятие 5.3.1.  Совершенствование системы оценки условий труда на рабочих местах | - | Корж В.А.  (директор  Департамента условий и охраны труда  Минтруда России) | Повышение эффективности способа оценки условий труда на рабочих местах | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 240. | *Контрольное событие 5.3.1.1. По результатам проведенного мониторинга специальной оценки условий труда приняты управленческие решения* | 1 | Корж В.А.  (директор  Департамента условий и охраны труда  Минтруда России) | - | - | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 241. | *Контрольное событие 5.3.1.2. По принятым управленческим решениям подготовлены и реализо­ваны изменения в законодательные и нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Минтруда России* | - | Корж В.А.  (директор  Департамента условий и охраны труда  Минтруда России) | - | - | 31.12.2019 30.06.2020 30.12.2020 30.06.2021 30.12.2021 | - | - | - | - |
| 242. | Мероприятие 5.3.2.  Совершенствование трудового законодательства с целью улучшения условий труда и состояния здоровья работников | - | Корж В.А.  (директор  Департамента условий и охраны труда  Минтруда России) | Улучшение условий труда и состояния здоровья работников | 01.01.2019 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 243. | *Контрольное событие 5.3.2.1. Утверждены типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты* | - | Корж В.А.  (директор  Департамента условий и охраны труда  Минтруда России) | - | - | 30.06.2019 30.12.2019 30.06.2020 30.12.2020 30.06.2021 30.12.2021 | - | - | - | - |
| 244. | *Контрольное событие 5.3.2.2. Утверждены  правила по охране труда* | - | Корж В.А.  (директор  Департамента условий и охраны труда  Минтруда России) | - | - | 30.06.2019 30.12.2019 30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020 30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021 | - | - | - | - |

Примечания:

|  |
| --- |
| Контрольные события 1.D6.1.1., 1.D6.1.2., 1.D6.1.3., 1.D6.2.1., 1.D6.2.2., 1.D6.2.3., 1.D6.3.1., 1.D6.3.2., 1.D6.3.3., 1.D6.4.1., 1.D6.4.2., 1.D6.4.3., 1.D6.5.1., 1.D6.6.1. и 1.D6.6.2. принадлежат к плану мероприятий федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"; |
| Контрольные события 1.L3.1.1., 1.L3.1.4., 1.L3.1.5., 1.L3.1.6., 1.L3.1.7., 1.L3.2.1., 1.L3.2.2., 1.L3.2.3., 1.L3.2.4., 1.L3.2.5., 1.L3.2.6., 1.L3.2.7., 1.L3.2.8., 1.L3.2.9., 1.L3.2.10. 1.L3.2.11. 1.L3.2.12. 1.L3.2.13., 1.L3.2.14., 1.L3.2.15., 1.L3.2.16., 1.L3.2.17., 1.L3.2.18., 1.L3.2.19., 1.L3.2.20., 1.L3.2.21. и 1.L3.2.22. принадлежат к плану мероприятий по реализации федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"; |
| Контрольные события 1.Р2.1.1., 1.Р2.1.2., 1.Р2.1.3., 1.Р2.1.4., 1.Р2.1.5., 1.Р2.1.6., 1.Р2.1.7., 1.Р2.1.8., 1.Р2.1.9., 1.Р2.2.1., 1.Р2.2.2., 1.Р2.2.3., 1.Р2.2.4. и 1.Р2.2.5. принадлежат к плану мероприятий по реализации федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография"; |
| Контрольные события 1.Р3.1.1., 1.Р3.1.2., 1.Р3.1.3., 1.Р3.1.4., 1.Р3.1.5., 1.Р3.1.6., 1.Р3.1.7., 1.Р3.1.8., 1.Р3.1.9., 1.Р3.2.1. и 1.Р3.2.2. принадлежат к плану мероприятий по реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография"; |
| Контрольные события 3.D3.1.1., 3.D3.1.2. и 3.D3.1.3. принадлежат к плану мероприятий федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"; |
| Контрольные события 3.D4.1.1., 3.D4.1.2., 3.D4.2.1. и 3.D4.3.1. принадлежат к плану мероприятий федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"; |
| Контрольные события 3.Е6.1.1. и 3.Е6.1.2. принадлежат к плану мероприятий федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". |