## стр.1
Таблица 19
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
№ п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений)
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы
Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
ОМ 1.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий в области формирования доступной среды
1 | Приказ Минпросвещения России | Утверждение требований к содержанию программы подготовки ассистента (помощника), оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью необходимую техническую помощь | Минпросвещения России | 2018 год | Х | В связи со вступлением в силу Указа Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти», которым Министерство образования и науки Российской Федерации преобразовано в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации утверждение приказа перенесено на 2019 год.
ОМ 1.4. Обеспечение информационной доступности для инвалидов
1 | Постановление Правительства Российской Федерации | Внесение в Положение о лицензировании телевизионного вещания и радиовещания, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 1025 "О лицензировании телевизионного вещания и радиовещания", изменений в части применения аппаратно-программного комплекса автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе времени при осуществлении телевещания или иных требований по адаптации телеканалов для инвалидов по слуху, а также возможности распространения таких требований к телеканалам | Минкомсвязь России | 2018 год | 2018 год | Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2018 №1562 "О внесении изменения в Положение о лицензировании телевизионного вещания и радиовещания". Внесение изменений позволило установить требование об обеспечении лицензиатом-вещателем телеканала доступности для инвалилрв по слуху продукции средства массовой информации в объеме не менее 5 процентов объема вещания в неделю (без учета телепрограмм, телепередач, идущих в эфир без предварительной записи).
2 | Приказ Минкультуры России | Утверждение ежегодного календаря проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов | Минкультуры России | 2018 год | 2018 год | Приказ Минкультуры России от 15.05.2018 № 690 «Об утверждении календаря проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов на 2018 год». Утверждение календаря позволило установить сроки проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов.
3 | Федеральный закон | Внесение изменений в статью 31 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" | Минкомсвязь России | 2018 год | 2018 год | Федеральный закон от 30.10.2018 № 380-ФЗ "О внесении изменений в статью 31 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации". Внесение изменений позволило установить требование об обеспечении лицензиатом-вещателем телеканала доступности для инвалилрв по слуху продукции средства массовой информации в объеме не менее 5 процентов объема вещания в неделю (без учета телепрограмм, телепередач, идущих в эфир без предварительной записи).
Подпрограмма 2. Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
ОМ 2.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
1 | Совместный приказ Минтруда России, Минобрнауки России и Минпросвещения России | Утверждение типовой программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве | Минтруд России, Минобрнауки России, Минпросвещения России | 2018 год | 2018 год | Приказ Минтруда России, Минпросвещения России и Минобрнауки России от 14 декабря 2018 г. №804н/299/1154 "Об утверждении Типовой программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве" (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2018 г. № 53179). Приказ утвержден с целью оказания методологической помощи субъектам Российской Федерации, обеспечения единообразный подхода при разработке и реализации региональных программ сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, при этом инициативу регионов с учетом их специфики не ограничивается. Также приказом установлены показатели, на основании которых Минтрудом России осуществляется мониторинг реализации субъектами Российской Федерации региональных программ.
2 | Приказ Минпромторга России | Утверждение перечня национальных стандартов в области совершенствования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов с планом-графиком реализации | Минпромторг России | 2018 год | Х | Перечень национальных стандартов в области совершенствования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов был определен на заседании Комитета по стандартизации ТК 381 «Технические средства и услуги для инвалидов и других маломобильных групп населения"и не был утвержден приказом Минпромторга, что не повлияло на результат мероприятия, стандарты в области совершенствования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов разработаны.
3 | Приказ Минтруда России | Утверждение профессионального стандарта по социальной реабилитологии и абилитологии инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Минтруд России | 2018 год | Х | Актуализирован профессиональный стандарт "Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере" (приказ 18.11.2013 № 681н). Проект рассмотрен на заочном заседании Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 29.12.2018. Экспертное заключение Национального совета с рекомендациями об одобрении проекта представлено в Минтруд России письмом от 30.01.2019 № НСПК-5. Отклонение срока утверждения связано с длительностью процедуры внутриведомственного согласования. Планируется утвердить в 2019 г. При этом, необходимо отметить, что Минтрудом России разработан профессиональный стандарт "Специалист по медицинской реабилитации" приказ от 03.09.2018 №572н, в полномочия которого также входит социальная реабилитология.
4 | Приказ Минобрнауки России | Утверждение образовательного стандарта по направлению подготовки (специальности) социальной реабилитологии и абилитологии инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Минобрнауки России | 2018 год | Х | В связи со вступлением в силу Указа Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти», которым Министерство образования и науки Российской Федерации преобразовано в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, а также принимая во внимание начавшийся процесс подготовки нового проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений» утверждение приказа перенесено на 2019 год.
ОМ 2.2. Предоставление государственных гарантий инвалидам
1 | Приказ Минобрнауки России | Утверждение примерного порядка организации взаимодействия ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с образовательными организациями высшего образования по вопросам обеспечения доступности и качества высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Минобрнауки России | 2018 год | Х | В связи со вступлением в силу Указа Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти», которым Министерство образования и науки Российской Федерации преобразовано в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, а также принимая во внимание процесс формирования штата Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, завершение процесса подготовки и регистрации приказа запланировано на 2019 г. Утверждение приказа не влияет на организацию деятельности сети ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, созданных на базе образовательных организаций высшего образования. Создана и реализует деятельность сеть РУМЦ из 16 РУМЦ, созданных на базе вузов, подведомственных Минобрнауки России (приказ № 1021 от 201.10.2017 г.), 1 РУМЦ на базе ФГБОУ ВО «Российская государственная специализированная академия» (приказ Минкультуры России от 15 мая 2018 г. № 705), 1 РУМЦ на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма» (приказ Минспорта России от 15 мая 2018 г. № 451), 1 РУМЦ базе ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» (приказ Минтранса России от 1 июня 2018 г. № 217), 1 РУМЦ на базе ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет» (приказ Минздрава России от 5 июля 2018 г.№ 417).
2 | Приказ Минобрнауки России | Утверждение примерного положения о ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательной организации высшего образования | Минобрнауки России | 2018 год | Х | В связи со вступлением в силу Указа Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти», которым Министерство образования и науки Российской Федерации преобразовано в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, а также принимая во внимание процесс формирования штата Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, завершение процесса подготовки и регистрации приказа запланировано на 2019 г. Утверждение приказа не влияет на организацию деятельности сети ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, созданных на базе образовательных организаций высшего образования. Создана и реализует деятельность сеть РУМЦ из 16 РУМЦ, созданных на базе вузов, подведомственных Минобрнауки России (приказ № 1021 от 201.10.2017 г.), 1 РУМЦ на базе ФГБОУ ВО «Российская государственная специализированная академия» (приказ Минкультуры России от 15 мая 2018 г. № 705), 1 РУМЦ на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма» (приказ Минспорта России от 15 мая 2018 г. № 451), 1 РУМЦ базе ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» (приказ Минтранса России от 1 июня 2018 г. № 217), 1 РУМЦ на базе ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет» (приказ Минздрава России от 5 июля 2018 г.№ 417).
Подпрограмма 3. Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы
ОМ 3.1. Совершенствование организации и проведения медико-социальной экспертизы
1 | Приказ Минтруда России | Утверждение методических рекомендаций по определению потребности инвалида в реабилитации и абилитации на основе оценки ограничения жизнедеятельности с учетом социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных | Минтруд России | 2018 год | 2018 год | Утвержден приказ Минтруда России от 03.12.2018 № 765 " Об утверждении методических рекомендаций по определению потребности инвалида, ребенка-инвалида в мероприятиях по реабилитации и абилитации на основе оценки ограничения жизнедеятельности с учетом социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных". Методические рекомендации содержат рекомендации по этапам и критериям определения потребностей инвалидов и детей-инвалидов в мероприятиях по реабилитации и абилитации, что позволит применять специалистами учреждений медико-социальной экспертизы единообразный подход к формированию индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов.
2 | Федеральный закон | Внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части использования сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов" | Минтруд России | 2018 год | 2018 год | Законопроект подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации (письмо 15.08.2018 №13-3/10/П-5735). 5.02.2019 Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят в первом чтении проект федерального закона № 601926-7 «О внесении изменения в статью 5.1. Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», внесенный Правительством Российской Федерации. Законопроект направлен на исключение избыточных требований о предоставлении инвалидами документов, выдаваемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. В связи с введением в эксплуатацию Федерального реестра инвалидов сведения из документов, выдаваемых учреждениями медико-социальной экспертизы, теперь могут быть запрошены для предоставления государственных и муниципальных услуг из указанной государственной информационной системы в порядке межведомственного взаимодействия, и предоставления документа в бумажном виде самим инвалидом уже не потребуется.
ОМ 3.3. Организация и проведение пилотных проектов в субъектах Российской Федерации
1 | Приказ Минтруда России | Утверждение классификаций и критериев, используемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан в возрасте до 18 лет | Минтруд России | 2018 год | 2018 год | Утвержден приказ Минтруда России от 25.12.2018 № 837н "О внесении изменений в классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 1024н". Однако Минюстом России приказ № 837н был возвращен без государственной регистрации с рекомендацией по его отмене в связи со значительными по объему изменениями, вносимыми в приказ № 1024н и необходимостью полной переработки приказа № 1024н. В настоящее время, в соответствии с рекомендацией Минюста России организовано утверждение новых классификаций и критериев взамен действующих, утвержденных приказом № 1024н, предусматривающих утверждение двух отдельных приложений: по детям и по взрослым. Утвердить новые классификации и критерии планируется в 2019 г. по итогам общественного обсуждения. В новых классификациях и критериях, используемых при освидетельствовании детей, сохранены все подходы по установлению инвалидности у детей, которые были выработаны в ходе практического применения уже действующих классификаций и критериев. Принятие новых классицикаций и критериев, используемых при освидетельствовании детей, позволит повысить прозрачность и объективность установления инвалидности детям.
ОМ 3.4. Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы
1 | Приказ Минтруда России | Утверждение стандарта оснащения структурных подразделений федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, осуществляющих освидетельствование лиц в возрасте до 18 лет, оборудованием для объективизации степени выраженности нарушенных функций с учетом возрастных особенностей, в том числе в игровой форме, в целях создания комфортных условий | Минтруд России | 2018 год | 2018 год | Утвержден приказ Минтруда России от 25.09.2018 № 591н «Об утверждении стандарта оснащения структурных подразделений федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, осуществляющих освидетельствование лиц в возрасте до 18 лет, оборудованием для объективизации степени выраженности нарушенных функций с учетом возрастных особенностей, в том числе в игровой форме, в целях создания комфортных условий». В рамках указанного приказа, начиная с 2018 года Минтрудом России до учреждений медико-социальной экспертизы поэтапно доводятся бюджетные ассигнования на закупку ими необходимого оборудования. Осуществление указанного мероприятия обеспечивает повышение качества оказания государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, а также создает условия комфортного пребывания для детей-инвалидов в подведомственных Минтруду России бюро медико-социальной экспертизы, осуществляющих освидетельствование лиц в возрасте до 18 лет.
2 | Приказ Минтруда России | Актуализация порядка организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы | Минтруд России | 2018 год | 2018 год | Принят приказ Минтруда России от 28.06.2018 № 427н "О внесении изменений в порядок организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 октября 2012 г. № 310н". Приказом закреплена обязанность использовать федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы Федеральной государственной информационной системы "Единая автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-аналитическая система" при проведении освидетельствования гражда, что позволит эффективнее организовать работу учреждений медико-социальной экспертизы по предоставлению гражданам услуги.
Примечание: графы 1 - 6 "№ п/п", "Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия", "Вид акта", "Основные положения", "Ответственный исполнитель", "Сроки принятия (план)" раздела I заполняются в соответствии с таблицей 3 государственной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 8 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации государственной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в сроках реализации и фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.