Приложение

к приказу Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_

**План
мероприятий («дорожная карта») по развитию в субъектах Российской Федерации стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами,
на 2019 – 2024 годы**

1. Общее описание плана мероприятий («дорожной карты»)

1. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по развитию в субъектах Российской Федерации стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на
2019 – 2024 годы (далее – план мероприятий) направлена на совершенствование социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, повышение его уровня, качества и эффективности.

2. Для решения указанной задачи необходимо создание эффективной организационной структуры сети организаций социального обслуживания, дальнейшее совершенствование деятельности организаций социального обслуживания, предоставляющих гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и в стационарной форме социального обслуживания, разработка и апробация в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» методик и технологий в сфере социального обслуживания и др., а также обеспечение адресного подхода к предоставлению гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальных услуг.

3. Ожидаемыми результатами реализации плана мероприятий в субъектах Российской Федерации являются:

формирование региональной системы социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, альтернативной социальному обслуживанию граждан, страдающих психическими расстройствами, в стационарной форме социального обслуживания;

расширение спектра стационарозамещающих технологий, применяемых в социальном обслуживании граждан, страдающих психическими расстройствами;

уменьшение числа граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания;

увеличение числа граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и (или) в форме социального обслуживания на дому.

1. План мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, проводимый в субъектах Российской Федерации** |
| 1.1 | Анализ достаточности социальных услуг, предусмотренных перечнем предоставляемых в субъекте Российской Федерации социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания, в случае их предоставления гражданам, страдающим психическими расстройствами, в рамках стационарозамещающих технологий социального обслуживания и сопровождаемого проживания инвалидов с психическими расстройствами (далее соответственно – перечень социальных услуг, стационарозамещающие технологии, сопровождаемое проживание инвалидов) | 1 ноября 2019 года, далее – ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 1.2 | Анализ достаточности принятых в субъекте Российской Федерации законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, включая вопросы социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе в части объема и кратности предоставления социальных услуг и тарифов на социальные услуги | 1 декабря 2019 года, далее - ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 1.3 | Анализ деятельности организаций социального обслуживания субъекта Российской Федерации, предоставляющих гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, а также в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов | 1 декабря 2019 года, далее - ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 1.4 | Анализ применяемых в субъекте Российской Федерации стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов | 1 ноября 2019 года, далее - ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 1.5 | Анализ межведомственного взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации при организации социального сопровождения граждан, страдающих психическими расстройствами | 1 декабря 2019 года, далее - ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 1.6 | Проведение в субъекте Российской Федерации мониторинга нуждаемости граждан, страдающих психическими расстройствами, в получении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, а также в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов | 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 1.7 | Определение обоснованной оптимальной нагрузки на одного социального работника (числа обслуживаемых граждан) с учетом специфики субъекта Российской Федерации и нуждаемости граждан в социальных услугах по формам социального обслуживания | 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| **2. Совершенствование социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами** |
| 2.1 | Осуществление пересмотра перечня социальных услуг, их объема, кратности предоставления, а также тарифов на предоставляемые социальные услуги (с учетом пунктов 1.1 и 1.2 настоящего плана мероприятий) | 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 2.2 | Проведение мероприятий по кадровому планированию деятельности организаций социального обслуживания субъекта Российской Федерации, предоставляющих гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому и (или) в полустационарной форме, и (или) в стационарной форме социального обслуживания, а также в рамках стационарнозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов | 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 2.3 | Организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания субъекта Российской Федерации, включая вопросы предоставления социальных услуг гражданам, страдающим психическим расстройствами | 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 2.4 | Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания субъекта Российской Федерации, предоставляющих гражданам, страдающим психическими расстройствами социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому и (или) в полустационарной форме, и (или) в стационарной форме социального обслуживания | 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 2.5 | Создание условий для организации ежедневной дневной занятости граждан, страдающих психическими расстройствами, в стационарных и полустационарных организациях социального обслуживания субъекта Российской Федерации, негосударственных организациях, в том числе в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов | 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 2.6 | Проработка вопроса о возможности установления мер социальной поддержки, в том числе финансовой, направленных на стимулирование родственного ухода за гражданами, страдающими психическими расстройствами | 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 2.7 | Создание условий для развития института «приемная семья для граждан, страдающих психическими расстройствами» | 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 2.8 | Разработка и реализация в субъекте Российской Федерации программ по подготовке «приемных семей для граждан, страдающих психическими расстройствами» | 31 декабря 2020 года далее - ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 2.9 | Создание условий для организации учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в целях формирования у них навыков максимально возможной самостоятельности в бытовой, социально-коммуникативной, досуговой и иной деятельности | 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 2.10 | Проведение мероприятий по подбору кандидатов из числа инвалидов с психическими расстройствами для их подготовки к учебному (тренировочному) сопровождаемому проживанию  | 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 2.11 | Проработка возможных для реализации в субъекте Российской Федерации вариантов организации сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе: в жилых помещениях, находящихся в собственности данных граждан или предоставленных им на условиях социального найма; в жилых помещениях специализированного жилого фонда системы социального обслуживания граждан; в жилых помещениях, находящихся в собственности негосударственных организаций социального обслуживания; в общежитиях, в которых граждане постоянно проживают | 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 2.12 | Создание условий для организации сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе малыми группами, в целях обеспечения их проживания вне психоневрологических интернатов | 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 2.13 | Проведение мероприятий по формированию групп для сопровождаемого проживания инвалидов малыми группами  | 31 декабря 2020, далее - ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 2.14 | Разработка и реализация программ, направленных на формирование у инвалидов максимально возможной самостоятельности в бытовой, социально-коммуникативной и досуговой деятельности в целях их подготовки к сопровождаемому проживанию инвалидов | 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 2.15 | Осуществление мероприятий по обеспечению содействия гражданам, страдающим психическими расстройствами, не получившим основное общее образование, в получении основного общего образования | 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 2.16 | Осуществление мероприятий по обеспечению содействия гражданам, страдающим психическими расстройствами, в трудоустройстве, в том числе в получении профессиональной подготовки, поиске работодателя | 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 2.17 | Привлечение добровольцев (волонтеров) и негосударственных организаций к организации ежедневной занятости граждан, страдающих психическими расстройствами, и предоставлению им социальных услуг и социального сопровождения, в том числе в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов | 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 2.18 | Разработка и апробирование новых стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами | 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 2.19 | Проведение мероприятий по внесению изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие вопросы социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в том числе в части реализации стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов (с учетом пунктов 1.1 и 1.2 настоящего плана мероприятий) | 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 2.20 | Проведение мониторинга применяемых в субъектах Российской Федерации стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами | 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно | Департамент демографической политики и социальной защиты населения Минтруда РоссииОрганы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 2.21 | Проведение мониторинга развития в субъектах Российской Федерации сопровождаемого проживания инвалидов | 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно | Департамент по делам инвалидов Минтруда России Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |
| 2.22 | Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан и социальной защиты инвалидов (при необходимости) | 1 марта 2021 года, далее - ежегодно | Департамент демографической политики и социальной защиты населения Минтруда РоссииДепартамент по делам инвалидов Минтруда России (по компетенции) |
| **3. Совершенствование межведомственного взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации** |
| 3.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации при организации социального сопровождения граждан, страдающих психическими расстройствами, и его совершенствование | Ежегодно | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан |