Приложение № 1

к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от « \_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_г. № \_\_\_\_

**План**

**мероприятий Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по организации участия общероссийских общественных организаций инвалидов в мониторинге реализации положений Конвенции о правах инвалидов [[1]](#footnote-1)\* на период 2019-2020 годов\*\*[[2]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок реализации | Вид документа |
| 1. | Подготовка материалов для участия федеральных органов исполнительной власти и общероссийских общественных организаций инвалидов в мониторинге реализации положений Конвенции, а также в подготовке ими информации для включения в периодический доклад Российской Федерации о ходе выполнения Конвенции (в соответствии с пунктами 8,9 Правил подготовки доклада о мерах, принимаемых для выполнения обязательств Российской Федерации по [Конвенции](consultantplus://offline/ref=88745B14690C39EF681228EBF1BC075D49384F3B00D0707EB9279C67918E48DF8A80ED81F6035959085A21FErCL0M) о правах инвалидов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2015 г. № 585). | Департамент по делам инвалидов  Департамент правовой, законопроектной и международной деятельности | I квартал 2020 года | Письма о направлении материалов для участия федеральных органов исполнительной власти и общероссийских общественных организаций инвалидов в мониторинге реализации положений Конвенции |
| 2. | Проработка вопроса о включении в соглашения, заключаемые Минтрудом России с общероссийскими общественными организациями инвалидов, норм, предусматривающих возможность использования части субсидий из федерального бюджета, направляемых на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов (далее - субсидии), для участия в мониторинге реализации положений Конвенции. | Департамент по делам инвалидов  Департамент правовой, законопроектной и международной деятельности  Департамент организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения | I квартал 2020 года | Проекты соглашений между Минтрудом России и общественными организациями инвалидов об использовании субсидий из федерального бюджета. |
| 3. | Оказание методической помощи Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (далее - ВОРДИ), в эффективном использовании в 2020-2021 годах средств субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций. | Департамент по делам инвалидов  Департамент  демографической политики и социальной защиты населения  Департамент организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения | IV квартал 2019 года | Рекомендации по разработке проекта программы ВОРДИ по оказанию родителям детей – инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов, общественно полезных услуг |
| 4. | Подготовка предложений по внесению изменений в статью 33 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», направленных на повышение эффективности участия общероссийских общественных организаций инвалидов в мониторинге реализации положений Конвенции. | Департамент по делам инвалидов | III квартал 2020 года | Проект федерального закона |
| 5. | Подготовка предложений по внесению изменений в Правила разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах жизнедеятельности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599, направленных на обеспечение участия общественных организаций инвалидов в мониторинге выполнения указанных мероприятий. | Департамент по делам инвалидов  ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Минтруда России | II квартал 2020 года | Проект постановления Правительства Российской Федерации |
| 6. | Обеспечение ежегодного рассмотрения на заседаниях рабочей группы по организации участия общероссийских общественных организаций инвалидов в мониторинге реализации положений Конвенции о правах инвалидов на период 2019-2020 годов, информации общероссийских общественных организаций инвалидов о результатах их участия в мониторинге реализации положений Конвенции с направлением в органы государственной власти, уполномоченные на осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением прав инвалидов в соответствующих сферах деятельности, предложений по проверке информации о нарушениях прав инвалидов в этих сферах. | Департамент по делам инвалидов  Департамент занятости населения | Ежегодно во II квартале | Протокол заседания рабочей группы Минтруда России органам государственной власти, уполномоченным на осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением прав инвалидов в соответствующих сферах деятельности |

1. \* Далее – Конвенция. [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\*Мониторинг реализации положений Конвенции осуществляет Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в соответствии с государственным заданием на 2019-2021 годы. [↑](#footnote-ref-2)