## Лист1
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от ___ ____________ 2020 г. № ______
Детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 363, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы* | Статус | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы
[8 empty] | очередной год (2020 год) | первый год планового периода (2021 год) | второй год планового периода (2022 год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12
| Всего по государственной программе | X | Минтруд России | X | 01.01.2011 | 2025-12-31 | X | 59340303.2 | 60284199 | 60993731.2
1 | Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | X | Минтруд России | X | 01.01.2011 | 2025-12-31 | X | 1169330.7 | 1169493.8 | 1177541
1.1 | ОМ 1.1 Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий в области формирования доступной среды | X | Синюгина Т. Ю. (Минпросвещения России), заместитель Министра Абрамов А.В. (Росстандарт), Руководитель Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | Повышение квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала по вопросам организации дошкольного, общего и дополнительного образования детей-инвалидов, инвалидов Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом Разработка (актуализация) национальных стандартов в области формирования доступной среды (межгосударственные и национальные стандарты) Повышение эффективности и результативности работ по формированию и развитию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения путем оказания системной и комплексной информационно-методической поддержки | 2011-03-17 | 2025-12-31 | всего | 48984.8 | 51503.7 | 59109.2
[7 empty] | 073 0705 0410190019 244 | 20000 | 20000 | 20000
[7 empty] | 073 0709 0410190019 244 | 10000 | 10000 | 10000
[7 empty] | 172 0401 0410199999 244 | 8200 | 8200 | 8200
[7 empty] | 149 1006 0410190059 611 | 10784.8 | 13303.7 | 20909.2
| Мероприятие 1.1.1. Проведение курсов повышения квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала по вопросам организации дошкольного, общего и дополнительного образования детей-инвалидов, инвалидов |  | Синюгина Т. Ю. (Минпросвещения России), заместитель Министра | Повышение квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала по вопросам организации дошкольного, общего и дополнительного образования детей-инвалидов, инвалидов | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 073 0705 0410190019 244 | 20000 | 20000 | 20000
| Контрольное событие 1.1.1.1. Заключен государственный контракт на проведение курсов повышения квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала образовательных организаций по вопросам организации дошкольного, общего и дополнительного образования детей-инвалидов, инвалидов | 7 | Синюгина Т. Ю. (Минпросвещения России), заместитель Министра | X | X | 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 1.1.1.2. Повышена квалификация руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала по вопросам организации дошкольного, общего и дополнительного образования детей-инвалидов, инвалидов | 7 | Синюгина Т. Ю. (Минпросвещения России), заместитель Министра | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
| Мероприяите 1.1.2. Организационно-методическое сопровождение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общебразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), условий для образования детей-инвалидов, включая создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом |  | Синюгина Т. Ю. (Минпросвещения России), заместитель Министра | Обеспечено сопровождение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для образования детей-инвалидов, включая создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 073 0709 0410190019 244 | 10000 | 10000 | 10000
| Контрольное событие 1.1.2.1. Заключен государтсвенный контракт на осуществление мониторинга по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), условий для образования детей-инвалидов | 7 | Синюгина Т. Ю. (Минпросвещения России), заместитель Министра | X | X | 2020-04-30 | X | X | X | X
| Контрольное событие 1.1.2.2. Проведен мониторинг мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для образования детей-инвалидов, включая создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | 1, 7 | Синюгина Т. Ю. (Минпросвещения России), заместитель Министра | X | X | 25.01.2020 25.01.2021 25.01.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 1.1.3. Разработка (актуализация) национальных стандартов в области формирования доступной среды с учетом принципа «универсального дизайна» |  | Абрамов А.В. (Росстандарт), Руководитель | Разработка (актуализация) национальных стандартов в области формирования доступной среды (межгосударственные и национальные стандарты) | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 172 0401 0410199999 244 | 8200 | 8200 | 8200
| Контрольное событие 1.1.3.1. Определены (актуализированы) национальные стандарты в области формирования доступной среды с учетом принципа «универсального дизайна»(21 стандарт) | 1, 7 | Абрамов А.В. (Росстандарт), Руководитель | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 1.1.4. Создание и обеспечение деятельности федерального ресурсного (информационно-методического) центра по формированию доступной среды |  | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | Повышение эффективности и результативности работ по формированию и развитию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения путем оказания системной и комплексной информационно-методической поддержки | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 149 1006 0410190059 611 | 10784.8 | 13303.7 | 20909.2
| Контрольное событие 1.1.4.1. Создан федеральный ресурсный (информационно-методический) центр по формированию доступной среды | 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 2020-01-01 | X | X | X | X
| Контрольное событие 1.1.4.2. Обеспечена деятельность федерального ресурсного (информационно-методического) центра по формированию доступной среды | 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
1.2 | ОМ 1.2 Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | X | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов Синюгина Т. Ю. (Минпросвещения России), заместитель Министра Томилова М.В. (Минспорт России), заместитель Министра | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в соответствии с заключенными соглашениями, а также поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации. Повышение эффективности планирования и реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | 2011-03-17 | 2025-12-31 | всего | 697598 | 694948.5 | 694948.5
[7 empty] | 149 1006 0410250270 521 | 697598 | 694948.5 | 694948.5
[7 empty] | не указан | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1.2.1. Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (в том числе мероприятий, по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту) |  | Синюгина Т. Ю. (Минпросвещения России), заместитель Министра Томилова М.В. (Минспорт России), заместитель Министра | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в соответствии с заключенными соглашениями, а также поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 149 1006 0410250270 521 | 697598 | 694948.5 | 694948.5
| Контрольное событие 1.2.1.1. В Минтруд России представлены предложения о распределении субсидий на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | 7 | Синюгина Т. Ю. (Минпросвещения России), заместитель Министра Томилова М.В. (Минспорт России), заместитель Министра | X | X | 10.08.2020 10.08.2021 10.08.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 1.2.1.2. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 1, 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов Синюгина Т. Ю. (Минпросвещения России), заместитель Министра Томилова М.В. (Минспорт России), заместитель Министра | X | X | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 1.2.1.3. Созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в соответствии с заключенными соглашениями | 1, 7 | Синюгина Т. Ю. (Минпросвещения России), заместитель Министра | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 1.2.1.4. Обеспечена поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | 1, 7 | Томилова М.В. (Минспорт России), заместитель Министра | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 1.2.2. Определение субъектов Российской Федерации с целью получения субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации. |  | Синюгина Т. Ю. (Минпросвещения России), заместитель Министра Томилова М.В. (Минспорт России), заместитель Министра | Повышение эффективности планирования и реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | 2020-01-01 | 2020-12-31 | не указан | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.2.2.1. Определены субъекты Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году в целях реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 1, 7 | Синюгина Т. Ю. (Минпросвещения России), заместитель Министра | X | X | 01.07.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 1.2.2.2. Определены субъекты Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году в целях реализации мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | 1, 7 | Томилова М.В. (Минспорт России), заместитель Министра | X | X | 30.06.2020 | X | X | X | X
| Контрольное событие 1.2.2.3. Заключены предварительные (парафированные) соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 1, 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 31.08.2020 | X | X | X | X
1.4 | ОМ 1.4 Обеспечение информационной доступности для инвалидов | X | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов Волин А.К. (Минкомсвязь России), заместитель Министра Пуля Ю.С. (Роспечать), Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Овсеенко Н.П. (Минкультуры России), заместитель Министра | Реализация права инвалидов по слуху на доступ к информации в формате телевизионных программ Государственная финансовая поддержка выпуска книжной продукции для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом Государственная финансовая поддержка выпуска периодических изданий (газет, журналов) для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом Реализация права инвалидов на доступ к информации, обеспечение бесперебойного выпуска периодических печатных изданий для инвалидов, которые широко освещают проблемы людей с ограниченными физическими возможностями, способствуют их интеграции в общество Оперативное предоставление актуальной информации в доступном для инвалидов формате по вопросам защиты прав инвалидов Обеспечение выпуска литературы для инвалидов по зрению Утверждение ежегодного календаря проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов | 2011-03-17 | 2025-12-31 | всего | 416147.9 | 416441.6 | 416883.3
[7 empty] | 071 0410 0410490019 244 | 133650 | 133650 | 133650
[7 empty] | 135 1202 0410464990 812 | 185541.5 | 185541.5 | 185541.5
[7 empty] | 135 1202 0410465020 812 | 1231 | 1231 | 1231
[7 empty] | 135 1202 0410465010 812 | 46966 | 46966 | 46966
[7 empty] | 149 1006 0410490059 611 | 33459.4 | 33753.1 | 34194.8
[7 empty] | 135 1202 0410460221 812 | 15300 | 15300 | 15300
| Мероприятие 1.4.1. Организация скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов |  | Волин А.К. (Минкомсвязь России), заместитель Министра | Реализация права инвалидов по слуху на доступ к информации в формате телевизионных программ | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 071 0410 0410490019 244 | 133650 | 133650 | 133650
| Контрольное событие 1.4.1.1. Проведены работы по субтитрированию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах | 1, 7 | Волин А.К. (Минкомсвязь России), заместитель Министра | X | X | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 1.4.2. Субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий для инвалидов по зрению |  | Пуля Ю.С. (Роспечать), Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии | Государственная финансовая поддержка выпуска книжной продукции для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 135 1202 0410464990 812 | 185541.5 | 185541.5 | 185541.5
| Контрольное событие 1.4.2.1. Выпущена книжная продукция для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом | 1, 7 | Пуля Ю.С. (Роспечать), Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 1.4.3. Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению |  | Пуля Ю.С. (Роспечать), Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии | Государственная финансовая поддержка выпуска периодических изданий (газет, журналов) для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 135 1202 0410465010 812 | 46966 | 46966 | 46966
| Контрольное событие 1.4.3.1. Выпущены периодические издания (газеты, журналы) для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом | 1, 7 | Пуля Ю.С. (Роспечать), Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 1.4.4. Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов |  | Пуля Ю.С. (Роспечать), Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии | Реализация права инвалидов на доступ к информации. Обеспечение бесперебойного выпуска периодических печатных изданий для инвалидов, которые широко освещают проблемы людей с ограниченными физическими возможностями, способствуют их интеграции в общество | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 135 1202 0410465020 812 | 1231 | 1231 | 1231
| Контрольное событие 1.4.4.1. Выпущены периодические печатные издания (газеты, журналы) для инвалидов, широко освещающие проблемы людей с ограниченными физическими возможностями и способствующие их интеграции в общество | 7 | Пуля Ю.С. (Роспечать), Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 1.4.5. Сопровождение и поддержка федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов |  | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | Оперативное предоставление актуальной информации в доступном для инвалидов формате по вопросам защиты прав инвалидов | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 149 1006 0410490059 611 | 10238.2 | 10660.8 | 11109.5
| Контрольное событие 1.4.5.1. Осуществлена поддержка федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов | 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 1.4.6. Выполнение работ по развитию и обеспечению эксплуатации интернет-портала государственной программы "Доступная среда" "Жить вместе" (zhit-vmeste.ru) |  | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | Обеспечение эксплуатации интернет-портала государственной программы "Доступная среда" "Жить вместе" (zhit-vmeste.ru) | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 149 1006 0410490059 611 | 23221.2 | 23092.3 | 23085.3 | 15977.7 | 15848.8 | 15841.8
| Контрольное событие 1.4.6.1. Обеспечена эксплуатация интернет-портала государственной программы "Доступная среда" "Жить вместе" (zhit-vmeste.ru) | 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 1.4.7. Обновление специального оборудования типографии для выпуска литературы для инвалидов по зрению |  | Пуля Ю.С. (Роспечать), Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии | Обеспечение выпуска литературы для инвалидов по зрению | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 135 1202 0410460221 812 | 15300 | 15300 | 15300
| Контрольное событие 1.4.7.1. Обновлено специальное оборудование типографии открытого акционерного общества "Московская специализированная типография № 27" для выпуска литературы для инвалидов по зрению | 7 | Пуля Ю.С. (Роспечать), Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 1.4.8. Разработка и утверждение ежегодного календаря проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов |  | Овсиенко Н.П. (Минкультуры России), заместитель Министра | Утвержден ежегодный календарь проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов | 2020-01-01 | 2022-12-31 | не указан | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.4.8.1. Определен ежегодный календарь проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов (Приказ Минкультуры России) | 7 | Овсиенко Н.П. (Минкультуры России), заместитель Министра | X | X | 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022 | X | X | X | X
1.5 | ОМ 1.5 Организация социологических исследований и общественно-просветительских кампаний в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | X | Гусенкова А.В. (Минтруд России ), Директор Департамента по делам инвалидов | Представлена оценка инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценка инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, оценка признания гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни наравне с другими членами общества | 2011-03-17 | 2025-12-31 | всего | 6600 | 6600 | 6600
[7 empty] | 149 1006 0410590019 244 | 6600 | 6600 | 6600
| Мероприятие 1.5.1. Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, оценки признания гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов |  | Гусенкова А.В. (Минтруд России ), Директор Департамента по делам инвалидов | Представлена оценка инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценка инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, оценка признания гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 149 1006 0410590019 244 | 1600 | 1600 | 1600
| Контрольное событие 1.5.1.1. Заключен государственный контракт на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения населения Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, оценки признания гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа | 1, 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России ), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 1.5.1.2. Проведена и представлена оценка эффективности работы применяемых методов по повышению уровня толерантности граждан Российской Федерации к инвалидам, оценка признания гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов, а также оценка инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в которых, по мнению инвалидов, присутствуют проблемы, связанные с доступностью объектов и услуг** | 1, 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России ), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 30.11.2020 30.11.2021 30.11.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 1.5.2. Организация и проведение серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации |  | Гусенкова А.В. (Минтруд России ), Директор Департамента по делам инвалидов | Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни наравне с другими членами общества | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 149 1006 0410590019 244 | 5000 | 5000 | 5000
| Контрольное событие 1.5.2.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг по разработке программы обучения и организации проведения серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации | 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России ), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 1.5.2.2. Определена программа обучения и проведены серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации | 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России ), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 30.10.2020 30.10.2021 30.10.2022 | X | X | X | X
2 | Подпрограмма 2. Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | X | Минтруд России | X | 2011-01-01 | 2025-12-31 | X | 38985375.4 | 39022069.6 | 39068125.1
2.1 | ОМ 2.1 Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | X | Гусенкова А.В. (Минтруд России ), Директор Департамента по делам инвалидов Синюгина Т. Ю. (Минпросвещения России), заместитель Министра Абрамов А.В. (Росстандарт), Руководитель Чернышева О.Е. (Минобрнауки России), Врио Директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики | Реализация мероприятий, позволяющих обеспечивать комплексную помощь в части получения детьми-инвалидами доступного качественного образования Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения Выпуск универсального справочника по трудоустройству инвалидов с различными ограничениями возможностей здоровья и его ежегодная актуализация Создание методического и методологического федерального центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов Разработка (актуализация) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода | 2016-01-01 | 2025-12-31 | всего | 219066.1 | 219227.8 | 220022.5
[7 empty] | 073 0702 0420190019 244 | 14469.8 | 14469.8 | 14469.8
[7 empty] | 073 0709 0420190059 611 | 23960.3 | 23845.7 | 24640.4
[7 empty] | 149 1006 0420190019 244 | 1000 | 1000 | 1000
[7 empty] | 149 1006 0420190059 611 | 172996.1 | 173272.4 | 173272.4
[7 empty] | 172 0401 042019999 244 | 6639.9 | 6639.9 | 6639.9
| Мероприятие 2.1.1. Разработка учебно-методических комплектов для обучения детей-инвалидов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |  | Синюгина Т. Ю. (Минпросвещения России), заместитель Министра | Реализация мероприятий, позволяющих обеспечивать комплексную помощь в части получения детьми-инвалидами доступного качественного образования | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 073 0702 0420190019 244 | 14469.8 | 14469.8 | 14469.8
| Контрольное событие 2.1.1.1. Сформированы учебно-методические комплекты для обучения детей-инвалидов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 7 | Синюгина Т. Ю. (Минпросвещения России), заместитель Министра | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 2.1.2. Создание Федеральных ресурсных центров по развитию системы комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью |  | Синюгина Т. Ю. (Минпросвещения России), заместитель Министра | Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 073 0709 0420190059 611 | 23960.3 | 23845.7 | 24640.4
| Контрольное событие 2.1.2.1. Созданы Федеральные ресурсные центры по развитию системы комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 7 | Синюгина Т. Ю. (Минпросвещения России), заместитель Министра | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 2.1.2.2. Обеспечено комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 1, 7 | Синюгина Т. Ю. (Минпросвещения России), заместитель Министра | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 2.1.2.3. Обеспечена деятельность Федеральных ресурсных центров по развитию системы комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 7 | Синюгина Т. Ю. (Минпросвещения России), заместитель Министра | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 2.1.3. Разработка (актуализация) сборника по трудоустройству инвалидов, сформированного на основе успешно реализованных региональных практик и мероприятий, осуществляемых, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями |  | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | Выпуск универсального справочника по трудоустройству инвалидов с различными ограничениями возможностей здоровья и его ежегодная актуализация | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 149 1006 0420190019 244 | 1000 | 1000 | 1000
| Контрольное событие 2.1.3.1. Актуализирован сборник по трудоустройству инвалидов, сформированный на основе успешно реализованных региональных практик и мероприятий, осуществляемых, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | 1, 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 2.1.4. Создание методического и методологического федерального центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (создание центра планируется поэтапно) |  | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | Создание методического и методологического федерального центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 149 1006 0420190059 611 | 172996.1 | 173272.4 | 173272.4
| Контрольное событие 2.1.4.1.Обеспечена деятельность методического и методологического центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов посредством разработки, актуализации и внедрения стандартов по основным направлениям реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов | 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 2.1.4.2. Определены (актуализированы) примерные стандарты по организации основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (1 стандарт) | 1, 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 2.1.4.3. Актуализированы положения федерального законодательства по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов | 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 2020-12-31 | X | X | X | X
| Мероприятие 2.1.5. Разработка (актуализация) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода |  | Абрамов А.В. (Росстандарт), Руководитель | Разработка (актуализация) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 172 0401 0420199999 244 | 6639.9 | 6639.9 | 6639.9
| Контрольное событие 2.1.5.1. Определены (актуализированы) национальные стандарты в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода (17 стандартов) | 1, 7 | Абрамов А.В. (Росстандарт), Руководитель | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
2.2 | ОМ 2.2 Предоставление государственных гарантий инвалидам | X | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Директора Департамента по делам инвалидов Черноскутова И.А. (Минпросвещения России), Директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Чернышева О.Е. (Минобрнауки России), Врио Директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики | Создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов (не менее 85 организаций) Создание ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций высшего образования (не менее 21 центра) Объективная оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации Реализация права инвалидов на реабилитацию Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 2011-03-17 | 2025-12-31 | всего | 36366100.4 | 36402632.9 | 36447893.7
[7 empty] | 073 0704 0420250270 521 | 273403.6 | 272340 | 272340
[7 empty] | 075 0706 0420290059 611 | 224359.9 | 228020.8 | 232665.3
[7 empty] | 149 1006 0420290019 244 | 1000 | 1000 | 1000
[7 empty] | 149 1002 0420265030 811 | 290000 | 290000 | 290000
[7 empty] | 149 1003 0420239570 550 | 33265063.4 | 33298998.6 | 33339614.9
[7 empty] | 149 1003 0420251300 530 | 2272273.5 | 2272273.5 | 2272273.5
[7 empty] | 149 1003 0420252800 530 | 40000 | 40000 | 40000
| Мероприятие 2.2.1. Создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов (не менее 85 организаций) |  | Черноскутова И.А. (Минпросвещения России), Директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров | Созданы в субъектах Российской Федерации базовые профессиональные образовательные организации, обеспечивающие поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов (не менее 85 организаций) | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 073 0704 0420250270 521 | 273403.6 | 272340 | 272340
| Контрольное событие 2.2.1.1. Определены субъекты Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году, в целях формирования базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | 7 | Черноскутова И.А. (Минпросвещения России), Директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров | X | X | 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 2.2.1.2. Создана сеть базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов в субъектах Российской Федерации | 1, 7 | Черноскутова И.А. (Минпросвещения России), Директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 2.2.2. Создание ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций высшего образования (не менее 21 центра) |  | Чернышева О.Е. (Минобрнауки России), Врио Директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики | Созданы ресурсные учебно-методические центры по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций высшего образования (не менее 21 центра) | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 075 0706 0420290059 611 | 224359.9 | 228020.8 | 232665.3
| Контрольное событие 2.2.2.1. Создана сеть ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций высшего образования | 1, 7 | Чернышева О.Е. (Минобрнауки России), Врио Директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 2.2.3. Проведение репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации |  | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Директора Департамента по делам инвалидов | Объективная оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 149 1006 0420290019 244 | 1000 | 1000 | 1000
| Контрольное событие 2.2.3.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа | 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Директора Департамента по делам инвалидов | X | X | 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 2.2.3.2. Проведена оценка эффективности работы применяемых методов по повышению уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации | 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Директора Департамента по делам инвалидов | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 2.2.4. Предоставление из федерального бюджета субсидий стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах |  | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Директора Департамента по делам инвалидов | Реализация права инвалидов на реабилитацию | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 149 1002 0420265030 811 | 290000 | 290000 | 290000
| Контрольное событие 2.2.4.1. Произведена оплата дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования | 1, 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Директора Департамента по делам инвалидов | X | X | 31.08.2020 31.08.2021 31.08.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 2.2.5. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий |  | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Директора Департамента по делам инвалидов | Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 149 1003 0420239570 550 | 33265063.4 | 33298998.6 | 33339614.9
[7 empty] | 149 1003 0420251300 530 | 2272273.5 | 2272273.5 | 2272273.5
| Контрольное событие 2.2.5.1. Оказана услуга по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 1, 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Директора Департамента по делам инвалидов | X | X | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 2.2.6. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |  | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Директора Департамента по делам инвалидов | Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 149 1003 0420252800 530 | 40000 | 40000 | 40000
| Контрольное событие 2.2.6.1. Произведены выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 1, 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Директора Департамента по делам инвалидов | X | X | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | X | X | X | X
2.3 | ОМ 2.3 Повышение квалификации специалистов в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | X | Синюгина Т. Ю. (Минпросвещения России), заместитель Министра Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов Томилова М.В. (Минспорт России), заместитель Министра | Обучение специалистов психолого-медико-педагогических комиссий и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Профессиональная переподготовка специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс (не менее 225 специалистов ежегодно) Проведены конференции и семинары по проблемам развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | 2011-03-17 | 2025-12-31 | всего | 18600 | 18600 | 18600
[7 empty] | 073 0705 0420390019 244 | 10000 | 10000 | 10000
[7 empty] | 777 0705 0420390019 244 | 2000 | 2000 | 2000
[7 empty] | 149 1006 0420390059 612 | 6600 | 6600 | 6600
| Мероприятие 2.3.1. Обучение специалистов психолого-медико-педагогических комиссий и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи |  | Синюгина Т. Ю. (Минпросвещения России), заместитель Министра | Обучение специалистов психолого-медико-педагогических комиссий и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 073 0705 0420390019 244 | 10000 | 10000 | 10000
| Контрольное событие 2.3.1.1. Заключен государственный контракт на проведение курсов повышения квалификации специалистов психолого-медико-педагогических комиссий и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | 7 | Синюгина Т. Ю. (Минпросвещения России), заместитель Министра | X | X | 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 2.3.1.2. Повышена квалификация специалистов психолого-медико-педагогических комиссий и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | 7 | Синюгина Т. Ю. (Минпросвещения России), заместитель Министра | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 2.3.2. Обучение специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Томилова М.В. (Минспорт России), заместитель Министра | Профессиональная переподготовка специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс (не менее 225 специалистов ежегодно) | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 777 0705 0420390019 244 | 2000 | 2000 | 2000
| Контрольное событие 2.3.2.1. Обучены специалисты, обеспечивающие учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения | 7 | Томилова М.В. (Минспорт России), заместитель Министра | X | X | 30.11.2020 30.11.2021 30.11.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 2.3.3. Проведение конференций и семинаров по проблемам развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |  | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | Проведены конференции и семинары по проблемам развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | 2020-01-01 | 31.12.2022 | 149 1006 0420390059 612 | 6600 | 6600 | 6600
| Контрольное событие 2.3.3.1. Проведены конференции и семинары по проблемам развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
2.4 | ОМ 2.4 Оказание государственной поддержки общественным организациям инвалидов и иным некоммерческим организациям | X | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | Обеспечение уставной деятельности общероссийских общественных организаций инвалидов Финансовая поддержка отдельных общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | 2011-01-01 | 2025-12-31 | всего | 1827399.3 | 1827399.3 | 1827399.3
[7 empty] | 149 1006 0420462470 630 | 1536420 | 1536420 | 1536420
[7 empty] | 149 1006 0420460210 630 | 290979.3 | 290979.3 | 290979.3
| Мероприятие 2.4.1. Предоставление из федерального бюджета субсидий на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов |  | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | Обеспечение уставной деятельности общероссийских общественных организаций инвалидов | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 149 1006 0420462470 630 | 1536420 | 1536420 | 1536420
| Контрольное событие 2.4.1.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов | 1, 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 2.4.1.2. Оказана финансовая поддержка общероссийским общественным организациям инвалидов на реализацию мероприятий, направленных на решение социальных проблем инвалидов в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также на укрепление материально-технической базы этих организаций | 1, 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 2.4.2. Оказание государственной поддержки отдельным общественным и иным некоммерческим организациям в части поддержки реабилитационных центров для инвалидов, а также школ подготовки собак-проводников |  | Антонова М.К. (Минтруд России), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Финансовая поддержка отдельных общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 149 1006 0420460210 630 | 290979.3 | 290979.3 | 290979.3
| Контрольное событие 2.4.2.1. Оказана государственная поддержка отдельным общественным и иным некоммерческим организациям в части поддержки реабилитационных центров для инвалидов, а также школ подготовки собак-проводников | 7 | Антонова М.К. (Минтруд России), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
2.6 | ОМ 2.6 Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | X | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | Отработка подходов по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на уровне субъекта Российской Федерации Повышение эффективности планирования и реализации мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 2016-01-01 | 2025-12-31 | всего | 554209.6 | 554209.6 | 554209.6
[7 empty] | 149 1006 0420655140 521 | 554209.6 | 554209.6 | 554209.6
| Мероприятие 2.6.1. Реализация в субъектах Российской Федерации мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | Отработка подходов по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на уровне субъекта Российской Федерации | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 149 1006 0420655140 521 | 554209.6 | 554209.6 | 554209.6
| Контрольное событие 2.6.1.1. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 1, 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 2.6.1.2. Обеспечена поддержка программ субъектов Российской Фдереации по формиравнию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 2.6.2 Определение программ субъектов Российской Федерации, разработанных на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с целью получения субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий |  | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | Повышение эффективности планирования и реализации мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 2020-01-01 | 01.07.2022 | не указан | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2.6.2.1. Определены программы субъектов Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году | 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 2.6.2.2. Заключены предварительные (парафированные) соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 1, 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 31.08.2020 31.08.2021 31.08.2022 | X | X | X | X
3 | Подпрограмма 3. Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы | X | Минтруд России | X | 01.01.2011 | 2025-12-31 | X | 19185597.1 | 20092635.6 | 20748065.1
3.1 | ОМ 3.1 Совершенствование организации и проведения медико-социальной экспертизы | X | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов Абрамов А.В. (Росстандарт), Руководитель Дроздов А.В. (ПФР), Председатель Правления | Объективная оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы Внедрение электронной системы управления очередью в учреждениях медико-социальной экспертизы, оптимизация управления потоком посетителей, повышение качества предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы Разработка (актуализация) национальных стандартов, направленных на совершенствование медико-социальной экспертизы Повышение эффективности государственного управления в области оказания услуг инвалидам и их социального обеспечения | 2011-03-17 | 2025-12-31 | всего | 18354.5 | 9630.4 | 9630.4
[7 empty] | 149 1006 0430190019 244 | 500 | 500 | 500
[7 empty] | 149 1006 0430190059 244 | 15854.5 | 7130.4 | 7130.4
[7 empty] | 172 0401 0430199999 244 | 2000 | 2000 | 2000
| Мероприятие 3.1.1. Проведение репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе |  | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | Объективная оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 149 1006 0430190019 244 | 250 | 250 | 250
| Контрольное событие 3.1.1.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуги по медико-социальной экспертизе, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа | 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 31.05.2020 31.05.2021 31.05.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 3.1.1.2. Проведена оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа | 1, 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 3.1.2. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы |  | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | Повышение качества предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 149 1006 0430190019 244 | 250 | 250 | 250
| Контрольное событие 3.1.2.1. Организован сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы | 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 3.1.2.2. Проведена оценка качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы | 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 3.1.3. Внедрение электронной системы управления очередью в учреждениях медико-социальной экспертизы |  | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | Внедрение электронной системы управления очередью в учреждениях медико-социальной экспертизы, оптимизация управления потоком посетителей, повышение качества предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 149 1006 0430190059 244 | 15854.5 | 7130.4 | 7130.4
| Контрольное событие 3.1.3.1. Учреждения медико-социальной экспертизы оснащены оборудованием с целью оптимизации управления потоком посетителей, повышение качества предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы | 1, 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 3.1.4. Разработка (актуализация) национальных стандартов, направленных на совершенствование медико-социальной экспертизы |  | Абрамов А.В. (Росстандарт), Руководитель | Разработка (актуализация) национальных стандартов, направленных на совершенствование медико-социальной экспертизы | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 172 0401 0430199999 244 | 2000 | 2000 | 2000
| Контрольное событие 3.1.4.1. Определены (актуализированы) национальные стандарты, направленные на совершенствование медико-социальной экспертизы (3 стандарта) | 1, 7 | Абрамов А.В. (Росстандарт), Руководитель | X | X | 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 3.1.5. Формирование и ведение федерального реестра инвалидов |  | Дроздов А.В. (ПФР), Председатель Правления Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | Повышение эффективности государственного управления в области оказания услуг инвалидам и их социального обеспечения | 2020-01-01 | 2020-12-31 | не указан | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.1.5.1. Введена в полномасштабное использование федеральная государственная информационная система "Федеральный реестр инвалидов" *** | 1, 7 | Дроздов А.В. (ПФР), Председатель Правления | X | X | 2020-01-01 | X | X | X | X
3.2 | ОМ 3.2 Повышение квалификации специалистов учреждений медико-социальной экспертизы | X | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | Профессиональная переподготовка, проведение циклов общего и тематического повышения квалификаций Повышение квалификации специалистов учреждений медико-социальной экспертизы | 2011-03-07 | 2025-12-31 | всего | 89382.7 | 97649.5 | 100627.9
[7 empty] | 149 0705 0430290059 611 | 86882.7 | 95149.5 | 98127.9
[7 empty] | 149 1006 0430290059 612 | 2500 | 2500 | 2500
| Мероприятие 3.2.1. Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы |  | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | Профессиональная переподготовка, проведение циклов общего и тематического повышения квалификаций | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 149 0705 0430290059 611 | 86882.7 | 95149.5 | 98127.9
| Контрольное событие 3.2.1.1. Проведено обучение специалистов учреждений медико-социальной экспертизы по дополнительным профессиональным программам | 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
| Мероприятие 3.2.2. Проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы |  | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | Проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 149 1006 0430290059 612 | 2500 | 2500 | 2500
| Контрольное событие 3.2.2.1. Проведены конференции по проблемам медико-социальной экспертизы и реабилитации | 1, 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
3.3 | ОМ 3.4 Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы | X | Привезенцева С.В. (Минтруд России), Директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Уйба В.В. (ФМБА России), Руководитель | Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы Рост заработной платы врачей и работников, предоставляющих медицинские услуги системы медико-социальной экспертизы, среднего и младшего медицинского персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг системы медико-социальной экспертизы | 2011-03-17 | 2025-12-31 | всего | 19077859.9 | 19985355.7 | 20637806.8
[7 empty] | 149 1002 0430490059 611 | 360680.6 | 369362 | 380269.9
[7 empty] | 149 1006 0430490059 611 | 366917.7 | 392408 | 403886.4
[7 empty] | 149 1002 0430490059 612 | 9800 | 9800 | 9800
[7 empty] | 149 1006 04304 90059 612 | 345347.9 | 256146.9 | 294684.2
[7 empty] | 149 1002 0430490019 242 | 349676 | 349676 | 349676
[7 empty] | 149 1002 0430490059 242 | 254741.5 | 254741.5 | 254741.5
[7 empty] | 149 1002 0430490059 243 | 200000 | 200000 | 200000
[7 empty] | 149 1002 0430490059 244 | 2900474.8 | 2785094.6 | 2785094.6
[7 empty] | 149 1006 0430490019 244 | 9868.9 | 9868.9 | 9868.9
[7 empty] | 149 1002 0430490059 321 | 5497 | 5497 | 5497
[7 empty] | 149 1002 0430490059 831 | 882 | 882 | 882
[7 empty] | 149 1002 0430490059 851 | 81160.8 | 81160.8 | 81160.8
[7 empty] | 149 1002 0430490059 852 | 6567.8 | 6567.8 | 6567.8
[7 empty] | 149 1002 0430490059 853 | 3620 | 3620 | 3620
[7 empty] | 388 1002 0430490059 242 | 25620.4 | 25740.4 | 25740.4
[7 empty] | 388 1002 0430490059 244 | 16790.9 | 16820.9 | 16820.9
[7 empty] | 388 1002 043049059 611 | 6788.4 | 6980.6 | 7224.6
[7 empty] | 388 1002 0430490059 851 | 150 | 150 | 150
[7 empty] | 388 1002 0430490059 852 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | 149 1002 0430490059 111 | 10587076.1 | 11411767.7 | 11860195.7
[7 empty] | 149 1002 0430490059 112 | 138010 | 138002.3 | 138001.7
[7 empty] | 149 1002 0430493999 112 | 3308.4 | 3308.4 | 3308.4
[7 empty] | 149 1004 0430493969 112 | 320.3 | 320.3 | 320.3
[7 empty] | 149 1002 0430493974 112 | 240 | 240 | 240
[7 empty] | 149 1002 0430493974 321 | 351.7 | 351.7 | 351.7
[7 empty] | 149 1002 0430493987 112 | 22020 | 22020 | 22020
[7 empty] | 149 1002 0430490059 119 | 3154948.6 | 3400706.7 | 3534338.2
[7 empty] | 388 1002 0430490059 111 | 171540.1 | 177124.7 | 184209.6
[7 empty] | 388 1002 0430490059 112 | 3300 | 3300 | 3200
[7 empty] | 388 1004 0430493969 112 | 5.4 | 5.4 | 5.4
[7 empty] | 388 1002 0430493987 112 | 249.4 | 99.4 | 199.4
[7 empty] | 388 1002 0430490059 119 | 51805.2 | 53491.7 | 55631.4
| Мероприятие 3.4.1. Обеспечение деятельности подведомственных Минтруду России и ФМБА России федеральных учреждений медико-социальной экспертизы |  | Привезенцева С.В. (Минтруд России), Директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Уйба В.В. (ФМБА России), Руководитель Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 149 1002 0430490059 611 | 360680.6 | 369362 | 380269.9
[7 empty] | 149 1006 0430490059 611 | 366917.7 | 392408 | 403886.4
[7 empty] | 149 1002 0430490059 612 | 9800 | 9800 | 9800
[7 empty] | 149 1006 04304 90059 612 | 345347.9 | 256146.9 | 294684.2
[7 empty] | 149 1002 04304 90019 242 | 349676 | 349676 | 349676
[7 empty] | 149 1002 0430490059 242 | 254741.5 | 254741.5 | 254741.5
[7 empty] | 149 1002 0430490059 243 | 200000 | 200000 | 200000
[7 empty] | 149 1002 0430490059 244 | 2900474.8 | 2785094.6 | 2785094.6
[7 empty] | 149 1006 0430490019 244 | 9868.9 | 9868.9 | 9868.9
[7 empty] | 149 1002 0430490059 321 | 5497 | 5497 | 5497
[7 empty] | 149 1002 0430490059 831 | 882 | 882 | 882
[7 empty] | 149 1002 0430490059 851 | 81160.8 | 81160.8 | 81160.8
[7 empty] | 149 1002 0430490059 852 | 6567.8 | 6567.8 | 6567.8
[7 empty] | 149 1002 0430490059 853 | 3620 | 3620 | 3620
[7 empty] | 149 1002 0430490059 112 | 138010 | 138002.3 | 138001.7
[7 empty] | 149 1002 04304 93999 112 | 3308.4 | 3308.4 | 3308.4
[7 empty] | 149 1004 0430493969 112 | 320.3 | 320.3 | 320.3
[7 empty] | 149 1002 0430493974 112 | 240 | 240 | 240
[7 empty] | 149 1002 0430493974 321 | 351.7 | 351.7 | 351.7
[7 empty] | 149 1002 0430493987 112 | 22020 | 22020 | 22020
[7 empty] | 388 1002 0430490059 242 | 25620.4 | 25740.4 | 25740.4
[7 empty] | 388 1002 0430490059 244 | 16790.9 | 16820.9 | 16820.9
[7 empty] | 388 1002 0430490059 611 | 6788.4 | 6980.6 | 7224.6
[7 empty] | 388 1002 0430490059 851 | 150 | 150 | 150
[7 empty] | 388 1002 0430490059 112 | 3300 | 3300 | 3200
[7 empty] | 388 1004 0430493969 112 | 5.4 | 5.4 | 5.4
[7 empty] | 388 1002 0430493987 112 | 249.4 | 99.4 | 199.4
[7 empty] | 388 1002 0430490059 852 | 100 | 100 | 100
| Контрольное событие 3.4.1.1. Обеспечена деятельность подведомственных Минтруду России и ФМБА России федеральных учреждений медико-социальной экспертизы в части оплаты коммунальных услуг, содержания имущества, арендной платы и прочих расходов, необходимых для функционирования указанных учреждений | 7 | Привезенцева С.В. (Минтруд России), Директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Уйба В.В. (ФМБА России), Руководитель | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
| Контрольное событие 3.4.1.2. Утверждена типовая структура и штатноге расписание федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы (утвержден приказ Минтруда России) | 7 | Гусенкова А.В. (Минтруд России), Директор Департамента по делам инвалидов | X | X | 2020-12-31 | X | X | X | X
| Мероприятие 3.4.2. Повышение оплаты труда медицинским работникам федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, подведомственных Минтруду России и ФМБА России |  | Привезенцева С.В. (Минтруд России), Директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Уйба В.В. (ФМБА России), Руководитель | Рост заработной платы врачей и работников, предоставляющих медицинские услуги системы медико-социальной экспертизы, среднего и младшего медицинского персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг системы медико-социальной экспертизы | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 149 1002 0430490059 111 | 10587076.1 | 11411767.7 | 11860195.7
[7 empty] | 149 1002 0430490059 119 | 3154948.6 | 3400706.7 | 3534338.2
[7 empty] | 388 1002 0430490059 111 | 171540.1 | 177124.7 | 184209.6
[7 empty] | 388 1002 0430490059 119 | 51805.2 | 53491.7 | 55631.4
| Контрольное событие 3.4.2.1. Достигнуты соответствующие показатели соотношения средней заработной платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала подведомственных Минтруду России и ФМБА России федеральных учреждений медико-социальной экспертизы к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъектам Российской Федерации | 7 | Привезенцева С.В. (Минтруд России), Директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Уйба В.В. (ФМБА России), Руководитель | X | X | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | X | X | X | X
*ОМ 1.3. Реализация мероприятий, направленных на расширение использования русского жестового языка; ОМ 2.5 Реализация мероприятий, направленных на формирование современной отечественной отрасли производства товаров для инвалидов, в том числе средств реабилитации; ОМ 3.3 Организация и проведение пилотных проектов в субъектах Российской Федерации; ОМ 3.5 Укрепление материально-технической базы учреждений медико-социальной экспертизы, исключены в виду окончания срока реализации **Реализация мероприятия предусматривает проведение оценки эффективности работы применяемых методов по повышению уровня толерантности граждан Российской Федерации к инвалидам, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, а также оценки признания гражданами навыков, достоинств и способностей инвалидов, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа ***Полномасштабное использование Федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов" предполагает использование реестра при предоставлении инвалидам государственных услуг