## Таблица 17
Таблица 17
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы) | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
1 | Основное мероприятие 1.1 Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий в области формирования доступной среды | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Абрамов А.В. Руководитель Росстандарт | X | 17.03.2011 | 31.12.2025 | 2011-03-17 | X | Повышение квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала по вопросам организации дошкольного, общего и дополнительного образования детей-инвалидов, инвалидов Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом Разработка (актуализация) национальных стандартов в области формирования доступной среды (межгосударственные и национальные стандарты) | X
2 | Мероприятие 1.1.1. Проведение курсов повышения квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала по вопросам организации дошкольного, общего и дополнительного образования детей-инвалидов, инвалидов | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Повышение квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала по вопросам организации дошкольного, общего и дополнительного образования детей-инвалидов, инвалидов | Заключен государсвтенный конракт от 25.07.2019 г. № 07.Z05.11.0012/ 01954000004190000360002 (двухгодичный) на общую сумму 34 000,00 тыс. рублей: в 2019 году -17 000,00 тыс. рублей, в 2020 году - 17 000,00 тыс. рублей. Организованы и проведены курсы повышения квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала по вопросам организации образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2019 году, общим объемом 72 часа, в очной (36 часов) и дистанционной форме. Количество слушателей составило 1 871 чел. из числа руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала из 8 федеральных округов. В части определения требований к содержанию программы подготовки ассистента (помощника), оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью необходимую техническую помощь сообщается. Министерством просвещения Российской Федерации подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения права на образование лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья» (далее – Законопроект). Законопроектом предусмотрено наделение Министерства полномочиями по определению требований к содержанию программы подготовки ассистента (помощника), оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь. В связи с наличием замечаний от Министерства финансов Российской Федерации и ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» Законопроект дорабатывался в течение 2019 года. В настоящее время Законопроект дорабатывается с учетом поступивших от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации замечаний и предложений. После согласования с федеральными органами исполнительной власти Законопроект будет внесен в Правительство Российской Федерации. Для методического обеспечения деятельности в субъекты Российской Федерации направлено письмо от 20.02.2019 № ТС-551/07 с разъяснениями о деятельности ассистента (помощника). Утверждение требований к содержанию программы подготовки ассистента (помощника), оказывающего обучающимся с ОВЗ и инвалидностью необходимую техническую помощь, будет возможным только после принятия Законопроекта.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 1.1.1.1: Министерством просвещения Российской Федерации подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения права на образование лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья» (далее – Законопроект). Законопроектом предусмотрено наделение Министерства полномочиями по определению требований к содержанию программы подготовки ассистента (помощника), оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь. В связи с наличием замечаний от Министерства финансов Российской Федерации и ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» Законопроект дорабатывался в течение 2019 года.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | В рамках мер нейтрализации в настоящее время Законопроект дорабатывается с учетом поступивших от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации замечаний и предложений. После согласования с федеральными органами исполнительной власти Законопроект будет внесен в Правительство Российской Федерации. Для методического обеспечения деятельности в субъекты Российской Федерации направлено письмо от 20 февраля 2019 г. № ТС-551/07 с разъяснениями о деятельности ассистента (помощника).
3 | Контрольное событие 1.1.1.1. Определены требования к содержанию программы подготовки ассистента (помощника), оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью необходимую техническую помощь (утвержден приказ Минпросвещения России) | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России | X | X | 30.09.2019 | X | X | X | X
4 | Контрольное событие 1.1.1.2. Заключен государственный контракт на проведение курсов повышения квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала образовательных организаций по вопросам организации дошкольного, общего и дополнительного образования детей-инвалидов, инвалидов | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России | X | X | 30.09.2019 | X | 25.07.2019 | X | X
5 | Контрольное событие 1.1.1.3. Повышена квалификация руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала по вопросам организации дошкольного, общего и дополнительного образования детей-инвалидов, инвалидов | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России | X | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
6 | Мероприятие 1.1.2. Организационно-методическое сопровождение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общебразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), условий для образования детей-инвалидов, включая создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Обеспечено сопровождение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для образования детей-инвалидов, включая создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | Заключен государственный контракт от 17.06.2019 № 07.Z02.11.0008 (двухгодичный) на общую сумму 19 600,00 тыс. рублей: в 2019 году - 9 800,00 тыс. рублей, в 2020 году - 9 800,00 тыс. рублей. В соответствии с которым оказаны услуги по проведению мониторинга по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), условий для образования детей-инвалидов.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 1.1.2.1:Нарушение сроков наступления контрольного события связано с длительным проведением конкурсных процедур в соответствии с Федеральный законом от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются. Мероприятие выполнено в установленные сроки.
7 | Контрольное событие 1.1.2.1. Заключен государтсвенный контракт на осуществление мониторинга по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), условий для образования детей-инвалидов | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России | X | X | 30.04.2019 | X | 17.06.2019 | X | X
8 | Контрольное событие 1.1.2.2. Проведен мониторинг мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для образования детей-инвалидов, включая создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России | включено в план реализации государственной программы | X | 25.01.2019 | X | 25.01.2019 | X | X
9 | Мероприятие 1.1.3. Разработка (актуализация) национальных стандартов в области формирования доступной среды с учетом принципа «универсального дизайна» | Абрамов А.В. Руководитель Росстандарт | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Разработка (актуализация) национальных стандартов в области формирования доступной среды (межгосударственные и национальные стандарты) | В целях разработки и подготовки к утверждению стандартов в области формирования доступной среды с учетом принципа "универсального дизайна" заключен государственный контракт от 12.10.2018 № 130-113, по итогам реализации которого приказами Росстандарта утвержден 21 стандарт.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
10 | Контрольное событие 1.1.3.1. Определены (актуализированы) национальные стандарты в области формирования доступной среды с учетом принципа «универсального дизайна»(21 стандарт) | Абрамов А.В. Руководитель Росстандарт | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
11 | Основное мероприятие 1.2 Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Томилова М.В. заместитель Министра Минспорт России | X | 17.03.2011 | 31.12.2025 | 2011-03-17 | X | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в соответствии с заключенными соглашениями, а также поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации. Повышение эффективности планирования и реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | X
12 | Мероприятие 1.2.1. Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (в том числе мероприятий, по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту) | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Томилова М.В. заместитель Министра Минспорт России | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в соответствии с заключенными соглашениями, а также поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" субъектам Российской Федерации (83 субъекта) были представлены субсидии. Общий объем распределенной субсидии составил 694 948,5 тыс. рублей. В Минтруд России письмом от 22.07.2019 № ТС-07-4870 представлены предложения о распределении субсидий на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации. Распределение субсидий на указанные мероприятия утверждены Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
13 | Контрольное событие 1.2.1.1. В Минтруд России представлены предложения о распределении субсидий на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Томилова М.В. заместитель Министра Минспорт России | X | X | 10.08.2019 | X | 22.07.2019 | X | X
14 | Контрольное событие 1.2.1.2. Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 20.12.2019 | X | 2019-12-02 | X | X
15 | Контрольное событие 1.2.1.3. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Томилова М.В. заместитель Министра Минспорт России | включено в план реализации государственной программы | X | 15.02.2019 | X | 08.02.2019 | X | X
16 | Контрольное событие 1.2.1.4. Созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в соответствии с заключенными соглашениями | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
17 | Контрольное событие 1.2.1.5. Обеспечена поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | Томилова М.В. заместитель Министра Минспорт России | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
18 | Мероприятие 1.2.2. Определение субъектов Российской Федерации с целью получения субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации. | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Томилова М.В. заместитель Министра Минспорт России | X | 01.01.2019 | 01.07.2019 | 01.01.2019 | 2019-06-30 | Повышение эффективности планирования и реализации мероприятий, по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | В целях реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации Минпросвещения России и Минспортом России определены 83 субъекта Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году (2020 г.) (письмо Минспорта России от 28.06.2019 № 03-3-09/7020, письмо Минпросвещения России от 30.06.2019 № ТС-1696/07).
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
19 | Контрольное событие 1.2.2.1. Определены субъекты Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году в целях реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России | включено в план реализации государственной программы | X | 01.07.2019 | X | 30.06.2019 | X | X
20 | Контрольное событие 1.2.2.2. Определены субъекты Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году в целях реализации мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | Томилова М.В. заместитель Министра Минспорт России | включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2019 | X | 28.06.2019 | X | X
21 | Основное мероприятие 1.4 Обеспечение информационной доступности для инвалидов | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России Волин А.К. заместитель Министра Минкомсвязь России Пуля Ю.С. Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечать Овсеенко Н.П. заместитель Министра Минкультуры России | X | 17.03.2011 | 31.12.2025 | 2011-03-17 | X | Реализация права инвалидов по слуху на доступ к информации в формате телевизионных программ Государственная финансовая поддержка выпуска книжной продукции для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом Государственная финансовая поддержка выпуска периодических изданий (газет, журналов) для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способомРеализация права инвалидов на доступ к информации, обеспечение бесперебойного выпуска периодических печатных изданий для инвалидов, которые широко освещают проблемы людей с ограниченными физическими возможностями, способствуют их интеграции в общество Оперативное предоставление актуальной информации в доступном для инвалидов формате по вопросам защиты прав инвалидов Обеспечение выпуска литературы для инвалидов по зрениюУтверждение ежегодного календаря проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов | X
22 | Мероприятие 1.4.1. Организация скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов | Волин А.К. заместитель Министра Минкомсвязь России | X | 17.03.2019 | 31.12.2021 | 17.03.2019 | X | Реализация права инвалидов по слуху на доступ к информации в формате телевизионных программ | В целях повышения качества жизни и информированности слабослышащих граждан Минкомсвязью России в 2019 году реализованы мероприятия по организации скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных телеканалов «Первый канал», «Телеканал «Россия» (Россия-1)», «Телеканал «Россия-Культура» (Россия-К)», «Телекомпания НТВ», «Детско-юношеский телеканал «Карусель», «ТВ ЦЕНТР - Москва», «Петербург – 5 канал» и «Матч ТВ». Работа по организации скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных телеканалов в 2019 году проводилась в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. № 2866-р, определяющего вещателей общероссийских обязательных общедоступных телеканалов единственными исполнителями вышеуказанной работы. За 2019 год на основании заключенных государственных контрактов с телерадиовещательными организациями (АО «Первый канал» от 31.12.2018 № 0410/115; ФГУП ВГТРК от 31.12.2018 № 0410/114; ООО «Национальный спортивный телеканал» от 31.12.2018 № 0410/117; АО «Телекомпания НТВ» от 31.12.2018 № 0410/113; АО «Телерадиокомпания «Петербург» от 31.12.2018 № 0410/112; АО «Карусель» от 31.12.2018 № 0410/116; АО «ТВ Центр»» от 31.12.2018 № 0410/118) выполнены работы по организации скрытого субтитрирования, количество субтитрированных программ - 13 365 часов.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
23 | Контрольное событие 1.4.1.1. Проведены работы по субтитрированию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах | Волин А.К. заместитель Министра Минкомсвязь России | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
24 | Мероприятие 1.4.2. Субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению | Пуля Ю.С. Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечать | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Государственная финансовая поддержка выпуска книжной продукции для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом | Заключено 3 соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению на общую сумму 149930,0 тыс. рублей: ООО «ИПТК «Логосвос», ООО «МИПО РЕПРО», ИПО «Чтение». Организациями, получившими субсидии в 2019 году, обеспечен выпуск книжной продукции для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом: 1741 наименований художественной и научно-популярной и учебной литературы, из них: 1542 наименования «говорящих» книг, записанных на внешних жёстких дисках – накопителях, на флэш картах, на кассетах, 138 наименований - шрифтом Брайля, 50 наименований - крупношрифтовым плоскопечатным текстом, 11 наименований книжно-альбомной продукции, изготовленной рельефно-графическим способом.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
25 | Контрольное событие 1.4.2.1. Выпущена книжная продукция для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом | Пуля Ю.С. Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечать | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
26 | Мероприятие 1.4.3. Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению | Пуля Ю.С. Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечать | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Государственная финансовая поддержка выпуска периодических изданий (газет, журналов) для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом | Заключено 4 соглашения о предоставлении субсидий редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению на общую сумму 36 076,0 тыс. рублей: ООО «ИПТК Логосвос», ООО «МИПО РЕПРО», ИПО «Чтение», АО «Молодая гвардия». Организациями, получившими субсидии в 2019 году, обеспечен выпуск 5 периодических изданий для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом: журналы «Наша жизнь», «Диалог», «Литературные чтения», «Чудеса и приключения» и «Школьный вестник».
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
27 | Контрольное событие 1.4.3.1. Выпущены периодические издания (газеты, журналы) для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом | Пуля Ю.С. Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечать | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
28 | Мероприятие 1.4.4. Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов | Пуля Ю.С. Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечать | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Реализация права инвалидов на доступ к информации. Обеспечение бесперебойного выпуска периодических печатных изданий для инвалидов, которые широко освещают проблемы людей с ограниченными физическими возможностями, способствуют их интеграции в общество | Заключено 9 соглашений о предоставлении субсидий редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов на общую сумму 1 231,0 тыс. рублей: АНО «Редакция газеты «Выбор», АНО РИЦ «Здравствуй», АНО «Газета «Здравствуйте, люди!», ООО «Вольная Кубань», АНО «Редакция газеты для инвалидов «Надежда», АНО «Редакция центральной газеты объединений ветеранов войн и военной службы «Контингент», «РОООО «ВОИ» Республики Марий Эл», «АКОО ВОИ», Алтайская краевая общественная организация инвалидов «Встреча». Организациями, получившими субсидии в 2019 году, обеспечен выпуск 9 периодических печатных изданий для инвалидов: газет «Выбор», «Здравствуй», «Здравствуйте, люди!», «Над Кубанью», «Надежда», «Общий мир», «Равенство», «Шаг из круга» и журнала «Встреча».
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
29 | Контрольное событие 1.4.4.1. Выпущены периодические печатные издания (газеты, журналы) для инвалидов, широко освещающие проблемы людей с ограниченными физическими возможностями и способствующие их интеграции в общество | Пуля Ю.С. Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечать | X | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
30 | Мероприятие 1.4.5. Сопровождение и поддержка федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Оперативное предоставление актуальной информации в доступном для инвалидов формате по вопросам защиты прав инвалидов | Реализация мероприятия осуществляется посредством выполнения государственного задания ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России. Обеспечены сопровождение и поддержка федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов. Количество обращений (консультаций) в информационно-справочный центр поддержки граждан по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций по итогам 2019 года составило 27 500 (при плановом значении 25 550).
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
31 | Контрольное событие 1.4.5.1. Осуществлена поддержка федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
32 | Мероприятие 1.4.6. Выполнение работ по развитию и обеспечению эксплуатации интернет-портала государственной программы "Доступная среда" "Жить вместе" (zhit-vmeste.ru) | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Обеспечение эксплуатации интернет-портала государственной программы "Доступная среда" "Жить вместе" (zhit-vmeste.ru) | Реализация мероприятия осуществляется посредством выполнения государственного задания ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России. 10.01.2020 письмом № 158/2020 представлен отчет о выполнении государственного задания по развитию и обеспечению эксплуатации интернет-портала государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» «Жить вместе» (zhit-vmeste.ru) за 2019 год.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
33 | Контрольное событие 1.4.6.1. Обеспечена эксплуатация интернет-портала государственной программы "Доступная среда" "Жить вместе" (zhit-vmeste.ru) | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
34 | Мероприятие 1.4.7. Обновление специального оборудования типографии для выпуска литературы для инвалидов по зрению | Пуля Ю.С. Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечать | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Обеспечение выпуска литературы для инвалидов по зрению | Обновлено специальное оборудование типографии открытого акционерного общества "Московская специализированная типография № 27" для выпуска литературы для инвалидов по зрению: поставлены и введены в эксплуатацию 2 единицы оборудования - Брайлевский наборно-печатный комплекс «ПУМА VII» и Брайлевская станция для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «Index Everest-D V5».
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
35 | Контрольное событие 1.4.7.1. Обновлено специальное оборудование типографии открытого акционерного общества "Московская специализированная типография № 27"для выпуска литературы для инвалидов по зрению | Пуля Ю.С. Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечать | X | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
36 | Мероприятие 1.4.8. Разработка и утверждение ежегодного календаря проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов | Овсеенко Н.П. заместитель Министра Минкультуры России | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | X | Утвержден ежегодный календарь проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов | В целях повышения информированности лиц с инвалидностью о всероссийских культурно-массовых мероприятиях, проводимых в целях удовлетворения культурных потребностей инвалидов и реализации ими творческого потенциала, Минкультуры России утвержден календарь проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов на 2019 год. Утвержден приказ Минкультуры России от 30.07.2019 № 1072 "Об утверждении календаря проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов на 2019 год".
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 1.4.8.1:Нарушене срока контрольного события связано с процедурой длительного согласования проекта приказа с общероссийскими общественными организациями инвалидов и заинтересованными организациями.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | КС 1.4.8.1. не оказывает существенного воздействия на реализацию Госпрограммы. Меры нейтрализации не требуются.
37 | Контрольное событие 1.4.8.1. Определен ежегодный календарь проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов (Приказ Минкультуры России) | Овсеенко Н.П. заместитель Министра Минкультуры России | X | X | 30.04.2019 | X | 30.07.2019 | X | X
38 | Основное мероприятие 1.5 Организация социологических исследований и общественно-просветительских кампаний в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 17.03.2011 | 31.12.2025 | 2011-03-17 | X | Представлена оценка инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценка инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, оценка признания гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидовПреодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни наравне с другими членами общества | X
39 | Мероприятие 1.5.1. Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, оценки признания гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 17.03.2019 | 31.12.2021 | 17.03.2019 | X | Представлена оценка инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценка инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, оценка признания гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов | Заключен государственный контракт от 2.07.2019 № 01951000003190000700001 (на сумму 185 164,56 рублей) на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения населения Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, оценки гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов. Письмом от 28.11.2019 № 434/11 (вх. от 28.11.2019 № В-123505) исполнителем по указанному контракту представлена объективная оценка готовности общества к интеграции инвалидов, а также оценка инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. Так показатель доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов составил 67,4 % (при установленном значении в Госпрограмме 61,3%); доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в процентах составил 65,2 (при фактическом значении в 2017 году 47,7%); доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов. в общей численности опрошенных граждан составила 66,2% (при установленном значении в Госпрограмме 65,5%).
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 1.5.1.1. Нарушение сроков наступления контрольного события связано с длительным этапом проведения аукционной процедуры в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 № 44-ФЗ. Одновременно сообщается, что срок заключения контракта не повлиял на реализацию мероприятия. Оценка эффективности работы применяемых методов по повышению уровня толерантности граждан Российской Федерации к инвалидам, оценка признания гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов, а также оценка инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в которых, по мнению инвалидов, присутствуют проблемы, связанные с доступностью объектов и услуг проведены и представлены в установленные сроки (до 30.11.2019).
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | КС 1.5.1.1. не оказывает существенного воздействия на реализацию Госпрограммы. Меры нейтрализации не требуются.
40 | Контрольное событие 1.5.1.1. Заключен государственный контракт на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения населения Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, оценки признания гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 30.06.2019 | X | 02.07.2019 | X | X
41 | Контрольное событие 1.5.1.2. Проведена и представлена оценка эффективности работы применяемых методов по повышению уровня толерантности граждан Российской Федерации к инвалидам, оценка признания гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов, а также оценка инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в которых, по мнению инвалидов, присутствуют проблемы, связанные с доступностью объектов и услуг | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 30.11.2019 | X | 2019-11-28 | X | X
42 | Мероприятие 1.5.2. Организация и проведение серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни наравне с другими членами общества | Заключены государственные контракты от 19.08.2019№ 01951000003190000880001 на сумму 1 470,0 тыс. рублей на оказание услуг по разработке программы обучения и проведения серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации, а также от 20.09.2019№ 01951000003190001080001 на сумму 2 715,0 тыс. рублей на оказание услуг по организации проведения серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации. В соответствии с отчетом об исполнении второго этапа указанного государственного контракта (письмо исполнителя от 12.11.2019 № 341) проведено 8 семинаров, по одному в каждом федеральном округе Российской Федерации. Фактическое количество слушателей семинаров составило 1542 человека.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 1.5.2.1: Нарушение сроков наступления контрольного события связано с внесением изменений в План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов, что повлекло смещение сроков проведения аукционных процедур в соотвествии с Федеральным законом от 5.04.2013 № 44-ФЗ, а также длительным этапом внутреннего согласования технической документации. Одновременно сообщается, что срок заключения контракта не повлиял на реализацию мероприятия, Семинары провдены до 30.10.2019 в установленный срок.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | КС 1.5.2.1. не оказывает существенного воздействия на реализацию Госпрограммы. Меры нейтрализации не требуются.
43 | Контрольное событие 1.5.2.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг по разработке программы обучения и организации проведения серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 30.06.2019 | X | 19.08.2019 | X | X
44 | Контрольное событие 1.5.2.2. Определена программа обучения и проведены серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 30.10.2019 | X | 2019-10-30 | X | X
Подпрограмма 2. Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
1 | Основное мероприятие 2.1 Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Абрамов А.В. Руководитель Росстандарт Чернышева О.Е. Врио Директора департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России | X | 01.01.2016 | 31.12.2025 | 2016-01-01 | X | Реализация мероприятий, позволяющих обеспечивать комплексную помощь в части получения детьми-инвалидами доступного качественного образования Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения Выпуск универсального справочника по трудоустройству инвалидов с различными ограничениями возможностей здоровья и его ежегодная актуализация Создание методического и методологического федерального центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов Разработка (актуализация) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода | X
2 | Мероприятие 2.1.1. Разработка учебно-методических комплектов для обучения детей-инвалидов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Чернышева О.Е. Врио Директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Реализация мероприятий, позволяющих обеспечивать комплексную помощь в части получения детьми-инвалидами доступного качественного образования | Заключены государственные контракты: от 11.04.2018 г. № 07.Р10.11.0004 на общую сумму 8 584,80 тыс. рублей, из них: в 2018 году – 2 584,80 тыс. рублей; в 2019 году – 6 000,00 тыс. рублей; от 21.10.2019 г. № 0707.Z01.11.0019 на общую сумму 16 645,302 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 6 145,808 тыс. рублей; в 2020 году – 10 499,494 тыс. рублей. По итогам исполнения государственных контрактов сформированы учебно-методические комплекты для обучения детей-инвалидов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья В части КС 2.1.1.2. Проект федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки «Социальная реабилитология и абилитология» (далее – проект) был представлен в установленном порядке (в соответствии с Правилами разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 12 апреля 2019 г. № 434) в Министерство образования и науки Российской Федерации разработчиком – федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» (далее – разработчик ФГОС ВО) и размещен на общественное обсуждение на сайте regulation.gov.ru 30 января 2018 г. Проект не был рассмотрен Советом Министерства образования и науки Российской Федерации по федеральным государственным образовательным стандартам в связи с процедурами реорганизации Министерства образования и науки Российской Федерация (Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти»), поэтому направление подготовки по магистратуре «Социальная реабилитология и абилитология» не внесено в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» от 12 сентября 2013 г. № 1061. 12 апреля 2019 г. постановлением Правительства Российской Федерации № 434 утверждены Правила разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений (далее - Правила). Разработчиком ФГОС ВО проект в установленном порядке в Министерство образования и науки Российской Федерации направлен не был. В настоящее время разработчик ФГОС ВО проводит актуализацию проекта в части приведения его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. После актуализации проекта, разработчик ФГОС ВО направит проект в соответствующий совет по профессиональным квалификациям (пункт 11 Правил) и соответствующее федеральное учебно-методическое объединение. В случае получения положительных заключений от совета по профессиональным квалификациям и федерального учебно-методического объединения разработчик ФГОС ВО направит проект в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (пункт 9 Правил). Вместе с тем, России разработаны и утверждены федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (далее – ФГОС ВО) в рамках укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки» по направлениям подготовки бакалавриата (44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование») и магистратуры (44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование»), введенные в действие в 2018 г. В данных ФГОС ВО учтены требования к подготовке педагогов, владеющих компетенциями по вопросам организации реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. В рамках вышеуказанных ФГОС ВО разработаны 16 примерных основных образовательных программ. Также в целях повышения инклюзивной компетентности населения (поручение Аппарата Правительства Российской Федерации от 31 января 2019 г. № ТГ-П44-5261) в ФГОС ВО по непрофильным направлениям подготовки бакалавриата и специалитета (без учета магистратуры) вводится обязательная универсальная компетенция «УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах». Федеральным учебно-методическим объединением по УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки разрабатывается учебный модуль «Основы дефектологии» (апрель 2020 г.). Данный модуль будет: обязательным для изучения студентами направлений подготовки - бакалавриата и специалитета.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Конрольное событие 2.1.1.2: в связи с реорганизацией Министерства образования и науки Российской Федерации вплоть до середины 2019 г. разработка и утверждение федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования была приостановлена. Постановлением Правительства Российской Федерации № 434 утверждены Правила разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений (далее - Правила); 5 июня 2019 г. приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 376 утвержден состав Совета Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования; 9 июня 2019 г. приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 55 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июля 2019 г. № 55300) утверждено Положение о Совете Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Направление федеральным учебно-методическим объединениям писем о необходимости представить информацию о степени готовности разрабатываемых ФГОС ВО (напр., от 21 мая 2019 г. № МН-1); существенного воздействия на реализацию госпрограммы контрольное событие не оказывает
3 | Контрольное событие 2.1.1.1. Сформированы учебно-методические комплекты для обучения детей-инвалидов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России | X | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
4 | Контрольное событие 2.1.1.2. Определен образовательный стандарт по направлению подготовки (специальности) социальной реабилиталогии и абилиталогии инвалидов, в том числе детей-инвалидов (утвержден приказ Минобрнауки России) | Чернышева О.Е. Врио Директора департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X
5 | Мероприятие 2.1.2. Создание Федеральных ресурсных центров по развитию системы комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения | На базе ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» создан Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными нарушениями развития, Федеральный ресурсный центр психолого-медико-педагогической комиссии по созданию условий для комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
6 | Контрольное событие 2.1.2.1. Созданы Федеральные ресурсные центры по развитию системы комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России | X | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
7 | Контрольное событие 2.1.2.2. Обеспечено комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
8 | Контрольное событие 2.1.2.3. Обеспечена деятельность Федеральных ресурсных центров по развитию системы комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России | X | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
9 | Мероприятие 2.1.3. Разработка (актуализация) сборника по трудоустройству инвалидов, сформированного на основе успешно реализованных региональных практик и мероприятий, осуществляемых, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Выпуск универсального справочника по трудоустройству инвалидов с различными ограничениями возможностей здоровья и его ежегодная актуализация | Заключен государственный контракт от 20.08.2019 № 01951000003190000900001 на оказание услуг по разработке (актуализации) сборника по трудоустройству инвалидов, сформированного на основе успешно реализованных региональных практик и мероприятий, в том числе осуществляемых социально ориентированными некоммерческими организациями. Письмом от 25.12.2019 № 25/12 исполнителем по указанному контракту представлен актуализированный сборник по трудоустройству инвалидов, сформированного на основе успешно реализованных региональных практик и мероприятий, осуществляемых, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 2.1.3.1: Нарушение сроков наступления контрольного события связано с длительным этапом внутреннего согласования технической документации. а также последующим внесением изменений в План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов, что повлекло смещение сроков проведения конкурсных процедур. Одновременно сообщается, что срок заключения контракта не повлиял на реализацию мероприятия.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | КС 2.1.3.1. не оказывает существенного воздействия на реализацию Госпрограммы. Меры нейтрализации не требуются.
10 | Контрольное событие 2.1.3.1. Актуализирован сборник по трудоустройству инвалидов, сформированный на основе успешно реализованных региональных практик и мероприятий, осуществляемых, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2019 | X | 2019-12-25 | X | X
11 | Мероприятие 2.1.4. Создание методического и методологического федерального центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (создание центра планируется поэтапно) | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Создание методического и методологического федерального центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов | Приказом Минтруда России от 05.07.2018 № 450 на базе ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России создан Федеральный центр научно-методического и методологического обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (далее – Федеральный центр). В рамках работы по организации деятельности Федерального центра приказом Минтруда России от 09.11.2018 № 693 утвержден устав Федерального бюро в новой редакции, включающий положения о Федеральном центре. Приказом Федерального бюро от 29.03.2019 № 182 утверждена Концепция развития и план деятельности Федерального центра. В 2019 году обеспечена деятельность методического и методологического центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов. Федеральным центром подготовлены предложения по методическому обеспечению вопросов комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, в том числе в ходе подготовки проекта стандарта по основным направлениям реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, который в рамках работы по общественному обсуждению со всеми заинтересованными органами и организациями размещен на официальном сайте Минтруда России.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
12 | Контрольное событие 2.1.4.1. Обеспечена деятельность методического и методологического центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов посредством разработки, актуализации и внедрения стандартов по основным направлениям реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
13 | Контрольное событие 2.1.4.3. Определены (актуализированы) примерные стандарты по организации основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
14 | Мероприятие 2.1.5. Разработка (актуализация) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода | Абрамов А.В. Руководитель Росстандарт | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Разработка (актуализация) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода | В целях разработки (актуализации) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода заключен государственный контракт от 12.10.2018 № 130-115, по итогам реализации которого приказами Росстандарта утверждены 17 стандартов.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
15 | Контрольное событие 2.1.5.1. Определены (актуализированы) национальные стандарты в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода (17 стандартов) | Абрамов А.В. Руководитель Росстандарт | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
16 | Основное мероприятие 2.2 Предоставление государственных гарантий инвалидам | Гусенкова А.В. Директор Директора Департамента по делам инвалидов Минтруд России Черноскутова И.А. Директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России Чернышева О.Е. Врио Директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России | X | 17.03.2011 | 31.12.2025 | 2011-03-17 | X | Создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов (не менее 85 организаций) Создание ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на базе образовательных организаций высшего образования (не менее 21 центра) Объективная оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации Реализация права инвалидов на реабилитацию Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | X
17 | Мероприятие 2.2.1. Создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов (не менее 85 организаций) | Черноскутова И.А. Директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Созданы в субъектах Российской Федерации базовые профессиональные образовательные организации, обеспечивающие поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов (не менее 85 организаций) | Определены 50 субъектов Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета в 2019 финансовом году, в целях формирования базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов (Протокол заседания Координационной комиссии Министерства образования и науки РФ по реализации мероприятий государственной программы "Доступная среда" от 22.06.2019 г. № 1/2019). В 2019 году создана сеть базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов в 50 субъектах Российской Федерации.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
18 | Контрольное событие 2.2.1.1. Определены субъекты Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году, в целях формирования базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | Черноскутова И.А. Директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России | X | X | 01.07.2019 | X | 22.06.2019 | X | X
19 | Контрольное событие 2.2.1.2. Создана сеть базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов в субъектах Российской Федерации | Черноскутова И.А. Директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
20 | Мероприятие 2.2.2. Создание ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на базе образовательных организаций высшего образования (не менее 21 центра) | Чернышева О.Е. Врио Директора департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Созданы ресурсные учебно-методические центры по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на базе образовательных организаций высшего образования (не менее 21 центра) | Созданы и функционируют 21 РУМЦ (ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций высшего образования). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2016 г. № 1135 «Об утверждении перечня образовательных организаций высшего образования, на базе которых создаются Ресурсные учебно-методические центры по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2017 г. № 1021 «О внесении изменений в перечень образовательных организаций высшего образования, на базе которых создаются Ресурсные учебно-методические центры по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации № 1135 от 05.09.2016»; Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 451 «Об утверждении образовательной организации высшего образования, подведомственной Министерству спорта Российской Федерации, на базе которой создается ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»; Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 1 июня 2018 г. № 217 «О создании ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»; Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05 июля 2018 г. № 417 «Об определении образовательной организации высшего образования, подведомственной Министерству здравоохранения Российской Федерации, на базе которой создается ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 15 мая 2018г. № 705 «О ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». Определено и согласовано сетью ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на базе образовательных организаций высшего образования Примерное положение о ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательной организации высшего образования, на основании которого образовательными организациями высшего образования утверждены Положения о ресурсных учебно-методичесих центрах по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательной организации высшего образования (21 положение). Планируется утверждение приказа Минобрнауки России в 2020 году. Определен и согласован сетью РУМЦ примерный порядок организации взаимодействия ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с образовательными организациями высшего образования по вопросам обеспечения доступности и качества высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Планируется утверждение приказа Минобрнауки России в 2020 году.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Контрольные события 2.2.2.2 и 2.2.2.3: увеличение сроков разработки и согласования проектов актов: Примерного порядка организации взаимодействия ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с образовательными организациями высшего образования по вопросам обеспечения доступности и качества высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и Примерного положение о ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательной организации высшего образования.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Контрольные события 2.2.2.2 и 2.2.2.3: В рамках мер нейтрализации указанные вопросы вынесены на ряд совещаний под председательством заместителя Министра (в т.ч. МН-П-30/МЛ от 18 декабря 2019 г.); существенного воздействия на реализацию госпрограммы контрольные события не оказывают.
21 | Контрольное событие 2.2.2.1. Определен примерный порядок организации взаимодействия ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с образовательными организациями высшего образования по вопросам обеспечения доступности и качества высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказ Минобрнауки России) | Чернышева О.Е. Врио Директора департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X
22 | Контрольное событие 2.2.2.2. Определено примерное положение о ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательной организации высшего образования (утвержден приказ Минобрнауки России) | Чернышева О.Е. Врио Директора департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X
23 | Контрольное событие 2.2.2.3. Создана сеть ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на базе образовательных организаций высшего образования | Чернышева О.Е. Врио Директора департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
24 | Мероприятие 2.2.3. Проведение репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Объективная оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации | Заключен государственный контракт от 02.07.2019 № 01951000003190000710001 на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 2.2.3.1:Государственный контракт от 02.07.2019 № 01951000003190000710001 заключен в соответствии с протоколом заседания Единой комиссии по осуществлению закупок Минтруда России от 18.06.2019 № 2/0195100000319000071 по итогам электронного аукциона (Извещение от 31.05.2019 № 0195100000319000071, идентификационный код закупки 191771091497177100100100660017320244). Нарушение сроков наступления контрольного события связано с внесением изменений в План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов. При этом, в целях эффективности использования бюджетных средств, в техническое задание на оказание данных услуг также внесено проведение оценки удовлетворенности получателей услуги по протезированию в стационарах сложного протезирования (по результатам оценки качества оказания услуг) для выявления показателя эффективности использования субсидии, исходя из степени достижения плановых показателей результативности, предоставления субсидии стационарам сложного протезирования, что повлекло смещение сроков проведения конкурсных процедур. Нарушение сроков контрольного события 2.2.3.1 не повлияло на конечные сроки мероприятия 2.2.3 - мероприятие 2.2.3 реализовано в установленный срок.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | КС 2.2.3.1 не оказывает существенного влияния на реализацию Госпрограммы, меры нейтрализации не требуются.
25 | Контрольное событие 2.2.3.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 30.06.2019 | X | 02.07.2019 | X | X
26 | Контрольное событие 2.2.3.2. Проведена оценка эффективности работы применяемых методов по повышению уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-24 | X | X
27 | Мероприятие 2.2.4. Предоставление из федерального бюджета субсидий стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 17.03.2019 | 31.12.2021 | 17.03.2019 | X | Реализация права инвалидов на реабилитацию | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2017 № 314 «Об утверждении Правил предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий из федерального бюджета стационарам сложного протезирования на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах», между Минтрудом России и ФГУП «Московское ПрОП» заключено Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета стационарам сложного протезирования федерального государственного унитарного предприятия «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах от 29 ноября 2019 г. № 149-11-2019-001.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 2.2.4.1:Нарушение сроков контрольного события связано с отсутствием поданных заявок на предоставление указанной субсидии. ФГУП "Московское ПрОП" Минтруда России до завершения мероприятий по реорганизации путем преобразования в акционерное общество, 100 процентов акций которого будут принадлежать Российской Федерации не соответствует требованиям, предъявляемым к получателю субсидии, установленным Правилами предоставления в 2018-2020 годах субсидий стационарам сложного протезирования на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2017 г. № 314. Учитывая, что субсидия носит характер возмещения, понесенных затрат организации, сдвиг сроков не оказывает существенного влияния на ход реализации Госпрограммы. Мероприятие реализовано в установленные сроки.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | В рамках мер нейтрализации: Ускорение завершения процедуры реорганизации ФГУП "Московское ПрОП" Минтруда России (в адрес Министра экономического развития Российской Федерации М.С. Орешкина направлено письмо Минтруда России от 18 сентября 2019 г. № 13-2/10/П-8349); Постановлением Правительства РФ от 22.11.2019 № 1496 внесены изменения в Правила предоставления в 2018-2020 годах субсидий стационарам сложного протезирования на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2017 г. № 314 в соответствии с которыми требование, согласно которому получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации исключено из обязательных требований к получателю субсидии.
28 | Контрольное событие 2.2.4.1. Произведена оплата дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 01.08.2019 | X | 2019-11-29 | X | X
29 | Мероприятие 2.2.5. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 17.03.2019 | 31.12.2021 | 17.03.2019 | X | Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации | Федеральным законом от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 2019 год на мероприятия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) предусмотрено 31 099,1 млн. рублей. (Фонду социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) – 28 826,8 млн. рублей, субъектам Российской Федерации исполняющим часть переданных полномочий Российской Федерации (г. Москве) по обеспечению инвалидов ТСР – 2 272,3 млн. рублей). Также, изменением ведомственной структуры расходов федерального бюджета на 2019 год, предусмотренной приложением № 13 к Федеральному закону от 18 июля 2019 года № 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Фонду предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования в объеме 710,4 млн. рублей на мероприятия по обеспечению инвалидов ТСР в 2019 году. Таким образом, объем средств бюджетных ассигнований Фонду на мероприятия по обеспечению инвалидов ТСР в 2019 году составил 29 537,2 тыс. рублей. Общий объем средств бюджетных ассигнований на мероприятия по обеспечению инвалидов ТСР в 2019 году составил 31 809,4 млн. рублей в целом по Российской Федерации. Сумма средств федерального бюджета, израсходованных субъектами Российской Федерации исполняющим часть переданных полномочий Российской Федерации (г. Москва) по обеспечению инвалидов ТСР составила в 2019 году 2 209,48 млн. рублей, Фондом социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) -29 657,44 (с учетом переходящих остатков 2018 года в размере 416,62 млн. рублей, а также возвратов РО ФСС в 2019 году). Таким образом, общий объем средств федерального бюджета, израсходованных на обеспечение инвалидов ТСР в 2019 году составил 31 866,92 млн. рублей, (с учетом переходящих остатков Фонда в 2018 году в размере 416,62 млн. рублей, а также возвратов РО ФСС в 2019 году). В отношении 2019 года плановое значение показателя "Уровень обеспеченности инвалидов техническими средствами реабилитации" составляет 98%, Минтрудом России ведется работа по оценке его фактического значения. Фактические данные по итогам 2019 года будут получены на основании обобщения статистических сведений по форме 1-собес (ТСР) «Сведения об обеспеченности инвалидов техническими средствами реабилитации, а также ветеранов протезами и протезно-ортопедическими изделиями» после 25 февраля 2019 г. (приказ Росстата от 24.10.2019 № 621).
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
30 | Контрольное событие 2.2.5.1. Оказана услуга по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
31 | Мероприятие 2.2.6. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 17.03.2019 | 31.12.2021 | 17.03.2019 | X | Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществлена 12216 гражданам на общую сумму 32652398,65 рублей, что составляет 91,02%
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
32 | Контрольное событие 2.2.6.1. Произведены выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
33 | Основное мероприятие 2.3 Повышение квалификации специалистов в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России Томилова М.В. заместитель Министра Минспорт России | X | 17.03.2011 | 31.12.2025 | 2011-03-17 | X | Обучение специалистов психолого-медико-педагогических комиссий и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Профессиональная переподготовка специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс (не менее 225 специалистов ежегодно) | X
34 | Мероприятие 2.3.1. Обучение специалистов психолого-медико-педагогических комиссий и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Обучение специалистов психолого-медико-педагогических комиссий и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Заключен государственный контракт от 25.07.2019 г. № 07.Z06.11.0011/ 01954000004190000370002 (двухгодичный) на сумму 17 000,00 тыс. рублей: в 2019 году - 8 500,00 тыс. рублей, в 2020 году - 8 500,00 тыс. рублей. Организованы и проведены курсы повышения квалификации специалистов ПМПК и центров ППМС-помощи по вопросам организации образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, общим объемом 72 часа в очной (36 часов) и дистанционной форме. Количество слушателей составило 997 чел. из числа специалистов ПМПК и центров ППМС-помощи из 8 федеральных округов.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
35 | Контрольное событие 2.3.1.1. Заключен государственный контракт на проведение курсов повышения квалификации специалистов психолого-медико-педагогических комиссий и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России | X | X | 30.09.2019 | X | 25.07.2019 | X | X
36 | Контрольное событие 2.3.1.2. Повышена квалификация специалистов психолого-медико-педагогических комиссий и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Сильянов Е.А. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России | X | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
37 | Мероприятие 2.3.2. Обучение специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения | Томилова М.В. заместитель Министра Минспорт России | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Профессиональная переподготовка специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс (не менее 225 специалистов ежегодно) | Заключен государственный контракт от 11.06.2019 г. № 0173100014419000009 на оказание услуг по обучению специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург». Согласно отчету от 30.11.2019 курсы прошли в 3-х субъектах Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, Республика Крым, Омская область), где было обучено 235 специалистов.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
38 | Контрольное событие 2.3.2.1. Обучены специалисты, обеспечивающие учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения | Томилова М.В. заместитель Министра Минспорт России | X | X | 30.11.2019 | X | 2019-11-30 | X | X
39 | Основное мероприятие 2.4 Оказание государственной поддержки общественным организациям инвалидов и иным некоммерческим организациям | Черноскутова И.А. Директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 01.01.2011 | 31.12.2025 | 2011-01-01 | X | Проведение конкурсов профессионального мастерства "Abilympics", создание эффективной системы профессиональной ориентации и мотивации инвалидов к получению рабочих профессий, социальная реабилитация и содействие трудоустройству инвалидов Обеспечение уставной деятельности общероссийских общественных организаций инвалидов Финансовая поддержка отельных общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | X
40 | Мероприятие 2.4.1. Информационная и организационная поддержка программы развития «Абилимпикс» в части создания новой эффективной системы профессиональной ориентации, мотивации, социальной реабилитации и трудоустройства людей с инвалидностью | Черноскутова И.А. Директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Проведение конкурсов профессионального мастерства "Abilympics", создание эффективной системы профессиональной ориентации и мотивации инвалидов к получению рабочих профессий, социальная реабилитация и содействие трудоустройству инвалидов | Заключен государственный контракт на оказание услуг по организации и проведению чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью Абилимпикс (International Abilympic Federation) (двухгодичный) от 10 июля 2018 г. № 06.Р04.11.0014 на сумму 32 000,00 тыс. рублей: в 2018 году - 16 000,00 тыс. рублей, в 2019 году - 16 000,00 тыс. рублей. По итогам 2019 года создана эффективная система профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образования через организацию системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»; Обеспечены профориентация и содействие трудоустройству людей с инвалидностью через систему конкурсов профессионального мастерства, Национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс»; Обеспечено сопровождение и проведение Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»; Организована и проведена Деловая программа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
41 | Контрольное событие 2.4.1.1. Заключен государственный контракт на оказание услуг по разработке и реализации эффективной системы профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению рабочих профессий через организацию системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью с учетом передового международного опыта Международной Федерации Абилимпикс (International Abilympic Federation) | Черноскутова И.А. Директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России | X | X | 30.09.2019 | X | 2018-07-10 | X | X
42 | Мероприятие 2.4.2. Предоставление из федерального бюджета субсидий на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Обеспечение уставной деятельности общероссийских общественных организаций инвалидов | Минтрудом России заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2010 года № 1074 с тремя общероссийскими общественными организациями инвалидов. Оказана поддержка Всероссийскому обществу слепых (соглашение от 31.01.2019 г. № 149-10-2019-007), Всероссийскому обществу инвалидов (соглашение от 01.02.2019 г. № 149-10-2019-023), Всероссийскому обществу глухих (соглашение от 05.02.2019 г. № 149-10-2019-028).
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
43 | Контрольное событие 2.4.2.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 01.03.2019 | X | 05.02.2019 | X | X
44 | Контрольное событие 2.4.2.2. Оказана финансовая поддержка общероссийским общественным организациям инвалидов на реализацию мероприятий, направленных на решение социальных проблем инвалидов в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также на укрепление материально-технической базы этих организаций | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
45 | Мероприятие 2.4.3. Оказание государственной поддержки отдельным общественным и иным некоммерческим организациям в части поддержки реабилитационных центров для инвалидов, а также школ подготовки собак-проводников | Антонова М.К. Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруд России | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Финансовая поддержка отдельных общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | В соответствии с приложением 23 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" от 29.11.2018 № 459-ФЗ субсидии из федерального бюджета представлены 2 общественным организациям: Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" в объеме 270 003,3 тыс. рублей и Автономная некоммерческая организация "Учебно-кинологический центр "Собаки - помощники инвалидов" 5 976,0 тыс.рублей.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
46 | Контрольное событие 2.4.3.1. Оказана государственная поддержка отдельным общественным и иным некоммерческим организациям в части поддержки реабилитационных центров для инвалидов, а также школ подготовки собак-проводников | Антонова М.К. Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруд России | X | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
47 | Основное мероприятие 2.6 Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 01.01.2016 | 31.12.2025 | 2016-01-01 | X | Отработка подходов по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на уровне субъекта Российской ФедерацииПовышение эффективности планирования и реализации мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | X
48 | Мероприятие 2.6.1. Реализация в субъектах Российской Федерации мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Отработка подходов по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на уровне субъекта Российской Федерации | В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" субъектам Российской Федерации (18 субъектов) были представлены субсидии. Общий объем распределенной субсидии составил 503470,1 тыс. рублей. (Последнее соглашение заключено с Ивановской областью от 06.02.2019 № 149-08-2019-032).
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
49 | Контрольное событие 2.6.1.1. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 15.02.2019 | X | 06.02.2019 | X | X
50 | Контрольное событие 2.6.1.2. Обеспечена поддержка программ субъектов Российской Фдерации по формираванию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
51 | Мероприятие 2.6.2. Определение программ субъектов Российской Федерации разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов с целью получения субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 01.01.2019 | 01.07.2020 | 01.01.2019 | X | Повышение эффективности планирования и реализации мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | По итогам проведения Коордиационного совета принято 39 региональных программ субъектов Российской Федерации разработанных на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов с целью получения субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 2.6.2.1: Нарушение сроков наступления контрольного события связано с длительным этапом отбора проектов региональных программ субъектов Российской Федерации. В связи с принятыми решениями по итогам заседаний Координационного совета, учитывая выявленные в проектах региональных программ противоречия и несоответствия, которые требовали корректировки, всем субъектам Российской Федерации было предложено доработать региональные программы с учетом замечаний, и представить на повторное рассмотрение в Минтруд России. Доработанные региональные программы повторно рассмотрены Минтрудом России и согласно протоколу рассмотрения региональных программ от 20 августа 2019 г. № 34/1 принято решение: для участия в 2020 году в Госпрограмме поддержать 39 региональных программ. Одновременно сообщается, что изменение срока контрольного события не повлияло на результат мероприятия. Расчет распределний субсидий на софинансирование региональных программ субъектов Российской Федерации выполнен в срок. Период реализации мероприятий 2020 г.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Отклонение сроков КС 2.6.2.1. не оказывает существенного влияния на реализацию Госпрограммы, меры нейтрализации не требуются.
52 | Контрольное событие 2.6.2.1. Определены программы субъектов Российской Федерации,софинансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 01.07.2019 | X | 20.08.2019 | X | X
Подпрограмма 3. Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы
1 | Основное мероприятие 3.1 Совершенствование организации и проведения медико-социальной экспертизы | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России Абрамов А.В. Руководитель Росстандарт Дроздов А.В. Председатель Правления ПФР | X | 17.03.2011 | 31.12.2025 | 2011-03-17 | X | Объективная оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы Внедрение электронной системы управления очередью в учреждениях медико-социальной экспертизы, оптимизация управления потоком посетителей, повышение качества предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы Разработка (актуализация) национальных стандартов, направленных на совершенствование медико-социальной экспертизы Повышение эффективности государственного управления в области оказания услуг инвалидам и их социального обеспечения Повышение качества выносимых экспертных решений при определении гражданам степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | X
2 | Мероприятие 3.1.1. Проведение репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Объективная оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы | Заключен Государственный контракт на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе № 01951000003190000400001 от 23 апреля 2019 г. на сумму 127,5 тыс. рублей. В 2019 году всего было опрошено более трех тысяч респондентов в 17 регионах. По результатам проведенного социологического исследования было выявлено, что большинство получателей услуги по медико-социальной экспертизе получили информацию в доступной форме о порядке предоставления услуги до ее проведения (88,7%). Также большинство получателей услуги указали, что срок ее предоставления с даты подачи заявления не превысил 1 месяц (96,8%). Респонденты вне зависимости от цели обращения в учреждение довольно высоко оценивают корректность и вежливость специалистов учреждения при прохождении медико-социальной экспертизы (97,7% опрошенных дали положительные оценки данному критерию). Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе, в общем числе граждан, прошедших освидетельствование в учреждениях медико-социальной экспертизы составила 92,2%. Услуги по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе приняты - акт приемки услуг от 21.11.2019
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 3.1.1.2. Нарушение сроков наступления контрольного события связано с уточнением в техническом задании на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе окончательной даты представления итогов и доументов по государственному контракту, принятой как наиболее оптимальной для проведения услуги, учитывая количество регионов и охват респондентов Нарушение сроков контрольного события 3.1.1.2 не повлияло на конечные сроки мероприятия 3.1.1.1, которое реализовано в установленный срок.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Отклонение сроков КС 3.1.1.2 не оказывает существенного воздействия на реализацию госпрограммы, меры нейтрализации не требуются.
3 | Контрольное событие 3.1.1.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуги по медико-социальной экспертизе, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 31.05.2019 | X | 23.04.2019 | X | X
4 | Контрольное событие 3.1.1.2. Проведена оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 30.09.2019 | X | 2019-11-21 | X | X
5 | Мероприятие 3.1.2. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Повышение качества предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы | Заключен государственный контракт на оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы № 01951000003190000390001 от 23 апреля 2019 г. на сумму 121,67 тыс. руб. В соответствии с госконтрактом организован сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг 42 федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, расположенными в Южном, Северо-Кавказском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. В результате проведения независимой оценки качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы рассчитаны значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
6 | Контрольное событие 3.1.2.1. Организован сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-18 | X | X
7 | Контрольное событие 3.1.2.2. Проведена оценка качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-18 | X | X
8 | Мероприятие 3.1.3. Внедрение электронной системы управления очередью в учреждениях медико-социальной экспертизы | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Внедрение электронной системы управления очередью в учреждениях медико-социальной экспертизы, оптимизация управления потоком посетителей, повышение качества предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы | Закупка оборудования в целях внедрения в учреждения медико-социальной экспертизы механизма управления электронной очередью осуществляется Минтрудом России поэтапно, начиная с 2017 года, с учетом доведенных до Минтруда России лимитов бюджетных обязательств. В 2019 году финансирование на закупку соответствующего оборудования доведено до 13 учреждений медико-социальной экспертизы, в установленные законодательством сроки. Указанными учреждениями осуществлены мероприятия по закупке такого оборудования, в соответствии с положениями федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
9 | Контрольное событие 3.1.3.1. Учреждения медико-социальной экспертизы оснащены оборудованием с целью оптимизации управления потоком посетителей, повышение качества предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2019 | X | 30.06.2019 | X | X
10 | Мероприятие 3.1.4. Разработка (актуализация) национальных стандартов, направленных на совершенствание медико-социальной экспертизы | Абрамов А.В. Руководитель Росстандарт | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Разработка (актуализация) национальных стандартов, направленных на совершенствование медико-социальной экспертизы | В целях разработки (актуализации) национальных стандартов, направленных на совершенствование медико-социальной экспертизы от 16.08.2018 № 130-95, по итогам реализации которого приказами Росстандарта утверждены 3 стандарта.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
11 | Контрольное событие 3.1.4.1. Определены (актуализированы) национальные стандарты, направленные на совершенствование медико-социальной экспертизы (3 стандарта) | Абрамов А.В. Руководитель Росстандарт | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
12 | Мероприятие 3.1.5. Формирование и ведение федерального реестра инвалидов | Дроздов А.В. Председатель Правления ПФР Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Повышение эффективности государственного управления в области оказания услуг инвалидам и их социального обеспечения | Принято постановление Правительства РФ от 05.12.2018 № 1482 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий и единовременной выплаты средств пенсионных накоплений", предусматривающее использование сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов для назначения и выплаты пенсий. Это позволило повысить эффективность деятельности территориальных органов ПФР при назначении пенсий инвалидам за счет сокращения срокам принятия ими соответствующих решений и минимизации рисков возможных злоупотреблений. Вступило в силу с 1 января 2019 г.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
13 | Контрольное событие 3.1.5.1. Изданы нормативные акты с целью актуализации нормативно-правовой базы, необходимой для оказания инвалидам государственных и муниципальных услуг на основании сведений из федеральной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов" | Дроздов А.В. Председатель Правления ПФР | включено в план реализации государственной программы | X | 01.01.2019 | X | 05.12.2018 | X | X
14 | Мероприятие 3.1.6. Актуализация критериев, используемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы при определении степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | X | Повышение качества выносимых экспертных решений при определении гражданам степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Принят приказ Минтруда России от 30 декабря 2019 г. № 839н «Об утверждении критериев определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее соответственно – приказ № 839н, Критерии). Учитывая положения пунктов 14 - 16 Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. № 789, согласно которым величина процента степени утраты профессиональной трудоспособности зависит от степени нарушения функций организма пострадавшего (резко выраженная, выраженная, умеренная), а также от условий производственной деятельности, Критериями предусмотрено определение степени утраты профессиональной трудоспособности в рамках (в пределах) установленной степени нарушения функций организма, обусловленного несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. При этом в целях объективизации степени нарушения функций организма и единообразия при ее оценке Критериями предусмотрено установление степени нарушения функций организма пострадавшего в процентах и использование для этого количественной системы оценки, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 августа 2019 г. № 585н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». Указанная количественная система оценки опирается на основные положения Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья и, как показала практика ее использования при установлении групп инвалидности, предполагает надежный метод объективизации нарушений функций организма человека и обеспечивает единый индивидуализированный подход ко всем гражданам.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
15 | Контрольное событие 3.1.6.1. Определены критерии, используемые федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы при определении степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (утвержден приказ Минтруда России) | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-30 | X | X
16 | Основное мероприятие 3.2 Повышение квалификации специалистов учреждений медико-социальной экспертизы | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 07.03.2011 | 31.12.2025 | 2011-03-07 | X | Профессиональная переподготовка, проведение циклов общего и тематического повышения квалификаций Повышение квалификации специалистов учреждений медико-социальной экспертизы Обучение специалистов учреждений медико-социальной экспертизы проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы | X
17 | Мероприятие 3.2.1. Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 07.03.2019 | 31.12.2021 | 07.03.2019 | X | Профессиональная переподготовка, проведение циклов общего и тематического повышения квалификации | Проведено обучение по курсам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов учреждений медико-социальной экспертизы в рамках государственных заданий подведомственных Минтруду России учреждений на 2019 и плановым период 2020 и 2021 г. ФГБУ "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Минтруда России обучено - 2 673 специалистов, ФГБУ "Санкт- Петербургский институт усовершенствования врачей экспертов" Минтруда России - обучено 782 человека.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
18 | Контрольное событие 3.2.1.1. Проведено обучение специалистов учреждений медико-социальной экспертизы по дополнительным профессиональным программам | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
19 | Мероприятие 3.2.2. Проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы и реабилитации | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 07.03.2019 | 31.12.2021 | 07.03.2019 | X | Проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы | ФГБУ "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Минтруда России 15 ноября 2019 г. проведена конференция по обсуждению вопросов качества медико-социальной экспертизы, на которой были рассмотрены вопросы качества контрольных мероприятий по проверке деятельности психоневрологических интернатов, проведен анализ отменных решений по индивидуальным программам реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов), организационные аспекты работы учреждений медико-социальной экспертизы в информационной системе, применяемой при освидетельствовании граждан. 19-20 декабря 2019 г. проведен семинар по вопросам применения положений приказа Минтруда России от 27 августа 2019 г. № 585н "О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы", на котором были рассмотрены вопросы количественной системы оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма гражданина в возрасте 18 лет и старше, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами и количественной системы оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
20 | Контрольное событие 3.2.2.1. Проведены конференции по проблемам медико-социальной экспертизы и реабилитации | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
21 | Основное мероприятие 3.4 Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы | Привезенцева С.В. Директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруд России Уйба В.В. Руководитель ФМБА России | X | 17.03.2011 | 31.12.2025 | 2011-03-17 | X | Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы Рост заработной платы врачей и работников, предоставляющих медицинские услуги системы медико-социальной экспертизы, среднего и младшего медицинского персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг системы медико-социальной экспертизы | X
22 | Мероприятие 3.4.1. Обеспечение деятельности подведомственных Минтруду России и ФМБА России федеральных учреждений медико-социальной экспертизы | Привезенцева С.В. Директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруд России Уйба В.В. Руководитель ФМБА России Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы | Обеспечена деятельность подведомственных Минтруду России и ФМБА России федеральных учреждений медико-социальной экспертизы в части оплаты коммунальных услуг, содержания имущества, арендной платы и прочих расходов, необходимых для функционирования указанных учреждений.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | В отношении КС 3.4.1.2 сообщается: Минтрудом России заключены государственные контракты от 05.11.2019 № 01951000003190001360001 и от 05.11.2019 № 01951000003190001370001 на адресную поставку персональных компьютеров и ноутбуков. Поставщиком обязательства по государственным контрактам не исполнены, в связи с чем Минтрудом России принято решение отказаться в одностороннем порядке от исполнения указанных государственных контрактов.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | В рамках мер нейтрализации Минтруд России письмом от 17.12.2019 № 13-2/10/В-10769 уведомлял поставщика о необходимости соблюдения положений государственных контрактов в части сроков поставки персональных компьютеров и ноутбуков, а также обратил внимание на необходимость передачи оригиналов документов, предусмотренных государственными контрактами. Решения об одностороннем отказе, согласно положениям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», размещены в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также направлены поставщику письмами от 27.12.2019 № 13-2/10/В-11204 и № 13-2/10/В-11203.
23 | Контрольное событие 3.4.1.1. Обеспечена деятельность подведомственных Минтруду России и ФМБА России федеральных учреждений медико-социальной экспертизы в части оплаты коммунальных услуг, содержания имущества, арендной платы и прочих расходов, необходимых для функционирования указанных учреждений | Привезенцева С.В. Директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруд России Уйба В.В. Руководитель ФМБА России | X | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X
24 | Контрольное событие 3.4.1.2. Обеспечена адресная поставка стационарных автоматизированных рабочих мест для оснащения структурных подразделений федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы | Гусенкова А.В. Директор Департамента по делам инвалидов Минтруд России | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2019 | X | X | X | X
25 | Мероприятие 3.4.2. Повышение оплаты труда медицинским работникам федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, подведомственных Минтруду России и ФМБА России | Привезенцева С.В. Директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруд России Уйба В.В. Руководитель ФМБА России | X | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 01.01.2019 | X | Рост заработной платы врачей и работников, предоставляющих медицинские услуги системы медико-социальной экспертизы, среднего и младшего медицинского персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг системы медико-социальной экспертизы | Отношение средней заработной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе достигло 200%, отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе достигло 100%.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет
26 | Контрольное событие 3.4.2.1. Достигнуты соответствующие показатели соотношения средней заработной платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала подведомственных Минтруду России и ФМБА России федеральных учреждений медико-социальной экспертизы к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъектам Российской Федерации | Привезенцева С.В. Директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруд России Уйба В.В. Руководитель ФМБА России | X | X | 31.12.2019 | X | 2019-12-31 | X | X