Приложение № 1

к приказу Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_

**План мероприятий Минтруда России по совершенствованию оценки и управления профессиональными
рисками в сфере охраны труда в Российской Федерации**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Вид документа** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Организационные мероприятия по совершенствованию оценки и управления профессиональными рисками в сфере охраны труда** |
| 1.1. | Создание рабочей группы по совершенствованию оценки и управления профессиональными рисками в сфере охраны труда | ПриказМинтруда России | декабрь 2020 г. | Минтруд России  |
| 1.2. | Создание проектного офиса на базе ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России» | ПриказМинтруда России | январь 2021 г. | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России»Минтруд России |
| 1.3. | Проведение заседаний рабочей группы с участием представителей пилотных регионов, представителей Роструда, ФСС (при необходимости) по вопросам управления профессиональными рисками на территориях пилотных регионов | План мероприятий | декабрь 2020 г. – июль 2022 г.(не реже 1 раза в месяц) | Минтруд РоссииМинистерство труда и занятости населения Оренбургской областиКомитет по труду и занятости населения Ленинградской областиМинистерство труда и занятости населения Кемеровской области - КузбассаРострудФСС  |
| 1.4. | Разработка соглашений о взаимодействии Минтруда России и пилотных регионов по вопросам управления профессиональными рисками в сфере охраны труда  | Соглашение | февраль 2021 г. | Минтруд РоссииМинистерство труда и занятости населения Оренбургской областиКомитет по труду и занятости населения Ленинградской областиМинистерство труда и занятости населения Кемеровской области - Кузбасса |
| 1.5. | Формирование предложений по источникам финансирования мероприятий, предусмотренных пилотным проектом на 2021-2023 годы | Предложения по обеспечению финансирования мероприятий | февраль 2021 г. | Минтруд России |
| 1.6.  | Подготовка предложений по обеспечению финансирования следующих мероприятий:а) обучение представителей органов исполнительной власти, работодателей и работников пилотных регионов;б) организационно-методическоесопровождение и проведение оценки профессиональных рисков;в) разработка проектов нормативных правовых актов по использованию результатов оценки профессиональных рисков;г) совершенствование Единой общероссийской справочно-информационной системы по охране труда (ЕИСОТ);д) совершенствование ФГИС СОУТ с целью учета и анализа результатов оценки профессиональных рисков;е) выполнение научно-исследовательских работ по особенностям внедрения и аналитике результатов пилотного проекта. | Предложения по обеспечению финансирования мероприятий | февраль 2021 г. | Минтруд России |
| **II. Совершенствование нормативно-правового регулирования по обеспечению функционирования оценки и управления профессиональными рисками в сфере охраны труда** |
| 2.1. | Подготовка предложений по установлению экспериментального правового режима для пилотных регионов в рамках управления профессиональными рисками | Предложения по совершенство-ванию законодательной базы Российской Федерации  | февраль 2021 г. | Минтруд РоссииРострудМинистерство труда и занятости населения Оренбургской областиКомитет по труду и занятости населения Ленинградской областиМинистерство труда и занятости населения Кемеровской области - Кузбасса |
| 2.2. | Подготовка предложений по совершенствованию регулирования:а) системы управления охраной труда в организации;б) порядка обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты и выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;в) порядка организации и проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров; | Предложения по совершенствова-нию регулирования | март 2021 г. | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России»Минтруд РоссииРоструд |
|  | г) организации и проведения инструктажей по охране труда, обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда;д) расследования и учета несчастных случаев на производстве. |  |  |  |
| 2.3. | Подготовка предложений по разработке порядка сертификации экспертов и организаций, проводящих оценку профессиональных рисков | Предложения | март 2021 г. | Минтруд РоссииФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России» |
| 2.4. | Подготовка документов для методического обеспечения функционирования управления профессиональными рисками:а) Руководящее пособие по управлению профессиональными рисками в организации;б) Реестр типовых опасностей, включая: описание опасности и последствий ее реализации; формы реализации опасности и сопутствующие условия; нормативные требования охраны труда, направленные на предупреждение реализации опасности; методы снижения рисков реализации опасности; | Нормативные правовые акты | май 2021 г. | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РоссииМинтруд России |
|  | в) Методическое пособие по оценке профессиональных рисков в том числе в организациях малого и среднего бизнеса;г) Методическое пособие по внесению данных специальной оценки условий труда и профессиональных рисков в ФГИС УТ;д) Методическое пособие по организации и порядку проведения обучения специалистов и руководителей по управлению профессиональными рисками на рабочих местах;е) Методические рекомендации по оценке и расчету ущерба от несчастных случаев и утери трудоспособности на производственных объектах.  |  |  |  |
| 2.5. | Подготовка Положения об оценке эффективности системы управления охраной труда в организации и присвоении сертификата «добросовестного/ответственного работодателя» | ПриказМинтруда России | июнь 2021 г. | Минтруд РоссииРострудФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России» |
| **III. Реализация пилотного проекта по совершенствованию оценки и управления профессиональными рисками в сфере охраны труда в пилотных регионах** |
| 3.1. | Создание рабочей группы (подгруппы) в пилотном регионе  | Приказ (распоряжение) органа исполнительной власти в сфере труда субъекта Российской Федерации  | январь 2021 г. | Министерство труда и занятости населения Оренбургской областиКомитет по труду и занятости населения Ленинградской областиМинистерство труда и занятости населения Кемеровской области - Кузбасса |
| 3.2. | Разработка Программы совершенствования оценки и управления профессиональными рисками в сфере охраны труда для пилотного региона | Программа | февраль 2021 г. | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Минтруд РоссииМинистерство труда и занятости населения Оренбургской областиКомитет по труду и занятости населения Ленинградской областиМинистерство труда и занятости населения Кемеровской области - Кузбасса |
| 3.3. | Разработка, согласование с Минтрудом России и утверждение пилотным регионом проекта Плана мероприятий по совершенствованию оценки и управления профессиональными рисками в сфере охраны труда | План мероприятий | март 2021 г. | Министерство труда и занятости населения Оренбургской областиКомитет по труду и занятости населения Ленинградской областиМинистерство труда и занятости населения Кемеровской области - Кузбасса |
| 3.4. | Разработка контрольных показателей для оценки эффективности реализации пилотного проекта в пилотных регионах | Форма отчета | март 2021 г. | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Минтруд РоссииРоструд |
| 3.5.  | Организация и проведение обучения представителей органов исполнительной власти, работодателей и работников пилотных регионов | Программа обучения | февраль 2021 г. – май 2021 г. | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РоссииМинтруд РоссииМинистерство труда и занятости населения Кемеровской области - Кузбасса Комитет по труду и занятости населения Ленинградской областиМинистерство труда и занятости населения Оренбургской области |
| **IV. Мероприятия по подготовке технических заданий по разработке и совершенствованию информационных систем** |
| 4.1. | Подготовка предложений по совершенствованию Единой общероссийской справочно-информационной системы по охране труда (ЕИСОТ) | Техническоезадание | март 2021 г. | Минтруд РоссииФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РоссииМинистерство труда и занятости населения Кемеровской области - КузбассаКомитет по труду и занятости населения Ленинградской областиМинистерство труда и занятости населения Оренбургской области |
| 4.2. | Разработка на базе ФГИС СОУТ государственного информационно-аналитического ресурса ФГИС УТ с интеграцией информационных систем Роструда и ФСС, предназначенного для автоматизации процессов по ведению реестров, баз данных, учету экспертов организаций, контроля, надзора и аналитики информации, связанной с условиями труда и направленной на формирование предложений по их улучшению и предупреждению травматизма | Техническоезадание | июнь 2021 г. | Минтруд РоссииФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России  |
| **V. Мероприятия по оценке профессионального риска в пилотных организациях** |
| 5.1. | Аудит организаций, участвующих в пилотном проекте | Рабочий план-график | июль 2021 г. | Экспертные организацииМинтруд РоссииРострудМинистерство труда и занятости населения Кемеровской области - Кузбасса Комитет по труду и занятости населения Ленинградской областиМинистерство труда и занятости населения Оренбургской области |
| 5.2. | Идентификация опасностей в пилотных организациях | Рабочий план-график | август 2021. | Экспертные организацииПилотные организации |
| 5.3. | Оценка уровня профессиональных рисков в пилотных организациях  | Рабочий план-график | октябрь 2021 г. | Экспертные организацииПилотные организации |
| 5.4. | Разработка мероприятий по управлению профессиональными рисками в пилотных организациях, в том числе, но не ограничиваясь:а) изменения в организационные процессы;б) изменения в производственно-технологические процессы;в) изменения в процессы инструктирования и обучения работников;г) изменения в процесс организации обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников;д) изменения в процесс обеспечения работников СИЗ | Мероприятия | декабрь 2021 г. | Экспертные организацииПилотные организации |
| 5.5. | Реализация мероприятий по управлению профессиональными рисками в пилотных организациях | Мероприятия | 2021 г. – 2022 г. | Пилотные организации |
| 5.6. | Оценка эффективности реализации мероприятий по управлению профессиональными рисками в пилотных организациях | Отчет | октябрь 2022 г. | Минтруд РоссииРострудФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РоссииМинистерство труда и занятости населения Кемеровской области - Кузбасса Комитет по труду и занятости населения Ленинградской областиМинистерство труда и занятости населения Оренбургской областиПилотные организации |
| 5.7. | Подготовка предложений по завершению пилотного проекта и экспериментального режима в пилотном регионе | Предложения | ноябрь 2023 г. | Минтруд РоссииРострудФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РоссииМинистерство труда и занятости населения Кемеровской области - Кузбасса Комитет по труду и занятости населения Ленинградской областиМинистерство труда и занятости населения Оренбургской областиПилотные организации |