## Таблица 17
Таблица 17
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы) | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
1 | Основное мероприятие 1.1 Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий в области формирования доступной среды | Министерство просвещения Российской Федерации; Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; Министерство культуры Российской Федерации; Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Министерство транспорта Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; Министерство спорта Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2025 | 2011-03-17 | X | Повышение квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала по вопросам организации дошкольного, общего и дополнительного образования детей-инвалидов, инвалидов Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом Разработка (актуализация) национальных стандартов в области формирования доступной среды (межгосударственные и национальные стандарты) Повышение эффективности и результативности работ по формированию и развитию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения путем оказания системной и комплексной информационно-методической поддержки | X
2 | Мероприятие 1.1.1. Проведение курсов повышения квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала по вопросам организации дошкольного, общего и дополнительного образования детей-инвалидов, инвалидов | Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | Повышение квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала по вопросам организации дошкольного, общего и дополнительного образования детей-инвалидов, инвалидов | Заключены государственные контракты на оказание услуг по проведению обучающих мероприятий для руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала по вопросам организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 2019 – 2020 годах (двухгодичные) от 25.07.2019 г. № 07.Z05.11.0012 на общую сумму 34 000,00 тыс. рублей, из них: в 2019 году -17 000,00 тыс. рублей, в 2020 году - 17 000,00 тыс. рублей; от 21.10.2019 г. № 07.Z05.11.0023 на общую сумму 3 940,00 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 1 970,00 тыс. рублей, в 2020 году – 1 970,00 тыс. рублей. Организованы и проведены курсы повышения квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала по вопросам организации образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году (36 часов) для 400 руководящих и педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью, в том числе проявившими выдающиеся способности в творчестве, науке, спорте. Осуществлено экспертное сопровождение реализации мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
3 | Контрольное событие 1.1.1.1. Заключен государственный контракт на проведение курсов повышения квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала образовательных организаций по вопросам организации дошкольного, общего и дополнительного образования детей-инвалидов, инвалидов | Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.09.2020 | X | 25.07.2019 | X | X
4 | Контрольное событие 1.1.1.2. Повышена квалификация руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала по вопросам организации дошкольного, общего и дополнительного образования детей-инвалидов, инвалидов | Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
5 | Мероприятие 1.1.2. Организационно-методическое сопровождение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общебразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), условий для образования детей-инвалидов, включая создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | Обеспечено сопровождение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для образования детей-инвалидов, включая создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | Проведен мониторинг мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом. Государственный контракт на оказание услуг по экспертному сопровождению реализации мероприятий Госпрограммы по созданию в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в 2019 – 2020 годах (двухгодичный) ГК № 07.Z05.11.0008 от 17 июня 2019 г. Исполнитель - ООО «Оценка качества образования». Стоимость контракта: 19 600,00 тыс. руб, 9 800,00 тыс. руб – 2019 г.; 9 800,00 тыс. руб. – 2020 г.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
6 | Контрольное событие 1.1.2.1. Заключен государственный контракт на осуществление мониторинга по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), условий для образования детей-инвалидов | Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.04.2020 | X | 17.06.2019 | X | X
7 | Контрольное событие 1.1.2.2. Проведен мониторинг мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для образования детей-инвалидов, включая создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 25.01.2020 | X | 25.01.2020 | X | X
8 | Мероприятие 1.1.3. Разработка (актуализация) национальных стандартов в области формирования доступной среды с учетом принципа «универсального дизайна» | Абрамов А.В., Руководитель | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Разработка (актуализация) национальных стандартов в области формирования доступной среды (межгосударственные и национальные стандарты) | В целях разработки и подготовки к утверждению стандартов в области формирования доступной среды с учетом принципа "универсального дизайна" заключен государственный контракт от 02.06.2020 № 130-55/2020 лот 2.4.11, по итогам реализации которого приказами Росстандарта утверждено 11 стандартов. (Расчет начальной (максимальной) цены контракта был осуществлен в рамках установленной «Методики оценки стоимости разработки, пересмотра, внесения изменений в национальные и предварительные национальные стандарты, и их подготовки к утверждению», утвержденной Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19.01.2018 г. № 8-ст (в редакции от 23.07.2019 № 422-ст), в соответствии с которой стоимость разработки стандарта составляет не менее 820 тыс. рублей. Исходя из выделяемых средств утверждено максимально возможное количество стандартов (например, в 2019 году некоторые стандарты были не разработаны с нуля, а пересмотрены (стоимость по методике ниже), поэтому количество разработанных в 2020 году стандартов ниже).
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
9 | Контрольное событие 1.1.3.1. Определены (актуализированы) национальные стандарты в области формирования доступной среды с учетом принципа «универсального дизайна» (21 стандарт) | Абрамов А.В., Руководитель | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
10 | Мероприятие 1.1.4. Создание и обеспечение деятельности федерального ресурсного (информационно-методического) центра по формированию доступной среды | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Повышение эффективности и результативности работ по формированию и развитию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения путем оказания системной и комплексной информационно-методической поддержки | В соответствии с приказом Минтруда России от 3.10.2019 № 656 ФГБУ ДПО "Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей экспертов" поручено создать до 01.01.2020 года федеральный ресурсный (информационно-методический) центр по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - ФРЦ). 29.10.2019 ректором ФГБУ ДПО "Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей экспертов" В. Г. Помниковым утверждено положение ФРЦ, в соответствии с которым ФРЦ приступил к своей деятельности с 1.01.2020. Письмом ФГБУ ДБО СПбИУВЭК от 14.01.2021 № 5-ФРЦ/2021 в Минтруд России представлен отчет о деятельности ФРЦ за 2020 г. в рамках исполнения государственного задания ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России на 2020 г.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
11 | Контрольное событие 1.1.4.1. Создан федеральный ресурсный (информационно-методический) центр по формированию доступной среды | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 01.01.2020 | X | 01.01.2020 | X | X
12 | Контрольное событие 1.1.4.2. Обеспечена деятельность федерального ресурсного (информационно-методического) центра по формированию доступной среды | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
13 | Основное мероприятие 1.2 Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Министерство просвещения Российской Федерации; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Министерство спорта Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2025 | 2011-03-17 | X | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в соответствии с заключенными соглашениями, а также поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации. Повышение эффективности планирования и реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | X
14 | Мероприятие 1.2.1. Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (в том числе мероприятий, по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту) | Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в соответствии с заключенными соглашениями, а также поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" субъектам Российской Федерации (82 субъекта) были представлены субсидии. Общий объем распределенной субсидии составил 697 598,0 тыс. рублей (с учетом экономии средств субсидии в течение 2020 г. - 688 308,8 тыс. рублей. Предложения о распределении субсидий на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации, в Минтруд России не представлены поскольку в рамках исполнения графика подготовки и рассмотрения в 2020 году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществлено перераспределение средств, предусмотренных Мероприятием 1.2.1. Таким образом, в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" субсидия субъектам на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения начиная с 2021 года предоставляться не будет.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 1.2.1.1.: Контрольное событие не реализовано ввиду того, что в 2021 году субсидия субъектам на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляться не будет (в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов")
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
15 | Контрольное событие 1.2.1.1. В Минтруд России представлены предложения о распределении субсидий на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 10.08.2020 | X |  | X | X
16 | Контрольное событие 1.2.1.2. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 01.01.2020 | X | 2019-12-20 | X | X
17 | Контрольное событие 1.2.1.3. Созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в соответствии с заключенными соглашениями | Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
18 | Контрольное событие 1.2.1.4. Обеспечена поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | Томилова М.В., Заместитель министра | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
19 | Мероприятие 1.2.2. Определение субъектов Российской Федерации с целью получения субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации. | Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра | X | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | Повышение эффективности планирования и реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | В связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" субсидия субъектам на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения начиная с 2021 года не предоставляется, субъекты Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году в целях реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования не определены, а также Минтрудом России не заключены предварительные (парафированные) соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Одновременно Минспортом России все равно (в необязательном порядке) определены 42 субъекта Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году (письмо Минспорта России от 30.06.2020 № ИСХ-03-3).
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 1.2.2.1., 1.2.2.3.: Контрольные события не реализованы ввиду того, что в 2021 году субсидия субъектам на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляться не будет (в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов").
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
20 | Контрольное событие 1.2.2.1. Определены субъекты Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году в целях реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 01.07.2020 | X |  | X | X
21 | Контрольное событие 1.2.2.2. Определены субъекты Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году в целях реализации мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | Томилова М.В., Заместитель министра | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.06.2020 | X | 30.06.2020 | X | X
22 | Контрольное событие 1.2.2.3. Заключены предварительные (парафированные) соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.08.2020 | X |  | X | X
23 | Основное мероприятие 1.4 Обеспечение информационной доступности для инвалидов | Министерство просвещения Российской Федерации; Министерство культуры Российской Федерации; Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2025 | 2011-03-17 | X | Реализация права инвалидов по слуху на доступ к информации в формате телевизионных программ Государственная финансовая поддержка выпуска книжной продукции для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом Государственная финансовая поддержка выпуска периодических изданий (газет, журналов) для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом Реализация права инвалидов на доступ к информации, обеспечение бесперебойного выпуска периодических печатных изданий для инвалидов, которые широко освещают проблемы людей с ограниченными физическими возможностями, способствуют их интеграции в общество Оперативное предоставление актуальной информации в доступном для инвалидов формате по вопросам защиты прав инвалидов Обеспечение выпуска литературы для инвалидов по зрению Утверждение ежегодного календаря проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов | X
24 | Мероприятие 1.4.1. Организация скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов | Волин Алексей Константинович, Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Реализация права инвалидов по слуху на доступ к информации в формате телевизионных программ | В целях повышения качества жизни и информированности слабослышащих граждан Минцифры России в 2020 году реализованы мероприятия по организации скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных телеканалов «Первый канал», «Телеканал «Россия» (Россия-1)», «Матч ТВ», «Телекомпания НТВ», «Петербург –5 канал», «Телеканал «Россия-Культура» (Россия-К)», «Детско-юношеский телеканал «Карусель» и «ТВ ЦЕНТР - Москва», имеющих максимальный охват зрительской аудитории. В рамках выполнения мероприятия субтитрируется большое количество разнообразных программ (за исключением музыкальных программ и «прямого эфира») и фильмов различных тематик. Работа по организации скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных телеканалов в 2020 году проводилась в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. № 2866-р, определяющего вещателей общероссийских обязательных общедоступных телеканалов единственными исполнителями вышеуказанной работы. За 2020 год на основании заключенных государственных контрактов с телерадиовещательными организациями АО «Первый канал», ФГУП ВГТРК, ООО «Национальный спортивный телеканал», АО «Телекомпания НТВ», АО «Телерадиокомпания «Петербург», АО «Карусель» и АО «ТВ Центр» выполнены работы по организации скрытого субтитрирования и достигнут целевой показатель Программы по количеству субтитрированных программ в 13 365 часов (3 718; 3 590; 3 605 и 2 452 часов в I; II; III и IV квартале 2020 г. соответственно) в следующих объемах: «Первый канал» 2 100 часов телепрограмм со скрытыми субтитрами, «Россия» (Россия-1) и «Россия-Культура» (Россия-К) 4 200 часов, «Телекомпания НТВ» 2 100 часов, детско-юношеский телеканал «Карусель» 1 000 часов, «ТВ ЦЕНТР - Москва» 2 100 часов, «Петербург – 5 канал» 865 часов, «Матч ТВ» 1 000 часов телепрограмм со скрытыми субтитрами.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
25 | Контрольное событие 1.4.1.1. Проведены работы по субтитрированию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах | Волин Алексей Константинович, Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.03.2020 | X | 31.03.2020 | X | X
26 | Контрольное событие 1.4.1.1. Проведены работы по субтитрированию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах | Волин Алексей Константинович, Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов; включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2020 | X | 30.06.2020 | X | X
27 | Контрольное событие 1.4.1.1. Проведены работы по субтитрированию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах | Волин Алексей Константинович, Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.09.2020 | X | 30.09.2020 | X | X
28 | Контрольное событие 1.4.1.1. Проведены работы по субтитрированию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах | Волин Алексей Константинович, Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
29 | Мероприятие 1.4.2. Субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий для инвалидов по зрению | Пуля Юрий Сергеевич, Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Государственная финансовая поддержка выпуска книжной продукции для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом | Сумма государственной поддержки на 2020 год распределена полностью. Заключено 3 соглашения с организациями ООО"Издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс "Логосвос", ООО "МИПО РЕПРО", Частное учреждение "Издательско-полиграфическое объединение "Чтение" о предоставлении субсидий на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению на общую сумму 185541,5 .тыс. рублей. Издано 1779 наименований художественной, научно-популярной и учебной литературы для инвалидов по зрению, из них: 1523 наименования «говорящих» книг, записанных на внешних жёстких дисках – накопителях и на флеш-картах, 185 наименований - шрифтом Брайля, 54 наименования - крупношрифтовые издания, 14 наименований - рельефно-графическая продукция, 2 наименования тетрадей школьных для слабовидящих и 1 наименование тетрадей для письма по Брайлю.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
30 | Контрольное событие 1.4.2.1. Выпущена книжная продукция для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом | Пуля Юрий Сергеевич, Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 2020-12-31 | X | X
31 | Мероприятие 1.4.3. Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению | Пуля Юрий Сергеевич, Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Государственная финансовая поддержка выпуска периодических изданий (газет, журналов) для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом | Сумма государственной поддержки периодических печатных изданий на 2020 год распределена полностью. Заключено 4 соглашения на сумму 46966,0 тыс. рублей (ЧУ «ИПО «ЧТЕНИЕ» ВОС», ООО «ИПТК «ЛОГОСВОС», ООО «МИПО РЕПРО», АО «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»).
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
32 | Контрольное событие 1.4.3.1. Выпущены периодические издания (газеты, журналы) для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом | Пуля Юрий Сергеевич, Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 2020-12-31 | X | X
33 | Мероприятие 1.4.4. Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов | Пуля Юрий Сергеевич, Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Реализация права инвалидов на доступ к информации. Обеспечение бесперебойного выпуска периодических печатных изданий для инвалидов, которые широко освещают проблемы людей с ограниченными физическими возможностями, способствуют их интеграции в общество | Экспертный совет Роспечати определил получателей и размеры государственной поддержки: 8 изданий на сумму 1,2 млн. рублей. Сумма государственной поддержки периодических печатных изданий на 2020 год распределена полностью. Заключено 8 соглашений на сумму 1231,0 тыс. рублей (АНО «Редакция газеты «Выбор», АНО РИЦ «Здравствуй», АНО «Газета «Здравствуйте, люди!», АНО «Редакция газеты для инвалидов» «Надежда», Региональная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Республики Марий Эл, АНО «Редакция центральной газеты объединений ветеранов войн и военной службы «Контингент», Алтайская краевая общественная организация ВОИ, Алтайская краевая общественная организация инвалидов «Встреча»).
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
34 | Контрольное событие 1.4.4.1. Выпущены периодические печатные издания (газеты, журналы) для инвалидов, широко освещающие проблемы людей с ограниченными физическими возможностями и способствующие их интеграции в общество | Пуля Юрий Сергеевич, Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
35 | Мероприятие 1.4.5. Сопровождение и поддержка федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Оперативное предоставление актуальной информации в доступном для инвалидов формате по вопросам защиты прав инвалидов | Реализация мероприятия осуществляется посредством выполнения государственного задания ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России. Обеспечены сопровождение и поддержка федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов. Количество обращений (консультаций) в информационно-справочный центр поддержки граждан по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций по итогам 2020 года составило 30 621 (при плановом значении 25 550). 20.01.2020 письмом № 1053.ФБ77/2021 представлен отчет о работе информационно-справочного центра поддержки граждан по вопросам инвалидности, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов за 2020 год.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
36 | Контрольное событие 1.4.5.1. Осуществлена поддержка федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
37 | Мероприятие 1.4.6. Выполнение работ по развитию и обеспечению эксплуатации интернет-портала государственной программы "Доступная среда" "Жить вместе" (zhit-vmeste.ru) | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Обеспечение эксплуатации интернет-портала государственной программы "Доступная среда" "Жить вместе" (zhit-vmeste.ru) | Реализация мероприятия осуществляется посредством выполнения государственного задания ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России. 20.01.2020 письмом № 1053.ФБ77/2021 представлен отчет о выполнении государственного задания по развитию и обеспечению эксплуатации интернет-портала государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» «Жить вместе» (zhit-vmeste.ru) за 2020 год.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
38 | Контрольное событие 1.4.6.1. Обеспечена эксплуатация интернет-портала государственной программы "Доступная среда" "Жить вместе" (zhit-vmeste.ru) | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
39 | Мероприятие 1.4.7. Обновление специального оборудования типографии для выпуска литературы для инвалидов по зрению | Пуля Юрий Сергеевич, Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Обеспечение выпуска литературы для инвалидов по зрению | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.03.2019 № 308 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета ОАО «Московская специализированная типография № 27», г. Москва, на обновление специального оборудования для выпуска литературы для инвалидов по зрению» было заключено соглашение от 23.04.2020 № 135-11-2020-023 о предоставлении субсидий из федерального бюджета ОАО «Московская специализированная типография № 27», на обновление специального оборудования для выпуска литературы для инвалидов по зрению, а также дополнительные соглашения от 04.06.2020 № 135-11-2020-023/1 и от 22.06.2020 № 135-11-2020-023/2. Введены в эксплуатацию 5 единиц оборудования: автоматическая фальцевально-подборочная машина для фальцовки и подбора тетрадей и листов, отпечатанных шрифтом Брайля Digital 14; полуавтоматическая крышкоделательная машина для изготовления переплётных крышек № 5 и № 7 с загибкой клапанов планкой Q-Cover Two; полуавтоматическая книговставочная машина для вставки книжных блоков, изготовленных из листов, отпечатанных шрифтом Брайля Q-Case; одноножевая бумагорезательная машина с гидравлическим приводом MAXIMA MX-920DH; монохромный лазерный принтер Koycera Ecosys P4060dn с программой печати корешков для Брайлевских книг на коленкоре.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
40 | Контрольное событие 1.4.7.1. Обновлено специальное оборудование типографии открытого акционерного общества "Московская специализированная типография № 27" для выпуска литературы для инвалидов по зрению | Пуля Юрий Сергеевич, Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
41 | Мероприятие 1.4.8. Разработка и утверждение ежегодного календаря проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов | Овсиенко Николай Павлович, Заместитель Министра Минкультуры России | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Утвержден ежегодный календарь проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов | В целях повышения информированности лиц с инвалидностью о всероссийских культурно-массовых мероприятиях, проводимых в целях удовлетворения культурных потребностей инвалидов и реализации ими творческого потенциала, Минкультуры России утвержден календарь проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов на 2020 год. Утвержден приказ Минкультуры России от 28.07.2020 № 843 "Об утверждении календаря проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов на 2020 год". Календарь согласован с общероссийскими общественными организациями инвалидов. В Календарь включены наиболее посещаемые инвалидами всероссийские и международные культурно-массовые и творческие мероприятия, проводимые в целях вовлечения инвалидов в культурную жизнь общества и раскрытия ими своего творческого потенциала, в том числе: Международный благотворительный фестиваль «Белая трость», Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров», Международный благотворительный танцевальный фестиваль «Inclusive Dance» и другие.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 1.4.8.1.: Нарушение срока контрольного события связано с процедурой длительного согласования проекта приказа с общероссийскими общественными организациями инвалидов в связи с распространением новой коронавирусной инфекциии.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | КС 1.4.8.1. не оказывает существенного воздействия на реализацию Госпрограммы. Меры нейтрализации не требуются.
42 | Контрольное событие 1.4.8.1. Определен ежегодный календарь проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов (Приказ Минкультуры России) | Овсиенко Николай Павлович, Заместитель Министра Минкультуры России | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.06.2020 | X | 28.07.2020 | X | X
43 | Основное мероприятие 1.5 Организация социологических исследований и общественно-просветительских кампаний в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2025 | 2011-03-17 | X | Представлена оценка инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценка инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, оценка признания гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни наравне с другими членами общества | X
44 | Мероприятие 1.5.1. Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, оценки признания гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Представлена оценка инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценка инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, оценка признания гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов | Заключен государственный контракт от 18.05.2020 № 01951000003200000200001 (на сумму 170 257,5 рублей) на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения населения Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, оценки гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов. Письмом от 29.10.2020 № 182/10 (вх. от 29.10.2020 № В-121018) исполнителем по указанному контракту представлена объективная оценка готовности общества к интеграции инвалидов, а также оценка инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. Так, показатель доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов составил 67,7 % (при установленном значении в Госпрограмме 61,9%); доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в процентах составил 65,7 (при фактическом значении в 2019 году 65,2%); доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов. в общей численности опрошенных граждан составила 67,3% (при установленном значении в Госпрограмме 68,7%).
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
45 | Контрольное событие 1.5.1.1. Заключен государственный контракт на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения населения Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, оценки признания гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.06.2020 | X | 18.05.2020 | X | X
46 | Контрольное событие 1.5.1.2. Проведена и представлена оценка эффективности работы применяемых методов по повышению уровня толерантности граждан Российской Федерации к инвалидам, оценка признания гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов, а также оценка инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в которых, по мнению инвалидов, присутствуют проблемы, связанные с доступностью объектов и услуг* | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.11.2020 | X | 2020-10-29 | X | X
47 | Мероприятие 1.5.2. Организация и проведение серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни наравне с другими членами общества | В 2019 году на базе ФГБУ ДПО "Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей экспертов" создан федеральный ресурсный (информационно-методический) центр по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - ФРЦ) (Приказ об утверждении ФРЦ от 03.10.2019 № 656). В полномочия ФРЦ входит в том числе и проведение семинаров, в связи с чем Минтрудом России было принято решение о реализации данного мероприятия в рамках государственного задания ФРЦ, что позволит осуществить экономию средств федерального бюджета. Разработана и согласована с Минтрудом России программа семинаров из 2 частей (6 тем для экспертов для проведения в течение сентября – ноября 2020 года, и 6 тем для начинающих специалистов - в течение октября 2020 года); определен порядок их проведения (дистанционно), состав участников; разработаны учебно-методические и презентационные материалы, в том числе методическое пособие для начинающих специалистов. Сформированы списки участников (более 200 экспертов и более 1200 начинающих специалистов в теме доступная среда). Учитывая текущую эпидемиологическую обстановку в Российской Федерации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, семинары проводились в дистанционном формате. Письмом ФГБУ ДПО СПбИУВЭК от 14.01.2021 № 5-ФРЦ/2021 в Минтруд России поступил отчет о деятельности ФРЦ, включающий, в том числе, информацию о реализации указанного мероприятия. Так, ФРЦ проведено 12 семинаров, фактическое количество слушателей семинаров составило более 1400 человек.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 1.5.2.1. не выполнено в связи с реализацией мероприятия по разработке программы обучения и организации проведения серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации федеральным ресурсным (информационно-методическим) центром по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством государственного задания.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | КС 1.5.2.1. выполнено в полном объеме посредством иного механизма реализации. Меры нейтрализации не требуются.
48 | Контрольное событие 1.5.2.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг по разработке программы обучения и организации проведения серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.06.2020 | X |  | X | X
49 | Контрольное событие 1.5.2.2. Определена программа обучения и проведены серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.10.2020 | X | 2020-10-30 | X | X
Подпрограмма 2. Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
1 | Основное мероприятие 2.1 Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; Министерство просвещения Российской Федерации; Министерство культуры Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Федеральная служба государственной статистики; Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; Министерство спорта Российской Федерации | X | 01.01.2016 | 31.12.2025 | 2016-01-01 | X | Реализация мероприятий, позволяющих обеспечивать комплексную помощь в части получения детьми-инвалидами доступного качественного образования Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения Выпуск универсального справочника по трудоустройству инвалидов с различными ограничениями возможностей здоровья и его ежегодная актуализация Создание методического и методологического федерального центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов Разработка (актуализация) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода | X
2 | Мероприятие 2.1.1. Разработка учебно-методических комплектов для обучения детей-инвалидов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Реализация мероприятий, позволяющих обеспечивать комплексную помощь в части получения детьми-инвалидами доступного качественного образования | Заключены государственные контракты: от 21.10.2019 г. № 0707.Z01.11.0019 на общую сумму 16 645,302 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 6 145,808 тыс. рублей; в 2020 году – 10 499,494 тыс. рублей; от 8.06.2020 г. № 07.Z01.11.0002 на общую сумму 3 000,0 тыс. руб. По итогам исполнения государственных контрактов сформированы учебно-методические комплекты для обучения детей-инвалидов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 2.1.1.1.: По государственому контракту от 21.10.2019 г. № 0707.Z01.11.0019 работы выполнены не в полном объеме. Запланирована разработка 39 рукописей учебно-методических комплектов к примерным рабочим программам по учебным предметам, курсам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 1 дидактического пособия, 6 методических рекомендаций по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. По итогам заседания Комиссии Минпросвещения России по приемке результатов выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров по государственным контрактам, заключенным по проектам, направленным на реализацию федеральных проектов национальных проектов, мероприятий государственных и федеральных целевых программ в сфере образования и науки, приняты фактически исполненные обязательства по 2 рукописям учебно-методических комплектов к примерным рабочим программам по учебным предметам, курсам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 6 методическим рекомендациям по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | КС 2.1.1.1.: Расторжение государственого контракта от 21.10.2019 г. № 0707.Z01.11.0019, доработка рукописей учебно-методических комплектов к примерным рабочим программам по учебным предметам, курсам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и дидактического пособия в рамках деятельности ФГБНУ "Институт коррекционной педагогики РАО", подведомственной Минпросвещения России.
3 | Контрольное событие 2.1.1.1. Сформированы учебно-методические комплекты для обучения детей-инвалидов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
4 | Мероприятие 2.1.2. Создание Федеральных ресурсных центров по развитию системы комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения | Созданы Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными нарушениями развития, Федеральный ресурсный центр для комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, Федеральный ресурсный центр по развитию комплексного сопровождения детей ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Обеспечено комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
5 | Контрольное событие 2.1.2.1. Созданы Федеральные ресурсные центры по развитию системы комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
6 | Контрольное событие 2.1.2.2. Обеспечено комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
7 | Контрольное событие 2.1.2.3. Обеспечена деятельность Федеральных ресурсных центров по развитию системы комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
8 | Мероприятие 2.1.3. Разработка (актуализация) сборника по трудоустройству инвалидов, сформированного на основе успешно реализованных региональных практик и мероприятий, осуществляемых, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | Выпуск универсального справочника по трудоустройству инвалидов с различными ограничениями возможностей здоровья и его ежегодная актуализация | Учитывая рекомендации ОООИ "Всероссийское ордена трудового красного знамени общество слепых" об актуализации Сборника один раз в 2-3 года, с учетом изменяющихся правовых норм и новых лучших практик трудоустройства инвалидов, а также актуализацию Сборника в 2019 году, было принято решение об отмене реализации мероприятия по актуализации Сборника в 2020 году. При этом необходимо отметить, что отмена реализации мероприятия в 2020 году не является критичной, так как сведения в сборнике учитывая рекомендуемую периодичность 2-3 года еще актуальны.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 2.1.3.1. не выполнено в связи с рекомендациями ОООИ "Всероссийское ордена трудового красного знамени общество слепых" об актуализации Сборника один раз в 2-3 года, с учетом изменяющихся правовых норм и новых лучших практик трудоустройства инвалидов.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | КС 2.1.3.1. не оказывает существенного воздействия на реализацию Госпрограммы. Меры нейтрализации не требуются.
9 | Контрольное событие 2.1.3.1. Актуализирован сборник по трудоустройству инвалидов, сформированный на основе успешно реализованных региональных практик и мероприятий, осуществляемых, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.06.2020 | X |  | X | X
10 | Мероприятие 2.1.4. Создание методического и методологического федерального центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (создание центра планируется поэтапно) | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Создание методического и методологического федерального центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов | Приказом Минтруда России от 05.07.2018 № 450 на базе ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России создан Федеральный центр научно-методического и методологического обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (далее – Федеральный центр). В рамках работы по организации деятельности Федерального центра приказом Минтруда России от 09.11.2018 № 693 утвержден устав Федерального бюро в новой редакции, включающий положения о Федеральном центре. Приказом Федерального бюро от 29.03.2019 № 182 утверждена Концепция развития и план деятельности Федерального центра. Федеральным центром подготовлены предложения по методическому обеспечению вопросов комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, в том числе в рамках проводимой Минтрудом России работы актуализации положений федерального законодательства в части подготовки: - проекта стандарта по основным направлениям реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (размещен на официальном сайте Минтруда России); - проекта концепции развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, на период до 2025 года (направлена в Правительство Российской Федерации); - законопроекта "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" (проходит процедуру согласования с заинтересованными органами и организациями). Федеральным центром осуществляется регулярное взаимодействие с субъектами Российской Федерации в рамках мониторинга развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов. В рамках работы по методическому и методологическому обеспечению также разработан примерный стандарт предоставления услуг по ранней помощи детям и их семьям (размещен на сайте Минтруда России и доведен до субъектов Российской Федерации для организации работы), а также принималось участие в актуализации национальных стандартов в области реабилитации. Работа по актуализации стандартов взаимоувязана с работой по актуализации положений федерального законодательства по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
11 | Контрольное событие 2.1.4.1. Обеспечена деятельность методического и методологического центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов посредством разработки, актуализации и внедрения стандартов по основным направлениям реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
12 | Контрольное событие 2.1.4.2. Определены (актуализированы) примерные стандарты по организации основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (1 стандарт) | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
13 | Контрольное событие 2.1.4.3. Актуализированы положения федерального законодательства по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
14 | Мероприятие 2.1.5. Разработка (актуализация) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода | Абрамов А.В., Руководитель | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Разработка (актуализация) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода | В целях разработки (актуализации) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода заключен государственный контракт от 05.05.2020 № 130-40/2020 лот 2.4.13., по итогам реализации которого приказами Росстандарта утверждено 9 стандартов. (Расчет начальной (максимальной) цены контракта был осуществлен в рамках установленной «Методики оценки стоимости разработки, пересмотра, внесения изменений в национальные и предварительные национальные стандарты, и их подготовки к утверждению», утвержденной Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19.01.2018 г. № 8-ст (в редакции от 23.07.2019 № 422-ст), в соответствии с которой стоимость разработки стандарта составляет не менее 820 тыс. рублей. Исходя из выделяемых средств утверждено максимально возможное количество стандартов (например, в 2019 году некоторые стандарты были не разработаны с нуля, а пересмотрены (стоимость по Методике ниже), поэтому количество разработанных в 2020 году стандартов ниже).
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
15 | Контрольное событие 2.1.5.1. Определены (актуализированы) национальные стандарты в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода (17 стандартов) | Абрамов А.В., Руководитель | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
16 | Основное мероприятие 2.2 Предоставление государственных гарантий инвалидам | Министерство просвещения Российской Федерации; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; Министерство культуры Российской Федерации; Министерство здравоохранения Российской Федерации; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; Министерство финансов Российской Федерации; Министерство транспорта Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Фонд социального страхования Российской Федерации; Министерство спорта Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2025 | 2011-03-17 | X | Создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов (не менее 85 организаций) Создание ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций высшего образования (не менее 21 центра) Объективная оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации Реализация права инвалидов на реабилитацию Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | X
17 | Мероприятие 2.2.1. Создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов (не менее 85 организаций) | Черноскутова И.А., Директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Созданы в субъектах Российской Федерации базовые профессиональные образовательные организации, обеспечивающие поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов (не менее 85 организаций) | Определен 41 субъект Российской Федерации, софинансируемый из федерального бюджета в 2020 финансовом году в целях формирования базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов. Обеспечено создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов (121 организация).
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
18 | Контрольное событие 2.2.1.1. Определены субъекты Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году, в целях формирования базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | Черноскутова И.А., Директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 01.07.2020 | X | 01.07.2020 | X | X
19 | Контрольное событие 2.2.1.2. Создана сеть базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов в субъектах Российской Федерации | Черноскутова И.А., Директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
20 | Мероприятие 2.2.2. Создание ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций высшего образования (не менее 21 центра) | Чернышева О.Е., Врио Директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Созданы ресурсные учебно-методические центры по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций высшего образования (не менее 21 центра) | Созданы и функционируют 21 РУМЦ (ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций высшего образования): Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2016 № 1135 «Об утверждении перечня образовательных организаций высшего образования, на базе которых создаются Ресурсные учебно-методические центры по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2017 № 1021 «О внесении изменений в перечень образовательных организаций высшего образования, на базе которых создаются Ресурсные учебно-методические центры по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации № 1135 от 05.09.2016»; Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.05.2018 № 451 «Об утверждении образовательной организации высшего образования, подведомственной Министерству спорта Российской Федерации, на базе которой создается ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»; Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 01.06.2018 № 217 «О создании ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»; Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.07.2018 № 417 «Об определении образовательной организации высшего образования, подведомственной Министерству здравоохранения Российской Федерации, на базе которой создается ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 15.05.2019 № 705 «О ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»; Приказ ФГБОУ ВО РГАЗУ от 23.05.2018 № 202 (Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ) на базе ФГБОУ ВО «Российского государственного аграрного заочного университета» (Минсельхоз России). В 2020 году в рамках совершенствования нормативной базы, обеспечивающей право инвалидов на образование без дискриминации, приказом Минобрнауки России от 03.04.2020 № 550 утвержден новый Порядок проведения конкурса на распределение контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в соответствии с которым введен инструмент, повышающий оценку заявок организаций, имеющих значительную долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в контингенте обучающихся.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
21 | Контрольное событие 2.2.2.1. Создана сеть ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций высшего образования | Чернышева О.Е., Врио Директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
22 | Мероприятие 2.2.3. Проведение репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Объективная оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации | Заключен государственный контракт от 11.08.2020 № 01951000003200000270001 на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации. Окончательно услуги по контракту приняты в полном объеме: Акт сдачи-приемки оказанных услуг за 2 этап контракту от 14.12.2020 на оставшуюся сумму 108,00 тыс.рублей. Акт сдачи-приемки 1-го этапа услуг от 17.09.2020 на сумму 27,00 тыс.рублей. Общая сумма оплаты по контракту: 135,00 тыс.рублей.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 2.2.3.1. выполнен с нарушением срока в связи с длительным этапом внутреннего согласования технической документации ввиду отсутствия откликов на размещенный на сайте госзакупок запрос Минтруда России для обоснования начальной максимальной цены контракта, и в связи с возникшей в целях эффективности использования бюджетных средств необходимостью дополнения технического задания задачей оценки удовлетворенности получателей услуги по протезированию в стационарах сложного протезирования, а также в связи с расширением списка целевых групп респондентов и возникшей необходимостью проработки доступности участия в опросе инвалидов с одновременной потерей слуха и зрения.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | КС 2.2.3.1. не оказывает существенного воздействия на реализацию Госпрограммы. Меры нейтрализации не требуются.
23 | Контрольное событие 2.2.3.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.06.2020 | X | 11.08.2020 | X | X
24 | Контрольное событие 2.2.3.2. Проведена оценка эффективности работы применяемых методов по повышению уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
25 | Мероприятие 2.2.4. Предоставление из федерального бюджета субсидий стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Реализация права инвалидов на реабилитацию | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2017 № 314 «Об утверждении Правил предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий из федерального бюджета стационарам сложного протезирования на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах», между Минтрудом России и ФГУП «Московское ПрОП» заключено Соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии из федерального бюджета стационарам сложного протезирования федерального государственного унитарного предприятия «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах от 23.06.2020 № 149-11-2020-001.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
26 | Контрольное событие 2.2.4.1. Произведена оплата дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.08.2020 | X | 31.08.2020 | X | X
27 | Мероприятие 2.2.5. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации | Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 2020 год на мероприятия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) предусмотрено 35 537,4 млн. рублей. (Фонду социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) – 33 265,1 млн. рублей, субъектам Российской Федерации исполняющим часть переданных полномочий Российской Федерации (г. Москве) по обеспечению инвалидов ТСР – 2 272,3 млн. рублей). Сумма средств федерального бюджета, израсходованных субъектами Российской Федерации исполняющим часть переданных полномочий Российской Федерации (г. Москва) по обеспечению инвалидов ТСР составила в 2020 году 2 219,02 млн. рублей, Фондом социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) - 33 113,04 (оперативные данные Фонда, с учетом переходящих остатков 2019 года в размере 301,81 млн. рублей). Таким образом, общий объем средств федерального бюджета, израсходованных на обеспечение инвалидов ТСР в 2020 году составил 35 332,06 млн. рублей, (с учетом переходящих остатков Фонда в 2019 году в размере 301,81 млн. рублей).
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
28 | Контрольное событие 2.2.5.1. Оказана услуга по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.03.2020 | X | 31.03.2020 | X | X
29 | Контрольное событие 2.2.5.1. Оказана услуга по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов; включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2020 | X | 30.06.2020 | X | X
30 | Контрольное событие 2.2.5.1. Оказана услуга по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.09.2020 | X | 30.09.2020 | X | X
31 | Контрольное событие 2.2.5.1. Оказана услуга по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов; включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
32 | Мероприятие 2.2.6. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 2020 году на выплату компенсации страховых премий по договору ОСАГО выделено 40 000,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2021 г. выплата компенсации страховых премий по договору ОСАГО осуществлена 12179 гражданам на общую сумму 33 970,7 тыс. рублей (85%). Неполное освоение средств федерального бюджета, выделенных в 2020 г. на выплату страховых премий по договору ОСАГО, обусловлено следующим: - выплатой компенсации по фактическому обращению получателей, имеющих право на ее получение, по мере заключения договоров ОСАГО; - невозможностью спрогнозировать точную численность инвалидов, которым учреждениями медико-социальной экспертизы могут быть установлены показания для включения в индивидуальную программу реабилитации всех необходимых инвалиду реабилитационных мероприятий, в том числе заключение о нуждаемости в приобретении транспортного средства в целях реабилитации по медицинским показаниям; - технически неисправным состоянием спецавтотранспорта, имеющегося у инвалидов; - непрохождением технического осмотра транспортных средств по состоянию здоровья, а также в связи с неисправностью автомобилей; - сроками, необходимыми для прохождения межбюджетных трансфертов, процедуры внесения изменений в бюджетную роспись муниципальных образований области и предоставления выплат непосредственно гражданам.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
33 | Контрольное событие 2.2.6.1. Произведены выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.03.2020 | X | 31.03.2020 | X | X
34 | Контрольное событие 2.2.6.1. Произведены выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов; включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2020 | X | 30.06.2020 | X | X
35 | Контрольное событие 2.2.6.1. Произведены выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов; включено в план реализации государственной программы | X | 30.09.2020 | X | 30.09.2020 | X | X
36 | Контрольное событие 2.2.6.1. Произведены выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов; включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
37 | Основное мероприятие 2.3 Повышение квалификации специалистов в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Министерство просвещения Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Министерство спорта Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2025 | 17.03.2011 | X | Обучение специалистов психолого-медико-педагогических комиссий и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Профессиональная переподготовка специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс (не менее 225 специалистов ежегодно) Проведены конференции и семинары по проблемам развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | X
38 | Мероприятие 2.3.1. Обучение специалистов психолого-медико-педагогических комиссий и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 2020-12-31 | Обучение специалистов психолого-медико-педагогических комиссий и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Заключен государственный контракт от 25.07.2019 г. № 07.Z06.11.0011/ 01954000004190000370002 (двухгодичный) на сумму 17 000,00 тыс. рублей: в 2019 году - 8 500,00 тыс. рублей, в 2020 году - 8 500,00 тыс. рублей. Организованы и проведены курсы повышения квалификации специалистов ПМПК и центров ППМС-помощи по вопросам организации образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Обучены 930 слушателей из 50 субъектов Российской Федерации.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
39 | Контрольное событие 2.3.1.1. Заключен государственный контракт на проведение курсов повышения квалификации специалистов психолого-медико-педагогических комиссий и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.09.2020 | X | 25.07.2019 | X | X
40 | Контрольное событие 2.3.1.2. Повышена квалификация специалистов психолого-медико-педагогических комиссий и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Синюгина Т.Ю., Заместитель Министра | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
41 | Мероприятие 2.3.2. Обучение специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения | Томилова М.В., Заместитель министра | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Профессиональная переподготовка специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс (не менее 225 специалистов ежегодно) | Заключен государственный контракт от 22.06.2020 № 0173100014420000032 на оказание услуг по обучению специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург». Согласно отчету от 30.11.2020 курсы прошли в 3-х субъектах Российской Федерации (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан), где было обучено 235 специалистов.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
42 | Контрольное событие 2.3.2.1. Обучены специалисты, обеспечивающие учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения | Томилова М.В., Заместитель министра | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.11.2020 | X | 30.11.2020 | X | X
43 | Мероприятие 2.3.3. Проведение конференций и семинаров по проблемам развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Проведены конференции и семинары по проблемам развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | В 2020 году Минтрудом России совместно с ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Минтруда России в г. Санкт-Петербург в целях обмена опытом, изучения отечественного и международного опыта организации работы по развитию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, ранней помощи, сопровождаемого проживания были проведены III Национальный конгресс с международным участием «Реабилитация — XXI век: традиции и инновации» и научно-практическая конференция «Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов».
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
44 | Контрольное событие 2.3.3.1. Проведены конференции и семинары по проблемам развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
45 | Основное мероприятие 2.4 Оказание государственной поддержки общественным организациям инвалидов и иным некоммерческим организациям | Министерство просвещения Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Министерство спорта Российской Федерации | X | 01.01.2011 | 31.12.2025 | 01.01.2011 | X | Обеспечение уставной деятельности общероссийских общественных организаций инвалидов Финансовая поддержка отдельных общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | X
46 | Мероприятие 2.4.1. Предоставление из федерального бюджета субсидий на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Обеспечение уставной деятельности общероссийских общественных организаций инвалидов | Минтрудом России заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2010 № 1074 с тремя общероссийскими общественными организациями инвалидов. Всероссийское общество слепых - соглашение от 20.12.2019 г. № 149-10-2020-001, Всероссийское общество инвалидов - соглашение от 20.12.2019 г. № 149-10-2020-002, Всероссийское общество глухих - соглашение от 20.12.2019 г. № 149-10-2020-003.31.03.2020 организациям перечисленные средства в размере 1/4 от общего размера субсидии (ежеквартально по 384 105,0 тыс. рублей). Нарастающим итогом на конец IV квартала 2020 г. всего предоставлено субсидий в объеме 1 536 420,0 тыс. руб.). Мероприятие выполнено в полном объёме.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
47 | Контрольное событие 2.4.1.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 01.01.2020 | X | 20.12.2019 | X | X
48 | Контрольное событие 2.4.1.2. Оказана финансовая поддержка общероссийским общественным организациям инвалидов на реализацию мероприятий, направленных на решение социальных проблем инвалидов в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также на укрепление материально-технической базы этих организаций | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.03.2020 | X | 31.03.2020 | X | X
49 | Контрольное событие 2.4.1.2. Оказана финансовая поддержка общероссийским общественным организациям инвалидов на реализацию мероприятий, направленных на решение социальных проблем инвалидов в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также на укрепление материально-технической базы этих организаций | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.06.2020 | X | 30.06.2020 | X | X
50 | Контрольное событие 2.4.1.2. Оказана финансовая поддержка общероссийским общественным организациям инвалидов на реализацию мероприятий, направленных на решение социальных проблем инвалидов в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также на укрепление материально-технической базы этих организаций | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.09.2020 | X | 30.09.2020 | X | X
51 | Контрольное событие 2.4.1.2. Оказана финансовая поддержка общероссийским общественным организациям инвалидов на реализацию мероприятий, направленных на решение социальных проблем инвалидов в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также на укрепление материально-технической базы этих организаций | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов; включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
52 | Мероприятие 2.4.2. Оказание государственной поддержки отдельным общественным и иным некоммерческим организациям в части поддержки реабилитационных центров для инвалидов, а также школ подготовки собак-проводников | (по согласованию), директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Финансовая поддержка отдельных общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | В соответствии с приложением 24 к Федеральному закону от 02.12.2019 № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" субсидии из федерального бюджета представлены трем общественным организациям: Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" в объеме 270 003,3 тыс. рублей, Автономной некоммерческой организации "Учебно-кинологический центр "Собаки - помощники инвалидов" в объеме 5 976,0 тыс.рублей, Общероссийской общественной организации "Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов" в объеме 15 000,0 тыс. рублей.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
53 | Контрольное событие 2.4.2.1. Оказана государственная поддержка отдельным общественным и иным некоммерческим организациям в части поддержки реабилитационных центров для инвалидов, а также школ подготовки собак-проводников | (по согласованию), директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
54 | Основное мероприятие 2.6 Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2016 | 31.12.2025 | 01.01.2016 | X | Отработка подходов по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на уровне субъекта Российской Федерации Повышение эффективности планирования и реализации мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | X
55 | Мероприятие 2.6.1. Реализация в субъектах Российской Федерации мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Отработка подходов по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на уровне субъекта Российской Федерации | В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 39 субъектам Российской Федерации были предоставлены субсидии. В интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" заключено 39 соглашений с субъектами Российской Федерации. Общий объем распределенной субсидии составил 541 903,0 тыс. рублей. Доведение предельных объемов финансирования расходов осуществлялось ежемесячно согласно заявкам субъектов Российской Федерации.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
56 | Контрольное событие 2.6.1.1. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 01.01.2020 | X | 17.12.2019 | X | X
57 | Контрольное событие 2.6.1.2. Обеспечена поддержка программ субъектов Российской Фдереации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
58 | Мероприятие 2.6.2. Определение программ субъектов Российской Федерации, разработанных на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с целью получения субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Повышение эффективности планирования и реализации мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | В соответствии с протоколом рассмотрения доработанных проектов программ субъектов Российской Федерации, разработанных на основе типовой программы субъекта Российской Федерации, по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, от 20.08.2020 № 35/1 определены программы субъектов Российской Федерации, софинансируемые в 2021-2023 годах. Предварительные (парафированные) соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Предварительные (парафированные) соглашения заключены с 60 субъектами Российской Федерации.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 2.6.2.1: Нарушение сроков наступления контрольного события связано со сложившейся эпидемиологической обстановкой, а также длительным этапом отбора проектов региональных программ субъектов Российской Федерации. Работа по рассмотрению и доработке субъектами Российской Федерации проектов региональных программ явялется многообразной, а в условиях пандемии стаала более сложной и затратной по времени. В связи с принятыми решениями по итогам заседаний Координационного совета, учитывая выявленные в проектах региональных программ противоречия и несоответствия, которые требовали корректировки, всем субъектам Российской Федерации было предложено доработать региональные программы с учетом замечаний, и представить на повторное рассмотрение в Минтруд России. Доработанные региональные программы повторно рассмотрены Минтрудом России и согласно протоколу рассмотрения региональных программ от 20 августа 2020 г. № 35/1 принято решение: для участия в 2021 - 2023 годах в Госпрограмме поддержать 60 региональных программ. Одновременно сообщается, что изменение срока контрольного события не повлияло на результат мероприятия. КС 2.6.2.2. Нарушение сроков наступления контрольного события связано с решением бюджетной комиссии 10 сентября 2020 г., на которой рассматривались подготовленные с учетом запросов субъектов Российской Федерации предложения Минтруда России об увеличении объема средств федерального бюджета на предоставление субсидии, однако не были поддержаны. Кроме того, на сроки подписания предварительных (парафированных) соглашений со стороны субъектов Российской Федерации повлияла эпидемиологическая обстановка.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Отклонение сроков КС 2.6.2.1. и 2.6.2.2. не оказывает существенного влияния на реализацию Госпрограммы, меры нейтрализации не требуются.
59 | Контрольное событие 2.6.2.1. Определены программы субъектов Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 01.07.2020 | X | 20.08.2020 | X | X
60 | Контрольное событие 2.6.2.2. Заключены предварительные (парафированные) соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.08.2020 | X | 21.09.2020 | X | X
Подпрограмма 3. Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы
1 | Основное мероприятие 3.1 Совершенствование организации и проведения медико-социальной экспертизы | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Федеральная служба государственной статистики; Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; Федеральное медико-биологическое агентство; Пенсионный фонд Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2025 | 17.03.2011 | X | Объективная оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы Внедрение электронной системы управления очередью в учреждениях медико-социальной экспертизы, оптимизация управления потоком посетителей, повышение качества предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы Разработка (актуализация) национальных стандартов, направленных на совершенствование медико-социальной экспертизы Повышение эффективности государственного управления в области оказания услуг инвалидам и их социального обеспечения | X
2 | Мероприятие 3.1.1. Проведение репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Объективная оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы | Заключен государственный контракт от 06.05.2020 № 01951000003200000090001 на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе на сумму 155 000 (Сто пятьдесят пять тысяч) руб. В 2020 году всего было опрошено более трех тысяч респондентов в 16 регионах. По результатам проведенного социологического исследования было выявлено, что большинство получателей услуги по медико-социальной экспертизе получили информацию в доступной форме о порядке предоставления услуги до ее проведения (85,6%). Также большинство получателей услуги указали, что во исполнение Временного порядка признания лица инвалидом инвалидность им был продлена или установлена заочно (76,9%). 83% опрошенных дали положительные оценку комплексу прописанных в ИПРА мероприятий. Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе, в общем числе граждан, прошедших освидетельствование в учреждениях медико-социальной экспертизы составила 84,6%. Услуга по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе приняты - акт приемки услуг от 01.12.2020.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 3.1.1.2. Нарушение сроков наступления контрольного события связано с уточнением в техническом задании на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качествтом предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертиз окончательной даты представления итогов и документов по государственному контракту, принятой как наиболее оптимальной для проведения услуги, учитывая количество регионов и охват респондентов. Нарушение сроков контрольного события 3.1.1.2 не повлияло на конечные сроки мероприятия 3.1.1.1, которое реализовано в установленный срок.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Отклонение сроков КС 3.1.1.2 не оказывает существенного воздействия на реализацию Госпрограммы, меры нейтрализации не требуются.
3 | Контрольное событие 3.1.1.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуги по медико-социальной экспертизе, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.05.2020 | X | 06.05.2020 | X | X
4 | Контрольное событие 3.1.1.2. Проведена оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.09.2020 | X | 2020-12-01 | X | X
5 | Мероприятие 3.1.2. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Повышение качества предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы | В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 392-ФЗ) независимая оценка качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления получателям услуг информации о качестве условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, а также в целях повышения качества их деятельности. Независимая оценка качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы проводится общественным советом по независимой оценке качества не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года в отношении одного и того же учреждения. Приказом Минтруда России от 28 апреля 2018 г. № 289 утверждены Целевые показатели проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в целом по Российской Федерации, согласно которым доля федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, в соответствии с которыми независимая оценка качества была проведена в 2018 г. и 2019 г. в отношении 50% учреждений ежегодно. Таким образом, за период 2018-2019 гг. независимая оценка качества была проведена в отношении всех учреждений медико-социальной экспертизы (100%). Очередная независимая оценка качества в соответствии с законодательством запланирована на 2021 год в отношении учреждений медико-социальной экспертизы, прошедших данную оценку в 2018 г.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 3.1.2.1., 3.1.2.2. не реализованы поскольку в соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» независимая оценка качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы проводится не реже чем один раз в три года в отношении одного и того же учреждения. Так, в связи с проведением в 2018-2019 гг. независимой оценки качества в отношении всех учреждений медико-социальной экспертизы (100%), ее проведение в 2020 году не требуется.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются, поскольку очередная независимая оценка качества в соответствии с законодательством запланирована на 2021 год в отношении учреждений медико-социальной экспертизы, прошедших данную оценку в 2018 г.
6 | Контрольное событие 3.1.2.1. Организован сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X |  | X | X
7 | Контрольное событие 3.1.2.2. Проведена оценка качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X |  | X | X
8 | Мероприятие 3.1.3. Внедрение электронной системы управления очередью в учреждениях медико-социальной экспертизы | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Внедрение электронной системы управления очередью в учреждениях медико-социальной экспертизы, оптимизация управления потоком посетителей, повышение качества предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы | Мероприятия по оснащению учреждений медико-социальной экспертизы, подведомственных Минтруду России, системой механизма управления электронной очередью осуществляются Минтрудом России начиная с 2017 года поэтапно, с учетом предусмотренного Минтруду России финансирования на указанные цели, на основании поступающих от учреждений заявок и согласно установленным Минтрудом России нормативам. В 2020 году системой электронной оснащены 11 учреждений медико-социальной экспертизы.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
9 | Контрольное событие 3.1.3.1. Учреждения медико-социальной экспертизы оснащены оборудованием с целью оптимизации управления потоком посетителей, повышение качества предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 2020-12-31 | X | 2020-12-31 | X | X
10 | Мероприятие 3.1.4. Разработка (актуализация) национальных стандартов, направленных на совершенствование медико-социальной экспертизы | Абрамов А.В., Руководитель | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Разработка (актуализация) национальных стандартов, направленных на совершенствование медико-социальной экспертизы | В целях разработки (актуализации) национальных стандартов, направленных на совершенствование медико-социальной экспертизы от 08.05.2020 № 130-44/2020, по итогам реализации которого приказами Росстандарта утверждены 3 стандарта.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
11 | Контрольное событие 3.1.4.1. Определены (актуализированы) национальные стандарты, направленные на совершенствование медико-социальной экспертизы (3 стандарта) | Абрамов А.В., Руководитель | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.06.2020 | X | 08.05.2020 | X | X
12 | Мероприятие 3.1.5. Формирование и ведение федерального реестра инвалидов | Топилин М.А., Председатель Правления | X | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение эффективности государственного управления в области оказания услуг инвалидам и их социального обеспечения | Принят Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 184-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" позволяющий начать в 2020 году полномасштабное использование федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов" при предоставлении государственных услуг инвалидам и реализации их прав.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
13 | Контрольное событие 3.1.5.1. Введена в полномасштабное использование федеральная государственная информационная система "Федеральный реестр инвалидов" | Топилин М.А., Председатель Правления | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 01.01.2020 | X | 01.01.2020 | X | X
14 | Основное мероприятие 3.2 Повышение квалификации специалистов учреждений медико-социальной экспертизы | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Федеральное медико-биологическое агентство | X | 07.03.2011 | 31.12.2025 | 07.03.2011 | X | Профессиональная переподготовка, проведение циклов общего и тематического повышения квалификаций Повышение квалификации специалистов учреждений медико-социальной экспертизы | X
15 | Мероприятие 3.2.1. Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Профессиональная переподготовка, проведение циклов общего и тематического повышения квалификаций | Проведено обучение по курсам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов учреждений медико-социальной экспертизы в рамках государственных заданий подведомственных Минтруда России учреждений на 2020 и плановым период 2021 и 2022 г. ФГБУ "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Минтруда России обучено - 2 172 специалистов, ФГБУ «Санкт- Петербургский институт усовершенствования врачей экспертов» Минтруда России - обучено 707 человек.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
16 | Контрольное событие 3.2.1.1. Проведено обучение специалистов учреждений медико-социальной экспертизы по дополнительным профессиональным программам | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
17 | Мероприятие 3.2.2. Проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы | ФГБУ "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Минтруда России проведена 11.09.2020 проведена конференция, на которой обсуждались следующие вопросы: совершенствование медико-социальной экспертизы с целью признания лица инвалидом или установления степени утраты профессиональной трудоспособности в условиях новой коронависусной инфекции в Российской Федерации и обеспечения социально-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, а также в целях принятия мер по реализации прав граждан на социальную защиту; обеспечение единообразия применения перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации; организационные аспекты работы учреждений медико-социальной экспертизы в ЕАВИИАС МСЭ; пополнение информацией ИС для внесения архивной информации с целью реализации новых нормативных правовых документов.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
18 | Контрольное событие 3.2.2.1. Проведены конференции по проблемам медико-социальной экспертизы и реабилитации | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
19 | Основное мероприятие 3.4 Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Федеральное медико-биологическое агентство | X | 17.03.2011 | 31.12.2025 | 17.03.2011 | X | Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы Рост заработной платы врачей и работников, предоставляющих медицинские услуги системы медико-социальной экспертизы, среднего и младшего медицинского персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг системы медико-социальной экспертизы | X
20 | Мероприятие 3.4.1. Обеспечение деятельности подведомственных Минтруду России и ФМБА России федеральных учреждений медико-социальной экспертизы | Привезенцева С.В., директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы | Обеспечена деятельность подведомственных Минтруду России и ФМБА России федеральных учреждений медико-социальной экспертизы в части оплаты коммунальных услуг, содержания имущества, арендной платы и прочих расходов, необходимых для функционирования указанных учреждений. Минтрудом России в целях обеспечения единообразного правоприменения действующих нормативных документов по организации деятельности учреждений медико-социальной экспертизы планировалось утверждение приказа Минтруда России о типовой структуре и штатных расписаниях федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы (далее – Приказ) с последующей регистрацией его в Минюсте России. Для наделения Минтруда России соответствующими полномочиями указанный ведомственный акт был включен в Госпрограмму на 2020 год. Проработка вопроса осуществлялась во взаимодействии с заинтересованными департаментами Минтруда России, а также с учетом результатов выполнения государственного задания ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России. Приказ также прорабатывался с руководителями 85 учреждений медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации. Результаты проработки выявили необходимость одновременного внесения изменений в приказ Минтруда России от 05.07.2016 № 336н «Об утверждении Положения об оплате труда работников федеральных казенных учреждений медико-социальной экспертизы, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации». Изменения требовали отражения отдельных, отсутствующих в нем наименований должностей сотрудников учреждений медико-социальной экспертизы, предусмотренных в проекте Приказа. В этой связи утверждение «Типовой структуры и штатных расписаний федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы» в 2020 году не было осуществлено. При этом отмечается, что полномочия по формированию и утверждению структуры и штатного расписания учреждения медико-социальной экспертизы, возложены на руководителей учреждений (положениями приказа Минтруда России от 11.10.2012 № 310н «Об утверждении порядка организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы»; Уставом учреждения, а также трудовым договором, заключаемым с руководителем учреждения). Положения Приказа содержат рекомендованные типовые штатные нормативы, цель которых упорядочить организационно-штатную структуру учреждений. В настоящее время проект приказа проходит внутриведомственное согласование.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 3.4.1.2.: Контрольное событие не реализовано ввиду необходимости одновременного внесения изменений в приказ Минтруда России от 05.07.2016 № 336н «Об утверждении Положения об оплате труда работников федеральных казенных учреждений медико-социальной экспертизы, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации». Изменения требовали отражения отдельных, отсутствующих в нем наименований должностей сотрудников учреждений медико-социальной экспертизы, предусмотренных в проекте Приказа.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | КС 3.4.1.2.: Меры нейтрализации не требуются. В настоящее время проект приказа (КС 3.4.1.2.) проходит внутриведомственное согласование для его последующего издания.
21 | Контрольное событие 3.4.1.1. Обеспечена деятельность подведомственных Минтруду России и ФМБА России федеральных учреждений медико-социальной экспертизы в части оплаты коммунальных услуг, содержания имущества, арендной платы и прочих расходов, необходимых для функционирования указанных учреждений | Привезенцева С.В., директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X
22 | Контрольное событие 3.4.1.2. Утверждена типовая структура и штатное расписание федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы (утвержден приказ Минтруда России) | Гусенкова А.В., Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X |  | X | X
23 | Мероприятие 3.4.2. Повышение оплаты труда медицинским работникам федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, подведомственных Минтруду России и ФМБА России | Привезенцева С.В., директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения | X | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | X | Рост заработной платы врачей и работников, предоставляющихмедицинские услуги системы медико-социальной экспертизы, среднего и младшего медицинского персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг системы медико-социальной экспертизы | Отношение средней заработной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе достигло 200%, отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе достигло 100%.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
24 | Контрольное событие 3.4.2.1. Достигнуты соответствующие показатели соотношения средней заработной платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала подведомственных Минтруду России и ФМБА России федеральных учреждений медико-социальной экспертизы к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъектам Российской Федерации | Привезенцева С.В., директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X