|  |
| --- |
| Таблица 16 |
| **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)** |

| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Государственная программа 07. Содействие занятости населения | | | | | | |
| 1 | Уровень безработицы | процент | 4,6 | 4,5 | 5,8 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 2 | Уровень регистрируемой безработицы | процент | 1 | 1,2 | 3,2 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (в 4,8 раза в пиковый период) |
| 3 | Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к общей численности безработных в соответствии с методологией Международной организации труда | процент | 21 | 26 | 55 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (в 4,8 раза в пиковый период) |
| 5 | Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в общей численности работников | процент | 38,3 | 37,7 | 37,3 | В соответствии с пунктом 1.30.9 ФПСР (1-Т (условия труда) "Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (приказ Росстата от 24.07.2020 № 412 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, потребностью организаций в работниках по профессиональным группам")) срок представления Росстатом значения показателя 23.04 |
| Подпрограмма 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | | | | | | |
| 1 | Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы | процент | 64,2 | 70 | 32,6 | Недостижение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (в 4,8 раза в пиковый период). Также отрицательно повлияло снижение в этот период количества заявленных работодателями вакансий, выход на рынок труда длительно, более года, не работающих граждан и граждан, впервые ищущих работу, связанный с временным увеличением (с мая по август 2020 г.) минимального размера пособия по безработице |
| 2 | Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | процент | 7,5 | 8,9 | 1,9 | Фактическое значение соответствует лучшему результату. Вместе с тем, значительный разрыв между плановым и фактическим значением показателя связан со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (в 4,8 раза в пиковый период) |
| 3 | Удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование | процент | 4,9 | - | - |  |
| 5 | Доля привлеченных работников, принятых на работу работодателями – участниками региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в отчетном периоде, в общей численности работников, предусмотренной соглашением | процент | 109,9 | 79 | 91 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 6 | Доля привлеченных работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец отчетного периода, в общей численности работников, привлеченных работодателями в рамках соглашения | процент | 98 | 85 | 97 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 7 | Удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии органов службы занятости, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | процент | 0,3 | - | - |  |
| 8 | Удельный вес внутренних затрат на научные исследования и разработки в области активной политики занятости населения и социальной поддержки безработных граждан, осуществляемые в рамках реализации Программы по государственным контрактам | процент | 0,003 | 0,003 | 0 | Научные исследования и разработки в области активной политики занятости населения и социальной поддержки безработных граждан, осуществляемые в рамках реализации Программы по государственным контрактам, в 2020 году не осуществлялись в связи с введением ограничительных мероприятий в период карантина и, как следствие, сокращением возможных сроков выполнения работ. |
| 9 | Отношение максимального размера пособия по безработице к величине прожиточного минимума трудоспособного населения | процент | 68 | 65 | 99,8 | Значение показателя рассчитано на основе величины прожиточного минимума трудоспособного населения (в среднем за 2020 год) согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы в размере 12149 рублей и максимальной величины пособия по безработице в размере 12130 рублей, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 346 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год» |
| 11 | Доля лиц в возрасте 16 лет и более, обратившихся в государственную службу занятости с целью поиска работы (в том числе временной), получения статуса безработного, профессионального обучения и зарегистрированных в государственной службе занятости после обращения, удовлетворенных государственными услугами в области содействия занятости | процент | 56,7 | - | - |  |
| 12 | Доля привлекаемых иностранных работников в общей численности рабочей силы (экономически активного населения) | процент | 3,1 | 2,6 | 2,3 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 14 | Доля трудоустроенных работников в численности работников, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в рамках мероприятий в области поддержки занятости | процент | 100 | - | - |  |
| 16 | Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда (нарастающим итогом) | тыс. человек | 52,329 | 34,043 | 64,418 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 17 | Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, из числа работников, прошедших переобучение или повысивших квалификацию | процент | - | 85 | 98,8 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 18 | Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации (нарастающим итогом) | единица | 20 | 41 | 20 | Плановый показатель остался на уровне фактических показателей 2019 года в связи с введением ограничительных мероприятий в период распространения новой коронавирусной инфекции и перераспределения выделенных средств в резервный фонд Правительства РФ (распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р). Корректировка данного показателя одобрена на проектном Комитете. В этой связи плановое значение показателя следует считать достигнутым. |
| 19 | Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами | процент | - | 65 | 0 | В связи с перераспределением средств в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р, плановый показатель был снижен до 0. Корректировка данного показателя одобрена на проектном Комитете. В этой связи плановое значение показателя следует считать достигнутым |
| 20 | Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами | процент | - | 65 | 0 | В связи с перераспределением средств в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р, плановый показатель был снижен до 0. Корректировка данного показателя одобрена на проектном Комитете. В этой связи плановое значение показателя следует считать достигнутым |
| 21 | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста | процент | 67 | 66,9 | 66 | В 2020 году ситуация на рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. |
| 22 | Численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости | тыс. человек | - | 40 | 34,896 | В связи с принятыми ограничительными мерами в результате распространения новой коронавирусной инфекции плановый показатель в 2020 году был уменьшен до 25,0 тыс. человек, выделенные средства федерального бюджета перераспределены в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р. Указанные изменения одобрены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 1 октября 2020 года № 10. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым |
| 23 | Доля приступивших к трудовой деятельности в общей численности прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости | процент | - | 85 | 70,6 | В соглашениях с Рострудом, заключенных в декабре 2019 года установлен показатель не менее 70%. В этой связи плановое значение показателя следует считать достигнутым. |
| 24 | Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" (нарастающим итогом) | тыс. человек | 140,172 | 150 | 228,3 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 25 | из них численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (нарастающим итогом) | тыс. человек | 115,06 | 100 | 178,216 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 26 | Доля занятых в численности лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование | процент | 93,3 | 85 | 93 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 27 | Удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости | процент | 5,9 | 6,9 | 0,7 | Фактическое значение соответствует лучшему результату. Вместе с тем, значительный разрыв между плановым и фактическим значением показателя связан со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (в 4,8 раза в пиковый период) |
| 28 | Уровень безработицы молодежи в возрасте 25-29 лет | процент | 5,6 | 5,7 | 7,4 | В 2020 году ситуация на рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест |
| Подпрограмма 3. Развитие институтов рынка труда | | | | | | |
| 1 | Количество разработанных профессиональных стандартов в соответствии с требованиями экономики (нарастающим итогом) | единица | 1 300 | 1 301 | 1 368 | Увеличение происходит за счет профессиональных стандартов, разработанных в инициативном порядке. |
| 2 | Количество актуализированных профессиональных стандартов в соответствии с требованиями экономики (нарастающим итогом) | единица | 272 | 467 | 467 | - |
| 3 | Темп роста размера реальной заработной платы (по отношению к 2011 году) (нарастающим итогом) | процент | 123,5 | 122,2 | 126,6 | Такой рост, по сравнению с плановым значением, вызван тем, что по предварительному прогнозу Минэкономразвития России (письмо от 01.06.2020 № 17550-РМ/Д03и) темп роста реальной зарплаты планировался со снижением 96,1% к 2029 году, однако реальный темп составил 102,2% (к 2019 г.). Рост реальной начисленной заработной платы за 2020 год относительно уровня 2011 года по Российской Федерации (по предварительным данным) составил 126,6%. В соответствии с пунктом 2.6.8 ФПСР срок предоставления окончательных данных - 15 мая 2021 года. |
| 4 | Доля высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников | процент | 32,4 | 33,4 | 33,3 | В 2020 году ситуация на рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест |
| 5 | Количество центров оценки квалификаций (с 2017 года в соответствии с Федеральным законом "О независимой оценке квалификации") (нарастающим итогом) | единица | 472 | 339 | 518 | В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" центры оценки квалификации создаются в инициативном порядке. |
| 6 | Количество победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» (нарастающим итогом) | чeловек | 60 | 75 | 75 | - |
| 7 | Удельный вес выполненных Правительством Российской Федерации мероприятий генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации в общем количестве мероприятий, подлежащих выполнению Правительством Российской Федерации | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 9 | Отношение просроченной задолженности по заработной плате к месячному фонду заработной платы работников организаций наблюдаемых видов экономической деятельности | процент | 0,2 | 0,4 | 0,1 | Фактическое значение соответствует лучшему результату. |
| 10 | Доля граждан, проинформированных о ведении работодателями сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде, в общей численности опрошенных граждан | процент | 2 | 25 | 66,2 | В связи с длительной работой многих предприятий в удаленном режиме был продлен срок уведомления работников о выборе способа ведения трудовой книжки. Так, в соответствии с пунктом 2 постановления № 887 «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году» уведомление о выборе способа ведения трудовой книжки осуществляется по 31 октября 2020 г. включительно, что позволило достичь высокой доли граждан, проинформированных о ведении работодателями сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде, в общей численности опрошенных граждан. |
| Подпрограмма 5. Безопасный труд | | | | | | |
| 1 | Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих | Промилле (0,1 процента) | 1,2 | 1,15 | - | В соответствии с пунктом 1.30.11 ФПСР (№ 7-травматизм "Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях" (приказ Росстата от 22.06.2020 № 326 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за травматизмом на производстве и профессиональными заболеваниями") срок представления данных 05.06 |
| 2 | Численность лиц с установленным впервые профессиональным заболеванием | чeловек | 3 651 | 4 250 | - | В соответствии с пунктом 16.3 ФПСР (№ 24 "Сведения о числе лиц с впервые установленными профессиональными заболеваниями (отравлениями)" (приказ Росстата от 16.10.2013 г. № 411) срок редставления данных 25.03 |
| 3 | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда (снижен класс (подкласс) условий труда) (нарастающим итогом) | Тысяча рабочих мест | 5 948 | 3 450 | - | В соответствии с приказом Минтруда России от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» предварительная оценка значения показателя 15.06, окончательная - 15.07 |