|  |
| --- |
| СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕРОПРИЯТИЯ КОТОРЫХ НЕ ИМЕЮТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРИВЯЗКИ И (ИЛИ) ПРЕДМЕТ КОТОРЫХ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ) |
| **Раздел I** |

| **Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» на приоритетной территории Арктическая зона Российской Федерации** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)** | **Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ГП 07. Содействие занятости населения | | | | | |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Задача: не указана | | | | | |
| Уровень безработицы, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 4,6 | 4,5 | 5,8 |  |
| 2 | Арктическая зона Российской Федерации | 4,6 | - | - |  |
| 3 | Республика Карелия | 7,4 | 7,6 | 8,7 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| 4 | Республика Коми | 6,8 | 7,9 | 7,7 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| 5 | Архангельская область | 6,2 | 6,9 | 7,3 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| 6 | Мурманская область | 5,4 | 6,4 | 7,7 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| 7 | Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 7,9 | 7,9 | 8,8 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| 8 | Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 1,9 | 3,3 | 2,4 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| 9 | Красноярский край | 4,5 | 4,9 | 6,0 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| 10 | Республика Саха (Якутия) | 6,9 | 6,8 | 7,4 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| 11 | Чукотский автономный округ | 3,8 | 4,0 | 4,4 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| Цель: создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда | | | | | |
| Задача: обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы; | | | | | |
| Уровень регистрируемой безработицы, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 1,0 | 1,2 | 3,2 |  |
| 2 | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - |  |
| 3 | Республика Карелия | 2,08 | 1,9 | 4,24 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 4 | Республика Коми | 1,56 | 1,8 | 3,59 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 5 | Архангельская область | 1,67 | 1,6 | 3,66 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 6 | Мурманская область | 1,56 | 1,4 | 2,41 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 7 | Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 2,11 | 2,2 | 3,0 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 8 | Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 0,56 | 0,6 | 1,66 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 9 | Красноярский край | 0,9 | 0,9 | 3,2 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 10 | Республика Саха (Якутия) | 1,84 | 1,7 | 4,62 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 11 | Чукотский автономный округ | 2,07 | 2,5 | 2,19 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| пГП 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | | | | | |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Задача: не указана | | | | | |
| Доля привлеченных работников, принятых на работу работодателями – участниками региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в отчетном периоде, в общей численности работников, предусмотренной соглашением, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 109,9 | 79,0 | 91 |  |
| 2 | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - |  |
| 3 | Республика Коми | - | - | - | - |
| 4 | Архангельская область | 100,0 | 78,0 | 90 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 5 | Красноярский край | 100,0 | 75,0 | 100 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 6 | Республика Саха (Якутия) | - | 90,0 | 100 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 7 | Чукотский автономный округ | 100,0 | 80,0 | 86,7 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Задача: не указана | | | | | |
| Доля привлеченных работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец отчетного периода, в общей численности работников, привлеченных работодателями в рамках соглашения, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 98,0 | 85,0 | 97,0 |  |
| 2 | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - |  |
| 3 | Республика Коми | - | - | - | - |
| 4 | Архангельская область | 98,0 | 90,0 | 93,3 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 5 | Красноярский край | 95,5 | 85,0 | 95,6 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 6 | Республика Саха (Якутия) | - | 85,0 | 100 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 7 | Чукотский автономный округ | 100,0 | 100,0 | 100 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| Цель: не указана | | | | | |
| Задача: обучение работников предприятий в целях повышения производительности труда | | | | | |
| Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, из числа работников, прошедших переобучение или повысивших квалификацию, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация |  | 85,0 | 98,8 |  |
| 2 | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - |  |
| 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | - | 85,0 | 100,0 | Плановое значение показателя достигнуто |
| 4 | Красноярский край | - | 85,0 | 99,4 | Плановое значение показателя достигнуто |
| Цель: не указана | | | | | |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Задача: оказание целевой поддержки занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в связи с увеличением предпенсионного возраста путем организации их профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | | | | | |
| из них численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (нарастающим итогом), тыс. человек | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 115,06 | 100,0 | 178,216 |  |
| 2 | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - |  |
| 3 | Республика Карелия | 0,577 | 0,289 | 0,763 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| 4 | Республика Коми | 0,651 | 0,513 | 1,108 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| 5 | Архангельская область | 0,577 | 0,52 | 0,658 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| 6 | Мурманская область | 0,811 | 0,465 | 0,999 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| 7 | Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 0,038 | 0,018 | 0,046 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| 8 | Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 0,674 | 0,369 | 0,845 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| 9 | Красноярский край | 0,2828 | 1,987 | 4,299 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| 10 | Республика Саха (Якутия) | 0,893 | 0,517 | 0,945 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| 11 | Чукотский автономный округ | 0,044 | 0,032 | 0,05 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Задача: повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере занятости населения | | | | | |
| Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы , процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 64,2 | 70,0 | 32,6 |  |
| 2 | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - |  |
| 3 | Республика Карелия | 52,0 | 52,2 | 38,8 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| 4 | Республика Коми | 64,0 | 65,0 | 42,8 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| 5 | Архангельская область | 56,1 | 63,0 | 35,2 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| 6 | Мурманская область | 54,0 | 59,0 | 47,4 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| 7 | Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 58,0 | 58,0 | 45,8 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| 8 | Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 58,0 | 70,0 | 38,0 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| 9 | Красноярский край | 83,0 | 79,0 | 48,6 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| 10 | Республика Саха (Якутия) | 55,0 | 57,0 | 29,9 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| 11 | Чукотский автономный округ | 30,0 | 30,0 | 23,7 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Задача: не указана | | | | | |
| Удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 5,9 | 6,9 | 0,7 |  |
| 2 | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - |  |
| 3 | Республика Карелия | 3,0 | 2,5 | 0,9 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 4 | Республика Коми | 1,6 | 2,1 | 0,4 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 5 | Архангельская область | 2,9 | 3,1 | 0,5 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 6 | Мурманская область | 3,2 | 3,0 | 0,7 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 7 | Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 0,7 | 0,2 | 0,3 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 8 | Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 2,2 | 2,1 | 1,0 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 9 | Красноярский край | 2,7 | 3,5 | 0,2 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 10 | Республика Саха (Якутия) | 8,1 | 16,0 | 1,5 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 11 | Чукотский автономный округ | 7,4 | 6,7 | 5,2 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Задача: содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | | | | | |
| Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 67,0 | 66,9 | 66,0 |  |
| 2 | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - |  |
| 3 | Республика Карелия | 76,7 | 76,2 | 72,9 | В 2020 году ситуация на рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест |
| 4 | Республика Коми | 76,7 | 76,6 | 73,7 | В 2020 году ситуация на рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест |
| 5 | Архангельская область | 75,0 | 75,0 | 72,7 | В 2020 году ситуация на рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест |
| 6 | Мурманская область | 71,2 | 73,8 | 68,6 | В 2020 году ситуация на рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест |
| 7 | Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 80,6 | 81,0 | 77,0 | В 2020 году ситуация на рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест |
| 8 | Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 72,3 | 70,9 | 77,6 | Фактическое значение показателя превосходит плановое |
| 9 | Красноярский край | 66,7 | 66,6 | 64,8 | В 2020 году ситуация на рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест |
| 10 | Республика Саха (Якутия) | 71,1 | 71,5 | 72,2 | Фактическое значение показателя превосходит плановое |
| 11 | Чукотский автономный округ | 82,2 | 85,1 | 79,2 | В 2020 году ситуация на рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест |
| Цель: не указана | | | | | |
| Задача: содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | | | | | |
| Численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, тыс. человек | | | | | |
| 1 | Российская Федерация |  | 40,0 | 34,896 |  |
| 2 | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - |  |
| 3 | Республика Карелия | - | 0,156 | 0,283 | Плановое значение показателя достигнуто |
| 4 | Республика Коми | - | 0,255 | 0,33 | Плановое значение показателя достигнуто |
| 5 | Архангельская область | - | 0,313 | 0,104 | В связи с принятыми ограничительными мерами в результате распространения новой коронавирусной инфекции плановый показатель в 2020 году был уменьшен до 0,103 тыс. человек, выделенные средства федерального бюджета перераспределены в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р. Указанные изменения одобрены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 1 октября 2020 года № 10. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым. |
| 6 | Мурманская область | - | 0,217 | 0,25 | Плановое значение показателя достигнуто |
| 7 | Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | - | 0,02 | 0,014 | В связи с принятыми ограничительными мерами в результате распространения новой коронавирусной инфекции плановый показатель в 2020 году был уменьшен до 0,010 тыс. человек, выделенные средства федерального бюджета перераспределены в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р. Указанные изменения одобрены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 1 октября 2020 года № 10. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым. |
| 8 | Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | - | 0,253 | 0,145 | В связи с принятыми ограничительными мерами в результате распространения новой коронавирусной инфекции плановый показатель в 2020 году был уменьшен до 0,120 тыс. человек, выделенные средства федерального бюджета перераспределены в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р. Указанные изменения одобрены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 1 октября 2020 года № 10. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым. |
| 9 | Красноярский край | - | 0,843 | 0,54 | В связи с принятыми ограничительными мерами в результате распространения новой коронавирусной инфекции плановый показатель в 2020 году был уменьшен до 0,361 тыс. человек, выделенные средства федерального бюджета перераспределены в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р. Указанные изменения одобрены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 1 октября 2020 года № 10. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым |
| 10 | Республика Саха (Якутия) | - | 0,394 | 0,203 | В связи с принятыми ограничительными мерами в результате распространения новой коронавирусной инфекции плановый показатель в 2020 году был уменьшен до 0,054 тыс. человек, выделенные средства федерального бюджета перераспределены в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р. Указанные изменения одобрены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 1 октября 2020 года № 10. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым |
| 11 | Чукотский автономный округ | - | 0,027 | 0,029 | Плановое значение показателя достигнуто |
| Цель: поддержка занятости населения за счет обучения 99,8 тысяч работников предприятий-участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и модернизации инфраструктуры занятости населения в субъектах Российской Федерации к 2024 году | | | | | |
| Задача: обучение работников предприятий в целях повышения производительности труда | | | | | |
| Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда (нарастающим итогом) , тыс. человек | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 52,329 | 34,043 | 64,418 |  |
| 2 | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - |  |
| 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | - | 0,31 | 0,243 | Плановый показатель в 2020 году был снижен до 0,150 тыс. человек (нарастающим итогом с 2019 года) в целях перераспределения средств в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 214-р. Вышеуказанные изменения в федеральный проект «Поддержка занятости» утверждены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 11 ноября 2020 г. № 12. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым. |
| 4 | Красноярский край | 0,697 | 0,46 | 0,8 | Плановое значение показателя считается достигнутым. |

| **Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» на приоритетной территории Дальневосточный федеральный округ** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)** | **Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ГП 07. Содействие занятости населения | | | | | |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Уровень безработицы, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 4,6 | 4,5 | 5,8 |  |
| 2 | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - |  |
| 3 | Республика Бурятия | 9,2 | 9,2 | 10,5 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| 4 | Забайкальский край | 9,3 | 9,3 | 9,8 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| 5 | Иркутская область | 6,6 | 7,8 | 7,7 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 6 | Республика Саха (Якутия) | 6,9 | 6,8 | 7,4 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| 7 | Камчатский край | 3,8 | 4,4 | 3,8 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 8 | Приморский край | 5,2 | 5,2 | 5,5 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| 9 | Хабаровский край | 3,8 | 5,0 | 4,0 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| 10 | Амурская область | 5,4 | 5,8 | 6,0 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| 11 | Магаданская область | 4,6 | 5,0 | 5,6 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| 12 | Сахалинская область | 5,2 | 5,2 | 5,5 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| 13 | Еврейская автономная область | 6,2 | 6,7 | 6,3 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 14 | Чукотский автономный округ | 3,8 | 4,0 | 4,4 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| Цель: создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда | | | | | |
| Задача: обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы; | | | | | |
| Уровень регистрируемой безработицы, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 1,0 | 1,2 | 3,2 |  |
| 2 | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - |  |
| 3 | Республика Бурятия | 1,38 | 1,3 | 4,58 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 4 | Забайкальский край | 1,36 | 1,5 | 4,25 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 5 | Иркутская область | 1,14 | 1,2 | 3,24 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 6 | Республика Саха (Якутия) | 1,84 | 1,7 | 4,62 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 7 | Камчатский край | 1,33 | 1,5 | 1,86 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 8 | Приморский край | 1,06 | 1,1 | 2,1 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 9 | Хабаровский край | 1,0 | 1,0 | 2,23 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 10 | Амурская область | 2,4 | 2,9 | 3,63 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 11 | Магаданская область | 1,32 | 1,5 | 2,08 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 12 | Сахалинская область | 0,53 | 0,7 | 0,73 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 13 | Еврейская автономная область | 1,14 | 1,1 | 3,36 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 14 | Чукотский автономный округ | 2,07 | 2,5 | 2,19 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| пГП 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | | | | | |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Задача: не указана | | | | | |
| Доля привлеченных работников, принятых на работу работодателями – участниками региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в отчетном периоде, в общей численности работников, предусмотренной соглашением, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 109,9 | 79,0 | 91 |  |
| 2 | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - |  |
| 3 | Республика Бурятия | - | 80,0 | 82 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 4 | Забайкальский край | - | 80,0 | 100 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 5 | Республика Саха (Якутия) | - | 90,0 | 100 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 6 | Камчатский край | 100,0 | 78,0 | 98,2 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 7 | Приморский край | 123,4 | 80,0 | 81,4 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 8 | Хабаровский край | 105,3 | 85,0 | 107,7 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 9 | Амурская область | 100,0 | 80,0 | 100 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 10 | Магаданская область | 100,0 | 82,0 | 100 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 11 | Сахалинская область | 100,0 | 80,0 | 100 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 12 | Еврейская автономная область | - | 16,0 | 100 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 13 | Чукотский автономный округ | 100,0 | 80,0 | 86,7 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Задача: не указана | | | | | |
| Доля привлеченных работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец отчетного периода, в общей численности работников, привлеченных работодателями в рамках соглашения, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 98,0 | 85,0 | 97,0 |  |
| 2 | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - |  |
| 3 | Республика Бурятия | - | 80,0 | 100 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 4 | Забайкальский край | - | 80,0 | 100 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 5 | Республика Саха (Якутия) | - | 85,0 | 100 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 6 | Камчатский край | 97,3 | 80,0 | 98,2 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 7 | Приморский край | 97,2 | 80,0 | 95,3 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 8 | Хабаровский край | 95,0 | 60,0 | 92,9 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 9 | Амурская область | 100,0 | 80,0 | 100 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 10 | Магаданская область | 100,0 | 90,0 | 100 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 11 | Сахалинская область | 100,0 | 80,0 | 100 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 12 | Еврейская автономная область | - | 100,0 | 100 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 13 | Чукотский автономный округ | 100,0 | 100,0 | 100 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| Цель: не указана | | | | | |
| Задача: обучение работников предприятий в целях повышения производительности труда | | | | | |
| Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, из числа работников, прошедших переобучение или повысивших квалификацию, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация |  | 85,0 | 98,8 |  |
| 2 | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - |  |
| 3 | Республика Бурятия | - | 85,0 | 97,6 | Плановое значение показателя достигнуто |
| 4 | Иркутская область | - | 85,0 | 90,9 | Плановое значение показателя достигнуто |
| 5 | Приморский край | - | 85,0 | 100,0 | Плановое значение показателя достигнуто |
| 6 | Сахалинская область | - | 85,0 | 100,0 | Плановое значение показателя достигнуто |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Задача: оказание целевой поддержки занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в связи с увеличением предпенсионного возраста путем организации их профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | | | | | |
| численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (нарастающим итогом), тыс. человек | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 115,06 | 100,0 | 178,216 |  |
| 2 | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - |  |
| 3 | Республика Бурятия | 0,72 | 0,736 | 1,214 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| 4 | Забайкальский край | 0,957 | 0,865 | 1,342 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| 5 | Иркутская область | 1,642 | 1,522 | 2,655 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| 6 | Республика Саха (Якутия) | 0,893 | 0,517 | 0,945 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| 7 | Камчатский край | 0,458 | 0,206 | 0,64 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| 8 | Приморский край | 1,512 | 1,677 | 2,379 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| 9 | Хабаровский край | 0,672 | 0,973 | 1,282 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| 10 | Амурская область | 0,645 | 0,638 | 1,352 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| 11 | Магаданская область | 0,216 | 0,109 | 0,245 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| 12 | Сахалинская область | 0,584 | 0,274 | 0,794 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| 13 | Еврейская автономная область | 0,133 | 0,137 | 0,143 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| 14 | Чукотский автономный округ | 0,044 | 0,032 | 0,05 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Задача: повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере занятости населения | | | | | |
| Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы , процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 64,2 | 70,0 | 32,6 |  |
| 2 | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - |  |
| 3 | Республика Бурятия | 53,0 | 53,0 | 22,9 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| 4 | Забайкальский край | 51,0 | 44,0 | 21,8 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| 5 | Иркутская область | 63,0 | 59,0 | 50,0 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| 6 | Республика Саха (Якутия) | 55,0 | 57,0 | 29,9 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| 7 | Камчатский край | 60,0 | 54,0 | 42,5 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| 8 | Приморский край | 54,0 | 70,0 | 23,0 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| 9 | Хабаровский край | 54,0 | 59,0 | 27,7 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| 10 | Амурская область | 39,0 | 42,0 | 30,6 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| 11 | Магаданская область | 40,0 | 41,0 | 29,3 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| 12 | Сахалинская область | 66,9 | 68,0 | 65,9 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| 13 | Еврейская автономная область | 76,0 | 75,0 | 35,5 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| 14 | Чукотский автономный округ | 30,0 | 30,0 | 23,7 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Задача: не указана | | | | | |
| Удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 5,9 | 6,9 | 0,7 |  |
| 2 | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - |  |
| 3 | Республика Бурятия | 0,8 | 1,0 | 0,5 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 4 | Забайкальский край | 2,0 | 3,7 | 0,2 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 5 | Иркутская область | 1,4 | 1,3 | 0,1 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 6 | Республика Саха (Якутия) | 8,1 | 16,0 | 1,5 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 7 | Камчатский край | 6,5 | 5,4 | 1,6 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 8 | Приморский край | 3,4 | 3,3 | 0,7 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 9 | Хабаровский край | 5,0 | 6,1 | 0,7 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 10 | Амурская область | 4,7 | 5,0 | 1,2 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 11 | Магаданская область | 6,3 | 9,0 | 3,4 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 12 | Сахалинская область | 0,7 | 1,0 | 0,1 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 13 | Еврейская автономная область | 0,2 | - | - | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 14 | Чукотский автономный округ | 7,4 | 6,7 | 5,2 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Задача: содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | | | | | |
| Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 67,0 | 66,9 | 66,0 |  |
| 2 | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - |  |
| 3 | Республика Бурятия | 59,3 | 58,5 | 58,4 | В 2020 году ситуация на рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест |
| 4 | Забайкальский край | 67,5 | 67,9 | 72,1 | Фактическое значение показателя превосходит плановое |
| 5 | Иркутская область | 66,2 | 66,6 | 64,0 | В 2020 году ситуация на рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест |
| 6 | Республика Саха (Якутия) | 71,1 | 71,5 | 72,2 | Фактическое значение показателя превосходит плановое |
| 7 | Камчатский край | 76,6 | 77,0 | 73,0 | В 2020 году ситуация на рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест |
| 8 | Приморский край | 63,4 | 63,9 | 64,4 | Фактическое значение показателя превосходит плановое |
| 9 | Хабаровский край | 72,6 | 73,5 | 73,0 | В 2020 году ситуация на рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест |
| 10 | Амурская область | 70,8 | 63,8 | 67,7 | Фактическое значение показателя превосходит плановое |
| 11 | Магаданская область | 79,4 | 79,8 | 78,0 | В 2020 году ситуация на рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест |
| 12 | Сахалинская область | 72,2 | 72,4 | 70,8 | В 2020 году ситуация на рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест |
| 13 | Еврейская автономная область | 58,5 | 60,5 | 63,4 | Фактическое значение показателя превосходит плановое |
| 14 | Чукотский автономный округ | 82,2 | 85,1 | 79,2 | В 2020 году ситуация на рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест |
| Цель: не указана | | | | | |
| Задача: содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | | | | | |
| Численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, тыс. человек | | | | | |
| 1 | Российская Федерация |  | 40,0 | 34,896 |  |
| 2 | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - |  |
| 3 | Республика Бурятия | - | 0,354 | 0,14 | В связи с принятыми ограничительными мерами в результате распространения новой коронавирусной инфекции плановый показатель в 2020 году был уменьшен до 0,080 тыс. человек, выделенные средства федерального бюджета перераспределены в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р. Указанные изменения одобрены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 1 октября 2020 года № 10. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым |
| 4 | Забайкальский край | - | 0,384 | 0,211 | В связи с принятыми ограничительными мерами в результате распространения новой коронавирусной инфекции плановый показатель в 2020 году был уменьшен до 0,211 тыс. человек, выделенные средства федерального бюджета перераспределены в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р. Указанные изменения одобрены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 1 октября 2020 года № 10. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым |
| 5 | Иркутская область | - | 0,703 | 0,779 | Плановое значение показателя достигнуто |
| 6 | Республика Саха (Якутия) | - | 0,394 | 0,203 | В связи с принятыми ограничительными мерами в результате распространения новой коронавирусной инфекции плановый показатель в 2020 году был уменьшен до 0,054 тыс. человек, выделенные средства федерального бюджета перераспределены в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р. Указанные изменения одобрены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 1 октября 2020 года № 10. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым |
| 7 | Камчатский край | - | 0,13 | 0,193 | Плановое значение показателя достигнуто |
| 8 | Приморский край | - | 0,563 | 0,536 | В связи с принятыми ограничительными мерами в результате распространения новой коронавирусной инфекции плановый показатель в 2020 году был уменьшен до 0,300 тыс. человек, выделенные средства федерального бюджета перераспределены в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р. Указанные изменения одобрены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 1 октября 2020 года № 10. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым |
| 9 | Хабаровский край | - | 0,478 | 0,483 | Плановое значение показателя достигнуто |
| 10 | Амурская область | - | 0,229 | 0,316 | Плановое значение показателя достигнуто |
| 11 | Магаданская область | - | 0,051 | 0,03 | В связи с принятыми ограничительными мерами в результате распространения новой коронавирусной инфекции плановый показатель в 2020 году был уменьшен до 0,03 тыс. человек, выделенные средства федерального бюджета перераспределены в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р. Указанные изменения одобрены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 1 октября 2020 года № 10. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым |
| 12 | Сахалинская область | - | 0,177 | 0,268 | Плановое значение показателя достигнуто |
| 13 | Еврейская автономная область | - | 0,044 | 0,014 | В связи с принятыми ограничительными мерами в результате распространения новой коронавирусной инфекции плановый показатель в 2020 году был уменьшен до 0,014 тыс. человек, выделенные средства федерального бюджета перераспределены в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р. Указанные изменения одобрены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 1 октября 2020 года № 10. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым |
| 14 | Чукотский автономный округ | - | 0,027 | 0,029 | Плановое значение показателя достигнуто |
| Цель: поддержка занятости населения за счет обучения 99,8 тысяч работников предприятий-участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и модернизации инфраструктуры занятости населения в субъектах Российской Федерации к 2024 году | | | | | |
| Задача: обучение работников предприятий в целях повышения производительности труда | | | | | |
| Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда (нарастающим итогом) , тыс. человек | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 52,329 | 34,043 | 64,418 |  |
| 2 | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - |  |
| 3 | Республика Бурятия | - | 0,31 | 0,124 | Плановый показатель в 2020 году был снижен до 0,047 тыс. человек (нарастающим итогом с 2019 года) в целях перераспределения средств в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 214-р. Вышеуказанные изменения в федеральный проект «Поддержка занятости» утверждены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 11 ноября 2020 г. № 12. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым. |
| 4 | Иркутская область | - | 0,31 | 0,121 | Плановый показатель в 2020 году был снижен до 0,071 тыс. человек (нарастающим итогом с 2019 года) в целях перераспределения средств в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 214-р. Вышеуказанные изменения в федеральный проект «Поддержка занятости» утверждены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 11 ноября 2020 г. № 12. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым. |
| 5 | Приморский край | - | 0,31 | 0,026 | Плановый показатель в 2020 году был снижен до 0,026 тыс. человек (нарастающим итогом с 2019 года) в целях перераспределения средств в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 214-р. Вышеуказанные изменения в федеральный проект «Поддержка занятости» утверждены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 11 ноября 2020 г. № 12. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым. |
| 6 | Сахалинская область | - | 0,31 | 0,075 | Плановый показатель в 2020 году был снижен до 0,016 тыс. человек (нарастающим итогом с 2019 года) в целях перераспределения средств в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 214-р. Вышеуказанные изменения в федеральный проект «Поддержка занятости» утверждены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 11 ноября 2020 г. № 12. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым. |

| **Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» на приоритетной территории Калининградская область** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)** | **Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ГП 07. Содействие занятости населения | | | | | |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Уровень безработицы, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 4,6 | 4,5 | 5,8 |  |
| 3 | Калининградская область | 4,4 | 5,0 | 5,9 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| Цель: создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда | | | | | |
| Задача: обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы; | | | | | |
| Уровень регистрируемой безработицы, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 1,0 | 1,2 | 3,2 |  |
| 3 | Калининградская область | 0,78 | 1,1 | 4,39 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| пГП 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | | | | | |
| Цель: не указана | | | | | |
| Задача: обучение работников предприятий в целях повышения производительности труда | | | | | |
| Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, из числа работников, прошедших переобучение или повысивших квалификацию, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация |  | 85,0 | 98,8 |  |
| 3 | Калининградская область | - | 85,0 | 100,0 | Плановое значение показателя достигнуто |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Задача: оказание целевой поддержки занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в связи с увеличением предпенсионного возраста путем организации их профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | | | | | |
| из них численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (нарастающим итогом), тыс. человек | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 115,06 | 100,0 | 178,216 |  |
| 3 | Калининградская область | 0,509 | 0,722 | 0,703 | Плановый показатель в 2020 году был снижен до 0,712 тыс. человек (нарастающим итогом с 2019 года) в целях перераспределения средств в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р. Вышеуказанные изменения в федеральный проект «Старшее поколение» одобрены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 1 октября 2020 года № 10. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым. |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Задача: повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере занятости населения | | | | | |
| Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы , процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 64,2 | 70,0 | 32,6 |  |
| 3 | Калининградская область | 63,2 | 64,2 | 24,4 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 5,9 | 6,9 | 0,7 |  |
| 3 | Калининградская область | 0,3 | 0,1 | 0 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Задача: содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | | | | | |
| Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 67,0 | 66,9 | 66,0 |  |
| 3 | Калининградская область | 65,9 | 62,9 | 64,5 | Фактическое значение показателя превосходит плановое |
| Цель: не указана | | | | | |
| Задача: содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | | | | | |
| Численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, тыс. человек | | | | | |
| 1 | Российская Федерация |  | 40,0 | 34,896 |  |
| 3 | Калининградская область | - | 0,213 | 0,216 | Плановое значение показателя достигнуто |
| Цель: поддержка занятости населения за счет обучения 99,8 тысяч работников предприятий-участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и модернизации инфраструктуры занятости населения в субъектах Российской Федерации к 2024 году | | | | | |
| Задача: обучение работников предприятий в целях повышения производительности труда | | | | | |
| Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда (нарастающим итогом) , тыс. человек | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 52,329 | 34,043 | 64,418 |  |
| 3 | Калининградская область | 0,374 | 0,414 | 0,442 | Плановое значение показателя считается достигнутым. |

| **Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» на приоритетной территории Республика Крым и г. Севастополь** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)** | **Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ГП 07. Содействие занятости населения | | | | | |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Задача: не указана | | | | | |
| Уровень безработицы, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 4,6 | 4,5 | 5,8 |  |
| 3 | Республика Крым | 5,6 | 5,9 | 6,3 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| 4 | Город федерального значения Севастополь | 3,9 | 4,6 | 4,6 | - |
| Цель: создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда | | | | | |
| Задача: обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы; | | | | | |
| Уровень регистрируемой безработицы, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 1,0 | 1,2 | 3,2 |  |
| 3 | Республика Крым | 0,6 | 0,7 | 3,39 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 4 | Город федерального значения Севастополь | 0,23 | 0,27 | 1,04 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| пГП 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | | | | | |
| Цель: не указана | | | | | |
| Задача: обучение работников предприятий в целях повышения производительности труда | | | | | |
| Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, из числа работников, прошедших переобучение или повысивших квалификацию, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация |  | 85,0 | 98,8 |  |
| 3 | Республика Крым | - | 85,0 | 94,6 | Плановое значение показателя достигнуто |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Задача: оказание целевой поддержки занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в связи с увеличением предпенсионного возраста путем организации их профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | | | | | |
| из них численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (нарастающим итогом), тыс. человек | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 115,06 | 100,0 | 178,216 |  |
| 3 | Республика Крым | 4,388 | 1,279 | 5,634 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| 4 | Город федерального значения Севастополь | 0,3 | 0,253 | 0,357 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Задача: повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере занятости населения | | | | | |
| Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы , процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 64,2 | 70,0 | 32,6 |  |
| 3 | Республика Крым | 67,0 | 60,0 | 23,0 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| 4 | Город федерального значения Севастополь | 66,0 | 54,0 | 34,1 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 5,9 | 6,9 | 0,7 |  |
| 3 | Республика Крым | 1,7 | 2,3 | 0,1 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 4 | Город федерального значения Севастополь | 4,0 | 1,7 | 0,3 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Задача: содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | | | | | |
| Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 67,0 | 66,9 | 66,0 |  |
| 3 | Республика Крым | 53,2 | 55,4 | 57,8 | Фактическое значение показателя превосходит плановое |
| 4 | Город федерального значения Севастополь | 44,9 | 46,0 | 41,5 | В 2020 году ситуация на рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест |
| Цель: не указана | | | | | |
| Задача: содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | | | | | |
| Численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, тыс. человек | | | | | |
| 1 | Российская Федерация |  | 40,0 | 34,896 |  |
| 3 | Республика Крым | - | 0,35 | 0,333 | В связи с принятыми ограничительными мерами в результате распространения новой коронавирусной инфекции плановый показатель в 2020 году был уменьшен до 0,332 тыс. человек, выделенные средства федерального бюджета перераспределены в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р. Указанные изменения одобрены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 1 октября 2020 года № 10. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым. |
| 4 | Город федерального значения Севастополь | - | 0,083 | 0,029 | В связи с принятыми ограничительными мерами в результате распространения новой коронавирусной инфекции плановый показатель в 2020 году был уменьшен до 0,029 тыс. человек, выделенные средства федерального бюджета перераспределены в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р. Указанные изменения одобрены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 1 октября 2020 года № 10. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым. |
| Цель: поддержка занятости населения за счет обучения 99,8 тысяч работников предприятий-участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и модернизации инфраструктуры занятости населения в субъектах Российской Федерации к 2024 году | | | | | |
| Задача: обучение работников предприятий в целях повышения производительности труда | | | | | |
| Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда (нарастающим итогом) , тыс. человек | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 52,329 | 34,043 | 64,418 |  |
| 3 | Республика Крым | - | 0,315 | 0,221 | Плановый показатель в 2020 году был снижен до 0,016 тыс. человек (нарастающим итогом с 2019 года) в целях перераспределения средств в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 214-р. Вышеуказанные изменения в федеральный проект «Поддержка занятости» утверждены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 11 ноября 2020 г. № 12. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым. |

| **Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» на приоритетной территории Северо-Кавказский федеральный округ** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)** | **Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ГП 07. Содействие занятости населения | | | | | |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Задача: не указана | | | | | |
| Уровень безработицы, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 4,6 | 4,5 | 5,8 |  |
| 2 | Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - |  |
| 3 | Республика Дагестан | 13,0 | 12,5 | 15,7 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| 4 | Республика Ингушетия | 26,4 | 25,0 | 29,8 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| 5 | Кабардино-Балкарская Республика | 10,7 | 10,5 | 14,8 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| 6 | Карачаево-Черкесская Республика | 11,7 | 12,5 | 14,7 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| 7 | Республика Северная Осетия-Алания | 12,1 | 12,0 | 15,4 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| 8 | Чеченская Республика | 13,5 | 12,5 | 18,5 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| 9 | Ставропольский край | 4,8 | 5,6 | 6,2 | В 2020 году ситуация на региональном рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест. Негативные тенденции на рынке труда в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса повлекли за собой рост численности безработных |
| Цель: создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда | | | | | |
| Задача: обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы; | | | | | |
| Уровень регистрируемой безработицы, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 1,0 | 1,2 | 3,2 |  |
| 2 | Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - |  |
| 3 | Республика Дагестан | 1,62 | 1,7 | 5,92 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 4 | Республика Ингушетия | 9,25 | 9,0 | 15,81 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 5 | Кабардино-Балкарская Республика | 1,6 | 2,3 | 9,67 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 6 | Карачаево-Черкесская Республика | 1,5 | 2,1 | 7,23 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 7 | Республика Северная Осетия-Алания | 2,31 | 2,4 | 5,58 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 8 | Чеченская Республика | 8,03 | 6,0 | 16,07 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| 9 | Ставропольский край | 0,77 | 1,2 | 3,83 | Превышение целевого показателя связано со значительным ростом численности безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции |
| пГП 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | | | | | |
| Цель: не указана | | | | | |
| Задача: обучение работников предприятий в целях повышения производительности труда | | | | | |
| Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, из числа работников, прошедших переобучение или повысивших квалификацию, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация |  | 85,0 | 98,8 |  |
| 2 | Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - |  |
| 3 | Ставропольский край | - | 85,0 | 100,0 | Плановое значение показателя достигнуто |
| Цель: не указана | | | | | |
| Задача: обучение работников предприятий в целях повышения производительности труда | | | | | |
| Доля трудоустроенных работников в численности работников, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в рамках мероприятий в области поддержки занятости (2018-2019 г.г.), процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 100,0 |  |  |  |
| 2 | Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - |  |
| 3 | Ставропольский край | 100,0 | - | - |  |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Задача: оказание целевой поддержки занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в связи с увеличением предпенсионного возраста путем организации их профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | | | | | |
| из них численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (нарастающим итогом), тыс. человек | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 115,06 | 100,0 | 178,216 |  |
| 2 | Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - |  |
| 3 | Республика Дагестан | 0,967 | 1,478 | 1,185 | Плановый показатель в 2020 году был снижен до 1,147 тыс. человек (нарастающим итогом с 2019 года) в целях перераспределения средств в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р. Вышеуказанные изменения в федеральный проект «Старшее поколение» одобрены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 1 октября 2020 года № 10. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым. |
| 4 | Республика Ингушетия | 0,133 | 0,166 | 0,158 | Плановый показатель в 2020 году был снижен до 0,151 тыс. человек (нарастающим итогом с 2019 года) в целях перераспределения средств в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р. Вышеуказанные изменения в федеральный проект «Старшее поколение» одобрены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 1 октября 2020 года № 10. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым. |
| 5 | Кабардино-Балкарская Республика | 0,491 | 0,602 | 0,581 | Плановый показатель в 2020 году был снижен до 0,581 тыс. человек (нарастающим итогом с 2019 года) в целях перераспределения средств в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р. Вышеуказанные изменения в федеральный проект «Старшее поколение» одобрены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 1 октября 2020 года № 10. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым. |
| 6 | Карачаево-Черкесская Республика | 0,266 | 0,304 | 0,316 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| 7 | Республика Северная Осетия-Алания | 0,561 | 0,494 | 0,664 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| 8 | Чеченская Республика | 0,726 | 0,553 | 1,087 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| 9 | Ставропольский край | 3,061 | 1,875 | 5,464 | Плановое значение показателя считается достигнутым |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Задача: повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере занятости населения | | | | | |
| Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы , процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 64,2 | 70,0 | 32,6 |  |
| 2 | Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - |  |
| 3 | Республика Дагестан | 83,0 | 83,0 | 20,3 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| 4 | Республика Ингушетия | 1,0 | 7,6 | 0,3 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| 5 | Кабардино-Балкарская Республика | 24,0 | 30,0 | 4,8 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| 6 | Карачаево-Черкесская Республика | 48,8 | 43,0 | 16,2 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| 7 | Республика Северная Осетия-Алания | 13,0 | 12,0 | 6,6 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| 8 | Чеченская Республика | 26,0 | 24,0 | 9,2 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| 9 | Ставропольский край | 68,0 | 55,0 | 20,5 | В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации наблюдалось снижение количества заявленных работодателями вакансий на фоне значительного роста численности граждан, регистрируемых в целях поиска подходящей работы. |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Задача: не указана | | | | | |
| Удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 5,9 | 6,9 | 0,7 |  |
| 2 | Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - |  |
| 3 | Республика Дагестан | 1,3 | 1,9 | 0,2 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 4 | Республика Ингушетия | 22,6 | 35,2 | 10,9 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 5 | Кабардино-Балкарская Республика | 3,4 | 3,5 | 0,4 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 6 | Карачаево-Черкесская Республика | 2,7 | 4,6 | 0,1 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 7 | Республика Северная Осетия-Алания | 5,9 | 3,2 | 1,3 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 8 | Чеченская Республика | 19,6 | 27,0 | 2,1 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| 9 | Ставропольский край | 4,5 | 5,0 | 0,8 | Фактическое значение соответствует лучшему результату |
| Цель: предотвращение роста напряженности на рынке труда | | | | | |
| Задача: содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | | | | | |
| Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, процент | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 67,0 | 66,9 | 66,0 |  |
| 2 | Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - |  |
| 3 | Республика Дагестан | 45,9 | 46,3 | 42,6 | В 2020 году ситуация на рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест |
| 4 | Республика Ингушетия | 54,6 | 46,3 | 53,1 | Фактическое значение показателя превосходит плановое |
| 5 | Кабардино-Балкарская Республика | 53,2 | 50,8 | 51,0 | Фактическое значение показателя превосходит плановое |
| 6 | Карачаево-Черкесская Республика | 48,3 | 50,3 | 48,1 | В 2020 году ситуация на рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест |
| 7 | Республика Северная Осетия-Алания | 48,4 | 40,5 | 41,5 | Фактическое значение показателя превосходит плановое |
| 8 | Чеченская Республика | 63,6 | 66,5 | 65,4 | В 2020 году ситуация на рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест |
| 9 | Ставропольский край | 58,4 | 59,8 | 56,1 | В 2020 году ситуация на рынке труда была осложнена распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, прекращением деятельности организаций и сокращением количества рабочих мест |
| Задача: содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | | | | | |
| Численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, тыс. человек | | | | | |
| 1 | Российская Федерация |  | 40,0 | 34,896 |  |
| 2 | Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - |  |
| 3 | Республика Дагестан | - | 0,497 | 0,07 | В связи с принятыми ограничительными мерами в результате распространения новой коронавирусной инфекции плановый показатель в 2020 году был уменьшен до 0,068 тыс. человек, выделенные средства федерального бюджета перераспределены в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р. Указанные изменения одобрены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 1 октября 2020 года № 10. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым. |
| 4 | Республика Ингушетия | - | 0,121 | 0,038 | В связи с принятыми ограничительными мерами в результате распространения новой коронавирусной инфекции плановый показатель в 2020 году был уменьшен до 0,022 тыс. человек, выделенные средства федерального бюджета перераспределены в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р. Указанные изменения одобрены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 1 октября 2020 года № 10. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым. |
| 5 | Кабардино-Балкарская Республика | - | 0,167 | 0,062 | В связи с принятыми ограничительными мерами в результате распространения новой коронавирусной инфекции плановый показатель в 2020 году был уменьшен до 0,057 тыс. человек, выделенные средства федерального бюджета перераспределены в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р. Указанные изменения одобрены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 1 октября 2020 года № 10. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым. |
| 6 | Карачаево-Черкесская Республика | - | 0,125 | 0,045 | В связи с принятыми ограничительными мерами в результате распространения новой коронавирусной инфекции плановый показатель в 2020 году был уменьшен до 0,026 тыс. человек, выделенные средства федерального бюджета перераспределены в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р. Указанные изменения одобрены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 1 октября 2020 года № 10. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым. |
| 7 | Республика Северная Осетия-Алания | - | 0,133 | 0,053 | В связи с принятыми ограничительными мерами в результате распространения новой коронавирусной инфекции плановый показатель в 2020 году был уменьшен до 0,080 тыс. человек, выделенные средства федерального бюджета перераспределены в резервный фонд Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2142-р. Указанные изменения одобрены протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 1 октября 2020 года № 10. В этой связи плановое значение показателя считается достигнутым. |
| 8 | Чеченская Республика | - | 0,143 | 0,247 | Плановое значение показателя достигнуто |
| 9 | Ставропольский край | - | 0,587 | 1,124 | Плановое значение показателя достигнуто |
| Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда (нарастающим итогом) , тыс. человек | | | | | |
| 1 | Российская Федерация | 52,329 | 34,043 | 64,418 |  |
| 2 | Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - |  |
| 3 | Ставропольский край | 0,913 | 0,582 | 1,457 | Плановое значение показателя считается достигнутым. |

|  |
| --- |
| **Раздел II** |
| Таблица 1 |

| **Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» на приоритетной территории Арктическая зона Российской Федерации** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Приоритетные территории (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)** | **Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)** | | |
| **Сводная бюджетная роспись федерального бюджета на 1 января отчетного года** | **Сводная бюджетная роспись федерального бюджета на отчетную дату** | **Исполнено** |
| 07. Содействие занятости населения | Арктическая зона Российской Федерации | 375 959,5 | 191 515,3 | 191 515,3 |
|  | Архангельская область | 39 681,0 | 13 477,0 | 13 477,0 |
|  | Красноярский край | 175 073,9 | 80 292,3 | 80 292,3 |
|  | Мурманская область | 21 871,1 | 14 175,4 | 14 175,4 |
|  | Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 1 349,1 | 540,9 | 540,9 |
|  | Республика Карелия | 13 296,6 | 11 924,9 | 11 924,9 |
|  | Республика Коми | 29 171,6 | 20 978,4 | 20 978,4 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 54 766,9 | 23 232,8 | 23 232,8 |
|  | Чукотский автономный округ | 30 015,8 | 24 234,3 | 24 234,3 |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 10 733,5 | 2 659,3 | 2 659,3 |
| пГП 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | Арктическая зона Российской Федерации | 375 959,5 | 191 515,3 | 191 515,3 |
|  | Архангельская область | 39 681,0 | 13 477,0 | 13 477,0 |
|  | Красноярский край | 175 073,9 | 80 292,3 | 80 292,3 |
|  | Мурманская область | 21 871,1 | 14 175,4 | 14 175,4 |
|  | Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 1 349,1 | 540,9 | 540,9 |
|  | Республика Карелия | 13 296,6 | 11 924,9 | 11 924,9 |
|  | Республика Коми | 29 171,6 | 20 978,4 | 20 978,4 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 54 766,9 | 23 232,8 | 23 232,8 |
|  | Чукотский автономный округ | 30 015,8 | 24 234,3 | 24 234,3 |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 10 733,5 | 2 659,3 | 2 659,3 |
| ОМ 1.2. Реализация мероприятий активной политики занятости населения, включая мероприятия по развитию трудовой мобильности | Арктическая зона Российской Федерации | 71 633,4 | 55 381,5 | 55 381,5 |
|  | Архангельская область | 14 532,2 | 8 260,3 | 8 260,3 |
|  | Красноярский край | 3 881,2 | 3 881,2 | 3 881,2 |
|  | Республика Коми | 6 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 19 320,0 | 19 320,0 | 19 320,0 |
|  | Чукотский автономный округ | 27 600,0 | 23 920,0 | 23 920,0 |
| Мероприятие 1.2.3.Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения (в части мероприятий, направленных на повышение мобильности трудовых ресурсов) | Арктическая зона Российской Федерации | 71 633,4 | 55 381,5 | 55 381,5 |
|  | Архангельская область | 14 532,2 | 8 260,3 | 8 260,3 |
|  | Красноярский край | 3 881,2 | 3 881,2 | 3 881,2 |
|  | Республика Коми | 6 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 19 320,0 | 19 320,0 | 19 320,0 |
|  | Чукотский автономный округ | 27 600,0 | 23 920,0 | 23 920,0 |
| ОМ 1.L3. Федеральный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | Арктическая зона Российской Федерации | 56 475,8 | 11 854,6 | 11 854,6 |
|  | Архангельская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Красноярский край | 48 889,3 | 10 139,5 | 10 139,5 |
|  | Мурманская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республика Карелия | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республика Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 7 586,5 | 1 715,1 | 1 715,1 |
| Мероприятие 1.L3.1.Реализация мероприятия по поддержке занятости в части переобучения, повышения квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда | Арктическая зона Российской Федерации | 23 469,8 | 1 172,6 | 1 172,6 |
|  | Архангельская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Красноярский край | 20 389,3 | 1 019,5 | 1 019,5 |
|  | Мурманская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республика Карелия | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республика Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 3 080,5 | 153,1 | 153,1 |
| Мероприятие 1.L3.2.Реализация мероприятий по поддержке занятости в части развития инфраструктуры занятости и внедрения организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения в субъектах Российской Федерации - участниках проекта | Арктическая зона Российской Федерации | 33 006,0 | 10 682,0 | 10 682,0 |
|  | Архангельская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Красноярский край | 28 500,0 | 9 120,0 | 9 120,0 |
|  | Мурманская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республика Карелия | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республика Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 4 506,0 | 1 562,0 | 1 562,0 |
| ОМ 1.Р2. Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | Арктическая зона Российской Федерации | 132 572,1 | 57 858,8 | 57 858,8 |
|  | Архангельская область | 18 391,0 | 4 018,0 | 4 018,0 |
|  | Красноярский край | 48 184,4 | 20 630,5 | 20 630,5 |
|  | Мурманская область | 12 580,2 | 7 757,7 | 7 757,7 |
|  | Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 1 079,0 | 516,8 | 516,8 |
|  | Республика Карелия | 9 215,3 | 7 854,0 | 7 854,0 |
|  | Республика Коми | 14 657,8 | 12 933,4 | 12 933,4 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 24 440,0 | 3 369,2 | 3 369,2 |
|  | Чукотский автономный округ | 1 799,5 | 238,3 | 238,3 |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 2 224,9 | 540,9 | 540,9 |
| Мероприятие 1.Р2.2.Организация мероприятия по переподготовке и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости | Арктическая зона Российской Федерации | 132 572,1 | 57 858,8 | 57 858,8 |
|  | Архангельская область | 18 391,0 | 4 018,0 | 4 018,0 |
|  | Красноярский край | 48 184,4 | 20 630,5 | 20 630,5 |
|  | Мурманская область | 12 580,2 | 7 757,7 | 7 757,7 |
|  | Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 1 079,0 | 516,8 | 516,8 |
|  | Республика Карелия | 9 215,3 | 7 854,0 | 7 854,0 |
|  | Республика Коми | 14 657,8 | 12 933,4 | 12 933,4 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 24 440,0 | 3 369,2 | 3 369,2 |
|  | Чукотский автономный округ | 1 799,5 | 238,3 | 238,3 |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 2 224,9 | 540,9 | 540,9 |
| ОМ 1.Р3. Федеральный проект «Старшее поколение» | Арктическая зона Российской Федерации | 115 278,2 | 66 420,4 | 66 420,4 |
|  | Архангельская область | 6 757,8 | 1 198,7 | 1 198,7 |
|  | Красноярский край | 74 119,0 | 45 641,1 | 45 641,1 |
|  | Мурманская область | 9 290,9 | 6 417,7 | 6 417,7 |
|  | Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 270,1 | 24,1 | 24,1 |
|  | Республика Карелия | 4 081,3 | 4 070,9 | 4 070,9 |
|  | Республика Коми | 8 213,8 | 8 045,0 | 8 045,0 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 11 006,9 | 543,6 | 543,6 |
|  | Чукотский автономный округ | 616,3 | 76,0 | 76,0 |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 922,1 | 403,3 | 403,3 |
| Мероприятие 1.Р3.1.Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | Арктическая зона Российской Федерации | 115 278,2 | 66 420,4 | 66 420,4 |
|  | Архангельская область | 6 757,8 | 1 198,7 | 1 198,7 |
|  | Красноярский край | 74 119,0 | 45 641,1 | 45 641,1 |
|  | Мурманская область | 9 290,9 | 6 417,7 | 6 417,7 |
|  | Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 270,1 | 24,1 | 24,1 |
|  | Республика Карелия | 4 081,3 | 4 070,9 | 4 070,9 |
|  | Республика Коми | 8 213,8 | 8 045,0 | 8 045,0 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 11 006,9 | 543,6 | 543,6 |
|  | Чукотский автономный округ | 616,3 | 76,0 | 76,0 |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 922,1 | 403,3 | 403,3 |

| **Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» на приоритетной территории Дальневосточный федеральный округ** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Приоритетные территории (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)** | **Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)** | | |
| **Сводная бюджетная роспись федерального бюджета на 1 января отчетного года** | **Сводная бюджетная роспись федерального бюджета на отчетную дату** | **Исполнено** |
| 07. Содействие занятости населения | Дальневосточный федеральный округ | 1 015 755,3 | 566 325,0 | 566 325,0 |
|  | Амурская область | 96 203,1 | 89 141,8 | 89 141,8 |
|  | Еврейская автономная область | 23 630,2 | 2 131,3 | 2 131,3 |
|  | Забайкальский край | 80 238,8 | 27 619,3 | 27 619,3 |
|  | Камчатский край | 70 608,5 | 37 180,6 | 37 180,6 |
|  | Магаданская область | 19 196,1 | 15 805,2 | 15 805,2 |
|  | Приморский край | 290 552,7 | 135 961,1 | 135 961,1 |
|  | Республика Бурятия | 150 505,2 | 62 419,2 | 62 419,2 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 54 766,9 | 23232,8 | 23232,8 |
|  | Сахалинская область | 56 330,4 | 19 871,7 | 19 871,7 |
|  | Хабаровский край | 143 707,6 | 128 727,7 | 128 727,7 |
|  | Чукотский автономный округ | 30 015,8 | 24 234,3 | 24 234,3 |
| пГП 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | Дальневосточный федеральный округ | 1 015 755,3 | 566 325,0 | 566 325,0 |
|  | Амурская область | 96 203,1 | 89 141,8 | 89 141,8 |
|  | Еврейская автономная область | 23 630,2 | 2 131,3 | 2 131,3 |
|  | Забайкальский край | 80 238,8 | 27 619,3 | 27 619,3 |
|  | Камчатский край | 70 608,5 | 37 180,6 | 37 180,6 |
|  | Магаданская область | 19 196,1 | 15 805,2 | 15 805,2 |
|  | Приморский край | 290 552,7 | 135 961,1 | 135 961,1 |
|  | Республика Бурятия | 150 505,2 | 62 419,2 | 62 419,2 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 54 766,9 | 23232,8 | 23232,8 |
|  | Сахалинская область | 56 330,4 | 19 871,7 | 19 871,7 |
|  | Хабаровский край | 143 707,6 | 128 727,7 | 128 727,7 |
|  | Чукотский автономный округ | 30 015,8 | 24 234,3 | 24 234,3 |
| ОМ 1.2. Реализация мероприятий активной политики занятости населения, включая мероприятия по развитию трудовой мобильности | Дальневосточный федеральный округ | 471 191,6 | 365 017,3 | 365 017,3 |
|  | Амурская область | 54 400,0 | 54 400,0 | 54 400,0 |
|  | Еврейская автономная область | 14 400,0 | 900,0 | 900,0 |
|  | Забайкальский край | 17 860,0 | 15 040,0 | 15 040,0 |
|  | Камчатский край | 56 950,4 | 30 031,3 | 30 031,3 |
|  | Магаданская область | 13 650,0 | 13 650,0 | 13 650,0 |
|  | Приморский край | 128 521,2 | 77 726,0 | 77 726,0 |
|  | Республика Бурятия | 47 000,0 | 38 540,0 | 38 540,0 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 19 320,0 | 19 320,0 | 19 320,0 |
|  | Сахалинская область | 15 050,0 | 15 050,0 | 15 050,0 |
|  | Хабаровский край | 76 440,0 | 76 440,0 | 76 440,0 |
|  | Чукотский автономный округ | 27 600,0 | 23 920,0 | 23 920,0 |
| Мероприятие 1.2.3.Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения (в части мероприятий, направленных на повышение мобильности трудовых ресурсов) | Дальневосточный федеральный округ | 471 191,6 | 365 017,3 | 365 017,3 |
|  | Амурская область | 54 400,0 | 54 400,0 | 54 400,0 |
|  | Еврейская автономная область | 14 400,0 | 900,0 | 900,0 |
|  | Забайкальский край | 17 860,0 | 15 040,0 | 15 040,0 |
|  | Камчатский край | 56 950,4 | 30 031,3 | 30 031,3 |
|  | Магаданская область | 13 650,0 | 13 650,0 | 13 650,0 |
|  | Приморский край | 128 521,2 | 77 726,0 | 77 726,0 |
|  | Республика Бурятия | 47 000,0 | 38 540,0 | 38 540,0 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 19 320,0 | 19 320,0 | 19 320,0 |
|  | Сахалинская область | 15 050,0 | 15 050,0 | 15 050,0 |
|  | Хабаровский край | 76 440,0 | 76 440,0 | 76 440,0 |
|  | Чукотский автономный округ | 27 600,0 | 23 920,0 | 23 920,0 |
| ОМ 1.L3. Федеральный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | Дальневосточный федеральный округ | 131 247,6 | 28 410,7 | 28 410,7 |
|  | Амурская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Камчатский край | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Приморский край | 50 344,7 | 10 455,2 | 10 455,2 |
|  | Республика Бурятия | 50 300,5 | 11 437,4 | 11 437,4 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Сахалинская область | 30 602,4 | 6 518,1 | 6 518,1 |
|  | Хабаровский край | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.L3.1.Реализация мероприятия по поддержке занятости в части переобучения, повышения квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда | Дальневосточный федеральный округ | 54 747,6 | 3 991,4 | 3 991,4 |
|  | Амурская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Камчатский край | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Приморский край | 20 944,7 | 1 047,2 | 1 047,2 |
|  | Республика Бурятия | 20 900,5 | 2 299,1 | 2 299,1 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Сахалинская область | 12 902,4 | 645,1 | 645,1 |
|  | Хабаровский край | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.L3.2.Реализация мероприятий по поддержке занятости в части развития инфраструктуры занятости и внедрения организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения в субъектах Российской Федерации - участниках проекта | Дальневосточный федеральный округ | 76 500,0 | 24 419,3 | 24 419,3 |
|  | Амурская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Камчатский край | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Приморский край | 29 400,0 | 9 408,0 | 9 408,0 |
|  | Республика Бурятия | 29 400,0 | 9 138,3 | 9 138,3 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Сахалинская область | 17 700,0 | 5 873,0 | 5 873,0 |
|  | Хабаровский край | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.Р2. Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | Дальневосточный федеральный округ | 164 047,7 | 72 897,5 | 72 897,5 |
|  | Амурская область | 13 377,0 | 13 377,0 | 13 377,0 |
|  | Еврейская автономная область | 2 611,5 | 826,0 | 826,0 |
|  | Забайкальский край | 22 465,9 | 3 465,5 | 3 465,5 |
|  | Камчатский край | 8 222,8 | 3 397,2 | 3 397,2 |
|  | Магаданская область | 3 229,9 | 1 098,2 | 1 098,2 |
|  | Приморский край | 32 955,5 | 14 174,3 | 14 174,3 |
|  | Республика Бурятия | 20 634,1 | 4 688,8 | 4 688,8 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 24 440,0 | 3 369,2 | 3 369,2 |
|  | Сахалинская область | 6 485,8 | 2 940,6 | 2 940,6 |
|  | Хабаровский край | 27 825,7 | 25 322,4 | 25 322,4 |
|  | Чукотский автономный округ | 1 799,5 | 238,3 | 238,3 |
| Мероприятие 1.Р2.2.Организация мероприятия по переподготовке и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости | Дальневосточный федеральный округ | 164 047,7 | 72 897,5 | 72 897,5 |
|  | Амурская область | 13 377,0 | 13 377,0 | 13 377,0 |
|  | Еврейская автономная область | 2 611,5 | 826,0 | 826,0 |
|  | Забайкальский край | 22 465,9 | 3 465,5 | 3 465,5 |
|  | Камчатский край | 8 222,8 | 3 397,2 | 3 397,2 |
|  | Магаданская область | 3 229,9 | 1 098,2 | 1 098,2 |
|  | Приморский край | 32 955,5 | 14 174,3 | 14 174,3 |
|  | Республика Бурятия | 20 634,1 | 4 688,8 | 4 688,8 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 24 440,0 | 3 369,2 | 3 369,2 |
|  | Сахалинская область | 6 485,8 | 2 940,6 | 2 940,6 |
|  | Хабаровский край | 27 825,7 | 25 322,4 | 25 322,4 |
|  | Чукотский автономный округ | 1 799,5 | 238,3 | 238,3 |
| ОМ 1.Р3. Федеральный проект «Старшее поколение» | Дальневосточный федеральный округ | 249 268,4 | 108 872,5 | 108 872,5 |
|  | Амурская область | 28 426,1 | 21 364,8 | 21 364,8 |
|  | Еврейская автономная область | 6 618,7 | 405,3 | 405,3 |
|  | Забайкальский край | 39 912,9 | 9 113,8 | 9 113,8 |
|  | Камчатский край | 5 435,3 | 3 752,1 | 3 752,1 |
|  | Магаданская область | 2 316,2 | 1 057,0 | 1 057,0 |
|  | Приморский край | 78 731,3 | 33 605,6 | 33 605,6 |
|  | Республика Бурятия | 32 570,6 | 7 753,0 | 7 753,0 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 11 006,9 | 543,6 | 543,6 |
|  | Сахалинская область | 4 192,2 | 1 236,0 | 1 236,0 |
|  | Хабаровский край | 39 441,9 | 26 965,3 | 26 965,3 |
|  | Чукотский автономный округ | 616,3 | 76,0 | 76,0 |
| Мероприятие 1.Р3.1.Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | Дальневосточный федеральный округ | 249 268,4 | 108 872,5 | 108 872,5 |
|  | Амурская область | 28 426,1 | 21 364,8 | 21 364,8 |
|  | Еврейская автономная область | 6 618,7 | 405,3 | 405,3 |
|  | Забайкальский край | 39 912,9 | 9 113,8 | 9 113,8 |
|  | Камчатский край | 5 435,3 | 3 752,1 | 3 752,1 |
|  | Магаданская область | 2 316,2 | 1 057,0 | 1 057,0 |
|  | Приморский край | 78 731,3 | 33 605,6 | 33 605,6 |
|  | Республика Бурятия | 32 570,6 | 7 753,0 | 7 753,0 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 11 006,9 | 543,6 | 543,6 |
|  | Сахалинская область | 4 192,2 | 1 236,0 | 1 236,0 |
|  | Хабаровский край | 39 441,9 | 26 965,3 | 26 965,3 |
|  | Чукотский автономный округ | 616,3 | 76,0 | 76,0 |

| **Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» на приоритетной территории Калининградская область** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Приоритетные территории (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)** | **Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)** | | |
| **Сводная бюджетная роспись федерального бюджета на 1 января отчетного года** | **Сводная бюджетная роспись федерального бюджета на отчетную дату** | **Исполнено** |
| 07. Содействие занятости населения | Калининградская область | 92 129,9 | 25 532,7 | 25 532,7 |
| пГП 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | Калининградская область | 92 129,9 | 25 532,7 | 25 532,7 |
| ОМ 1.L3. Федеральный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | Калининградская область | 49 727,7 | 10 342,9 | 10 342,9 |
| Мероприятие 1.L3.1.Реализация мероприятия по поддержке занятости в части переобучения, повышения квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда | Калининградская область | 20 627,7 | 1 031,1 | 1 031,1 |
| Мероприятие 1.L3.2.Реализация мероприятий по поддержке занятости в части развития инфраструктуры занятости и внедрения организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения в субъектах Российской Федерации - участниках проекта | Калининградская область | 29 100,0 | 9 311,8 | 9 311,8 |
| ОМ 1.Р2. Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | Калининградская область | 11 844,1 | 7 457,1 | 7 457,1 |
| Мероприятие 1.Р2.2.Организация мероприятия по переподготовке и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости | Калининградская область | 11 844,1 | 7 457,1 | 7 457,1 |
| ОМ 1.Р3. Федеральный проект «Старшее поколение» | Калининградская область | 30 558,1 | 7 732,7 | 7 732,7 |
| Мероприятие 1.Р3.1.Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | Калининградская область | 30 558,1 | 7 732,7 | 7 732,7 |

| **Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» на приоритетной территории Республика Крым и г. Севастополь** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Приоритетные территории (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)** | **Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)** | | |
| **Сводная бюджетная роспись федерального бюджета на 1 января отчетного года** | **Сводная бюджетная роспись федерального бюджета на отчетную дату** | **Исполнено** |
| 07. Содействие занятости населения | Республика Крым и г. Севастополь | 140 477,0 | 47 392,2 | 47 392,2 |
|  | Город федерального значения Севастополь | 15 577,9 | 2 489,2 | 2 489,2 |
|  | Республика Крым | 124 899,1 | 44 903,0 | 44 903,0 |
| пГП 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | Республика Крым и г. Севастополь | 140 477,0 | 47 392,2 | 47 392,2 |
|  | Город федерального значения Севастополь | 15 577,9 | 2 489,2 | 2 489,2 |
|  | Республика Крым | 124 899,1 | 44 903,0 | 44 903,0 |
| ОМ 1.L3. Федеральный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | Республика Крым и г. Севастополь | 50 753,0 | 10 556,4 | 10 556,4 |
|  | Республика Крым | 50 753,0 | 10 556,4 | 10 556,4 |
| Мероприятие 1.L3.1.Реализация мероприятия по поддержке занятости в части переобучения, повышения квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда | Республика Крым и г. Севастополь | 21 053,0 | 1 052,6 | 1 052,6 |
|  | Республика Крым | 21 053,0 | 1 052,6 | 1 052,6 |
| Мероприятие 1.L3.2.Реализация мероприятий по поддержке занятости в части развития инфраструктуры занятости и внедрения организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения в субъектах Российской Федерации - участниках проекта | Республика Крым и г. Севастополь | 29 700,0 | 9 503,8 | 9 503,8 |
|  | Республика Крым | 29 700,0 | 9 503,8 | 9 503,8 |
| ОМ 1.Р2. Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | Республика Крым и г. Севастополь | 24 570,1 | 10 484,0 | 10 484,0 |
|  | Город федерального значения Севастополь | 4 712,7 | 897,3 | 897,3 |
|  | Республика Крым | 19 857,4 | 9 586,7 | 9 586,7 |
| Мероприятие 1.Р2.2.Организация мероприятия по переподготовке и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости | Республика Крым и г. Севастополь | 24 570,1 | 10 484,0 | 10 484,0 |
|  | Город федерального значения Севастополь | 4 712,7 | 897,3 | 897,3 |
|  | Республика Крым | 19 857,4 | 9 586,7 | 9 586,7 |
| ОМ 1.Р3. Федеральный проект «Старшее поколение» | Республика Крым  и г. Севастополь | 65 153,9 | 26 351,8 | 26 351,8 |
|  | Город федерального значения Севастополь | 10 865,2 | 1 591,9 | 1 591,9 |
|  | Республика Крым | 54 288,7 | 24 759,9 | 24 759,9 |
| Мероприятие 1.Р3.1.Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | Республика Крым  и г. Севастополь | 65 153,9 | 26 351,8 | 26 351,8 |
|  | Город федерального значения Севастополь | 10 865,2 | 1 591,9 | 1 591,9 |
|  | Республика Крым | 54 288,7 | 24 759,9 | 24 759,9 |

| **Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» на приоритетной территории Северо-Кавказский федеральный округ** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Приоритетные территории (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)** | **Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)** | | |
| **Сводная бюджетная роспись федерального бюджета на 1 января отчетного года** | **Сводная бюджетная роспись федерального бюджета на отчетную дату** | **Исполнено** |
| 07. Содействие занятости населения | Северо-Кавказский федеральный округ | 340 847,5 | 154 106,8 | 154 106,8 |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | 34 356,8 | 4 960,0 | 4 960,0 |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 18 687,3 | 2 321,3 | 2 321,3 |
|  | Республика Дагестан | 82 838,2 | 18 326,5 | 18 326,5 |
|  | Республика Ингушетия | 12 363,2 | 2 716,8 | 2 716,8 |
|  | Республика Северная Осетия-Алания | 26 835,7 | 5 395,4 | 5 395,4 |
|  | Ставропольский край | 140 986,9 | 96 566,6 | 96 566,6 |
|  | Чеченская Республика | 24 779,4 | 23 820,2 | 23 820,2 |
| пГП 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | Северо-Кавказский федеральный округ | 340 847,5 | 154 106,8 | 154 106,8 |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | 34 356,8 | 4 960,0 | 4 960,0 |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 18 687,3 | 2 321,3 | 2 321,3 |
|  | Республика Дагестан | 82 838,2 | 18 326,5 | 18 326,5 |
|  | Республика Ингушетия | 12 363,2 | 2 716,8 | 2 716,8 |
|  | Республика Северная Осетия-Алания | 26 835,7 | 5 395,4 | 5 395,4 |
|  | Ставропольский край | 140 986,9 | 96 566,6 | 96 566,6 |
|  | Чеченская Республика | 24 779,4 | 23 820,2 | 23 820,2 |
| ОМ 1.L3. Федеральный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | Северо-Кавказский федеральный округ | 29 973,0 | 14 841,9 | 14 841,9 |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республика Дагестан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ставропольский край | 29 973,0 | 14 841,9 | 14 841,9 |
|  | Чеченская Республика | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.L3.1.Реализация мероприятия по поддержке занятости в части переобучения, повышения квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда | Северо-Кавказский федеральный округ | 20 667,0 | 8 396,9 | 8 396,9 |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республика Дагестан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ставропольский край | 20 667,0 | 8 396,9 | 8 396,9 |
|  | Чеченская Республика | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.L3.2.Реализация мероприятий по поддержке занятости в части развития инфраструктуры занятости и внедрения организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения в субъектах Российской Федерации - участниках проекта | Северо-Кавказский федеральный округ | 9 306,0 | 6 445,0 | 6 445,0 |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республика Дагестан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ставропольский край | 9 306,0 | 6 445,0 | 6 445,0 |
|  | Чеченская Республика | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.Р2. Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | Северо-Кавказский федеральный округ | 100 850,2 | 42 928,4 | 42 928,4 |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | 9 471,2 | 1 866,7 | 1 866,7 |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 7 073,8 | 1 161,2 | 1 161,2 |
|  | Республика Дагестан | 28 484,8 | 3 925,8 | 3 925,8 |
|  | Республика Ингушетия | 6 854,1 | 1 255,6 | 1 255,6 |
|  | Республика Северная Осетия-Алания | 7 549,4 | 1 632,3 | 1 632,3 |
|  | Ставропольский край | 33 300,1 | 25 929,2 | 25 929,2 |
|  | Чеченская Республика | 8 116,8 | 7 157,6 | 7 157,6 |
| Мероприятие 1.Р2.2.Организация мероприятия по переподготовке и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости | Северо-Кавказский федеральный округ | 100 850,2 | 42 928,4 | 42 928,4 |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | 9 471,2 | 1 866,7 | 1 866,7 |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 7 073,8 | 1 161,2 | 1 161,2 |
|  | Республика Дагестан | 28 484,8 | 3 925,8 | 3 925,8 |
|  | Республика Ингушетия | 6 854,1 | 1 255,6 | 1 255,6 |
|  | Республика Северная Осетия-Алания | 7 549,4 | 1 632,3 | 1 632,3 |
|  | Ставропольский край | 33 300,1 | 25 929,2 | 25 929,2 |
|  | Чеченская Республика | 8 116,8 | 7 157,6 | 7 157,6 |
| ОМ 1.Р3. Федеральный проект «Старшее поколение» | Северо-Кавказский федеральный округ | 210 024,3 | 96 336,5 | 96 336,5 |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | 24 885,6 | 3 093,3 | 3 093,3 |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 11 613,5 | 1 160,1 | 1 160,1 |
|  | Республика Дагестан | 54 353,4 | 14 400,7 | 14 400,7 |
|  | Республика Ингушетия | 5 509,1 | 1 461,2 | 1 461,2 |
|  | Республика Северная Осетия-Алания | 19 286,3 | 3 763,1 | 3 763,1 |
|  | Ставропольский край | 77 713,8 | 55 795,5 | 55 795,5 |
|  | Чеченская Республика | 16 662,6 | 16 662,6 | 16 662,6 |
| Мероприятие 1.Р3.1.Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | Северо-Кавказский федеральный округ | 210 024,3 | 96 336,5 | 96 336,5 |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | 24 885,6 | 3 093,3 | 3 093,3 |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 11 613,5 | 1 160,1 | 1 160,1 |
|  | Республика Дагестан | 54 353,4 | 14 400,7 | 14 400,7 |
|  | Республика Ингушетия | 5 509,1 | 1 461,2 | 1 461,2 |
|  | Республика Северная Осетия-Алания | 19 286,3 | 3 763,1 | 3 763,1 |
|  | Ставропольский край | 77 713,8 | 55 795,5 | 55 795,5 |
|  | Чеченская Республика | 16 662,6 | 16 662,6 | 16 662,6 |

|  |
| --- |
| Таблица 25 |
| **Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации на приоритетной территории: Арктическая зона Российской Федерации, Дальневосточный федеральный округ, Калининградская область, Республика Крым и г. Севастополь, Северо-Кавказский федеральный округ** |

| **Приоритетные территории (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)** | **Источник финансирования** | **Расходы в отчетном году (тыс. руб.)** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **План** | **Факт** |
| **Арктическая зона Российской Федерации** | Всего, в том числе: | 294 388,5 | 224 667,7 |
| федеральный бюджет | 277 797,9 | 191 515,3 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 16 590,6 | 33 152,4 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Республика Коми | Всего, в том числе: | 32 304,3 | 22 082,5 |
| федеральный бюджет | 30 689,1 | 20 978,4 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 615,2 | 1 104,1 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Архангельская область | Всего, в том числе: | 47 779,4 | 14 501,2 |
| федеральный бюджет | 44 659,2 | 13 477 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 3 120,2 | 1 024,2 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Красноярский край | Всего, в том числе: | 101 538,5 | 88 869,6 |
| федеральный бюджет | 95 471,6 | 80 292,3 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 6 066,9 | 8 577,3 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Республика Саха (Якутия) | Всего, в том числе: | 32 906,2 | 24 952,3 |
| федеральный бюджет | 31 260,9 | 23 232,8 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 645,3 | 1 719,5 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Чукотский автономный округ | Всего, в том числе: | 7 454,9 | 27 025,4 |
| федеральный бюджет | 6 932,2 | 24 234,3 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 522,7 | 2 791,1 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Мурманская область | Всего, в том числе: | 28 366,2 | 15 080,3 |
| федеральный бюджет | 26 947,9 | 14 175,4 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 418,3 | 904,9 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Республика Карелия | Всего, в том числе: | 18 057,4 | 12 560,9 |
| федеральный бюджет | 17 154,5 | 11 924,9 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 902,9 | 636 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | Всего, в том числе: | 24 756,5 | 18 994,5 |
| федеральный бюджет | 23 518,7 | 2 659,3 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 237,8 | 16 335,2 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | Всего, в том числе: | 1 225,1 | 601 |
| федеральный бюджет | 1 163,8 | 540,9 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 61,3 | 60,1 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| **Дальневосточный федеральный округ** | Всего, в том числе: | 805 521,3 | 651 753,1 |
| федеральный бюджет | 709 254,6 | 572 198,0 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 96 266,7 | 79 555,1 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Республика Бурятия | Всего, в том числе: | 25 122 | 65 366,6 |
| федеральный бюджет | 23 865,9 | 62 419,2 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 256,1 | 2 947,4 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Забайкальский край | Всего, в том числе: | 27 928,3 | 29 796,2 |
| федеральный бюджет | 26 531,9 | 27 619,3 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 396,4 | 2 176,9 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Республика Саха (Якутия) | Всего, в том числе: | 32 906,2 | 24 952,3 |
| федеральный бюджет | 31 260,9 | 23 232,8 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 645,3 | 1 719,5 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Камчатский край | Всего, в том числе: | 32 136,4 | 38 833,3 |
| федеральный бюджет | 30 529,6 | 37 180,6 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 606,8 | 1 652,7 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Приморский край | Всего, в том числе: | 210 762,2 | 147 748,6 |
| федеральный бюджет | 189 221,3 | 135 961,1 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 21 540,9 | 11 787,5 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Хабаровский край | Всего, в том числе: | 397 069,4 | 145 547,7 |
| федеральный бюджет | 337 615,9 | 128 727,7 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 59 453,5 | 16 820 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Амурская область | Всего, в том числе: | 33 419,6 | 99 816,3 |
| федеральный бюджет | 30 623,6 | 89 141,8 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 796 | 10 674,5 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Магаданская область | Всего, в том числе: | 10 745,8 | 17 297,2 |
| федеральный бюджет | 10 073,6 | 15 805,2 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 672,2 | 1 492 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Сахалинская область | Всего, в том числе: | 23 650,7 | 53 125,8 |
| федеральный бюджет | 18 490,2 | 25 744,7 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 5 160,5 | 27 381,1 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Еврейская автономная область | Всего, в том числе: | 4 325,8 | 2 243,7 |
| федеральный бюджет | 4 109,5 | 2 131,3 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 216,3 | 112,4 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Чукотский автономный округ | Всего, в том числе: | 7 454,9 | 27 025,4 |
| федеральный бюджет | 6 932,2 | 24 234,3 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 522,7 | 2 791,1 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| **Калининградская область** | Всего, в том числе: | 30 829,5 | 30 139,9 |
| федеральный бюджет | 29 288 | 25 532,7 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 541,5 | 4 607,2 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Калининградская область | Всего, в том числе: | 30 829,5 | 30 139,9 |
| федеральный бюджет | 29 288 | 25 532,7 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 541,5 | 4 607,2 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| **Республика Крым и г. Севастополь** | Всего, в том числе: | 48 597,7 | 47 871,1 |
| федеральный бюджет | 46 167,8 | 47 392,2 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 429,9 | 478,9 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Республика Крым | Всего, в том числе: | 40 794,6 | 45 356,7 |
| федеральный бюджет | 38 754,9 | 44 903 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 039,7 | 453,7 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Город федерального значения Севастополь | Всего, в том числе: | 7 803,1 | 2 514,4 |
| федеральный бюджет | 7 412,9 | 2 489,2 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 390,2 | 25,2 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| **Северо-Кавказский федеральный округ** | Всего, в том числе: | 261 917 | 156 396,6 |
| федеральный бюджет | 248 824,5 | 154 106,8 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 13 092,5 | 2 289,8 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Республика Дагестан | Всего, в том числе: | 55 944,2 | 18 511,7 |
| федеральный бюджет | 53 147 | 18 326,5 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 797,2 | 185,2 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Республика Ингушетия | Всего, в том числе: | 6 639,4 | 2 744,2 |
| федеральный бюджет | 6 307,4 | 2 716,8 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 332 | 27,4 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Кабардино-Балкарская Республика | Всего, в том числе: | 19 849,8 | 5 746,1 |
| федеральный бюджет | 18 857,3 | 4 960 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 992,5 | 786,1 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Карачаево-Черкесская Республика | Всего, в том числе: | 10 677,8 | 2 344,7 |
| федеральный бюджет | 10 143,9 | 2 321,3 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 533,9 | 23,4 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| компании с государственным участием |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Республика Северная Осетия-Алания | Всего, в том числе: | 17 317,2 | 5 449,9 |
| федеральный бюджет | 16 451,3 | 5 395,4 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 865,9 | 54,5 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Чеченская Республика | Всего, в том числе: | 23 477,5 | 24 057,8 |
| федеральный бюджет | 22 303,6 | 23 820,2 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 173,9 | 237,6 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| Ставропольский край | Всего, в том числе: | 128 011,1 | 97 542,2 |
| федеральный бюджет | 121 614 | 96 566,6 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 6 397,1 | 975,6 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
| местные бюджеты |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |