## Таблица 17
Таблица 17
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы) | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
1 | Основное мероприятие 1.1 Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий в области формирования доступной среды | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2025 | 17.03.2011 | X | Разработка (актуализация) национальных стандартов в области формирования доступной среды (межгосударственные и национальные стандарты); Повышение эффективности и результативности работ по формированию и развитию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения путем оказания системной и комплексной информационно-методической поддержки органам государственной власти, органам местного самоуправления, организациям различной ведомственной и территориальной принадлежности, а также негосударственным организациям, вовлеченным в решение вопросов доступности объектов и услуг для инвалидов; Реализация мероприятий, позволяющих обеспечивать комплексную помощь в части получения детьми-инвалидами доступного качественного образования | X
2 | Мероприятие 1.1.1. Разработка (актуализация) национальных стандартов в области формирования доступной среды с учетом принципа «универсального дизайна» | Шалаев Антон Павлович, Заместитель Руководителя | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Разработка (актуализация) национальных стандартов в области формирования доступной среды (межгосударственные и национальные стандарты) | В целях разработки (актуализации) национальных стандартов в области формирования доступной среды с учетом принципа «универсального дизайна» заключен государственный контракт от 26 марта 2021 г. № 130-29/2021 лот 2.4.9, по итогам которого приказами Росстандарта утверждены соответствующие стандарты. | Росстандарт
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
3 | Контрольное событие 1.1.1.1. Определены (актуализированы) национальные стандарты в области формирования доступной среды с учетом принципа «универсального дизайна» в 2021 году (12 стандартов) | Шалаев Антон Павлович, Заместитель Руководителя | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
4 | Мероприятие 1.1.2. Создание и обеспечение деятельности федерального ресурсного (информационно-методического) центра по формированию доступной среды | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Повышение эффективности и результативности работ по формированию и развитию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения путем оказания системной и комплексной информационно-методической поддержки органам государственной власти, органам местного самоуправления, организациям различной ведомственной и территориальной принадлежности, а также негосударственным организациям, вовлеченным в решение вопросов доступности объектов и услуг для инвалидов. | Письмом ФГБУ ДБО СПбИУВЭК Минтруда России, в структуре которого функционирует федеральный ресурсный (информационно-методический) центр по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - Федеральный центр), от 21.01.2022 № 25-ФРЦ/2022 в Минтруд России представлен отчет о деятельности Федерального центра за 2021 г. в рамках исполнения государственного задания ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России на 2021 г. В 2021 году Федеральным центром осуществлено: - подготовка предложений по разработке и актуализации нормативных правовых документов по различным аспектам управленческой, практической и контрольной деятельности в сфере формирования доступной среды; - разработка, тиражирование и распространение информационных, методических, справочных материалов для специалистов, на которых возложено решение отдельных вопросов формирования доступной среды; - подготовка и проведение семинаров, конференций, иных образовательных, информационных и просветительских мероприятий для специалистов целевой аудитории на федеральном и региональном уровнях; - оказание консультативных услуг руководителям и специалистам органов власти и организаций, вовлеченных в решение вопросов доступности объектов и услуг для инвалидов; - изучение, анализ и распространение передового российского и зарубежного опыта в сфере формирования доступной среды; - взаимодействие с органами власти и организациями, с зарубежными партнерами в разработке и реализации перспективных проектов по вопросам формирования доступной среды; - проработан вопрос формирования показателя, характеризующего повышение уровня (качества) жизни инвалидов, с учетом мероприятий и задач, необходимых для достижения повышения такого уровня (качества). | Шеломанова
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
5 | Контрольное событие 1.1.2.1. Обеспечена деятельность федерального ресурсного (информационно-методического) центра по формированию доступной среды в 2021 году | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
6 | Контрольное событие 1.1.2.4. Проработан вопрос формирования показателя, характеризующего повышение уровня (качества) жизни инвалидов, с учетом мероприятий и задач, необходимых для достижения повышения такого уровня (качества) | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
7 | Мероприятие 1.1.3. Разработка учебно-методических комплектов для обучения детей-инвалидов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования | Грибов Д.Е., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Реализация мероприятий, позволяющих обеспечивать комплексную помощь в части получения детьми-инвалидами доступного качественного образования | Разработано 45 электронных учебно-методических комплектов по следующим предметам: «Технология. Поварское дело», «Технология. Дерево и металлообработка», «Технология. Основы монтажа и эксплуатации внутренних сантехнических устройств», «Технология. Основы строительства», «Технология. Маляр порошковой покраски», «Технология. Гончарное дело», «Технология. Клининг», «Технология. Ручное и машинное кружево», «Технология. Переплетно-картонажное дело». Разработаны «рабочие» адаптированные основные образовательные программы основного общего образования обучающихся с ОВЗ третьего года обучения. Разработан комплект примерных «рабочих» адаптированных основных общеобразовательных программ по адаптивной физической культуре для всех уровней образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. | Минпросвещения
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
8 | Контрольное событие 1.1.3.1. Сформированы учебно-методические комплекты для обучения детей-инвалидов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2021 году | Грибов Д.Е., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X | Минпросвещения
9 | Основное мероприятие 1.4 Обеспечение информационной доступности для инвалидов | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2025 | 17.03.2011 | X | Реализация права инвалидов по слуху на доступ к информации в формате телевизионных программ; Государственная финансовая поддержка выпуска книжной продукции для инвалидов по зрению, в том числе выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом; Государственная финансовая поддержка выпуска периодических изданий (газет, журналов) для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом; Реализация права инвалидов на доступ к информации; Обеспечение бесперебойного выпуска периодических печатных изданий для инвалидов, которые широко освещают проблемы людей с ограниченными физическими возможностями, способствуют их интеграции в общество; Оперативное предоставление актуальной информации в доступном для инвалидов формате по вопросам защиты прав инвалидовОбеспечение эксплуатации интернет-портала государственной программы "Доступная среда" "Жить вместе" (zhit-vmeste.ru); Обеспечение выпуска литературы для инвалидов по зрению; Утверждение ежегодного календаря проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов. | X
10 | Мероприятие 1.4.1. Организация скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов | Черкесова Б.М., заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Реализация права инвалидов по слуху на доступ к информации в формате телевизионных программ | Проведены работы по организации скрытого субтитрированию телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналах «Первый канал», «Телеканал «Россия» (Россия-1)», «Матч ТВ», «Телекомпания НТВ», «Петербург – 5 канал», «Телеканал «Россия-Культура» (Россия-К)», «Детско-юношеский телеканал «Карусель» и «ТВ ЦЕНТР - Москва» в 2021 году в объеме 13 365 часов. | Минцифры
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
11 | Контрольное событие 1.4.1.1. Проведены работы по субтитрированию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах в 1 квартале 2021 года | Черкесова Б.М., заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов; включено в план реализации государственной программы | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X
12 | Контрольное событие 1.4.1.2. Проведены работы по субтитрированию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах во 2 квартале 2021 года | Черкесова Б.М., заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X
13 | Контрольное событие 1.4.1.3. Проведены работы по субтитрированию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах в 3 квартале 2021 года | Черкесова Б.М., заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X
14 | Контрольное событие 1.4.1.4. Проведены работы по субтитрированию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах в 2021 году | Черкесова Б.М., заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов; включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
15 | Мероприятие 1.4.2. Субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению | Черкесова Б.М., заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Государственная финансовая поддержка выпуска книжной продукции для инвалидов по зрению, в том числе выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом | Предоставлены субсидии на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов. Заключены 3 соглашения в с издающими организациями (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ТИФЛОИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС "ЛОГОСВОС", ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЧТЕНИЕ" ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ", Автономная некоммерческая организация книгоиздания для слепых "МИПО Репро") на общую сумму 185541,5 тыс. рублей. Обеспечен выпуск 1794 наименований художественной, научно-популярной и учебной литературы для инвалидов по зрению, из них: 1511 наименований «говорящих» книг, записанных на внешних жёстких дисках – накопителях и на флеш-картах, 207 наименований - шрифтом Брайля, 56 наименований - крупношрифтовые издания, 17 наименований - рельефно-графическая продукция, 2 наименования тетрадей школьных для слабовидящих и 1 наименование тетрадей для письма по Брайлю. Выпущено 1794 наименований книжной продукции для инвалидов по зрению, в том числе 1511 наименований «говорящих» книг, записанных на внешних жёстких дисках – накопителях и на флеш-картах, 207 наименований - шрифтом Брайля, 56 наименований - крупношрифтовые издания, 17 наименований - рельефно-графическая продукция, 2 наименования тетрадей школьных для слабовидящих и 1 наименование тетрадей для письма по Брайлю. | Минцифры
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 1.4.2.1.: В связи с ликвидацией Роспечати, внесением изменений в нормативно правовые акты, необходимые для реализации Федерального закона от 08 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и процессом передачи бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в Минцифры России, работа по освоению федерального бюджета в текущем году началась позднее, чем в предыдущие годы.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
16 | Контрольное событие 1.4.2.1. Заключены соглашения в 2021 году с издающими организациями на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению | Черкесова Б.М., заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.06.2021 | X | 03.08.2021 | X | X
17 | Контрольное событие 1.4.2.4. Выпущена книжная продукция для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом в 2021 году | Черкесова Б.М., заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов; включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
18 | Мероприятие 1.4.3. Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению | Черкесова Б.М., заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Государственная финансовая поддержка выпуска периодических изданий (газет, журналов) для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом | Заключены 4 соглашения с редакциями печатных средств массовой информации и издающими организациями для инвалидов по зрению (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ТИФЛОИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС "ЛОГОСВОС", ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЧТЕНИЕ" ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ", Автономная некоммерческая организация книгоиздания для слепых "МИПО Репро", АО "Молодая Гвардия") на общую сумму 46966,0 тыс. рублей. Выпущены номера 5 периодических изданий (газеты, журналы) для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом в 2021 году. | Минцифры
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 1.4.3.1.: В связи с ликвидацией Роспечати, внесением изменений в нормативно правовые акты, необходимые для реализации Федерального закона от 08 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и процессом передачи бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в Минцифры России, работа по освоению федерального бюджета в текущем году началась позднее, чем в предыдущие годы.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
19 | Контрольное событие 1.4.3.1. Заключены соглашения в 2021 году с редакциями печатных средств массовой информации и издающими организациями для инвалидов по зрению | Черкесова Б.М., заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.06.2021 | X | 04.08.2021 | X | X
20 | Контрольное событие 1.4.3.4. Выпущены периодические издания (газеты, журналы) для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом в 2021 году | Черкесова Б.М., заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов; включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
21 | Мероприятие 1.4.4. Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов | Черкесова Б.М., заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Реализация права инвалидов на доступ к информации. Обеспечение бесперебойного выпуска периодических печатных изданий для инвалидов, которые широко освещают проблемы людей с ограниченными физическими возможностями, способствуют их интеграции в общество | Заключены 8 соглашений с редакциями печатных средств массовой информации и издающими организациями для инвалидов (АНО «Редакция газеты «Выбор», АНО РИЦ «Здравствуй», АНО «Газета «Здравствуйте, люди!», АНО «Редакция газеты для инвалидов» «Надежда», Региональная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Республики Марий Эл, АНО «Редакция центральной газеты объединений ветеранов войн и военной службы «Контингент», Алтайская краевая общественная организация ВОИ, ООО "Вольная Кубань") на общую сумму 1231,0 тыс. рублей. Выпущены номера 8 периодических печатных изданий (газеты, журналы) для инвалидов, широко освещающие проблемы людей с ограниченными физическими возможностями и способствующие их интеграции в общество в 2021 году. | Минцифры
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 1.4.4.1.: В связи с ликвидацией Роспечати, внесением изменений в нормативно правовые акты, необходимые для реализации Федерального закона от 08 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и процессом передачи бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в Минцифры России, работа по освоению федерального бюджета в текущем году началась позднее, чем в предыдущие годы.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
22 | Контрольное событие 1.4.4.1. Заключены соглашения в 2021 году с редакциями печатных средств массовой информации и издающими организациями для инвалидов | Черкесова Б.М., заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.06.2021 | X | 28.09.2021 | X | X
23 | Контрольное событие 1.4.4.4. Выпущены периодические печатные издания (газеты, журналы) для инвалидов, широко освещающие проблемы людей с ограниченными физическими возможностями и способствующие их интеграции в общество в 2021 году | Черкесова Б.М., заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
24 | Мероприятие 1.4.5. Сопровождение и поддержка федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Оперативное предоставление актуальной информации в доступном для инвалидов формате по вопросам защиты прав инвалидов | Реализация мероприятия осуществляется посредством выполнения государственного задания ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России. Обеспечено сопровождение и поддержка федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов. Количество обращений (консультаций) в информационно-справочный центр поддержки граждан по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций по итогам 2021 года составило 26 494 (при плановом значении 25 550). Наиболее востребованными являются вопросы, касающиеся предоставления гражданам: возможности получения справки об инвалидности в связи с пандемией, о порядке заполнения направления на МСЭ и порядке обжалования решений бюро МСЭ, о внесении изменений в ИПРА. | ФБ МСЭ
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
25 | Контрольное событие 1.4.5.1. Осуществлена поддержка федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов в 2021 году | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
26 | Мероприятие 1.4.6. Выполнение работ по развитию и обеспечению эксплуатации интернет-портала государственной программы "Доступная среда" "Жить вместе" (zhit-vmeste.ru) | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Обеспечение эксплуатации интернет-портала государственной программы "Доступная среда" "Жить вместе" (zhit-vmeste.ru) | Реализация мероприятия осуществляется посредством выполнения государственного задания ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России. Представлен отчет о выполнении государственного задания по развитию и обеспечению эксплуатации интернет-портала государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» «Жить вместе» (zhit-vmeste.ru) за 2021 год. Всего за отчетный период на портале было зарегистрировано более 2700 тысяч просмотров. | ФБ МСЭ
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
27 | Контрольное событие 1.4.6.1. Обеспечена эксплуатация интернет-портала государственной программы "Доступная среда" "Жить вместе" (zhit-vmeste.ru) в 2021 году | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
28 | Мероприятие 1.4.7. Обновление специального оборудования типографии для выпуска литературы для инвалидов по зрению | Черкесова Б.М., заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Обеспечение выпуска литературы для инвалидов по зрению | Заключено соглашение с ОАО "Московская специализированная типография № 27" на сумму 15 300,0 тыс. рублей. Обновлено 3 единицы специального оборудования типографии ОАО "Московская специализированная типография № 27" для выпуска литературы для инвалидов по зрению. | Минцифры
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
29 | Контрольное событие 1.4.7.1. Обновлено специальное оборудование типографии открытого акционерного общества "Московская специализированная типография № 27" в 2021 году для выпуска литературы для инвалидов по зрению | Черкесова Б.М., заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
30 | Мероприятие 1.4.8. Разработка и утверждение ежегодного календаря проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов | Ярилова Ольга Сергеевна, Заместитель Министра культуры Российской Федерации | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Утверждение ежегодного календаря проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов | В целях информирования общества о наиболее значимых и востребованных инвалидами мероприятиях приказом Минкультуры России от 07.06.2021 № 789 утвержден календарь проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов на 2021 год (далее – Календарь). Календарь согласован с общероссийскими общественными организациями инвалидов. В Календарь включены наиболее посещаемые инвалидами всероссийские и международные культурно-массовые и творческие мероприятия, проводимые в целях вовлечения инвалидов в культурную жизнь общества и раскрытия ими своего творческого потенциала, в том числе: Международный благотворительный фестиваль «Белая трость», Международная премия «Филантроп», Всероссийский фестиваль жестового языка и другие. | Минкультуры
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Досрочно выполнено.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
31 | Контрольное событие 1.4.8.1. Определен ежегодный календарь проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов в 2021 году (Приказ Минкультуры России) | Ярилова Ольга Сергеевна, Заместитель Министра культуры Российской Федерации | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.07.2021 | X | 07.06.2021 | X | X
Подпрограмма 2. Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
1 | Основное мероприятие 2.1 Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2016 | 31.12.2025 | 01.01.2016 | X | Создание методического и методологического федерального центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов; Разработка (актуализация) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода; Создание методического и методологического федерального центра по ранней помощи и сопровождению; Обеспечение комплексного сопровождения детей с инвалидностью | X
2 | Мероприятие 2.1.1. Создание методического и методологического федерального центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (создание центра планируется поэтапно) | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Создание методического и методологического федерального центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов | Приказом Минтруда России от 05.07.2018 № 450 на базе ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России создан Федеральный центр научно-методического и методологического обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (далее – Федеральный центр). Федеральным центром работа проводится на плановой основе. В течение 2021 года Федеральным центром подготовлены предложения по методическому обеспечению вопросов комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, в том числе в рамках проводимой Минтрудом России работы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в проекты : - стандарта по основным направлениям реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (размещен на официальном сайте Минтруда России); - учавствовали в разработки концепции развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительство Российской Федерации № 3711-р от 18.12.2021), а также проекта Плана по реализации указанной Концепции. Федеральным центром осуществляется регулярное взаимодействие с субъектами Российской Федерации в рамках мониторинга развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов. В рамках подготовки реализации пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, Правила реализации которого утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2021 г. № 2339 (далее - пилотный проект), Федеральным центром был проведен анализ данных о сформированности реабилитационной инфраструктуры субъектов Российской Федерации: об организациях, оказывающих услуги по комплексной реабилитации и абилитации детям-инвалидам их коечной мощности и текущей загруженности; материально-техническом оснащении указанных организаций, включая реабилитационное и абилитационное оборудование, приобретенное для оснащения организаций в рамках реализации мероприятий субъекта Российской Федерации с привлечением средств федерального бюджета в рамках Госпрограммы; перечне оказываемых в таких организациях услугах, кадровом обеспечении. Федеральным центром осуществляется разработка стандартов предоставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов для в целях отработки в ходе пилотного проекта, содержащие обязательные требования к содержанию, кратности предоставления данных услуг, используемым методикам, реабилитационному оборудованию, составу междисциплинарной реабилитационной команды специалистов, а также организационно-правовые и финансовые механизмы приобретения услуг по социальной реабилитации и абилитации в пользу детей-инвалидов, в том числе комплексный подход к организации их оказания, а также иных документов, необходимых для утверждения в ходе пилотного проекта, в целях их последующей доработки и утверждения. | Довбыш
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
3 | Контрольное событие 2.1.1.1. Обеспечена деятельность в 2021 году методического и методологического центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов посредством разработки, актуализации и внедрения стандартов по основным направлениям реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
4 | Контрольное событие 2.1.1.4. Определены (актуализированы) примерные стандарты по организации основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 2021 году | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов; включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
5 | Мероприятие 2.1.2. Разработка (актуализация) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода | Шалаев Антон Павлович, Заместитель Руководителя | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Разработка (актуализация) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода | В целях разработки (актуализации) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода заключен государственный контракт от 26 марта 2021 г. № 130-31/2021 лот 2.4.11, по итогам которого приказами Росстандарта утверждены соответствующие стандарты. | Росстандарт
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
6 | Контрольное событие 2.1.2.1. Определены (актуализированы) национальные стандарты в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода в 2021 году (10 стандартов) | Шалаев Антон Павлович, Заместитель Руководителя | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
7 | Мероприятие 2.1.3. Создание методического и методологического федерального центра по ранней помощи и сопровождению (создание центра планируется поэтапно) | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Создание методического и методологического федерального центра по ранней помощи и сопровождению | Приказом Минтруда России от 10.08.2020 № 493 на базе ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Минтруда России создан Методический и методологический федеральный центр по ранней помощи и сопровождению (далее – Методический центр). Методическим центром осуществляется регулярное взаимодействие с субъектами Российской Федерации в части развития в регионах услуг ранней помощи детям и их семьям и сопровождения, включая сопровождаемое проживание инвалидов. Проведен мониторинг и анализ развития в регионах услуг ранней помощи детям и их семьям и сопровождения, включая сопровождаемое проживание инвалидов. Подготовлены информационные и аналитические материалы по вопросам ранней помощи детям и их семьям и сопровождения, включая сопровождаемое проживание инвалидов. Разработаны программы и проведены курсы для специалистов в сфере оказания услуг ранней помощи детям и их семьям и сопровождения, включая сопровождаемое проживание инвалидов. Осуществляется свод поступивших от субъектов Российской Федерации сведений по ранней помощи детям целевой группы по форме федерального статистического наблюдения "1-РП", утвержденного приказом Росстата от 22.03.2019 № 161. Также Методический центр участвует в подготовке предложений по методическому обеспечению вопросов комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, в том числе в рамках проводимой Минтрудом России работы актуализации положений федерального законодательства. | Довбыш
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
8 | Контрольное событие 2.1.3.1. Осуществлено поэтапное создание методического и методологическиого федерального центра по ранней помощи и сопровождению в 2021 году | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
9 | Мероприятие 2.1.4. Обеспечение деятельности Федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с инвалидностью | Грибов Д.Е., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Обеспечение комплексного сопровождения детей с инвалидностью | Федеральным ресурсным центром по развитию системы комплексного сопровождения детей с инвалидностью обеспечена деятельность в части комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. | Минпросвещения
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
10 | Контрольное событие 2.1.4.1. Обеспечено комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 2021 году | Грибов Д.Е., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X | Минпросвещения
11 | Основное мероприятие 2.2 Предоставление государственных гарантий инвалидам | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2025 | 17.03.2011 | X | Увеличена сеть организаций, обеспечивающих условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования; Обеспечена деятельность ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на базе образовательных организаций высшего образования; Объективная оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации; Реализация права инвалидов на реабилитацию; Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации; Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | X
12 | Мероприятие 2.2.1. Обеспечение деятельности в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, осуществляющих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Увеличена сеть организаций, обеспечивающих условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования | Обеспечена деятельность в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций (БПОО), обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов (122 организации). Всего заключено 51 соглашение. 17 субъектов Российской Федерации являются получателями субсидии в 2021 году. В 2021 году создана 1 новая БПОО, 16 БПОО поддержано функционирование деятельности. | Минпросвещения
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 2.2.1.1. досрочно выполнено.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
13 | Контрольное событие 2.2.1.1. Заключены соглашения в 2021 году с субъектами Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 15.01.2021 | X | 29.12.2020 | X | X
14 | Контрольное событие 2.2.1.4. Увеличена сеть организаций, обеспечивающих условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования в 2021 году | Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
15 | Контрольное событие 2.2.1.7. Оказана информационная и организационная поддержка программы развития "Абилимпикс" в части создания новой эффективной системы профессиональной ориентации, мотивации, социальной реабилитации и трудоустройства людей с инвалидностью в 2021 году | Неумывакин В.С., директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
16 | Мероприятие 2.2.2. Обеспечение деятельности ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на базе образовательных организаций высшего образования | Трухановская Н.С. , Директор Департамента координации деятельности организаций высшего образования | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Обеспечена деятельность ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на базе образовательных организаций высшего образования | Созданы и функционируют 21 РУМЦ (ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций высшего образования): Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2016 № 1135 «Об утверждении перечня образовательных организаций высшего образования, на базе которых создаются Ресурсные учебно-методические центры по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2017 № 1021 «О внесении изменений в перечень образовательных организаций высшего образования, на базе которых создаются Ресурсные учебно-методические центры по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации № 1135 от 05.09.2016»; Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.05.2018 № 451 «Об утверждении образовательной организации высшего образования, подведомственной Министерству спорта Российской Федерации, на базе которой создается ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»; Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 01.06.2018 № 217 «О создании ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»; Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.07.2018 № 417 «Об определении образовательной организации высшего образования, подведомственной Министерству здравоохранения Российской Федерации, на базе которой создается ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 15.05.2019 № 705 «О ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»; Приказ ФГБОУ ВО РГАЗУ от 23.05.2018 № 202 (Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ) на базе ФГБОУ ВО «Российского государственного аграрного заочного университета» (Минсельхоз России). | Минобрнауки
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
17 | Контрольное событие 2.2.2.1. Обеспечена деятельность ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на базе образовательных организаций высшего образования в 2021 году | Трухановская Н.С. , Директор Департамента координации деятельности организаций высшего образования | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
18 | Мероприятие 2.2.3. Проведение репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Объективная оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации | Заключен государственный контракт от 08.09.2021 № 01951000003210000310001 на сумму 155,0 тыс.рублей на оказание услуги по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации (по итогам проведения аукциона в электронной форме, протокол заседания Единой комиссии по осуществлению закупок Министерства труда и социальной зазиты Российской Федерации от 25.08.2021 № 2/0195100000321000031). В целях эффективности использования бюджетных средств типовое (используемое ранее) техническое задание (ТЗ) доработано с учетом расширения поставленных в рамках планируемых соц.исследований задач: с учетом включения вопросов оценки удовлетворенности получателей услуг перевода русского жестового языка (сурдоперевод, тифлосурдоперевод), предоставляемых Всероссийским обществом глухих в рамках механизма единственного исполнителя, услуги по протезированию в стационарах сложного протезирования, а также в связи с расширением списка целевых групп респондентов и возникшей необходимостью проработки доступности участия в опросе инвалидов с одновременной потерей слуха и зрения. Услуги по контракту выполнены в полном объеме. | Цветкова
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 2.2.3.1.: Нарушение сроков наступления контрольного события связано с длительностью согласования технической документации (ввиду отсутствия откликов на размещенный на сайте госзакупок запрос Минтруда России для обоснования начальной максимальной цены контракта).
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются. Поздний срок исполнения КС 2.2.3.1. (заключения контракта) не повлиял на реализацию мероприятия, услуги по проведению репрезентативных социологических исследований оказаны в установленный срок.
19 | Контрольное событие 2.2.3.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг по подготовке и проведению в 2021 году репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов; включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2021 | X | 08.09.2021 | X | X
20 | Контрольное событие 2.2.3.4. Проведена в 2021 году оценка эффективности работы применяемых методов по повышению уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
21 | Мероприятие 2.2.4. Предоставление из федерального бюджета субсидий стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Реализация права инвалидов на реабилитацию | Соглашение о предоставлении в 2021 году из федерального бюджета субсидии стационарам сложного протезирования федерального государственного унитарного предприятия "Московское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах заключено от 14.07.2021 № 149-11-2021-002. | Коновалова
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
22 | Контрольное событие 2.2.4.1. Произведена оплата дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования в 2021 году | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов; включено в план реализации государственной программы | X | 01.08.2021 | X | 01.08.2021 | X | X
23 | Мероприятие 2.2.5. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации | Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 2021 год на мероприятия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (далее - ТСР) предусмотрено субъектам Российской Федерации, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации по обеспечению инвалидов ТСР (г. Москве) – 2 172 699,3 тыс. рублей. Фонду социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) 33 298 998,6 тыс. рублей. Общий объем средств федерального бюджета, предусмотренный федеральным законом № 385-ФЗ на 2021 год на мероприятия по обеспечению инвалидов ТСР в целом по Российской Федерации составил 35 471 697,9 тыс. рублей. Дополнительно распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 1413-р Минтруду России в 2021 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования в размере 9 580 844,7 тыс. рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда, имея в виду покрытие задолженности по обеспечению инвалидов ТСР (далее – Распоряжение № 1413-р), сформировавшуюся по региональным отделениям Фонда по состоянию на 1 января 2021 года. Таким образом, общий объем средств федерального бюджета, предусмотренный на 2021 год на мероприятия по обеспечению инвалидов ТСР в целом по Российской Федерации составил 45 052 542,6 тыс.рублей.Минтрудом России, субъекту Российской Федерации, осуществляющему переданные полномочия (г. Москве), в соответствии с федеральным законом № 385-ФЗ лимиты бюджетные обязательств на 2021 год доведены в полном объеме. | Иванова
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
24 | Контрольное событие 2.2.5.1. Оказана услуга по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, в 1 квартале 2021 года | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X
25 | Контрольное событие 2.2.5.2. Оказана услуга по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, во 2 квартале 2021 года | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов; включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X
26 | Контрольное событие 2.2.5.3. Оказана услуга по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, в 3 квартале 2021 года | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X
27 | Контрольное событие 2.2.5.4. Оказана услуга по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, в 2021 году | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов; включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
28 | Мероприятие 2.2.6. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | X | 17.03.2021 | 31.12.2023 | 17.03.2011 | X | Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 2021 году на выплату компенсации страховых премий по договору ОСАГО выделено 40 000,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2022 г. выплата компенсации страховых премий по договору ОСАГО осуществлена 12884 гражданам на общую сумму 35530,1 тыс. рублей (88,8%). Неполное освоение средств федерального бюджета, выделенных в 2021 г. на выплату страховых премий по договору ОСАГО, обусловлено следующим: - выплатой компенсации по фактическому обращению получателей, имеющих право на ее получение, по мере заключения договоров ОСАГО; - невозможностью спрогнозировать точную численность инвалидов, которым учреждениями медико-социальной экспертизы могут быть установлены показания для включения в индивидуальную программу реабилитации всех необходимых инвалиду реабилитационных мероприятий, в том числе заключение о нуждаемости в приобретении транспортного средства в целях реабилитации по медицинским показаниям; - технически неисправным состоянием спецавтотранспорта, имеющегося у инвалидов; - непрохождением технического осмотра транспортных средств по состоянию здоровья, а также в связи с неисправностью автомобилей; - сроками, необходимыми для прохождения межбюджетных трансфертов, процедуры внесения изменений в бюджетную роспись муниципальных образований области и предоставления выплат непосредственно гражданам. | Эмирали
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
29 | Контрольное событие 2.2.6.1. Произведены выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 1 квартале 2021 года | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X
30 | Контрольное событие 2.2.6.2. Произведены выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств во 2 квартале 2021 года | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов; включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X
31 | Контрольное событие 2.2.6.3. Произведены выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 3 квартале 2021 года | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X
32 | Контрольное событие 2.2.6.4. Произведены выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 2021 году | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
33 | Основное мероприятие 2.3 Повышение квалификации специалистов в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2025 | 17.03.2011 | X | Профессиональная переподготовка специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс (не менее 225 специалистов ежегодно); Проведение конференций по вопросам реабилитации, ранней помощи, сопровождаемого проживания | X
34 | Мероприятие 2.3.1. Обучение специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения | Томилова М.В., Заместитель министра | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Профессиональная переподготовка специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс (не менее 225 специалистов ежегодно) | Заключен государственный контракт от 20.07.2021 № 0173100014421000040 на оказание услуг по обучению специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения с Государственным автономным образовательным учреждением высшего образования города Москвы «Московский государственный университет спорта и туризма». Согласно отчету от 19.11.2021 курсы прошли в 3-х субъектах Российской Федерации (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Карачаево-Черкесская республика г. Нальчик), где было обучено 235 специалистов. | Минспорт
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Досрочно выполнено.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
35 | Контрольное событие 2.3.1.1. Обучены специалисты, обеспечивающие учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения, в 2021 году | Томилова М.В., Заместитель министра | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.11.2021 | X | 2021-11-19 | X | X
36 | Мероприятие 2.3.2. Проведение конференций, конгрессов по вопросам реабилитации, ранней помощи и сопровождаемого проживания | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Проведение конференций по вопросам реабилитации, ранней помощи, сопровождаемого проживания | В 2021 году в целях обмена опытом, изучения отечественного и международного опыта организации работы по развитию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, ранней помощи, сопровождаемого проживания Минтрудом России были проведены совместно с: ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Минтруда России в г. Санкт-Петербург - IV Национальный конгресс с международным участием «Реабилитация — XXI век: традиции и инновации» и научно-практическая конференция «Ранняя помощь и сопровождение». Отчет о проведении конгресса представлен письмом от 20.09.2021 г. № 1659. ФГБУ "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Минтруда России в г. Москве - III Межрегиональная конференция "Состояние и перспективы развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в Российской Федерации – 2021" Отчет о проведении конференции представлен письмом от 27.12.2021 г. № 147050.ФБ77/2021. | Довбыш
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
37 | Контрольное событие 2.3.2.1. Проведены конференции, конгрессы по вопросам реабилитации, ранней помощи, сопровождаемого проживания в 2021 году | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X | Довбыш
38 | Основное мероприятие 2.4 Оказание государственной поддержки общественным организациям инвалидов и иным некоммерческим организациям | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2011 | 31.12.2025 | 01.01.2011 | X | Обеспечение уставной деятельности общероссийских общественных организаций инвалидов; Финансовая поддержка отельных общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | X | Цветкова
39 | Мероприятие 2.4.1. Предоставление из федерального бюджета субсидий на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Обеспечение уставной деятельности общероссийских общественных организаций инвалидов | Минтрудом России заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2010 года № 1074 с тремя общероссийскими общественными организациями инвалидов: Всероссийское общество слепых - соглашение от 30.12.2020 г. № 149-10-2021-001, Всероссийское общество инвалидов - соглашение от 29.12.2020 г. № 149-10-2021-002, Всероссийское общество глухих - соглашение от 29.12.2020 г. № 149-10-2021-003. В 2021 году всего предоставлено субсидий в объеме 1 536 420,0 тыс. руб.. Мероприятие выполнено в полном объёме. | Цветкова
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 2.4.1.1. досрочно выполнено.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
40 | Контрольное событие 2.4.1.1. Заключены соглашения в 2021 году о предоставлении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 15.01.2021 | X | 30.12.2020 | X | X
41 | Контрольное событие 2.4.1.4. Оказана финансовая поддержка в 1 квартале 2021 года общероссийским общественным организациям инвалидов на реализацию мероприятий, направленных на решение социальных проблем инвалидов в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также на укрепление материально-технической базы этих организаций | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов; включено в план реализации государственной программы | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X
42 | Контрольное событие 2.4.1.5. Оказана финансовая поддержка во 2 квартале 2021 года общероссийским общественным организациям инвалидов на реализацию мероприятий, направленных на решение социальных проблем инвалидов в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также на укрепление материально-технической базы этих организаций | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X
43 | Контрольное событие 2.4.1.6. Оказана финансовая поддержка в 3 квартале 2021 года общероссийским общественным организациям инвалидов на реализацию мероприятий, направленных на решение социальных проблем инвалидов в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также на укрепление материально-технической базы этих организаций | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X
44 | Контрольное событие 2.4.1.7. Оказана финансовая поддержка в 2021 году общероссийским общественным организациям инвалидов на реализацию мероприятий, направленных на решение социальных проблем инвалидов в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также на укрепление материально-технической базы этих организаций | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
45 | Мероприятие 2.4.2. Оказание государственной поддержки отдельным общественным и иным некоммерческим организациям в части поддержки реабилитационных центров для инвалидов, а также школ подготовки собак-проводников | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Финансовая поддержка отдельных общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | В соответствии с приложением 40 к Федеральному закону от 08.12.2020 № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" субсидии из федерального бюджета представлены трем общественным организациям: Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" в объеме 270 003,3 тыс. рублей, Автономной некоммерческой организации "Учебно-кинологический центр "Собаки - помощники инвалидов" в объеме 5 976,0 тыс.рублей, Общероссийской общественной организации "Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов" в объеме 15 000,0 тыс. рублей. | Баранов
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
46 | Контрольное событие 2.4.2.1. Оказана государственная поддержка отдельным общественным и иным некоммерческим организациям в части поддержки реабилитационных центров для инвалидов, а также школ подготовки собак-проводников, в 2021 году | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
47 | Основное мероприятие 2.6 Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2016 | 31.12.2025 | 01.01.2016 | X | Отработка подходов по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на уровне субъекта Российской Федерации; Повышение эффективности планирования и реализации мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; Проведение пилотного проекта по формированию организационно-финансовой модели жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями с учетом необходимости оказания им индивидуальной помощи при сопровождении; Отработка подходов по формированию организационно-финансовой модели жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями с учетом необходимости оказания им индивидуальной помощи при сопровождении на уровне субъекта Российской Федерации | X
48 | Мероприятие 2.6.1. Реализация в субъектах Российской Федерации мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Отработка подходов по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на уровне субъекта Российской Федерации | В интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" заключено 70 соглашений с субъектами Российской Федерации (с учетом дополнительных соглашений) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятия. Доведение предельных объемов финансирования расходов в 2021 году осуществлялось ежемесячно согласно заявкам субъектов Российской Федерации. Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в 2021 году составила 55,1 % . | Довбыш
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 2.6.1.1. досрочно выполнено.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
49 | Контрольное событие 2.6.1.1. Заключены соглашения в 2021 году с субъектами Российской Федерации, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов; включено в план реализации государственной программы | X | 15.01.2021 | X | 2020-12-28 | X | X
50 | Контрольное событие 2.6.1.4. Обеспечена поддержка программ субъектов Российской Федереации по формиравнию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 2021 году | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
51 | Контрольное событие 2.6.1.7. Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в 2021 году составила 55 % | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
52 | Мероприятие 2.6.2. Определение программ субъектов Российской Федерации, разработанных на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с целью получения субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Повышение эффективности планирования и реализации мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | В соответствии с протоколом рассмотрения доработанных проектов программ субъектов Российской Федерации, разработанных на основе типовой программы субъекта Российской Федерации, по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, от 15.07.2021 № 36/1 определены программы субъектов Российской Федерации, софинансируемые в 2022 году. По итогам состоявшегося заседания Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период заключены предварительные (парафированные) соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Предварительные (парафированные) соглашения заключены с 70 субъектами Российской Федерации. Последнее предварительное (парафированное) соглашение заключено с Архангельской областью 02.09.2021 № П-149-09-2022-220. Доля субъектов Российской Федерации, перешедших от реализации плана мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, к разработке программных документов, в 2021 году составила 45,5 %. | Довбыш
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 2.6.2.1. выполнено досрочно.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
53 | Контрольное событие 2.6.2.1. Определены программы субъектов Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета в очередном 2022 году | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 01.09.2021 | X | 15.07.2021 | X | X
54 | Контрольное событие 2.6.2.4. Доля субъектов Российской Федерации, перешедших от реализации плана мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, к разработке программных документов, в 2021 году составила 45 % | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
55 | Мероприятие 2.6.3. Реализация в двух субъектах Российской Федерации пилотного проекта по формированию организационно-финансовой модели жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями с учетом необходимости оказания им индивидуальной помощи при сопровождении | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Проведение пилотного проекта по формированию организационно-финансовой модели жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями с учетом необходимости оказания им индивидуальной помощи при сопровождении; Отработка подходов по формированию организационно-финансовой модели жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями с учетом необходимости оказания им индивидуальной помощи при сопровождении на уровне субъекта Российской Федерации | Утвержден приказ Минтруда России от 01.11.2021 г. № 778н "Об утверждении технического задания пилотного проекта по формированию организационно-финансовой модели жизнеустройства инвалидов с нарушениями психических функций с учетом предоставления им необходимой помощи и сопровождения, включая сопровождаемое проживание". | Довбыш
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 2.6.3.1. досрочно выполнено.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
56 | Контрольное событие 2.6.3.1. Утверждено техническое задание пилотного проекта по формированию организационно-финансовой модели жизнеустройства инвалидов с нарушениями психических функций с учетом предоставления им необходимой помощи и сопровождения, включая сопровождаемое проживание (Приказ Минтруда России) | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 2021-11-01 | X | X
Подпрограмма 3. Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы
1 | Основное мероприятие 3.1 Совершенствование организации и проведения медико-социальной экспертизы | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2025 | 17.03.2011 | X | Объективная оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуги по проведению медико-социальной экспертизы; Повышение качества предоставления услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы; Внедрение электронной системы управления очередью в учреждениях медико-социальной экспертизы, оптимизация управления потоком посетителей, повышение качества предоставления услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы; Разработка (актуализация) национальных стандартов, направленных на совершенствование медико-социальной экспертизы | X
2 | Мероприятие 3.1.1. Проведение репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуги по медико-социальной экспертизе | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Объективная оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуги по проведению медико-социальной экспертизы | Заключен государственный контракт от 16.06.2021 № 01951000003210000110001 на оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. Оценка удовлетворенности гражданами качеством предоставления услуги по медико-социальной экспертизе проводилась в рамках независимой оценки качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в 2021 году. В число показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденных приказом Минтруда РФ от 23.05.2018 № 317н, входят в том числе и показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания услуг по проведению медико-социальной экспертизы. | Фомичева
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 3.1.1.1. досрочно выполнено. КС 3.1.1.4. исполнено с нарушением срока ввиду изменения механизма исполнения мероприятия (посредством выполнения иного государственного контракта, срок окончания которого наступил в декабре 2021 г.)
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
3 | Контрольное событие 3.1.1.1. Заключен государственный контракт на оказание в 2021 году услуг по подготовке и проведению репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуги по медико-социальной экспертизе, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов; включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2021 | X | 2021-06-16 | X | X
4 | Контрольное событие 3.1.1.4. Проведена в 2021 году оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуги по медико-социальной экспертизе, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.09.2021 | X | 2021-12-08 | X | X
5 | Мероприятие 3.1.2. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Повышение качества предоставления услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы | Заключен государственный контракт от 16.06.2021 № 01951000003210000110001 на оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, в рамках которого организован сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг 42 федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, расположенными в Центральном, Северо-Западном, Приволжском федеральных округах. В результате проведения независимой оценки качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы рассчитаны значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы. | Фомичева
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 3.1.2.4. досрочно выполнено.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
6 | Контрольное событие 3.1.2.1. Организован сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в 2021 году | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
7 | Контрольное событие 3.1.2.4. Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в 2021 году | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 2021-12-08 | X | X
8 | Мероприятие 3.1.3. Внедрение электронной системы управления очередью в учреждениях медико-социальной экспертизы | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Внедрение электронной системы управления очередью в учреждениях медико-социальной экспертизы, оптимизация управления потоком посетителей, повышение качества предоставления услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы | Финансирование на закупку соответствующего оборудования доведено до 4 учреждений медико-социальной экспертизы, в установленные законодательством сроки. Указанными учреждениями будут осуществлены мероприятия по закупке такого оборудования в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". По итогам 2021 года 84 учреждения медико-социальной экспертизы оснащены электронной системой управления очередью. | Коновалова
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
9 | Контрольное событие 3.1.3.1. Учреждения медико-социальной экспертизы оснащены оборудованием с целью оптимизации управления потоком посетителей, повышение качества предоставления услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы в 2021 году | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
10 | Контрольное событие 3.1.3.4. Доведены лимиты бюджетных обязательств учреждениям медико-социальной экспертизы в целях внедрения в них электронной системы управления очередью в 2021 году | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X
11 | Мероприятие 3.1.4. Разработка (актуализация) национальных стандартов, направленных на совершенствование медико-социальной экспертизы | Шалаев Антон Павлович, Заместитель Руководителя | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Разработка (актуализация) национальных стандартов, направленных на совершенствование медико-социальной экспертизы | В целях разработки (актуализации) национальных стандартов, направленных на совершенствование медико-социальной экспертизы заключен государственный контракт от 26 марта 2021 г. № 130-28/2021 лот 2.4.10, по итогам которого приказами Росстандарта утверждены соответствующие стандарты. | Росстандарт
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
12 | Контрольное событие 3.1.4.1. Определены (актуализированы) национальные стандарты, направленные на совершенствование медико-социальной экспертизы в 2021 году (3 стандарта) | Шалаев Антон Павлович, Заместитель Руководителя | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
13 | Основное мероприятие 3.2 Повышение квалификации специалистов учреждений медико-социальной экспертизы | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 07.03.2011 | 31.12.2025 | 07.03.2011 | X | Профессиональная переподготовка, проведение циклов общего и тематического повышения квалификаций; Проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы | X
14 | Мероприятие 3.2.1. Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Профессиональная переподготовка, проведение циклов общего и тематического повышения квалификаций | Проведено обучение по курсам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов учреждений медико-социальной экспертизы в рамках государственных заданий подведомственных Минтруда России учреждений на 2021 и плановым период 2022 и 2023 г. ФГБУ "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Минтруда России обучено - 1 036 специалистов, ФГБУ «Санкт- Петербургский институт усовершенствования врачей экспертов» Минтруда России - обучено 820 человек. Доля решений главных бюро медико-социальной экспертизы по переосвидетельствованию граждан, обжалованных в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы, в общем количестве принятых главными бюро медико-социальной экспертизы решений по переосвидетельствованию граждан в 2021 году составила 2,0 % (снижение значения показателя характеризует положительную динамику). | Фомичева
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
15 | Контрольное событие 3.2.1.1. Проведено обучение специалистов учреждений медико-социальной экспертизы по дополнительным профессиональным программам в 2021 году | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
16 | Контрольное событие 3.2.1.4. Доля решений главных бюро медико-социальной экспертизы по переосвидетельствованию граждан, обжалованных в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы, в общем количестве принятых главными бюро медико-социальной экспертизы решений по переосвидетельствованию граждан в 2021 году составила 3,4 % | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
17 | Мероприятие 3.2.2. Проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы и реабилитации | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы | ФГБУ "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Минтруда России 2-3 декабря 2021 г. проведена конференция на тему : "Инновационные принципы совершенствования системы медико-социальной экспертизы: современное состояние и перспективы развития". В ходе конференции обсуждались вопросы совершенствования медико-социальной экспертизы с учетом изменений законодательства, в том числе перечня медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболеваний в целях проведения медико-социальной экспертизы, изменений нормативных правовых документов по определению медицинских показаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, внедрения электронного сертификата,внедрение в деятельность учреждений медико-социальной экспертизы полождений приказа Минтруда России от 4 марта 2021 г. № 104н, вопросы развития комплексной реабилитации или абилитации инвалидов, качества осуществления медико-социальной экспертизы. | Фомичева
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
18 | Контрольное событие 3.2.2.1. Проведены конференции по проблемам медико-социальной экспертизы и реабилитации в 2021 году | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов; включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
19 | Основное мероприятие 3.4 Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2025 | 17.03.2011 | X | Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы; Рост заработной платы врачей и работников, предоставляющих медицинские услуги системы медико-социальной экспертизы, среднего и младшего медицинского персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг системы медико-социальной экспертизы | X
20 | Мероприятие 3.4.1. Обеспечение деятельности подведомственных Минтруду России и ФМБА России учреждений медико-социальной экспертизы | Привезенцева С.В., директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы | Обеспечена деятельность подведомственных Минтруду России и ФМБА России федеральных учреждений медико-социальной экспертизы в части оплаты коммунальных услуг, содержания имущества, арендной платы и прочих расходов, необходимых для функционирования указанных учреждений. | Коновалова
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
21 | Контрольное событие 3.4.1.1. Обеспечена деятельность подведомственных Минтруду России и ФМБА России федеральных учреждений медико-социальной экспертизы в части оплаты коммунальных услуг, содержания имущества, арендной платы и прочих расходов, необходимых для функционирования указанных учреждений в 2021 году | Привезенцева С.В., директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
22 | Контрольное событие 3.4.1.4. Обеспечена адресная поставка стационарных автоматизированных рабочих мест для оснащения структурных подразделений федеральных учреждений медико-социальной экспертизы | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X
23 | Контрольное событие 3.4.1.5. Утверждена типовая структура и штатное расписание федеральных учреждений медико-социальной экспертизы | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X |  | X | X
24 | Мероприятие 3.4.2. Повышение оплаты труда медицинским работникам федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, подведомственных Минтруду России и ФМБА России | Привезенцева С.В., директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | X | Рост заработной платы врачей и работников, предоставляющихмедицинские услуги системы медико-социальной экспертизы, среднего и младшего медицинского персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг системы медико-социальной экспертизы | Отношение средней заработной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе достигло 200%, отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе достигло 100%. | Коновалова
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются.
25 | Контрольное событие 3.4.2.1. Достигнуты соответствующие показатели соотношения средней заработной платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала подведомственных Минтруду России и ФМБА России федеральных учреждений медико-социальной экспертизы к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по субъектам Российской Федерации в 2021 году | Привезенцева С.В., директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X