[SIGNERSTAMP1]

|  |
| --- |
| Таблица 17 |
| **Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы** |

| **№ п/п** | **Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)** | **Ответственный исполнитель** | **Статус** | **Плановый срок** | | **Фактический срок** | | **Результаты** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **начала реализации** | **окончания реализации** | **запланированные** | **достигнутые** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Подпрограмма 1. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации; Министерство финансов Российской Федерации; Федеральное казначейство; Федеральная служба по труду и занятости; Федеральная таможенная служба; Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации; Служба внешней разведки Российской Федерации; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральная служба безопасности Российской Федерации; Федеральная миграционная служба; Федеральная служба охраны Российской Федерации; Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; Федеральная служба исполнения наказаний; Пенсионный фонд Российской Федерации; Фонд социального страхования Российской Федерации; Генеральная прокуратура Российской Федерации; Следственный комитет Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |  |
| 2 | Мероприятие 1.1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, предоставляемые Минфином России | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Межбюджетные трансферты на осуществление государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Межбюджетные трансферты на осуществление государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.1.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 3 | Контрольное событие 1.1.1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 4 | Контрольное событие 1.1.1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 5 | Контрольное событие 1.1.1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 6 | Контрольное событие 1.1.1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 7 | Мероприятие 1.1.2. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФТС России | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.1.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 8 | Контрольное событие 1.1.2.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 9 | Контрольное событие 1.1.2.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 10 | Контрольное событие 1.1.2.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 11 | Контрольное событие 1.1.2.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 12 | Мероприятие 1.1.3. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МЧС России | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.1.3:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 13 | Контрольное событие 1.1.3.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале предоставлены | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 14 | Контрольное событие 1.1.3.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале предоставлены | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 15 | Контрольное событие 1.1.3.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале предоставлены | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 16 | Контрольное событие 1.1.3.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале предоставлены | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 17 | Мероприятие 1.1.4. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые СВР России | Служба внешней разведки, сотрудник по согласованию, СВР | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.1.4:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 18 | Контрольное событие 1.1.4.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые СВР России, в отчетном квартале предоставлены | Служба внешней разведки, сотрудник по согласованию, СВР |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 19 | Контрольное событие 1.1.4.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые СВР России, в отчетном квартале предоставлены | Служба внешней разведки, сотрудник по согласованию, СВР |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 20 | Контрольное событие 1.1.4.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые СВР России, в отчетном квартале предоставлены | Служба внешней разведки, сотрудник по согласованию, СВР |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 21 | Контрольное событие 1.1.4.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые СВР России, в отчетном квартале предоставлены | Служба внешней разведки, сотрудник по согласованию, СВР |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 22 | Мероприятие 1.1.5. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Минобороны России | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.1.5:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 23 | Контрольное событие 1.1.5.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 24 | Контрольное событие 1.1.5.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 25 | Контрольное событие 1.1.5.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 26 | Контрольное событие 1.1.5.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 27 | Мероприятие 1.1.6. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФСБ России | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.1.6:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 28 | Контрольное событие 1.1.6.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 29 | Контрольное событие 1.1.6.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 30 | Контрольное событие 1.1.6.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 31 | Контрольное событие 1.1.6.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 32 | Мероприятие 1.1.7. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Росгвардией | Кузьменков А.М., Заместитель директора | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.1.7:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 33 | Контрольное событие 1.1.7.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале предоставлены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 34 | Контрольное событие 1.1.7.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале предоставлены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 35 | Контрольное событие 1.1.7.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале предоставлены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 36 | Контрольное событие 1.1.7.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале предоставлены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 37 | Мероприятие 1.1.8. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФСИН России | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.1.8:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 38 | Контрольное событие 1.1.8.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 39 | Контрольное событие 1.1.8.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 40 | Контрольное событие 1.1.8.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 41 | Контрольное событие 1.1.8.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 42 | Мероприятие 1.1.9. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МВД России | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.1.9:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 43 | Контрольное событие 1.1.9.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 44 | Контрольное событие 1.1.9.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 45 | Контрольное событие 1.1.9.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 46 | Контрольное событие 1.1.9.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 47 | Мероприятие 1.1.10. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Генпрокуратурой России | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.1.10:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 48 | Контрольное событие 1.1.10.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале представлены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 49 | Контрольное событие 1.1.10.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале представлены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 50 | Контрольное событие 1.1.10.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале представлены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 51 | Контрольное событие 1.1.10.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале представлены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 52 | Мероприятие 1.1.11. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Рострудом | Васильев Д.А., Заместитель руководителя | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.1.11:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 53 | Контрольное событие 1.1.11.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Рострудом, в отчетном квартале предоставлены | Васильев Д.А., Заместитель руководителя |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 54 | Контрольное событие 1.1.11.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Рострудом, в отчетном квартале предоставлены | Васильев Д.А., Заместитель руководителя |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 55 | Контрольное событие 1.1.11.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Рострудом, в отчетном квартале предоставлены | Васильев Д.А., Заместитель руководителя |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 56 | Контрольное событие 1.1.11.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Рострудом, в отчетном квартале предоставлены | Васильев Д.А., Заместитель руководителя |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 57 | Мероприятие 1.1.12. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.1.12:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 58 | Контрольное событие 1.1.12.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 59 | Контрольное событие 1.1.12.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 60 | Контрольное событие 1.1.12.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 61 | Контрольное событие 1.1.12.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 62 | Мероприятие 1.1.13. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Фондом социального страхования Российской Федерации | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.1.13:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 63 | Контрольное событие 1.1.13.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Фондом социального страхования Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 64 | Контрольное событие 1.1.13.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Фондом социального страхования Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 65 | Контрольное событие 1.1.13.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Фондом социального страхования Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 66 | Контрольное событие 1.1.13.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Фондом социального страхования Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 67 | Основное мероприятие 1.2 Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы | Министерство финансов Российской Федерации; Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральная служба безопасности Российской Федерации; Пенсионный фонд Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |  |
| 68 | Мероприятие 1.2.1. Межбюджетные трансферты на осуществление государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, предоставляемые Минфином России | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Межбюджетные трансферты на осуществление государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Межбюджетные трансферты на осуществление государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.2.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 69 | Контрольное событие 1.2.1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 70 | Контрольное событие 1.2.1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 71 | Контрольное событие 1.2.1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 72 | Контрольное событие 1.2.1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 73 | Мероприятие 1.2.2. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые Минобороны России | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.2.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 74 | Контрольное событие 1.2.2.1. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 75 | Контрольное событие 1.2.2.1. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 76 | Контрольное событие 1.2.2.1. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 77 | Контрольное событие 1.2.2.1. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 78 | Мероприятие 1.2.3. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые МВД России | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.2.3:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 79 | Контрольное событие 1.2.3.1. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставленым | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 80 | Контрольное событие 1.2.3.1. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставленым | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 81 | Контрольное событие 1.2.3.1. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставленым | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 82 | Контрольное событие 1.2.3.1. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставленым | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 83 | Мероприятие 1.2.4. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые ФСБ России | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.2.4:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 84 | Контрольное событие 1.2.4.1. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 85 | Контрольное событие 1.2.4.1. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 86 | Контрольное событие 1.2.4.1. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 87 | Контрольное событие 1.2.4.1. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 88 | Мероприятие 1.2.5. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые Росгвардией | Кузьменков А.М., Заместитель директора | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.2.5:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 89 | Контрольное событие 1.2.5.1. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале предоставлены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 90 | Контрольное событие 1.2.5.1. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале предоставлены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 91 | Контрольное событие 1.2.5.1. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале предоставлены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 92 | Контрольное событие 1.2.5.1. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале предоставлены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 93 | Мероприятие 1.2.6. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.2.6:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 94 | Контрольное событие 1.2.6.1. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 95 | Контрольное событие 1.2.6.1. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 96 | Контрольное событие 1.2.6.1. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 97 | Контрольное событие 1.2.6.1. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 98 | Основное мероприятие 1.3 Предоставление мер государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | Министерство финансов Российской Федерации; Пенсионный фонд Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | меры государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |  |
| 99 | Мероприятие 1.3.1. Межбюджетные трансферты на осуществление государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, предоставляемые Минфином России | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Межбюджетные трансферты на осуществление государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Межбюджетные трансферты на осуществление государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.3.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 100 | Контрольное событие 1.3.1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 101 | Контрольное событие 1.3.1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 102 | Контрольное событие 1.3.1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 103 | Контрольное событие 1.3.1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 104 | Мероприятие 1.3.2. Меры государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.3.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 105 | Контрольное событие 1.3.2.1. Меры государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 106 | Контрольное событие 1.3.2.1. Меры государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 107 | Контрольное событие 1.3.2.1. Меры государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 108 | Контрольное событие 1.3.2.1. Меры государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 109 | Основное мероприятие 1.4 Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий | Министерство финансов Российской Федерации; Федеральная таможенная служба; Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации; Служба внешней разведки Российской Федерации; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральная служба безопасности Российской Федерации; Федеральная служба охраны Российской Федерации; Федеральная служба исполнения наказаний; Пенсионный фонд Российской Федерации; Генеральная прокуратура Российской Федерации; Верховный Суд Российской Федерации; Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий предоставлены |  |
| 110 | Мероприятие 1.4.1. Межбюджетные трансферты на осуществление социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, предоставляемые Минфином России | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Межбюджетные трансферты на осуществление социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены:ежемесячные денежные выплаты ветеранам предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах;Межбюджетные трансферты на осуществление дополнительного ежемесячного материального обеспечения в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 г. № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Межбюджетные трансферты на осуществление социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены: ежемесячные денежные выплаты ветеранам предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах; Межбюджетные трансферты на осуществление дополнительного ежемесячного материального обеспечения в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 г. № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.4.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 111 | Контрольное событие 1.4.1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 112 | Контрольное событие 1.4.1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 113 | Контрольное событие 1.4.1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 114 | Контрольное событие 1.4.1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 115 | Контрольное событие 1.4.1.2. Межбюджетные трансферты на осуществление выплаты дополнительного ежемесячного материального обеспечения в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 г. № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале произведены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 116 | Контрольное событие 1.4.1.2. Межбюджетные трансферты на осуществление выплаты дополнительного ежемесячного материального обеспечения в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 г. № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале произведены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 117 | Контрольное событие 1.4.1.2. Межбюджетные трансферты на осуществление выплаты дополнительного ежемесячного материального обеспечения в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 г. № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале произведены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 118 | Контрольное событие 1.4.1.2. Межбюджетные трансферты на осуществление выплаты дополнительного ежемесячного материального обеспечения в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 г. № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале произведены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 119 | Мероприятие 1.4.2. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации | Швед В.П., заместитель начальника Главного финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.4.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 120 | Контрольное событие 1.4.2.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Швед В.П., заместитель начальника Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 121 | Контрольное событие 1.4.2.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Швед В.П., заместитель начальника Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 122 | Контрольное событие 1.4.2.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Швед В.П., заместитель начальника Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 123 | Контрольное событие 1.4.2.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Швед В.П., заместитель начальника Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 124 | Мероприятие 1.4.3. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые МВД России | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.4.3:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 125 | Контрольное событие 1.4.3.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 126 | Контрольное событие 1.4.3.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 127 | Контрольное событие 1.4.3.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 128 | Контрольное событие 1.4.3.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X |
| 129 | Мероприятие 1.4.4. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые ФСИН России | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.4.4:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 130 | Контрольное событие 1.4.4.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 131 | Контрольное событие 1.4.4.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 132 | Контрольное событие 1.4.4.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 133 | Контрольное событие 1.4.4.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 134 | Мероприятие 1.4.5. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Верховным Судом Российской Федерации | Воронин А.Б., Начальник Финансово-экономического управления - главный бухгалтер | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.4.5:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 135 | Контрольное событие 1.4.5.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Верховным Судом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Воронин А.Б., Начальник Финансово-экономического управления - главный бухгалтер |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 136 | Контрольное событие 1.4.5.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Верховным Судом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Воронин А.Б., Начальник Финансово-экономического управления - главный бухгалтер |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 137 | Контрольное событие 1.4.5.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Верховным Судом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Воронин А.Б., Начальник Финансово-экономического управления - главный бухгалтер |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 138 | Контрольное событие 1.4.5.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Верховным Судом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Воронин А.Б., Начальник Финансово-экономического управления - главный бухгалтер |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 139 | Мероприятие 1.4.6. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Генпрокуратурой России | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.4.6:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 140 | Контрольное событие 1.4.6.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале предоставлены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 141 | Контрольное событие 1.4.6.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале предоставлены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 142 | Контрольное событие 1.4.6.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале предоставлены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 143 | Контрольное событие 1.4.6.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале предоставлены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 144 | Мероприятие 1.4.7. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые ФТС России | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.4.7:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 145 | Контрольное событие 1.4.7.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 146 | Контрольное событие 1.4.7.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 147 | Контрольное событие 1.4.7.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 148 | Контрольное событие 1.4.7.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X |
| 149 | Мероприятие 1.4.8. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Минобороны России | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.4.8:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 150 | Контрольное событие 1.4.8.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 151 | Контрольное событие 1.4.8.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 152 | Контрольное событие 1.4.8.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 153 | Контрольное событие 1.4.8.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 154 | Мероприятие 1.4.9. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые ФСБ России | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.4.9:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 155 | Контрольное событие 1.4.9.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 156 | Контрольное событие 1.4.9.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 157 | Контрольное событие 1.4.9.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 158 | Контрольное событие 1.4.9.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 159 | Мероприятие 1.4.10. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.4.10:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 160 | Контрольное событие 1.4.10.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР | включено в план реализации государственной программы | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 161 | Контрольное событие 1.4.10.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР | включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 162 | Контрольное событие 1.4.10.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР | включено в план реализации государственной программы | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 163 | Контрольное событие 1.4.10.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 164 | Мероприятие 1.4.11. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые СВР России | Служба внешней разведки, сотрудник по согласованию, СВР | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.4.11:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 165 | Контрольное событие 1.4.11.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые СВР России, в отчетном квартале предоставлены | Служба внешней разведки, сотрудник по согласованию, СВР |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 166 | Контрольное событие 1.4.11.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые СВР России, в отчетном квартале предоставлены | Служба внешней разведки, сотрудник по согласованию, СВР |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 167 | Контрольное событие 1.4.11.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые СВР России, в отчетном квартале предоставлены | Служба внешней разведки, сотрудник по согласованию, СВР |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 168 | Контрольное событие 1.4.11.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые СВР России, в отчетном квартале предоставлены | Служба внешней разведки, сотрудник по согласованию, СВР |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 169 | Основное мероприятие 1.5 Оказание мер государственной поддержки инвалидам | Министерство финансов Российской Федерации; Федеральная таможенная служба; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральная служба безопасности Российской Федерации; Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; Федеральная служба исполнения наказаний; Пенсионный фонд Российской Федерации; Генеральная прокуратура Российской Федерации; Следственный комитет Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | ежемесячная денежная выплата инвалидам, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |  |
| 170 | Мероприятие 1.5.1. Межбюджетные трансферты на осуществление государственной поддержки инвалидам, предоставляемые Минфином России | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Межбюджетные трансферты на осуществление государственной поддержки инвалидам в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены:Межбюджетные трансферты на осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах;Межбюджетные трансферты на осуществление дополнительного ежемесячного материального обеспечения инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 г. № 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах | Межбюджетные трансферты на осуществление государственной поддержки инвалидам в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены: Межбюджетные трансферты на осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах; Межбюджетные трансферты на осуществление дополнительного ежемесячного материального обеспечения инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 г. № 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.5.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 171 | Контрольное событие 1.5.1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам, осуществляемая Минфином России, в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 172 | Контрольное событие 1.5.1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам, осуществляемая Минфином России, в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 173 | Контрольное событие 1.5.1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам, осуществляемая Минфином России, в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 174 | Контрольное событие 1.5.1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам, осуществляемая Минфином России, в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 175 | Контрольное событие 1.5.1.2. Межбюджетные трансферты на осуществление дополнительного ежемесячного материального обеспечения инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 г. № 887 «О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы», осуществляемые Минфином России, в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 176 | Контрольное событие 1.5.1.2. Межбюджетные трансферты на осуществление дополнительного ежемесячного материального обеспечения инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 г. № 887 «О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы», осуществляемые Минфином России, в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 177 | Контрольное событие 1.5.1.2. Межбюджетные трансферты на осуществление дополнительного ежемесячного материального обеспечения инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 г. № 887 «О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы», осуществляемые Минфином России, в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 178 | Контрольное событие 1.5.1.2. Межбюджетные трансферты на осуществление дополнительного ежемесячного материального обеспечения инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 г. № 887 «О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы», осуществляемые Минфином России, в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 179 | Мероприятие 1.5.2. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые МВД России | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки инвалидам в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки инвалидам в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.5.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 180 | Контрольное событие 1.5.2.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 181 | Контрольное событие 1.5.2.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 182 | Контрольное событие 1.5.2.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 183 | Контрольное событие 1.5.2.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 184 | Мероприятие 1.5.3. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые ФСИН России | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки инвалидам в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки инвалидам в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.5.3:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 185 | Контрольное событие 1.5.3.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 186 | Контрольное событие 1.5.3.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 187 | Контрольное событие 1.5.3.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 188 | Контрольное событие 1.5.3.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 189 | Мероприятие 1.5.4. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Генпрокуратурой России | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки инвалидам в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки инвалидам в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.5.4:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 190 | Контрольное событие 1.5.4.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале предоставлены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 191 | Контрольное событие 1.5.4.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале предоставлены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 192 | Контрольное событие 1.5.4.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале предоставлены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 193 | Контрольное событие 1.5.4.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале предоставлены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 194 | Мероприятие 1.5.5. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые ФТС России | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки инвалидам в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки инвалидам в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.5.5:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 195 | Контрольное событие 1.5.5.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 196 | Контрольное событие 1.5.5.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 197 | Контрольное событие 1.5.5.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 198 | Контрольное событие 1.5.5.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 199 | Мероприятие 1.5.6. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Минобороны России | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки инвалидам в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки инвалидам в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.5.6:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 200 | Контрольное событие 1.5.6.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 201 | Контрольное событие 1.5.6.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 202 | Контрольное событие 1.5.6.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 203 | Контрольное событие 1.5.6.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 204 | Мероприятие 1.5.7. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые ФСБ России | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки инвалидам в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки инвалидам в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.5.7:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 205 | Контрольное событие 1.5.7.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 206 | Контрольное событие 1.5.7.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 207 | Контрольное событие 1.5.7.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 208 | Контрольное событие 1.5.7.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 209 | Мероприятие 1.5.8. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления | X | 01.01.2020 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки инвалидам в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки инвалидам в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.5.8:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 210 | Контрольное событие 1.5.8.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 211 | Контрольное событие 1.5.8.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 212 | Контрольное событие 1.5.8.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 213 | Контрольное событие 1.5.8.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 214 | Мероприятие 1.5.9. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 31.12.2021 |  | Меры государственной поддержки инвалидам в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки инвалидам в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.5.9:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 215 | Контрольное событие 1.5.9.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 216 | Контрольное событие 1.5.9.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 217 | Контрольное событие 1.5.9.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов; включено в план реализации государственной программы | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 218 | Контрольное событие 1.5.9.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 219 | Основное мероприятие 1.6 Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в части санаторно-курортного лечения, проезда к месту лечения и обратно, а также проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения | Министерство финансов Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Фонд социального страхования Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, проезда на транспорте пригородного сообщения за счет средств федерального бюджета в отчетном квартале предоставлены |  |
| 220 | Мероприятие 1.6.1. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, проезда на транспорте пригородного сообщения за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи", предоставляемые Минфином России | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, проезда на транспорте пригородного сообщения за счет средств федерального бюджета в отчетном квартале предоставлены | Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, проезда на транспорте пригородного сообщения за счет средств федерального бюджета в отчетном квартале предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.6.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 221 | Контрольное событие 1.6.1.1. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, проезда на транспорте пригородного сообщения за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи" в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 222 | Контрольное событие 1.6.1.1. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, проезда на транспорте пригородного сообщения за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи" в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 223 | Контрольное событие 1.6.1.1. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, проезда на транспорте пригородного сообщения за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи" в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 224 | Контрольное событие 1.6.1.1. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, проезда на транспорте пригородного сообщения за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи" в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 225 | Мероприятие 1.6.2. Субвенции на оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, проезда на транспорте пригородного сообщения за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи", предоставляемые Минтрудом России | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Субвенции на оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, проезда на транспорте пригородного сообщения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и установленных объемах предоставлены | Субвенции на оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, проезда на транспорте пригородного сообщения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.6.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 226 | Контрольное событие 1.6.2.1. Субвенции на оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, проезда на транспорте пригородного сообщения за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" в отчетном квартале предоставлены | Ракшенко Н.А., Главный бухгалтер -Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 227 | Контрольное событие 1.6.2.1. Субвенции на оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, проезда на транспорте пригородного сообщения за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" в отчетном квартале предоставлены | Ракшенко Н.А., Главный бухгалтер -Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 228 | Контрольное событие 1.6.2.1. Субвенции на оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, проезда на транспорте пригородного сообщения за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" в отчетном квартале предоставлены | Ракшенко Н.А., Главный бухгалтер -Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 229 | Контрольное событие 1.6.2.1. Субвенции на оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, проезда на транспорте пригородного сообщения за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" в отчетном квартале предоставлены | Ракшенко Н.А., Главный бухгалтер -Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 230 | Мероприятие 1.6.3. Подготовка проекта распоряжения Правительства Российской Федерации "Об утверждении распределения субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по оказанию отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в части предоставления при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно" | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Субвенции, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по оказанию отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в части предоставления при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, в отчетном году распределены | С 2021 года изменился механизм распределения субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по оказанию отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в части предоставления при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Распределение утверждено Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" В этой связи не предусмотрено утверждение данного распределения субвенций распоряжением Правительства Российской Федерации. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.6.3:  Досрочно выполнено | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 231 | Контрольное событие 1.6.3.1. Проект акта Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субвенций, предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по оказанию отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в части предоставления при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, внесен в Правительство Российской Федерации | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания |  | X | 31.03.2021 | X | 01.01.2021 | X | X |
| 232 | Мероприятие 1.6.4. Оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», предоставляемые Фондом социального страхования Российской Федерации | Иванов В.В., Руководитель Департамента социальных программ и сводно-аналитической работы | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Услуги отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно предоставлены | Услуги отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.6.4:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 233 | Контрольное событие 1.6.4.1. Оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», предоставляемые Фондом социального страхования Российской Федерации, в отчетном квартале осуществлено | Иванов В.В., Руководитель Департамента социальных программ и сводно-аналитической работы |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 234 | Контрольное событие 1.6.4.1. Оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», предоставляемые Фондом социального страхования Российской Федерации, в отчетном квартале осуществлено | Иванов В.В., Руководитель Департамента социальных программ и сводно-аналитической работы |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 235 | Контрольное событие 1.6.4.1. Оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», предоставляемые Фондом социального страхования Российской Федерации, в отчетном квартале осуществлено | Иванов В.В., Руководитель Департамента социальных программ и сводно-аналитической работы |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 236 | Контрольное событие 1.6.4.1. Оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», предоставляемые Фондом социального страхования Российской Федерации, в отчетном квартале осуществлено | Иванов В.В., Руководитель Департамента социальных программ и сводно-аналитической работы |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 237 | Мероприятие 1.6.5. Оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», предоставляемые Следственным комитетом Российской Федерации | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Путевки (пособия) на санаторно-курортное лечение и (или) денежная компенсация (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) предоставлены | По данным Следственного комитета Российской Федерации выдача путевок (пособий) на санаторно-курортное лечение и (или) денежная компенсация (Пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств) не осуществлялась в связи с отсутствием заявлений граждан. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.6.5:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 238 | Контрольное событие 1.6.5.1. Оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», предоставляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале осуществлено | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 239 | Контрольное событие 1.6.5.1. Оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», предоставляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале осуществлено | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 240 | Контрольное событие 1.6.5.1. Оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», предоставляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале осуществлено | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 241 | Контрольное событие 1.6.5.1. Оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», предоставляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале осуществлено | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 242 | Основное мероприятие 1.7 Предоставление социальных доплат к пенсии | Министерство финансов Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Пенсионный фонд Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 | 01.01.2013 | 31.12.2024 | региональная социальная доплата и федеральная социальная доплата к пенсии в установленные сроки и в установленном объеме предоставлены | Региональная социальная доплата и федеральная социальная доплата к пенсии в установленные сроки и в установленном объеме предоставлены |
| 243 | Мероприятие 1.7.1. Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии, предоставляемые Минтрудом России | Игнатьев И.М., директор Департамента государственной политики в сфере пенсионного обеспечения | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии в установленные сроки и в установленном объеме предоставлены | Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии в установленные сроки и в установленном объеме предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.7.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 244 | Контрольное событие 1.7.1.1. Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены | Игнатьев И.М., директор Департамента государственной политики в сфере пенсионного обеспечения | включено в план реализации государственной программы | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 245 | Контрольное событие 1.7.1.1. Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены | Игнатьев И.М., директор Департамента государственной политики в сфере пенсионного обеспечения | включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 246 | Контрольное событие 1.7.1.1. Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены | Игнатьев И.М., директор Департамента государственной политики в сфере пенсионного обеспечения | включено в план реализации государственной программы | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 247 | Контрольное событие 1.7.1.1. Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены | Игнатьев И.М., директор Департамента государственной политики в сфере пенсионного обеспечения | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 248 | Мероприятие 1.7.2. Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии, предоставляемые Минфином России | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии Минфином России в установленные сроки и в установленном объеме предоставлены | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии Минфином России в установленные сроки и в установленном объеме предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.7.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 249 | Контрольное событие 1.7.2.1. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты | включено в план реализации государственной программы | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 250 | Контрольное событие 1.7.2.1. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты | включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 251 | Контрольное событие 1.7.2.1. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты | включено в план реализации государственной программы | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 252 | Контрольное событие 1.7.2.1. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 253 | Мероприятие 1.7.3. Федеральная социальная доплата к пенсии, предоставляемая Пенсионным фондом Российской Федерации | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Федеральные социальные доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены | Федеральные социальные доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.7.3:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 254 | Контрольное событие 1.7.3.1. Федеральная социальная доплата к пенсии, предоставляемая Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале, предоставлена | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 255 | Контрольное событие 1.7.3.1. Федеральная социальная доплата к пенсии, предоставляемая Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале, предоставлена | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 256 | Контрольное событие 1.7.3.1. Федеральная социальная доплата к пенсии, предоставляемая Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале, предоставлена | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 257 | Контрольное событие 1.7.3.1. Федеральная социальная доплата к пенсии, предоставляемая Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале, предоставлена | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 258 | Основное мероприятие 1.8 Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; Министерство финансов Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | предоставление компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан обеспечено |  |
| 259 | Мероприятие 1.8.1. Подготовка распределения субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на очередной финансовый год и плановый период | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | X | 01.01.2021 | 01.09.2023 | 01.01.2021 |  | Обеспечено формирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на предоставление субвенций субъектам Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг | В ГИИС «Электронный бюджет» в разделе «Формирование приложений и материалов к ФЗ» размещен Расчет распределения межбюджетного трансферта между субъектами Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Указанный расчет согласован Минфином России в ГИИС «Электронный бюджет».  Одновременно с этим, направлено письмо в Минфин России от 15 июня 2021 г. № 26-1/10/В-7021. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.8.1:  Досрочно выполнено | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 260 | Контрольное событие 1.8.1.1. Распределение субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на очередной финансовый год и плановый период направлено в Минфин России | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания |  | X | 01.09.2021 | X | 15.06.2021 | X | X |
| 261 | Мероприятие 1.8.2. Обеспечение предоставления субвенции бюджетам субъектам Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Обеспечено финансирование компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Обеспечено финансирование компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.8.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 262 | Контрольное событие 1.8.2.1. Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в отчетном квартале предоставлены | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | включено в план реализации государственной программы | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 263 | Контрольное событие 1.8.2.1. Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в отчетном квартале предоставлены | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 264 | Контрольное событие 1.8.2.1. Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в отчетном квартале предоставлены | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | включено в план реализации государственной программы | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 265 | Контрольное событие 1.8.2.1. Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в отчетном квартале предоставлены | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 266 | Основное мероприятие 1.9 Оказание мер государственной поддержки лицам, ходатайствующим о признании их беженцами или вынужденными переселенцами, а также прибывшим с ними членам их семей | Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральная миграционная служба | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | пособия лицам, ходатайствующим о признании их беженцами и вынужденными переселенцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |  |
| 267 | Мероприятие 1.9.1. Пособие лицам, ходатайствующим о признании их беженцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей, предоставляемое МВД России | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Пособие лицам, ходатайствующим о признании их беженцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлено | По данным МВД России пособие лицам, ходатайствующим о признании их беженцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей, не осуществлялось в связи с отсутствием заявлений граждан (Письмо МВД России № 31/10-2546 от 01.04.2022) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.9.1:  По данным МВД России пособие лицам, ходатайствующим о признании их беженцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей, не осуществлялось в связи с отсутствием заявлений граждан | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 268 | Контрольное событие 1.9.1.1. Пособие лицам, ходатайствующим о признании их беженцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей, предоставляемое МВД России, в отчётном квартале предоставлено | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 269 | Контрольное событие 1.9.1.1. Пособие лицам, ходатайствующим о признании их беженцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей, предоставляемое МВД России, в отчётном квартале предоставлено | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 270 | Контрольное событие 1.9.1.1. Пособие лицам, ходатайствующим о признании их беженцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей, предоставляемое МВД России, в отчётном квартале предоставлено | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 271 | Контрольное событие 1.9.1.1. Пособие лицам, ходатайствующим о признании их беженцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей, предоставляемое МВД России, в отчётном квартале предоставлено | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 272 | Мероприятие 1.9.2. Пособие лицам, ходатайствующим о признании их вынужденными переселенцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей, предоставляемое МВД России | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Пособие лицам, ходатайствующим о признании их вынужденными переселенцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлено | По данным МВД России пособия, выплаты и компенсации лицам, ходатайствующим о признании их вынужденными переселенцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей не осуществлялись в связи с отсутствием заявлений граждан (Письмо МВД России № 31/10-2546 от 01.04.2022) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.9.2:  По данным МВД России пособия, выплаты и компенсации лицам, ходатайствующим о признании их вынужденными переселенцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей не осуществлялись в связи с отсутствием заявлений граждан | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 273 | Контрольное событие 1.9.2.1. Пособие лицам, ходатайствующим о признании их вынужденными переселенцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей, предоставляемое МВД России, в отчетном квартале предоставлено | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 274 | Контрольное событие 1.9.2.1. Пособие лицам, ходатайствующим о признании их вынужденными переселенцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей, предоставляемое МВД России, в отчетном квартале предоставлено | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 275 | Контрольное событие 1.9.2.1. Пособие лицам, ходатайствующим о признании их вынужденными переселенцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей, предоставляемое МВД России, в отчетном квартале предоставлено | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 276 | Контрольное событие 1.9.2.1. Пособие лицам, ходатайствующим о признании их вынужденными переселенцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей, предоставляемое МВД России, в отчетном квартале предоставлено | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 277 | Основное мероприятие 1.10 Оказание мер государственной поддержки гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно | Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральная миграционная служба | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | компенсация за утраченное жилье и (или) имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно в установленные сроки и в установленных объемах предоставлена |  |
| 278 | Мероприятие 1.10.1. Компенсация за утраченное жилье и (или) имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Компенсация за утраченное жилье и (или) имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно, в отчетном квартале предоставлена | По данным МВД России компенсация за утраченное жилье и (или) имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно не осуществлялась в связи с отсутствием заявлений граждан (Письмо МВД России № 31/10-2546 от 01.04.2022) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.10.1:  По данным МВД России компенсация за утраченное жилье и (или) имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно не осуществлялась в связи с отсутствием заявлений граждан | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 279 | Контрольное событие 1.10.1.1. Компенсация за утраченное жилье и (или) имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно, в отчетном квартале предоставлена | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 280 | Контрольное событие 1.10.1.1. Компенсация за утраченное жилье и (или) имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно, в отчетном квартале предоставлена | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 281 | Контрольное событие 1.10.1.1. Компенсация за утраченное жилье и (или) имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно, в отчетном квартале предоставлена | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 282 | Контрольное событие 1.10.1.1. Компенсация за утраченное жилье и (или) имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно, в отчетном квартале предоставлена | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 283 | Мероприятие 1.10.2. Формирование предложений по распределению территориальным органам МВД России выделенных на компенсационные выплаты средств с учетом поданных заявок и в пределах фактического финансирования | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Предложения по распределению территориальным органам МВД России выделенных на компенсационные выплаты средств с учетом поданных заявок и в пределах фактического финансирования сформированы | Предложения по распределению территориальным органам МВД России выделенных на компенсационные выплаты средств с учетом поданных заявок и в пределах фактического финансирования сформированы (Письмо МВД России № 31/10-2546 от 01.04.2022) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.10.2:  Предложения по распределению территориальным органам МВД России выделенных на компенсационные выплаты средств с учетом поданных заявок и в пределах фактического финансирования сформированы | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 284 | Контрольное событие 1.10.2.1. Предложения по распределению территориальным органам МВД России выделенных на компенсационные выплаты средств с учетом поданных заявок и в пределах фактического финансирования сформированы | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 285 | Контрольное событие 1.10.2.1. Предложения по распределению территориальным органам МВД России выделенных на компенсационные выплаты средств с учетом поданных заявок и в пределах фактического финансирования сформированы | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 286 | Контрольное событие 1.10.2.1. Предложения по распределению территориальным органам МВД России выделенных на компенсационные выплаты средств с учетом поданных заявок и в пределах фактического финансирования сформированы | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 287 | Контрольное событие 1.10.2.1. Предложения по распределению территориальным органам МВД России выделенных на компенсационные выплаты средств с учетом поданных заявок и в пределах фактического финансирования сформированы | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 288 | Основное мероприятие 1.11 Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Министерство финансов Российской Федерации; Федеральное медико-биологическое агентство | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | обеспечено предоставление в установленном порядке субъектам Российской Федерации субвенций на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 'Почетный донор России' |  |
| 289 | Мероприятие 1.11.1. Предложения по формированию бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на предоставление субвенций субъектам Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | Эйхлер О.В., Начальник Управления организации службы крови | X | 01.01.2021 | 31.08.2023 | 01.01.2021 |  | Обеспечено формирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на предоставление субвенций субъектам Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | Предложения по формированию бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на предоставление субвенций субъектам Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" направлены в Минфин России |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.11.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 290 | Контрольное событие 1.11.1.1. Предложения по формированию бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на предоставление субвенций субъектам Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" направлены в Минфин России | Эйхлер О.В., Заместитель начальника управления здравоохранения ФМБА России (по согласованию) |  | X | 31.08.2021 | X | 31.08.2021 | X | X |
| 291 | Мероприятие 1.11.2. Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | Эйхлер О.В., Заместитель начальника управления здравоохранения ФМБА России (по согласованию) | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Обеспечено предоставление в установленном порядке субъектам Российской Федерации субвенций на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | Обеспечено предоставление в установленном порядке субъектам Российской Федерации субвенций на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.11.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 292 | Контрольное событие 1.11.2.1. Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", в отчетном квартале предоставлены | Эйхлер О.В., Заместитель начальника управления здравоохранения ФМБА России (по согласованию) |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 293 | Контрольное событие 1.11.2.1. Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", в отчетном квартале предоставлены | Эйхлер О.В., Заместитель начальника управления здравоохранения ФМБА России (по согласованию) |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 294 | Контрольное событие 1.11.2.1. Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", в отчетном квартале предоставлены | Эйхлер О.В., Заместитель начальника управления здравоохранения ФМБА России (по согласованию) |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 295 | Контрольное событие 1.11.2.1. Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", в отчетном квартале предоставлены | Эйхлер О.В., Заместитель начальника управления здравоохранения ФМБА России (по согласованию) |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 296 | Основное мероприятие 1.12 Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | Министерство здравоохранения Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | финансирование выплаты государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений обеспечено |  |
| 297 | Мероприятие 1.12.1. Предложения по формированию бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на предоставление субвенций субъектам Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | Цой Е.О., начальник отдела нормативно-правового регулирования и совершенствования первичной медико-санитарной помощи детям Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | X | 01.01.2021 | 31.08.2023 | 01.01.2021 |  | Обеспечено формирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на предоставление субвенций субъектам Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | Предложения по формированию бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на предоставление субвенций субъектам Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений направлены в Минфин России |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.12.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 298 | Контрольное событие 1.12.1.1. Предложения по формированию бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на предоставление субвенций субъектам Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений направлены в Минфин России | Цой Е.О., начальник отдела нормативно-правового регулирования и совершенствования первичной медико-санитарной помощи детям Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России |  | X | 31.08.2021 | X | 31.08.2021 | X | X |
| 299 | Мероприятие 1.12.2. Субвенции на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | Цой Е.О., начальник отдела нормативно-правового регулирования и совершенствования первичной медико-санитарной помощи детям Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Обеспечено финансирование выплаты государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | Обеспечено финансирование выплаты государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.12.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 300 | Контрольное событие 1.12.2.1. Субвенции на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" предоставлены | Цой Е.О., начальник отдела нормативно-правового регулирования и совершенствования первичной медико-санитарной помощи детям Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 301 | Основное мероприятие 1.13 Осуществление компенсационных выплат реабилитированным лицам | Министерство финансов Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Федеральная служба по труду и занятости | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | финансирование единовременных денежных компенсаций реабилитированным лицам обеспечено |  |
| 302 | Мероприятие 1.13.1. Предложения по формированию бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на предоставление субвенций субъектам Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Васильев Д.А., Заместитель руководителя | X | 01.01.2021 | 31.08.2023 | 01.01.2021 |  | Обеспечено формированию бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на предоставление субвенций субъектам Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконур на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утверждено 04.08.2021 г. Вместе с тем в соответствии с принятыми решениями о передаче полномочий по осуществлению выплаты Пенсионному Фонду Российской Федерации во исполнении письма Минфина России от 21 сентября 2021 г. № 16-01- 16/76594 ОБАС были приведены в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.13.1:  Досрочно выполнено | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 303 | Контрольное событие 1.13.1.1. Предложения по формированию бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на предоставление субвенций субъектам Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации направлены в Минфин России | Васильев Д.А., Заместитель руководителя |  | X | 31.08.2021 | X | 04.08.2021 | X | X |
| 304 | Мероприятие 1.13.2. Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Васильев Д.А., Заместитель руководителя | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Обеспечено финансирование единовременных денежных компенсаций реабилитированным лицам | Обеспечено финансирование единовременных денежных компенсаций реабилитированным лицам |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.13.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 305 | Контрольное событие 1.13.2.1. Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации в отчетном квартале предоставлены | Васильев Д.А., Заместитель руководителя |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 306 | Контрольное событие 1.13.2.1. Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации в отчетном квартале предоставлены | Васильев Д.А., Заместитель руководителя |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 307 | Контрольное событие 1.13.2.1. Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации в отчетном квартале предоставлены | Васильев Д.А., Заместитель руководителя |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 308 | Контрольное событие 1.13.2.1. Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации в отчетном квартале предоставлены | Васильев Д.А., Заместитель руководителя |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 309 | Основное мероприятие 1.14 Оказание поддержки в связи с погребением умерших | Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации; Министерство финансов Российской Федерации; Федеральная таможенная служба; Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральная служба безопасности Российской Федерации; Федеральная миграционная служба; Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; Федеральная служба исполнения наказаний; Федеральная служба судебных приставов; Пенсионный фонд Российской Федерации; Фонд социального страхования Российской Федерации; Генеральная прокуратура Российской Федерации; Следственный комитет Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | выплата социальных пособий на погребение обеспечена |  |
| 310 | Мероприятие 1.14.1. Возмещение ФТС России расходов на погребение умерших | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение произведено | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение произведено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.14.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 311 | Контрольное событие 1.14.1.1. Возмещение ФТС России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 312 | Контрольное событие 1.14.1.1. Возмещение ФТС России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 313 | Контрольное событие 1.14.1.1. Возмещение ФТС России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 314 | Контрольное событие 1.14.1.1. Возмещение ФТС России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 315 | Мероприятие 1.14.2. Возмещение МЧС России расходов на погребение умерших | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение произведено | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение произведено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.14.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 316 | Контрольное событие 1.14.2.1. Возмещение МЧС России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 317 | Контрольное событие 1.14.2.1. Возмещение МЧС России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 318 | Контрольное событие 1.14.2.1. Возмещение МЧС России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 319 | Контрольное событие 1.14.2.1. Возмещение МЧС России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 320 | Мероприятие 1.14.3. Возмещение Минобороны России расходов на погребение умерших | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение произведено | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение произведено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.14.3:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 321 | Контрольное событие 1.14.3.1. Возмещение Минобороны России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 322 | Контрольное событие 1.14.3.1. Возмещение Минобороны России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 323 | Контрольное событие 1.14.3.1. Возмещение Минобороны России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 324 | Контрольное событие 1.14.3.1. Возмещение Минобороны России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 325 | Мероприятие 1.14.4. Возмещение ФСБ России расходов на погребение умерших | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение умерших произведено | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение умерших произведено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.14.4:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 326 | Контрольное событие 1.14.4.1. Возмещение ФСБ России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 327 | Контрольное событие 1.14.4.1. Возмещение ФСБ России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 328 | Контрольное событие 1.14.4.1. Возмещение ФСБ России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 329 | Контрольное событие 1.14.4.1. Возмещение ФСБ России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 330 | Мероприятие 1.14.5. Возмещение Росгвардией расходов на погребение умерших | Кузьменков А.М., Заместитель директора | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение умерших произведено | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение умерших произведено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.14.5:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 331 | Контрольное событие 1.14.5.1. Возмещение Росгвардией расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 332 | Контрольное событие 1.14.5.1. Возмещение Росгвардией расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 333 | Контрольное событие 1.14.5.1. Возмещение Росгвардией расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 334 | Контрольное событие 1.14.5.1. Возмещение Росгвардией расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 335 | Мероприятие 1.14.6. Возмещение ФСИН России расходов на погребение умерших | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение умерших произведено | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение умерших произведено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.14.6:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 336 | Контрольное событие 1.14.6.1. Возмещение ФСИН России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 337 | Контрольное событие 1.14.6.1. Возмещение ФСИН России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 338 | Контрольное событие 1.14.6.1. Возмещение ФСИН России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 339 | Контрольное событие 1.14.6.1. Возмещение ФСИН России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 340 | Мероприятие 1.14.7. Возмещение МВД России расходов на погребение умерших | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение умерших произведено | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение умерших произведено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.14.7:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 341 | Контрольное событие 1.14.7.1. Возмещение МВД России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 342 | Контрольное событие 1.14.7.1. Возмещение МВД России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 343 | Контрольное событие 1.14.7.1. Возмещение МВД России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 344 | Контрольное событие 1.14.7.1. Возмещение МВД России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 345 | Мероприятие 1.14.8. Возмещение ГФС России расходов на погребение умерших | Мореев И.Ю., начальник Управления тылового обеспечения | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение умерших произведено | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение умерших произведено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.14.8:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 346 | Контрольное событие 1.14.8.1. Возмещение ГФС России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Мореев И.Ю., начальник Управления тылового обеспечения |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 347 | Контрольное событие 1.14.8.1. Возмещение ГФС России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Мореев И.Ю., начальник Управления тылового обеспечения |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 348 | Контрольное событие 1.14.8.1. Возмещение ГФС России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Мореев И.Ю., начальник Управления тылового обеспечения |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 349 | Контрольное событие 1.14.8.1. Возмещение ГФС России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Мореев И.Ю., начальник Управления тылового обеспечения |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 350 | Мероприятие 1.14.9. Возмещение Генпрокуратурой России расходов на погребение умерших | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение умерших произведено | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение умерших произведено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.14.9:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 351 | Контрольное событие 1.14.9.1. Возмещение Генпрокуратурой России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 352 | Контрольное событие 1.14.9.1. Возмещение Генпрокуратурой России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 353 | Контрольное событие 1.14.9.1. Возмещение Генпрокуратурой России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 354 | Контрольное событие 1.14.9.1. Возмещение Генпрокуратурой России расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 355 | Мероприятие 1.14.10. Возмещение Фондом социального страхования Российской Федерации расходов на погребение умерших | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальных пособий на погребение умерших за счет средств Фонда Социального страхования Российской Федерации произведено | Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальных пособий на погребение умерших за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации произведено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.14.10:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 356 | Контрольное событие 1.14.10.1. Возмещение Фондом социального страхования Российской Федерации расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 357 | Контрольное событие 1.14.10.1. Возмещение Фондом социального страхования Российской Федерации расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 358 | Контрольное событие 1.14.10.1. Возмещение Фондом социального страхования Российской Федерации расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 359 | Контрольное событие 1.14.10.1. Возмещение Фондом социального страхования Российской Федерации расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 360 | Мероприятие 1.14.11. Предоставление Минфином России межбюджетных трансфертов на осуществление расходов на погребение умерших | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Межбюджетные трансферты на возмещение расходов на погребение умерших в отчетном квартале Минфином России предоставлены | Межбюджетные трансферты на возмещение расходов на погребение умерших в отчетном квартале Минфином России предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.14.11:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 361 | Контрольное событие 1.14.11.1. Межбюджетные трансферты на возмещение расходов на погребение умерших в отчетном квартале Минфином России предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 362 | Контрольное событие 1.14.11.1. Межбюджетные трансферты на возмещение расходов на погребение умерших в отчетном квартале Минфином России предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 363 | Контрольное событие 1.14.11.1. Межбюджетные трансферты на возмещение расходов на погребение умерших в отчетном квартале Минфином России предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 364 | Контрольное событие 1.14.11.1. Межбюджетные трансферты на возмещение расходов на погребение умерших в отчетном квартале Минфином России предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 365 | Мероприятие 1.14.12. Возмещение Следственным комитетом Российской Федерации расходов на погребение умерших | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение умерших произведено | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение умерших произведено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.14.12:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 366 | Контрольное событие 1.14.12.1. Возмещение Следственным комитетом Российской Федерации расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 367 | Контрольное событие 1.14.12.1. Возмещение Следственным комитетом Российской Федерации расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 368 | Контрольное событие 1.14.12.1. Возмещение Следственным комитетом Российской Федерации расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 369 | Контрольное событие 1.14.12.1. Возмещение Следственным комитетом Российской Федерации расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 370 | Мероприятие 1.14.13. Возмещение Пенсионным фондом Российской Федерации расходов на погребение умерших | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение умерших произведено | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение умерших произведено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.14.13:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 371 | Контрольное событие 1.14.13.1. Возмещение Пенсионным фондом Российской Федерации расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 372 | Контрольное событие 1.14.13.1. Возмещение Пенсионным фондом Российской Федерации расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 373 | Контрольное событие 1.14.13.1. Возмещение Пенсионным фондом Российской Федерации расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 374 | Контрольное событие 1.14.13.1. Возмещение Пенсионным фондом Российской Федерации расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 375 | Мероприятие 1.14.14. Возмещение Федеральной службой судебных приставов расходов на погребение умерших | Савенко И.Г. , заместитель директора Федеральной службы судебных приставов - заместитель главного судебного пристава Российской Федерации | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов на погребение произведено | Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов на погребение произведено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.14.14:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 376 | Контрольное событие 1.14.14.1. Возмещение Федеральной службой судебных приставов расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Савенко И.Г. , заместитель директора Федеральной службы судебных приставов - заместитель главного судебного пристава Российской Федерации |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 377 | Контрольное событие 1.14.14.1. Возмещение Федеральной службой судебных приставов расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Савенко И.Г. , заместитель директора Федеральной службы судебных приставов - заместитель главного судебного пристава Российской Федерации |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 378 | Контрольное событие 1.14.14.1. Возмещение Федеральной службой судебных приставов расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Савенко И.Г. , заместитель директора Федеральной службы судебных приставов - заместитель главного судебного пристава Российской Федерации |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 379 | Контрольное событие 1.14.14.1. Возмещение Федеральной службой судебных приставов расходов на погребение умерших в отчетном квартале осуществлено | Савенко И.Г. , заместитель директора Федеральной службы судебных приставов - заместитель главного судебного пристава Российской Федерации |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 380 | Основное мероприятие 1.15 Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей | Федеральная таможенная служба; Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральная служба безопасности Российской Федерации; Федеральная миграционная служба; Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; Федеральная служба исполнения наказаний; Генеральная прокуратура Российской Федерации; Следственный комитет Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |  |
| 381 | Мероприятие 1.15.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые МЧС России | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.15.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 382 | Контрольное событие 1.15.1.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале предоставлены | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 383 | Контрольное событие 1.15.1.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале предоставлены | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 384 | Контрольное событие 1.15.1.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале предоставлены | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 385 | Контрольное событие 1.15.1.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале предоставлены | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 386 | Мероприятие 1.15.2. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые МВД России | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.15.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 387 | Контрольное событие 1.15.2.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 388 | Контрольное событие 1.15.2.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 389 | Контрольное событие 1.15.2.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 390 | Контрольное событие 1.15.2.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 391 | Мероприятие 1.15.3. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые Росгвардией | Кузьменков А.М., Заместитель директора | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.15.3:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 392 | Контрольное событие 1.15.3.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале предоставлены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 393 | Контрольное событие 1.15.3.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале предоставлены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 394 | Контрольное событие 1.15.3.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале предоставлены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 395 | Контрольное событие 1.15.3.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале предоставлены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 396 | Мероприятие 1.15.4. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые ФСИН России | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.15.4:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 397 | Контрольное событие 1.15.4.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 398 | Контрольное событие 1.15.4.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 399 | Контрольное событие 1.15.4.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 400 | Контрольное событие 1.15.4.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 401 | Мероприятие 1.15.5. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые Генпрокуратурой России | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.15.5:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 402 | Контрольное событие 1.15.5.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале предоставлены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 403 | Контрольное событие 1.15.5.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале предоставлены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 404 | Контрольное событие 1.15.5.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале предоставлены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 405 | Контрольное событие 1.15.5.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале предоставлены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 406 | Мероприятие 1.15.6. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые ФТС России | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.15.6:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 407 | Контрольное событие 1.15.6.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 408 | Контрольное событие 1.15.6.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 409 | Контрольное событие 1.15.6.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 410 | Контрольное событие 1.15.6.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 411 | Мероприятие 1.15.7. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые Минобороны России | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.15.7:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 412 | Контрольное событие 1.15.7.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 413 | Контрольное событие 1.15.7.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 414 | Контрольное событие 1.15.7.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 415 | Контрольное событие 1.15.7.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 416 | Мероприятие 1.15.8. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые ФСБ России | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.15.8:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 417 | Контрольное событие 1.15.8.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 418 | Контрольное событие 1.15.8.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 419 | Контрольное событие 1.15.8.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 420 | Контрольное событие 1.15.8.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 421 | Мероприятие 1.15.9. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.15.9:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 422 | Контрольное событие 1.15.9.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 423 | Контрольное событие 1.15.9.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 424 | Контрольное событие 1.15.9.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 425 | Контрольное событие 1.15.9.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 426 | Основное мероприятие 1.16 Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей | Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации; Федеральное агентство воздушного транспорта; Федеральная служба по труду и занятости; Федеральная таможенная служба; Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральная служба безопасности Российской Федерации; Федеральная миграционная служба; Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; Федеральная служба исполнения наказаний; Федеральная служба судебных приставов; Генеральная прокуратура Российской Федерации; Следственный комитет Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |  |
| 427 | Мероприятие 1.16.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Рострудом | Васильев Д.А., Заместитель руководителя | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.16.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 428 | Контрольное событие 1.16.1.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Рострудом, в отчетном квартале предоставлены | Васильев Д.А., Заместитель руководителя |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 429 | Контрольное событие 1.16.1.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Рострудом, в отчетном квартале предоставлены | Васильев Д.А., Заместитель руководителя |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 430 | Контрольное событие 1.16.1.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Рострудом, в отчетном квартале предоставлены | Васильев Д.А., Заместитель руководителя |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 431 | Контрольное событие 1.16.1.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Рострудом, в отчетном квартале предоставлены | Васильев Д.А., Заместитель руководителя |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 432 | Мероприятие 1.16.2. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФССП России | Савенко И.Г. , заместитель директора Федеральной службы судебных приставов - заместитель главного судебного пристава Российской Федерации | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.16.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 433 | Контрольное событие 1.16.2.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФССП России, в отчетном квартале предоставлены | Савенко И.Г. , заместитель директора Федеральной службы судебных приставов - заместитель главного судебного пристава Российской Федерации |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 434 | Контрольное событие 1.16.2.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФССП России, в отчетном квартале предоставлены | Савенко И.Г. , заместитель директора Федеральной службы судебных приставов - заместитель главного судебного пристава Российской Федерации |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 435 | Контрольное событие 1.16.2.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФССП России, в отчетном квартале предоставлены | Савенко И.Г. , заместитель директора Федеральной службы судебных приставов - заместитель главного судебного пристава Российской Федерации |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 436 | Контрольное событие 1.16.2.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФССП России, в отчетном квартале предоставлены | Савенко И.Г. , заместитель директора Федеральной службы судебных приставов - заместитель главного судебного пристава Российской Федерации |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 437 | Мероприятие 1.16.3. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые МВД России | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.16.3:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 438 | Контрольное событие 1.16.3.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 439 | Контрольное событие 1.16.3.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 440 | Контрольное событие 1.16.3.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 441 | Контрольное событие 1.16.3.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 442 | Мероприятие 1.16.4. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Росгвардией | Кузьменков А.М., Заместитель директора | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.16.4:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 443 | Контрольное событие 1.16.4.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале предоставлены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 444 | Контрольное событие 1.16.4.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале предоставлены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 445 | Контрольное событие 1.16.4.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале предоставлены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 446 | Контрольное событие 1.16.4.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале предоставлены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 447 | Мероприятие 1.16.5. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ГФС России | Мореев И.Ю., начальник Управления тылового обеспечения | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.16.5:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 448 | Контрольное событие 1.16.5.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ГФС России, в отчетном квартале предоставлены | Мореев И.Ю., начальник Управления тылового обеспечения |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 449 | Контрольное событие 1.16.5.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ГФС России, в отчетном квартале предоставлены | Мореев И.Ю., начальник Управления тылового обеспечения |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 450 | Контрольное событие 1.16.5.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ГФС России, в отчетном квартале предоставлены | Мореев И.Ю., начальник Управления тылового обеспечения |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 451 | Контрольное событие 1.16.5.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ГФС России, в отчетном квартале предоставлены | Мореев И.Ю., начальник Управления тылового обеспечения |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 452 | Мероприятие 1.16.6. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФСИН России | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.16.6:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 453 | Контрольное событие 1.16.6.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 454 | Контрольное событие 1.16.6.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 455 | Контрольное событие 1.16.6.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 456 | Контрольное событие 1.16.6.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 457 | Мероприятие 1.16.7. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФСБ России | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.16.7:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 458 | Контрольное событие 1.16.7.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 459 | Контрольное событие 1.16.7.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 460 | Контрольное событие 1.16.7.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 461 | Контрольное событие 1.16.7.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 462 | Мероприятие 1.16.8. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Минобороны России | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.16.8:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 463 | Контрольное событие 1.16.8.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 464 | Контрольное событие 1.16.8.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 465 | Контрольное событие 1.16.8.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 466 | Контрольное событие 1.16.8.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 467 | Мероприятие 1.16.9. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые МЧС России | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.16.9:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 468 | Контрольное событие 1.16.9.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале предоставлены | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 469 | Контрольное событие 1.16.9.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале предоставлены | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 470 | Контрольное событие 1.16.9.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале предоставлены | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 471 | Контрольное событие 1.16.9.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале предоставлены | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 472 | Мероприятие 1.16.10. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФТС России | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.16.10:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 473 | Контрольное событие 1.16.10.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 474 | Контрольное событие 1.16.10.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 475 | Контрольное событие 1.16.10.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 476 | Контрольное событие 1.16.10.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 477 | Мероприятие 1.16.11. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.16.11:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 478 | Контрольное событие 1.16.11.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 479 | Контрольное событие 1.16.11.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 480 | Контрольное событие 1.16.11.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 481 | Контрольное событие 1.16.11.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 482 | Мероприятие 1.16.12. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Генпрокуратурой России | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.16.12:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 483 | Контрольное событие 1.16.12.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале предоставлены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 484 | Контрольное событие 1.16.12.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале предоставлены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 485 | Контрольное событие 1.16.12.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале предоставлены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 486 | Контрольное событие 1.16.12.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале предоставлены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 487 | Мероприятие 1.16.13. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Росавиацией | Сторчевой О.Г., заместитель руководителя Росавиации | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.16.13:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 488 | Контрольное событие 1.16.13.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Росавиацией, в отчетном квартале предоставлены | Сторчевой О.Г., заместитель руководителя Росавиации |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 489 | Контрольное событие 1.16.13.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Росавиацией, в отчетном квартале предоставлены | Сторчевой О.Г., заместитель руководителя Росавиации |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 490 | Контрольное событие 1.16.13.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Росавиацией, в отчетном квартале предоставлены | Сторчевой О.Г., заместитель руководителя Росавиации |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 491 | Контрольное событие 1.16.13.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Росавиацией, в отчетном квартале предоставлены | Сторчевой О.Г., заместитель руководителя Росавиации |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 492 | Основное мероприятие 1.17 Оказание государственной поддержки членам семей лиц, погибших при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам, получившим увечья при осуществлении указанных мероприятий, повлекшие наступление инвалидности | Министерство экономического развития Российской Федерации; Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | единовременное пособие членам семей (лицам, находившимся на их иждивении) лиц, погибших при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам, получившим увечья при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, повлекшие наступление инвалидности, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены; гражданам, пострадавшим в результате террористического акта в г. Беслане 1 – 3 сентября 2004 г., оказана медицинская помощь и социальная реабилитация, а также предоставлена адресная материальная помощь на восстановление здоровья за пределами Российской Федерации и приобретение путевок на санаторно-курортное лечение на территории Российской Федерации |  |
| 493 | Мероприятие 1.17.1. Единовременное пособие членам семей (лицам, находившимся на их иждивении) лиц, погибших при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам, получившим увечья при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, повлекшие наступление инвалидности, выплачиваемое МВД России | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Единовременное пособие членам семей (лицам, находившимся на их иждивении) лиц, погибших при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам, получившим увечья при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, повлекшие наступление инвалидности, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Единовременное пособие членам семей (лицам, находившимся на их иждивении) лиц, погибших при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам, получившим увечья при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, повлекшие наступление инвалидности, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.17.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 494 | Контрольное событие 1.17.1.1. Единовременное пособие членам семей (лицам, находившимся на их иждивении) лиц, погибших при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам, получившим увечья при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, повлекшие наступление инвалидности, в отчетном квартале, выплачиваемое МВД России, выплачено | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 495 | Контрольное событие 1.17.1.1. Единовременное пособие членам семей (лицам, находившимся на их иждивении) лиц, погибших при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам, получившим увечья при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, повлекшие наступление инвалидности, в отчетном квартале, выплачиваемое МВД России, выплачено | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 496 | Контрольное событие 1.17.1.1. Единовременное пособие членам семей (лицам, находившимся на их иждивении) лиц, погибших при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам, получившим увечья при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, повлекшие наступление инвалидности, в отчетном квартале, выплачиваемое МВД России, выплачено | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 497 | Контрольное событие 1.17.1.1. Единовременное пособие членам семей (лицам, находившимся на их иждивении) лиц, погибших при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам, получившим увечья при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, повлекшие наступление инвалидности, в отчетном квартале, выплачиваемое МВД России, выплачено | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 498 | Мероприятие 1.17.2. Единовременное пособие членам семей (лицам, находившимся на их иждивении) лиц, погибших при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам, получившим увечья при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, повлекшие наступление инвалидности, выплачиваемое Росгвардией | Кузьменков А.М., Заместитель директора | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Единовременное пособие членам семей (лицам, находившимся на их иждивении) лиц, погибших при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам, получившим увечья при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, повлекшие наступление инвалидности, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Единовременное пособие членам семей (лицам, находившимся на их иждивении) лиц, погибших при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам, получившим увечья при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, повлекшие наступление инвалидности, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.17.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 499 | Контрольное событие 1.17.2.1. Единовременное пособие членам семей (лицам, находившимся на их иждивении) лиц, погибших при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам, получившим увечья при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, повлекшие наступление инвалидности, в отчетном квартале, осуществляемое Росгвардией, выплачено | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 500 | Контрольное событие 1.17.2.1. Единовременное пособие членам семей (лицам, находившимся на их иждивении) лиц, погибших при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам, получившим увечья при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, повлекшие наступление инвалидности, в отчетном квартале, осуществляемое Росгвардией, выплачено | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 501 | Контрольное событие 1.17.2.1. Единовременное пособие членам семей (лицам, находившимся на их иждивении) лиц, погибших при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам, получившим увечья при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, повлекшие наступление инвалидности, в отчетном квартале, осуществляемое Росгвардией, выплачено | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 502 | Контрольное событие 1.17.2.1. Единовременное пособие членам семей (лицам, находившимся на их иждивении) лиц, погибших при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам, получившим увечья при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, повлекшие наступление инвалидности, в отчетном квартале, осуществляемое Росгвардией, выплачено | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 503 | Мероприятие 1.17.3. Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия-Алания в целях софинансирования расходных обязательств Республики Северная Осетия-Алания, возникающих при предоставлении адресной материальной помощи гражданам, пострадавшим в теракте 1-3 сентября 2004 года в г. Беслане, на оплату специализированной медицинской помощи, медицинской реабилитации за пределами Российской Федерации и приобретение санаторно-курортных путевок | Петрищев А.В., Врио директора Департамента реализации государственной программы социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия-Алания в целях софинансирования расходных обязательств Республики Северная Осетия-Алания, возникающих при предоставлении адресной материальной помощи гражданам, пострадавшим в теракте 1-3 сентября 2004 года в г. Беслане, на оплату специализированной медицинской помощи, медицинской реабилитации за пределами Российской Федерации и приобретение санаторно-курортных путевок, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия-Алания в целях софинансирования расходных обязательств Республики Северная Осетия-Алания, возникающих при предоставлении адресной материальной помощи гражданам, пострадавшим в теракте 1-3 сентября 2004 года в г. Беслане, на оплату специализированной медицинской помощи, медицинской реабилитации за пределами Российской Федерации и приобретение санаторно-курортных путевок, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.17.3:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 504 | Контрольное событие 1.17.3.1. Субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия – Алания на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи и социальной реабилитации граждан, пострадавших в результате террористического акта в г. Беслане 1 – 3 сентября 2004 г., в целях софинансирования расходных обязательств Республики Северная Осетия – Алания при предоставлении адресной материальной помощи гражданам на восстановление здоровья за пределами Российской Федерации и приобретение путевок на санаторно-курортное лечение на территории Российской Федерации, перечислены | Петрищев А.В., Врио директора Департамента реализации государственной программы социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 505 | Основное мероприятие 1.18 Осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами | Министерство финансов Российской Федерации; Федеральная таможенная служба; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральная служба безопасности Российской Федерации; Федеральная служба исполнения наказаний; Пенсионный фонд Российской Федерации; Фонд социального страхования Российской Федерации; Генеральная прокуратура Российской Федерации; Следственный комитет Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |  |
| 506 | Мероприятие 1.18.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые ФТС России | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.18.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 507 | Контрольное событие 1.18.1.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале произведены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 508 | Контрольное событие 1.18.1.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале произведены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 509 | Контрольное событие 1.18.1.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале произведены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 510 | Контрольное событие 1.18.1.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале произведены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 511 | Мероприятие 1.18.2. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые Минобороны России | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.18.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 512 | Контрольное событие 1.18.2.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале произведены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 513 | Контрольное событие 1.18.2.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале произведены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 514 | Контрольное событие 1.18.2.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале произведены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 515 | Контрольное событие 1.18.2.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале произведены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 516 | Мероприятие 1.18.3. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, осуществляемые МВД России | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.18.3:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 517 | Контрольное событие 1.18.3.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале произведены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 518 | Контрольное событие 1.18.3.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале произведены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 519 | Контрольное событие 1.18.3.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале произведены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 520 | Контрольное событие 1.18.3.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале произведены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 521 | Мероприятие 1.18.4. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые ФСБ России | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.18.4:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 522 | Контрольное событие 1.18.4.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале произведены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 523 | Контрольное событие 1.18.4.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале произведены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 524 | Контрольное событие 1.18.4.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале произведены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 525 | Контрольное событие 1.18.4.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале произведены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 526 | Мероприятие 1.18.5. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые ФСИН России | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.18.5:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 527 | Контрольное событие 1.18.5.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале произведены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 528 | Контрольное событие 1.18.5.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале произведены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 529 | Контрольное событие 1.18.5.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале произведены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 530 | Контрольное событие 1.18.5.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале произведены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 531 | Мероприятие 1.18.6. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые Генпрокуратурой России | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.18.6:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 532 | Контрольное событие 1.18.6.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале произведены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 533 | Контрольное событие 1.18.6.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале произведены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 534 | Контрольное событие 1.18.6.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале произведены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 535 | Контрольное событие 1.18.6.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале произведены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 536 | Мероприятие 1.18.7. Межбюджетные трансферты на осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, предоставляемые Минфином России | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Межбюджетные трансферты на осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Межбюджетные трансферты на осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.18.7:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 537 | Контрольное событие 1.18.7.1. Межбюджетные трансферты на осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале произведены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 538 | Контрольное событие 1.18.7.1. Межбюджетные трансферты на осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале произведены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 539 | Контрольное событие 1.18.7.1. Межбюджетные трансферты на осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале произведены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 540 | Контрольное событие 1.18.7.1. Межбюджетные трансферты на осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале произведены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 541 | Мероприятие 1.18.8. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.18.8:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 542 | Контрольное событие 1.18.8.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале произведены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 543 | Контрольное событие 1.18.8.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале произведены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 544 | Контрольное событие 1.18.8.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале произведены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 545 | Контрольное событие 1.18.8.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале произведены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 546 | Мероприятие 1.18.9. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, осуществляемые Фондом социального страхования Российской Федерации | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.18.9:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 547 | Контрольное событие 1.18.9.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, осуществляемые Фондом социального страхования Российской Федерации, в отчетном квартале произведены | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 548 | Контрольное событие 1.18.9.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, осуществляемые Фондом социального страхования Российской Федерации, в отчетном квартале произведены | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 549 | Контрольное событие 1.18.9.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, осуществляемые Фондом социального страхования Российской Федерации, в отчетном квартале произведены | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 550 | Контрольное событие 1.18.9.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, осуществляемые Фондом социального страхования Российской Федерации, в отчетном квартале произведены | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 551 | Основное мероприятие 1.19 Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией | Министерство финансов Российской Федерации; Федеральная таможенная служба; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральная служба безопасности Российской Федерации; Федеральная служба исполнения наказаний; Пенсионный фонд Российской Федерации; Генеральная прокуратура Российской Федерации; Конституционный Суд Российской Федерации; Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена |  |
| 552 | Мероприятие 1.19.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Минобороны России | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий | X | 31.03.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена | Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.19.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 553 | Контрольное событие 1.19.1.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Минобороны России, в отчетном квартале произведена | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 554 | Контрольное событие 1.19.1.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Минобороны России, в отчетном квартале произведена | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 555 | Контрольное событие 1.19.1.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Минобороны России, в отчетном квартале произведена | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 556 | Контрольное событие 1.19.1.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Минобороны России, в отчетном квартале произведена | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 557 | Мероприятие 1.19.2. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая МВД России | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена | Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.19.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 558 | Контрольное событие 1.19.2.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая МВД России, в отчетном квартале произведена | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 559 | Контрольное событие 1.19.2.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая МВД России, в отчетном квартале произведена | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 560 | Контрольное событие 1.19.2.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая МВД России, в отчетном квартале произведена | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 561 | Контрольное событие 1.19.2.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая МВД России, в отчетном квартале произведена | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 562 | Мероприятие 1.19.3. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации | Швед В.П., заместитель начальника Главного финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена | Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.19.3:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 563 | Контрольное событие 1.19.3.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, в отчетном квартале произведена | Швед В.П., заместитель начальника Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 564 | Контрольное событие 1.19.3.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, в отчетном квартале произведена | Швед В.П., заместитель начальника Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 565 | Контрольное событие 1.19.3.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, в отчетном квартале произведена | Швед В.П., заместитель начальника Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 566 | Контрольное событие 1.19.3.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, в отчетном квартале произведена | Швед В.П., заместитель начальника Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 567 | Мероприятие 1.19.4. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая ФСИН России | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена | По данным Федеральной службы исполнения наказания выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией не осуществлялась в связи с отсутствием награждаемых. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.19.4:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 568 | Контрольное событие 1.19.4.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая ФСИН России, в отчетном квартале произведена | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 569 | Контрольное событие 1.19.4.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая ФСИН России, в отчетном квартале произведена | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 570 | Контрольное событие 1.19.4.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая ФСИН России, в отчетном квартале произведена | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 571 | Контрольное событие 1.19.4.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая ФСИН России, в отчетном квартале произведена | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 572 | Мероприятие 1.19.5. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Генпрокуратурой России | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена | Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.19.5:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 573 | Контрольное событие 1.19.5.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Генпрокуратурой России, в отчетном квартале произведена | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 574 | Контрольное событие 1.19.5.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Генпрокуратурой России, в отчетном квартале произведена | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 575 | Контрольное событие 1.19.5.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Генпрокуратурой России, в отчетном квартале произведена | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 576 | Контрольное событие 1.19.5.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Генпрокуратурой России, в отчетном квартале произведена | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 577 | Мероприятие 1.19.6. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая ФТС России | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена | Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.19.6:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 578 | Контрольное событие 1.19.6.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая ФТС России, в отчетном квартале произведена | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 579 | Контрольное событие 1.19.6.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая ФТС России, в отчетном квартале произведена | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 580 | Контрольное событие 1.19.6.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая ФТС России, в отчетном квартале произведена | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 581 | Контрольное событие 1.19.6.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая ФТС России, в отчетном квартале произведена | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 582 | Мероприятие 1.19.7. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая ФСБ России | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена | Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.19.7:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 583 | Контрольное событие 1.19.7.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая ФСБ России, в отчетном квартале произведена | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 584 | Контрольное событие 1.19.7.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая ФСБ России, в отчетном квартале произведена | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 585 | Контрольное событие 1.19.7.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая ФСБ России, в отчетном квартале произведена | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 586 | Контрольное событие 1.19.7.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая ФСБ России, в отчетном квартале произведена | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 587 | Мероприятие 1.19.8. Межбюджетные трансферты на осуществление выплаты дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, предоставляемые Минфином России | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Межбюджетные трансферты на осуществление выплаты дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена | Межбюджетные трансферты на осуществление выплаты дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.19.8:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 588 | Контрольное событие 1.19.8.1. Межбюджетные трансферты на осуществление выплаты дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале произведены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 589 | Контрольное событие 1.19.8.1. Межбюджетные трансферты на осуществление выплаты дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале произведены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 590 | Контрольное событие 1.19.8.1. Межбюджетные трансферты на осуществление выплаты дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале произведены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 591 | Контрольное событие 1.19.8.1. Межбюджетные трансферты на осуществление выплаты дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, предоставляемые Минфином России, в отчетном квартале произведены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 592 | Мероприятие 1.19.9. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Пенсионным фондом Российской Федерации | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена | Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.19.9:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 593 | Контрольное событие 1.19.9.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале произведена | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 594 | Контрольное событие 1.19.9.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале произведена | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 595 | Контрольное событие 1.19.9.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале произведена | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 596 | Контрольное событие 1.19.9.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Пенсионным фондом Российской Федерации, в отчетном квартале произведена | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 597 | Основное мероприятие 1.20 Страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Министерство финансов Российской Федерации; Фонд социального страхования Российской Федерации | X | 01.01.2015 | 31.12.2024 |  |  | выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" в установленные сроки и в установленных объемах осуществлены. Выплаты капитализированных повременных платежей по требованиям граждан, перед которыми должник (кредитная организация) несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, за счет средств федерального бюджета в случае перехода обязательств должника (кредитной организации) перед гражданином по выплате капитализированных повременных платежей к Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2019 г. N 872 "О мерах по реализации статей 135 и 189.94 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в установленные сроки и в установленных объемах осуществлены |  |
| 598 | Мероприятие 1.20.1. Межбюджетные трансферты Фонду социального страхования Российской Федерации на осуществление выплаты капитализированных повременных платежей, предоставляемые Минфином России | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Межбюджетные трансферты Фонду социального страхования Российской Федерации на осуществление выплаты капитализированных повременных платежей предоставлены в установленные сроки и в установленном объеме | Межбюджетные трансферты Фонду социального страхования Российской Федерации на осуществление выплаты капитализированных повременных платежей предоставлены в установленные сроки и в установленном объеме |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.20.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 599 | Контрольное событие 1.20.1.1. Межбюджетные трансферты Фонду социального страхования Российской Федерации на осуществление выплаты капитализированных повременных платежей, предоставляемые Минфином России, перечислены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 600 | Контрольное событие 1.20.1.1. Межбюджетные трансферты Фонду социального страхования Российской Федерации на осуществление выплаты капитализированных повременных платежей, предоставляемые Минфином России, перечислены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 601 | Контрольное событие 1.20.1.1. Межбюджетные трансферты Фонду социального страхования Российской Федерации на осуществление выплаты капитализированных повременных платежей, предоставляемые Минфином России, перечислены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 602 | Контрольное событие 1.20.1.1. Межбюджетные трансферты Фонду социального страхования Российской Федерации на осуществление выплаты капитализированных повременных платежей, предоставляемые Минфином России, перечислены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 603 | Мероприятие 1.20.2. Выплаты капитализированных повременных платежей, предоставляемые Фондом социального страхования Российской Федерации | Шульпин М.Н., Руководитель Департамента проектного развития, капитальных вложений и имущественных отношений | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Капитализированные повременные платежи выплачены в установленные сроки и в установленных объемах | Капитализированные повременные платежи выплачены в установленные сроки и в установленных объемах |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.20.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 604 | Контрольное событие 1.20.2.1. Выплаты капитализированных повременных платежей в отчетном квартале произведены | Шульпин М.Н., Руководитель Департамента проектного развития, капитальных вложений и имущественных отношений |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 605 | Контрольное событие 1.20.2.1. Выплаты капитализированных повременных платежей в отчетном квартале произведены | Шульпин М.Н., Руководитель Департамента проектного развития, капитальных вложений и имущественных отношений |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 606 | Контрольное событие 1.20.2.1. Выплаты капитализированных повременных платежей в отчетном квартале произведены | Шульпин М.Н., Руководитель Департамента проектного развития, капитальных вложений и имущественных отношений |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 607 | Контрольное событие 1.20.2.1. Выплаты капитализированных повременных платежей в отчетном квартале произведены | Шульпин М.Н., Руководитель Департамента проектного развития, капитальных вложений и имущественных отношений |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 608 | Мероприятие 1.20.3. Единовременные страховые выплаты, предоставляемые Фондом социального страхования Российской Федерации | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Единовременные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" выплачены в установленные сроки и в установленных объемах | Единовременные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" выплачены в установленные сроки и в установленных объемах |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.20.3:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 609 | Контрольное событие 1.20.3.1. Единовременные страховые выплаты в отчетном квартале произведены | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 610 | Контрольное событие 1.20.3.1. Единовременные страховые выплаты в отчетном квартале произведены | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 611 | Контрольное событие 1.20.3.1. Единовременные страховые выплаты в отчетном квартале произведены | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 612 | Контрольное событие 1.20.3.1. Единовременные страховые выплаты в отчетном квартале произведены | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 613 | Мероприятие 1.20.4. Ежемесячные страховые выплаты, предоставляемые Фондом социального страхования Российской Федерации | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" выплачены в установленные сроки и в установленных объемах | Ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" выплачены в установленные сроки и в установленных объемах |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.20.4:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 614 | Контрольное событие 1.20.4.1. Ежемесячные страховые выплаты в отчетном квартале произведены | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 615 | Контрольное событие 1.20.4.1. Ежемесячные страховые выплаты в отчетном квартале произведены | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 616 | Контрольное событие 1.20.4.1. Ежемесячные страховые выплаты в отчетном квартале произведены | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 617 | Контрольное событие 1.20.4.1. Ежемесячные страховые выплаты в отчетном квартале произведены | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 618 | Мероприятие 1.20.5. Доставка и пересылка страховых выплат | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Своевременное обеспечение единовременных и ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" | Своевременное обеспечение единовременных и ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.20.5:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 619 | Контрольное событие 1.20.5.1. Доставка и пересылка страховых выплат в отчетном квартале осуществлена | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 620 | Контрольное событие 1.20.5.1. Доставка и пересылка страховых выплат в отчетном квартале осуществлена | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 621 | Контрольное событие 1.20.5.1. Доставка и пересылка страховых выплат в отчетном квартале осуществлена | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 622 | Контрольное событие 1.20.5.1. Доставка и пересылка страховых выплат в отчетном квартале осуществлена | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 623 | Мероприятие 1.20.6. Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, осуществляемая Фондом социального страхования Российской Федерации | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших осуществлена в установленные сроки и в полном объеме, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний осуществлено | В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших осуществлена в установленные сроки и в полном объеме, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний осуществлено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.20.6:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 624 | Контрольное событие 1.20.6.1. Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в отчетном квартале осуществлена | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 625 | Контрольное событие 1.20.6.1. Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в отчетном квартале осуществлена | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 626 | Контрольное событие 1.20.6.1. Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в отчетном квартале осуществлена | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 627 | Контрольное событие 1.20.6.1. Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в отчетном квартале осуществлена | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 628 | Основное мероприятие 1.21 Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | увеличение доли граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан до 6% к 2030 году; увеличение доли граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончанию срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, от общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта до 50% к 2030 году; увеличение доли граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта от общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта до 22% к 2030 году. |  |
| 629 | Мероприятие 1.21.1. Проведение анализа эффективности предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта в субъектах Российской Федерации на основании данных федерального статистического наблюдения | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Наличие достоверной информации об увеличении охвата бедного населения программами государственной социальной помощи, предоставляемой по принципу адресности. | Федеральное статистическое наблюдение за оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта в субъектах Российской Федерации в 2021 году проведено. Письмо Минтруда России от 01.04.2021 № 27-3/10/В-3567 в Росстат |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.21.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 630 | Контрольное событие 1.21.1.1. Федеральное статистическое наблюдение за оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта в субъектах Российской Федерации в 2021 году проведено | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | включено в план реализации государственной программы | X | 01.04.2021 | X | 01.04.2021 | X | X |
| 631 | Мероприятие 1.21.2. Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта в установленные сроки и в установленном объеме предоставлены | Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта в установленные сроки и в установленном объеме предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.21.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 632 | Контрольное событие 1.21.2.1. Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, предоставлены | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | включено в план реализации государственной программы | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 633 | Контрольное событие 1.21.2.1. Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, предоставлены | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 634 | Контрольное событие 1.21.2.1. Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, предоставлены | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | включено в план реализации государственной программы | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 635 | Контрольное событие 1.21.2.1. Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, предоставлены | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 636 | Основное мероприятие 1.22 Совершенствование законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и системы социального страхования | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | внесены изменения в действующую нормативную правовую базу, регулирующую правоотношения в сфере предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |
| 637 | Мероприятие 1.22.1. Проведение работы по совершенствованию законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и системы социального страхования | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | X | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 01.01.2021 |  | Действующая нормативная правовая база, регулирующая правоотношения в сфере предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, усовершенствована | Реализация мероприятия планируется в 2022 году |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.22.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 638 | Мероприятие 1.22.2. Направление предложений в план законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на очередной год | Безпрозванных А.Ю., директор Департамента правовой, законопроектной и международной деятельности | X | 01.01.2021 | 30.11.2023 | 01.01.2021 |  | Предложения в план законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на очередной год направлены в Минюст России в установленные сроки | Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации направлены предложения для включения в проект плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2022 год в Министерство юстиций Российской Федерации письмом от 01.10.2021 № 19-1/10/В-12899 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.22.2:  Досрочно выполнено | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 639 | Контрольное событие 1.22.2.1. Предложения в план законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на очередной год направлены в Минюст России | Безпрозванных А.Ю., директор Департамента правовой, законопроектной и международной деятельности |  | X | 30.11.2021 | X | 01.10.2021 | X | X |
| 640 | Основное мероприятие 1.23 Создание единой государственной информационной системы социального обеспечения | Пенсионный фонд Российской Федерации | X | 01.01.2017 | 31.12.2024 |  |  | предоставление мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат населению Российской Федерации за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, органами местного самоуправления и организациями, предоставляющими меры социальной защиты (поддержки), в том числе с соблюдением принципа адресности и применением критериев нуждаемости; унификация мер социальной защиты (поддержки), предоставляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; возможность прогнозирования расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в части выполнения социальных обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; повышение уровня информированности граждан о мерах социальной защиты (поддержки) и реализации права на них; формирование и ведение в соответствии с законодательством Российской Федерации базового государственного информационного ресурса в сфере социальной защиты населения |  |
| 641 | Мероприятие 1.23.1. Осуществление мониторинга и анализа обращений, поступающих от поставщиков информации и пользователей ЕГИССО | Кигим А.С., Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | ПФР совместно с Минтрудом России осуществляет мониторинг и анализ поступающих обращений от поставщиков информации и других пользователей ЕГИССО в целях своевременного решения возникающих вопросов | Опытная эксплуатация ПУВ ЕГИСО с участием объектов пилотной группы завершена 31 декабря 2021 года. С 11 января 2022 года Пенсионным фондом Российской Федерации проводятся приемочные испытания ПУВ ЕГИСО. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.23.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 642 | Контрольное событие 1.23.1.1. Мониторинг и анализ обращений, поступающих от поставщиков информации и пользователей ЕГИССО, осуществлен | Кигим А.С., Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 643 | Мероприятие 1.23.2. Развитие ЕГИССО в 2020 – 2023 годах | Пенсионный фонд Российской Федерации, (по согласованию) | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Развитие единой государственной информационной системы социального обслуживания в 2020 - 2021 годах путем введения эксплуатацию отдельных подсистем осуществлено | 1) Реализован ВС по информированию граждан о сведениях, содержащихся о них в ЕГИССО для передачи в ЕПГУ;  2) Реализован механизм предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния в ОСЗН;  3) Реализация вида сведений на обмен информацией с Федеральным казначейством о получателе мер социальной поддержки, предоставляемых с использованием электронного сертификата;  4) Реализовано взаимодействие с сервисами Росреестра и МВД в части получения сведений о движимом и недвижимом имуществе граждан посредством СМЭВ;  5) Разработано представление сведений о движимом и недвижимом имуществе граждан в КОНМСЗ в том числе: регистрационные номера и даты регистрации имущества в соответствующих государственных реестрах, кадастровая стоимость недвижимого имущества или первоначальная стоимость движимого имущества;  6) Реализовано ведение учета граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Исполнитель должен реализовать ведение учета граждан с доходами ниже прожиточного минимума |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.23.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 644 | Контрольное событие 1.23.2.1. Подсистема установления и выплат мер социальной защиты в ЕГИССО введена в эксплуатацию | Пенсионный фонд Российской Федерации, (по согласованию) |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 645 | Контрольное событие 1.23.2.2. Обеспечение отражения в ЕГИССО законных представителей лиц, имеющих право на получение мер социальной защиты в электронном виде | Пенсионный фонд Российской Федерации, (по согласованию) |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 646 | Основное мероприятие 1.24 Предоставление пособий по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию | Фонд социального страхования Российской Федерации | X | 01.01.2015 | 31.12.2024 |  |  | пособие по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию в установленные сроки и в установленных объемах выплачено | пособие по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию в установленные сроки и в установленных объемах выплачено |
| 647 | Мероприятие 1.24.1. Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выплачиваемые Фондом социального страхования Российской Федерации | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Пособие по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" выплачено в установленные сроки и в установленных объемах | Пособие по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" выплачено в установленные сроки и в установленных объемах |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.24.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 648 | Контрольное событие 1.24.1.1. Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в отчетном квартале выплачены | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 649 | Контрольное событие 1.24.1.1. Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в отчетном квартале выплачены | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 650 | Контрольное событие 1.24.1.1. Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в отчетном квартале выплачены | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 651 | Контрольное событие 1.24.1.1. Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в отчетном квартале выплачены | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 652 | Мероприятие 1.24.2. Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выплачиваемые Фондом социального страхования Российской Федерации | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Пособие по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" выплачено в установленные сроки и в установленных объемах | Пособие по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" выплачено в установленные сроки и в установленных объемах |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.24.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 653 | Контрольное событие 1.24.2.1. Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в отчетном квартале выплачены | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 654 | Контрольное событие 1.24.2.1. Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в отчетном квартале выплачены | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 655 | Контрольное событие 1.24.2.1. Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в отчетном квартале выплачены | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 656 | Контрольное событие 1.24.2.1. Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в отчетном квартале выплачены | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 657 | Основное мероприятие 1.25 Обеспечение обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Министерство финансов Российской Федерации | X | 01.01.2017 | 31.12.2024 |  |  | компенсация выпадающих доходов бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов предоставлена |  |
| 658 | Мероприятие 1.25.1. Компенсация выпадающих доходов бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Компенсация выпадающих доходов бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов предоставлена | Компенсация выпадающих доходов бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов предоставлена |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.25.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 659 | Контрольное событие 1.25.1.1. Компенсация выпадающих доходов бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов в установленном квартале предоставлена | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 660 | Контрольное событие 1.25.1.1. Компенсация выпадающих доходов бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов в установленном квартале предоставлена | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 661 | Контрольное событие 1.25.1.1. Компенсация выпадающих доходов бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов в установленном квартале предоставлена | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 662 | Контрольное событие 1.25.1.1. Компенсация выпадающих доходов бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов в установленном квартале предоставлена | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 663 | Основное мероприятие 1.26 Предоставление пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством гражданам в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов | Министерство финансов Российской Федерации; Фонд социального страхования Российской Федерации | X | 01.01.2014 | 31.12.2024 |  |  | пособия по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |  |
| 664 | Мероприятие 1.26.1. Межбюджетные трансферты Фонду социального страхования Российской Федерации на предоставление пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов, предоставляемые Минфином России | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Межбюджетные трансферты Фонду социального страхования Российской Федерации на предоставление пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Межбюджетные трансферты Фонду социального страхования Российской Федерации на предоставление пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.26.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 665 | Контрольное событие 1.26.1.1. Межбюджетные трансферты Фонду социального страхования Российской Федерации на предоставление пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 666 | Контрольное событие 1.26.1.1. Межбюджетные трансферты Фонду социального страхования Российской Федерации на предоставление пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 667 | Контрольное событие 1.26.1.1. Межбюджетные трансферты Фонду социального страхования Российской Федерации на предоставление пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 668 | Контрольное событие 1.26.1.1. Межбюджетные трансферты Фонду социального страхования Российской Федерации на предоставление пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 669 | Мероприятие 1.26.2. Межбюджетные трансферты Фонду социального страхования Российской Федерации на предоставление пособий по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов, предоставляемые Минфином России | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Межбюджетные трансферты Фонду социального страхования Российской Федерации на предоставление пособий по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Межбюджетные трансферты Фонду социального страхования Российской Федерации на предоставление пособий по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.26.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 670 | Контрольное событие 1.26.2.1. Межбюджетные трансферты Фонду социального страхования Российской Федерации на предоставление пособий по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 671 | Контрольное событие 1.26.2.1. Межбюджетные трансферты Фонду социального страхования Российской Федерации на предоставление пособий по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 672 | Контрольное событие 1.26.2.1. Межбюджетные трансферты Фонду социального страхования Российской Федерации на предоставление пособий по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 673 | Контрольное событие 1.26.2.1. Межбюджетные трансферты Фонду социального страхования Российской Федерации на предоставление пособий по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в отчетном квартале предоставлены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 674 | Мероприятие 1.26.3. Предоставление пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Пособия по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Пособия по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.26.3:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 675 | Контрольное событие 1.26.3.1. Пособия по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в отчетном квартале предоставлены | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 676 | Контрольное событие 1.26.3.1. Пособия по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в отчетном квартале предоставлены | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 677 | Контрольное событие 1.26.3.1. Пособия по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в отчетном квартале предоставлены | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 678 | Контрольное событие 1.26.3.1. Пособия по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в отчетном квартале предоставлены | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 679 | Мероприятие 1.26.4. Предоставление пособий по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Пособия по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Пособия по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов предоставляются в установленные сроки и в установленных объемах. В 2021 году потребности в выплатах не возникло. Реализация данного мероприятия будет продолжена в 2022 году. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.26.4:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 680 | Контрольное событие 1.26.4.1. Пособия по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в отчетном квартале предоставлены | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 681 | Контрольное событие 1.26.4.1. Пособия по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в отчетном квартале предоставлены | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 682 | Контрольное событие 1.26.4.1. Пособия по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в отчетном квартале предоставлены | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 683 | Контрольное событие 1.26.4.1. Пособия по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в отчетном квартале предоставлены | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 684 | Основное мероприятие 1.27 Осуществление компенсационных выплат некоторым категориям граждан Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации; Фонд социального страхования Российской Федерации | X | 01.01.2018 | 31.12.2024 |  |  |  |  |
| 685 | Мероприятие 1.27.1. Компенсационные выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации, предоставляемые Фондом социального страхования Российской Федерации | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Компенсационные выплаты некоторым категориям граждан Российской федерации, предоставляемые Фондом социального страхования Российской Федерации, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Компенсационные выплаты некоторым категориям граждан Российской федерации, предоставляемые Фондом социального страхования Российской Федерации, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.27.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 686 | Контрольное событие 1.27.1.1. Компенсационные выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в отчетном квартале произведены | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 687 | Контрольное событие 1.27.1.1. Компенсационные выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в отчетном квартале произведены | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 688 | Контрольное событие 1.27.1.1. Компенсационные выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в отчетном квартале произведены | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 689 | Контрольное событие 1.27.1.1. Компенсационные выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в отчетном квартале произведены | Никитина Е.И., руководитель Департамента организации страхования профессиональных рисков |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| Подпрограмма 2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 2.1 Распространение положительного опыта работы субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания населения | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2014 | 31.12.2024 |  |  | увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения к 2024 году до 99,9 процента, сохранение достигнутого значения до 2030 года |  |
| 2 | Мероприятие 2.1.1. Обобщение работы субъектов Российской Федерации по оказанию необходимой социальной и материальной поддержки женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетних матерей, беременных женщин | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Обобщен опыт работы субъектов Российской Федерации по оказанию необходимой социальной и материальной поддержки женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетних матерей, беременных женщин | Минтрудом России совместно с Минфином России, Минздравом России и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проведен анализ эффективности действующих мер поддержки малообеспеченных беременных женщин и проработан вопрос по увеличению размера единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности и направлен письмом от 09.07.2021 № 27-1/10/В-5172 в Правительство Российской Федерации проект доклада Президенту Российской Федерации В.В. Путину. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.1.1:  Досрочно выполнено | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 3 | Контрольное событие 2.1.1.1. Обобщена практика работы субъектов Российской Федерации по оказанию необходимой социальной и материальной поддержки женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетних матерей, беременных женщин и представлен доклад руководству Минтруда России | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания |  | X | 01.10.2021 | X | 09.07.2021 | X | X |
| 4 | Мероприятие 2.1.2. Осуществление мониторинга и обобщение лучших практик субъектов Российской Федерации в части оказания срочных услуг в рамках Федеральноого закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в том числе в удаленных и труднодоступных территориях, в том числе силами негосударственных поставщиков | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  |  | Подготовлен и представлен руководству Минтруда России отчет о результатах мониторинга в части оказания срочных услуг в субъектах Российской Федерации в отчетном году |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.1.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 5 | Контрольное событие 2.1.2.1. Подготовлен и представлен руководству Минтруда России отчет о результатах мониторинга в части оказания срочных услуг в субъектах Российской Федерации в отчетном году | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 Формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания населения | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | граждане имеют возможность участвовать в независимой системе оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, и влиять на эффективность их работы |  |
| 7 | Мероприятие 2.2.1. Предоставление возможности гражданам влиять на качество социальных услуг в сфере социального обслуживания | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Граждане имеют возможность участвовать в независимой системе оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, и влиять на эффективность их работы | Граждане имеют возможность участвовать в независимой системе оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, и влиять на эффективность их работы |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.2.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 8 | Контрольное событие 2.2.1.1. Гражданам предоставлена возможность влиять на качество социальных услуг в сфере социального обслуживания | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 9 | Мероприятие 2.2.2. Рассмотрение итогов независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания населения на заседаниях Общественного совета по проведению независимой оценки качества при Минтруде России | Воронин Ф.И., референт Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Итоги независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания населения, подведены | В связи с проведением мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции перенесено заседание Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации. Заседание состоялось 09.04.2021 года Протокол заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации № 11. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.2.2:  Досрочно выполнено | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 10 | Контрольное событие 2.2.2.1. Итоги независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания населения за предыдущий год подведены | Воронин Ф.И., референт Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |  | X | 30.04.2021 | X | 09.04.2021 | X | X |
| 11 | Контрольное событие 2.2.2.2. Доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в 2021 году, в общем количестве организаций социального обслуживания составила не менее 30 процентов | Шумков А.С., директор Департамента проектной деятельности и государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы | включено в план реализации государственной программы | X | 15.02.2021 | X | 01.02.2021 | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | проведены ремонтные работы в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Московской области "Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов". Улучшены условия проживания детей и молодых инвалидов до 2020 года |  |
| 13 | Мероприятие 2.3.1. Предоставление иного межбюджетного трансферта на проведение ремонтных работ в учреждении, переданном в государственную собственность Московской области | Привезенцева С.В., директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Иной межбюджетный трансферт бюджету Московской области на проведение ремонтных работ в учреждении, переданном в государственную собственность Московской области предоставлен | Иной межбюджетный трансферт бюджету Московской области на проведение ремонтных работ в учреждении, переданном в государственную собственность Московской области предоставлен |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.3.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 14 | Контрольное событие 2.3.1.1. Иной межбюджетный трансферт на проведение ремонтных работ в учреждении, переданном в государственную собственность Московской области в отчетном году перечислен | Ракшенко Н.А., Главный бухгалтер -Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 15 | Основное мероприятие 2.4 Поощрение победителей Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник учреждений социального обслуживания" | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | поднятие престижа профессии социальный работник, введение механизма материального стимулирования социальных работников, привлечение в указанную профессию молодых кадров |  |
| 16 | Мероприятие 2.4.1. Организация проведения Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания" | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | По результатам Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания" определены победители Конкурса по 20 номинациям, победители Конкурса награждены ведомственными наградами, выплачены единовременные денежные поощрения | Материалы, представленные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, рассмотрены на заключительном заседании центральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания". Протокол заседания Центральной конкурсной комиссии №2 от 19 ноября 2021 г.  Издан приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. № 869 о единовременном денежном поощрении победителей Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания" |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.4.1:  В соответствии с пунктом 36 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 520н Центральная конкурсная комиссия не позднее 1 ноября 2021 г. для конкурса, проводимого в 2021 году, и не позднее 1 августа года проведения конкурса - для последующих конкурсов, начиная с 2022 года, принимает решение об определении призеров в каждой номинации. Протокол заседания Центральной конкурсной комиссии об определении призеров в каждой номинации был сформирован 19 ноября 2021 г.  Контрольное событие 2.4.1.2 выполнено досрочно. | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 17 | Контрольное событие 2.4.1.1. Материалы, представленные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, рассмотрены на заключительном заседании центральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания" | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания |  | X | 30.09.2021 | X | 19.11.2021 | X | X |
| 18 | Контрольное событие 2.4.1.2. Издан приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации о единовременном денежном поощрении победителей Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания" | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания |  | X | 31.12.2021 | X | 06.12.2021 | X | X |
| 19 | Контрольное событие 2.4.1.3. Единовременное денежное поощрение победителям Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания" перечислено | Ракшенко Н.А., Главный бухгалтер -Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 20 | Мероприятие 2.4.2. Подготовка постановления Правительства Российской Федерации "О размерах единовременного денежного поощрения лучшим работникам системы социального обслуживания" в отчетном году | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Определены размеры поощрения лучшим работникам системы социального обслуживания в отчетном году | Издан приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. № 869 о единовременном денежном поощрении победителей Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания" |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.4.2:  С 2021 года размеры единовременного денежного поощрения лучших работников системы социального обслуживания устанавливаются приказом Минтруда России  Контрольное событие 2.4.2.2. выполнено досрочно. | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 21 | Контрольное событие 2.4.2.1. Определены размеры единовременного денежного поощрения лучшим работникам системы социального обслуживания в отчетном году | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания |  | X | 30.04.2021 | X | 30.04.2021 | X | X |
| 22 | Контрольное событие 2.4.2.2. Проект постановления Правительства Российской Федерации "О размерах единовременного денежного поощрения лучших работников системы социального обслуживания в 2022 году" внесен в Правительство Российской Федерации | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания |  | X | 01.12.2021 | X | 06.12.2021 | X | X |
| 23 | Основное мероприятие 2.5 Совершенствование системы оплаты труда социальных работников | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | повышение показателя отношения средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации до 100 процентов к 2018 году, сохранение достигнутого значения до 2030 года |  |
| 24 | Мероприятие 2.5.1. Координация деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и федеральных учреждений социального обслуживания по дальнейшему поддержанию средней заработной платы социальных работников на уровне 100 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации до 2024 года | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по повышению оплаты труда социальных работников координируется Минтрудом России.Заработная плата социальных работников доведена до 100 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации | Письмом Минтруда России от 26 апреля 2021 г. № 14-5/10/П-3192 в Правительство Российской Федерации направлен проект доклада Президенту Российской Федерации по вопросу сохранения достигнутого соотношения между уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.5.1:  Досрочно выполнено | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 25 | Контрольное событие 2.5.1.1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в отчетном году средняя заработная плата социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, и среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) поддерживается на уровне 100 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №596-606 важнейших целевых показателей; включено в план реализации государственной программы | X | 30.04.2021 | X | 26.04.2021 | X | X |
| 26 | Мероприятие 2.5.2. Осуществление мониторинга соотношения средней заработной платы социальных работников к оценке среднемесячного дохода от трудовой деятельности в субъектах Российской Федерации | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Подготовлен и представлен руководству Минтруда России отчет о результатах мониторинга соотношения средней заработной платы социальных работников к оценке среднемесячного дохода от трудовой деятельности в субъектах Российской Федерации | Подготовлен и представлен руководству Минтруда России отчет о результатах мониторинга соотношения средней заработной платы социальных работников к оценке среднемесячного дохода от трудовой деятельности в субъектах Российской Федерации |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.5.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 27 | Контрольное событие 2.5.2.1. Подготовлен и представлен руководству Минтруда России отчет о результатах мониторинга соотношения средней заработной платы социальных работников к оценке среднемесячного дохода от трудовой деятельности в субъектах Российской Федерации | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 28 | Основное мероприятие 2.6 Привлечение в сферу социального обслуживания населения бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | увеличение удельного веса учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности до 20,7 процента к 2030 году. Увеличение количества новых зданий стационарных учреждений социального обслуживания населения, построенных в рамках реализации инвестиционных проектов по которым выданы кредиты по льготной процентной ставке |  |
| 29 | Мероприятие 2.6.1. Мониторинг привлечения негосударственных организаций к оказанию услуг в сфере социального обслуживания | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Подготовлен и направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации доклад о привлечении негосударственных организаций к оказанию услуг в сфере социального обслуживания | Доклад о привлечении негосударственных организаций к оказанию услуг в сфере социального обслуживания направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 июля 2021 г. № 26-2/10/В-7615 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.6.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 30 | Контрольное событие 2.6.1.1. Доклад о привлечении негосударственных организаций к оказанию услуг в сфере социального обслуживания направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | включено в план реализации государственной программы | X | 25.06.2021 | X | 25.06.2021 | X | X |
| 31 | Мероприятие 2.6.2. Предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания населения | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания населения перечислены | Принят приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2021 г. № 639 "О проведении Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации отбора российских кредитных организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания населения"  Объявление о проведении отбора российских кредитных организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания населения размещено на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://mintrud.gov.ru/events/1333 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.6.2:  Досрочно выполнено | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 32 | Контрольное событие 2.6.2.1. Субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания населения, перечислены | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 33 | Контрольное событие 2.6.2.2. Документация о проведении отбора российских кредитных организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания населения, разработана | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | включено в план реализации государственной программы | X | 30.09.2021 | X | 17.09.2021 | X | X |
| 34 | Контрольное событие 2.6.2.3. Объявление о проведении отбора российских кредитных организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания населения размещено на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания |  | X | 01.10.2021 | X | 28.09.2021 | X | X |
| 35 | Основное мероприятие 2.7 Оказание финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | уменьшение удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий; строительство здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Нижнеудинском районе Иркутской области |  |
| 36 | Мероприятие 2.7.1. Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области в целях софинансирования расходного обязательства Иркутской области, возникающего при осуществлении капитальных вложений в строительство здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Нижнеудинском районе Иркутской области | Хохлов О.П., заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Восстановление объектов социальной инфраструктуры, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области | Восстановление объектов социальной инфраструктуры, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.7.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 37 | Контрольное событие 2.7.1.1. Субсидия из федерального бюджета бюджету Иркутской области в целях софинансирования расходного обязательства Иркутской области, возникающего при осуществлении капитальных вложений в строительство здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Нижнеудинском районе Иркутской области, перечислена | Хохлов О.П., заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 38 | Мероприятие 2.7.2. Ввод в эксплуатацию здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Нижнеудинском районе Иркутской области | Хохлов О.П., заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  |  | Ввод в эксплуатацию здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Нижнеудинском районе Иркутской области не осуществлен, в связи с удорожанием объекта строительства |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.7.2:  В 2021 году бюджету Иркутской области на восстановление жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области предоставлена субсидия 60220,0 тыс. руб.  Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации письмом от 28.12.2021 г. № 20-7/10/В-17396 направлены замечания в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для внесения изменений в проект постановления правительства Российской Федерации изменяющий срок ввода объекта в эксплуатацию с 2021 года на 2022 год. Реализация основного мероприятия в 2022 году будет продолжена за счет средств бюджета Иркутской области. | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 39 | Контрольное событие 2.7.2.1. В результате использования субсидии введено 32 койко-места здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Нижнеудинском районе Иркутской области | Хохлов О.П., заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения |  | X | 31.12.2021 | X |  | X | X |
| 40 | Основное мероприятие 2.8 Совершенствование системы социального обслуживания граждан | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | Удовлетворенность граждан качеством социальных услуг в сфере социального обслуживания, обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения |  |
| 41 | Мероприятие 2.8.1. Осуществление мониторинга социального обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации в соответствии с приказом Минтруда России от 18 сентября 2014 г. № 651н "Об утверждении порядка осуществления мониторинга социального обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации, а также форм документов, необходимых для осуществления такого мониторинга" | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Наличие актуальной и достоверной информации о состоянии системы социального обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации для своевременного принятия управленческих решений | Подготовлен и представлен руководству Минтруда России отчет о результатах мониторинга социального обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации в отчетном году |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.8.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 42 | Контрольное событие 2.8.1.1. Подготовлен и представлен руководству Минтруда России отчет о результатах мониторинга социального обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации в отчетном году | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 43 | Мероприятие 2.8.2. Проведение мониторинга применяемых в субъектах Российской Федерации стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Использование результатов проведенного анализа для совершенствования работы по проведению работы по реформированию системы социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами | Мониторинг применяемых в субъектах Российской Федерации стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, проведен  Подготовлен законопроект, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон № 442-ФЗ и иные законодательные акты Российской Федерации. Законопроектом вводятся новые понятия и механизмы, необходимые для унификации подходов к созданию и внедрению в субъектах Российской Федерации системы долговременного ухода, федеральные органы исполнительной власти наделяются дополнительными полномочиями в сфере социального обслуживания, устанавливаются расходные обязательства Российской Федерации по предоставлению гражданам, нуждающимся в уходе, социального пакета |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.8.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 44 | Контрольное событие 2.8.2.1. Мониторинг применяемых в субъектах Российской Федерации стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, проведен | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | включено в иной план; включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 45 | Контрольное событие 2.8.2.2. Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" внесен в Правительство Российской Федерации | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| Подпрограмма 3. Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 3.1 Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей | Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации; Министерство финансов Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Федеральная таможенная служба; Федеральное агентство по государственным резервам; Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральная миграционная служба; Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; Федеральная служба исполнения наказаний; Федеральная служба судебных приставов; Фонд социального страхования Российской Федерации; Генеральная прокуратура Российской Федерации; Следственный комитет Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. Своевременное и в полном объеме обеспечение пособиями и компенсациями беременных женщин, а также граждан, имеющих детей, в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |
| 2 | Мероприятие 3.1.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые ФТС России | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.1.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 3 | Контрольное событие 3.1.1.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 4 | Контрольное событие 3.1.1.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 5 | Контрольное событие 3.1.1.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 6 | Контрольное событие 3.1.1.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 7 | Мероприятие 3.1.2. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые МЧС России | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.1.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 8 | Контрольное событие 3.1.2.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале предоставлены | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 9 | Контрольное событие 3.1.2.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале предоставлены | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 10 | Контрольное событие 3.1.2.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале предоставлены | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 11 | Контрольное событие 3.1.2.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале предоставлены | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 12 | Мероприятие 3.1.3. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Минобороны России | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.1.3:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 13 | Контрольное событие 3.1.3.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 14 | Контрольное событие 3.1.3.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 15 | Контрольное событие 3.1.3.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 16 | Контрольное событие 3.1.3.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 17 | Мероприятие 3.1.4. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые МВД России | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.1.4:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 18 | Контрольное событие 3.1.4.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 19 | Контрольное событие 3.1.4.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 20 | Контрольное событие 3.1.4.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 21 | Контрольное событие 3.1.4.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 22 | Мероприятие 3.1.5. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.1.5:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 23 | Контрольное событие 3.1.5.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 24 | Контрольное событие 3.1.5.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 25 | Контрольное событие 3.1.5.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 26 | Контрольное событие 3.1.5.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 27 | Мероприятие 3.1.6. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Росгвардией | Кузьменков А.М., Заместитель директора | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.1.6:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 28 | Контрольное событие 3.1.6.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале предоставлены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 29 | Контрольное событие 3.1.6.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале предоставлены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 30 | Контрольное событие 3.1.6.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале предоставлены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 31 | Контрольное событие 3.1.6.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале предоставлены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 32 | Мероприятие 3.1.7. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые ФСИН России | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.1.7:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 33 | Контрольное событие 3.1.7.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 34 | Контрольное событие 3.1.7.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 35 | Контрольное событие 3.1.7.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 36 | Контрольное событие 3.1.7.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 37 | Мероприятие 3.1.8. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые ГФС России | Мореев И.Ю., начальник Управления тылового обеспечения | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.1.8:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 38 | Контрольное событие 3.1.8.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые ГФС России, в отчетном квартале предоставлены | Мореев И.Ю., начальник Управления тылового обеспечения |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 39 | Контрольное событие 3.1.8.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые ГФС России, в отчетном квартале предоставлены | Мореев И.Ю., начальник Управления тылового обеспечения |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 40 | Контрольное событие 3.1.8.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые ГФС России, в отчетном квартале предоставлены | Мореев И.Ю., начальник Управления тылового обеспечения |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 41 | Контрольное событие 3.1.8.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые ГФС России, в отчетном квартале предоставлены | Мореев И.Ю., начальник Управления тылового обеспечения |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 42 | Мероприятие 3.1.9. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Фондом социального страхования Российской Федерации за счет средств обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.1.9:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 43 | Контрольное событие 3.1.9.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Фондом социального страхования Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 44 | Контрольное событие 3.1.9.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Фондом социального страхования Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 45 | Контрольное событие 3.1.9.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Фондом социального страхования Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 46 | Контрольное событие 3.1.9.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Фондом социального страхования Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Толкачев В.С., руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 47 | Мероприятие 3.1.10. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Минтрудом России | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены. Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с осуществлением ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.1.10:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 48 | Контрольное событие 3.1.10.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Минтрудом России, в отчетном квартале предоставлены | Ракшенко Н.А., Главный бухгалтер -Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 49 | Контрольное событие 3.1.10.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Минтрудом России, в отчетном квартале предоставлены | Ракшенко Н.А., Главный бухгалтер -Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 50 | Контрольное событие 3.1.10.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Минтрудом России, в отчетном квартале предоставлены | Ракшенко Н.А., Главный бухгалтер -Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 51 | Контрольное событие 3.1.10.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Минтрудом России, в отчетном квартале предоставлены | Ракшенко Н.А., Главный бухгалтер -Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 52 | Контрольное событие 3.1.10.2. Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с осуществлением ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | включено в план реализации государственной программы | X | 01.01.2021 | X | 01.01.2021 | X | X |
| 53 | Контрольное событие 3.1.10.3. Меры государственной поддержки, направленные на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлены | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | включено в план реализации государственной программы | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 54 | Контрольное событие 3.1.10.3. Меры государственной поддержки, направленные на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлены | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 55 | Контрольное событие 3.1.10.3. Меры государственной поддержки, направленные на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлены | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | включено в план реализации государственной программы | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 56 | Контрольное событие 3.1.10.3. Меры государственной поддержки, направленные на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлены | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 57 | Мероприятие 3.1.11. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Генпрокуратурой России | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.1.11:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 58 | Контрольное событие 3.1.11.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, Генпрокуратурой России, в отчетном квартале предоставлены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 59 | Контрольное событие 3.1.11.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, Генпрокуратурой России, в отчетном квартале предоставлены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 60 | Контрольное событие 3.1.11.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, Генпрокуратурой России, в отчетном квартале предоставлены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 61 | Контрольное событие 3.1.11.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, Генпрокуратурой России, в отчетном квартале предоставлены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 62 | Мероприятие 3.1.12. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Федеральной службой судебных приставов | Савенко И.Г. , Директор Департамента управления делами | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  |  | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.1.12:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 63 | Контрольное событие 3.1.12.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, Федеральной службой судебных приставов, в отчетном квартале предоставлены | Савенко И.Г. , Директор Департамента управления делами |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 64 | Контрольное событие 3.1.12.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, Федеральной службой судебных приставов, в отчетном квартале предоставлены | Савенко И.Г. , Директор Департамента управления делами |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 65 | Контрольное событие 3.1.12.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, Федеральной службой судебных приставов, в отчетном квартале предоставлены | Савенко И.Г. , Директор Департамента управления делами |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 66 | Контрольное событие 3.1.12.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, Федеральной службой судебных приставов, в отчетном квартале предоставлены | Савенко И.Г. , Директор Департамента управления делами |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 67 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации; Министерство финансов Российской Федерации; Федеральное казначейство; Федеральная таможенная служба; Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Фонд социального страхования Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | выплата в полном объеме пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний осуществлена |  |
| 68 | Мероприятие 3.2.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФТС России | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.2.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 69 | Контрольное событие 3.2.1.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале произведены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 70 | Контрольное событие 3.2.1.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале произведены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 71 | Контрольное событие 3.2.1.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале произведены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 72 | Контрольное событие 3.2.1.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале произведены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 73 | Мероприятие 3.2.2. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МЧС России | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.2.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 74 | Контрольное событие 3.2.2.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале произведены | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 75 | Контрольное событие 3.2.2.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале произведены | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 76 | Контрольное событие 3.2.2.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале произведены | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 77 | Контрольное событие 3.2.2.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале произведены | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 78 | Мероприятие 3.2.3. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МВД России | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.2.3:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 79 | Контрольное событие 3.2.3.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале произведены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 80 | Контрольное событие 3.2.3.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале произведены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 81 | Контрольное событие 3.2.3.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале произведены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 82 | Контрольное событие 3.2.3.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале произведены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 83 | Мероприятие 3.2.4. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Минобороны России | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.2.4:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 84 | Контрольное событие 3.2.4.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале произведены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 85 | Контрольное событие 3.2.4.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале произведены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 86 | Контрольное событие 3.2.4.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале произведены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 87 | Контрольное событие 3.2.4.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале произведены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 88 | Мероприятие 3.2.5. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Росгвардией | Кузьменков А.М., Заместитель директора | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.2.5:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 89 | Контрольное событие 3.2.5.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале произведены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 90 | Контрольное событие 3.2.5.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале произведены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 91 | Контрольное событие 3.2.5.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале произведены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 92 | Контрольное событие 3.2.5.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале произведены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 93 | Основное мероприятие 3.3 Обеспечение выплаты ежемесячных пособий и пособий (компенсаций) на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов государственной власти | Федеральная служба по труду и занятости; Федеральная таможенная служба; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральная служба безопасности Российской Федерации; Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; Федеральная служба исполнения наказаний; Генеральная прокуратура Российской Федерации; Следственный комитет Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | выплата ежемесячного пособия в целях проведения летнего оздоровительного отдыха детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций |  |
| 94 | Мероприятие 3.3.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые Рострудом | Васильев Д.А., Заместитель руководителя | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.3.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 95 | Контрольное событие 3.3.1.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые Рострудом, в отчетном квартале произведены | Васильев Д.А., Заместитель руководителя |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 96 | Контрольное событие 3.3.1.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые Рострудом, в отчетном квартале произведены | Васильев Д.А., Заместитель руководителя |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 97 | Контрольное событие 3.3.1.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые Рострудом, в отчетном квартале произведены | Васильев Д.А., Заместитель руководителя |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 98 | Контрольное событие 3.3.1.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые Рострудом, в отчетном квартале произведены | Васильев Д.А., Заместитель руководителя |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 99 | Мероприятие 3.3.2. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые ФСИН России | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.3.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 100 | Контрольное событие 3.3.2.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале произведены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 101 | Контрольное событие 3.3.2.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале произведены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 102 | Контрольное событие 3.3.2.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале произведены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 103 | Контрольное событие 3.3.2.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале произведены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 104 | Мероприятие 3.3.3. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.3.3:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 105 | Контрольное событие 3.3.3.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале произведены | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 106 | Контрольное событие 3.3.3.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале произведены | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 107 | Контрольное событие 3.3.3.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале произведены | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 108 | Контрольное событие 3.3.3.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале произведены | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 109 | Мероприятие 3.3.4. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые МВД России | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.3.4:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 110 | Контрольное событие 3.3.4.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале произведены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 111 | Контрольное событие 3.3.4.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале произведены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 112 | Контрольное событие 3.3.4.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале произведены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 113 | Контрольное событие 3.3.4.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале произведены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 114 | Мероприятие 3.3.5. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые ФТС России | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.3.5:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 115 | Контрольное событие 3.3.5.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале произведены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 116 | Контрольное событие 3.3.5.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале произведены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 117 | Контрольное событие 3.3.5.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале произведены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 118 | Контрольное событие 3.3.5.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале произведены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 119 | Мероприятие 3.3.6. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые Минобороны России | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.3.6:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 120 | Контрольное событие 3.3.6.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале произведены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 121 | Контрольное событие 3.3.6.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале произведены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 122 | Контрольное событие 3.3.6.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале произведены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 123 | Контрольное событие 3.3.6.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале произведены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 124 | Мероприятие 3.3.7. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые ФСБ России | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.3.7:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 125 | Контрольное событие 3.3.7.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале произведены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 126 | Контрольное событие 3.3.7.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале произведены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 127 | Контрольное событие 3.3.7.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале произведены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 128 | Контрольное событие 3.3.7.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале произведены | Фурсов В.Ю., Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 129 | Мероприятие 3.3.8. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые Генпрокуратурой России | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.3.8:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 130 | Контрольное событие 3.3.8.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале произведены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 131 | Контрольное событие 3.3.8.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале произведены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 132 | Контрольное событие 3.3.8.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале произведены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 133 | Контрольное событие 3.3.8.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале произведены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 134 | Основное мероприятие 3.4 Оказание социальной поддержки многодетным семьям | Министерство финансов Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям. Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста |  |
| 135 | Мероприятие 3.4.1. Формирование базы данных получателей единовременного денежного поощрения при награждении орденом "Родительская слава" | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | База данных получателей единовременного денежного поощрения при награждении орденом "Родительская слава" сформирована | База данных получателей единовременного денежного поощрения при награждении орденом "Родительская слава" сформирована в отчетный год |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.4.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 136 | Контрольное событие 3.4.1.1. База данных получателей единовременного денежного поощрения при награждении орденом "Родительская слава" сформирована в отчетный год | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 137 | Мероприятие 3.4.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава» | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста.  Иные межбюджетные трансферты на единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава» перечислены | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. Иные межбюджетные трансферты на единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава» перечислены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.4.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 138 | Контрольное событие 3.4.2.1. Иные межбюджетные трансферты на единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава» перечислены | Ракшенко Н.А., Главный бухгалтер -Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 139 | Контрольное событие 3.4.2.1. Иные межбюджетные трансферты на единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава» перечислены | Ракшенко Н.А., Главный бухгалтер -Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 140 | Контрольное событие 3.4.2.1. Иные межбюджетные трансферты на единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава» перечислены | Ракшенко Н.А., Главный бухгалтер -Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 141 | Контрольное событие 3.4.2.1. Иные межбюджетные трансферты на единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава» перечислены | Ракшенко Н.А., Главный бухгалтер -Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 142 | Основное мероприятие 3.5 Предоставление материнского (семейного) капитала | Министерство финансов Российской Федерации; Пенсионный фонд Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. Поддержка матерей (семей), родивших (усыновивших) первого ребенка, начиная с 1 января 2020 г., второго, третьего и (или) последующих детей, начиная с 1 января 2007 г. путем предоставления материнского (семейного) капитала |  |
| 143 | Мероприятие 3.5.1. Направление Пенсионным фондом Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала, ранее направленных на формирование накопительной пенсии, по другим направлениям использования средств материнского (семейного) капитала | Чирков С.А., заместитель председателя правления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Направление Пенсионным фондом Российской Федерации части средств материнского (семейного) капитала, ранее направленных на формирование накопительной пенсии, по другим направлениям использования средств материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" | Направление Пенсионным фондом Российской Федерации части средств материнского (семейного) капитала, ранее направленных на формирование накопительной пенсии, по другим направлениям использования средств материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.5.1:  НетКС 3.5.1.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 144 | Контрольное событие 3.5.1.1. Средства материнского (семейного) капитала, ранее направленные на формирование накопительной пенсии, на основании заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, по другим направлениям использования средств материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" направлены | Чирков С.А., заместитель председателя правления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 145 | Основное мероприятие 3.7 Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; Министерство просвещения Российской Федерации; Федеральное агентство научных организаций; Министерство культуры Российской Федерации; Министерство здравоохранения Российской Федерации; Министерство Просвещения Российской Федерации; Федеральное агентство по рыболовству; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; Федеральное агентство связи; Министерство финансов Российской Федерации; Министерство транспорта Российской Федерации; Федеральное агентство воздушного транспорта; Федеральное агентство железнодорожного транспорта; Федеральное агентство морского и речного транспорта; Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям; Министерство экономического развития Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Федеральная таможенная служба; Федеральная служба по интеллектуальной собственности; Федеральное агентство по государственным резервам; Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Управление делами Президента Российской Федерации; Министерство иностранных дел Российской Федерации; Министерство юстиции Российской Федерации; Федеральная служба исполнения наказаний; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет"; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова"; Федеральное медико-биологическое агентство; Следственный комитет Российской Федерации; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова"; Российская академия художеств | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | повышение материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предоставление в период 2014 - 2024 годов не менее 111368 благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 90,25 процента к 2030 году |  |
| 146 | Мероприятие 3.7.1. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые Минобрнауки России | Фальков В.Н., Министр науки и высшего образования Российской Федерации | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 147 | Контрольное событие 3.7.1.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минобрнауки России, в отчетном квартале произведены | Фальков В.Н., Министр науки и высшего образования Российской Федерации |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 148 | Контрольное событие 3.7.1.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минобрнауки России, в отчетном квартале произведены | Фальков В.Н., Министр науки и высшего образования Российской Федерации |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 149 | Контрольное событие 3.7.1.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минобрнауки России, в отчетном квартале произведены | Фальков В.Н., Министр науки и высшего образования Российской Федерации |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 150 | Контрольное событие 3.7.1.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минобрнауки России, в отчетном квартале произведены | Фальков В.Н., Министр науки и высшего образования Российской Федерации |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 151 | Мероприятие 3.7.2. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые Минкультуры России | Аракелова А.О., Директор Департамента науки и образования | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 152 | Контрольное событие 3.7.2.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минкультуры России, в отчетном квартале произведены | Аракелова А.О., Директор Департамента науки и образования |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 153 | Контрольное событие 3.7.2.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минкультуры России, в отчетном квартале произведены | Аракелова А.О., Директор Департамента науки и образования |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 154 | Контрольное событие 3.7.2.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минкультуры России, в отчетном квартале произведены | Аракелова А.О., Директор Департамента науки и образования |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 155 | Контрольное событие 3.7.2.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минкультуры России, в отчетном квартале произведены | Аракелова А.О., Директор Департамента науки и образования |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 156 | Мероприятие 3.7.3. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые Минздравом России | Намгалаури А.Н., заместитель начальника отдела организации финансового обеспечения учреждений науки Финансово-экономического Департамента | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.3:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 157 | Контрольное событие 3.7.3.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минздравом России, произведены | Намгалаури А.Н., заместитель начальника отдела организации финансового обеспечения учреждений науки Финансово-экономического Департамента |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 158 | Контрольное событие 3.7.3.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минздравом России, произведены | Намгалаури А.Н., заместитель начальника отдела организации финансового обеспечения учреждений науки Финансово-экономического Департамента |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 159 | Контрольное событие 3.7.3.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минздравом России, произведены | Намгалаури А.Н., заместитель начальника отдела организации финансового обеспечения учреждений науки Финансово-экономического Департамента |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 160 | Контрольное событие 3.7.3.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минздравом России, произведены | Намгалаури А.Н., заместитель начальника отдела организации финансового обеспечения учреждений науки Финансово-экономического Департамента |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 161 | Мероприятие 3.7.4. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Минпросвещения России | Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 31.12.2021 |  | Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.4:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 162 | Контрольное событие 3.7.4.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета,осуществляемые Минпросвещения России, в отчетном квартале произведены | Антонова Т.В., Директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 163 | Контрольное событие 3.7.4.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета,осуществляемые Минпросвещения России, в отчетном квартале произведены | Антонова Т.В., Директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 164 | Контрольное событие 3.7.4.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета,осуществляемые Минпросвещения России, в отчетном квартале произведены | Антонова Т.В., Директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 165 | Контрольное событие 3.7.4.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета,осуществляемые Минпросвещения России, в отчетном квартале произведены | Антонова Т.В., Директор Департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 166 | Контрольное событие 3.7.4.2. Субсидии субъектам Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном квартале предоставлены | Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | включено в план реализации государственной программы | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 167 | Контрольное событие 3.7.4.2. Субсидии субъектам Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном квартале предоставлены | Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 168 | Контрольное событие 3.7.4.2. Субсидии субъектам Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном квартале предоставлены | Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | включено в план реализации государственной программы | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 169 | Контрольное событие 3.7.4.2. Субсидии субъектам Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном квартале предоставлены | Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 170 | Контрольное событие 3.7.4.3. Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью субъектам Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены | Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | включено в план реализации государственной программы | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 171 | Контрольное событие 3.7.4.3. Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью субъектам Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены | Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 172 | Контрольное событие 3.7.4.3. Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью субъектам Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены | Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | включено в план реализации государственной программы | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 173 | Контрольное событие 3.7.4.3. Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью субъектам Российской Федерации в отчетном квартале предоставлены | Фальковская Л.П., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 174 | Мероприятие 3.7.5. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые Росрыболовством | Куликова И.Ю., заместитель начальника отдела учебных заведений и профессиональной подготовки Управления науки и образования | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.5:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 175 | Контрольное событие 3.7.5.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Росрыболовством, в отчетном квартале произведены | Куликова И.Ю., заместитель начальника отдела учебных заведений и профессиональной подготовки Управления науки и образования |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 176 | Контрольное событие 3.7.5.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Росрыболовством, в отчетном квартале произведены | Куликова И.Ю., заместитель начальника отдела учебных заведений и профессиональной подготовки Управления науки и образования |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 177 | Контрольное событие 3.7.5.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Росрыболовством, в отчетном квартале произведены | Куликова И.Ю., заместитель начальника отдела учебных заведений и профессиональной подготовки Управления науки и образования |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 178 | Контрольное событие 3.7.5.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Росрыболовством, в отчетном квартале произведены | Куликова И.Ю., заместитель начальника отдела учебных заведений и профессиональной подготовки Управления науки и образования |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 179 | Мероприятие 3.7.6. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые Минсельхозом России | Иванова Н.А., директор Департамента научно-технологической политики и образования | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.6:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 180 | Контрольное событие 3.7.6.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минсельхозом России, в отчетном квартале произведены | Иванова Н.А., директор Департамента научно-технологической политики и образования |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 181 | Контрольное событие 3.7.6.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минсельхозом России, в отчетном квартале произведены | Иванова Н.А., директор Департамента научно-технологической политики и образования |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 182 | Контрольное событие 3.7.6.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минсельхозом России, в отчетном квартале произведены | Иванова Н.А., директор Департамента научно-технологической политики и образования |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 183 | Контрольное событие 3.7.6.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минсельхозом России, в отчетном квартале произведены | Иванова Н.А., директор Департамента научно-технологической политики и образования |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 184 | Мероприятие 3.7.7. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые Россвязью | Чурсин И. Н., Заместитель руководителя Федерального агентства связи | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 31.12.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.11.2020 № 719 «О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 3266-р «О проведении ликвидационных мероприятий по упразднению Роспечати и Россвязи» Федеральное агентство связи упразднено, правопреемником является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.  Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.7:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 185 | Контрольное событие 3.7.7.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Россвязью, в отчетном квартале произведены | Чурсин И. Н., Заместитель руководителя Федерального агентства связи |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 186 | Контрольное событие 3.7.7.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Россвязью, в отчетном квартале произведены | Чурсин И. Н., Заместитель руководителя Федерального агентства связи |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 187 | Контрольное событие 3.7.7.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Россвязью, в отчетном квартале произведены | Чурсин И. Н., Заместитель руководителя Федерального агентства связи |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 188 | Контрольное событие 3.7.7.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Россвязью, в отчетном квартале произведены | Чурсин И. Н., Заместитель руководителя Федерального агентства связи |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 189 | Мероприятие 3.7.8. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые Росавиацией | Сторчевой О.Г., заместитель руководителя Росавиации | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.8:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 190 | Контрольное событие 3.7.8.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Росавиацией, в отчетном квартале произведены | Сторчевой О.Г., заместитель руководителя Росавиации |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 191 | Контрольное событие 3.7.8.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Росавиацией, в отчетном квартале произведены | Сторчевой О.Г., заместитель руководителя Росавиации |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 192 | Контрольное событие 3.7.8.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Росавиацией, в отчетном квартале произведены | Сторчевой О.Г., заместитель руководителя Росавиации |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 193 | Контрольное событие 3.7.8.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Росавиацией, в отчетном квартале произведены | Сторчевой О.Г., заместитель руководителя Росавиации |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 194 | Мероприятие 3.7.9. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые Росжелдором | Царицынский В.В., Начальник отдела учебных заведений | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.9:  Уменьшение численности получателей социальной выплатыКС 3.7.9.1:  При формировании ДПГ была допущена техническая ошибка и указан плановый срок окончания реализации 23.09.2021г. вместо 30.09.2021г. | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 195 | Контрольное событие 3.7.9.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Росжелдором, в отчетном квартале произведены | Царицынский В.В., Начальник отдела учебных заведений |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 196 | Контрольное событие 3.7.9.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Росжелдором, в отчетном квартале произведены | Царицынский В.В., Начальник отдела учебных заведений |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 197 | Контрольное событие 3.7.9.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Росжелдором, в отчетном квартале произведены | Царицынский В.В., Начальник отдела учебных заведений |  | X | 23.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 198 | Контрольное событие 3.7.9.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Росжелдором, в отчетном квартале произведены | Царицынский В.В., Начальник отдела учебных заведений |  | X | 30.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X |
| 199 | Мероприятие 3.7.10. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые Росморречфлотом | Тарасенко А.В., Заместитель руководителя | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.10:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 200 | Контрольное событие 3.7.10.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Росморречфлотом, в отчетном квартале произведены | Тарасенко А.В., Заместитель руководителя |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 201 | Контрольное событие 3.7.10.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Росморречфлотом, в отчетном квартале произведены | Тарасенко А.В., Заместитель руководителя |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 202 | Контрольное событие 3.7.10.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Росморречфлотом, в отчетном квартале произведены | Тарасенко А.В., Заместитель руководителя |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 203 | Контрольное событие 3.7.10.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Росморречфлотом, в отчетном квартале произведены | Тарасенко А.В., Заместитель руководителя |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 204 | Мероприятие 3.7.11. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые Минэкономразвития России | Пучко Д.А., директор Департамента управления делами и кадровой политики | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.11:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 205 | Контрольное событие 3.7.11.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минэкономразвития России, в отчетном квартале произведены | Пучко Д.А., директор Департамента управления делами и кадровой политики |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 206 | Контрольное событие 3.7.11.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минэкономразвития России, в отчетном квартале произведены | Пучко Д.А., директор Департамента управления делами и кадровой политики |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 207 | Контрольное событие 3.7.11.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минэкономразвития России, в отчетном квартале произведены | Пучко Д.А., директор Департамента управления делами и кадровой политики |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 208 | Контрольное событие 3.7.11.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минэкономразвития России, в отчетном квартале произведены | Пучко Д.А., директор Департамента управления делами и кадровой политики |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 209 | Мероприятие 3.7.12. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые Минтрудом России | Лигомина Д.В. , Директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.12:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 210 | Контрольное событие 3.7.12.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минтрудом России, в отчетном квартале произведены | Ракшенко Н.А., Главный бухгалтер -Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 211 | Контрольное событие 3.7.12.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минтрудом России, в отчетном квартале произведены | Ракшенко Н.А., Главный бухгалтер -Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 212 | Контрольное событие 3.7.12.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минтрудом России, в отчетном квартале произведены | Ракшенко Н.А., Главный бухгалтер -Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 213 | Контрольное событие 3.7.12.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минтрудом России, в отчетном квартале произведены | Ракшенко Н.А., Главный бухгалтер -Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 214 | Мероприятие 3.7.13. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые ФТС России | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.13:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 215 | Контрольное событие 3.7.13.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые ФТС России, произведены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 216 | Контрольное событие 3.7.13.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые ФТС России, произведены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 217 | Контрольное событие 3.7.13.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые ФТС России, произведены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 218 | Контрольное событие 3.7.13.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые ФТС России, произведены | Вахняк Ю.О., Начальник Главного финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 219 | Мероприятие 3.7.14. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые Роспатентом | Цыганова Е.А., Начальник отдела бюджетного планирования Финансово-административного управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты за январь-декабрь 2021 г. осуществлены в полном объеме в установленном порядке |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.14:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 220 | Контрольное событие 3.7.14.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Роспатентом, в отчетном квартале произведены | Цыганова Е.А., Начальник отдела бюджетного планирования Финансово-административного управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 221 | Контрольное событие 3.7.14.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Роспатентом, в отчетном квартале произведены | Цыганова Е.А., Начальник отдела бюджетного планирования Финансово-административного управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 222 | Контрольное событие 3.7.14.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Роспатентом, в отчетном квартале произведены | Цыганова Е.А., Начальник отдела бюджетного планирования Финансово-административного управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 223 | Контрольное событие 3.7.14.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Роспатентом, в отчетном квартале произведены | Цыганова Е.А., Начальник отдела бюджетного планирования Финансово-административного управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 224 | Мероприятие 3.7.15. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые Росрезервом | Полетаева Н.В., заместитель начальника Финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.15:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 225 | Контрольное событие 3.7.15.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Росрезервом, в отчетном квартале произведены | Полетаева Н.В., заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 226 | Контрольное событие 3.7.15.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Росрезервом, в отчетном квартале произведены | Полетаева Н.В., заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 227 | Контрольное событие 3.7.15.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Росрезервом, в отчетном квартале произведены | Полетаева Н.В., заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 228 | Контрольное событие 3.7.15.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Росрезервом, в отчетном квартале произведены | Полетаева Н.В., заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 229 | Мероприятие 3.7.16. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые МЧС России | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.16:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 230 | Контрольное событие 3.7.16.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале произведены | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 231 | Контрольное событие 3.7.16.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале произведены | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 232 | Контрольное событие 3.7.16.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале произведены | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 233 | Контрольное событие 3.7.16.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале произведены | Николаев Д.Е., заместитель директора Финансово-экономического департамента |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 234 | Мероприятие 3.7.17. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые МВД России | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.17:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 235 | Контрольное событие 3.7.17.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале произведены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 236 | Контрольное событие 3.7.17.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале произведены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 237 | Контрольное событие 3.7.17.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале произведены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 238 | Контрольное событие 3.7.17.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале произведены | Кальбфляйш И.Д., Начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 239 | Мероприятие 3.7.18. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые Управлением делами Президента Российской Федерации | Тугушева Е.В. , начальник отдела финансирования подведомственных организаций | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.18:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 240 | Контрольное событие 3.7.18.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Управлением делами Президента Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Тугушева Е.В. , начальник отдела финансирования подведомственных организаций |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 241 | Контрольное событие 3.7.18.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Управлением делами Президента Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Тугушева Е.В. , начальник отдела финансирования подведомственных организаций |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 242 | Контрольное событие 3.7.18.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Управлением делами Президента Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Тугушева Е.В. , начальник отдела финансирования подведомственных организаций |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 243 | Контрольное событие 3.7.18.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Управлением делами Президента Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены | Тугушева Е.В. , начальник отдела финансирования подведомственных организаций |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 244 | Мероприятие 3.7.19. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые МИД России | Лысиков А.В., Директор валютно-финансового департамента | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.19:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 245 | Контрольное событие 3.7.19.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые МИД России, в отчетном квартале произведены | Лысиков А.В., Директор валютно-финансового департамента |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 246 | Контрольное событие 3.7.19.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые МИД России, в отчетном квартале произведены | Лысиков А.В., Директор валютно-финансового департамента |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 247 | Контрольное событие 3.7.19.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые МИД России, в отчетном квартале произведены | Лысиков А.В., Директор валютно-финансового департамента |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 248 | Контрольное событие 3.7.19.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые МИД России, в отчетном квартале произведены | Лысиков А.В., Директор валютно-финансового департамента |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 249 | Мероприятие 3.7.20. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые Минюстом России | Песенко В.Н., директор Департамента управления делами | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.20:  Уменьшение численности получателей социальной выплаты | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 250 | Контрольное событие 3.7.20.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минюстом России, в отчетном квартале произведены | Песенко В.Н., директор Департамента управления делами |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 251 | Контрольное событие 3.7.20.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минюстом России, в отчетном квартале произведены | Песенко В.Н., директор Департамента управления делами |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 252 | Контрольное событие 3.7.20.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минюстом России, в отчетном квартале произведены | Песенко В.Н., директор Департамента управления делами |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 253 | Контрольное событие 3.7.20.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минюстом России, в отчетном квартале произведены | Песенко В.Н., директор Департамента управления делами |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 254 | Мероприятие 3.7.21. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые РАНХиГС | Ефремов А.Г., Финансовый директор | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.21:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 255 | Контрольное событие 3.7.21.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые РАНХиГС, в отчетном квартале произведены | Ефремов А.Г., Финансовый директор |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 256 | Контрольное событие 3.7.21.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые РАНХиГС, в отчетном квартале произведены | Ефремов А.Г., Финансовый директор |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 257 | Контрольное событие 3.7.21.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые РАНХиГС, в отчетном квартале произведены | Ефремов А.Г., Финансовый директор |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 258 | Контрольное событие 3.7.21.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые РАНХиГС, в отчетном квартале произведены | Ефремов А.Г., Финансовый директор |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 259 | Мероприятие 3.7.22. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые СПбГУ | Чернова Е.Г., Первый проректор по экономике | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.22:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 260 | Контрольное событие 3.7.22.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые СПбГУ, в отчетном квартале произведены | Чернова Е.Г., Первый проректор по экономике |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 261 | Контрольное событие 3.7.22.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые СПбГУ, в отчетном квартале произведены | Чернова Е.Г., Первый проректор по экономике |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 262 | Контрольное событие 3.7.22.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые СПбГУ, в отчетном квартале произведены | Чернова Е.Г., Первый проректор по экономике |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 263 | Контрольное событие 3.7.22.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые СПбГУ, в отчетном квартале произведены | Чернова Е.Г., Первый проректор по экономике |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 264 | Мероприятие 3.7.23. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые МГУ им. М.В. Ломоносова | Савицкая Г.А., Заместитель проректора - начальник ПФУ | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.23:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 265 | Контрольное событие 3.7.23.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые МГУ им. М.В. Ломоносова, в отчетном квартале предоставлены | Савицкая Г.А., Заместитель проректора - начальник ПФУ |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 266 | Контрольное событие 3.7.23.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые МГУ им. М.В. Ломоносова, в отчетном квартале предоставлены | Савицкая Г.А., Заместитель проректора - начальник ПФУ |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 267 | Контрольное событие 3.7.23.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые МГУ им. М.В. Ломоносова, в отчетном квартале предоставлены | Савицкая Г.А., Заместитель проректора - начальник ПФУ |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 268 | Контрольное событие 3.7.23.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые МГУ им. М.В. Ломоносова, в отчетном квартале предоставлены | Савицкая Г.А., Заместитель проректора - начальник ПФУ |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 269 | Мероприятие 3.7.24. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые ФМБА России | Михайлова Н.Н. , Заместитель руководителя | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.24:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 270 | Контрольное событие 3.7.24.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые ФМБА России, в отчетном квартале предоставлены | Михайлова Н.Н. , Заместитель руководителя |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 271 | Контрольное событие 3.7.24.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые ФМБА России, в отчетном квартале предоставлены | Михайлова Н.Н. , Заместитель руководителя |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 272 | Контрольное событие 3.7.24.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые ФМБА России, в отчетном квартале предоставлены | Михайлова Н.Н. , Заместитель руководителя |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 273 | Контрольное событие 3.7.24.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые ФМБА России, в отчетном квартале предоставлены | Михайлова Н.Н. , Заместитель руководителя |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 274 | Мероприятие 3.7.25. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" | Сидоров Н.П., проректор по учебной работе | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.25:  Количество получателей субсидии в течении отчетного периода оказалось меньше запланированного | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Нет предложений | | | | | | | |
| 275 | Контрольное событие 3.7.25.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова";, в отчетном квартале произведены | Сидоров Н.П., проректор по учебной работе |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 276 | Контрольное событие 3.7.25.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова";, в отчетном квартале произведены | Сидоров Н.П., проректор по учебной работе |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 277 | Контрольное событие 3.7.25.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова";, в отчетном квартале произведены | Сидоров Н.П., проректор по учебной работе |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 278 | Контрольное событие 3.7.25.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова";, в отчетном квартале произведены | Сидоров Н.П., проректор по учебной работе |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 279 | Мероприятие 3.7.26. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые Минспортом России | Ленда Ю.Б., Директор Департамента организации бюджетного процесса | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.26:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 280 | Контрольное событие 3.7.26.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минспортом России, в отчетном квартале произведены | Ленда Ю.Б., Директор Департамента организации бюджетного процесса |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 281 | Контрольное событие 3.7.26.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минспортом России, в отчетном квартале произведены | Ленда Ю.Б., Директор Департамента организации бюджетного процесса |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 282 | Контрольное событие 3.7.26.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минспортом России, в отчетном квартале произведены | Ленда Ю.Б., Директор Департамента организации бюджетного процесса |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 283 | Контрольное событие 3.7.26.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минспортом России, в отчетном квартале произведены | Ленда Ю.Б., Директор Департамента организации бюджетного процесса |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 284 | Мероприятие 3.7.27. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые ФСИН России | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.27:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 285 | Контрольное событие 3.7.27.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале произведены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 286 | Контрольное событие 3.7.27.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале произведены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 287 | Контрольное событие 3.7.27.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале произведены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 288 | Контрольное событие 3.7.27.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале произведены | Кочуков А.Л., начальник Финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 289 | Мероприятие 3.7.28. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые Верховным Судом Российской Федерации | Воронин А.Б., Начальник Финансово-экономического управления - главный бухгалтер | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.28:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 290 | Контрольное событие 3.7.28.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Верховным Судом Российской Федерации, в отчетном квартале произведены | Воронин А.Б., Начальник Финансово-экономического управления - главный бухгалтер |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 291 | Контрольное событие 3.7.28.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Верховным Судом Российской Федерации, в отчетном квартале произведены | Воронин А.Б., Начальник Финансово-экономического управления - главный бухгалтер |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 292 | Контрольное событие 3.7.28.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Верховным Судом Российской Федерации, в отчетном квартале произведены | Воронин А.Б., Начальник Финансово-экономического управления - главный бухгалтер |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 293 | Контрольное событие 3.7.28.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Верховным Судом Российской Федерации, в отчетном квартале произведены | Воронин А.Б., Начальник Финансово-экономического управления - главный бухгалтер |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 294 | Мероприятие 3.7.29. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые Генпрокуратурой России | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.29:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 295 | Контрольное событие 3.7.29.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале произведены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 296 | Контрольное событие 3.7.29.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале произведены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 297 | Контрольное событие 3.7.29.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале произведены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 298 | Контрольное событие 3.7.29.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале произведены | Горин В.В., Заместитель начальника Финансово-экономического управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 299 | Мероприятие 3.7.30. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.30:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 300 | Контрольное событие 3.7.30.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале произведены | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 301 | Контрольное событие 3.7.30.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале произведены | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 302 | Контрольное событие 3.7.30.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале произведены | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 303 | Контрольное событие 3.7.30.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Следственным комитетом Российской Федерации, в отчетном квартале произведены | Симаков Д.В., Заместитель руководителя финансово-экономического Управления |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 304 | Мероприятие 3.7.31. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые Минтрансом России | Карасик Л.С., заместитель директора Департамента экономики и финансов | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.31:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 305 | Контрольное событие 3.7.31.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минтрансом России, в отчетном квартале произведены | Карасик Л.С., заместитель директора Департамента экономики и финансов |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 306 | Контрольное событие 3.7.31.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минтрансом России, в отчетном квартале произведены | Карасик Л.С., заместитель директора Департамента экономики и финансов |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 307 | Контрольное событие 3.7.31.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минтрансом России, в отчетном квартале произведены | Карасик Л.С., заместитель директора Департамента экономики и финансов |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 308 | Контрольное событие 3.7.31.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минтрансом России, в отчетном квартале произведены | Карасик Л.С., заместитель директора Департамента экономики и финансов |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 309 | Мероприятие 3.7.32. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые Росгвардией | Кузьменков А.М., Заместитель директора | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.32:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 310 | Контрольное событие 3.7.32.1. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале произведены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 311 | Контрольное событие 3.7.32.1. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале произведены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 312 | Контрольное событие 3.7.32.1. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале произведены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 313 | Контрольное событие 3.7.32.1. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Росгвардией, в отчетном квартале произведены | Кузьменков А.М., Заместитель директора |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 314 | Мероприятие 3.7.33. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, осуществляемые Минобороны России | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в установленные сроки и в установленных объемах произведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.7.33:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 315 | Контрольное событие 3.7.33.1. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале произведены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 316 | Контрольное событие 3.7.33.1. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале произведены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 317 | Контрольное событие 3.7.33.1. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале произведены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 318 | Контрольное событие 3.7.33.1. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале произведены | Яркоева Ю.В., Директор Департамента социальных гарантий |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 319 | Основное мероприятие 3.8 Оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2021 |  |  | Создание специализированных служб для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, специализированных служб для детей, вступивших в конфликт с законом, и их семей. Обеспечение работы специализированных интернет-сайтов, способствующих профилактике жестокого обращения с детьми, семейного неблагополучия, сиротства детей, а также семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечение получения экстренной психологи-ческой помощи по обще-российскому детскому телефону доверия. Проведение мероприятий по усилению пропаганды ненасильственного воспитания детей. В 2021 году реализовано 305 проектов, по которым оказана поддержка детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации |  |
| 320 | Мероприятие 3.8.1. Разработка, организация финансового обеспечения и реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Повышение качества и доступности бесплатных социальных услуг, направленных на оказание поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении; оставшимся без попечения родителей; детям, пострадавшим от жестокого обращения. Внедрение эффективных технологий, методов и форм работы по раннему выявлению семейного неблагополучия, профилактике социального сиротства и оказанию поддержки семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, по профилактике безнадзорности и беспризорности детей, правонарушений и преступности несовершеннолетних.Внедрение и широкое распространение эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, семей, принявших детей на воспитание, семей, воспитывающих детей-инвалидов. Формирование основ ответственного родительства, активизации внутренних ресурсов семей через организацию клубной системы взаимопомощи и взаимной поддержки семей. Информационно-методическая поддержка инновационной деятельности специалистов организаций при внедрении новых технологий, методик и создании служб, оказывающих социальную поддержу детям, семьям с детьми. Обеспечение получения экстренной психологической помощи по общероссийскому детскому телефону доверия. Проведение мероприятий, направленных на формирование в обществе позитивного образа семьи, института устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Повышено качество и доступность бесплатных социальных услуг, направленных на оказание поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении; оставшимся без попечения родителей; детям, пострадавшим от жестокого обращения. Внедрены эффективные технологии, методы и формы работы по раннему выявлению семейного неблагополучия, профилактике социального сиротства и оказанию поддержки семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, по профилактике безнадзорности и беспризорности детей, правонарушений и преступности несовершеннолетних. Внедрены и широко распространены эффективные практики социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, семей, принявших детей на воспитание, семей, воспитывающих детей-инвалидов. Сформированы основы ответственного родительства, активизации внутренних ресурсов семей через организацию клубной системы взаимопомощи и взаимной поддержки семей. Обеспечена информационно-методическая поддержка инновационной деятельности специалистов организаций при внедрении новых технологий, методик и создании служб, оказывающих социальную поддержу детям, семьям с детьми. Обеспечено получение экстренной психологической помощи по общероссийскому детскому телефону доверия. Проведены мероприятия, направленные на формирование в обществе позитивного образа семьи, института устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.8.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 321 | Контрольное событие 3.8.1.1. Средства федерального бюджета на реализацию Комплекса мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, перечислены Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ракшенко Н.А., Главный бухгалтер -Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения |  | X | 01.12.2021 | X | 01.12.2021 | X | X |
| 322 | Контрольное событие 3.8.1.2. В 2021 году реализовано 305 проектов, по которым оказана поддержка детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации | Ракшенко Н.А., Главный бухгалтер -Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 323 | Мероприятие 3.8.2. Подготовка доклада о деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за отчетный год осуществлена | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | X | 01.01.2021 | 01.06.2021 | 01.01.2021 |  | Доклад о деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за отчетный год представлен в Правительство Российской Федерации в установленный срок | Доклад об итогах деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2020 году направлен в Правительство Российской Федерации письмом Минтруда России от 12 мая 2021 г. № 27-1/10/П-3536 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.8.2:  Досрочно выполнено | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 324 | Контрольное событие 3.8.2.1. Доклад о деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за отчетный год представлен в Правительство Российской Федерации | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | включено в план реализации государственной программы | X | 01.06.2021 | X | 12.05.2021 | X | X |
| 325 | Основное мероприятие 3.9 Совершенствование нормативной правовой базы по предоставлению мер государственной поддержки семьям, имеющим детей | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | внесены изменения в действующую нормативную правовую базу, регулирующую правоотношения в сфере предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми |  |
| 326 | Мероприятие 3.9.1. Подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы по предоставлению мер государственной поддержки семьям, имеющим детей | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Приведение нормативной правовой базы в соответствие с действующим законодательством | В рамках реализации данного мероприятия в 2021 году внесены изменения в законодательство Российской Федерации.  Федеральным законом от 21 декабря 2021 г. № 415-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ  «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» изменен подход к пересмотру размера материнского капитала.  Федеральный закон от 26.05.2021 N 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 21.12.2021 N 415-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены изменения в Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", которым изменены правила предоставления социальных доплат к пенсии, а также порядку предоставления сведений из информационных систем в рамках взаимодействия.  Постановление Правительства Российской Федерации от 27.02.2021 № 280 «О внесении изменения в пункт 10(4) Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (в части отмены представления акта выполненных работ при направлении средств материнского (семейного) капитала на компенсацию затрат на строительство жилого дома).  Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 368 «О внесении изменения в пункт 3(1) Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (в части дополнения перечня организаций, на погашение займов которых возможно направление средств материнского (семейного) капитала, учреждением, созданным для обеспечения функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих).  Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 603 «О признании утратившим силу подпункта «г» пункта 15(1) Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (в части предоставления возможности рефинансировать ипотечный кредит, погашение которого осуществлялось с использованием средств материнского (семейного) капитала).  Начиная с 2021 года реализуются новые меры поддержки :  ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности»  ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».  Данные меры установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 г. № 1037 «Об утверждении Правил назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", а также перечня документов (копий документов, сведений), необходимых для назначения указанных пособий, и форм заявлений об их назначении». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.9.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 327 | Контрольное событие 3.9.1.1. Соответствующие предложения по совершенствованию нормативной правовой базы по предоставлению мер государственной поддержки семьям, имеющим детей, приняты актами Правительства Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 328 | Мероприятие 3.9.2. Анализ правоприменительной практики предоставления мер государственной поддержки семьям, имеющим детей | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Определение проблем нормативно-правового регулировании предоставления мер государственной поддержки семьям, имеющим детей | Представлен в срок проект доклада о мониторинге региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, касающихся назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.9.2:  Письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 27-2/10/П-176 от 18.01.2022г. в соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 27 августа 2021 г. № П45-60014 представлен проект доклада об исполнении части 1 подпункта «а» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2021 г. № Пр-1170 о мониторинге региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, касающихся назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (срок исполнения поручения был установлен на 18.01.2022 г.). | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 329 | Контрольное событие 3.9.2.1. Анализ правоприменительной практики предоставления мер государственной поддержки семьям, имеющим детей, осуществлен | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики |  | X | 31.12.2021 | X |  | X | X |
| 330 | Основное мероприятие 3.Р1 Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Федеральное агентство по делам молодежи; Министерство финансов Российской Федерации; Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Пенсионный фонд Российской Федерации | X | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  |  | Внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей как системы, направленной на минимизацию последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей, и осуществление долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи, связанных с рождением детей, повышение общего коэффициента рождаемости до 9,9 промилле к 2030 году, предоставление к 2030 году не менее чем 855 тыс. нуждающимся семьям финансовой поддержки в виде ежемесячных выплат за счет субвенции из федерального бюджета при рождении (усыновлении) первого ребенка; предоставление к 2024 году не менее чем 538 тыс. семей финансовой поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет; распорядились средствами материнского (семейного) капитала к 2024 году не менее чем 11 000 тыс. семей, имеющих 2 и более детей; в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, к 2030 году не менее чем 33 тыс. семей получили единовременную выплату при рождении первого ребенка, региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенкасемьи с детьми имеют возможность получить адресную поддержку на основании заявления или проактивно (без предоставления документов), к 2030 году 80 процентов семей, имеющих детей, получают меры социальной поддержки на детей на основании только заявления или проактивно, к 2030 году 80 процентов семей, имеющих детей, персонифицировано проинформированы о возникновении прав на получение мер социальной поддержки, к 2030 году 90 процентов семей получили государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в беззаявительном порядке |  |
| 331 | Мероприятие 3.Р1.1. Осуществление мониторинга предоставления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет субсидий из федерального бюджета | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | X | 01.01.2021 | 15.12.2023 | 01.01.2021 |  | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет субсидий из федерального бюджета предоставлена | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет субсидий из федерального бюджета предоставлена |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.Р1.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 332 | Контрольное событие 3.Р1.1.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей в отчетном году | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | включено в план реализации государственной программы | X | 01.01.2021 | X | 01.01.2021 | X | X |
| 333 | Контрольное событие 3.Р1.1.2. В 2021 году не менее 503,5 тыс. семей с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трех лет | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики |  | X | 15.12.2021 | X | 15.12.2021 | X | X |
| 334 | Мероприятие 3.Р1.2. Осуществление Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами приема заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал | Чирков С.А., заместитель председателя правления | X | 01.01.2021 | 30.12.2023 | 01.01.2021 |  |  | В 2021 году Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами выдано 1053 тыс. государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, и соответствующая информация внесена в федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.Р1.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 335 | Контрольное событие 3.Р1.2.1. В 2021 году Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами выдано 1056 тыс. государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, и соответствующая информация внесена в федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки | Чирков С.А., заместитель председателя правления | включено в план реализации государственной программы | X | 30.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X |
| 336 | Мероприятие 3.Р1.3. Осуществление Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами приема заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала | Чирков С.А., заместитель председателя правления | X | 01.01.2021 | 30.12.2023 | 01.01.2021 |  |  | В 2021 году Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами принято 1285,4 тыс. решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, и соответствующая информация внесена в федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.Р1.3:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 337 | Контрольное событие 3.Р1.3.1. В 2021 году Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами принято не менее 1060 тыс. решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, и соответствующая информация внесена в федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки | Чирков С.А., заместитель председателя правления | включено в план реализации государственной программы | X | 30.12.2021 | X | 30.12.2021 | X | X |
| 338 | Мероприятие 3.Р1.4. Совершенствование нормативной правовой базы по софинансированию расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. No 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | X | 01.01.2021 | 15.12.2023 | 01.01.2021 |  |  | В субъектах Российской Федерации, в отношении которых в отчетном году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", приняты необходимые нормативные правовые акты.  Перечень субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2022 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2021 г. № 2218-р |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.Р1.4:  Досрочно выполнено | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 339 | Контрольное событие 3.Р1.4.1. В субъектах Российской Федерации, в отношении которых в отчетном году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", приняты необходимые нормативные правовые акты | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | включено в план реализации государственной программы; включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №596-606 важнейших целевых показателей | X | 01.03.2021 | X | 01.03.2021 | X | X |
| 340 | Контрольное событие 3.Р1.4.2. Проект акта Правительства Российской Федерации об утверждении перечня субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2022 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", внесен в Правительство Российской Федерации | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | включено в план реализации государственной программы; включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №596-606 важнейших целевых показателей | X | 30.09.2021 | X | 11.08.2021 | X | X |
| 341 | Мероприятие 3.Р1.5. Проведение анализа механизмов распоряжения средствами материнского (семейного) капитала | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | X | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 01.01.2021 |  |  | Во исполнение подпункта «д» пункта 2 указания Президента Российской Федерации от 3 февраля 2021 г. № Пр-179 Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации проведен анализ эффективности использования средств материнского капитала и письмом от 02.07.2021 27-1/10/П-4958 г. в Правительство Российской Федерации представлен соответствующий доклад по результатам проведённого анализа, а также предложения по возможным новым направлениям его использования. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.Р1.5:  Досрочно выполнено | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 342 | Контрольное событие 3.Р1.5.1. По результатам проведенного анализа подготовлены и представлены в Правительство Российской Федерации предложения о совершенствовании механизмов распоряжения средствами материнского (семейного) капитала | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики |  | X | 01.10.2021 | X | 02.07.2021 | X | X |
| 343 | Мероприятие 3.Р1.6. Осуществление мониторинга предоставления дополнительных мер, направленных на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | X | 01.01.2021 | 15.12.2023 | 01.01.2021 |  |  | Субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа, доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление в отчетном году дополнительных мер, направленных на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке.  В 2021 году в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, не менее 28,8 тыс. семей получат единовременную выплату при рождении первого ребенка и региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.Р1.6:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 344 | Контрольное событие 3.Р1.6.1. Субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа, доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление в отчетном году дополнительных мер, направленных на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | включено в план реализации государственной программы; включено в результат выполнения мероприятий, направленных на развитие отдельных территорий | X | 01.05.2021 | X | 01.05.2021 | X | X |
| 345 | Контрольное событие 3.Р1.6.2. В 2021 году в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, не менее 28,8 тыс. семей получат единовременную выплату при рождении первого ребенка и региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 346 | Мероприятие 3.Р1.7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на предоставление материнского (семейного) капитала Пенсионному фонду Российской Федерации | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. | Иные межбюджетные трансферты на предоставление материнского (семейного) капитала, осуществляемые Минфином России Пенсионному фонду Российской Федерации, перечислены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.Р1.7:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 347 | Контрольное событие 3.Р1.7.1. Иные межбюджетные трансферты на предоставление материнского (семейного) капитала, осуществляемые Минфином России Пенсионному фонду Российской Федерации, перечислены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 348 | Контрольное событие 3.Р1.7.1. Иные межбюджетные трансферты на предоставление материнского (семейного) капитала, осуществляемые Минфином России Пенсионному фонду Российской Федерации, перечислены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 349 | Контрольное событие 3.Р1.7.1. Иные межбюджетные трансферты на предоставление материнского (семейного) капитала, осуществляемые Минфином России Пенсионному фонду Российской Федерации, перечислены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 350 | Контрольное событие 3.Р1.7.1. Иные межбюджетные трансферты на предоставление материнского (семейного) капитала, осуществляемые Минфином России Пенсионному фонду Российской Федерации, перечислены | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 351 | Мероприятие 3.Р1.8. Осуществление мониторинга предоставления в отчетном году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | X | 01.01.2021 | 15.12.2023 | 01.01.2021 |  | Нуждающиеся семьи получат в период с 2021 года по 2023 год ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | Нуждающиеся семьи получат в 2021 году получили ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 3.Р1.8:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 352 | Контрольное событие 3.Р1.8.1. Субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств по субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в отчетном году | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики | включено в план реализации государственной программы | X | 01.05.2021 | X | 01.05.2021 | X | X |
| 353 | Контрольное событие 3.Р1.8.2. В 2021 году не менее 875,0 тысяч нуждающихся семей получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | Галкин А.И., директор Департамента демографической и семейной политики |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| Подпрограмма 4. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 4.1 Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям | Министерство просвещения Российской Федерации; Министерство экономического развития Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | реализация региональных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение доступности и качества услуг в сфере социального обслуживания за счет расширения участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации соответствующих программ субъектов Российской Федерации |  |
| 2 | Мероприятие 4.1.1. Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Предоставлена государственная поддержка на осуществление деятельности, направленной на решение социальных вопросов в соответствии с уставными целями, отдельным общественным и иным некоммерческим организациям согласно приложению 40 к Федеральному закону от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" | Предоставлена государственная поддержка на осуществление деятельности, направленной на решение социальных вопросов в соответствии с уставными целями, отдельным общественным и иным некоммерческим организациям согласно приложению 40 к Федеральному закону от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 4.1.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 3 | Контрольное событие 4.1.1.1. Соглашения между Минтрудом России и отдельными общественными и иными некоммерческими организациями заключены | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 4 | Контрольное событие 4.1.1.2. Субсидии из федерального бюджета отдельным общественным и иным некоммерческим организациям в отчетном квартале предоставлены | Ракшенко Н.А., Главный бухгалтер -Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения | включено в план реализации государственной программы | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 5 | Контрольное событие 4.1.1.2. Субсидии из федерального бюджета отдельным общественным и иным некоммерческим организациям в отчетном квартале предоставлены | Ракшенко Н.А., Главный бухгалтер -Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения | включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 6 | Контрольное событие 4.1.1.2. Субсидии из федерального бюджета отдельным общественным и иным некоммерческим организациям в отчетном квартале предоставлены | Ракшенко Н.А., Главный бухгалтер -Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения | включено в план реализации государственной программы | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 7 | Контрольное событие 4.1.1.2. Субсидии из федерального бюджета отдельным общественным и иным некоммерческим организациям в отчетном квартале предоставлены | Ракшенко Н.А., Главный бухгалтер -Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 8 | Мероприятие 4.1.2. Расширение механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Сорокин С.О., Директор Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, исходя из целесообразности доведения им до 10 процентов средств, предусмотренных на реализацию соответствующих программ субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.Расширение спроса со стороны государства на услуги в социальной сфере, предоставляемые негосударственными организациями.Расширение предложения услуг в социальной сфере, предоставляемых негосударственными организациями.Развитие механизмов частно-государственного партнерства в социальной сфере | Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций направлен в Правительство Российской Федерации письмом Минэкономразвития от 2 сентября 2021 г. № 29282- ТИ/Д04и.  Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 июня 2017 г. № 1284-р (абзац второй пункта 4) и поручения Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г.№ 11826п-П44 (пункт 68) Минэкономразвития России представило в Правительство РФ рейтинг субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере за 2020 год письмом Минэкономразвития России от 28 сентября 2021 г. № 32750-ТИ/Д04и |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 4.1.2:  Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций направлен в Правительство Российской Федерации письмом Минэкономразвития от 2 сентября 2021 г. № 29282- ТИ/Д04и.  Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 июня 2017 г. № 1284-р (абзац второй пункта 4) и поручения Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г.№ 11826п-П44 (пункт 68) Минэкономразвития России представило в Правительство РФ рейтинг субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере за 2020 год письмом Минэкономразвития России от 28 сентября 2021 г. № 32750-ТИ/Д04иКС 4.1.2.1:  Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций направлен в Правительство Российской Федерации письмом Минэкономразвития от 2 сентября 2021 г. № 29282- ТИ/Д04и.КС 4.1.2.2:  Досрочно выполнено.  Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 июня 2017 г. № 1284-р (абзац второй пункта 4) и поручения Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г.№ 11826п-П44 (пункт 68) Минэкономразвития России представило в Правительство РФ рейтинг субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере за 2020 год письмом Минэкономразвития России от 28 сентября 2021 г. № 32750-ТИ/Д04и | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 9 | Контрольное событие 4.1.2.1. Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций направлен в Правительство Российской Федерации в отчетном году | Сорокин С.О., Директор Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций | включено в план реализации государственной программы | X | 31.08.2021 | X | 02.09.2021 | X | X |
| 10 | Контрольное событие 4.1.2.2. Рейтинг субъектов Российской Федерации по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрению конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в отчетном году подготовлен | Сорокин С.О., Директор Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций |  | X | 20.12.2021 | X | 28.09.2021 | X | X |
| 11 | Основное мероприятие 4.2 Организация статистических обследований и переписей | Федеральная служба государственной статистики | X | 01.01.2016 | 31.12.2024 |  |  | итоги статистических обследований деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций подведены |  |
| 12 | Мероприятие 4.2.1. Организация и проведение федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций | Афонин М.М., начальник Управления статистики цен и финансов | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Проведено федеральное статистическое наблюдение за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций | В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации проведено выборочное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций.  Собраны первичные статистические данные по форме № 1-СОНКО и подготовлены для формирования сводных итогов. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 4.2.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 13 | Контрольное событие 4.2.1.1. Проведено федеральное статистическое наблюдение за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций. Собраны первичные статистические данные и подготовлены для формирования сводных итогов. | Афонин М.М., начальник Управления статистики цен и финансов |  | X | 21.05.2021 | X | 21.05.2021 | X | X |
| 14 | Мероприятие 4.2.2. Подведение итогов федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций | Афонин М.М., начальник Управления статистики цен и финансов | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Подведены итоги федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций | Подведены итоги федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций.  Сформированная официальная статистическая информация о деятельности данных организаций за 2020 год размещена на интернет-портале Росстата, а также направлена в Минэкономразвития России (письмо Росстата от 3 августа 2024 г. № 13-13-2/927-ПМ) для подготовки в Правительство Российской Федерации ежегодного доклада о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 4.2.2:  Досрочно выполнено | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 15 | Контрольное событие 4.2.2.1. Подведены итоги статистического обследования за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций за отчетный год. Сформирована официальная статистическая информация о деятельности указанных организаций, размещена на интернет-портале Росстата, а также направлена в Минэкономразвития России для подготовки в Правительство Российской Федерации ежегодного доклада о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. | Афонин М.М., начальник Управления статистики цен и финансов |  | X | 06.08.2021 | X | 03.08.2021 | X | X |
| 16 | Основное мероприятие 4.3 Обеспечение деятельности Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации | Федеральное медико-биологическое агентство | X | 01.01.2013 | 31.12.2024 |  |  | финансовое обеспечение деятельности Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации |  |
| 17 | Мероприятие 4.3.1. Предоставление субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации, осуществляемое ФМБА России | Михайлова Н.Н. , Заместитель руководителя | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Обеспечена деятельность Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации | Обеспечена деятельность Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 4.3.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 18 | Контрольное событие 4.3.1.1. Субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации предоставлены | Михайлова Н.Н. , Заместитель руководителя |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 19 | Контрольное событие 4.3.1.1. Субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации предоставлены | Михайлова Н.Н. , Заместитель руководителя |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 20 | Контрольное событие 4.3.1.1. Субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации предоставлены | Михайлова Н.Н. , Заместитель руководителя |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 21 | Контрольное событие 4.3.1.1. Субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации предоставлены | Михайлова Н.Н. , Заместитель руководителя |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 22 | Мероприятие 4.3.2. Заключение соглашения между ФМБА России и Комитетом ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации осуществлено | Михайлова Н.Н. , Заместитель руководителя | X | 01.01.2021 | 31.03.2023 | 01.01.2021 |  | Обеспечена деятельность Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации | Соглашение между ФМБА России и Комитетом ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации заключено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 4.3.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 23 | Контрольное событие 4.3.2.1. Соглашение между ФМБА России и Комитетом ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации заключено | Михайлова Н.Н. , Заместитель руководителя |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| Подпрограмма 6. Старшее поколение | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 6.2 Оказание мер социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Министерство финансов Российской Федерации; Пенсионный фонд Российской Федерации | X | 01.01.2016 | 31.12.2024 |  |  | меры социальной поддержки неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях оказаны своевременно и в полном объеме |  |
| 2 | Мероприятие 6.2.1. Оказание мер социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, осуществляемые Минфином России | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены. Компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в другую местность на территории Российской Федерации предоставлена. Оплата стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно один раз в два года осуществлена | Меры социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены. Компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в другую местность на территории Российской Федерации предоставлена. Оплата стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно один раз в два года осуществлена |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 6.2.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 3 | Контрольное событие 6.2.1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление мер социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предоставляемые Минфином России Пенсионному фонду Российской Федерации, в отчетном квартале перечислены в полном объеме | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 4 | Контрольное событие 6.2.1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление мер социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предоставляемые Минфином России Пенсионному фонду Российской Федерации, в отчетном квартале перечислены в полном объеме | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 5 | Контрольное событие 6.2.1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление мер социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предоставляемые Минфином России Пенсионному фонду Российской Федерации, в отчетном квартале перечислены в полном объеме | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 6 | Контрольное событие 6.2.1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление мер социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предоставляемые Минфином России Пенсионному фонду Российской Федерации, в отчетном квартале перечислены в полном объеме | Курбанов К.Т., Директор Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 7 | Мероприятие 6.2.2. Оказание мер социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федерации | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Меры социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены. Компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в другую местность на территории Российской Федерации предоставлена. Оплата стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно один раз в два года осуществлена | Меры социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены. Компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в другую местность на территории Российской Федерации предоставлена. Оплата стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно один раз в два года осуществлена |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 6.2.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 8 | Контрольное событие 6.2.2.1. Меры социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в отчетном квартале предоставлены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР | включено в план реализации государственной программы | X | 31.03.2021 | X | 31.03.2021 | X | X |
| 9 | Контрольное событие 6.2.2.1. Меры социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в отчетном квартале предоставлены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР | включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2021 | X | 30.06.2021 | X | X |
| 10 | Контрольное событие 6.2.2.1. Меры социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в отчетном квартале предоставлены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР | включено в план реализации государственной программы | X | 30.09.2021 | X | 30.09.2021 | X | X |
| 11 | Контрольное событие 6.2.2.1. Меры социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в отчетном квартале предоставлены | Петрова Н.В., Первый заместитель Председателя Правления ПФР | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 6.Р3 Федеральный проект «Старшее поколение» | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки; Министерство финансов Российской Федерации; Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2019 | 31.12.2024 | 01.01.2019 |  | Обеспечение максимально приближенного к домашним условиям проживания граждан старшего поколения в стационарных организациях социального обслуживания. Ликвидация очередности в стационарные организации социального обслуживания для граждан старшего поколения. Создание и внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также на поддержку семейного ухода. Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода. Решение к 2024 году проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе, сохранение достигнутых результатов до 2030 года. Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | Проведен анализ эталонных версий отчетов о реализации национальных проектов "Демография", "Здравоохранение", "Культура", "Образование" и федеральных проектов, входящий в их состав, за январь - декабрь 2021 года в количестве 324, подготовлены ежемесячные аналитические справки и ежеквартальные доклады к отчетам о ходе реализации проектов и программ с указанием возможных рисков их невыполнение (при наличии), а также иные материалы по вопросам, рассматриваемым проектными комитетами. |
| 13 | Мероприятие 6.Р3.1. Внедрение системы долговременного ухода | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | X | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 01.01.2021 |  |  | Утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах. 23 субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. г. Москва организует создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за сет средств субъекта Российской Федерации.  Органами исполнительной власти «пилотных» регионов при методической поддержке Минтруда России и Минздрава России осуществляется поэтапное внедрение системы долговременного ухода (внедрение системы на территории регионов осуществляется поэтапно в течение трех лет) и предоставление в Минтруд России отчета о внедрении 2 раза в год. Проводятся еженедельные ВКС. Минтрудом России совместно с Минздравом России обеспечено участие в выездных мероприятиях, организованных в пилотных регионах.  Минтрудом России организовано согласование "дорожных карт" по внедрению системы долговременного ухода согласно письму Минтруда России от 13 сентября 2021 г. 26-5/10/В-11927  Проведен анализ результатов внедрения системы долговременного ухода в пилотных регионах.  В соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 2022 - 2024 годы утверждено распределение субсидии из федерального бюджета 30 субъектам Российской Федерации. 4 субъекта Российской Федерации будут осуществлять внедрение системы долговременного ухода за счет средств бюджета субъектов Российской Федерации. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 6.Р3.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 14 | Контрольное событие 6.Р3.1.1. Утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания |  | X | 01.04.2021 | X | 01.04.2021 | X | X |
| 15 | Контрольное событие 6.Р3.1.2. Не менее 24 субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания |  | X | 01.05.2021 | X | 01.05.2021 | X | X |
| 16 | Контрольное событие 6.Р3.1.3. Органами исполнительной власти «пилотных» регионов при методической поддержке Минтруда России и Минздрава России осуществляется поэтапное внедрение системы долговременного ухода (внедрение системы на территории регионов осуществляется поэтапно в течение трех лет) и предоставление в Минтруд России отчета о внедрении 2 раза в год | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания |  | X | 20.11.2021 | X | 20.11.2021 | X | X |
| 17 | Контрольное событие 6.Р3.1.4. Утверждены требования к «дорожным картам» по созданию системы долговременного ухода (типовая межведомственная «дорожная карта») | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 18 | Контрольное событие 6.Р3.1.5. Проведен анализ результатов внедрения системы долговременного ухода в пилотных регионах | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | включено в план реализации государственной программы | X | 20.11.2021 | X | 20.11.2021 | X | X |
| 19 | Контрольное событие 6.Р3.1.6. Утверждены межведомственные региональные планы мероприятий («дорожные карты») по созданию системы долговременного ухода в 85 субъектах Российской Федерации | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | включено в план реализации государственной программы | X | 01.11.2021 | X | 01.11.2021 | X | X |
| 20 | Контрольное событие 6.Р3.1.7. В 24 пилотных регионах внедрена система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 21 | Мероприятие 6.Р3.3. Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" в том числе по предоставлению субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам в целях финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, по строительству (реконструкции) зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, и (или) их объектов, завершению их строительства (реконструкции) | Привезенцева С.В., директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  |  | Осуществлен сбор и анализ заявок на предоставление субсидии, полученных от субъектов Российской Федерации Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания Субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме предоставленной субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 6.Р3.3:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 22 | Контрольное событие 6.Р3.3.1. Осуществлен сбор и анализ заявок на предоставление субсидии, полученных от субъектов Российской Федерации | Привезенцева С.В., директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения |  | X | 01.03.2021 | X | 01.03.2021 | X | X |
| 23 | Контрольное событие 6.Р3.3.2. Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | Привезенцева С.В., директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения | включено в план реализации государственной программы | X | 01.01.2021 | X | 01.01.2021 | X | X |
| 24 | Контрольное событие 6.Р3.3.3. Субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме предоставленной субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" | Привезенцева С.В., директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения |  | X | 01.01.2021 | X | 01.01.2021 | X | X |
| 25 | Мероприятие 6.Р3.4. Реализация пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | Предоставлены иные межбюджетные трансферты на реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 6.Р3.4:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 26 | Контрольное событие 6.Р3.4.1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше предоставлены | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 27 | Контрольное событие 6.Р3.4.2. Гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода, оказаны медицинские услуги | Васько Т.Н., директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 28 | Мероприятие 6.Р3.5. Оценка влияния результатов национальных проектов в социальной сфере и науке и входящих в их состав федеральных проектов на достижение национальных целей развития Российской Федерации | Кочетова С.М., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Оценка влияния результатов национальных проектов в социальной сфере и науке и входящих в их состав федеральных проектов на достижение национальных целей развития Российской Федерации проведена в установленном порядке и в установленные сроки | Оценка влияния результатов национальных проектов в социальной сфере и науке и входящих в их состав федеральных проектов на достижение национальных целей развития Российской Федерации проведена в установленном порядке и в установленные сроки |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 6.Р3.5:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 29 | Контрольное событие 6.Р3.5.1. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | Кочетова С.М., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки |  | X | 15.12.2021 | X | 15.12.2021 | X | X |
| 30 | Контрольное событие 6.Р3.5.2. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | Кочетова С.М., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки |  | X | 15.12.2021 | X | 15.12.2021 | X | X |
| 31 | Контрольное событие 6.Р3.5.3. Отчет о выполнении государственного задания ФГАНУ ЦИТиС представлен в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в установленные сроки | Кочетова С.М., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки |  | X | 15.12.2021 | X | 15.12.2021 | X | X |
| 32 | Мероприятие 6.Р3.6. Финансовое обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации | Привезенцева С.В., директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  |  | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации в которых начато строительство (реконструкция) в 2021 году - 13%, введено в эксплуатацию 10 объектов для размещения 1328 граждан  Проведена оценка эффективности использования субъектом Российской Федерации субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", на основании сравнения установленного соглашением и фактически достигнутых субъектом Российской Федерации (по итогам отчетного года) показателей результативности (результатов) использования субсидии. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 6.Р3.6:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 33 | Контрольное событие 6.Р3.6.1. Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации в которых начато строительство (реконструкция) в 2021 году – 13%, введено в эксплуатацию 10 объектов для размещения 1328 граждан | Привезенцева С.В., директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения |  | X | 22.12.2021 | X | 22.12.2021 | X | X |
| 34 | Контрольное событие 6.Р3.6.4. Проведена оценка эффективности использования субъектом Российской Федерации субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", на основании сравнения установленного соглашением и фактически достигнутых субъектом Российской Федерации (по итогам отчетного года) показателей результативности (результатов) использования субсидии | Привезенцева С.В., директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения |  | X | 22.01.2021 | X | 22.01.2021 | X | X |
| Подпрограмма 7. Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 7.1 Научно-методическое и материальное обеспечение государственной политики в сфере социальной поддержки населения | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2016 | 31.12.2024 |  |  | обеспечение научно-методической и международной деятельности, а также выполнение полномочий Фонда социального страхования Российской Федерации |  |
| 2 | Мероприятие 7.1.1. Изготовление и адресная рассылка федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере социальной защиты населения бланков удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, удостоверения ветерана боевых действий, удостоверения ветерана (для ветеранов военной службы и ветеранов труда), удостоверения (для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны), удостоверения (для члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий) | Шумков А.С., директор Департамента проектной деятельности и государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Бланки удостоверений ветерана Великой Отечественной войны, удостоверения ветерана боевых действий, удостоверения ветерана (для ветеранов военной службы и ветеранов труда), удостоверения (для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны), удостоверения (для члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий) изготовлены и разосланы федеральным органам исполнительной власти, органам социальной защиты населения субъектов Российской Федерации | Бланки удостоверений ветерана Великой Отечественной войны, удостоверения ветерана боевых действий, удостоверения ветерана (для ветеранов военной службы и ветеранов труда), удостоверения (для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны), удостоверения (для члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий) изготовлены и разосланы федеральным органам исполнительной власти, органам социальной защиты населения субъектов Российской Федерации |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 7.1.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 3 | Контрольное событие 7.1.1.1. Бланки удостоверений ветерана Великой Отечественной войны, удостоверения ветерана боевых действий, удостоверения ветерана (для ветеранов военной службы и ветеранов труда), удостоверения (для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны), удостоверения (для члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий) в отчетном году изготовлены и разосланы федеральным органам исполнительной власти, органам социальной защиты населения субъектов Российской Федерации | Шумков А.С., директор Департамента проектной деятельности и государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 4 | Мероприятие 7.1.2. Проведение научно - исследовательских работ | Шумков А.С., директор Департамента проектной деятельности и государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Научно-исследовательские работы проведены | Научно-исследовательские работы проведены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 7.1.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 5 | Контрольное событие 7.1.2.1. Организовано проведение прикладных научных исследований в области демографии, социальной защиты и социального обслуживания | Шумков А.С., директор Департамента проектной деятельности и государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 6 | Основное мероприятие 7.2 Обеспечение выполнения полномочий Фонда социального страхования Российской Федерации | Фонд социального страхования Российской Федерации | X | 01.01.2016 | 31.12.2024 |  |  | создание условий для реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", за реализацию которых отвечает Фонд социального страхования Российской Федерации |  |
| 7 | Мероприятие 7.2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения полномочий Фонда социального страхования Российской Федерации | Кошелев А.Г., Заместитель председателя Фонда социального страхования Российской Федерации | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Осуществлено обеспечение выполнения функций Фонда социального страхования Российской Федерации | В целях осуществления деятельности Фонда социального страхования Российской Федерации техническое, организационное и методическое обеспечение осуществлено. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 7.2.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 8 | Контрольное событие 7.2.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения полномочий Фонда социального страхования Российской Федерации в отчетном году осуществлены | Кошелев А.Г., Заместитель председателя Фонда социального страхования Российской Федерации |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 9 | Мероприятие 7.2.2. Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов в рамках обеспечения выполнения полномочий Фонда социального страхования Российской Федерации | Шульпин М.Н., Руководитель Департамента проектного развития, капитальных вложений и имущественных отношений | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Обеспечено создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов (административные здания и помещения для региональных отделений Фонда социального страхования Российской Федерации и их филиалов) | Обеспечено создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов (административные здания и помещения для региональных отделений Фонда социального страхования Российской Федерации и их филиалов) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 7.2.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 10 | Контрольное событие 7.2.2.1. Административные здания и помещения для региональных отделений Фонда социального страхования Российской Федерации и их филиалов введены в эксплуатацию в отчетном году | Шульпин М.Н., Руководитель Департамента проектного развития, капитальных вложений и имущественных отношений |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 11 | Мероприятие 7.2.3. Подготовка Федерального закона "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на очередной финансовый год и на плановый период" | Чикмачева Л.Ю., Директор Департамента развития социального страхования | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Установлены тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации внесло в Правительство Российской Федерации подготовленный совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации проект федерального закона «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (письмо от 1 сентября 2021 г. № 17-2/10/П-6594)  Принят Федеральный закон № 413-ФЗ от 21.12.2021 «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 7.2.3:  Досрочно выполнено | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 12 | Контрольное событие 7.2.3.1. Проект федерального закона "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" внесен в Правительство Российской Федерации | Чикмачева Л.Ю., Директор Департамента развития социального страхования | включено в план реализации государственной программы | X | 30.09.2021 | X | 01.09.2021 | X | X |
| 13 | Мероприятие 7.2.4. Подготовка Федерального закона об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за отчетный год | Привезенцева С.В., директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Утвержден отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за отчетный год | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации во исполнение пункта 47 Плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2021 год, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 3683-р, а также в соответствии с Планом заседаний Правительства Российской Федерации на январь-июнь 2021 года, утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным от 15 декабря 2020 г. № 11925п-П41, и письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 г. № П45-29115, направило проект федерального закона «Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2020 год» с приложением к проекту федерального закона пояснительной записки и отчета об исполнении бюджета письмом № 20-1/10/П-3446 от 06.05.2021.  Принят Федеральный закон № 363-ФЗ от 25.10.2021 «Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2020 год». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 7.2.4:  Досрочно выполнено. | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 14 | Контрольное событие 7.2.4.1. Проект федерального закона "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2020 год" внесен в Правительство Российской Федерации | Привезенцева С.В., директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения | включено в план реализации государственной программы | X | 31.05.2021 | X | 06.05.2021 | X | X |
| 15 | Мероприятие 7.2.5. Подготовка Федерального закона о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период | Привезенцева С.В., директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Утвержден бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации во исполнение пункта 55 плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2021 год (распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 3683-р), плана заседаний Правительства Российской Федерации на июль - декабрь 2021 года, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным от 15 июня 2021 г. № 5804п-П41, а также в соответствии с пунктом 42 графика подготовки и рассмотрения в 2021 году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (утвержден от 20 февраля 2021 г. № 1637п-П13), представило проект федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», подготовленный с учетом решений, принятых 7 сентября 2021 г. на заседании Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и на плановый период письмом 20-1/10/П-6882 от 13.09.2021.  Принят Федеральный закон № 393-ФЗ от 06.12.2021 «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 7.2.5:  Досрочно выполнено | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 16 | Контрольное событие 7.2.5.1. Проект федерального закона "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" внесен в Правительство Российской Федерации | Привезенцева С.В., директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения | включено в план реализации государственной программы | X | 30.09.2021 | X | 13.09.2021 | X | X |
| 17 | Основное мероприятие 7.3 Развитие международного сотрудничества в сфере социальной поддержки граждан | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Фонд социального страхования Российской Федерации | X | 01.01.2016 | 31.12.2024 |  |  | обеспечение участия Российской Федерации в деятельности Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) |  |
| 18 | Мероприятие 7.3.1. Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках обеспечения выполнения полномочий Фонда социального страхования Российской Федерации | Алибеков Г.Р., Руководитель Административно-контрольного Департамента | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Международные обязательства Фонда социального страхования Российской Федерации осуществлены | Международные обязательства Фонда социального страхования Российской Федерации осуществлены |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 7.3.1:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 19 | Контрольное событие 7.3.1.1. Международные обязательства Фонда социального страхования Российской Федерации в рамках обеспечения выполнения полномочий в отчетном году осуществлены | Алибеков Г.Р., Руководитель Административно-контрольного Департамента |  | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |
| 20 | Мероприятие 7.3.2. Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках обеспечения выполнения полномочий Минтруда России | Безпрозванных А.Ю., директор Департамента правовой, законопроектной и международной деятельности | X | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 |  | Международные обязательства Минтруда России осуществлены. Перечислены взносы в Международную ассоциацию социального обеспечения (МАСО) | Международные обязательства Минтруда России осуществлены. Перечислены взносы в Международную ассоциацию социального обеспечения (МАСО) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 7.3.2:  Нет | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | | | | | | | |
| 21 | Контрольное событие 7.3.2.1. Взносы в Международную ассоциацию социального обеспечения (МАСО) в отчетном году перечислены | Ракшенко Н.А., Главный бухгалтер -Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2021 | X | 31.12.2021 | X | X |