**ПРОТОКОЛ**

**Заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению предоставления мер социальной защиты (поддержки) с использованием электронного сертификата**

**г. Москва**

**от «1» апреля 2021 г. № 3/13/6**

**Председательствовал:** Первыйзаместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.В. Вовченко

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **от Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации** | |
| директор Департамента по делам инвалидов  заместитель Директора Департамента по делам инвалидов  начальник отдела политики в сфере медико-социальной экспертизы  заместитель директора Департамента информационных технологий  начальник отдела вопросов регулирования и оптимизации пенсионной системы Департамента государственной политики в сфере пенсионного обеспечения | Лигомина  Дмитрий Витальевич  Афонина Кира Павловна  Фомичева  Юлия Анатольевна  Кириллов Антон Юрьевич  Радченко  Любовь Александровна |

|  |  |
| --- | --- |
| **от Фонда социального страхования Российской Федерации** | |
| заместитель председателя  руководитель Департамента социальных программ и сводно-аналитической работы  руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации  заместитель руководителя Департамента информационных технологий и защиты информации  начальник отдела реализации социально значимых проектов  консультант отдела по методологии обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации | Кошелев  Алексей Геннадьевич  Иванов  Валерий Валерьевич  Шолкин  Андрей Анатольевич  Бахарь  Павел Иванович  Зиновьев  Сергей Игоревич  Репкин  Игорь Анатольевич |
| **от Федерального казначейства** | |
| начальник Управления развития бюджетных платежей  заместитель начальника Управления развития бюджетных платежей  начальник отдела развития НСИ информационных систем Управления развития информационных систем  заместитель начальника управления развития информационных систем | Рудь  Оксана Николаевна  Чернов  Андрей Анатольевич  Николаев  Александр Дмитриевич  Новосельцева  Юлия Владимировна |
| **от Пенсионного фонда Российской Федерации** | |
| начальник Департамента федеральных государственных проектов | Петина  Елена Владимировна |
| **от Министерства финансов Российской Федерации** | |
| начальник отдела анализа и мониторинга Департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты | Фатиева Светлана Алексеевна |
| **от Банка России** | |
| советник директора Департамента национальной платежной системы | Шамраев Андрей Васильевич |
| начальник отдела регулирования НСП Департамента национальной платежной системы | Храмцов  Филипп Анатольевич |
| заместитель начальника Управления методологического сопровождения организации платежной системы | Сапожникова  Наталья Владимировна |
| **от АО «НСПК»** | |
| директор Организационно-правового Департамента | Тишаков Олег Иванович |
| заместитель директора Операционно-технологического Департамента | Крукелис Максим Вячеславович |
| начальник Управления по работе с органами государственной власти Организационно-правового Департамента | Руденко Ирина Тиновна |

**По вопросу состава бизнес-данных, необходимых для разработки форматов информационного взаимодействия государственной информационной системы электронных сертификатов, ЕГИССО, информационных систем Фонда социального страхования Российской Федерации, АО «НСПК»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Вовченко, Лигомина, Кошелев, Рудь, Петина)

1. Принять к сведению информацию Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Федерального казначейства о ходе работы по формированию состава бизнес-данных, необходимых для разработки форматов информационного взаимодействия государственной информационной системы электронных сертификатов, ЕГИССО, информационных систем Фонда социального страхования Российской Федерации, АО «НСПК».

2. С учетом состоявшегося обсуждения предложить Федеральному казначейству представить сводные предложения участников информационного взаимодействия по составу бизнес-данные, в целях их рассмотрения и утверждения на очередном заседании межведомственной рабочей группы.

Срок – до 5 апреля 2021 года.

**О ходе разработки и согласования проектов актов Правительства Российской Федерации и ведомственных актов в целях реализации норм Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Вовченко, Лигомина, Фатиева, Петина, Кошелев, Кириллов, Крукелис)

1. Принять к сведению информацию Минтруда России, Минфина России и Федерального казначейства о ходе разработки и согласования проектов актов Правительства Российской Федерации и ведомственных актов в целях реализации норм Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата».

2. С учетом состоявшегося обсуждения предложить членам межведомственной рабочей группы оперативно рассмотреть доработанные Минтрудом России проекты постановлений Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части использования электронного сертификата», «О порядке формирования и утверждения Перечней отдельных видов товаров, работ, услуг, приобретаемых с использованием электронного сертификата за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и «О порядке определения предельной стоимости единицы отдельного вида товара, работы, услуги, приобретаемых с использованием электронного сертификата за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации».

Срок – до 5 апреля 2021 года.

3. Фонду социального страхования Российской Федерации подготовить и представить в адрес Федерального казначейства и Минтруда России конкретные примеры предложений кодирования товаров, работ, услуг, планируемых к реализации с использованием электронного сертификата в целях отработки с Федеральной налоговой службой возможности использования такого кода при информационном взаимодействии с контрольно-кассовой техникой.

Срок – до 5 апреля 2021 года.

4. Федеральному казначейству провести обсуждение представленных предложений на совместном совещании с участием представителей ФНС России Минтруда России, Фонда социального страхования Российской Федерации и АО «НСПК» до 9 апреля 2021 года.

**О предложениях общероссийских общественных организаций по перечню технических средств реабилитации, включаемых на первом этапе для реализации с использованием электронного сертификата**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Вовченко, Лигомина, Кошелев)

1. Принять к сведению информацию Минтруда России, Фонда социального страхования Российской Федерации о предложениях Общероссийских общественных организаций по перечню технических средств реабилитации, включаемых на первом этапе для реализации с использованием электронного сертификата.

2. Департаменту по делам инвалидов Минтруда России направить сводные предложения общероссийских общественных организаций членам межведомственной рабочей группы.

Срок – до 5 апреля 2021 года.

**О ходе работы с основными банками-эквайерами, обслуживающими торговые точки продавцов (исполнителей), предлагаемых к продаже ТСР с использованием электронного сертификата и вендоров кассового программного обеспечения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Шамраев, Крукелис, Рудь)

1. Принять к сведению информацию представителей Банка России, АО «НСПК», Федерального казначейства о ходе работы с основными банками-эквайерами, обслуживающими торговые точки продавцов (исполнителей), предлагаемых к продаже ТСР с использованием электронного сертификата и вендоров кассового программного обеспечения.

2. Предложить представителям Банка России, АО «НСПК», Федерального казначейства оказать содействие в проведении встречи на площадке Минтруда России совместного совещания с основными банками-эквайерами, обслуживающими торговые точки продавцов (исполнителей), предлагаемых к продаже ТСР с использованием электронного сертификата и вендоров кассового программного обеспечения в целях обсуждения необходимых доработок с их стороны для обеспечения реализации товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата.

Срок – до 20 апреля 2021 года.

3. Минтруду России с участием Фонда социального страхования Российской Федерации, АО «НСПК» и Федерального казначейства провести совместную встречу с представителями торгово-сервисных предприятий в целях обсуждения методических материалов и необходимых доработок с их стороны для обеспечения реализации товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата.

Срок – до 15 апреля 2021 года.

4. Предложить Минфину России совместно с Федеральным казначейством, АО «НСПК» и Банком России ускорить выработку позиции о целесообразности взимания по операциям с использованием электронного сертификата банковской комиссии в доход федерального бюджета.

Срок – до 9 апреля 2021 года.

[SIGNERSTAMP1]