|  | УТВЕРЖДАЮ Министр труда и социальной зашиты Российской Федерации ____________________А.О. Котяков «___» ________________ 2022 г. |
| --- | --- |

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН

по жизнеустройству инвалидов с психическими расстройствами и расстройствами поведения (ментальными нарушениями) на период 2022-2025 гг.

Цель: формирование правовых, социальных, научно-методических, институциональных, экономических, кадровых основ жизнеустройства инвалидов с психическими расстройствами и расстройствами поведения (ментальными нарушениями), неспособных вести самостоятельный образ жизни или способных вести его при помощи других лиц), обеспечивающих нормализацию их жизни.

Задачи:

- Определение целевой группы инвалидов с психическими расстройствами и расстройствами поведения (ментальными нарушениями), неспособных вести самостоятельной образ жизни или способных его вести при помощи других лиц, и нуждающихся в их сопровождении (далее – инвалиды с ментальными нарушениями);

- разработка научно-методических подходов к формированию основ жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями;

- разработка нормативного правового регулирования жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями;

- формирование организационно-финансовой модели жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями;

- разработка модели межведомственного взаимодействия в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, труда и занятости населения при формировании модели жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями;

- информационно-просветительская деятельность;

- апробация и внедрение методических и нормативных документов, направленных на реализацию организационно-финансовой модели жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями в пилотном проекте, с последующим тиражированием апробированной модели во всех субъектах Российской Федерации;

- кадровое обеспечение жизнеустройства инвалидов.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Вид документа | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка научно-методических подходов к формированию основ жизнеустройства инвалидов с психическими расстройствами и расстройствами поведения (ментальными нарушениями) (далее – инвалиды с ментальными нарушениями) |
| 1.1 | Разработка понятийного аппарата к формированию основ жизнеустройства, включая «сопровождаемое проживание» как технологии жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями дома (при одиноком проживании, проживании в семье и малой группой), «социальная занятость», «сопровождаемая трудовая деятельность», сопровождение инвалидов, а также основ нормативного правового регулирования организации содействия жизнеустройству и финансирования предоставляемых при этом инвалиду с ментальными нарушениями услуг | 30.12.2022 г. | Минтруд России, ФГБУ "Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта Минтруда России (далее – ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России), ФГБУ "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Минтруда России (далее – ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России), общественные объединения инвалидов, некоммерческие организации, общественное движение ОНФ | внесение проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» в Правительство Российской Федерации | формирование подходов к нормативно-правовому закреплению и реализации мероприятий по нормализации жизни инвалидов с ментальными нарушениями и организации их социального обслуживания и сопровождения независимо от выбранного ими места проживания |
| 1.2. | Разработка критериев нуждаемости инвалидов с ментальными нарушениями в содействии их жизнеустройству, в том числе в целях организации сопровождаемого проживания, сопровождаемой трудовой деятельности, социальной занятости, сопровождения | 01.02.2023 г. | ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, высшие исполнительные органы Воронежской и Нижегородской областей, реализующие пилотный проект по формированию организационно-финансовой модели жизнеустройства инвалидов с нарушениями психических функций с учетом предоставления им необходимой помощи и сопровождения, включая сопровождаемое проживание, техническое задание которого утверждено приказом Минтруда России от 2 февраля 2022 г. № 40 (далее – высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект), общественные объединения инвалидов, некоммерческие организации, общественное движение ОНФ, Минтруд России | методические материалы для высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, реализующих пилотный проект | обеспечение инструментария оценки нуждаемости инвалидов с ментальными нарушениями в содействии в жизнеустройстве |
| 1.3. | Разработка методических рекомендаций по использованию информации для чтения на бумажном носителе, в электронном виде, на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телевидении в редакции, доступной для чтения и уяснения лицами, имеющими трудности восприятия, для сопровождения при получении услуг, включая сопровождаемое проживание, а также макетов предоставления информации, представленной в виде инфографики или в иных формах, доступных для восприятия лицами, имеющими речевые, сенсорные и иные нарушения, обуславливающие трудности восприятия информации | 01.02.2023 г. | Минтруд России, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, некоммерческие организации | методические рекомендации для высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации | обеспечение единого подхода к доступности информации при жизнеустройстве инвалидов с ментальными нарушениями в быту, в социуме, в том числе на объектах социальной инфраструктуры, с обучением инвалидов альтернативной и дополнительной коммуникации в ходе получения образования. |
| 1.4. | Подготовка методических рекомендаций по порядку получения, учета и хранения мнения инвалидов с ментальными нарушениями и их законных представителей о предпочтительной форме жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями с учетом предоставления им необходимой помощи и сопровождения, включая сопровождаемое проживание, для целей организации сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями, разработка примерной анкеты мнения инвалидов с ментальными нарушениями и их законных представителей о предпочтительной форме жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями с учетом предоставления им необходимой помощи и сопровождения, включая сопровождаемое проживание инвалидов с ментальными нарушениями | 01.02.2023 г. | ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, общественные объединения инвалидов, некоммерческие организации, общественное движение ОНФ, Минтруд России | методические рекомендации для высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации реализующих пилотный проект | обеспечение единого подхода к учету мнения инвалидов с ментальными нарушениями и их законных представителей по вопросам жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями с учетом предоставления им необходимой помощи и сопровождения |
| 1.5. | Разработка предложений по форме статистического наблюдения по сопровождаемому проживанию, социальной занятости, сопровождаемой трудовой деятельности, сопровождению инвалидов | 01.05.2023 г. | Минтруд России, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, общественные объединения инвалидов, некоммерческие организации, общественное движение ОНФ | методические материалы для высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, реализующих пилотный проект | формирование инструментов для оценки состояния и динамики развития сопровождаемого проживания, социальной занятости, сопровождаемой трудовой деятельности, сопровождения инвалидов |
| 1.6. | Разработка методических основ ассистивных услуг и сопровождения, предоставляемых инвалидам с ментальными нарушениями при их жизнеустройстве, в том числе при сопровождаемом проживании, сопровождаемой трудовой деятельности, социальной занятости, включая проработку вопроса о расширении понятия «социальное сопровождение» путем включения в него: - содействия инвалидам с ментальными нарушениями в выборе организаций, предоставляющих социальные услуги, в том числе по сопровождаемому проживанию, сопровождаемой трудовой деятельности и социальной занятости, медицинских, реабилитационных, образовательных, досуговых услуг, услуг в области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта и других услуг; координацию предоставления таких услуг, в том числе мониторинг жизненной ситуации инвалидов с ментальными нарушениями и оказание содействия при решении проблем в органах и организациях различной ведомственной принадлежности | 30.12.2023 г. | Минтруд России, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, общественные объединения инвалидов, некоммерческие организации, общественное движение ОНФ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | методические материалы для высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации | обеспечение организационных инструментов жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями, включая сопровождаемое проживание, сопровождаемое трудоустройство, социальную занятость и иного сопровождения инвалидов с ментальными нарушениями |
| 1.7. | Разработка методических основ включения ассистивных услуг и сопровождения в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду с ментальными нарушениями, как мер социальной защиты. | 30.12.2023 г. | Минтруд России, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, общественные объединения инвалидов, некоммерческие организации, общественное движение ОНФ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | доклад в Совет при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, содержащий предложений по целесообразности введения ассистивных услуг в нормативные акты | обеспечение организационных инструментов жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями, включая сопровождаемое проживание, сопровождаемое трудоустройство, социальную занятость и иного сопровождения инвалидов с ментальными нарушениями |
| 1.8. | Формирование примерного перечня, стандартов и объема: 1) социальных услуг, предоставляемых при содействии жизнеустройству инвалидов с ментальными нарушениями, в том числе при сопровождаемом проживании, сопровождаемой трудовой деятельности, социальной занятости; 2) услуг, предоставляемых инвалиду с ментальными нарушениями в рамках сопровождения, в том числе социального сопровождения и сопровождения при содействии занятости, ассистивных услуг | 30.12.2023 г. | Минтруд России, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, общественные объединения инвалидов, некоммерческие организации, общественное движение ОНФ | примерные перечни для высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации | обеспечение единого подхода к организации сопровождения инвалидов с ментальными нарушениями с психическими расстройствами и расстройствами поведения (ментальными нарушениями) |
| 1.9. | Разработка порядка определения индивидуального перечня, объема и периодичности предоставления услуг инвалиду с ментальными нарушениями при содействии ему в жизнеустройстве, в том числе при сопровождаемом проживании, сопровождаемой трудовой деятельности, социальной занятости, сопровождения в зависимости от его нуждаемости в посторонней помощи | 30.12.2023 г. | Минтруд России, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, общественные объединения инвалидов, некоммерческие организации, общественное движение ОНФ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | примерный порядок определения для высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации | обеспечение единого порядка по организации сопровождаемого проживания, сопровождаемого трудоустройства, социальной занятости и сопровождения инвалидов с ментальными нарушениями |
| 1.10. | Определение критериев и порядка проведения оценки качества и доступности сопровождаемого проживания, сопровождаемого трудоустройства, социальной занятости и сопровождения инвалидов с ментальными нарушениями, в том числе с использованием информационных технологий | 30.12.2023 г. | Минтруд России, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, общественные объединения инвалидов, некоммерческие организации, общественное движение ОНФ | примерный порядок проведения оценки для высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации. реализующих пилотный проект | обеспечение единого подхода к оценке качества и доступности для инвалидов с ментальными нарушениями сопровождаемого проживания, сопровождаемого трудоустройства, социальной занятости, сопровождения |
| 1.11. | Разработка методических рекомендаций по организации жилого пространства для сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями малыми группами | 01.02.2023 г. | Минтруд России, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, общественные объединения инвалидов, некоммерческие организации, общественное движение ОНФ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | методические рекомендации для высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации | обеспечение единого подхода при организации жилого пространства для сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями малыми группами |
| 1.12. | Подготовка методических основ по вопросу правового статуса жилья для целей сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями малыми группами и оснований для его предоставления | 30.12.2023 г. | Минтруд России, Минстрой России, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, общественные объединения инвалидов, некоммерческие организации, общественное движение ОНФ | методические материалы для высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации | определение правового статуса жилых помещений, предоставляемых инвалидам с ментальными нарушениями для целей сопровождаемого проживания малыми группами и основания для его предоставления инвалидам с ментальными нарушениями или организациям, предоставляющим соответствующие услуги |
| 1.13. | Подготовка методических основ по вопросам государственной поддержки сопровождаемого совместного проживания инвалидов с ментальными нарушениями малыми группами в обычных местах проживания | 30.12.2023 г. | Минтруд России, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, общественные объединения инвалидов, некоммерческие организации, общественное движение ОНФ | доклад в Совет при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, содержащий предложений по мерам государственной поддержки и экономическое обоснование их введения | обеспечение возможности принятия управленческих решений по вопросам государственной поддержки в части государственных гарантий сопровождаемого совместного проживания инвалидов с ментальными нарушениями и подготовка экономического обоснования их возможного введения |
| 1.14. | Проработка вопроса о включении в индивидуальную программу реабилитации (абилитации) инвалида с ментальными нарушениями нуждаемости в содействии в жизнеустройстве, в том числе в ассистивных услугах и сопровождении | 30.12.2023 г. | Минтруд России, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, общественные объединения инвалидов, некоммерческие организации, общественное движение ОНФ | подготовка предложений по внесению изменений в форму индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов и методика включения нуждаемости в содействии в жизнеустройстве, в том числе в ассистивных услугах и сопровождении в индивидуальную программу реабилитации и абилитации | обеспечение организационных механизмов учета индивидуальной нуждаемости инвалида с ментальными нарушениями в содействии в жизнеустройстве |
| 1.15. | Обеспечение мониторинга сопровождаемого проживания, сопровождаемого трудоустройства, социальной занятости и сопровождения инвалидов с ментальными нарушениями, в том числе с использованием информационных технологий | 30.12.2023 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, Минтруд России | доклад в Совет при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере | обеспечение мониторинга качества и доступности для инвалидов с ментальными нарушениями сопровождаемого проживания, сопровождаемого трудоустройства, социальной занятости, сопровождения |
| 1.16. | Подготовка предложений по урегулированию вопросов опеки и попечительства инвалидов с ментальными нарушениями при сопровождаемом проживании и иных технологиях жизнеустройства, в том числе: 1) исключение возможности исполнения обязанностей опекуна/попечителя организацией, оказывающей социальные и медицинские услуги недееспособному/ограниченно дееспособному гражданину, в качестве его единственного опекуна/попечителя; 2) установление возможности возложения исполнения обязанностей опекуна/попечителя на организации, которые не оказывают подопечному социальные и медицинские услуги (опекунские организации); 3) установление возможности совместного исполнения (одновременного соисполнения) обязанностей опекуна/попечителя гражданином и организацией, оказывающей социальные или медицинские услуги, либо опекунской организацией. 4) изменение норм, запрещающих назначать опекунов/попечителей недееспособным или ограниченно дееспособным гражданам, помещенным под надзор в организации, оказывающие социальные или медицинские услуги, и установление возможности назначения опекунов /попечителей этим гражданам («внешнего» опекуна/попечителя) | 01.10.2023 г. | Минтруд России, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, общественные объединения инвалидов, некоммерческие организации, общественное движение ОНФ | доклад в Совет при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере | Совершенствование порядка правового регулирования вопросов опеки и попечительства при сопровождаемом проживании и иных формах жизнеустройства, в целях: - создания правовых условий для сопровождаемого проживания недееспособных и ограниченно дееспособных граждан; - снижение рисков злоупотреблений и ненадлежащего выполнения полномочий опекунами/попечителями. |
| 1.17 | Подготовка предложений по возможности привлечения государством граждан и организаций к осуществлению опеки и попечительства недееспособных и ограниченно дееспособных граждан, которым не назначен опекун или попечитель, включая формирование института «общественных опекунов (попечителей)», исполняющих обязанности в качестве гражданского долга, в том числе за вознаграждение | 01.10.2023 г. | Минтруд России, Минздрав России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, общественные объединения инвалидов, некоммерческие организации, общественное движение ОНФ | доклад в Совет при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере | Создание правовых гарантий привлечения государством граждан и организаций к осуществлению опеки и попечительства недееспособных и ограниченно дееспособных граждан, которым не назначен опекун или попечитель, включая формирование института «общественных опекунов (попечителей)», исполняющих обязанности в качестве гражданского долга, в том числе за вознаграждение |
| 1.18. | Подготовка предложений по изменению регулирования порядка выписки из стационарных организаций социального обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих психическими расстройствами, граждан, не способных вести самостоятельный образ жизни или способных вести его при помощи других лиц | 01.08.2023 г. | Минтруд России, Минздрав России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, общественные объединения инвалидов, некоммерческие организации, общественное движение ОНФ | доклад в Совет при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере | определение порядка правового регулирования порядка выписки из стационарных организаций социального обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих психическими расстройствами, граждан не способных вести самостоятельный образ жизни или способных вести его при помощи других лиц |
| II. Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями |
| 2. | Определение и законодательное закрепление основ жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями | 30.12.2022 г. | Минтруд России, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, общественные объединения инвалидов, некоммерческие организации, общественное движение ОНФ | внесение проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» в Правительство Российской Федерации | правовое обеспечение жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями, в том числе законодательное закрепление таких понятий как «сопровождаемое проживание», реализуемое при проживании вне стационарных организаций социального обслуживания, закрепление различных форм сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой формы, как сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях, а также "сопровождение инвалидов», «сопровождаемая социальная занятость», «сопровождаемая трудовая деятельность», определение целевых реабилитационных групп инвалидов с ментальными нарушениями, нуждающихся в сопровождении, регулирование перечня, стандартов, объема и периодичности услуг по основным направлениям реабилитации и абилитации, а также порядков их предоставления, форм социального обслуживания, порядка нормативно-правового регулирования предоставления услуг инвалидам при сопровождаемом проживании, сопровождаемой трудовой деятельности, социальной занятости инвалидов |
| 2.1. | Подготовка предложений по нормативно-правовому регулированию сопровождаемого совместного проживания инвалидов с ментальными нарушениями малыми группами в обычных местах проживания | в течение 6 месяцев с момента принятия закона, разработка которого предусмотрена пунктом 2 настоящего плана | Минтруд России, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, общественные объединения инвалидов, некоммерческие организации, общественное движение ОНФ | проект постановления Правительства Российской Федерации | определение порядка правового регулирования сопровождаемого совместного проживания инвалидов с ментальными нарушениями малыми группами в обычных местах проживания |
| 2.2. | Подготовка предложений по нормативно-правовому регулированию сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов с ментальными нарушениями | в течение 6 месяцев с момента принятия закона, разработка которого предусмотрена пунктом 2 настоящего плана | Минтруд России, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФБ МСЭ Минтруда России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, общественные объединения инвалидов, некоммерческие организации, общественное движение ОНФ | проект приказа Минтруда России | определение порядка правового регулирования вопросов организации трудовой занятости инвалидов с ментальными нарушениями в том числе на специальных рабочих местах для трудоустройства инвалидов и в созданных для труда инвалидов предприятиях, а также расширение понятия «специальные рабочие места» за счет включения в него ассистивных услуг при осуществлении трудовой деятельности |
| 2.3. | Подготовка предложений по нормативно-правовому регулированию вопросов социальной занятости инвалидов с ментальными нарушениями | в течение 6 месяцев с момента принятия закона, разработка которого предусмотрена пунктом 2 настоящего плана | Минтруд России, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, общественные объединения инвалидов, некоммерческие организации, общественное движение ОНФ | проект приказа Минтруда России | определение порядка правового регулирования социальной занятости инвалидов с ментальными нарушениями с включением предоставления ассистивных услуг при осуществлении социальной занятости |
| 2.4. | Подготовка предложений по законодательному закреплению в Жилищном кодексе Российской Федерации правового статуса жилья для целей сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями малыми группами и оснований для его предоставления | 30.12.2024 г. | Минтруд России, Минстрой России, Минздрав России, Минобрнауки России, Минфин России, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, общественные объединения инвалидов, некоммерческие организации | проект федерального закона | подготовлены предложения по законодательному закреплению в Жилищном кодексе Российской Федерации правового статуса жилья для целей сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями малыми группами и оснований для его предоставления |
| 2.5. | Подготовка предложений по изменениям в примерный перечень социальных услуг по видам социальных услуг (постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1236) по результатам научно-методологической проработки вопросов жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями в соответствии с пунктом 1.8 настоящего комплексного плана мероприятий | 30.12.2024 г. | Минтруд России, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, общественные объединения инвалидов, некоммерческие организации, общественное движение ОНФ | проект постановления Правительства Российской Федерации | правовое обеспечение единого подхода к услугам, оказываемым при жизнеустройстве инвалидов с ментальными нарушениями |
| 2.6. | Утверждение федеральных форм статистического наблюдения по вопросам сопровождаемого проживания | 30.12.2024 г. | Минтруд России, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, общественные объединения инвалидов, некоммерческие организации, общественное движение ОНФ | приказ Росстата | создание инструмента для оценки состояния и динамики развития сопровождаемого проживания, социальной занятости, сопровождаемой трудовой деятельности, сопровождения инвалидов с ментальными нарушениями |
| 2.7. | Утверждение критериев нуждаемости инвалидов с ментальными нарушениями в содействии их жизнеустройству, в том числе в целях организации сопровождаемого проживания, сопровождаемой трудовой деятельности, социальной занятости, сопровождения | 30.12.2024 г. | Минтруд России, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, общественные объединения инвалидов, некоммерческие организации, общественное движение ОНФ | приказ Минтруда России | обеспечение единого инструментария оценки нуждаемости инвалидов с ментальными нарушениями в содействии их жизнеустройству, в том числе в персональной помощи (ассистивных услугах), в целях организации их сопровождаемого проживания, сопровождаемой трудовой деятельности, социальной занятости и сопровождения |
| 2.8. | Утверждение примерного порядка определения индивидуального перечня, объема и периодичности предоставления услуг инвалиду при содействии в жизнеустройстве | 30.12.2024 г. | Минтруд России | приказ Минтруда России | создание единого порядка к порядку оказания услуг при организации сопровождаемого проживания, сопровождаемой трудовой деятельности, социальной занятости, сопровождения инвалидов |
| 2.9. | Включение в индивидуальную программу реабилитации (абилитации) инвалида сведений о нуждаемости в содействии в жизнеустройстве, в том числе в ассистивных услугах и сопровождении | 30.12.2024 г. | Минтруд России | приказ Минтруда России | обеспечение механизма учета индивидуальной нуждаемости инвалидов в ассистивных услугах и сопровождении |
| 2.10. | Разработка рекомендаций по организации межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при организации сопровождаемого проживания, сопровождаемой трудовой деятельности, социальной занятости и сопровождения инвалидов | 30.12.2023 г. | Минтруд России, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, общественные объединения инвалидов, некоммерческие организации, общественное движение ОНФ | методические рекомендации | определение единого подхода к правовому регулированию вопросов межведомственного взаимодействия |
| 2.11. | Разработка и внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающее нормативно-правовое закрепление различных форм сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой формы, как сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях по результатам реализации проектов по формированию организационно-финансовой модели жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями в пилотных субъектах Российской Федерации | 30.12.2024 г. | Минтруд России, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, общественные объединения инвалидов, некоммерческие организации, общественное движение ОНФ, Минстрой России Минфин России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минздрав России | внесение проектов федеральных законов в Правительство Российской Федерации в целях законодательного закрепления изменений в: Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 23 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Закон Российской Федерации «О психиатрический помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 2 июля 1992 года № 3185-1-ФЗ, Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации», Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Жилищный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации | правовое регулирование вопросов различных форм сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой формы, как сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях, с учетом реализации проектов по формированию организационно-финансовой модели жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями в пилотных субъектах Российской Федерации, вопросов опеки и попечительства совершеннолетних недееспособных граждан, выбравших сопровождаемое проживание |
| III. Реализация проектов по формированию организационно-финансовой модели жизнеустройства инвалидов с учетом предоставления необходимого им сопровождения в пилотных субъектах Российской Федерации |
| 3.1. | Разработка программы («дорожной карты») субъекта Российской Федерации – участника пилотного проекта субъекта Российской Федерации, реализующего пилотный проект, по его реализации на основе технического задания на выполнение пилотного проекта | 30.12.2022 г. | высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, с участием некоммерческих организаций, общественного объединения ОНФ | нормативный акт высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, реализующих пилотный проект | обеспечение реализации пилотного проекта посредством выполнения мероприятий, включенных в программу («дорожную карту») субъекта Российской Федерации – участника пилотного проекта |
| 3.2. | Апробация критериев нуждаемости инвалидов с ментальными нарушениями в содействии их жизнеустройству, в том числе в целях организации сопровождаемого проживания, сопровождаемой трудовой деятельности, социальной занятости, сопровождения | в течение 2022-2023 гг. ежегодный доклад до 1 февраля года, следующего за отчетным, начиная с отчета за 2022 г. | высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, с участием некоммерческих организаций, общественного объединения ОНФ | отчет об апробации; ежегодно – отчет в Минтруд России | определения возможности и целесообразности использования критериев нуждаемости инвалидов с ментальными нарушениями в содействии их жизнеустройству, в том числе в целях организации сопровождаемого проживания, сопровождаемой трудовой деятельности, социальной занятости, сопровождения |
| 3.3. | Апробация методических рекомендаций по использованию информации для чтения на бумажном носителе, в электронном виде, на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», телевидении в редакции, доступной для чтения и уяснения лицами, имеющими трудности восприятия, для сопровождения при получении услуг, включая сопровождаемое проживание | в течение 2022-2023 гг. ежегодный доклад до 1 февраля года, следующего за отчетным, начиная с отчета за 2022 г. | высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, с участием некоммерческих организаций, общественного объединения ОНФ | отчет об апробации; ежегодно – отчет в Минтруд России | разработка единых подходов к формированию информационной доступности для инвалидов с ментальными нарушениями |
| 3.4. | Апробация методических рекомендаций по порядку получения, учета и хранения мнения инвалидов с ментальными нарушениями и их законных представителей о предпочтительной форме жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями с учетом предоставления им необходимой помощи и сопровождения, включая сопровождаемое проживание, для целей организации сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями, а также апробация примерной анкеты мнения инвалидов с ментальными нарушениями и их законных представителей о предпочтительной форме жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями с учетом предоставления им необходимой помощи и сопровождения, включая сопровождаемое проживание инвалидов с ментальными нарушениями | в течение 2022-2023 гг. ежегодный доклад до 1 февраля года, следующего за отчетным, начиная с отчета за 2022 г. | высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, с участием некоммерческих организаций, общественного объединения ОНФ | отчет об апробации; ежегодно – отчет в Минтруд России | формирование единого подхода к учету мнения недееспособных инвалидов с ментальными нарушениями по вопросам его жизнеустройства, удовлетворения его потребностей, осуществления его прав и исполнения обязанностей |
| 3.5. | Формирование перечня, стандартов и объема: 1) социальных услуг, предоставляемых при содействии жизнеустройству инвалидов с ментальными нарушениями, в том числе при сопровождаемом проживании, сопровождаемой трудовой деятельности, социальной занятости; 2) услуг, предоставляемых инвалиду с ментальными нарушениями в рамках сопровождения, в том числе социального сопровождения и сопровождения при содействии занятости | в течение 2022-2023 гг. ежегодный доклад до 1 февраля года, следующего за отчетным, начиная с отчета за 2022 г. | высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, с участием некоммерческих организаций, общественного объединения ОНФ | аналитические материалы, нормативные акты субъектов Российской Федерации реализующих пилотный проект; ежегодно – отчет в Минтруд России | определение подхода к формированию комплекса услуг, оказываемых при сопровождаемом проживании, сопровождаемой трудовой занятости, социальной занятости инвалидов с ментальными нарушениями |
| 3.6. | Подготовка и апробация программ учебного (тренировочного) проживания инвалидов с ментальными нарушениями | в течение 2022-2023 гг. ежегодный доклад до 1 февраля года, следующего за отчетным, начиная с отчета за 2022 г. | высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, с участием некоммерческих организаций, общественного объединения ОНФ | нормативные акты субъектов Российской Федерации, реализующих пилотный проект, и аналитические материалы; ежегодно – отчет в Минтруд России | проработка элементов организационно-финансовой модели жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями в части организации учебного (тренировочного) проживания. |
| 3.7. | Разработка и утверждение высшим органом государственной власти субъекта Российской Федерации, реализующим пилотный проект, порядка межведомственного взаимодействия по организации жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями | 01.04.2023 г. | высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, с участием некоммерческих организаций, общественного объединения ОНФ | нормативные акты субъектов Российской Федерации, реализующих пилотный проект; далее ежегодно – отчет в Минтруд России | формирование механизмов управления и эффективной коммуникации со всеми участниками пилотного проекта на основе разделения полномочий |
| 3.8. | Подготовка и реализация информационных мероприятий по жизнеустройству инвалидов с ментальными нарушениями | в течение 2022-2024 гг. ежегодный доклад до 1 февраля года, следующего за отчетным, начиная с отчета за 2022 г. | высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы, медицинские организации, органы и организации службы занятости и органы социальной защиты населения с участием некоммерческих организаций, общественного объединения ОНФ | информационные материалы; ежегодно – отчет в Минтруд России | обеспечение информирования инвалидов с ментальными нарушениями и их семей, организаций здравоохранения, образования, социального обслуживания, занятости о реализации мероприятий по жизнеустройству инвалидов с ментальными нарушениями |
| 3.9. | Подготовка и реализация информационных мероприятий, направленных на формирование в обществе толерантного отношения к инвалидам с ментальными нарушениями в обычных местах проживания, в социуме | в течение 2022-2024 гг. ежегодный доклад до 1 февраля года, следующего за отчетным, начиная с отчета за 2022 г. | высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, с участием некоммерческих организаций, общественного объединения ОНФ | информационные материалы; ежегодно – отчет в Минтруд России | повышение толерантности в обществе к инвалидам с ментальными нарушениями при их жизнеустройстве в обычных местах проживания, в социуме |
| 3.10. | Разработка, апробация и описание спектра моделей трудоустройства и социальной занятости инвалидов с ментальными нарушениями | 30.12.2023 г. | высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы, органы и организации службы занятости и органы социальной защиты населения с участием некоммерческих организаций, общественного объединения ОНФ | доклад Минтруда России в Совет при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере | обеспечение доступности и качества трудоустройства и социальной занятости инвалидов с ментальными нарушениями |
| 3.11. | Организация трудовой занятости, в том числе сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов с ментальными нарушениями | в течение 2022-2024 гг. ежегодный доклад до 1 февраля года, следующего за отчетным, начиная с отчета за 2022 г. | высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы, органы и организации службы занятости и органы социальной защиты населения с участием некоммерческих организаций, общественного объединения ОНФ | нормативные акты субъектов Российской Федерации, реализующих пилотный проект; ежегодно – отчет в Минтруд России | проработка элементов организационно-финансовой модели жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями в части организации их трудовой занятости, в том числе сопровождаемой трудовой деятельности |
| 3.12. | Организация социальной занятости инвалидов с ментальными нарушениями | в течение 2022-2024 гг. ежегодный доклад до 1 февраля года, следующего за отчетным, начиная с отчета за 2023 г. | высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы, медицинские организации, органы и организации службы занятости и органы социальной защиты населения с участием некоммерческих организаций, общественного объединения ОНФ | нормативные акты субъектов Российской Федерации, реализующих пилотный проект; ежегодно – отчет в Минтруд России | проработка элементов организационно-финансовой модели жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями в части организации их социальной занятости |
| 3.13. | Отработка возможных для реализации в субъекте Российской Федерации, реализующем пилотный проект, вариантов поддержки работодателей, принимающих на работу инвалидов с ментальными нарушениями | в течение 2022-2024 гг. ежегодный доклад до 1 февраля года, следующего за отчетным, начиная с отчета за 2023 г. | высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, с участием некоммерческих организаций с участием некоммерческих организаций, общественного объединения ОНФ | нормативные акты субъектов Российской Федерации, реализующих пилотный проект; ежегодно – отчет в Минтруд России | проработка элементов организационно-финансовой модели жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями в части реализации мероприятий, необходимых для обеспечения трудоустройствам таких лиц |
| 3.14. | Отработка возможных для реализации в субъекте Российской Федерации, реализующем пилотный проект, вариантов поддержки опекунов и попечителей недееспособных и ограниченно дееспособных инвалидов с ментальными нарушениями в форме: - обучения опекунов и попечителей; - содействия им в исполнении обязанностей, в том числе путем предоставления им социальных услуг, бесплатной юридической помощи; – проработка возможных вариантов установления мер поддержки опекунов | в течение 2023-2024 гг. | высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, с участием некоммерческих организаций с участием некоммерческих организаций, общественного объединения ОНФ | нормативные акты субъектов Российской Федерации, реализующих пилотный проект; ежегодно – отчет в Минтруд России | проработка элементов организационно-финансовой модели жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями в части реализации мероприятий, необходимых для расширения практики внеинтернатных форм жизнеустройства инвалидов |
| 3.15. | Разработка мер по привлечению негосударственных организаций различных организационно-правовых форм к оказанию услуг по сопровождаемому проживанию, сопровождаемой трудовой деятельности и социальной занятости инвалидов с ментальными нарушениями | в течение 2023-2024 гг. | высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, с участием некоммерческих организаций с участием некоммерческих организаций, общественного объединения ОНФ | ежегодно - отчет в Минтруд России; нормативные акты субъектов Российской Федерации, реализующих пилотный проект | повышение качества и доступности социального обслуживания и социального сопровождения, в том числе в форме сопровождаемого проживания, оказываемых инвалидам с ментальными нарушениями |
| 3.16. | Формирование и ведение реестра организаций, обеспечивающих жизнеустройство инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с ментальными нарушениями, с выделением отдельного радела, содержащего сведения о поставщиках услуг по сопровождаемому проживанию, социальной занятости, сопровождаемой трудовой занятости | в течение 2023-2025 гг. | высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России | реестр организаций, обеспечивающих жизнеустройство инвалидов; ежегодно – отчет в Минтруд России | формирование системы учета организаций, обеспечивающих жизнеустройство инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с ментальными нарушениями |
| 3.17. | Разработка организационно-финансовой модели жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями с учетом предоставления необходимого им сопровождения | 30.12.2023 г. | высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, с участием некоммерческих организаций с участием некоммерческих организаций, общественного объединения ОНФ | организационно-финансовая модель жизнеустройства инвалидов с психическими расстройствами и расстройствами поведения (ментальными нарушениями) с учетом предоставления необходимого им сопровождения | формирование тиражируемой организационно-финансовой модели жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями с учетом предоставления необходимого им сопровождения |
| 3.18. | Проведение мониторинга доступности для инвалидов с ментальными нарушениями различных технологий сопровождаемого проживания, сопровождаемого трудоустройства, социальной занятости, в том числе с использованием информационных технологий | в течение 2023-2025 гг. | высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, Минтруд России, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, с участием некоммерческих организаций с участием некоммерческих организаций, общественного объединения ОНФ | аналитические материалы; ежегодно – отчет в Минтруд России | оценка качества и доступности для инвалидов с ментальными нарушениями сопровождаемого проживания сопровождаемого трудоустройства, социальной занятости, сопровождения |
| 3.19. | Создание в стационарных организациях социального обслуживания условий, позволяющих поддерживать домашний уклад жизни, самостоятельность инвалидов с ментальными нарушениями, их социальную активность, в том числе подготовка к проживанию вне стационарных организаций социального обслуживания, в соответствии с Правилами организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений (приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 940н) | в течение 2022-2024 гг. ежегодный доклад до 1 февраля года, следующего за отчетным, начиная с отчета за 2022 г. | высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, с участием некоммерческих организаций с участием некоммерческих организаций, общественного объединения ОНФ | методические рекомендации, планы мероприятий субъектов Российской Федерации, реализующих пилотный проект; ежегодно – отчет в Минтруд России | повышение качества жизни инвалидов с ментальными нарушениями в стационарных организациях социального обслуживания, в том числе реализация программ подготовки к проживанию вне стационарных организаций социального обслуживания |
| 3.20. | Наполнение общероссийского сайта «Жить вместе» передовым опытом субъекта Российской Федерации, реализующего пилотный проект, по жизнеустройству инвалидов с ментальными нарушениями | в течение 2022-2025 гг. ежегодный доклад до 1 февраля года, следующего за отчетным, начиная с отчета за 2022 г. | Минтруд России, высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект | материалы сайта «Жить вместе» | изучение, обобщение и распространение передового опыта по организации жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями |
| IV. Кадровое обеспечение жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями с учетом предоставления им необходимой помощи и сопровождения, включая сопровождаемое проживание |
| 4.1. | Повышение квалификации руководителей и специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих пилотный проект, и подведомственным им организаций по вопросам жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями по программам повышения квалификации «Применение МКФ в комплексной реабилитации инвалидов», «Основы профессиональной реабилитации инвалидов», «Комплексная реабилитация инвалидов, «Сопровождаемое проживание: организационно-правовые и методические основы», включая теоретические основы формирования информации на русском ясном языке и ее использования | в течение 2022-2024 гг. ежегодный доклад до 1 февраля года, следующего за отчетным, начиная с отчета за 2022 г. | высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации, реализующие пилотный проект, некоммерческие организации, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей экспертов" Минтруда России, «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава | отчеты ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей экспертов" Минтруда России | формирование пула подготовленных руководителей и специалистов органов исполнительной власти и подведомственным им организаций по жизнеустройству инвалидов с ментальными нарушениями, проведение обучения по программам повышения квалификации, прошедших обсуждение на рабочей группе |
| 4.2. | Подготовка предложений по разработке перечня компетенций специалистов, занятых в процессе жизнеустройства и сопровождения инвалидов с ментальными нарушениями | 01.06.2023 г. | Минтруд России, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей экспертов" Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих пилотный проект, некоммерческие организации, «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава | аналитическая информация | разработка профессиональных требований к знаниям и навыков работников, занятых в сфере сопровождаемого проживания, сопровождаемой трудовой деятельности, социальной занятости и сопровождения инвалидов с ментальными нарушениями |
| 4.3. | Разработка предложений по изменению действующих профессиональных стандартов и разработке новых (при необходимости) | 01.06.2023 г. | Минтруд России ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей экспертов" Минтруда России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих пилотный проект, некоммерческие организации, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, некоммерческие организации | аналитическая информация | правовое обеспечение организационно-финансовой модели жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями |
| 4.4. | Разработка образовательных программ для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, занятых в сопровождаемом проживании, сопровождаемой трудовой деятельности, социальной занятости, сопровождении инвалидов с ментальными нарушениями | 30.12.2023 г. | ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей экспертов" Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, Минтруд России, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта, «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, организации, осуществляющие образовательную деятельность | образовательные программы | наличие методической базы для подготовки кадров для сопровождаемого проживания, сопровождаемой трудовой деятельности, социальной занятости и сопровождения инвалидов с ментальными нарушениями |