Доклад 
о ходе реализации в 2025 году плана мероприятий по реализации 
Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года

План мероприятий по реализации Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года годах, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2025 г. № 3999-р (далее – План мероприятий), включает 129 мероприятий, проведение 119 мероприятий из них осуществлялось в 2025 году.

В 2025 г. реализовывались следующие мероприятия, включенные 
в соответствующие разделы Плана мероприятий:

Раздел I.

Укрепление института семьи, защита, сохранение и продвижение 
в обществе традиционных семейных ценностей, семейного образа жизни

Проведение общенациональной информационно-коммуникационной кампании, направленной на повышение ценности брака, мотивацию семей к рождению детей, формирование положительных семейных установок у детей, подростков 
и молодежи, включая позитивный образ многодетной семьи, многодетных матери и отца, ответственное родительство, популяризацию трудовых семейных династий, а также формирование традиционных семейных ценностей. Распространение социальной рекламы, формирующей положительные семейные установки, включая позитивный образ многодетной семьи, многодетных матери 
и отца, ответственное родительство, популяризацию трудовых семейных династий, а также формирование традиционных семейных ценностей

Федеральными органами исполнительной власти проводится единая, скоординированная информационно-коммуникационная кампания, предусматривающая повышение мотивации семей к рождению детей, формирование положительных семейных установок у детей, подростков 
и молодежи, включая позитивный образ многодетной семьи, многодетной матери, а также формирование традиционных семейных ценностей (далее ‒ информационная кампания), мероприятия которой реализуются на регулярной основе.

В течение 2025 г. АНО «Национальные приоритеты» в три этапа провела социальную рекламную кампанию, направленную на повышение мотивации 
к рождению детей, улучшение образа многодетной семьи, популяризацию традиционных семейных ценностей и вовлеченного отцовства.

Информационные материалы в составе 5 видеороликов «Мы хотим, чтобы нас стало больше», «Семья – большая организация», «Отец года», «Дети меняют нас к лучшему» и «Дети в капусте» были размещены на телевидении 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет); аудиоролики «Семейные ценности», «Стихотворение о мерах поддержки», «Дети меняют нас к лучшему» и «Стихотворение про папу» – 
на радио; макеты с многодетными семьями-победителями Всероссийского конкурса «Семья года – 2024» и мерами поддержки семей с детьми – на конструкциях наружной рекламы. Общее количество контактов превысило 5 млрд.

В рамках сопровождения национального проекта «Семья» 
АНО «Национальные приоритеты» на постоянной основе реализует информационную кампанию, включающую межпрограммные заставки, тематические сюжеты и рубрики на федеральных телеканалах, специальные проекты на радио, публикации в печатных средствах массовой информации 
и на интернет-ресурсах. Суммарное количество контактов составило более 
394,8 млн, количество уникальных прочтений в сети Интернет – 329,7 тыс.

Также в 2025 г. АНО «Национальные приоритеты» обеспечено размещение контента, направленного на формирование позитивного образа семьи 
и информирование о мерах поддержки семей с детьми, на порталах НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ.РФ и ОБЪЯСНЯЕМ.РФ, а также в социальных сетях проектов в «ВКонтакте», «Одноклассники» суммарным количеством контактов более 392,3 млн.

В период с 8 июля по 8 октября 2025 г. АНО «Национальные приоритеты» реализовала марафон «Выходи за меня», в рамках которого пары делились 
на личной странице «ВКонтакте» историями о том, как они приняли решение 
о регистрации брака. По итогам проведения марафона 105 пар признаны победителями и получили тематические призы, одна из пар получила главный 
приз – романтическое путешествие по России.

В период с 18 сентября по 19 октября 2025 г. в социальной сети «ВКонтакте» впервые проходил Всероссийский конкурс пользовательского видео «Отец года». За почетный титул «Отец года» боролись 974 семейные команды по всей стране. 
В народном голосовании приняли участие более 25 тыс. граждан.

Оператором социальной рекламы АНО «Институт развития Интернета»
к концу ноября 2025 г. проведено 28 федеральных кампаний социальной рекламы по теме: «Семья, семейные ценности» с общим объемом более 
2 млрд 255 млн показов («Помощь семьям», «Имиджевые проекты Движения Первых» (Конкурс первичных отделений, Всероссийский проект Юннаты Первых, акции для родителей и детей к 9 мая), «Советы по безопасности от «ЛизаАлерт», «РодителиПро: ваш надежный помощник в воспитании», «У детей нет срока годности» (2 кампании), «Репродуктивное здоровье», «Индексация материнского капитала», Всероссийский конкурс «Самая спортивная семья в России», «Великие книги великой Победы», «Попробуйте стать наставником для воспитанника детского дома», «Родительская дорога», «Неизвестное пугает. Особенно когда 
ты одна», «Лето без опасности», «Это у нас семейное», «Борьба с вербовкой детей 
и вовлечением их в преступную деятельность», «Родные – Любимые», «Семейная повестка/ было-стало», «Основы кибербезопасности», «Онлайн-зависимость: 
как узнать и преодолеть», «Заступник» – помощь детям в критических ситуациях», «Теплая бабушкина шаль», «Меры поддержки для семей с детьми 2025» 
(2 кампании), «Психологическая помощь детям».

Так, в 2025 г. АО «Первый канал», ВГТРК, АНО «Общественное телевидение России», МИА «Россия сегодня», АНО «ТВ-Новости», ИТАР-ТАСС, ФГБУ «Редакция «Российской газеты» выпустили более 58 тыс. таких материалов в форматах новостных репортажей, аналитических обзоров, регулярных программ, трансляций в рамках специального вещания, специальных проектов.

Среди материалов АО «Первый канал» специальные тематические выпуски, приуроченные ко Дню отца и Дню матери («В День отца истории героев и тех, кто ждет в тылу», «День отца: фронтовые истории о тех, кто плечом к плечу на поле боя вместе с сыновьями», «День отца. Видели видео?», «Конкурс ко Дню матери 
от Первого канала и «Одноклассников»), сюжеты и репортажи в новостных выпусках («Многодетные семьи должны стать нормой, считает Владимир Путин», «О новых мерах поддержки семей с детьми говорили на заседании Правительства»), тематические рубрики в программе «Доброе утро!» («Мама, 
ты самая-самая лучшая!», «Как поддерживают молодые семьи»), регулярные программы для семейного просмотра «Играем свадьбу!», «Я люблю мою страну». 
В рамках специального и художественного вещания были представлены концерт 
ко дню рождения Александры Пахмутовой «Музыка нашей любви», Золотая коллекция Союзмультфильма, «Александр Невский. Памяти великого полководца».

Проведена ежегодная благотворительная акция АО «Первый канал» «Стань первым», которая приурочена к Международному дню защиты детей. 
В рамках данной акции дети героев специальной военной операции, 
а также дети из регионов, в том числе приграничных, посетили парк «Остров Мечты», встретились с известными телеведущими и музыкантами, получили подарки.

На федеральных и региональных теле- и радиоканалах, и цифровых ресурсах холдинга ВГТРК выходили материалы о реализации национального проекта «Семья», в том числе федеральных проектов «Многодетная семья», «Поддержка семьи», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение» и «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в субъектах Российской Федерации, а также о Всероссийском конкурсе «Семья года» и его новой номинации «Семья защитника Отечества».

Также Медиагруппа «Россия сегодня» выпустила материалы об основных направлениях и приоритетах демографической политики, мерах поддержки семей 
с детьми, семейных конкурсах и фестивалях. Кроме того, в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» регулярно проводятся мероприятия, посвященные теме семьи и поддержке традиционных ценностей: пресс-конференция, посвященная проведению вторых Международных детских творческих игр стран БРИКС, IV Национальный форум «Здоровье 
и безопасность детей», пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Н.А. Останиной.

Кроме того, в рамках информационной кампании Минтрудом России совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(далее – Фонд), с 2016 г. проводится Всероссийский конкурс «Семья года», направленный на пропаганду семейного образа жизни, ценностей семьи 
и ответственного родительства, участниками которого в 2025 г. стали 
10,8 тыс. семей.

В 2025 г. Фондом в партнерстве с Региональной общественной организацией «Объединение многодетных семей города Москвы» продолжалась реализация Всероссийского проекта «Многодетная Россия», ключевыми событиями 
которого являются Форум многодетных семей «Многодетная Россия», Всероссийский спортивный фестиваль «Здоровая семья – сильная Россия», праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню матери, «Вселенная МАМА».

Фондом в партнерстве с исполнительными органами субъектов Российской Федерации в 2025 г. проведен XVI Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе – детство», одной из тематических номинаций которого была «Семья – территория счастливого детства», в рамках которой принимались работы, посвященные дружным, успешным, социально активным семьям, в том числе семьям-участникам и победителям Всероссийского конкурса «Семья года», 
чей жизненный опыт помогает продвижению традиционных семейных ценностей 
и популяризации семейного образа жизни.

В партнерстве с Ассоциацией малых и средних городов России при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации проведен ежегодный Всероссийский конкурс «Города для детей», направленный 
на выявление и тиражирование успешных муниципальных практик, нацеленных 
на создание благоприятных условий развития и воспитания детей, обеспечение благополучия каждого ребенка независимо от жизненных обстоятельств.

В целях пропаганды ответственного родительства Фондом продолжалась поддержка работы интернет-портала «Я – родитель», на котором было размещено 96 информационных материалов и статей, посвященных психологическим аспектам воспитания, детско-родительским отношениям и практическим советам для родителей, правовой и социальной поддержке семей. В течение 2025 г. 
2,9 млн пользователей посетили портал «Я – родитель».

В ноябре 2025 г. в г. Москве состоялся Первый Всероссийский съезд родительских комитетов (далее – съезд), объединивший 600 участников
из 89 субъектов Российской Федерации. На съезде были подняты актуальные вопросы воспитания подрастающего поколения, в том числе передовые практики воспитания детей и молодежи в духе приверженности традиционным семейным ценностям. В ходе съезда было принято решение усилить информирование родительского сообщества о возможностях национального проекта «Молодежь 
и дети».

Кроме того, ФГБУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» (далее – 
Институт воспитания) возобновлен выпуск журнала «Семья и школа». Издание выходит в двух форматах: электронная версия (доступна на портале семьяишкола.рф), а также печатный выпуск. В 2025 г. среди материалов издания 
«Семья и школа» значительный блок занимали материалы, направленные 
на оказание помощь родителям во взаимоотношениях с детьми, а также посвященные детскому здоровью и безопасности: «Безопасность ребенка 
в интернете: рекомендации для родителей», «Как поддерживать дисциплину 
без угроз и наказаний», «8 инструментов, которые помогут вашему ребенку справиться с тревогой», «12 советов, как сформировать  у ребенка хорошую самооценку» и «Родительские приемы, которые портят отношения с детьми».

Также Институтом воспитания реализуется проект «Онлайн-марафоны 
для родителей», направленный на поддержку родительского сообщества в вопросах воспитания и взаимодействия с детьми на различных этапах жизни и развития. Ключевой особенностью данного проекта является рассмотрение наиболее распространенных вопросов родителей, а также структурированная 
и практикоориентированная подача материала экспертами, направленная 
на формирование понимания взрослыми особенностей развития детей в разных периодах, а также на поддержку родителей в решении сложных и актуальных воспитательных задач.

Институтом воспитания также реализуется проект «От 0 до 18», представляющий собой интерактивное пособие для родителей, содержащее научно обоснованные, доступные и практико-ориентированные материалы и рекомендации по воспитанию и организации познавательного, эмоционального и физического развития ребенка через доступные формы совместной деятельности, общения 
и просвещения. Указанное пособие содержит в том числе раздел «На календаре: время вместе», который помогает родителям и детям проводить совместный досуг осмысленно и с удовольствием, предлагая каждый день ряд семейных полезных воспитательных мероприятий.

В целях выявления и распространения эффективных практик воспитания подрастающего поколения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей продолжено проведение ежегодного Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека» по 7 номинациям: «Гражданско-патриотическое воспитание», «Навигаторы детства», «Воспитание 
и социализация личности», «Классное руководство. Про воспитание», «Семья 
и школа», «Воспитание и современные технологии» и «Формирование культуры наставничества». Участниками конкурса стали 8,3 тыс. педагогических работников из 89 субъектов Российской Федерации.

Продвижению традиционных семейных ценностей среди обучающихся 
был посвящен ряд внеурочных занятий «Разговоры о важном»: 
«Ценности, которые нас объединяют», «Как понять друг друга разным поколениям?» и «Что такое уважение?».

В период с 7 по 13 июля 2025 г. во всех субъектах Российской Федерации проведена Неделя правовой помощи, включавшая почти 75 тыс. просветительских мероприятий. Участниками Недели правовой помощи стали 
2,4 млн граждан.

По линии Минкультуры России особое внимание уделяется детскому 
и семейному направлениям в сфере кинопроизводства. По итогам конкурсного отбора организаций кинематографии, претендующих на получение субсидии 
из федерального бюджета на производство национальных фильмов, соответствующих 11 приоритетным темам государственной финансовой поддержки кинопроизводства, в числе которых Десятилетие детства; семья, дети, их защита 
и поддержка; сохранение и популяризация традиционных семейных ценностей, института семьи и образа многодетной семьи; пропаганда здорового образа жизни 
и сохранения народонаселения, поддержано производство 154 национальных фильмов, в том числе 57 национальных фильмов, направленных на детскую 
и семейную аудиторию:

15 игровых национальных фильмов («Семья напрокат», «Мой маленький папа», «Взлетная полоса», «Джентльмен неудачи», «Невероятное Рождество», «Спасти капибару», «Мой дикий друг. Возвращение домой», «Лукоморье», «Дом на дереве», «Леськин дом», «Влюбленные», «Суперпапа», «ГАВриловы и лохматая Муза», «Приключения пингвиненка», 
«Дух барса»);

2 неигровых национальных фильма («Дом, в котором живет солнце», 
«Слово севера»);

40 анимационных национальных фильмов («Фиксики. Самое время!» серии «Шнобелевская премия», «Мороженое», «Ирригация», «Воздушный змей», «Сахар», «Ася и Вася. Серии 27-42», «Переворачиватель пингвинов», «Соня и Лёня. Удивительный мир», «Русская Белка», «ЗЕЛЛ», «Фонарик», «Приключения Тонконожки (7-10 серии)», «Истории рюкзачков», «Волга 221М», «Йети и дети (серии 11-20)», «Золотые пятки», «Пещеркино», «Секрет нашей школы», «Сказочный патруль. Дорога домой», «Клуб Вопросики. Профессии», «Детектив Финник. 3 сезон», «История о Ниле», «Из другого мира», «Люся и летающий цирк шапито», 
«Мастер Витя и Мотор», «Зефир не отбрасывает тень», «Чебурашка», «Простоквашино», «Доброта под силу каждому», «Как построить кошачью площадку», «Лунный сад», «Современник», «Ладушки 6.0», «Я не спал, а только притворялся», «Танго для крокодила», «Морси (серии 7-8)», «Мамстр», «Артос квартирный самурай», «ПЕРВОБЫТНЫЙ ПАПА 4», «Зубастая няня», «Леночка и бегемот из Ленинграда», «Там русский дух...», «Парад планет», «Шушумагия (серии 27-52)»).

В рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» поддержано производство 10 проектов, направленных на детскую и семейную аудиторию: 
2 игровых национальных фильма («Стихия», «Самая сильная девочка в мире») 
и 8 анимационных национальных фильмов («Поэзия для роботов», «Мама Игого», 
«Мульт-энциклопедия России», «Команда Флоры. Экопатруль», «Пазл», «Чемпионы», 
«Земля родная. Калуга», «Дракошия. Игралочки»).

По линии Росмолодежи 28 июня 2025 г. в 89 субъектах Российской Федерации в единой смысловой концепции «Знай.Люби.Гордись.Приумножай» прошел фестиваль «День молодежи», охвативший более 5 млн человек. 
В рамках информационной кампании Фестиваля размещено 15 195 публикаций в СМИ и 92 005 публикаций в социальных медиа с общим охватом 52 525 544 просмотра, а также по всей стране на медиафасадах, остановочных комплексах и метро была размещена наружная реклама с среднесуточным OTS – 128 млн.

В рамках Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» с 30 июля 
по 4 августа 2025 г. в Республике Крым проведен Семейный арт-квартал 
«Родные – Любимые», который объединил более 300 человек из субъектов Российской Федерации. Для участников семейного арт-квартала «Родные – Любимые» организованы встречи с экспертами, посвященные детско-родительским отношениям, творческие мастерские, спектакли и концерты, в рамках которых участники смогли в том числе поделиться культурой и традициями своего региона.

Одной из смен Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» в 2025 г. стала смена «Семья», объединившая молодых родителей, тренеров, лидеров, экспертов и участников семейного сообщества «Родные – Любимые». Для участников организована полезная просветительская программа, выступления экспертов в области детско-родительских отношений 
и семейной психологии. Форум получил 8 041 упоминание в СМИ, 
собрал 93 325 публикаций в социальных медиа от 32 208 авторов. Аудитория Форума в социальных сетях составила 722 009 357 подписчиков, вовлеченность – 
1 002 238, общее количество просмотров – 119 572 010.

В Тульской области состоялся Всероссийский семейный туристский фестиваль «Больше, чем путешествие», который объединил более 600 семей 
из 39 регионов России. Цель Семейного Фестиваля – формирование новых традиций семейных путешествий, укрепление семейных ценностей, развитие молодежных патриотических путешествий и походного туризма. О Семейном Фестивале было сделано 2 207 публикаций в СМИ, общий охват которых составил 41 млн просмотров, а также 7 387 упоминаний в социальных медиа с общей аудиторией 84,6 млн человек.

По линии Общероссийского общественно-государственного движения детей 
и молодежи «Движение первых» организовано семейное сообщество 
«Родные – Любимые», деятельность которого основана на популяризации традиционных семейных ценностей, сотворчестве детей и взрослых, 
диалоге поколений, передаче традиций. Сегодня сообщество объединяет 
десятки тысяч семей по всей стране. В рамках деятельности семейного сообщества ведется работа по развитию цифровых региональных и федеральных сообществ «Родные – Любимые» в социальных сетях. Федеральные социальные сети насчитывают более 53 000 человек. На базе цифровых сообществ 
был запущен Марафон полезных заданий «Родные – Любимые», реализуемый совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский детско-юношеский центр» и программой развития «Другое Дело» автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». В период с августа по ноябрь 2025 г. дети вместе с родителями, бабушками и дедушками выполняли ежемесячные задания и сквозные активности – создавали семейные арт-объекты, готовили вместе, ходили в семейные походы и т. д. Участниками онлайн-марафона стали более 600 человек.

В рамках распространения социальной рекламы, формирующей положительные семейные установки и популяризацию традиционных семейных ценностей, в рамках деятельности семейного сообщества «Родные – Любимые» 
в период с августа по сентябрь 2025 г. по г. Москве была размещена наружная реклама на 153 поверхностях различного формата, включая цифровые билборды, стороны сити-формата, цифровые сити-форматы, цифровые сити-борды, стороны 
на сити-борде, цифровые суперсайты. Общее число демонстраций рекламных материалов для целевой аудитории составило 32 068 837, а количество переходов 
по рекламным ссылкам достигло 54 071 533. Эти показатели свидетельствуют 
о высокой заинтересованности аудитории.

АНО «Национальные приоритеты» совместно с НАФИ в декабре 2025 г. проведена оценка эффективности рекламной кампании. Респонденты, видевшие рекламные ролики, продемонстрировали более высокие показатели одобрения семейных ценностей:

на 4 п.п. чаще (84%) соглашались, что появление первого ребенка меняет жизнь к лучшему;

на 3 п.п. чаще (65%) отмечали позитивные изменения с рождением второго 
и последующих детей;

на 3 п.п. выше была доля тех, кто считает родительство источником радости (91%) и понимает истинные ценности жизни после рождения ребенка (91%);

на 8 п.п. чаще (56%) отмечали рост внимания государства к поддержке семей с детьми.

По данным ежегодного мониторинга, проводимого АНО «Национальные приоритеты» совместно со ВЦИОМ, по итогам 2025 г. в среднем о мерах поддержки материнства и детства осведомлены 57% россиян.

Показатели осведомленности и удовлетворенности по ключевым направлениям национального проекта «Семья»:

Материнский капитал: о нем знают 96% населения, а удовлетворены 
им 78% получателей.

Семейная ипотека: мера известна 82% россиян. Выплатой в размере 
450 тыс. рублей на погашение ипотеки при рождении третьего и последующего ребенка довольны 75% опрошенных.

Здравоохранение: наиболее популярна мера лечения бесплодия и ЭКО 
по полису ОМС, о ней осведомлены 62%. При этом оснащенность перинатальных центров высоко оценили 81% граждан.

Исследование также подтвердило, что 94% граждан считают семью главной ценностью в жизни.

Проведение анализа и на его основе подготовка предложений и реализация мер по совершенствованию семейного законодательства, в том числе в части укрепления института брака и поддержки семьи, изменения процедуры государственной регистрации рождения детей, родившихся вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, принятия дополнительных мер, направленных на повышение эффективности исполнения алиментных обязательств

В целях повышения благополучия, качества жизни семей с детьми 
и обеспечения их социальной защищенности 11 марта 2026 г. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят в третьем чтении Федеральный закон «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации», предусматривающий дополнение перечня имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, земельным участком и транспортным средством многодетной семьи.

Также 11 февраля 2026 г. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят в первом чтении проект федерального закона 
№ 1103837-8 «О внесении изменения в статью 3 Семейного кодекса 
Российской Федерации», согласно которому внесение изменений в Семейный кодекс Российской Федерации, а также приостановление действия или признание утратившими силу его положений осуществляется отдельными законами.

В части изменения процедуры государственной регистрации рождения детей, родившихся вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи Минюстом России подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в статью 48 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», в отношении которого проведены процедуры согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

В части повышения эффективности алиментных обязательств следует отметить, что 25 мая 2025 г. вступил в силу Федеральный закон от 29 мая 2024 г. 
№ 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве», предусматривающий создание реестра должников 
по алиментным обязательствам, имеющих задолженность и привлеченных 
к административной и (или) уголовной ответственности и (или) объявленных 
в розыск.

В целях установления дополнительных мер, направленных на повышение эффективности исполнения алиментных обязательств, Минюстом России совместно с Федеральной службой судебных приставов ведется работа по подготовке проектов федеральных законов, предусматривающих ограничение различных прав должника, сведения о котором включены в реестр должников 
по алиментным обязательствам, а также совершенствование порядка привлечения к административной ответственности за неуплату алиментов.

Подготовка предложений по внесению изменений в Федеральный закон 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» в части, касающейся: приостановления производства 
по спору, рассматриваемому в порядке гражданского судопроизводства, 
на время проведения процедуры медиации; обязательного досудебного порядка урегулирования семейных споров с применением медиации; проведения обязательной информационной встречи с медиатором в рамках досудебного порядка урегулирования семейных споров с участием детей; определения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, правовому просвещению и правовому информированию 
в сфере медиации; создания единого реестра медиаторов, осуществляющих деятельность по проведению процедуры медиации, в том числе в целях урегулирования семейных споров и внутрисемейных конфликтов с участием детей, в субъектах Российской Федерации; информирования граждан о возможности применения процедуры медиации на стадии принудительного исполнения судебных решений по семейным спорам с участием детей.

На проведенном 4 июля 2025 г. заседании Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере была отмечена актуальность вопросов по укреплению института семьи и защиты интересов несовершеннолетних детей. По результатам заседания Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой был утвержден Протокол заседания Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере № 3-пр от 4 июля 2025 г. (далее – 
Совет, Протокол соответственно), в рамках которого Минюсту России поручено исполнение ряда пунктов, в том числе подготовка проекта федерального закона по развитию сферы медиации с отдельной проработкой предложения в части внедрения обязательного досудебного порядка урегулирования семейных споров с применением медиации.

Минюстом России в рамках исполнения пункта Протокола об обобщении лучших практик медиации и других примирительных процедур при урегулировании семейных споров с участием детей был проанализирован и обобщен международный и региональный опыт применения указанной процедуры 
при рассмотрении упомянутой категории споров. Впоследствии лучшие международные и региональные практики были направлены в субъекты 
Российской Федерации.

Кроме того, в сентябре 2025 г. во исполнение пункта Протокола 
по определению социально-демографических групп, инициирующих развод, основных причин для расторжения брака, а также способов сохранения семьи Минюстом России совместно с Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации были разработаны анкеты для проведения опросов населения об отношении к разводам, о причинах решения о разводе, а также об отношении к введению информационной встречи с медиатором в качестве обязательного досудебного порядка урегулирования семейных споров. Опросы были проведены во всех субъектах Российской Федерации. Результаты показали, что больше половины респондентов положительно относятся к введению процедуры обязательной информационной встречи с медиатором.

В рамках исполнения Протокола Минюстом России совместно 
с Минфином России был проработан вопрос о выявлении возможных источников финансирования деятельности медиаторов при обязательном досудебном порядке урегулирования семейных споров с применением процедуры медиации.

Во исполнение пункта Протокола о проработке предложений в рамках работы над проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее – законопроект) Минюстом России разработан законопроект, положения которого учитывают предложение по введению информационной встречи с медиатором в качестве обязательного досудебного порядка урегулирования семейных споров, определение уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, правовому просвещению и правовому информированию 
в сфере медиации, создание единого реестра медиаторов, осуществляющих деятельность по проведению процедуры медиации, в том числе в целях урегулирования семейных споров и внутрисемейных конфликтов с участием детей, в субъектах Российской Федерации.

Доработка законопроекта ведется в рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») Национальной модели целевых условий ведения бизнеса 
до 2030 года по направлению «Разрешение споров» (далее – План мероприятий), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2025 г. № 3523-р. Планом мероприятий предусмотрены внесение изменений 
в законодательство в сфере медиации, в части создания условий для развития профессиональной медиации (со сроком февраль 2027 г.), а также внесение изменений в процессуальное законодательство в части закрепления прав 
и обязанностей медиатора в судопроизводстве.

Проведение Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи

Неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи прошла 
в период с 7 июля по 13 июля 2025 г. Ее проведение было приурочено 
к празднованию Дня семьи, любви и верности, учрежденному Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2022 г. № 411.

В целях популяризации акции и наибольшего охвата целевой аудитории, 
к которым в первую очередь относятся семьи, во всех субъектах 
Российской Федерации проводилась широкая информационная кампания 
в средствах массовой информации, на сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет», в центрах социальной поддержки населения, органах опеки 
и попечительства, многофункциональных центрах и других общественных местах, что позволило заранее уведомить граждан о запланированных мероприятиях.

Основными целями проведения Недели правовой помощи семьям являются:

предоставление правовой поддержки (оказание консультационной юридической помощи и помощи в составлении документов правового характера);

повышение правовой грамотности молодых семей, многодетных семей, одиноких родителей, опекунов и попечителей, усыновителей, а также детей посредством проведения просветительских мероприятий разной направленности (защита прав детей, обязанности родителей, оформление мер социальной поддержки, вопросы восстановления в родительских правах и др.).

В приуроченных к Неделе правовой помощи мероприятиях приняли участие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные по правам ребенка и человека в субъектах Российской Федерации, территориальные органы ФСИН России, ФССП России 
и МВД России, представители адвокатского и нотариального сообществ, государственных юридических бюро, юридических клиник, региональных отделений Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и иных социально ориентированных некоммерческих организаций.

В период проведения акции в 2025 г. на территории всей страны функционировало 17 754 консультационных пункта, в которых родители, законные представители, граждане, желающие принять ребенка на воспитание 
в семью, усыновители и опекуны сирот, дети, а также граждане, планирующие стать опекунами, могли обратиться за получением бесплатной юридической помощи, получить необходимую информацию по вопросам семейного, жилищного, наследственного и социального права, в частности проконсультироваться 
по порядку оформления пенсии по случаю потери кормильца, использования средств материнского капитала, получения льгот и пособий ребенком-инвалидом 
и другим интересующим их правовым аспектам.

Консультационные пункты были развернуты во всех федеральных округах, обеспечивая широкий географический охват. В Центральном федеральном округе функционировало 3 128 пунктов, в Северо-Кавказском округе – 3 521, 
в Приволжском округе – 3 497, в Сибирском округе – 2 421, в Южном округе – 1 831, в Северо-Западном округе – 1 119, в Уральском округе – 1 069, 
в Дальневосточном – 979, в новых субъектах Российской Федерации – 189 
(в Донецкой Народной Республике – 70, Луганской Народной Республике – 73, Запорожской области – 19, Херсонской области – 27).

По сравнению с результатами предыдущего года количество консультационных пунктов увеличилось на 40% (с 12 692 до 17 754).

На базе государственных юридических бюро, созданных в 66 субъектах Российской Федерации, функционировало 336 консультационных пунктов, 
при адвокатских палатах субъектов Российской Федерации – 1 528 пунктов, 
при нотариальных палатах субъектов Российской Федерации – 2 791 пункт, на базе юридических клиник – 97 пунктов, негосударственных центров – 272 пункта.

Кроме того, консультационные пункты были созданы на базе органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных 
в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью – 4 461 пункт, аппаратов уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации – 236 пунктов, аппаратов уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации – 179 пунктов, территориальных органов ФСИН России – 647 пунктов, территориальных органов ФССП России – 820 пунктов, территориальных органов МВД России – 1 573 пункта и других.

Основными участниками государственной системы бесплатной юридической помощи правовая поддержка семьям оказана в 35 420 случаях (государственными юридическими бюро – 4 935, адвокатами – 6 097, нотариусами – 24 388).

Суммарный объем оказанной помощи в рамках Недели правовой помощи достиг 286 073 случаев (консультационная помощь – 255 896 случаев, 
составление документов правового характера – 30 177). Данный показатель увеличился практически в 2 раза по сравнению с его значением за 2024 год 
(с 151 875 случаев до 286 073 случаев).

Помощь была оказана многодетным семьям в 31 455 случаях, семьям, имеющим не более 2 детей – 48 564, семьям без детей – 17 650, неполным семьям, 
в составе которых один родитель – 18 290, семьям, имеющим ребенка-
инвалида – 6 720, семьям, один или оба родителя которых являются участниками специальной военной операции – 22 076, усыновителям, опекунам, попечителям, патронатным воспитателям – 10 373, гражданам, лишенным родительских прав – 
1 300 и др.

В 2025 году в рамках Недели правовой помощи проведено 
74 978 просветительских мероприятий.

Кроме того, в период проведения Недели правовой помощи семьям 
в средствах массовой информации посредством радио- и теле- эфиров было проведено 2 144 мероприятия.

Информационные материалы, посвященные различным правовым вопросам, также были размещены на сайтах территориальных управлений Минюста России 
в количестве 378 материалов, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» размещено – 24 948 материалов.

Мероприятия проводились на самых разных площадках, что позволило охватить различные социальные и возрастные группы. Анализ вовлеченности участников акции свидетельствует о том, что большее количество мероприятий 
по правовому просвещению и информированию было проведено на базе детских дошкольных учреждений – 14 713, в учебных заведениях общего образования – 
13 899, в летних оздоровительных учреждениях – 4 330, в учреждениях социального обслуживания граждан пенсионного возраста – 1 987, в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 7 823, 
в воспитательных учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей – 1 723.

Среди основных мероприятий по правовому просвещению семей традиционного формата можно выделить лекции и семинары – 12 415, 
круглые столы – 4 609, выставки – 5 188, фестивали и конкурсы для семей 
на правовую тематику – 8 052, тренинги – 2 417.

Особый акцент был сделан на современных интерактивных форматах, 
которые оказались наиболее востребованы у молодежи. Было проведено 
42 297 таких мероприятий, включая деловые игры, правовые квесты, брейн-ринги и муткорты.

Не менее важную роль при проведении информационно-просветительских мероприятий играют печатные издания. Печатные издания, такие как журналы, брошюры и буклеты, являются одним из наиболее эффективных инструментов донесения информации до аудитории с разным социальным статусом, возрастом 
и качеством концентрации. Количество печатных изданий, подготовленных 
в рамках проведения Недели правовой помощи семьям, посвященных различным правовым тематикам, касающихся наиболее актуальных вопросов среди целевой аудитории, на территории всей страны составило 113 501 экземпляр.

Численность граждан, посетивших мероприятия в рамках Недели правовой помощи семьям, составила 2 366 220 человек (в Центральном федеральном округе – 502 381, в Северо-Западном округе – 97 061, в Северо-Кавказском округе – 16 370, 
в Южном округе – 148 789, в Приволжском округе – 959 683, в Уральском округе –116 654, в Сибирском округе – 400 879, в Дальневосточном округе – 112 455, 
в новых субъектах Российской Федерации – 11 948 (в Донецкой Народной Республике – 2 650, Луганской Народной Республике – 5 276, Запорожской 
области – 654, Херсонской области – 3 368).

Проведение Всероссийского дня правовой помощи детям, предусматривающего мероприятия по правовому воспитанию и просвещению детей, в том числе детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, их родителей, усыновителей или опекунов.

Двенадцатый Всероссийский день правовой помощи детям (далее – 
День правовой помощи) был проведен 20 ноября 2025 г. во всех субъектах Российской Федерации.

Основной целью мероприятий Дня правовой помощи является создание условий, при которых целевая аудитория, а именно дети, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, а также их законные представители, ровно как усыновители и лица, желающие принять на воспитание 
в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, родители, в том числе многодетные и одинокие, семейные пары, молодожены, могут получить квалифицированную правовую помощь.

Во всех субъектах Российской Федерации в рамках проведения Дня правовой помощи были организованы пункты бесплатных юридических консультаций.

По информации Минюста России в рамках комплекса мероприятий функционировало 63 079 консультационных пунктов, где детям, их родителям, усыновителям и опекунам, а также гражданам, планирующим стать опекунами, была оказана квалифицированная правовая помощь, из них в Центральном федеральном округе функционировало 12 298 пунктов, в Приволжском – 11 840, 
в Сибирском – 9 674, в Южном – 8 339, в Уральском – 7 781, в Дальневосточном – 
6 315, в Северо-Западном – 3 967, в Северо-Кавказском – 1 811, в воссоединенных регионах – 1 054.

Консультационные пункты осуществляли работу на базе различных учреждений: в учебных заведениях общего образования – 27 032 пункта, в детских дошкольных учреждениях – 12 450, в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 7 680, в воспитательных учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей – 2 531, 
в воспитательных колониях – 203, в иных организациях – 13 183. 
Такое распределение позволило создать удобную инфраструктуру для получения квалифицированной правовой помощи целевой аудиторией как в крупных городских агломерациях, так и в отдельных населенных пунктах.

Всего в рамках Дня правовой помощи поступило 263 697 обращений 
по вопросу получения квалифицированной юридической помощи, среди них 
96 636 – от детей, 167 061 – от родителей, опекунов, приемных родителей, 
по которым консультационная помощь оказана в 266 825 случаях 
(в Центральном федеральном округе – 82 544 случая, в Приволжском – 29 150, 
в Сибирском — 30 203, в Южном – 48 348, в Уральском – 35 012, 
в Дальневосточном – 20 413,в Северо-Западном – 12 322, в Северо-Кавказском – 
5 383, в воссоединенных регионах – 3 450, из них детям – в 122 623 случаях, родителям, опекунам, приемным семьям – в 188 263 случаях).

По состоянию на конец 2025 г. в 73 субъектах Российской Федерации реализуются документы стратегического планирования в области организации правового просвещения.

В 2025 г. в ходе двенадцатого Дня правовой помощи проведено 
192 994 массовых мероприятия по правовому воспитанию и просвещению целевой аудитории (в Центральном федеральном округе – 43 124 мероприятия, 
в Приволжском – 39 078, в Сибирском – 24 998, в Южном – 22 953, в Уральском – 24 597, в Дальневосточном – 14 802, в Северо-Западном – 13 573, 
в Северо-Кавказском – 3 833, в воссоединенных регионах – 6 036 
(в Донецкой Народной Республике – 407, Луганской Народной Республике – 4 132, Запорожской области – 464, Херсонской области – 1 033). Участие в данных мероприятиях приняли 7 267 159 человек.

Проведенный в 2025 г. двенадцатый День правовой помощи показал 
высокую степень организованной консолидации и социальной значимости 
для целевой аудитории по всей стране. Лидирующие субъекты Российской Федерации, такие как Тверская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Свердловская область, Красноярский край, Республика Бурятия и Луганская народная Республика, являются примером эффективной организации и реализации мероприятий в рамках Дня правовой помощи.

Установление женщинам, удостоенным с 2022 года звания «Мать-героиня», социальных гарантий, аналогичных гарантиям, предоставляемым Героям Труда Российской Федерации

Во исполнение подпункта «а» пункта 1 перечня Ваших поручений 
от 24 января 2025 г. № Пр-119ГС по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации по вопросам социальной поддержки семей с детьми принят Федеральный закон от 28 ноября 2025 г. № 435-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», 
в соответствии с которым с 1 января 2026 г. женщинам, удостоенным с 2022 г. звания «Мать-героиня» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 августа 2022 г. № 558 «О некоторых вопросах совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации», установлены социальные гарантии, аналогичные гарантиям, предоставляемым Героям Труда Российской Федерации, в том числе по оказанию медицинской помощи, коммунально-бытовому обслуживанию, транспортному обслуживанию, предоставление в собственность бесплатно земельного участка. Кроме этого, женщинам предоставляется право на получение ежемесячной денежной выплаты взамен получения указанных льгот (размер в 2026 г. – 76 458,4 рублей).

Ежемесячная денежная выплата устанавливается Социальным фондом России с даты присвоения звания «Мать-героиня», но не ранее 1 января 2025 г. 
Таким образом, женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня» с 2022 г., имеющим право на ежемесячную выплату за период с 1 января по 31 декабря 2025 г. в размере 72 403,79 рублей, Социальным фондом России произведена выплата 
в начале 2026 г.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2025 г.
№ 443-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона 
«О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан 
Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией» и «Федеральный закон «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон № 443-ФЗ) женщины, удостоенные с 2022 г. 
звания «Мать-героиня», аналогично Героям труда при выходе на пенсию 
могут получать дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 
к пенсии, превышающее 36 тыс. рублей.

В целях совершенствования пенсионного обеспечения семей, имеющих 
пять и более детей, Федеральным законом № 443-ФЗ предусматривается 
снятие ограничений по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком 
в возрасте до полутора лет. Федеральный закон затрагивает не только тех, 
кто выйдет на пенсию в будущие периоды, но и всех многодетных матерей, 
которые уже получают пенсию (Социальным фондом России был произведен ретроспективный перерасчет пенсий).

Повышение вовлеченности детей и молодежи в мероприятия, направленные на популяризацию традиционных семейных ценностей, в том числе путем поддержки социальных проектов некоммерческих организаций, добровольческих (волонтерских) проектов

ФГБУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» (далее – Институт воспитания) осуществляется ведение интернет-канала в целях информирования семей по актуальным вопросам воспитания, в котором родители получают актуальную информацию о воспитательных практиках, образовательных методах и программах.

Возобновлен выпуск журнала «Семья и школа». Издание выходит 
в двух форматах: электронная версия (доступна на портале семьяишкола.рф), печатный выпуск. Тематические выпуски, посвященные конкретным аспектам семейной жизни и образования, помогают родителям ориентироваться в различных ситуациях и принимать обоснованные решения, а также узнавать о современных подходах к воспитанию, развитию детей, организации семейного досуга.

Институтом воспитания подготовлено электронное пособие «От 0 до 18», которое направлено на поддержку и информационное сопровождение родителей 
в процессе воспитания и развития детей. Материалы дополнены видео, подкастами, презентационными материалами и полезными памятками.

Для родителей и обучающихся Институтом воспитания разработаны специальные материалы по совместному чтению художественной литературы 
с детьми и подростками. Они представляют собой 4 пособия, содержащие списки книг классиков и современных отечественных и зарубежных авторов с аннотациями и примерами вопросов для обсуждения по каждому изданию – отдельно для каждой категории детей от младшего школьного возраста до ранней юности. Каждая книга проверена по специальным критериям в рамках психолого-педагогической экспертизы, для удобства поиска в библиотеках и магазинах также указаны выходные данные изданий.

Кроме того, Минпросвещения России уделяется большое внимание развитию института добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации путем включения соответствующих разделов в федеральные программы воспитания 
по уровням образования и федеральные календарный план воспитательной работы.

На уровне общего образования в федеральной программе воспитания предусмотрено, что рабочая программа воспитания может быть дополнена инвариантным модулем, посвященным добровольчеству (волонтерству). 
На уровне среднего профессионального образования примерной рабочей программой воспитания предусмотрен инвариантный модуль «Самоуправление», 
в рамках которого может быть организована в том числе деятельность добровольческих (волонтерских) отрядов. В вариативной части рабочей программы воспитания образовательная организация по своему усмотрению вправе включить модуль «Добровольческая (волонтерская) деятельность».

Минпросвещения России совместно с заинтересованными органами государственной власти и общественными объединениями ежегодно утверждает примерный календарный план воспитательной работы на очередной учебный год. Данный план рекомендован к использованию в качестве федерального компонента календарных планов воспитательной работы образовательных организаций всех уровней образования. Указанный план содержит перечень дат, приуроченных 
к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, в том числе День добровольца (волонтера) в России (5 декабря).

С 1 сентября 2022 г. во всех общеобразовательных организациях еженедельно проводятся внеурочные занятия «Разговоры о важном» по различным тематикам, 
в том числе посвященные добровольчеству и волонтерству: «Жить – значит действовать», «Забота о каждом», «О важности социально-общественной активности», «Миссия – милосердие. Ко Дню волонтера». В рамках программы развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России» реализуется образовательный трек «ОрлёнокДоброволец». При прохождении трека школьники знакомятся с понятиями «доброволец», «волонтёр», «волонтёрское движение», с существовавшим ранее тимуровским движением, в котором участвовали их бабушки и дедушки, а также учатся оказывать посильную помощь тем, кому она необходима.

Важным инструментом вовлечения молодежи в добровольческую деятельность является Всероссийское общественное движение добровольцев 
в сфере культуры «Волонтеры культуры». В рамках деятельности проводится Всероссийская акция «Декламируй», направленная на популяризацию русской литературы и культуры художественного слова через публичные чтения 
и литературные мероприятия. Кроме того, реализуется проект «Культура 
для Победы», направленный на сохранение исторической памяти и вовлечение молодежи в культурно-просветительские инициативы.

В 2025 г. создан спецпроект Национальной электронной библиотеки «Любить книги, читать вслух!», приуроченный ко Всемирному дню чтения вслух. В подборке16 произведений – бестселлеров детской литературы, которые можно 
не только почитать вслух всей семьей, но и послушать.

В рамках национального проекта «Семья» в 2025 г. в пятый раз был проведен Всероссийский фестиваль для детей и молодежи «Страна-Театр-Школа». 
В 2025 году фестиваль прошел с 24 февраля по 15 июня в 3 регионах России (Республика Марий Эл, Тверская область и Хабаровский край). Финал проекта состоялся в г. Москве на сцене Московского государственного академического детского музыкального театра имени Сац Н.И.

Росмолодежь проводит Всероссийский конкурс молодежных проектов 
для физических лиц. В 2025 г. Конкурс проводился по 19 номинациям, включая номинацию#родные_любимые, в рамках которой в 2025 г. поступило 
939 проектов, 96 из которых получили грантовую поддержку на общую сумму 
59 707 728 рублей. Номинация была представлена на 118 форумных площадках федерального и регионального уровней.

Согласно данным единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) «Добро.рф» в 2025 г. было организовано 
и проведено более 10 500 мероприятий для детей и молодежи, популяризирующих ценность семьи и семейных традиций, с участием почти 92 тыс. добровольцев (волонтеров). Образовательные мероприятия (лекции, семинары, тренинги, 
мастер-классы и другие) составляют более 3 500 мероприятий при участии 
более 33 тыс. добровольцев (волонтеров).

Общероссийским общественно-государственным движением детей 
и молодежи «Движение первых» реализуется Конкурс первичных отделений Движения Первых, направленный на развитие единого воспитательного пространства. Во втором сезоне Конкурса приняли участие 175 647 обучающихся 
и наставников в составе 17 443 команд (рост числа участников к первому сезону составил 217,74%). В рамках сезона было выполнено более 170 тыс. заданий, включая разработку и проведение 25 093 социально значимых дел в сферах добровольчества, экологии, патриотизма и других направлениях деятельности Движения Первых. В рамках блока заданий «Дружба» Конкурса 7 926 команд, 
в составе которых более 85 тыс. обучающихся и наставников, выполнили задание от семейного сообщества «Родные – Любимые», предполагающее организацию мероприятий совместно с детьми, родителями и представителями старшего поколения. Третий сезон Конкурса, проводимый в период с 7 октября по 30 ноября 2025 г., охватил 199 345 обучающихся и наставников в составе 19 596 команд.

Увеличение пространств и количества проектов Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», способствующих формированию у детей и молодежи позитивного отношения 
к семейным ценностям, укреплению межпоколенческих связей

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» совместно с Общероссийской общественной организацией «Российский Красный Крест» при участии Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» 
и Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» реализует Всероссийский проект «Первая помощь» (далее – Проект).

В 2025 г. Всероссийский конкурс научного творчества «Будущее Первых» вошел в систему конкурсов флагманского проекта «Первые в науке» 
и был представлен в двух треках: технологический и креативный.

В рамках креативного трека было организовано участие в формате «Семейный» для команд из трех человек (ребенок в возрасте от 6 до 11 лет включительно, который являлся капитаном, и два члена семьи в возрасте 
от 21 года). Командам необходимо было снять постановочный видеоролик длительностью от 1 до 3 минут, демонстрирующий один день из жизни обычной семьи в 2050 году. Всего участниками трека формата «Семейный» стали 
456 человек.

В 2025 г. пространства реализованы на шести объектах:

Круглогодичный молодежный образовательный центр «ШУМ», Калининградская область, Светлогорский городской округ, пос. Донское;

ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлёнок», Краснодарский край, Туапсинский район, Новомихайловское городское поселение;

Медиастудия на базе арт-резиденции «Таврида», Херсонская область, 
с. Счастливцево;

Пространство с направлением «фиджитал», Еврейская автономная область, район Ленинский, с. Ленинское;

ГБОУ Школа Бибирево, город Москва;

Образовательная организация в городе присутствия атомной отрасли, Красноярский край, ЗАТО Железногорск.

В рамках взаимодействия с федеральными и региональными органами исполнительной власти в 2025 г. субъектами Российской Федерации оформлены
218 объектов социальной инфраструктуры, среди которых:

144 общеобразовательных организации;

52 молодежных центра и объекта дополнительного образования (в том числе 47 объектов в рамках программы Росмолодежи «Регион для молодых»);

10 организаций дополнительного образования;

12 иных организаций.

Итоговое количество пространств составляет 224.

Повышение квалификации педагогических работников по вопросам формирования семейных ценностей

Минпросвещения России совместно с Институтом воспитания организовано обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации для педагогических работников по совершенствованию профессиональных компетенций в области формирования у обучающихся ценностного отношения к семье и браку.

Объем освоения программы составляет 36 академических часов.

По данной программе с 10 октября 2024 г. по 30 мая 2025 г. прошел обучение 521 специалист системы образования из 30 субъектов Российской Федерации.

Проведение в профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования образовательно-просветительских факультативных занятий со студентами, направленных 
на формирование духовно-нравственных ценностей, выстраивание гармоничных отношений с окружающими, укрепление основ брака и принципов сохранения 
семьи

Во всех образовательных организациях внедрены рабочие программы воспитания.

Организована работа, направленная на формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, выстраивание гармоничных отношений 
с окружающими, укрепление основ брака и принципов семьи.

С 1 сентября 2023/2024 учебного года воспитательная работа 
в общеобразовательных организациях ведется в соответствии с федеральными рабочими программами воспитания и федеральным календарным планом воспитательной работы.

Документы разработаны в соответствии с базовыми традиционными российскими ценностями, закрепленными в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, а также в Основах государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

С 1 сентября 2022 г. в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях реализуется цикл внеурочных занятий «Разговоры 
о важном».

Минпросвещения России сформирован список отечественных фильмов, рекомендованных для семейного просмотра, а также для использования в рамках внеурочной деятельности.

Институт воспитания подготовлен цикл видеозанятий «Дела семейные» 
в рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки», выпуски которых посвящены традиционным семейным ценностям: «Едем на дачу», «Собираемся 
в летний лагерь», «Здоровым быть здорово», «Культурный досуг», «Семейная память», «Семейные традиции. Делаем вместе», «Мелодия жизни».

Правовое просвещение несовершеннолетних обучающихся по вопросам семейного права в образовательных организациях в целях популяризации традиционных семейных ценностей

Минпросвещения России ежегодно утверждается Примерный календарный план воспитательной работы, который содержит перечень памятных дат, 
а также перечень мероприятий, рекомендуемых к реализации в рамках календарного плана воспитательной работы.

На ежегодной основе в перечень мероприятий включатся единый урок 
«Права человека», проводимый при поддержке Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам человека.

Проведение мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и верности

Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, проходили во всех субъектах Российской Федерации.

В Алтайском крае в День семьи, любви и верности награждены 2 семьи общественной наградой - медалью «За любовь и верность». Всего за 15 лет 
ее получили около 500 супружеских пар региона. В Государственном музее истории, литературы, искусства и культуры региона проведено ежегодное краевое мероприятие Бал золотых юбиляров семейной жизни, в котором приняли участие 10 пар супругов, проживших в браке 50 и более лет. В органах ЗАГС прошли чествования юбиляров семейной жизни и торжественные церемонии регистрации рождений.

Во всех муниципальных образованиях Тамбовской области было проведено более 400 мероприятий с количеством посетителей более 12 тыс. человек.
В Парке культуры и отдыха г. Тамбова состоялся семейный пикник «Родные – Любимые», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Кроме того, 70 семей Тамбовской области были удостоены медали «За любовь и верность».

В Псковской области ко Дню семьи, любви и верности приурочено торжественное мероприятие по вручению Губернатором Псковской области региональной награды «Родительская слава Псковской области» 
многодетным семьям за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Проведены: тематические беседы «Семья - начало всех начал» - доверительный разговор с детьми о семейных ценностях, семейных традициях и праздниках, 
о профессиональных успехах родственников и хобби; выставки семейных фотографий «Один день моей семьи» «Семейная зарядка», «Семейные традиции»; спортивные праздники «Папа, мама, я-спортивная семья».

Муниципальными образованиями Республики Татарстан проведено 
213 мероприятий в рамках Всероссийского дня любви, семьи и верности. 
Очный охват участников составил 7 845 человек, а в социальных сетях 
публикации, связанные с тематикой, собрали свыше 21 тыс. просмотров. Мероприятия проходили в различных форматах: проводились акции, мастер-классы, спортивные мероприятия, концертные программы, беседы, встречи, фотовыставки 
и конкурсы, кинопоказы, торжественное чествование семейных пар, 
а также интерактивные и иные события. Среди них наиболее массовыми оказались мастер-классы (1 470 участников), концертные программы (1 358 участников) 
и акции (1 285 участников).

В Ярославском художественном музее состоялось торжественное награждение 57 супружеских пар региона медалями «За любовь и верность» 
(с момента установления праздника в 2008 г. медалью награждены более 
980 лучших супружеских пар Ярославской области).

Проведение мероприятий по празднованию Всероссийского Дня матери

В 2025 г. Фонд в партнерстве с Региональной общественной организацией «Объединение многодетных семей города Москвы» продолжил реализацию Всероссийского проекта «Многодетная Россия» (далее – Всероссийский проект), направленного на формирование позитивного образа многодетных семей и решение задач по улучшению качества жизни семей с детьми.

Ключевым событием Всероссийского проекта в рамках празднования 
Дня матери стало проведение 24 ноября 2025 г. в Концертном зале «Москва» праздничного мероприятия «Вселенная МАМА». Мероприятие было направлено на продвижение традиционных семейных ценностей, чествование многодетных матерей и повышение статуса женщины-матери в семье и обществе.

Программа праздничного события включала торжественную церемонию вручения наград многодетным матерям и праздничный концерт с участием известных артистов и детских коллективов. Для участников мероприятия (многодетных родителей и детей из многодетных семей) была организована интерактивная программа в фойе, включающая выставки, фотозоны и показ мод. 
В преддверии праздника были организованы и проведены всероссийские конкурсы: «Мамина мечта» (фото– и видеоработы), «Мамина история успеха» 
(эссе о многодетных мамах) и «Мама – хранитель семейных традиций» (эссе 
о семейных традициях).

Мероприятия, посвященные Дню матери, проходили также 
в субъектах Российской Федерации.

Проведение мероприятий по празднованию Всероссийского Дня отца

С 15 по 19 октября 2025 г. прошла Всероссийская акция «Вместе с папой», приуроченная ко Дню отца, организованная Движением первых. В акции приняли участие 157 тыс. человек, вышло 50 826 публикаций с общим количеством просмотров – 10 988 354.

В большинстве субъектов Российской Федерации проходили мероприятия, посвященные Дню отца.

В Пермском крае в рамках акции «Папина мудрость» обучающиеся образовательных организаций делятся фразами отцов и дедушек, которые стали 
для них жизненными ориентирами, в рамках мастерской «Папины руки» проведен мастер-класс по классическим мужским ремеслам. Совместно с Движением 
первых организована акция «Вместе с папой», в рамках которой обучающиеся 
края поделились любимыми совместными занятиями с отцами и дедушками. Ежегодно дети Пермского края становятся активными участниками Всероссийской акции «Фото #ВместеСПапой».

В Курской области за заслуги в воспитании детей и сохранении семейных традиций нагрудным знаком «За заслуги в воспитании детей» награждены 
13 семейных пар Курской области, почетным знаком «Материнская слава – Отцовская доблесть» награждена одна семейная пара.

В Костромской области прошли тематические мероприятия в рамках Всероссийского Дня отца: книжные выставки, концертные программы, семейные викторины, конкурсы, спортивные состязания, охват которыми составил 
более 3,5 тыс. человек.

В Брянской области в преддверии Всероссийского праздника Дня отца состоялся конкурс детских видеороликов «Мой любимый папа», организованный Уполномоченным по правам ребенка в Брянской области совместно с департаментом социальной политики и занятости населения 
Брянской области, Общественным Советом отцов. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась в Брянской областной библиотеке 
им. Ф.И. Тютчева. Победителям конкурса и их отцам вручены дипломы 
и памятные подарки.

В Мурманской области областными учреждениями культуры проведено 
19 мероприятий по празднованию Всероссийского Дня отца, в которых приняло участие 512 человек. В виртуальной выставке «Папа в кадре», организатором которой выступил Мурманский областной краеведческий музей, приняли участие 
42 отца, которые рассказали о своих профессиях и о своих семьях. В творческих конкурсах, спортивных состязаниях, мастер-классах по изготовлению поделок приняли участие 27 пап воспитанников учреждений.

Организация и проведение Всероссийского конкурса «Семья года»

Всероссийский конкурс «Семья года» (далее – Всероссийский конкурс) проводится Фондом совместно с Минтрудом России с 2016 г. Положением 
о Всероссийском конкурсе предусмотрено проведение региональных конкурсов, которые прошли в 89 субъектах Российской Федерации.

В 2025 г. конкурс проводился по шести номинациям. 
Участниками всероссийского этапа конкурса стали 460 семей из 89 субъектов Российской Федерации, в том числе в номинациях:

«Многодетная семья» – 85 семей;

«Молодая семья» – 70 семей;

«Сельская семья» – 73 семьи;

«Золотая семья» – 75 семей;

«Семья – хранитель традиций» – 77 семей;

«Семья защитника Отечества» – 80 семей.

Победителями Всероссийского конкурса «Семья года» признаны 89 семей: 
в номинации «Многодетная семья» – 22 семьи; в номинации «Молодая семья» – 
10 семей; в номинации «Сельская семья» –14 семей; в номинации «Золотая семья» – 8 семей; в номинации «Семья – хранитель традиций» – 20 семей, в номинации «Семья защитника Отечества» – 15 семей.

Торжественная церемония награждения состоялась 15 октября 2025 г. 
в Национальном центре «Россия».

В преддверии Дня матери в субъектах Российской Федерации 
на региональных телеканалах транслировалась телеверсия торжественной церемонии награждения и праздничного концерта, предоставленная Фондом. 
В адрес руководителей высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации направлена ссылка на фотографии семей, сделанных 
в рамках профессиональной фотосессии, для их использования в социальной рекламе и информационных материалах регионального, муниципального уровня 
для продвижения традиционных семейных ценностей, формирования ответственного родительства.

Истории семей – победителей Всероссийского конкурса «Семья года» размещены на сайте «Всероссийский семейный альбом» и доступны по ссылке https://2025.semyagoda.ru/.

Организация и проведение Всероссийского форума многодетных семей «Многодетная Россия»

В 2025 г. в рамках реализации Всероссийского проекта Фондом в партнерстве с Региональной общественной организацией «Объединение многодетных семей города Москвы» в период с 3 февраля по 15 июля 2025 г. 
проводился Форум многодетных семей «Многодетная Россия» (далее – Форум), ориентированный на укрепление института семьи и развитие системы поддержки семейных ценностей.

Программа Форума включала следующие мероприятия:

Конкурс социальных практик «Будущее – это мы!», ориентированный 
на выявление лучших практик, направленных на формирование традиционных семейных ценностей. Более 160 заявок от 130 организаций и общественных объединений из 70 субъектов Российской Федерации поступили на конкурс. 
По итогам экспертной оценки были определены 83 лучшие социальные практики
из 41 региона страны. Наибольшее количество проектов представили Белгородская, Амурская, Ульяновская, Тюменская области, г. Москва и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Все практики победителей вошли 
в электронный каталог лучших социальных проектов на портале praktikaregion.ru;

Акция «Семь добрых слов» объединила более 7,4 тыс. участников вокруг идеи продвижения традиционных семейных ценностей. Каждый участник акции написал семь слов, высказываний, мыслей или цитат на тему добра, семьи, семейных и традиционных ценностей. В результате была создана интерактивная «Карта будущего», подчеркивающая значимость крепкой семьи, основанной 
на любви и личной ответственности всех ее членов;

Создание реестра народных умельцев «Живые традиции», направленного 
на сохранение и популяризацию народных традиций, поддержку мастеров, работающих в традиционных этнокультурных ремеслах. Реестр демонстрирует самобытность и многообразие народного творчества, ремёсел, художественных промыслов. В реестре представлены работы: семейных мастерских, где секреты ремесел передаются от родителей к детям; инклюзивных студий 
при реабилитационных центрах, открывающих мир творчества для людей 
с инвалидностью; мастеров, поддерживающих и возрождающих этнические традиции в самых разных уголках нашей страны. Всего в реестр представлены 
76 участников по 3 направлениям: «Семейная мастерская» – 21 участник; «Индивидуальный мастер» – 44 участника; «Организации» –11 участников;

Всероссийский конкурс «Русский стиль» – творческое состязание, объединившее дизайнеров, мастеров и многодетные семьи. Более 100 работ 
из 30 регионов страны, десятки самобытных идей, вдохновлённых 
русской культурой, и сотни часов ручной работы мастеров. Участники представили работы по четырем номинациям: украшения, аксессуары, женская и/или мужская одежда, детская одежда и familylook. В финале жюри выделяло не только художественную ценность работ, но и их потенциал для промышленной реализации. Особенно это касалось коллекций из натуральных тканей с авторскими орнаментами, где традиционные символы играют не декоративную, 
а смысловую роль. Победителями конкурса стали 44 участника из 23 регионов Российской Федерации, которым удалось не только сохранить дух народного творчества, но и придать ему новую, актуальную форму;

Конференция «Семья – сила России» состоялась 25 февраля 2025 г. 
в социальной сети «ВКонтакте». На площадке онлайн-конференции представители общественных объединений, государственных структур и некоммерческих организаций обсудили эффективные пути поддержки многодетных семей, реализованные инициативы и стратегии дальнейшего развития. Спикеры 
из Приморского и Магаданского краев, Тульской, Иркутской, Свердловской, Кемеровской и других субъектов Российской Федерации поделились практиками развития родительского просвещения, организации детского отдыха и укрепления взаимодействия между общественными организациями и государственными институтами, представили лучшие социальные проекты поддержки семей 
с особыми детьми. Участниками стали 3 713 человек – многодетные семьи, представители НКО из 80 субъектов Российской Федерации. Конференция 
«Семья – сила России» стала площадкой для обмена опытом и подготовки 
к Форуму многодетный семей «Многодетная Россия»;

V Всероссийский Форум многодетных семей «Многодетная Россия», проведенный 9 – 10 июля 2025 г. в Национальном центре «Россия» – масштабное итоговое событие. Цель проведения – содействие повышению значимости деятельности общественных формирований многодетных семей в укреплении семейных ценностей и здорового образа жизни. Участниками форума стали 
более 1 тыс. человек – многодетные родители и дети из многодетных семей, представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации, организаций в сфере здравоохранения, спорта и социального развития, семейных клубов, социально ответственного бизнеса, и представители 80 общественных объединений многодетных семей. Программа мероприятия включала проведение пленарного заседания «Демография» с участием ведущих политических 
и общественных деятелей; торжественную церемонию награждения победителей конкурса социальных практик «Будущее – это мы!»; показ мод «Русский стиль» (коллекции многодетных дизайнеров - победителей Всероссийского конкурса «Русский стиль»); экскурсионную и образовательную программы для участников форума. Участникам форума были представлены: интерактивная «Карта будущего», созданная в рамках акции «Семь добрых слов», и работы народных умельцев, вошедшие в реестр «Живые традиции».

Проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие семейного сообщества «Родные - Любимые» Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых»

Одной из ключевых задач в рамках работы в 2025 г. стало расширение семейного сообщества «Родные – Любимые» и вовлечение новых категорий семей – студенческие и молодые семьи. Специальные тематические блоки были реализованы в рамках традиционных проектов и мероприятий.

Так, в Кабардино-Балкарской Республике с 20 по 23 июня 2025 г. прошел Всероссийский форум студенческих семей «Родные – Любимые». В течение 
трех дней участники делились опытом построения крепких и гармоничных семейных отношений, встретились с экспертами в области психологии воспитания, представителями ведомств и организаций, которые реализуют молодежную 
и семейную политику в стране. В форуме приняли участие 150 человек 
из субъектов Российской Федерации, это молодые пары, где оба супруга в возрасте до 35 лет обучаются по программам среднего профессионального или высшего образования, очной или очно-заочной формы обучения.

С 7 по 22 июля 2025 г. в Смоленской области на территории Национального парка «Смоленское Поозерье» прошли Летние слеты семейного сообщества«Родные – Любимые» (далее – Летние слеты), в которых приняли участие более 1,3 тыс. человек в составе семей из 60 субъектов 
Российской Федерации. Целью проведения Летних слетов стали объединение семей, организация полезного совместного досуга для детей и родителей, 
а также реализация программы, направленной на развитие семейного сообщества 
и его участников. Летние слеты прошли по традиции в формате палаточного городка как нетипичной среды для коммуникации детей и родителей, позволяющей увидеть друг друга вне рамок привычных социальных ролей. Специальным мероприятием стал Семейный фестиваль, посвященный Дню семьи, любви 
и верности. Фестиваль объединил не только семьи-участники Летних слетов, 
но и активные семьи Смоленской области, которых ждали насыщенная творческая программа, конкурсы и семейные активности.

Семейный арт-квартал «Родные – Любимые» по традиции прошел в рамках Фестиваля молодого искусства «Таврида. АРТ» с 30 июля по 4 августа 2025 г.
и объединил более 300 человек из 51 субъекта Российской Федерации. Вовлечение семей в созидательную творческую деятельность на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей и национальной культурной идентичности стало главной целью семейного арт-квартала «Родные – Любимые».

С 6 по 12 сентября 2025 г. на площадке арт-кластера «Таврида» прошла 
Арт-школа «Движения Первых» в рамках Летней школы, посвященной 105-летию со дня рождения художника мультипликационного кино Леонида Шварцмана. 
Арт-школа направлена на знакомство детей и их родителей с работой 
в медиапространстве, а также формирование навыков создания полезного 
и качественного контента. Обучение в арт-школе прошло в формате мастер-классов 
и интерактивных лекций, мотивационных сессий и презентаций, которые провели специалисты Движения Первых, психологи, опытные медиаэксперты, журналисты, блогеры и SMM-специалисты.

Участники семейного сообщества «Родные – Любимые» из Волгоградской, Калужской, Мурманской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областей и Краснодарского края задали интересующие их вопросы, получили индивидуальные консультации и обратную связь по своим проектам – семейным медиасообществам. Результатом работы в рамках арт-школы 
стали уникальные тематические блоги, направленные на популяризацию семейного образа жизни, активного семейного досуга, а также продвижение среди семей тем, связанных со спортом, искусством, творчеством, туризмом и экологией.

В период с 15 августа по 14 октября 2025 г. прошла заявочная кампания Конкурсного трека семейных сообществ «Родные – Любимые» в рамках конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Целью Конкурсного трека являются формирование семейных сообществ 
и вовлечение семей в социально активную деятельность, реализацию проектных инициатив на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. В период 
с 17 по 19 ноября 2025 г. прошел первый окружной полуфинал в городе Ставрополе, который собрал 135 родителей и детей из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Также с 6 по 8 декабря 2025 г. второй окружной полуфинал собрал 136 участников из Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов в городе Новосибирске. Проведение третьего окружного полуфинала и финала запланировано на 2026 г.

В период с 15 октября по 18 декабря 2025 г. проходил конкурсный отбор 
в Команду амбассадоров семейного сообщества «Родные – Любимые». 
В заявочной кампании приняли участие более 2 800 человек из 84 субъектов Российской Федерации. Целью проекта является формирование команды активных семей-лидеров среди участников семейного сообщества «Родные – Любимые» 
со сроком на 2 года. Деятельность команды амбассадоров направлена 
на популяризацию семейного сообщества «Родные – Любимые» и продвижение 
его ценностей, в том числе посредством участия в различных мероприятиях 
и реализации общественно полезных инициатив. В состав Команды амбассадоров вошли 120 семей из 59 субъектов Российской Федерации.

С 27 октября по 1 декабря 2025 г. организован Конкурс открыток семейного сообщества «Родные – Любимые», в котором приняли участие более 4 тыс. детей и родителей со всех субъектов Российской Федерации. Конкурс представляет возможность для всей семьи проявить свои творческие способности и поделиться любовью к своему родному краю. Участникам необходимо было создать уникальную семейную открытку, изображающую значимое для семьи место 
в регионе проживания, – двор, парк, улицу, пейзаж, все, что отражает семейный дух и любовь к родине. Были отобраны 258 лучших работ, которые войдут 
в уникальную коллекцию авторских открыток семейного сообщества «Родные – Любимые» со значимыми для семей местами региона.

С 28 ноября по 1 декабря 2025 г. состоялся Всероссийский семейный форум «Родные – Любимые» в городе Москве, который собрал 58 семей из 44 субъектов Российской Федерации для обсуждения актуальных вопросов, касающихся семейных ценностей, воспитания детей и укрепления семейных традиций. 
В заявочной кампании приняли участие более 5 тыс. человек из 89 субъектов Российской Федерации. Форум стал площадкой для диалога поколений 
и сотворчества всех членов семьи. Каждый участник форума получил возможность окунуться в яркие истории успешных семейных региональных практик и заняться настоящим творчеством. Родители вместе с детьми создали настольную игру, 
карту путешествий по родному краю, курс для молодых родителей и разработали план развития семейных сообществ. Особенным событием форума стало празднование Дня матери. Под девизом «Россия – место любви» прошла уникальная встреча-диалог «Путь женщины» с Марией Захаровой, руководителем пресс-службы МИД России. Это событие подчеркнуло значимость материнства и роль женщин 
в укреплении национальной культуры и духовности.

Кроме того, в 2025 г. семейным сообществом «Родные – Любимые» проведены шесть Всероссийских тематических акций. 10 апреля 2025 г. прошла Всероссийская акция «Семейные истории», приуроченная ко Дню братьев и сестер. Участники записывали видеоролики и публиковали рассказы, в которых делились значимыми моментами из жизни с братьями и сестрами и вспоминали яркие детские истории. Своими воспоминаниями участники делились в социальных сетях 
(охват акции составил 110 403 человека).

С 12 по 23 мая 2025 г. проведена Всероссийская акция «Семейный очаг», посвященная Международному дню семей. Дети вместе с родителями и другими членами семьи организовывали совместные вечера – ужин, настольные игры, творческие занятия, чтение литературы, прогулки на природе – и делились 
теплыми семейными моментами в социальных сетях. Охват акции составил 
2 151 198 человек.

С 2 по 8 июля 2025 г. была реализована Всероссийская акция «Рядом 
с родными», объединившая семьи из всех субъектов Российской Федерации. 
Акция прошла в двух форматах: «Семейный завтрак на траве» и «Семейный фотоальбом», которая охватила более 350 тыс. человек.

С 15 по 19 октября 2025 г. прошла Всероссийская акция «Вместе с папой», приуроченная ко Дню отца. В акции приняли участие 157 тыс. человек, вышло 
50 826 публикаций с общим количеством просмотров – 10 988 354.

28 октября 2025 г. была организована Всероссийская акция, посвященная Дню бабушек и дедушек, в рамках которой участники проводили время со своими близкими, бабушками и дедушками, дарили заботу и внимание. Прогулки в парке, совместные чтения книг и семейные кинопросмотры – эти события создавали яркие моменты, которыми участники делились в социальных сетях с хештегами акции. Охват акции составил 2 681 159 человек.

В период с 26 по 30 ноября 2025 г. проведена Всероссийская акция «Спасибо маме», посвященная Дню матери в России. Дети вместе с другими членами семьи готовили завтрак для мамы и поделились секретами приготовления и рецептами 
в социальных сетях. Охват акции составил 1 876 645 человек.

В Национальном центре «Россия» с 26 по 28 марта 2025 г. прошел IV Съезд Движения Первых. Участниками специальной программы стали более 2 тысяч человек из всех субъектов Российской Федерации. В рамках Съезда состоялось заседание Наблюдательного совета Движения Первых с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Правления Движения Первых Артура Орлова. Представители семейного сообщества «Родные – Любимые» приняли участие в заседании. Активные семьи сообщества провели мастер-классы и рассказали о семейном сообществе «Родные – Любимые» участникам Съезда.

С 5 по 11 мая 2025 г. в рамках празднования 80-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов прошел Фестиваль «Классика Победы. Память поколений». Участники из проекта Движения Первых «Школьная классика» при участии хора Первых и профессиональных актеров воссоздали 
на сцене истории, рассказанные ветеранами Великой Отечественной войны во время интервью.

С 30 мая по 1 июня 2025 г. в рамках Фестиваля Движения Первых на ВДНХ семьи сообщества приняли активное участие в программе фестиваля:

презентация деятельности сообщества в рамках посещения Фестиваля Движения Первых Первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергеем Кириенко;

творческий номер на Церемонии торжественного открытия фестиваля, а также участие в литературной композиции, посвященной 80-летию Победы, где семьи рассказали свои истории на семейной Костровой;

презентация и проектный интенсив от семейного сообщества «Родные – Любимые» для родителей «Орлята России», а также участие в Церемонии посвящения в участники Движения Первых;

работа тематической зоны мастер-классов от активных семей сообщества; − подготовка тематического блока в приложении «Игра Первых» по семейному направлению;

участие в интеллектуальной игре «Дети vs родители».

В период с 27 октября по 4 ноября 2025 г. в рамках празднования 
Дня народного единства прошла Всероссийская акция «Россия – семья семей», 
в которой приняли участие более 17 500 семей, представляющих разные регионы 
и национальности нашей страны. Акция направлена на демонстрацию общероссийского единства, сохранение этнических традиций и укрепление патриотизма. Также в рамках акции активными участниками семейного сообщества «Родные – Любимые» было проведено 2 687 семейных мастер-классов, отражающих народные промыслы и культурный код той или иной народности: выставки предметов быта, одежды, сувениров и объектов культурного наследия, игры народов мира, мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни 
и другие творческие форматы.

С 14 по 17 февраля 2025 г. представители семейного сообщества «Родные – Любимые», которые вошли в состав Всероссийского родительского комитета, приняли участие в партнерском мероприятии «Родители со знанием» в Центре знаний «Машук». В рамках программы состоялось третье заседание Всероссийского родительского комитета. Организована презентация деятельности семейного сообщества «Родные – Любимые», проведены встречи с представителями сообщества – участниками мероприятия.

21 мая 2025 года в Национальном центре «Россия» состоялось IV заседание Всероссийского родительского комитета, в котором участие приняли представители профильных ведомств, образовательных организаций и общественных организаций. Ключевое место в повестке заняло подведение итогов организованного Российским обществом «Знание» Конкурса инициатив родительских сообществ, в число которых вошли семьи, представляющие региональные сообщества.

4 июня 2025 г. в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Читаем всей семьей».

С 26 по 27 июня 2025 г. в городе Нижнем Новгороде состоялся XII Форум регионов России и Беларуси: молодежь как наследники Великой Победы и будущее Союзного государства. В формате открытого микрофона молодые лидеры 
и представители регионов рассказали о своих проектах и инициативах. Участниками этой площадки стали представители семейного сообщества «Родные – Любимые», которые рассказали о деятельности сообщества.

4 июля 2025 г. в рамках Всероссийского форума рабочей молодежи состоялась мотивационная дискуссия «Трудовая династия: когда профессия становится семейной ценностью».

В городе Москве 8 июля 2025 г. в День семьи, любви и верности на площадке Национального центра «Россия» прошел II Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Пары со всей страны собрались, чтобы поделиться своими семейными историями, поговорить о будущем и сделать важнейший шаг – создать семью в такой символичный праздник. Молодожены Движения Первых 
из Республики Удмуртия, Иркутской и Свердловской областей официально стали семьями. В рамках события состоялась встреча с Первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергеем Кириенко 
и Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяной Голиковой, которые поздравили молодоженов 
с важным событием.

Одной из смен Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» стала смена «Семья», которая прошла с 7 по 11 июля 2025 г. в Мастерской управления «Сенеж». Смена объединила молодых родителей, тренеров, лидеров, экспертов и участников семейного сообщества «Родные – Любимые». Для участников совместно с Академией Первых организованы полезная просветительская программа, включая презентацию возможностей семейного сообщества Движения Первых «Родные – Любимые», выступления экспертов в области детско-родительских отношений и семейной психологии.

В образовательном центре «Команда» (Московская область) с 15 по 18 августа 2025 г. на Всероссийском семейном фестивале «Крылья детства» встретились более 120 семей из 49 регионов страны. Организатором мероприятия выступило ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, ВДЦ «Орлёнок» и Движения Первых. Одну из площадок фестиваля представило семейное сообщество «Родные – Любимые», где участники могли поближе познакомиться с деятельностью сообщества и Движения Первых, принять участие в мастер-классе по живописи и создать яркие сувениры на память 
о фестивале.

С 18 по 22 августа 2025 г. прошел заезд «Семейные ценности» на молодежном историко-культурном форуме «Истоки» в городе Севастополь. В форуме приняли участие представители семейного сообщества «Родные – Любимые» из разных регионов страны: Челябинской, Ленинградской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областей, города Севастополя, Республики Коми, Луганской Народной Республики и Республики Крым. В рамках программы прошла презентация семейного сообщества, а также анонсирован запуск конкурсного трека «Родные – Любимые» в рамках конкурса «Это у нас семейное».

26 августа 2025 года на площадке Национального центра «Россия» в городе Москве прошло XII Общероссийское родительское собрание, в рамках которого состоялись встреча родителей с Сергеем Кравцовым – Министром просвещения Российской Федерации, а также панельная дискуссия с представителями 
Движения Первых, Российского общества «Знание», ФГБУ «Российский детско-юношеский центр». В мероприятии приняли участие активисты семейного сообщества «Родные – Любимые», а также члены Региональных родительских комитетов.

8 сентября 2025 г. участники семейного сообщества «Родные – Любимые» города Москвы на площадке форума «Территория будущего. Москва 2030» организовали мастер-классы, поделились любимыми семейными рецептами 
и с пользой провели время вместе.

9 сентября 2025 г. в национальном центре «Россия» в городе Москве состоялся финал Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Финал прошел в формате масштабного фестиваля детства, объединившего детей, родителей, экспертов 
и авторов проектов со всей страны. Гостям фестиваля была представлена выставка 
59 прототипов, где они в том числе смогли протестировать конструкторы, настольные игры, познакомиться с мультимедийными проектами и принять участие в мастер-классах. Оценку финалистов проводили 45 экспертов и семьи – участники сообщества «Родные – Любимые».

В преддверии Дня учителя с 1 по 3 октября 2025 г. прошел Всероссийский форум классных руководителей в городе Москве, организованный Министерством просвещения Российской Федерации. На форуме собрались сотни педагогов со всей страны. Представители сообщества «Родные – Любимые» вместе с членами Федерального совета Первых и экспертами педагогического сообщества приняли участие в панельной дискуссии Движения Первых «Пионеры и Первые», посвященной вопросу преемственности и новаторства в работе с детьми. Дискуссия объединила представителей разных поколений, обсудивших общие ценности, 
опыт работы с детьми, традиционные и современные подходы к воспитанию, 
а также общие цели тех, кто посвящает себя работе с молодежью.

21 октября 2025 г. прошла X ежегодная Всероссийская конференция 
«Школа одаренных родителей» в Общественной палате Российской Федерации, организаторами которой выступили Национальная Родительская Ассоциация 
и Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по просвещению 
и воспитанию. В рамках программы конференции прошла презентация семейного сообщества «Родные – Любимые», а также участники обсудили вопросы, посвященные важным аспектам семейного воспитания и просвещения родителей.

С 27 по 28 октября 2025 г. состоялся V Всероссийский форум школ и клубов родителей в Общественной палате Российской Федерации, посвященный вопросам воспитания и поддержки семей. В ходе мероприятия прошла презентация семейного сообщества «Родные – Любимые», рассмотрены перспективы расширения сети родительских клубов в субъектах Российской Федерации, а также роль подростковых объединений в подготовке молодых людей к взрослой жизни, осознанному выбору партнера и созданию благополучной семьи. Форум организован АНО «Азбука семьи» совместно с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

В период с 17 по 18 ноября 2025 г. прошел I Всероссийский съезд родительских комитетов в городе Москве, в котором приняли участие представители классных, школьных, региональных родительских комитетов из всех регионов страны, а также члены Всероссийского родительского комитета. На съезде обсудили важную роль семьи в системе образования, как решать школьные конфликты, оторвать детей от гаджетов и вернуть интерес к личному общению со сверстниками, а также подняли вопрос финансирования проектов для молодежи.

20 декабря 2025 г. прошла церемония вручения специальной номинаций «Родные – Любимые» в рамках Всероссийской премии молодежных достижений «Время Молодых» в Национальном центре «Россия». Лауреатами номинации стали семьи, активно вовлеченные в социально полезную деятельность и внесшие значительный вклад в развитие инфраструктуры для семей и развития семейных сообществ «Родные – Любимые» в субъектах Российской Федерации: 
семья Безруковых (Белгородская область), семья Коробейниковых (город Санкт-Петербург) и семья Лычагиных (Челябинская область).

В рамках текущей деятельности ведется работа по развитию цифровых региональных и федеральных сообществ «Родные – Любимые» в социальных сетях. Федеральные социальные сети насчитывают более 52 тыс. человек.

На базе цифровых сообществ в 2025 г. был запущен Марафон полезных заданий «Родные – Любимые», реализуемый совместно с ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» и программой развития «Другое Дело» АНО «Россия – страна возможностей». В период с августа по ноябрь 2025 года дети вместе 
с родителями, бабушками и дедушками выполняли ежемесячные задания 
и сквозные активности – создавали семейные арт-объекты, готовили вместе, 
ходили в семейные походы и т. д. Все задания направлены на укрепление семейных отношений, развитие навыков взаимодействия и вовлечение семей в социальные инициативы. Участниками онлайн-марафона стали более 600 человек.

Цифровые сообщества «Родные – Любимые», помимо своей коммуникационной функции, стали просветительскими площадками, на которых реализуются различные форматы и тематические блоки, включая познавательные лекции, творческие активности, советы семейных психологов и конкурсы для детей и взрослых. Весь полезный контент готовится при непосредственном участии 
семей – это подкасты, активности и акции, в том числе предложенные участниками семейного сообщества «Родные – Любимые». В 2025 г. продолжилась линейка традиционных онлайн-форматов: «Школа для родителей» – просветительский проект, реализуемый семейным сообществом «Родные – Любимые» и Академией Первых.

Создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры

В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» с 2025 г. запущен проект по созданию детских культурно-просветительских центров (далее – ДКПЦ) на базе учреждений культуры, направленный на развитие культурно-досуговой инфраструктуры.

В 2025 г. на базе федеральных музеев открыто 25 ДКПЦ:

Волго-Вятский филиал ГМИИ имени А.С. Пушкина в Нижнем Новгороде;

Музейно-выставочный центр «РОСИЗО»;

Музей архитектуры им А.В. Щусева; - Музей-заповедник «Московский Кремль»;

Музей-заповедник «Остафьево» - «Русский Парнас»;

Филиал Третьяковской галереи в Самаре;

Музей Л.Н. Толстого;

Музей-заповедник «Сталинградская битва»;

Русский музей;

Псковский музей-заповедник;

Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя;

Музей-заповедник «Кижи»;

Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств;

Владимиро-Суздальский музей-заповедник;

Музей-заповедник «Прохоровское поле»;

Музей истории религии;

Российский национальный музей музыки;

Всероссийский историко-этнографический музей;

Музей Победы;

Бородинский военно-исторический музей-заповедник;

Филиал музея-заповедника «Куликово поле» в Музейном квартале Тулы;

Сергиево-Посадский музей – заповедник;

Музей-заповедник «Горки Ленинские»;

Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина;

Музей кино.

В новых центрах организовано пространство для творческого 
и интеллектуального развития детей и подростков. Их работа направлена 
на приобщение молодежи к традиционным российским духовно-нравственным 
и культурно-историческим ценностям, а также на создание условий 
для их успешной социализации.

В рамках отбора на создание детских культурно-просветительских центров 
в 2026 году поддержано 300 заявок из 75 регионов России.

ДКПЦ планируется создать на базе государственных и муниципальных учреждений культуры: 146 библиотек, 94 культурно-досуговых учреждений 
и 60 музеев.

Наибольшее количество ДКПЦ будет создано в республиках Башкортостан 
и Татарстан, Чеченской Республике, Красноярском крае, Белгородской, Воронежской, Калужской, Кемеровской и Нижегородской областях. В указанных регионах будет создано по 8 ДКПЦ.

Также в 2026 г. будет создано 25 ДКПЦ на базе федеральных музеев.

К 2030 г. запланировано открытие 1 450 ДКПЦ на базе учреждений культуры в субъектах Российской Федерации и 50 ДКПЦ на базе федеральных музеев.

Реализация проектов для детей и молодежи, направленных на укрепление семейных ценностей

По линии Минкультуры России проводились культурно-массовые мероприятия, неизменно привлекающих внимание посетителей всех возрастов, 
в первую очередь молодежи, и предоставляющих возможность посетителям самостоятельно, вместе с семьей и/или с друзьями погрузиться в увлекательный мир книг, кино, искусства, принять участие в мастер-классах и творческих встречах:

ежегодная Всероссийская акция «Библионочь» (федеральные библиотеки, 
а также общедоступные региональные и муниципальные библиотеки);

творческая встреча «Станислав Любшин. С чего начинается Родина» (Российская государственная библиотека (далее – РГБ);

международный молодежный форум «Казачество – сквозь века» (РГБ); - экскурсионные программы РГБ, знакомящие с удивительным миром книг, историей главной библиотеки страны и ее уникальными фондами;

фотовыставка в рамках проекта «Моя семья! Моя Россия!» (Российская национальная библиотека);

выставка студенческих работ «Форма памяти», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (Российская национальная библиотека);

семейный фестиваль «Любимые книги, любимые переводчики» (ВГБИЛ);

всероссийская ежегодная просветительская акция «Новогодние семейные чтения вслух. Живая классика» (ВГБИЛ);

ежегодная акция «День юного историка» и Всероссийская историческая олимпиада (Государственная публичная историческая библиотека России (далее – ГПИБ России);

курс просветительских лекций для студенчества «Историческая генеалогия России» (ГПИБ России);

ежегодный предновогодний фестиваль для семей с детьми «Имбирный пряник» (РГБМ);

информационное сопровождение на медиаплощадках Российской государственной библиотеки для слепых (Автоинформатор и Интернетрадио) проекта «Театр без границ», цель которого – содействие более глубокому 
и разноплановому общению незрячих родителей и их детей;

проект «С чего начинается Родина?» (РГДБ);

всероссийский фестиваль семейного чтения #ЧитайФест, направленный 
на продвижение русского языка как основного элемента русской культуры 
и выдающихся образцов классической и современной детской литературы (РГДБ), 
и др.

В 2025 году в преддверии Дня пожилого человека (1 октября) 
Минкультуры России разработаны рекомендации о проведении единых форматов мероприятий. В частности, было предложено организовать торжественные мероприятия, встречи молодежных советов с представителями старшего поколения и онлайн-акции. Общее количество проведенных в учреждениях культуры мероприятий ко Дню пожилого человека составило более 2 тысяч.

21-23 августа 2025 г. в Москве состоялся IV Международный детский культурный форум. Пространство Московского дворца пионеров объединило 
на Международном детском культурном форуме почти 2 тыс. участников 
из 89 регионов России и 17 зарубежных стран. Юные музыканты, художники, артисты, литераторы и журналисты смогли проявить свои таланты, встретиться с известными деятелями культуры, показать собственные проекты и представить творческие идеи.

На конкурс детских инициатив в сфере развития культуры и искусства, который в 2025 г. был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поступила 41 заявка из 35 регионов России, а в шорт-лист вошли проекты 
из Омской, Владимирской, Томской, Тюменской, Ленинградской, Самарской, Кемеровской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Донецкой Народной Республики, республик Калмыкия и Крым, Алтайского и Ставропольского краев. Победителями Конкурса стали 4 проекта, в их числе: «Улицы моего города» Александры Удовиченко из Республики Крым, проект создания мультфильма 
на основе перекладной анимации «Рыжик из сорок первого» Маргариты Акуловой 
из Омской области, медиапроект «Культурный код Победы» Серафимы Хлопушиной из Самарской области и проект «Победа в сердце каждого живет» Никиты Селянинова из Тюменской области.

С 28 сентября по 14 ноября 2025 г. в г. Москве и в г. Санкт-Петербурге состоялся VIII Большой детский фестиваль. За два месяца в театрах, библиотеках, кинотеатрах и других учреждениях культуры прошло свыше 280 мероприятий 
для детей и подростков. В программу Фестиваля вошли показы театральных постановок, кинокартин и анимационных фильмов, знакомство с литературными произведениями для детей и подростков, творческие встречи с писателями, питчинги, мастер-классы и лекции для учеников детских театральных студий 
из разных регионов страны, мероприятия для профессионального сообщества. Участникам было представлено 42 спектакля, 14 фильмов (полный и короткий метр) и 18 мультфильмов. В книжной части Фестиваля юным читателям представили 20 новых изданий, а в рамках конкурсных номинаций определили лучшие книги для разных возрастных категорий.

В 2025 г. федеральные музеи продолжили реализацию культурно-просветительских проектов, направленных на вовлечение детей в пространство традиционных российских ценностей. Одним из примеров послужила конференция Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника «Древний род Рязанской земли. Династии». Мероприятие было посвящено известным рязанским династиям, оставившим заметный след в отечественной истории и оказавшим значительное влияние на развитие промышленности, экономики, науки и культуры страны. 
В конференции участвовало более 40 юных исследователей и их научных руководителей из 11 школ города. Было заслушано 32 доклада.

Музей-заповедник «Куликово поле» инициировал масштабный проект 
для детей с ОВЗ — конкурс «Герои сквозь время», приуроченный к 650-летию легендарного сражения. Юным авторам было предложено придумать истории участников сражения, вдохновляясь подлинными реликвиями Куликова поля. География проекта объединила талантливых детей от Санкт-Петербурга 
до Приднестровья, от Югры до Севастополя. Всего на конкурс поступило 
более 500 работ, каждая из них – не просто творческий акт, а личное свидетельство сопричастности к судьбе Родины, доказывающее, что историческая память 
не имеет границ и ограничений.

Литературные музеи в составе федеральных музеев, подведомственных Минкультуры России, ведут активную просветительскую работу, направленную 
на популяризацию отечественной литературы, которая является эталоном русского языка. С целью укрепления позиций русской культуры и поддержки русского языка Всероссийский музей А.С. Пушкина развивает региональные центры – представительства в учреждениях культуры и образования: литературных 
и историко-мемориальных музеях, областных и городских библиотеках, школах. 
На сегодняшний день функционирует 32 региональных центра.

Особое внимание уделяется работе с подрастающим поколением. 
Для них разработаны проекты и программы, направленные на развитие интереса 
к чтению, к классической русской литературе. На базе Музея-заповедника 
А.С. Пушкина «Михайловское» проводится ежегодный фестиваль 
«Дни Пушкинской поэзии и русской культуры». Программа включает в себя множество ярких событий - чтение стихов, концерты, выставки, литературные лаборатории, мастер-классы и театральные постановки, погружающие в атмосферу образов, созданных поэтом.

Большая работа по популяризации великого литературного наследия России 
и приобщению детей к русским культурным традициям и языку проводится «толстовскими» музеями. Их программы включают экскурсии, практическую работу и другие события. Музей-усадьба «Ясная Поляна» организует образовательные мероприятия (Летние школы) для учителей и преподавателей русского языка и литературы. Организаторами мероприятий в рамках программ поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации также являются Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля. 
Для этого специально создан детский центр «Арка Марка», где дети и подростки 
от 3 до 16 лет встречаются с писателями и художниками, читают и обсуждают книги, ставят спектакли, снимают фильмы и мультфильмы, осваивают разные художественные техники и фантазируют.

Реализация выставочных проектов, направленных на укрепление традиционных семейных ценностей и института семьи

Важным направлением работы федеральных музеев является разработка тематических экспозиций для детей, ориентированных на поддержку семейных ценностей. Специально созданная среда помогает наладить диалог между поколениями и создает условия для реализации творческих способностей каждого ребенка, делая культуру доступной и понятной с самого раннего возраста.

Например, Государственный Русский музей организовал выставочный проект по итогам Всероссийского конкурса детского художественного творчества 
«Мы разные, мы вместе», в котором приняли участие около 500 детей из разных регионов России. Работы, представленные на выставке, посвящены разнообразию культур народов, проживающих на территории России.

В Государственном историко-мемориальном заповеднике «Родина 
В.И. Ленина» прошла выставка, посвященная 100-летию Международного детского центра «Артек» – «Артек» сегодня и вчера». На выставке экспонировались предметы, связанные с детским отдыхом, историей пионерских лагерей в СССР.

Большой интерес вызвала выставка «Олимпиада-80: рождение главного символа», посвященная сразу двум юбилейным датам: 45-летию XXII Олимпийских игр и 90-летию со дня рождения Виктора Чижикова – автора Олимпийского 
Мишки − талисмана летней Олимпиады в Москве. На выставке представлены предметы из фондового собрания Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».

Государственный центральный музей кино представил выставочный проект «Последнее лето детства», посвященный феномену детского и подросткового кинематографа. Экспозиция исследовала, как советский экран интерпретировал мир школьников, отражая их внутренние переживания, социальные вызовы и процесс взросления.

В Государственном мемориальном историко-художественном и природном музее-заповеднике В.Д. Поленова прошла выставка «Сказки Елены Поленовой: чарующие документы о русских детях и о русской народной душе». На выставке представлены иллюстрации к сказкам: «Сынко-Филипко», «Сивка-бурка», «Отчего медведь стал куцым», «Избушка на курьих ножках», «Война грибов».

С 11 по 30 сентября 2025 г. в РГБ проходила выставка «К 90-летию со дня рождения российского и советского писателя А.А. Лиханова», подготовленная совместно с Центральным государственным архивом Кировской области. 
Более ста документов, представленных на выставке, рассказывали о неразрывной связи Альберта Лиханова с Вятской землей, о его детстве, которое прошло 
в суровые годы войны, об уроках нравственности в его произведениях, знакомили 
с программами и проектами помощи детям, с научной и общественной деятельностью А.А. Лиханова по защите прав детей.

Проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Всероссийский конкурс «Большая перемена» (далее – Конкурс) реализован в период с 9 января по 30 декабря 2025 г. во всех субъектах Российской Федерации. Общее количество участников – 610 745 человек. В Конкурсе приняли участие обучающиеся 1–11 классов, их родители, студенты среднего профессионального образования, а также педагоги наставники.

Конкурс направлен на выявление обучающихся с активной жизненной 
и социальной позицией, нестандартным мышлением, творческими способностями, являющихся патриотами Российской Федерации (среди граждан Российской Федерации) или проявляющих активный интерес к Российской Федерации (среди иностранных граждан), которые не боятся проявлять себя, учиться новому, самосовершенствоваться, менять мир к лучшему в своих сообществах, группах, школе, регионе, стране. Благодаря разным направлениям Конкурс влияет на укрепление взаимоотношений детей и родителей.

В ходе реализации были выявлены обучающиеся, которые приняли участие в полуфиналах Конкурса в 13 субъектах Российской Федерации, а именно в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Республике Мордовия, Пермском крае, Красноярском крае, Приморском крае, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике, Тамбовской, Омской, Ленинградской, Московской и Вологодской областях, а также в городе Москве.

Итоговыми событиями Конкурса стали финалы: для 1–4 классов в городе Москве (с 15 по 20 декабря 2025 года), для 5–7 классов (с 27 по 31 июля 2025 года) 
и 8–10 классов (с 1 по 5 ноября 2025 года) в Международном детском центре «Артек», для обучающихся СПО в городе Нижнем Новгороде (с 17 по 22 ноября 2025 года).

По результатам Конкурса у участников повысилась мотивация к обучению 
и саморазвитию, улучшились критическое мышление и навыки работы в команде, 
а также укрепилась гражданская позиция и увеличился процент вовлечения 
в социальные инициативы. Реализация Конкурса позволила укрепить включенность участников в деятельность Движения Первых.

Достигнутый социальный эффект:

образовательные программы повысили у участников мотивацию к обучению 
и саморазвитию;

построена и реализована траектория развития обучающихся на основании 
не только их интересов, но и гармоничных отношений между детьми и родителями;

Конкурс объединил молодежь из разных регионов и стран, 
что поспособствовало обмену опытом и новым знакомствам;

участие поспособствовало формированию активной гражданской позиции 
и вовлечению в социальные инициативы;

участники улучшили критическое мышление, креативность и командную работу, что повысило их уверенность в себе.

Конкурс расширяет охват, усиливает статус, а его результаты заметны 
как для участников, так и для системы воспитания и образования, а также института семьи.

Проект предоставляет не только конкурсные испытания, но и обширную просветительскую программу: деловые игры, мастер-классы, лекции и встречи 
с экспертами из сфер образования, науки, медиа, спорта и креативных индустрий, что повышает образовательную и карьерную ориентацию молодежи.

Победители и призеры получают существенную поддержку в виде грантов 
до 1 млн рублей на образование и проекты, а наставники – финансовое поощрение и доступ к программам повышения квалификации, что стимулирует участие и формирует устойчивое сообщество вокруг Конкурса.

Организаторы и партнеры отмечают, что выпускники прошлых сезонов 
уже становятся востребованными молодыми специалистами и рассматриваются 
как кадровый резерв для ключевых отраслей экономики и технологических проектов. Участие в проекте развивает у молодежи навыки командной работы, проектного мышления, креативности и наставничества, что соответствует запросу 
на современные, практикоориентированные компетенции, а также укрепляет 
память поколений и семейные ценности, что делает проект важным инструментом воспитания и формирования гражданской идентичности.

Проведение Всероссийского патриотического форума

Всероссийский патриотической форум состоялся в период с 7 по 10 декабря 2025 г. в Национальном центре «Россия» в Москве и объединил под лозунгом 
«Сила России – в людях!» более 4 тыс. участников, в том числе иностранных граждан: представителей образовательных организаций; студентов, руководителей 
и членов студенческих патриотических центров; представителей общественных организаций, объединений и проектов; специалистов в сфере молодежной политики и области патриотического воспитания; участников боевых действий; активистов Движения Первых; юнармейцев (дети и подростки 8-18 лет); участников военно-патриотических клубов.

В рамках программы Всероссийского патриотического форума состоялись:

атмосферная программа, включившая в себя культурно-просветительские форматы, которые позволили эмоционально ощутить одни из главных человеческих ценностей: «Любовь и семья»;

Национальная премия «Патриот», направленная на системное выявление, «Марш Знамени Победы»;

заседание Общественного совета при Росмолодежи при участии общественных советов при исполнительных органах субъектов Российской Федерации, реализующих молодежную политику;

Экспертный совет ФГБУ «Роспатриотцентр», объединивший ведущих экспертов сферы государственной молодежной и патриотической политики 
и смежных областей.

Проведение мероприятий круглогодичного молодежного образовательного историко-культурного центра «Истоки»

В 2025 г. проведены Молодежный историко-культурный форум «Истоки» и Всероссийский проект «Истоки.Школа», направленные на укрепление традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей у детей и молодежи 
в рамках деятельности круглогодичного молодежного образовательного историко-культурного центра «Истоки». Общее число участников более 2 тыс. человек.

В рамках указанных мероприятий проведены тематический заезд «Забота», объединивший сообщество семей военнослужащих, и заезд «Семейные ценности», собравший семьи (возраст родителей от 18 до 55 лет) с детьми в возрасте от 7 лет.

Общее количество участников тематических семейных заездов составило 
240 человек.

В период с 25 по 29 ноября 2025 г. в г. Печоры Псковской области 
на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря прошел заезд «СоТворение» (далее – Заезд) Всероссийского проекта «Истоки. Школа». Заезд объединил 100 подростков из разных регионов страны – активистов детских объединений и ребят, состоящих на профилактическом внутришкольном учете. Через деловые игры и практические задания они развивали стратегическое и тактическое мышление, креативность и способность договариваться даже в непростых условиях.

Главным результатом Заезда стало создание каждым участником собственного плана развития. Подростки обозначили личные цели, выделили свои сильные стороны, определили зоны роста и сформировали конкретные шаги, которые 
они готовы реализовать после возвращения домой. Этот план явился опорой 
для дальнейшего движения – маршрутом, основанным на ценностях, опыте 
и навыках, полученных в ходе Заезда.

Особое внимание заняла духовная программа Заезда: участники посетили Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь, встретились 
со священнослужителями и обсудили значение ценностной опоры в выборе жизненного пути. Разговоры о служении, ответственности и силе внутреннего выбора стали важной частью работы над личными установками подростков.

Проведение Всероссийского исследовательского конкурса «Семейная память»

В 2025 г. состоялся Всероссийский исследовательский конкурс «Семейная память» (далее – Конкурс), участие приняли более 5 тыс. человек – школьники 
5-11 классов, обучающиеся СПО и их семьи. Конкурс направлен на патриотическое воспитание детей и молодежи с помощью изучения семейной истории в период Великой Отечественной войны. Участие в Конкурсе позволило участникам укрепить семейные ценности, получить навыки научно-исследовательской работы.

Призовой фонд Конкурса включал в себя возможность оформления цифрового родословного древа, а также путешествия в рамках патриотического тура по местам боевой или трудовой славы родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Конкурс проводился в 2 номинациях: «Исследовательский проект» и «Творческий проект».

Проведение Всероссийской акции «Окно в будущее»

В рамках Всероссийской акции «Окно в будущее» (далее – Акция) проведены мероприятия, направленные на повышение уровня социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их подготовку 
к самостоятельной и семейной жизни, профессиональную ориентацию и развитие «мягких навыков».

В ходе Акции реализованы следующие мероприятия:

Всероссийская акция, приуроченная ко Дню студента.

Всероссийская акция «Вам, любимые».

Всероссийская акция «Крымская весна».

Всероссийская акция, посвященная Дню космонавтики.

Фестиваль компетенций «Так просто быть рядом».

Серия профориентационных экскурсий.

Всероссийский онлайн-марафон «Вперед к знаниям».

Мероприятия проведены в 80 субъектах Российской Федерации с общим количеством из числа детей-сирот и выпускников организаций для детей-сирот 
40 тыс. человек.

Разработка предложений по совершенствованию требований к организации доставки товаров, приобретенных дистанционным способом, реализация которых ограничена достижением определенного возраста, с учетом необходимости обеспечения надлежащей проверки возраста покупателя, в том числе в пунктах выдачи заказов, посредством сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, или с использованием единой биометрической системы

В рамках проработки вопроса совершенствования требований к организации доставки товаров, приобретенных дистанционным способом, реализация которых ограничена достижением определенного возраста, с учетом необходимости обеспечения надлежащей проверки возраста покупателя на площадках «Т-Банк» 
и «Магнит» обеспечен запуск апробации сервиса подтверждения возраста покупателя с использованием биометрической идентификации при оформлении и получении безалкогольных энергетических напитков (далее – сервис).

Кроме того, функционал подтверждения возраста реализован посредством сервиса «Цифровой ID» многофункционального сервиса обмена информацией (далее – национальный мессенджер), который позволяет подтверждать возраст 
при получении товаров с возрастными ограничениями с помощью QR-кода. 
В настоящее время данный сервис внедряется на отдельных электронных торговых площадках (маркетплейсах), в том числе в пунктах выдачи заказов ООО «Интернет Решения» (Ozon).

Вместе с тем, в целях проработки вопроса масштабирования применения указанных механизмов идентификации разработан проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 304-ФЗ 
«О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) несовершеннолетним», в рамках которого определена обязанность продавца или владельца маркетплейса подтверждать возраст покупателя при заказе и доставке товара с использованием единой биометрической системы и (или) национального мессенджера.

Во исполнение пунктов 1 и 2 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко от 10 февраля 2026 г. № ДГ-П10-7пр 
в Правительство Российской Федерации направлены дополнительные предложения по категориям товаров с возрастными ограничениями, доставка и получение которых должны осуществляться с применением единой биометрической системы, в том числе через отделения АО «Почта России» и электронные торговые площадки.

В перечень включены следующие категории товаров:

информационная продукция, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено (книги, игры и др.) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

пиротехнические изделия, реализация (продажа) которых в соответствии 
с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. 
№ 1479, запрещена лицам, не достигшим 16-летнего возраста;

потенциально опасные газосодержащие товары бытового назначения, продажа которых запрещена несовершеннолетним в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации».

Оказание методической поддержки заинтересованным субъектам Российской Федерации по реализации практик по укреплению традиционных семейных ценностей в молодежной среде, развитию готовности молодежи к супружеству и родительству, распространению в субъектах Российской Федерации успешных просветительских программ и формированию сети просемейных сообществ

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – Агентство) во исполнение пункта 5 перечня поручений Президента Российской Федерации от 29 июня 2024 г. № Пр-1240 оказывает методическую поддержку субъектам Российской Федерации по вопросам поддержки семьи, рождаемости и многодетности, совершенствования семейной и демографической политики, защиты и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в форме проведения проектно-аналитических сессий (далее – Сессии).

Особое внимание уделяется вопросам продвижения традиционных семейных ценностей, сохранения и укрепления семейных взаимоотношений, поддержки культуры многодетности, многопоколенности и многовнуковости, развития просемейных сообществ, а также форм трансляции семейных традиций 
и общественного признания успешных многодетных семей.

В рамках проводимых Агентством Сессий в 20 субъектах Российской Федерации состоялись очные интенсив-семинары программы «Любовь. Семья. Счастье» по развитию готовности молодежи к семейной жизни, успешному совмещению семейной и профессиональной (образовательной) реализации молодежи.

Предложения Агентства представлены руководителям образовательных организаций, а также учтены в Рекомендациях по поддержке студенческих семей, утвержденных приказом Минобрнауки России от 30 октября 2025 г. № 807.

Реализация информационной кампании «Счастье можно родить» 
с размещением на регулярной основе на цифровых носителях информации 
о количестве родившихся детей

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» по итогам проведенных Сессий с 17 субъектами Российской Федерации подписаны Планы мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве 
в сфере народосбережения, поддержки семьи, рождаемости и многодетности, защиты, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей (далее – План мероприятий).

В рамках исполнения пунктов Планов мероприятий отдельными субъектами Российской Федерации (Амурской, Сахалинской областями, Забайкальским, Приморским краями, Республикой Бурятия, Кабардино-Балкарской Республикой) уже реализуется информационная кампания «Счастье можно родить» 
с интерактивным счетчиком новорожденных детей, трансляцией значимых семейных событий, с поздравительным контекстом и акцентом на использование визуальных материалов образа полной многодетной семьи.

В Амурской области интерактивный счетчик новорожденных 
с поздравительным контекстом установлен в пяти медицинских организациях. 
В Забайкальском крае сведения размещаются на публичных страницах 
в социальных сетях Министерства здравоохранения и Правительства Забайкальского края. В Кабардино-Балкарской Республике информация размещается на официальном аккаунте Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики. 
В Сахалинской области еженедельно на здании Правительства региона бегущей строкой публикуются данные об общем количестве рождений, а также о числе родившихся за неделю с указанием пола детей.

Раздел II.

Формирование у граждан всех возрастов системы мотивации 
к ведению здорового образа жизни и создание условий
для своевременной профилактики заболеваний

Оснащение оборудованием центров здоровья, организация и проведение углубленного обследования и профилактического консультирования граждан 
с предрисками и факторами риска развития заболеваний в центрах здоровья, включая разработку индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни

С учетом поручений, озвученных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» с 2025 г. реализуется федеральный проект «Здоровье для каждого» (далее – федеральный проект). Федеральный проект направлен на формирование приверженности граждан 
к ведению здорового образа жизни и предупреждение развития заболеваний посредством разработки и реализации новых стратегических и тактических подходов в работе системы профилактики.

В 2025 г. организован 31 Центр здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в центральных районных больницах 
и районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах, 264 центра здоровья для взрослых оснащены/дооснащены оборудованием для выявления 
и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

В целях мотивации граждан к ведению здорового образа жизни проводятся информационно-коммуникационные мероприятия на официальных информационных площадках Минздрава России. В рамках проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на повышение приверженности граждан к ведению здорового образа жизни и коррекции факторов риска заболеваний, гражданам Российской Федерации в сети Интернет доступны официальные информационные ресурсы Минздрава России Takzdorovo.ru 
и Onco-life.ru, предоставляющие достоверную экспертную информацию о здоровье, системе здравоохранения, здоровом образе жизни и профилактике заболеваний 
в доступной для широкой целевой аудитории форме.

В Центрах здоровья для взрослых и в отделениях (кабинетах) медицинской профилактики внедряются новые подходы в работе с пациентами с факторами риска, включая углубленное профилактическое консультирование и диспансерное наблюдение, в том числе с использованием выездных форм работы и цифровых технологий.

Доля граждан с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров и диспансеризаций, которым проведено углубленное профилактическое консультирование в центрах здоровья, в 2025 году составила 17,1% (114,0% 
от годового плана).

В 2025 г. было организовано диспансерное наблюдение за 3,6 млн граждан 
с факторами риска развития ХНИЗ с формированием индивидуальных программ 
по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы.

Обобщение и популяризация опыта работодателей по внедрению и развитию здоровьесберегающих технологий среди работников, продвижение лучших практик корпоративных программ в этой сфере

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации, данным
по итогам форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия», состоявшегося 
27-28 мая 2025 г., ФМБА России разработаны рекомендации для работодателей 
по формированию инфраструктуры и алгоритмов действия медицинских работников, направленных на сохранение здоровья работников, включая выявление и ликвидацию предрисков развития заболеваний, а также по внедрению технологий здоровьесбережения на рабочем месте (далее – рекомендации).

Рекомендации подробно описывают, в том числе основные этапы создания замкнутого цикла оказания медицинской помощи работающим, оснащение здравпунктов цифровым медицинским оборудованием, используемое современное цифровое оборудование для проведения медицинских осмотров, раскрывают особенности проведения профилактических мероприятий у трудоспособного населения в соответствии с требованиями действующего законодательства, содержат алгоритмы для медицинских работников по выявлению и ликвидации предрисков развития заболеваний.

Для реализации мероприятий, указанных в рекомендациях, возможно использовать закрепленные законодательством механизмы: возмещение расходов, понесенных работодателем на оснащение здравпунктов, за счет средств бюджета Социального фонда России, оплату медицинской организации территориальными фондами обязательного медицинского страхования случаев диспансеризации 
и диспансерного наблюдения в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, оснащение комплексных центров здоровья работающих медицинским оборудованием в рамках реализации национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

Рекомендации поддержаны Общероссийским объединением работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (далее – РСПП), Общероссийским союзом «Федерация Независимых Профсоюзов России» 
(далее – ФНПР), рассмотрены Российской трехсторонней комиссией 
по регулированию социально-трудовых отношений (далее – РТК) и рекомендованы для внедрения в субъектах Российской Федерации.

Благодаря совместной работе, проведенной ФМБА России, РТК, РСПП, ФНПР, на конец 2025 г. рекомендации уже успешно внедрены на 93 предприятиях с общей численностью более 159 тысяч работников в 29 субъектах Российской Федерации: Республики Бурятия, Дагестан, Крым, Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Иркутская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Свердловская, Смоленская, Тверская, Тюменская, Челябинская области, 
города Санкт-Петербург, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.

В рамках реализации федерального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» обновленные корпоративные программы, направленные на проведение мероприятий 
по формированию мотивации работающих граждан, к ведению здорового 
образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, 
рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия, сохранению репродуктивного здоровья, к 2030 году планируется внедрить в 89-ти субъектах Российской Федерации 
на 15 400 предприятиях.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Здоровье 
для каждого» «Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению ЗОЖ и профилактики ХНИЗ с внедрением в деятельность предприятия» субъектами Российской Федерации представлены итоговые отчеты 
о ходе внедрения обновленных корпоративных программ, согласно которым 
в 2025 г. 2 640 предприятий с численностью работающих 250 человек 
и более внедрили корпоративные программы по укреплению здоровья работающих.

Руководство по разработке, внедрению и оценке эффективности корпоративных программ «Модельные корпоративные программы 
и практики укрепления здоровья работающих», включающее организационные аспекты медицинской помощи на рабочем месте, аргументы для работодателя 
по разработке и внедрению корпоративных программ укрепления здоровья работающих, методологию и этапы их разработки, направлено в субъекты Российской Федерации.

Корпоративные программы содержат наилучшие практики и состоят 
из модулей: «Профилактика потребления табака», «Снижение потребления алкоголя с вредными последствиями», «Здоровое питание и рабочее место», «Повышение физической активности», «Сохранение психологического здоровья 
и благополучия», «Профилактика инфекций и вакцинация», «Сохранение репродуктивного здоровья» с подпрограммой «Забота о семье».

На основании анализа и оценки реализуемых корпоративных программ укрепления здоровья работающего населения, разработаны методические рекомендации «Внедрение модельных корпоративных программ укрепления здоровья работающих», направленные в субъекты Российской Федерации 
с целью их внедрения.

В рамках реализации проекта ФГБУ «НМИЦ ТПМ» проведен анализ лучших корпоративных практик по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах.

Для методического сопровождения процесса разработки корпоративных программ укрепления здоровья работников и широкого их внедрения на территории Российской Федерации ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России разработан специальный инструмент - цифровой сервис Атрия, который доступен по ссылке в сети Интернет https://atriya.gnicpm.ru/.Платформа Атрия является первичным компонентом для внедрения целевых корпоративных программ в трудовом коллективе.

Платформа Атрия состоит из открытой и закрытой части. Открытая часть доступна любому пользователю сети интернет; в ней представлена география исследования и рекомендации по внедрению корпоративных программ укрепления здоровья работников. Доступ в закрытую часть платформы Атрия осуществляется по паролю. К закрытой части относятся: опросник для работника (используется 
для всесторонней оценки состояния здоровья работников, углубленной оценки потребностей в реализации корпоративной программы, а также для оценки ряда целевых индикатор эффективности программы), опросник для работодателя (нацелен на общую оценку ситуации, понимание приоритетов и возможностей 
в реализации программ, направленных на укрепление здоровья работников), результаты опроса работников организации, результаты опроса работников 
на региональном уровне и калькулятор сбережений на рабочем месте.

Одно из преимуществ Атрии - это возможность моментально и автоматически (по завершению опроса работников организации) генерировать результаты опроса 
с персональными рекомендациями по имеющимся у него факторам риска и уровню грамотности в вопросах здоровья. Работодателю доступны результаты опроса работников его организации в агрегированном виде, которые представлены 
с графическим модулем, и которые можно выгрузить в формате Excel 
на персональный компьютер.

Библиотека лучших корпоративных практик размещена на сайте 
ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России: Модельные корпоративные программы на различных предприятиях: https://gnicpm.ru/zdorove-dlya-kazhdogo/korporativnye-programmy-ukrepleniya zdorovyarabotayushih.htm и служит для дальнейшего тиражирования накопленного опыта в субъекты Российской Федерации.

О лучших региональных практиках

По данным итоговых отчетов за 2025 г., на 2640 предприятиях внедрены корпоративные программы и проведен анализ лучших практик по ведению здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний, в том числе:

в промышленной сфере – 546;

в сфере сельского хозяйства – 54;

в транспортной сфере – 45;

в сфере здравоохранения – 1565;

в сфере образования – 93;

в сфере торговли – 21;

в сфере экономики и финансов – 16;

в сфере государственного и муниципального управления – 89;

в сфере бытового обслуживания – 68;

иное – 143.

Корпоративные программы, направлены на проведение мероприятий 
по формированию мотивации работающих граждан к ведению здорового образа жизни, в том числе:

на профилактику потребления табака – 2 128;

на снижение потребления алкоголя – 1 838;

на здоровое питание – 2 023;

на повышение физической активности – 2 151;

на сохранение психологического здоровья и благополучия – 1 861;

на профилактику и коррекцию избыточной массы тела – 1 580;

на профилактику артериальной гипертензии – 1 506;

на профилактику инфекционных заболеваний и вакцинацию – 1 423;

на сохранение репродуктивного здоровья работающих – 1 190;

на заботу о семье и семейноцентричность – 977;

на профилактику дефицита йода – 743.

В июне 2025 г. Федерацией Независимых Профсоюзов России (далее - ФНПР) проведено совещание «О задачах по реализации поручения Правительства Российской Федерации по снижению заболеваемости» в AO «АВТОВАЗ» 
в г. Тольятти. В рамках реализации задач по улучшению здоровья работающего населения участники совещания отметили необходимость: внедрения комплексных мер по профилактике заболеваний, формируемых работодателями и медицинскими организациями на основе анализа динамики и причин заболеваемости работников; развитие адекватного современным условиям института врачей производственной медицины (цеховых врачей), ответственных за организацию службы здоровья работающих и за показатели их заболеваемости и временной нетрудоспособности. 
В результате обсуждения был принят Итоговый документ, который направлен 
в Правительство Российской Федерации и Администрацию Президента Российской Федерации.

В ноябре 2025 г. на заседании Исполнительного комитета ФНПР рассмотрела вопрос «О работе членских организаций ФНПР по сохранению здоровья работающих и сокращению заболеваемости». Важной задачей определена организация совместной комплексной работы профсоюзов с администрациями 
и медицинскими учреждениями по профилактике общей и производственно-обусловленной заболеваемости на предприятиях и в организациях, в целях выполнения поручения Правительства Российской Федерации по обеспечению снижения к 2030 году суммарной продолжительности временной нетрудоспособности граждан трудоспособного возраста на 15%. Принятое Постановление Исполкома ФНПР направлено в Правительство Российской Федерации.

В результате проводимой организованной работы и системного взаимодействия в отраслевые, региональные, территориальные соглашения 
и коллективные договоры включаются обязательства, направленные на: улучшение совместной работы социальных партнеров по профилактике заболеваемости; проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации; организацию финансирования оздоровительных мероприятий и санаторно-курортного лечения; развитие системы медицинской помощи; организацию общественного, в том числе диетического, питания на предприятиях и др.

Так, в Самарской области в AO «АВТОВАЗ», входящем в Профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации, действует коллективный договор, содержащий более 100 видов льгот и гарантий сверх законодательства Российской Федерации, в том числе обеспечение работников бесплатным питанием, компенсацию стоимости санаторно-курортного лечения и др. На предприятии создана и эффективно функционирует сеть 
из 22 здравпунктов ФМБА России, интегрированных в производственный процесс. Оснащение современным медицинским оборудованием, доступ к телемедицинским технологиям позволяют выводить производственную медицину на более эффективный уровень. Ежегодно здравпункты обеспечивают проведение 
более 600 тыс. предрейсовых осмотров и свыше 20 тыс. вакцинаций. Уникальная практика реализации медицинской реабилитации на рабочем месте способствует скорейшему восстановлению здоровья и профессиональной активности работников. Результаты проводимой работы показывают сокращение количества случаев временной нетрудоспособности, снижение показателя первичного выхода 
на инвалидность, увеличение приверженности работников к сохранению здоровья на 15% и увеличение охвата работников профилактическими мероприятиями 
на 19%.

В Челябинской области в OAO «Магнитогорском метизно-калибровочном заводе» «ММК-МЕТИЗ», входящем в Горно- металлургический профсоюз России, медико-санитарная часть предоставляет администрации и профсоюзному комитету предметные данные причин потерь дней трудоспособности работников. Полученные сведения оцифровываются и доводятся до руководителей и рассматриваются 
на комиссиях с определением профилактических мероприятий.

В AO «Автомобильный Завод «Урал», входящем в Профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации, действуют корпоративные программы, направленные на укрепление здоровья работников: добровольное медицинское страхование, в том числе по программе «Телемедицина»; корпоративные скидки на санаторно-курортное оздоровление 
в санатории- профилактории, на физкультурно-оздоровительные занятия 
в ООО «Социальный комплекс»; оказывается материальная помощь 
на дорогостоящее лечение. На предприятии реализована практика «Фитнес- марафон «Худеем вместе за 55 дней!» с целью формирования у участников здоровых привычек (рациональное питание и достаточная физическая активность).

В Волгоградской области в AO «Волжский Оргсинтез», входящем 
в Российский профсоюз работников химических отраслей промышленности, функционирует система дополнительного медицинского страхования, включающая в себя санаторно-курортное лечение. Работники имеют возможность бесплатного отдыха в заводском профилактории «Ахтуба», осуществляется компенсация 
от 50 тыс. до 70 тыс. рублей стоимости путевки в любой другой санаторий 
по медицинским показаниям. Действует корпоративная программа по поддержке здоровья трудящихся женщин в период беременности: они освобождаются 
от работы (по личному заявлению) с момента предоставления справки 
о беременности, с выплатой средней заработной платы до ухода в декретный 
отпуск.

В Республике Марий Эл в AO «Марийский машиностроительный завод», входящем в Профсоюз работников радиоэлектронной промышленности, внедрена корпоративная программа укрепления здоровья работников, направленная 
на формирование ЗОЖ, профилактику вредных привычек, повышение физической активности, снижение уровня стресса, продвижение принципов правильного питания.

При участии Федерации профсоюзов Липецкой области разработана модельная корпоративная программа «Навигатор здоровья» по оздоровлению 
и формированию здорового образа жизни работников трудового коллектива. Программа позволяет формировать безопасную производственную среду, выстраивать весь спектр профилактических мероприятий, оказывать позитивное влияние на социально-экономическое развитие предприятия.

При участии Тюменского областного совета профсоюзов проводился конкурс «Лучшая корпоративная программа укрепления здоровья сотрудников». 
Задачами конкурса являлись: тиражирование лучших корпоративных программ среди организаций и повышение ответственности руководства предприятий 
в вопросах сохранения здоровья работающих через проведение периодических медосмотров, диспансеризации, профилактических осмотров.

При поддержке Ленинградской Федерации Профсоюзов, Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Ленинградской области 
и Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики 
провели конкурс на лучшую корпоративную программу «Здоровая рабочая среда». 
Для продвижения лучших практик корпоративных программ материалы, представленные на конкурс, были изданы в виде сборника.

Опыт организаций, имеющих позитивную динамику снижения трудопотерь 
по временной нетрудоспособности, показывает, что положительная результативность достигается благодаря взаимодействию работодателей, трудовых коллективов и медицинских работников, а также государства. В основе взаимодействия заложены планы профилактики заболеваний на основе анализа динамики и причин заболеваемости работников, формирование и развитие системы производственного здравоохранения, в которую входят цеховые врачи и инженерно-врачебные бригады, медико-санитарные части и здравпункты на предприятиях.

Проведение информационной кампании с целью мотивации населения 
к применению здоровьесберегающих технологий, повышения приверженности граждан к ведению здорового образа жизни, обращению в центры здоровья в целях выявления и коррекции предрисков, а также факторов риска развития заболеваний, пропаганды здорового питания и физической культуры, популяризации диспансеризации и профилактических медицинских осмотров как фактора ответственного отношения к своему здоровью

В соответствии с пунктом 8 Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденного приказом Минздрава России от 27 апреля 2021 г. 
№ 404н (далее – Порядок), органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья размещают на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию 
о медицинских организациях, на базе которых граждане могут пройти профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.

Пунктом 14 Порядка определены основные задачи врача-терапевта 
при организации и проведении профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации, среди которых привлечение населения, прикрепленного 
к участку, к прохождению профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации, информирование граждан об их целях, объеме проводимого обследования и графике работы подразделений медицинской организации, участвующих в проведении профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации, необходимых подготовительных мероприятиях, а также повышение мотивации граждан к регулярному прохождению профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, в том числе путем проведения разъяснительных бесед на уровне семьи.

Согласно Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 
2027 и 2028 годов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2025 г. № 2188, территориальные фонды обязательного медицинского страхования осуществляют мониторинг хода информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц, проживающих в месте выезда, а также осуществляют сбор данных 
о количестве лиц, прошедших профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию, углубленную диспансеризацию и диспансеризацию взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья, и о результатах проведенных мероприятий и передают агрегированные сведения Федеральному фонду обязательного медицинского страхования.

Более 18,9 млн застрахованных лиц индивидуально проинформированы 
(18 990 766 человек) о возможности прохождения I этапа диспансеризации 
для оценки репродуктивного здоровья, из них 9 208 406 мужчин 
и 9 782 360 женщин.

Реализация в субъектах Российской Федерации мероприятий по поддержке организаций, проводящих просвещение граждан в области здорового образа жизни, внедрение здоровьесберегающих технологий, в том числе в отношении репродуктивного здоровья

Работа в данном направление в 2025 г. активно проводилась в субъектах Российской Федерации.

Так, в Республике Адыгея в рамках направления было проведено более 
990 мероприятий с охватом 67 тыс. человек. Организовано и проведено среди учащихся образовательных учреждений 1 354 лекции с охватом 22 786 человек 
на такие темы: «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний», «Профилактика инсульта», «Профилактика табакокурения», «Профилактика алкоголизма», «Профилактика наркомании», «Профилактика заболеваний органов дыхания», «Профилактика онкологических заболеваний», «Профилактика туберкулеза», «Профилактика инфекционных заболеваний», «Вакцинопрофилактика», «Профилактика ВИЧ/СПИДа», «Профилактика сахарного диабета», «Формирование навыков здорового образа жизни». Организованы и проведены беседы среди населения с охватом 198 857 человек по профилактике хронических неинфекционных заболеваний (далее – ХНИЗ) и формированию навыков здорового образа жизни.

В Свердловской области в 2025 г. Областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики оказана информационная поддержка 
28 некоммерческим организациям по вопросам здоровьесбережения, опубликовано 312 материалов в средствах массовой информации (электронных 
и печатных), организовано проведение обучающего семинара по вопросам здоровьесбережения для 12 руководителей и специалистов НКО. 
Проведено 6 вебинаров на тему психологического здоровья в старшем возрасте. 
В программу занятий входил активационный блок, направленный 
на улучшение памяти, повышение эффективности протекания когнитивных процессов, улучшения эмоционального фона участников, охвачена1 тыс. человек.

В Иркутской области выстроено активное взаимодействие с некоммерческим сектором: заключено 22 соглашения с социально ориентированными НКО, проведено 136 мероприятий с охватом более 10,2 тыс. человек, а также обеспечена системная поддержка таких организаций, включая финансовую, имущественную 
и консультационную помощь, что позволило расширить доступ населения 
к профилактическим и просветительским услугам.

В Сахалинской области участниками реализации корпоративных программ здоровьесбережения работающих стали 243 предприятия с охватом
25 884 работника.

В 2025 г. проведены здоровьесберегающие проекты на предприятиях:

проект «Герой нашего времени» (реализовано 39 мероприятий, охват 
787 мужчин).

проект «Школа по отказу от курения» (реализовано на 15 предприятиях городского округа, проведено 31 мероприятие, охват 501 человек).

В рамках корпоративных модельных программ проведена профилактическая работа с организациями и учреждениями разных форм собственности, а также 
для работающих с детьми и молодёжью:

проведено 44 обучающих семинара по темам «Профилактика зависимостей», охват составил 860 человек;

проведены 56 медицинских площадок - скрининговые обследования 
на выявление факторов риска ХНИЗ с индивидуальным профилактическим консультированием и беседами о влиянии зависимостей, в том числе алкоголя 
на организм человека, охват составил более 1150 человек.

В Курской области проводились проекты:

«Спортивная развивающая среда «Сборная школы» АНО «Центр реабилитации «Здоровье» на сумму 964 616,00 рублей;

«Экстрим-школа раннего развития» региональной общественной организации «Федерация велосипедного спорта Курской области» на сумму 999 743,00 рублей;

«Клуб адаптивной физической культуры и спорта для лиц с нарушением слуха «Спорт для тех, кто слышит сердцем» курской региональной спортивной общественной организации «Федерация спортивной борьбы Курской области» 
на сумму 999 609,40 рублей.

В Амурской области в корпоративные программы в здоровьесбережении, 
в том числе в отношении репродуктивного здоровья, вовлечены 66 организаций области. За весь период реализации корпоративных программ на территории области внедрена 101 программа в деятельность 84 предприятий.

В Мурманской области за 2025 г. разработано и внедрено 8 корпоративных программ на базе 6 учреждений. Координатором реализации корпоративных программ по укреплению здоровья работников организаций Мурманской области является Центр общественного здоровья и медицинской профилактики 
(далее - ЦОЗМП) ГОАУЗ «Мурманский областной медицинский центр». Специалистами ЦОЗМП оказывается методическая поддержка организаций 
в разработке и реализации корпоративных программ по укреплению здоровья работающих (при их обращении в ЦОЗМП).

В Республике Крым в 2025 г. проведены мероприятия по формированию здорового образа жизни. Проведено 992 мероприятия с участием 
4,2 тыс. взрослых и 15,9 тыс. несовершеннолетних, размещено 576 материалов 
в сети Интернет, распространено 12,7 тыс. информационных материалов. 
Во время проведения мероприятий организовано анкетирование на предмет распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний, отношения 
к здоровому образу жизни и вредным привычкам, количество респондентов составило 452 человека. За время акции распространено 2 тыс. экземпляров наглядной информации профилактической направленности. Всего за время акции охвачено более 1500 человек.

Реализация в субъектах Российской Федерации мероприятий регионального движения «За медицину здорового долголетия»

Региональное движение «За медицину здорового долголетия» — инициатива, запущенная в сентябре 2025 г. Инициатива была запущена по итогам первого форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия», который состоялся 27–28 мая 2025 г.

Движение направлено на обеспечение равного доступа к здоровому образу жизни, медицине здорового долголетия и технологиям сохранения и развития когнитивного здоровья для жителей отдалённых и сельских территорий движение направлено на обеспечение равного доступа к здоровому образу жизни, медицине здорового долголетия и технологиям сохранения и развития когнитивного здоровья для жителей отдалённых и сельских территорий.

В рамках движения проводятся, например:

выезды бригад центров здоровья в отдалённые районы и сельскую местность для обследования населения, выявления предрисков развития заболеваний и их коррекции;

конкурсы среди населения и работодателей по лучшим практикам сохранения здоровья;

мастер-классы для медицинских работников по вопросам мотивации граждан к сохранению здоровья;

тематические лекции и выступления на телевидении и в интернете 
по вопросам здорового долголетия.

В Республике Хакасия утвержден состав и комплексный план основных мероприятий по реализации задач регионального движения «За медицину здорового долголетия» на 2025–2030 годы. В настоящий момент функционируют 2 Центра здоровья для взрослых: один на базе ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской» и вновь образованный центр здоровья 
для взрослых на базе ГБУЗ РХ «Аскизская центральная больница».

В Амурской области проводились мероприятия регионального движения 
«За медицину здорового долголетия»: тематические Дни здоровья, мастер-классы 
по вопросам мотивации граждан к сохранению своего здоровья, выездные просветительские мероприятия по вопросам здоровьесбережения, конкурсы 
среди работодателей по лучшим практикам сохранения здоровья на рабочем месте. Охват 1,9 тыс. человек, размещено 56 публикаций, вышли в эфир 2 видеосюжета 
на телевидении.

В Иркутской области начата реализация регионального движения 
«За медицину здорового долголетия», определено ответственное должностное лицо на уровне правительства региона, а в феврале 2026 г. состоялось заседание координационного совета, на котором принято решение о формировании плана мероприятий движения на 2026 г.

В Кемеровской области в 2025 г. в рамках движения «За медицину здорового долголетия» проведено 7 мастер-классов для медработников (53 участника), 
а также массовые акции для населения с общим охватом 6748 человек.

В 2025 г. в Ямало-Ненецком автономном округе сформирован и утвержден состав Совета регионального движения «За медицину здорового долголетия», утверждены положение и план работы. Начало реализации основных мероприятий запланировано на 2026 г.

В Калининградской области в 2025 г. по проекту «Здоровое долголетие» проведено 74 выезда, лекциями охвачено 1139 человек.

Создание и развитие центров раннего физического развития детей (начиная 
с 2-летнего возраста), в том числе в дошкольных образовательных организациях

Федеральным законом от 12 июня 2024 г. № 139-ФЗ внесены изменения 
в Федеральный закон № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» и определен правовой статус центров раннего физического развития детей.

Центры раннего физического развития детей создаются в форме образовательных организаций и обязаны:

осуществлять физическое воспитание и физическую подготовку детей 
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;

осуществлять мероприятия по оценке способностей детей к занятиям отдельными видами спорта;

проводить мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры и спорта, а также здорового образа жизни.

Минспортом России совместно с Минпросвещения России 
и Минздравом России утверждены порядок и особенности деятельности центров раннего физического развития детей (приказ Минспорта России от 4 октября 
2024 г. № 986).

В субъекты Российской Федерации в январе 2026 г. направлены Методические рекомендации по созданию и развитию центров раннего физического развития детей (начиная с 2-х летнего возраста), в том числе в дошкольных образовательных организациях, разработанные совместно с Минпросвещения России.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 
Минспортом России совместно с Минпросвещения России и Минпромторгом России при участии Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла утверждена «Дорожная карта» (план мероприятий) по созданию центров раннего физического развития в субъектах Российской Федерации.

В рамках исполнения Концепции развития детско-юношеского спорта 
до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2021 г. № 3895-р, во всех субъектах Российской Федерации 
к 2030 году будут созданы 170 центров раннего физического развития. На 1 января 2026 г. создано 87 центров в 27 субъектах Российской Федерации.

В целях подготовки специалистов по раннему развитию детей Национальным университетом имени П.Ф. Лесгафта г. Санкт-Петербург разработаны программы повышения квалификации специалистов: «Теория и методика раннего физического развития детей» (148 часов), «Организация спортивно-оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста» (36/72 часа). 
По указанным программам за 2022-2025 гг. обучено более 900 специалистов 
в области физической культуры и спорта из 18 субъектов 
Российской Федерации, в том числе из новых регионов, для работы в центрах раннего физического развития детей.

Развитие инфраструктуры объектов спорта и иных спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения, включая уличные спортивные объекты, в том числе расположенные в сельских населенных пунктах

В рамках дальнейшего развитие инфраструктуры объектов спорта и иных спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения, включая уличные спортивные объекты, в том числе расположенные в сельских населенных пунктах, Минспортом России осуществляется оказание государственной поддержки в создании спортивной инфраструктуры на территории субъектов Российской Федерации в рамках правил реализации мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661 (далее – Госпрограмма).

В 2025 г. осуществлена реализация мероприятий по созданию в регионах 
18 спортивных объектов. В период 2026-2028 гг. на территории субъектов Российской Федерации планируется создание более 100 объектов спорта, 
в том числе более 20 объектов в малых городах и селах.

Также в рамках Госпрограммы в 2025 г. проведен капитальный ремонт 
44 объектов спорта, находящихся в субъектах Российской Федерации, входящих 
в состав приоритетных геостратегических территорий. В 2026 г. осуществление данных мероприятий реализуется в отношении 57 объектов спорта региональной муниципальной собственности в 57 субъектах Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, приведенных в Госпрограмме, субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии по закупке и монтажу оборудования для создания 
в опорных населенных пунктах, малых городах и на сельских территориях малых спортивных площадок, монтируемых на открытых или закрытых площадках, на которых возможно проводить тестирование населения 
в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – Правила, малые спортивные площадки ГТО).

В 2025 г. создано 363 таких малых спортивных площадок ГТО. При этом за период 2026 – 2028 гг. планируется создать не менее 1 094 малых спортивных площадок ГТО. В 2026 г. профинансировано создание 438 площадок, в 2027 году – 328 площадок, в 2028 году – 328 площадок на общую сумму 2,7 млрд рублей.

Одновременно в настоящее время на территории 6 федеральных округов 
в 17 субъектах реализовываются 54 ГЧП-проекта «Бизнес – спринт 
(Я выбираю спорт)». Введено в эксплуатацию – 21, из них в 2023 г. – 2, 2024 г. – 15, 2025 г. – 4. В 2026 г. планируются к вводу 18 таких объектов, 2027 г.– 10, 2028 г. – 5.

Поддерживая развитие спортивной инфраструктуры в регионах, с целью привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом большего количества населения (не менее 70 процентов к 2030 году) 
и его приобщения к здоровому образу жизни Минспорт России продолжит дальнейшую работу по развитию спортивной инфраструктуры в рамках установленных правил Госпрограммы.

Проведение образовательного проекта «Улицы для всех»

Образовательные мероприятия, направленные на развитие компетенций организаторов, лидеров сообществ и специалистов в сфере молодежной уличной культуры и спорта, предусмотрены в рамках деятельности круглогодичного молодежного образовательного центра «Спортэкс» в г. Красноярске (далее – Центр).

В Центре состоялся межрегиональный фестиваль экстремального спорта «Спортэкс» (далее – Фестиваль). Фестиваль представлял собой пятидневный межрегиональный образовательно-спортивный интенсив, который проходил 
в г. Красноярске на базе Центра с 29 сентября по 4 октября 2025 г. Программа объединила молодежь из 11 субъектов Российской Федерации и 1 региона Казахстана через сочетание образовательной программы в виде стратегической сессии, мастер-классов, творческих активностей и шоу-программ. Количество участников составило 857 человек.

В рамках Фестиваля применялись такие форматы, как:

стратегическая сессия с представителями федераций экстремального спорта, некоммерческими организациями-партнерами, со спортсменами и тренерами 
по экстремальным направлениям;

практические мастер-классы от экспертов, которые являются Чемпионами России по велоспорту ВМХ, Чемпионами России по самокату, мастера спорта 
и кандидаты в мастера спорта по батутному фристайлу, аттестованные судьи 
по паркуру и организаторы всероссийский и международных соревнований.

прошли открытые встречи по профориентации, с ветеранами специальной военной операции, с именитыми спортсменами, с творческими людьми в медиа составляющей (фото и видеосъемка);

творческие арт-площадки на тему «Великая Победа» и «Свободная тема»;

проверка и подготовка нормативов по сдаче ГТО.

Для участников на практике была доказана эффективность комплексного подхода, соединяющего спорт, образование и гражданско-патриотическое воспитание. Навыки и знания, которые они приобрели по итогам 
Фестиваля, позволили им не только улучшить свои спортивные компетенции, 
но и сформировать активную жизненную позицию и увидеть на деле поддержку государством экстремального сообщества. Участники изучили основы экстремальных видов спорта (ВМХ, самокат, роллерблейдинг, паркур, батутный фристайл) и экстремальной фото-/видеосъемки, разобрали успешные кейсы 
на встречах с профессионалами и ветеранами, а также применили полученные знания на практике: создали художественные работы на арт-площадке, прошли подготовку к сдаче норм ГТО и стали зрителями и участниками масштабной 
шоу-программы.

Во исполнение подпункта «е» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 июля 2025 г. № Пр-1607 по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» от 27 мая 2025 г. Росмолодежью совместно с АНО «Россия – страна возможностей» ведется разработка программы развития молодежной уличной культуры и спорта 
в Российской Федерации (далее – Программа). Программа представляет 
собой систему мероприятий по развитию уличной культуры и спорта на территории Российской Федерации и дружественных стран (в том числе в труднодоступных регионах и регионах с отсутствием материальной базы для проведения мероприятий), которая ориентирована на консолидацию региональных лидеров, создание сообществ, развитие инфраструктуры и организацию мероприятий образовательной и просветительской деятельности на международном уровне. В отношении Программы прошло экспертное обсуждение в рамках стратегической сессии, проведенной с 28 по 30 октября 2025 г. на площадке Международного форума студенческого спорта «Буря», с участием представителей Федерального агентства по делам молодежи, Министерства спорта Российской Федерации, АНО «Россия – страна возможностей», общероссийских общественных организаций, профильных экспертов и лидеров молодежных сообществ.

Федеральным агентством по делам молодежи совместно с исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации проводится работа по анализу региональной инфраструктуры и мероприятий, направленных на работу 
с молодежными сообществами в сфере уличной культуры и спорта. 
В 89 исполнительных органах субъектов Российской Федерации, реализующих молодежную политику, определены ответственные должностные лица, обеспечивающие координацию работы по развитию молодежной уличной культуры и спорта.

Росмолодежью совместно с АНО «Россия – страна возможностей», Минспортом России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти прорабатывается вопрос о создании Всероссийского координационного совета по развитию уличной культуры и спорта (далее – Совет).

Основная цель деятельности Совета – формирование согласованной политики и координация субъектов отрасли в сфере молодежной уличной культуры и спорта. В рамках деятельности Совета планируется утвердить единый стандарт работы исполнительной органов субъектов Российской Федерации, реализующих молодежную политику, в сфере развития молодежной уличной культуры и спорта, который разрабатывается Росмолодежью совместно с Общероссийской молодежной общественной организацией «Ассоциация студенческих спортивных клубов России», АНО «Уличная классика» и Центром.

Проведение открытых мастер-классов по направлениям уличной культуры 
и спорта

Продолжается реализация проект «Уличная классика» - федеральная программа развития уличной культуры и экстремальных видов спорта (далее – Проект).

В 2025 г. Проект был представлен в двух основных форматах: выездные 
шоу-туры по районам и крупные городские фестивали. Самый масштабный региональный этап прошел в Воронежской области, охватив 15 муниципальных образований.

В Ставропольском крае в 2025 г. реализован ряд открытых мастер-классов 
по паркуру, фрирану, варкауту, граффити, брейк-дансу, диджеингу, роликовому экстриму и трюковым самокатам, скейтинга, трюковых велосипедов. Мастер классы проходили в рамках массовых праздничных мероприятий, посвященных 
Дню Победы, Дню защиты детей, Дню молодежи, Дню города Ставрополя, 
Дню города Пятигорска, Дню Советского округа и Дню Ставропольского края. 
Для проведения мастер-классов организаторами производится застройка места проведения мероприятия: устанавливаются турники для воркаута, трасса 
для паркура, рампы для роликов, самокатов и велосипедов, настилы 
для брейк-дэнса, а также специальные фанерные планшеты площадью 3 квадратных метра для граффити. В программу мастер-классов на постоянной основе входили:

показательные выступления спортсменов и художников, обладающих опытом выступлений на всероссийских соревнованиях;

инструктаж по технике безопасности и использованию снарядов 
и инвентаря;

проведение мастер-класса или тренировки;

показательные выступление прошедших мастер-класс атлетов (в случае 
с граффити – презентация работ).

Всего в мастер-классах в рамках указанных мероприятий в 2025 г. приняло участие более 2 тыс. человек. Проведение мастер-классов широко анонсировалось в социальных сетях и СМИ, что дополнительно привлекает внимание молодежи, особенно в возрасте 14–17 лет, к занятия уличными видами спорта и творчества.

Флагманом продвижения уличного спорта и творчества на территории Ставропольского края на протяжении 10 лет является общественная организация «Оффбитс» (далее – Организация). Организацией сформировано устойчивое сообщество, которое не только сфокусировано на спортивной и творческой части своей деятельности, но и активно участвует в волонтерских и благотворительных мероприятиях. Кроме того, на постоянной основе действует несколько секций Организации, которые посещаются детьми и молодежью в г. Ставрополе. 
Общее количество занимающихся в данных секциях ребят составляет более 
300 человек.

В 2024 и 2025 гг. в Ставрополе проходил гранд-финал международной конкурс-премии «Кардо». В рамках мероприятия в центральной части города были установлены площадки для паркура, фрирана, воркаута, брейк-данса, скейтинга, трюковым самокатам, граффити, диджеингу. Площадки использовались 
как соревновательные и показательные. Мастерами на них выступали действующие спортсмены – участники гранд-финала, в том числе с международным опытом 
и победами на мировых соревнованиях.

Проведение Всероссийского спортивного фестиваля «Здоровая семья – сильная Россия»

В 2025 г. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в партнерстве с Региональной общественной организацией «Объединение многодетных семей города Москвы» продолжил реализацию Всероссийского проекта «Многодетная Россия» (далее – Всероссийский проект), направленного 
на формирование позитивного образа многодетных семей и решение задач 
по улучшению качества жизни семей с детьми.

В рамках Всероссийского проекта в период с 3 февраля по 31 октября 2025 г. проведен Всероссийский спортивный фестиваль «Здоровая семья – сильная Россия», направленный на формирование у членов многодетных семей ответственного и позитивного отношения к своему здоровью, его сохранению 
и улучшению.

В 2025 г. в рамках спортивного фестиваля «Здоровая семья – сильная Россия»:

проведен конкурс видеороликов «Спортивный движ» (3 февраля – 
29 августа). Участники (многодетные родители и дети из многодетных семей) представляли на конкурс креативные видеоролики о совместных спортивных занятиях, продвигающие активный и здоровый семейный образ жизни. Участниками конкурса стали 2 260 человек – многодетных родителей и детей из многодетных семей, представляющих 61 субъект Российской Федерации, 40 семей вошли 
в число победителей конкурса;

проведен конкурс фотографий «Моменты спорта» (3 февраля – 29 августа), в рамках которого участники делились яркими моментами семейных спортивных мероприятий, показывая силу, единство и радость активного образа жизни. Участниками конкурса стали 4 790 многодетных родителей и детей 
из многодетных семей, представляющих 71 субъект Российской Федерации, 
40 семей вошли в число победителей конкурса.

Победители и участники вышеназванных конкурсов были приглашены 
на финал спортивного фестиваля (15 октября 2025 г., г. Москва), где состоялось торжественное вручение наград;

в 11 субъектах Российской Федерации (май – сентябрь 2025 г.) состоялись семейные забеги «Многодетная миля», объединяющие многодетные семьи 
для активного отдыха и пропаганды здорового образа жизни. В мероприятиях приняли участие около 800 человек – детей и родителей;

проведена интернет-акция «Мы в спорте», в рамках которой многодетные семьи – участники акции, представляли в социальной сети «ВКонтакте», используя хэштег #МногодетнаяРоссия #мывспорте #Многодетнаязарядка, короткие видеоролики или фотографии, демонстрирующие семейные занятия спортом: 
от утренней гимнастики дома до вечерних пробежек по набережной, от групповых тренировок на свежем воздухе до семейных походов по выходным 
(период проведения акции: 1 августа – 10 октября 2025 г). Многодетными семьями – участниками акции было представлено более 100 видеороликов и фотографий;

итоговым мероприятием стал Спортивный фестиваль «Здоровая семья – сильная Россия» (15 октября 2025 г., г. Москва, Культурный центр «Строгино»), участие в котором приняли более 1 тыс. человек – многодетные родители и дети 
из многодетных семей. На мероприятии были подведены итоги конкурса видеороликов «Спортивный движ», конкурса фотографий «Моменты спорта», 
акции «Многодетная миля» и состоялось торжественное награждение победителей. Для детей была организована специальная программа, включающая мастер-классы, аквагрим и настольные игры. Взрослые приняли участие в работе площадок 
по представлению успешных практик реализации семейных спортивных инициатив. Прямая трансляция финального мероприятия была организована в официальном сообществе проекта «Многодетная Россия» в социальной сети «ВКонтакте».

Реализация программы просветительской деятельности для родителей детей дошкольного возраста, в том числе по вопросам формирования здорового образа жизни у детей в семье

Программы просветительской деятельности для родителей детей дошкольного возраста реализуются во многих субъектах Российской Федерации.

Так, в Астраханской области проведены обучающие и профилактические семинары, реализован проект «Дорога в жизнь», проект «Образовательный десант», региональный профилактический проект «Время здоровых решений», организован комплекс мероприятий в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья и Всемирного дня борьбы с наркоманией, а также мероприятия в рамках празднования Дня молодежи; размещен перечень бесплатных спортивных, культурных и образовательных мероприятий, секций, кружков, мастер-классов, клубов и т.д., в которых могут принять участие несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении.

В Амурской области реализация программы просветительской деятельности для родителей детей дошкольного возраста осуществляется в рамках государственной политики в сфере образования и поддержки семьи и направлена 
на повышение родительской компетентности, а также формирование основ здорового образа жизни у детей. В регионе используются разнообразные 
форматы взаимодействия с родителями: консультации, родительские собрания, лекции специалистов, мастер-классы, совместные спортивные и образовательные мероприятия, информационные материалы и онлайн-ресурсы.

Владимирская область в числе 21 субъекта Российской Федерации участвует в поэтапном внедрении Программы просвещения родителей. В 2024/2025 учебном году внедрена Программа в 19 детских садах региона. В 2025/2026 учебном году Программу внедряют 162 детских сада (50% от общего количества детских садов области).

В рамках просвещения родителей (законных представителей) используются различные формы:

консультации и семинары-практикумы для родителей (профилактика плоскостопия, программа ЗОЖ);

родительские собрания;

просмотр родителями физкультурно-оздоровительных мероприятий;

совместное проведение с родителями и детьми досугов, праздников «Папа, мама, я – спортивная семья!»;

дни открытых дверей;

анкетирование;

тематические недели;

индивидуальные консультации и др.

В Республике Крым в 2025 г. реализована программа просветительской деятельности для родителей. В программу вовлечено 176 дошкольных организаций из 25 муниципальных образований, охвачено 9 794 семей, разработано 
68 методических и 232 информационных материала, проведено 858 мероприятий, охват педагогов программами повышения квалификации составил 98,1%.

В Свердловской области проведено 16 обучающих семинаров с целью повышения компетенций по профилактическим технологиям, здоровьесбережению, комплексной безопасности несовершеннолетних в семье с общим количеством участников 5519 человек. Созданы электронные библиотеки для практического здравоохранения. В пользовании медицинских работников находятся более 
770 единиц информационных материалов. В рамках межведомственного профилактического проекта «Маршрут – здоровое поколение» с целью проведения профилактических мероприятий в образовательных организациях осуществлены выезды в пос. Арти и г. Качканар (охвачено более 1200 несовершеннолетних). Проведены индивидуальные консультации детей врачом офтальмологом с выдачей «Паспорта здорового зрения» на базе выездного модульного офтальмологического комплекса (охвачено более 55 человек).

В Рязанской области для вовлечения детей к занятиям физической культурой и спортом создано 306 школьных спортивных клубов. В период летней оздоровительной кампании совместно с учреждениями здравоохранения проведены мероприятия, направленные на профилактику потребления табачной и алкогольной продукции, в загородных лагерях с участием более 13 тыс. детей и подростков.

В Республике Северная Осетия-Алания проведено 38 заседаний родительских клубов. Клубной деятельностью охвачено 366 родителей (законных представителей), из которых 120 родителей ненадлежаще исполняют свои обязанности по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей, 200 – родители несовершеннолетних в особых жизненных ситуациях, формирующих психоэмоциональную травму, 46 – замещающие родители. Количество детей, принявших участие в заседания родительских клубов, которые предусматривали совместные детско-родительские занятия составило 374 ребенка. Также реализовывалась тренинговая программа по обучению родителей 
методу бесконфликтного общения в семье, профилактики агрессии, разрешения внутриличностных конфликтов «Гармония», которую прошли 32 родителя.

Содействие внедрению в субъектах Российской Федерации лучших практик вовлечения граждан в здоровый образ жизни

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России (далее – НМИЦ ТПМ) и Минздравом России прорабатывает вопрос формирования единой программы здоровьесбережения (далее – Программа). Программа интегрирует научно-методические подходы НМИЦ ТПМ и организационно-управленческие механизмы Агентства. Ее целью является разработка и последующая реализация в субъектах Российской Федерации региональных, муниципальных и корпоративных программ, направленных на укрепление здоровья граждан, включая мотивацию работающего населения к ведению здорового образа жизни, занятиям физической культурой и спортом.

Разработаны методические рекомендации по формированию типовых региональных программ укрепления общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, утвержденные Рабочей группой экспертного совета Агентства. Кроме того, проведен отбор практик для включения 
в сборник лучших региональных практик укрепления общественного здоровья.

Проведение Всероссийского Марафона спорта и здорового образа жизни «Земля спорта» в целях популяризации здорового образа жизни и занятий активными видами спорта среди граждан и семей, проживающих на сельских территориях, а также укрепления и продвижения семейных ценностей

Минсельхозом России был организован и проведен ежегодный Всероссийский марафон «Земля спорта» (далее – Марафон), основная цель которого – популяризация здорового образа жизни, занятий спортом, организация досуга для граждан, проживающих на сельских территориях и агломерациях.

Марафон ежегодно проходит в формате физкультурно-спортивного мероприятия, при проведении которого жители сельских территорий принимают участие в соревнованиях по различным видам спортивных дисциплин: 
ГТО, силовому экстриму, а также командным видам спорта (футболу и волейболу) 
и семейным эстафетам.

Марафон, в том числе «Семейный этап», проводится в три этапа: муниципальный, региональный и всероссийский финал. В 2025 г. в Марафоне приняли участие 16,5 тыс. человек из 67 субъектов Российской Федерации, 
в том числе в семейных эстафетах – 912 семей с детьми (2736 человек).

Всероссийский финал Марафона состоялся 20 и 21 сентября 2025 г. 
в федеральной территории «Сириус». В нем приняли участие победители регионального этапа из 67 субъектов Российской Федерации, а также 
29 волейбольных и 39 футбольных региональных команд. Участниками финала стали 67 семей с детьми, для которых были организованы семейные эстафеты. Кроме того, на площадке была предусмотрена большая детская зона – 
город профессий агропромышленного комплекса «Я в агро», где юные посетители смогли познакомиться с современными аграрными профессиями и технологиями, пройти интерактивные образовательные треки, посетить VR-экскурсии и мастер классы. Всего финальное мероприятие посетили более 10,5 тыс. человек.

В 2026 году Марафон пройдет с апреля по сентябрь, в нем запланировано участие не менее 21 тыс. человек.

Раздел III.

Охрана материнского, отцовского и детского здоровья, укрепление репродуктивного здоровья граждан

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной 
на повышение информированности женщин о факторах риска развития заболеваний репродуктивной системы, по вопросам планирования семьи, необходимости ранней постановки на учет по беременности с раннего возраста

Информированию женщин о факторах риска развития заболеваний репродуктивной системы, по вопросам планирования семьи, необходимости 
ранней постановки на учет по беременности с раннего возраста в субъектах Российской Федерации уделяется особое внимание.

Так, в Республике Крым в 2025 г. проведена информационная кампания 
по вопросам репродуктивного здоровья. Размещено 23 телевизионных материала, 
12 радиоматериалов, опубликовано 224 интернет-материала, проведено 
7 выступлений на телевидении и 12 на радио. В 301 организации внедрены программы «Здоровье на рабочем месте».

В Вологодской области реализуется информационная кампания по вопросам планирования семьи и сохранения репродуктивного здоровья. Проводятся лекции, публикуются информационные материалы, организуется социальная реклама. 
В 2025 г. диспансеризацию репродуктивного здоровья прошли 150 968 человек. Особое внимание уделяется информированию женщин о профилактике заболеваний и необходимости раннего медицинского наблюдения.

В Кемеровской области в 2025 г. проект по репродуктивному здоровью охватил 1 133 человека, в школах родителей обучено 752 человека, в школах беременных — 2 456 человек. Проведено 476 мероприятий (охват 13 558 человек), включая 
260 мероприятий для молодёжи (6799 участников). Информационная работа включала 12 телесюжетов, 9 радиоэфиров, 34 статьи в печати и 779 публикаций онлайн, а также 14 тематических недель (1 120 участников). Дополнительно проведены занятия в 8 муниципалитетах (230 человек), выпущено 5 000 памяток и 15 000 листовок.

В Ямало-Ненецком автономном округе в 2025 г. проведено 2 822 мероприятия по повышению информированности населения по вопросам сохранения репродуктивного здоровья, в ходе которых распространено более 20 тыс. памяток. Кроме того, выдано 2810 «Сертификатов молодоженов».

Повышение доступности и эффективности медицинской помощи пациентам, страдающим бесплодием, с использованием вспомогательных репродуктивных технологий

С 2016 г. программы вспомогательных репродуктивных технологий, 
в том числе экстракорпоральное оплодотворение (далее – ЭКО), в Российской Федерации осуществляются за счет средств обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), а с 2019 г. по 2024 г. – в рамках мероприятия «Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования» федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Федеральным фондом обязательного медицинского страхования осуществляется ежемесячный мониторинг числа случаев ЭКО.

На основании данных, представленных ФОМС, за период с 2020 по 2025 годы увеличилось число выполненных циклов ЭКО с 85,6 тыс. до 116,7 тыс., 
из них полных циклов ЭКО с 74,6 до 90,4 тыс.

По предварительным данным федерального статистического наблюдения (форма № 32, вкладыш) растет число родов и количество детей. Рост родов после ЭКО составил 5,8% (рост на 1 725 родов) (с 29 650 в 2023 г. до 31375 в 2025 г.). 
Рост числа родившихся детей после ЭКО составил 4,5% (рост на 1 419 детей) 
(с 31 206 в 2023 г. до 32625 в 2025 г.).

В целях повышения эффективности вспомогательных репродуктивных технологий с 2024 г. распределение объемов медицинской помощи по проведению ЭКО в рамках ОМС осуществляется для медицинских организаций, выполнивших не менее 100 случаев ЭКО за предыдущий год.

Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи определены критерии доступности и качества медицинской помощи для оценки результатов ЭКО:

доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствии с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций «Женское бесплодие»;

число циклов экстракорпорального оплодотворения, выполняемых медицинской организацией, в течение одного года;

доля случаев экстракорпорального оплодотворения, по результатам которого у женщины наступила беременность;

доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов).

Организация возможности прохождения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетними из многодетных семей в единые дни

Минздравом России в рамках исполнения поручений Правительства Российской Федерации издан приказ от 14 апреля 2025 г. № 211н «Об утверждении порядка прохождения несовершеннолетними профилактических медицинских осмотров, учетной формы № 030-ПО/У «Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего», порядка ее ведения, а также формы отраслевого статистического наблюдения № 030-ПО/О «Сведения о профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних», порядка ее заполнения».

Письмом Минздрава России от 29 августа 2025 г. № 15-0/4465 в адрес исполнительных органов субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан направлены разъяснения в отношении новых положений приказа № 211н 
с целью доведения до медицинских организаций субъектов Российской Федерации для учета в работе.

Минздравом России в настоящее время прорабатывается вопрос о разработке методических рекомендаций для руководителей медицинских организаций субъектов Российской Федерации, а также врачебного и среднего медицинского персонала, непосредственно участвующего в прохождении несовершеннолетними профилактических медицинских осмотров, в части возможности прохождения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетними из многодетных семей в единые дни.

По мнению главного внештатного внештатного детского специалиста 
по профилактической медицине Минздрава России Л.С. Намазовой-Барановой, 
при организации процесса профилактических осмотров детей из многодетных семей важно учитывать региональные особенности, включая доступность медицинских организаций, численность многодетных семей и уровень загруженности медицинского персонала, а также предусмотреть ряд условий:

наличие достаточного количества специалистов и оборудования 
для одновременного проведения профилактических медицинских осмотров, 
к также возможность привлечения дополнительных медицинских работников 
(из других организаций) при необходимости;

возможность записи на осмотр в удобные даты (например, в выходные 
или вечерние часы); формирование поименных списков детей с указанием возраста, перечня необходимых осмотров и исследований;

составление календарного плана с указанием дат, мест проведения осмотров, необходимого количества специалистов и исследований;

заблаговременное информирование родителей о дате, времени и месте осмотра;

обеспечение комфортного пребывания детей и родителей (отдельные зоны ожидания, и т.д.);

распределение потоков пациентов для минимизации времени ожидания;

одновременное проведение осмотров несколькими врачами специалистами (педиатр, невролог и др.) в специально выделенном кабинете или блоке;

проведение лабораторных и инструментальных исследований одномоментно 
с осмотрами.

Минздравом России направлен запрос в субъекты Российской Федерации 
о представлении информации об организации медицинской помощи (профилактических мероприятий) детям из многодетных семей. В настоящее время информация представлена 57 субъектами Российской Федерации.

По результатам проведенного анализа отмечено, что в 10 субъектах Российской Федерации имеется положительный опыт проведения профилактических медицинских осмотров для детей из многодетных семей в один день (Амурская область, Астраханская область, Белгородская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ (Югра), Свердловская область, Рязанская область, Республика Мордовия, Оренбургская область, Мурманская область).

Внедрение в женских консультациях новых подходов к работе, обеспечивающих подготовку семьи к рождению ребенка, развитие инструментов поддержки семьи, в том числе в целях профилактики негативного выбора 
при беременности

По информации Минздрава России программа мотивационного анкетирования женщин в ситуации репродуктивного выбора с информированием о федеральных 
и региональных мерах социальной поддержки беременных женщин и семей 
с детьми, внедрена Минздравом России совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в медицинские организации всех форм собственности. Программа позволяет информировать женщин о федеральных и региональных мерах поддержки индивидуально с учетом их жизненных ситуаций, послуживших мотивами к прерыванию беременности. 
За время тиражирования программы с июня 2023 г. по март 2026 г. мотивационное анкетирование прошли более 432,6 тыс. женщин.

Для формирования единообразных подходов при консультировании 
женщин с 2019 по 2026 год обучение с использованием интерактивного образовательного модуля, размещенного на портале непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования Минздрава России, прошли более 41 тыс. человек из числа медицинских работников, осуществляющих психологическое доабортное консультирование женщин в состоянии репродуктивного выбора.

Внедрение речевых модулей проводится во всех медицинских организациях субъектов Российской Федерации, более, чем в 900 кабинетах медико-социальной помощи женских консультаций и центрах медико-социальной поддержки беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Системная работа медицинских организаций, направленная на снижение абортов по желанию женщины, имеет положительные результаты. По оперативным данным субъектов Российской Федерации:

доля пациенток, прошедших психологическое доабортное консультирование среди обратившихся в медицинскую организацию за направлением на аборт, увеличилась и составила в 2025 г. 99% (в 2022 г. – 91,7%);

доля отказавшихся от искусственного прерывания беременности среди прошедших психологическое доабортное консультирование увеличилась до 28% 
(в 2022 г. – 22,9%).

Отказались от намерения прервать беременность и встали на учет в женские консультации в 2025 г. более 46 тыс. женщин.

Повышение доступности психологической помощи для женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора, в том числе проживающих в сельских населенных пунктах, малых городах и поселках городского типа

Минздравом России во всех регионах Российской Федерации в 2024 г. внедряются в работу медицинских организаций всех форм собственности новые подходы в работе женских консультаций по формированию положительных репродуктивных установок у женщин.

Медицинскими работниками (врачами-акушерами-гинекологами, медицинскими психологами), психологами, специалистами по социальной работе, юристами медицинских организаций используются речевые модули, направленные на формирование правильного репродуктивного выбора при общении с пациентами.

Соответствующие изменения по внедрению новых форм работы с женщинами в ситуации репродуктивного выбора внесены в Порядок оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», утверждённый приказом Минздрава России от 19 декабря 2025 г. № 747н (далее – Порядок № 747н). Порядком № 747н прописана необходимость обеспечения взаимодействия медицинских организаций и социальных служб, органов службы занятости, с социально-ориентированными некоммерческими организациями, традиционными религиозными конфессиями, кризисными центрами помощи женщинам, социальными приютами, социальными гостиницами и другими кризисными центрами помощи женщинам и семьям при консультировании женщин в ситуации репродуктивного выбора/трудной жизненной ситуации, беременных и женщин/ семей, желающих иметь детей, при оказании медицинской, психологической, социальной и правовой помощи.

Для оказания правовой, психологической и медико-социальной помощи женщин и семьям, желающим иметь ребенка, в том числе на базе центральных районных больниц (районных больниц) межрайонных (районных) медицинских подразделений (центров, кабинетов), организованы Центры (отделения, кабинеты) медико-социальной поддержки (помощи) для беременных женщин, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По состоянию на 1 января 2026 г. 
их число увеличилось на 289 (на 32%) и составило 1189 единиц (по состоянию на 1 января 2025 г. – 900).

В 2025 г. число медицинских психологов в Центра (отделениях, кабинетах) медико-социальной поддержки (помощи) для беременных женщин, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, увеличилось на 34% (88 физических лиц) 
и составило 348 специалистов.

В результате увеличилась эффективность работы по консультированию женщин в ситуации репродуктивного выбора: доля женщин, проконсультированных в 2025 г. в кабинетах медико-социальной помощи увеличилась до 99% (в 2024 г. – 97,3%), от числа обратившихся в состоянии репродуктивного выбора; доля женщин, отказавшихся от аборта, среди женщин, прошедших доабортное консультирование увеличилось до 28% (в 2024 г. – 24,7%). Сохранено более 46 тыс. беременностей.

Реализация и совершенствование Программы мотивационного анкетирования и формирования индивидуальных рекомендаций для беременных женщин 
в ситуации репродуктивного выбора

Программа мотивационного анкетирования женщин в ситуации репродуктивного выбора с информированием о федеральных и региональных мерах социальной поддержки беременных женщин и семей с детьми, внедрена Минздравом России совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» в медицинские организации всех форм собственности. Программа позволяет информировать женщин о федеральных 
и региональных мерах поддержки индивидуально с учетом их жизненных ситуаций, послуживших мотивами к прерыванию беременности. За время тиражирования программы с июня 2023 г. по март 2026 г. мотивационное анкетирование прошли более 432,6 тыс. женщин.

Для формирования единообразных подходов при консультировании женщин 
с 2019 по 2026 год обучение с использованием интерактивного образовательного модуля, размещенного на портале непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования Минздрава России, прошли более 41 тыс. человек из числа медицинских работников, осуществляющих психологическое доабортное консультирование женщин в состоянии репродуктивного выбора.

Внедрение речевых модулей проводится во всех медицинских организациях субъектов Российской Федерации, более чем в 900 кабинетах медико-социальной помощи женских консультаций и центрах медико-социальной поддержки беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

За период с 1 января по 31 декабря 2025 г. Программой воспользовалось 
144 378 женщин, в том числе в государственных медицинских организациях – 
117 932 женщин, в частных медицинских организациях – 26 446 женщин, 
а также дополнительно посредством ссылки-идентификатора, размещенной 
в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» – еще 11 998 женщин.

В настоящее время продолжается совершенствование технологической платформы и функционала личных кабинетов, а также настройка алгоритмов предварительного анализа в целях минимизации случаев недобросовестного использования анкетирования.

После накопления необходимой выборки, завершения проверки массива данных на достоверность и анализа результатов (в том числе в разрезе отдельных целевых аудиторий и субъектов Российской Федерации) планируется издание специального доклада, который будет направлен в субъекты Российской Федерации.

Создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи женщинам и детям в перинатальных центрах, детских больницах и женских консультациях, совершенствование выездных форм работы в детских поликлиниках

Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи женщинам, семьям, желающим иметь детей, обеспечивается путем создания современной инфраструктуры медицинских организаций, приближенной к месту жительства, в том числе в сельской местности, поселках городского типа и малых городах.

Доступность первичной специализированной медицинской помощи женщинам и семьям, желающим иметь детей, на амбулаторном этапе обеспечивается развитой сетью медицинских организаций государственной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по профилю акушерство и гинекология», максимально приближенных к месту проживания граждан.

В 2025 г. увеличилось количество женских консультациях до 1 776 
(из них расположенных в малых городах – 472, в поселках городского типа – 119, 
в сельской местности – 216), 4 607 акушерско-гинекологических кабинетах 
и подразделениях (из них расположенных в малых городах – 425, в поселках городского типа – 588, в сельской местности – 1 633).

В период 2024-2025 годов увеличен объем оказания медицинской помощи в женских консультациях, расположенных в малых городах с численностью общего населения до 50 тыс. человек, в поселках городского типа и в сельской местности 
на 18%. Всего в них получили медицинскую помощь 7 696 766 женщин, 
что на 1 179 035 больше, чем в 2024 году.

Создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи женщинам и детям в перинатальных центрах, детских больницах и женских консультациях, совершенствование выездных форм работы в детских поликлиниках реализуется в рамках Национального проекта «Семья» Федерального проекта «Охрана материнства и детства» (далее – федеральный проект).

В рамках федерального проекта в 2025-2030 годах предусмотрена реализация финансируемых из средств федерального бюджета мероприятий, направленных 
на расширение сети женских консультаций, модернизацию перинатальных центров, детских поликлиник и больниц.

В рамках мероприятий «Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах» и «Созданы женские консультации, в том числе 
в составе других организаций, подведомственных ФМБА России» федерального проекта предусмотрено расширение сети женских консультаций в части организации, строительства, в том числе с использованием модульных конструкций, в соответствии со стандартами оснащения женских консультаций, в том числе 
в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе подведомственных ФМБА России.

В 2025 г. созданы 236 женских консультаций в 50 субъектах 
Российской Федерации и 5 женских консультаций, в том числе в составе 
других организаций, подведомственных ФМБА России.

В 2026 г. предусмотрено создание 26 женских консультаций модульного типа.

В рамках мероприятия «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций» 
по итогам 2025 г., согласно отчетам о достижении значений результатов использования субсидии, оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) 
93 перинатальных центра и родильных дома в 53 субъектах Российской Федерации.

В 2026 г. предусмотрено оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) 
63 перинатальных центров и (или) родильных домов на территории 38 субъектов Российской Федерации, и 5 перинатальных центров подведомственных федеральным медицинским организациям.

В рамках мероприятия «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения), 
в том числе в составе других организаций, подведомственные федеральным органам исполнительной власти» по итогам 2025 г., согласно отчетам о достижении значений результатов использования субсидии, оснащены (дооснащены 
и (или) переоснащены) 7 перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти (Минздраву России).

В рамках мероприятия «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы субъектов Российской Федерации, 
в том числе в составе других организаций» предусмотрено дооснащение 
и переоснащение отделений реанимации и интенсивной терапии, операционных блоков, установка тяжелого диагностического оборудования для детских больниц субъектов Российской Федерации, детских больниц и структурных подразделений медицинских организаций, подведомственных Минздраву России и ФМБА России, а также оснащение противошоковых палат приемных отделений городских больниц, закупка и установка оборудования для выездных реанимационно-консультативных центров.

Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями детских больниц субъектов Российской Федерации позволит улучшить оказание медицинской помощи детям в критических состояниях, повысить доступность инновационных, в том числе малоинвазивных технологий хирургической помощи детям, и приведет к дальнейшему снижению детской, в том числе младенческой смертности.

Начало реализации мероприятия запланировано с 2026 года, за год будет оснащено 26 детских больниц на территории Российской Федерации 
и 6 детских больниц подведомственных федеральных медицинских организаций.

Суммарно к концу 2030 года будут дооснащены и (или) переоснащены медицинскими изделиями 185 детских больниц (88 детских больниц субъектов Российской Федерации, 15 детских больниц, подведомственных Минздраву России, 8 детских больниц, подведомственных ФМБА России, а также 74 противошоковых палат приемных отделений детских больниц, в том числе городских, в субъектах Российской Федерации).

В рамках мероприятия «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы, в том числе в составе других организаций, подведомственные федеральным органам исполнительной власти» 
по итогам 2025 г., согласно отчетам о достижении значений результатов использования субсидии, оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) 2 детские больницы, в том числе в составе других организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти (ФМБА России).

Улучшение доступности оказания медицинской помощи несовершеннолетним и женщинам продолжается в рамках федерального проекта. Минздравом России проработана модель работы выездных (мобильных) бригад для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансерного наблюдения 
в организованных детских коллективах, в том числе в образовательных организациях.

В рамках мероприятия «Оснащены мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) субъектов Российской Федерации для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения» планируется приобретение автомобильного транспорта с комплектом мобильного оборудования для детских поликлиник медицинских организаций (включая медицинские организации, подведомственные ФМБА России), что будет способствовать приближению медицинской помощи к месту жительства 
и получения образования у несовершеннолетних, раннему выявлению, 
лечению и установлению диспансерного наблюдения детей при наличии патологии, а также проведение необходимых профилактических и реабилитационных мероприятий.

Всего за время реализации федерального проекта с 2026 по 2030 года планируется поставить 626 единиц автомобильного транспорта с комплектом мобильного оборудования. Уже в 2026 году будет приобретено 123 мобильных комплекса в 46 субъектах Российской Федерации и 10 единиц автомобильного транспорта с комплектом мобильного оборудования для детских поликлиник медицинских организаций подведомственных федеральных медицинских организаций.

Работа по созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи женщинам и детям продолжается.

Совершенствование работы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций в части развития детей и поддержки грудного вскармливания

Минздравом России в субъекты Российской Федерации направлены 
для использования в работе разработанные ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России в рамках исполнения пункта 7 перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 21 января 2025 г. № Пр-119ГС по итогам заседания Государственного 
Совета Российской Федерации по вопросам социальной поддержки семей 
в Российской Федерации 20 декабря 2024 г. методические рекомендации «Унифицированные подходы к организации обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей раннего возраста». Также ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. акад. В.И. Кулакова» Минздрава России совместно с ФГАУ «НМИЦ центр здоровья детей» Минздрава России, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» разработаны и утверждены Методические рекомендации «Организация поддержки грудного вскармливания в детских поликлиниках».

Организация и проведение расширенного неонатального скрининга 
на наследственные и врожденные заболевания

С 1 января 2023 г. начато проведение обследования новорожденных 
на врожденные и (или) наследственные заболеваниями в рамках федерального проекта «Обеспечение расширенного неонатального скрининга».

Для проведения обследования созданы 10 региональных центров расширенного неонатального скрининга (далее – центры РНС): 
в Санкт-Петербурге, Иркутске, Томске, Краснодарском крае, Ростове-на-Дону, Уфе, Екатеринбурге, три центра в Москве, а также 1 центр для проведения подтверждающей диагностики на базе ведущего в России федерального 
медико-генетического учреждения – ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова».

В центры РНС за период 2022-2025 годов поставлена и введена 
в эксплуатацию 331 единица медицинского и лабораторного оборудования на сумму 1 794 318,4 тыс. рублей, обучено 123 специалиста по проведению расширенного неонатального скрининга, взаимодействие медицинских организаций обеспечено посредством информационных систем, позволяющих отследить маршрут каждого пациента.

С 1 января 2023 г., с начала реализации федерального проекта «Обеспечение расширенного неонатального скрининга», обследование в рамках РНС прошли 3 572 874 детей, в том числе 1 147 506 детей в 2025 г.

У 2 015 детей подтвержден диагноз врожденного и (или) наследственного заболевания (у 661 ребенка в 2025 г.): у 388-ми детей выявлена спинальная мышечная атрофия (у 103 111 детей в 2025 г.), у 411-ти детей – первичный иммунодефицит (у 117 детей в 2025 г.), у 1 216-ти детей – наследственные болезни обмена веществ (у 433 детей в 2025 г.).

Благодаря оперативному взаимодействию медицинских организаций все дети с выявленными заболеваниями незамедлительно направляются для постановки 
на диспансерное наблюдение и обеспечения лекарственными препаратами, 
в том числе при поддержке Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра», а также обеспечиваются специализированными продуктами лечебного питания.

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации 
проводится работа по дальнейшему поэтапному расширению программ неонатальных скринингов с учетом потребностей и возможностей для диагностики и лечения соответствующих заболеваний, а именно наличия разработанных 
и зарегистрированных на территории Российской Федерации тест-систем, медицинских изделий и расходных материалов, а также доступной терапии указанных заболеваний.

Приказом Минздрава России от 19 декабря 2025 г. № 745н внесены изменения в пункт 10 Порядка оказания медицинской помощи пациентам с врожденными 
и (или) наследственными заболеваниями, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. № 274н, дополнительно в расширенный неонатальный скрининг добавлены исследования 
на нарушения обмена ароматических аминокислот (дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот (AADC) и X-сцепленная адренолейкодистрофия.

Совершенствование подходов к послеродовой поддержке женщин и семей 
с новорожденными детьми в субъектах Российской Федерации

Организация наблюдения женщин после родов закреплена требованиями Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», утвержденного приказом Минздрава России от 19 декабря 2025 г. № 747н 
(далее – Порядок), согласно которому с 10 января 2026 г. расширены функции женских консультаций по сопровождению беременных и родильниц, 
в том числе проведение психологического консультирования.

Дополнительно к ранее действующему Порядку включено:

проведение не менее двух раз за весь период наблюдения во время беременности консультации медицинским психологом (психологом);

наблюдение родильницы в послеродовом периоде врачом-акушером-гинекологом женской консультации или кабинета врача-акушера-гинеколога, который при необходимости направляет ее на психологическое консультирование 
в целях предупреждения, раннего выявления и лечения осложнений послеродового периода;

посещение родильницы на дому (послеродовый патронаж) в послеродовом периоде в течение 14 дней после родов в случае выписки родильницы 
из организации родовспоможения (акушерского стационара) при неявке родильницы в женскую консультацию или кабинет врача-акушера-гинеколога 
по месту жительства. Патронаж проводится медицинскими работниками 
(акушером (акушеркой), фельдшером или врачом общей практики 
(семейным врачом), врачом-акушером-гинекологом), в том числе в составе мобильной медицинской бригады. Во время патронажа проводится осмотр и оценка состояние родильницы: сбор жалоб, анамнеза, измерение артериального давления, температуры тела, вызов бригады скорой медицинской помощи для медицинской эвакуации пациентки в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи в стационарных условиях при наличии медицинских показаний, оформление направлений на обследование, госпитализацию, приглашение на прием к врачу-акушеру-гинекологу.

Общероссийской общественной организацией содействия охране материнства и детства «Российское общество акушеров-гинекологов» (РОАГ) разработаны, одобрены на заседании научно-практического совета Минздрава России 
и размещены в рубрикаторе клинические рекомендации «Нормальный послеродовый период (послеродовая помощь и обследование)» (далее – клинические рекомендации).

Данными клиническими рекомендациями определены объемы послеродовой помощи и обследования, основанные на доказательной базе, включающие 
в том числе объемы диагностических исследований, медикаментозных 
и немедикаментозных методов лечения, рекомендации по сбалансированной диете, поддержке грудного вскармливания, реабилитации, включая проведение лечебной физкультуры, и профилактики, в том числе рекомендации о физической активности, уходе за собой, гигиене сна, получению социальной поддержки и помощи в уходе 
за ребенком с целью психопрофилактики, послеродовой контрацепции.

В клинические рекомендации включена шкала послеродовой депрессии, (Эдинбургская шкала послеродовой депрессии) на основе которой определяется объем послеродового сопровождения пациентки медицинским психологом (тестирование) и консультирование при признаках послеродового эмоционального дистресса и послеродовой депрессии с целью ее профилактики.

В 2026 г. планируется утверждение стандарта медицинской помощи 
в нормальном послеродовом периоде, который в настоящее время проходит согласование.

Во исполнения поручения Минздрава России от 19 февраля 2025 г. № 15-4/775 во всех субъектах Российской Федерации сформированы и реализуются региональные межведомственные планы мероприятий послеродового медицинского, социального и психологического сопровождения родивших женщин в первый год жизни ребенка, которые предусматривают, в том числе:

проведение осмотров женщин врачами-акушерами-гинекологами, врачами-терапевтами в рамках «Дней здоровой мамы» на базе медицинских организаций 
или с использованием выездных форм работы (в том числе, в выходные дни);

проведение открытых лекториев на базе организаций социальной сферы 
и иных площадок с привлечением профильных специалистов и представителей социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам физического и психологического здоровья женщин в послеродовой период, формирования навыков ухода и взаимодействия с новорожденным;

организацию учреждениями социальной защиты в «День здоровой мамы» услуг временного присмотра (детских комнат со специалистом), в которых 
могут проводиться занятия с детьми во время прохождения мамами обследований 
и приема у врачей.

Также Минздравом России совместно с Минтрудом России и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – АНО «АСИ») ведется работа по поручению, предусмотренному подпунктом «в» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 6 апреля 2024 г. № Пр-676 
по итогам пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени» 
20 апреля 2024 г. (далее – форум) по вопросу оказания необходимого содействия 
в реализации проектов, рассмотренных на форуме.

В рамках исполнения поручения с участием специалистов федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Минтруда России 
и АНО «АСИ» для проработки инициативы «Послеродовая поддержка женщин 
с новорожденными детьми», включая формирование «клиентского маршрута» 
для женщины по ее сопровождению в послеродовом периоде, сформирован 
проект методических рекомендаций «Послеродовое медико-социальное сопровождение женщин и семей с детьми» (далее – Методические рекомендации).

Методические рекомендации содержат описание моделей внедрения подходов к послеродовому медико-социальному сопровождению женщин и семей с детьми, 
в том числе посредством послеродового патронажа, дистанционного послеродового консультирования, проведения дополнительных консультаций врачей и иных специалистов (врач-терапевт, врач-эндокринолог, врач-психотерапевт, врачи-специалисты по профилю заболевания), проведение «Дней здоровой мамы», приоритетного обслуживания отдельных категорий матерей, обеспечение содействия грудному вскармливанию, развития элементов просемейной инфраструктуры, включая создание комнат матери и ребенка, информационно-аналитического обеспечения послеродового сопровождения и иных практик.

Все мероприятия послеродовой поддержки объединены в трехуровневую модель послеродовой поддержки (базовый, средний, продвинутый уровни) с учетом ресурсных и иных особенностей медицинских организаций регионов, сформированных по итогам анализа действующих практик послеродовой помощи, на основе данных представленных субъектами Российской Федерации:

базовый уровень включает минимальный набор практик послеродовой поддержки, обязательных для реализации во всех медицинских организациях независимо от уровня учреждения (клинико-лабораторное и инструментальное обследование, осмотр врача-акушера-гинеколога, врача-терапевта, предоставление информационных материалов, консультирование по вопросам ухода 
за новорожденным, грудного вскармливания и послеродовой гигиене);

средний уровень дополняет базовый дополнительными практиками, направленными на углубление поддержки женщин и семей в послеродовый период и включает более широкий спектр мероприятий (дополнительное клинико-лабораторное и инструментальное обследование, осмотр врачей-специалистов, патронаж на дому, социально-правовую помощь);

продвинутый уровень объединяет предыдущие и включает дополнительные меры, которые требуют больше ресурсов и организационных усилий (дополнительное клинико-лабораторное и инструментальное обследование, предоставление медицинских препаратов, осмотр врача-психотерапевта, организация трансфера для транспортировки мамы и ребенка до медицинской организации, проведение дистанционного консультирования, организация круглосуточной горячей линии).

В ходе очных региональных проектно-аналитических сессий 
«Поддержка семьи, рождаемости и многодетности, совершенствование семейно-демографической политики» (далее – Сессии), специалистами АНО «АСИ» 
в рамках методической поддержки субъектам Российской Федерации 
по совершенствованию региональных программ повышения рождаемости 
и реализуемых мер поддержки беременных женщин и семей с детьми, в настоящее время проводится предварительная адаптация, актуализация и уточнение проекта Методических рекомендаций, обогащение их дополнительной информацией 
о региональных практиках, а также сопровождение лидерских проектов послеродового сопровождения, реализующих, в том числе практики содействия послеродовому восстановлению, грудному вскармливанию, службы семейного сопровождения, информационных и просветительских программ для молодых родителей.

На основе посещения медицинских организаций, анализа и систематизации более 1 500 региональных практик Агентством при участии Минздрава России подготовлены для внедрения в субъектах Российской Федерации Методические рекомендации послеродового медико-социального сопровождения женщин 
и семей с детьми.

В рамках деятельности по методической поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию региональных программ повышения рождаемости и реализуемых мер по поддержке беременных женщин и семей с детьми Агентство дополнительно содействует внедрению подходов послеродовой поддержки в субъектах Российской Федерации.

В рамках исполнения пунктов Планов мероприятий отдельными субъектами Российской Федерации реализуются программы послеродового сопровождения, 
в том числе с проведением «Дней здоровой мамы» для женщин в послеродовой период и семей с детьми до года (Амурской областью, Республикой Бурятия).

Повышение квалификации медицинских работников соответствующего профиля по вопросам репродуктивного здоровья, здорового образа жизни, грудного вскармливания

В 2025 г. с целью обеспечения непрерывного профессионального развития медицинских работников по вопросам репродуктивного здоровья, здорового образа жизни, грудного вскармливания на портале непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования Минздрава России (далее – Портал) по указанному вопросу составило 24 518 случаев освоения интерактивных образовательных модулей.

Также на Портале в 2025 г. размещено 579 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по данному вопросу, обучение по которым прошли 1 960 медицинских работников.

Всего по состоянию на 1 марта 2026 г. по вопросам репродуктивного здоровья, здорового образа жизни, грудного вскармливания на Портале размещено 
36 интерактивных образовательных модулей, по которым зафиксировано 
157 927 случаев обучения, и 2 639 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, обучение по которым прошли 
47 893 медицинских работника.

Минздравом России системная работа по разработке, актуализации и размещению на Портале интерактивных образовательных модулей по вопросам репродуктивного здоровья, здорового образа жизни, грудного вскармливания будет продолжена.

Раздел IV. Совершенствование целостной системы поддержки семей с детьми, дальнейшее ее развитие с учетом потребностей таких семей, поддержка многодетности, создание дополнительных стимулов для рождения детей

Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением 
и воспитанием детей

С 1 января 2025 г. запущен национальный проект «Семья», объединивший действующие меры поддержки семей, доказавшие свою эффективность, а также новые меры по поддержке молодых, многодетных семей, граждан старшего поколения, по развитию детского здравоохранения и укреплению репродуктивного здоровья, инфраструктуры культуры и укреплению семейных ценностей. 
Бюджет национального проекта «Семья» до 2030 г. составляет 18 трлн. рублей.

Национальный проект включает 5 федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

Основные показатели национального проекта к 2030 году:

повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году;

ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих 
и последующих детей (до 0,475 единиц к 2030 году);

снижение уровня бедности среди многодетных семей до 12% к 2030 году;

увеличение доли пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход до 30,3% к 2030 году (не менее 500 тыс. человек из числа нуждающихся).

По поручению Президента Российской Федерации во все ключевые нацпроекты включены мероприятия и (или) показатели, направленные на повышение качества жизни семей, имеющих детей, и повышение рождаемости, а также показатели, характеризующие их выполнение.

В 2025 г. разработаны и утверждены Стратегия действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности 
в Российской Федерации до 2036 года (далее – Стратегия), а также план мероприятий по ее реализации.

В целях содействия работодателям в организации системной работы 
по поддержке работников с семейными обязанностями на основе социального партнерства разработаны и внедряются рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сторонам социального партнерства по разработке и реализации мероприятий корпоративной социальной политики по поддержке работодателями работников с семейными обязанностями.

В целях стимулирования работодателей к расширению поддержки рождаемости внесены изменения в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации (Федеральным законом от 23 июля 2025 г. № 227-ФЗ), согласно которым с 1 января 2026 г. не облагаемая налогом единовременная корпоративная выплата при рождении ребенка увеличена с 50 тысяч рублей 
до 1 млн рублей. Изменениями также предусмотрена возможность учитывать 
такие расходы в составе внереализационных, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль.

Чтобы выплата в размере до 1 млн рублей не являлась препятствием 
для назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (единого пособия), постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 ноября 2025 г. № 1928 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2022 г. № 2330» внесены соответствующие изменения в Правила назначения единого пособия. Так, с 1 января 2026 г. корпоративные выплаты работникам при рождении ребенка не учитываются при оценке нуждаемости для назначения единого пособия.

В 2025 г. в целях поддержки студенческих семей разработаны и внедряются рекомендации по поддержке студенческих семей, направленные на формирование единых подходов по сопровождению молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми в вузах.

С 1 сентября 2025 г. увеличен размер пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения, до 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного 
в регионе по месту жительства (пребывания) или фактического проживания. Пособие назначается женщинам, обучающимся по очной форме обучения 
в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.

Учитывая значительную роль органов власти субъектов 
Российской Федерации в создании благоприятных условий для принятия семьями решений о рождении детей, с 2025 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2024 г. № 1014 показатель «Суммарный коэффициент рождаемости» включен в перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 
и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации. Указанный показатель будет применяться с 2026 г. и будет оценивать работу глав регионов за 2025 год.

В 2025 г. в субъектах Российской Федерации при методической поддержке Минтруда России продолжилась реализация региональных программ 
по повышению рождаемости. В 2025 г. комплексы мероприятий региональных программ содержали 4 337 мероприятий, из них впервые было реализовано – 
более 960 мероприятий.

Мероприятия региональных программ охватывают 8 направлений:

«Укрепление репродуктивного здоровья и сокращение числа абортов» – 26,9% мероприятий (1 165 мероприятий);

«Поддержка семей с детьми» – 26,0% мероприятий (1127 мероприятий);

«Укрепление института семьи, в том числе многопоколенной, защита, сохранение и продвижение в обществе традиционных российских духовно-нравственных и семейных ценностей, семейного образа жизни» – 
16,5% мероприятий (715 мероприятий);

«Создание условий для успешного совмещения воспитания детей 
и получения образования, профессиональной реализации» – 11,3% мероприятий 
(491 мероприятие);

«Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры и оказание поддержки семьям в улучшении жилищных условий» – 7,0% мероприятий 
(304 мероприятия);

Мероприятия, подлежащие софинансированию из средств федерального бюджета в рамках субсидии – 5,0% мероприятий (218 мероприятий);

«Поддержка семей с детьми, проживающих в сельской местности» - 
2,9% мероприятий (128 мероприятий);

Иные мероприятия – 4,4% мероприятий (189 мероприятий);

Для обеспечения роста рождаемости в регионах с негативной демографической динамикой в рамках реализации национального проекта «Семья» с 2025 г. начато софинансирование мероприятий региональных программ 
по повышению рождаемости в 41 субъекте Российской Федерации, в котором по итогам 2023 г. значение СКР ниже среднероссийского.

На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено до 2030 г. 
75 млрд рублей, 12,5 млрд рублей ежегодно. В 2025 г.:

35 регионов открыли пункты проката предметов первой необходимости 
для детей до 2 лет;

34 региона ввели единовременную выплату в размере не менее 
100 тыс. рублей для обучающихся женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности;

32 региона создали в женских консультациях структуры, обеспечивающие подготовку семьи к рождению ребенка, консультирование семей, помощь в решении жизненных ситуаций;

32 региона обеспечили бесплатное прохождение подготовительных 
и отдельных этапов программы ЭКО, не предусмотренных ОМС;

29 регионов ввели единовременную выплату в размере не менее 
300 тыс. рублей при рождении третьего ребенка в молодой семье;

23 региона развивают систему кратковременного присмотра и ухода, институт социальных нянь для студенческих, многодетных и других семей, нуждающихся 
в поддержке;

21 регион компенсирует (оплачивает) не менее 50% стоимости профессионального обучения для детей из многодетных семей;

13 регионов выбрали новый проект по финансированию части стоимости арендного жилья при рождении ребенка до достижения им 3 лет: не менее 50% 
если это первый ребенок, и не менее 75% – если второй или последующий ребенок;

8 регионов создали в вузах группы кратковременного пребывания, 
комнаты матери и ребенка для детей до 3 лет из студенческих семей;

9 регионов увеличили выплату на погашение ипотеки при рождении 
третьего ребенка до 1 млн рублей (плюс 550 тыс. рублей).

С учетом 8 дальневосточных регионов, где также введена аналогичная мера поддержки, она действует уже в 17 регионах.

По состоянию на 1 января 2026 г. охват семей указанными мерами поддержки составил 248 314 тыс. семей.

В целях дальнейшего стимулирования рождаемости в регионах с низким уровнем рождаемости, а также в целях увеличения охвата семей с детьми мерами поддержки постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2025 г. № 1881 перечень софинансируемых мероприятий региональных программ 
по повышению рождаемости («демографическое меню») дополнен еще одной мерой, которая будет реализовываться, начиная с 2026 г., – единовременной выплатой в размере не менее 200 тыс. рублей при рождении ребенка в студенческой семье.

Одной из ключевых мер поддержки семей при рождении детей остается материнский (семейный) капитал.

С 1 февраля 2025 г. размер материнского капитала проиндексирован на 9,5% 
и составил при рождении первого ребенка 690,3 тыс. рублей, в случае рождения второго ребенка он увеличен на 221,9 тыс. рублей.

В целом размер материнского капитала на двоих детей составлял в 2025 г. 
912,2 тыс. рублей.

С момента запуска программы сертификаты получили уже более 15 млн семей, 
в том числе 4,3 млн без представления заявления и документов, по факту рождения ребенка, а распорядились его средствами полностью свыше 8,9 млн семей.

В 2025 г. средствами материнского капитала распорядились 1,9 млн семей, 
в том числе: 501 тыс. семей – на улучшение жилищных условий; 575,1 тыс. семей – на получение образования детьми; 813 тыс. семей – на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка до достижения им возраста 3 лет; 
10,6 тыс. семей – на формирование накопительной пенсии родителей; 
73 семьи – на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

В 2025 г. продолжено совершенствование программы материнского капитала. Так, внедрен механизм проактивного предоставления государственного сертификата на материнский капитал в случае, когда 
право перешло к правопреемникам умершей или лишенной родительских прав матери. В 2 раза сокращены сроки рассмотрения заявлений о распоряжении средствами материнского капитала. Действие программы материнского капитала продлено до 2030 г.

Продолжает осуществляться поддержка семей с детьми на Дальнем Востоке.

В регионах ДФО действуют специальные меры демографической поддержки:

единовременная выплата при рождении первого ребенка в размере 
2-кратной величины прожиточного минимума для ребенка, установленного 
в субъекте Российской Федерации. Средний размер в 2026 г. составляет 
53 872 рубля (в 2025 г. – 50 848 рублей). В 2025 году выплата произведена 
на 18 616 детей.

региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка в размере 30% размера федерального материнского (семейного) капитала. Размер в 2026 г. – 289 тыс. рублей (30% от размера МСК на второго ребенка составляет 963,243 тыс. рублей) (в 2025 г. – 273,6 тыс. рублей). В 2025 г. региональный материнский (семейный) капитал предоставлен на 13 928 детей.

Дальнейшее развитие получила социальная поддержка многодетных семей.

В банке данных многодетных семей содержится информация о более 
2,9 млн многодетных семей, воспитывающих почти 9,5 млн детей. На основе сведений банка данных многодетных семей на Едином портале государственных услуг формируются электронные удостоверения многодетной семьи.

На текущий момент электронные удостоверения многодетной семьи получили более 3,2 млн членов многодетных семей. В течение 2025 г. расширялись возможности применения электронного удостоверения многодетной семьи. 
Так, с июля 2025 г. Минтрансом России в г. Санкт-Петербурге проведен эксперимент по реализации сервиса покупки льготных билетов для многодетных семей на поезда пригородного сообщения в цифровом формате и принято решение 
о масштабировании эксперимента на пригородном железнодорожном сообщении 
г. Санкт-Петербурга для всех граждан со статусом «член многодетной семьи».
Кроме того, 9 декабря 2025 г. Минтрансом России совместно с ПАО «Аэрофлот» запущена услуга онлайн-продажи субсидируемых авиабилетов для многодетных семей при предъявлении электронного удостоверения многодетной семьи. 
На цифровой платформе национального мессенджера МАХ реализован сервис цифрового удостоверения личности, с помощью которого, в том числе 
без предъявления бумажных документов, можно подтверждать статус многодетной семьи для пользования льготами в организациях торговли и культуры, а также 
на транспорте.

В 2025 году в целях повышения общественной значимости материнства 
по поручению Президента Российской Федерации в законодательство 
Российской Федерации внесены изменения, направленные на улучшение положения женщин, удостоенных званием «Мать-героиня». По пакету мер социальной поддержки с 1 января 2026 г. они приравнены к Героям труда.
Для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», установлен комплекс мер поддержки: по оказанию медицинской помощи, лекарственному обеспечению 
и обеспечению санаторно-курортным лечением; по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, бытовых услуг, а также особенностях предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности; при пользовании транспортными средствами и по оплате проезда; 
по коммунально-бытовому и торговому обслуживанию, при пользовании средствами связи; при посещении организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций. Взамен получения указанных льгот Матерям-героиням предоставляется право на получение ежемесячной денежной выплаты, размер которой с 1 февраля 2026 г. составляет 76 458,4 рублей.

Кроме того, с 1 января 2026 г. установлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение Матерям-героиням при выходе на пенсию
в размере 415% размера социальной пенсии, что с 1 января 2026 г. составляет 
36 619,93 рублей (с 1 апреля 2026 г. – 39 110).

Всего с 2022 г. звание «Мать-героиня» присвоено 182 женщинам, в том числе в 2025 г. –64 женщинам.

Для дополнительной поддержки многодетных родителей с 1 января 2026 года снято ограничение максимальной длительности совокупного периода ухода одного из родителей за каждым ребенком до полутора лет. Теперь в страховом стаже при определении права на страховую пенсию и ее размера учитываются периоды ухода за каждым ребенком (без ограничений) до достижения им возраста полутора лет. Принятые изменения позволили при исчислении размера страховой пенсии за полный календарный год такого ухода одного из родителей за третьим или последующим ребенком, засчитываемого в страховой стаж, учитывать 
5,4 индивидуальных пенсионных коэффициентов за каждого такого ребенка.

Справочно:

По состоянию на 3 апреля 2026 г. отделениями СФР приняты решения в отношении 403 045 заявлений на перерасчет и 1142 заявлений на назначение страховой пенсии по старости с учетом периодов ухода за 5 и более детьми. Средний размер прибавки к страховой пенсии в связи с перерасчетом 
(за одного ребенка) по оценкам в 2026 г. составит порядка 2 тыс. рубля.

Ключевым инструментом адресной поддержки семей с детьми, имеющих низкие доходы, является ежемесячное пособие при рождении и воспитании ребенка (далее - единое пособие). В 2025 г. оно назначено в отношении 9,7 млн детей и 119,9 тыс. беременных женщин.

В 2025 г. продолжилась работа по совершенствованию механизма предоставления единого пособия. Введен упрощенный порядок предоставления единого пособия на новорожденных детей в семьях - получателях единого пособия, который исключает отказы в назначении единого пособия в случае рождения очередного ребенка семьям, которым оно уже назначено на старших детей. В таких случаях указанное пособие в связи с рождением последующего ребенка назначается без комплексной оценки нуждаемости на период и в размере, на которые оно уже назначено. В 2025 г. с применением указанных изменений единое пособие назначено в отношении 215,8 тыс. детей.

В целях сохранения за многодетными семьями права на получение единого пособия в случае незначительного превышения среднедушевого дохода семьи принят Федеральный закон от 20 февраля 2026 г. № 29-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий возможность назначения единого пособия многодетным семьям, среднедушевой доход которых не более чем на 10 процентов превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Такое право будет распространяться на многодетные семьи, которые повторно обращаются за назначением единого пособия в течение трех месяцев после окончания предыдущего периода его выплаты. Размер единого пособия в указанном случае будет составлять 50 процентов прожиточного минимума на детей, установленного в регионе обращения за назначением пособия. Решения об отказе в назначении единого пособия, вынесенные с 1 января 2026 г. многодетным семьям исключительно в связи с превышением среднедушевого дохода семьи 
над прожиточным минимумом, будут пересмотрены Социальным фондом России 
в беззаявительном порядке.

В 2026 г. начнется предоставление ежегодной семейной выплаты. Работающие родители двоих и более детей смогут вернуть часть налога на доходы физических лиц, если среднедушевой доход составляет менее 1,5 прожиточных минимумов на человека.

Социальный фонд России начнет прием заявлений после окончания декларационного периода – то есть с 1 июня по 1 октября 2026 г.

Налог на доходы физических лиц за прошедший год для таких семей будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена единовременной выплатой.

По предварительным расчетам дополнительной поддержкой будут охвачены порядка 4,2 млн семей, в которых воспитываются 10,9 млн детей.

Это позволит поддержать семьи, которые не являются малоимущими, но при этом все еще испытывают материальные трудности, что позитивно отразится на их материальном благополучии.

С 1 января 2025 г. увеличены максимальные суммы пособия по временной нетрудоспособности, а также пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком для тех лиц, у которых отпуск по беременности 
и родам и отпуск по уходу за ребенком наступили в 2025 году: максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности за полный месяц при страховом стаже 
8 и более лет возросла до 172,5 тыс. рублей (в 2023 г. она составляла 
83,2 тыс. рублей, в 2024 г. – 122,8 тыс. рублей); максимальная сумма пособия 
по беременности и родам (при нормальных родах и отпуске в 140 календарных дней) составила 794,4 тыс. рублей (в 2023 г. она составляла – 383,2 тыс. рублей, 
в 2024 г. – 565,6 тыс. рублей); максимальная сумма ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет составила 
почти 69 тыс. рублей (в 2023 г. она составляла 33,3 тыс. рублей, в 2024 г. – 
49,1 тыс. рублей).

В 2025 году продолжилась реализация законов, предусматривающих сохранение права на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
за гражданами, вышедшими на работу из отпуска по уходу за ребенком 
ранее достижения ребенком возраста полутора лет (как на полный, 
так и неполный рабочий день, включая дистанционную работу). Указанная мера позволила работающим родителям, получающим ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком и совмещающим уход за таким ребенком с работой, досрочно 
выйти из отпуска по уходу за ребенком и одновременно получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком и заработную плату в полном объеме, независимо 
от продолжительности их рабочего дня. В 2025 году данной мерой воспользовалось: 
в I квартале – 110 125 человек (10,4% от всех получателей указанного пособия); 
в II квартале – 94 309 человек (7,5% от всех получателей указанного пособия); 
в III квартале – 70 227 человек (4,9% от всех получателей указанного пособия).

В рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в сфере ипотечного жилищного кредитования реализуется комплекс мер, обеспечивающих поддержку граждан с детьми, 
в том числе:

«Семейная ипотека» – программа льготных ипотечных (жилищных) кредитов (займов) по ставке до 6% для семей при рождении первого ребенка 
и (или) последующих детей, а также для семей, имеющих двух и более детей, которые не достигли возраста 18 лет на дату заключения кредитного договора (договора займа). С 2025 г. реализуется в рамках федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья».

По итогам 2025 г. 544,6 тыс. семей получили льготные кредиты на сумму
3 150,5 млрд рублей. Предоставлено субсидий из федерального бюджета на сумму 
1 014,3 млрд рублей.

В 2024 г. в соответствии с перечнем поручений Президента 
Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 марта 2024 г. № Пр-616 
срок действия льготной ипотечной программы «Семейная ипотека» продлен 
до 31 декабря 2030 г.

«Выплата в размере 450 тыс. рублей на цели погашения обязательств 
по ипотечным кредитам» – на цели погашения обязательств по ипотечным кредитам семьям при рождении у них после 1 января 2019 г. третьего ребенка 
или последующих детей. С 2025 г. данное мероприятие включено в паспорт федерального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья».

По итогам 2025 г. выплата осуществлена 110,2 тыс. семьям. Предоставлено субсидий из федерального бюджета на сумму 54,5 млрд рублей.

Повышение размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, 
до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства (пребывания) 
или фактического проживания указанных женщин

Во исполнение подпункта «б» пункта 1 перечня Ваших поручений 
от 24 января 2025 г. № Пр-119ГС по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации по вопросам социальной поддержки семей 
в Российской Федерации, состоявшегося 20 декабря 2024 г., принят Федеральный закон от 23 июля 2025 г. № 249-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», предусматривающий увеличение размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся 
по очной форме обучения в профессиональных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, до 100 процентов величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического проживания» в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и передачу полномочий по осуществлению данной выплаты Социальному фонду России. Указанный Федеральный закон вступил 
в силу с 1 сентября 2025 г.

В 2026 г. средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам за 140 дней больничного листа составит 96 338 руб. (при прожиточном минимуме трудоспособного населения в целом по стране – 20 644 руб.).

По состоянию на 1 января 2026 г. указанное пособие было назначено 
4,7 тыс. студенткам.

Кроме того, Минобрнауки России совместно с Минтрудом России разработана инструкцию для вузов по работе с обучающимися, получающими пособие 
по беременности и родам с 1 сентября 2025 г. и направлена в вузы 
всех форм собственности и ведомственной принадлежности. Информирование соответствующей категории обучающихся о возможности получить пособие 
по беременности и родам осуществляется вузами на постоянной основе.

Обеспечение предоставления ежегодной семейной выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей

Право на получение ежегодной семейной выплаты, установленной Федеральным законом № 179-ФЗ «О ежегодной семейной выплате гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей» (далее – Федеральный закон № 179-ФЗ, семейная выплата), вступившим в силу с 1 января 2026 г., предоставляется работающим родителям, имеющим двух и более детей, при условии, что такие родители и дети являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживают на территории Российской Федерации, являются налоговыми резидентами Российской Федерации и с их доходов уплачен налог на доходы физических лиц в году, предшествующем году обращения за указанной выплатой.

Право на получение семейной выплаты возникает, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя.

Впервые заявление на указанную выплату граждане смогут подать с 1 июня 
по 1 октября 2026 г. посредством ЕПГУ, МФЦ или в клиентскую службу СФР.

Порядок предоставления семейной выплаты установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2025 г. № 2173 
«Об осуществлении ежегодной семейной выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим 2 и более детей».

В целях реализации Федерального закона № 179-ФЗ:

приказом СФР от 16 июля 2024 г. № 1227 утвержден План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к предоставлению ежегодной семейной выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей;

разработчику ГИС ЕЦП направлены функциональные требования 
на реализацию технологического процесса установления и выплаты ежегодной семейной выплаты в ГИС ЕЦП;

разработан План мероприятий («дорожная карта») по публикации 
на ЕПГУ интерактивной формы заявления о назначении ежегодной семейной выплаты гражданам Российской федерации, имеющим двух и более детей;

на официальном сайте СФР в разделе «Дополнительная информация/Форматы, формы документов» размещены альбомы форматов ГИС ЕЦП с возможностью загрузки zip-архива;

согласование актуализированный формат вида сведений «Прием заявления 
о назначении ежегодной семейной выплаты гражданам, имеющим двух 
и более детей (ЗЕВС)».

Работа по подготовке к предоставлению в 2026 г. семейной выплаты продолжается.

Мониторинг приоритетного оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта многодетным семьям

В 2025 году продолжена реализация программы оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, которая способствует не только поддержанию уровня доходов семей (одиноко проживающих граждан) на период выплат, но и помогает преодолеть трудную жизненную ситуацию и повысить уровень доходов семьи в долгосрочной перспективе за счет реализации трудового потенциала.

В рамках реализация социального контракта малоимущим гражданам и малоимущим семьям, в том числе многодетным, может быть оказано содействие в поиске работы, осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности.

Ведению личного подсобного хозяйства, реализации иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

В целях закрепления приоритетного порядка оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта многодетным семьям принято постановление Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2025 г. № 173 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2023 г. № 1931», которым в том числе закреплен приоритетный порядок заключения социального контракта с многодетными семьями и семьями с детьми.

По итогам 2025 г. государственной социальной помощью на основании социального контракта охвачено 657,7 тыс. граждан, заключено 238,7 тыс. социальных контрактов, из которых порядка 61,6% заключены с семьями с детьми, в том числе 22% – с многодетными семьями.

По предварительным данным порядка 74,8% граждан, из числа охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, увеличили свои доходы по итогам реализации в 2025 г. социального контракта, в том числе 44,4% – вышли из бедности.

Снятие ограничения, касающегося максимальной длительности совокупного периода ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения 
им возраста полутора лет, засчитываемого в страховой стаж, а также установление коэффициента за полный календарный год иного засчитываемого 
в страховой стаж периода в отношении периода ухода одного из родителей 
за пятым и каждым последующим ребенком до достижения каждым 
из них возраста полутора лет

В рамках исполнения подпункта «д» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 24 января 2025 г. № Пр-119ГС по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации по вопросам социальной поддержки семей с детьми в Российской Федерации 20 декабря 2024 г. в целях снятия ограничения, касающегося максимальной длительности совокупного периода ухода одного из родителей за каждым ребенком по достижения им возраста полутора лет, засчитываемого в страховой стаж, а также установления коэффициента за полный календарный год иного засчитываемого в страховой стаж периода, принят Федеральный закон от 28 ноября 2025 г. № 443-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией» и Федеральный закон «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон № 443-ФЗ), предусматривающий снятие ограничений по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком в возрасте до полутора лет.

В целях реализации Федерального закона № 443-ФЗ Социальным фондом России (далее - СФР) проведена подготовительная работа.

В частности, проведен аудит и дополнены индивидуальные лицевые счета женщин сведениями обо всех детях на основания информации, которой располагает СФР, без дополнительного привлечения граждан.

Это коснулось не только женщин, которым предстоит выйти на пенсию, 
но и тех женщин, которые уже являются получателями страховой пенсии, 
им осуществлен перерасчет её размера.

В целях осуществления указанного перерасчета размера пенсии СФР организована работа по проверке выплатных дел граждан, являющихся получателями страховых пенсий по старости (по инвалидности) в соответствии 
с Федеральным законом № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон № 400-ФЗ), имеющих 5 и более детей, а также пенсионных дел граждан, 
в отношении которых начиная с 2019 года приняты решения об отказе в назначении страховой пенсии по старости, в том числе страховой пенсии в соответствии 
с частью 1 статьи 32 Федерального закона № 400-ФЗ, в связи с отсутствием необходимых периодов страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента на предмет возможного наличия права на назначение страховой пенсии по старости, с учетом всех имеющихся периодов ухода за детьми 
с 1 января 2026 года.

В результате указанной работы выявлено более 403 тыс. женщин, имеющих 
5 и более детей, потенциально имеющих право на перерасчет размера пенсии 
и 495 женщин, имеющих право на назначение страховой пенсии по старости 
с 2026 года.

Отделениями СФР осуществлено информирование с использованием всех возможных инструментов (посредством телефонной связи, через работодателя, посредством почтовой связи, в том числе с использованием форм электронного письма) указанных женщин о возможности подачи, начиная с 1 декабря 2025 г. заявлений о назначении страховой пенсии по старости и заявлений о перерасчете размера пенсии.

С 1 декабря 2025 г. отделения СФР приступили к приему вышеназванных заявлений и подготовке проектов распоряжений о перерасчете пенсий и решений 
о назначении пенсий. Для обеспечения комфортных условий для реализации права на перерасчет гражданам было предоставлено право заявить о своем желании пересчитать пенсию без посещения клиентской службы СФР по телефону, что фиксировалось соответствующим актом.

По состоянию на текущую дату отделениями СФР приняты решения 
в отношении 403 010 заявлений на перерасчет и 435 заявлений на назначение страховой пенсии по старости с учетом периодов ухода за 5 и более детьми.

Выплата пенсий в новом размере осуществляется со следующего месяца 
после подачи заявления, но не ранее января 2026 года.

Формирование и развитие инфраструктуры организаций социального обслуживания, включая семейные многофункциональные центры, сеть центров дневного пребывания, кризисных центров и иные формы, предусматривающие пребывание детей с родителями, с целью обеспечения доступности социальных услуг и мер социальной поддержки семей с детьми и многодетных семей

В Российской Федерации действует сеть организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги гражданам (семьям с детьми, женщинам, несовершеннолетним), находящимся в трудной жизненной ситуации. Деятельность организаций социального обслуживания регулируется Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

На 1 января 2025 г. действовали 2 495 региональных организаций социального обслуживания семьи и детей, в числе которых:

центры социальной помощи семье и детям – 189 единица;

комплексные центры социального обслуживания населения – 803 единицы;

социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних – 462 единицы;

центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей – 151 единица;

реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями – 213 единиц и прочие организации.

Свыше 4,8 млн человек получили в них социальные услуги и социальное обслуживание (2,4 млн взрослых и 2,4 млн детей).

В субъектах Российской Федерации функционируют 59 кризисных центров (отделения) помощи, предоставляющие помощь женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из которых: 27 - государственных и 32 – негосударственных.

На базе организаций социального обслуживания создано 166 стационарных отделений, которые предоставляют социальные услуги гражданам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию: 154 отделения – на базе государственных организаций; 12 – на базе негосударственных некоммерческих организаций.

Общая численность обслуженных граждан в организациях социального обслуживания, оказывающих помощь гражданам с детьми, попавшими 
в трудную жизненную ситуацию (кризисные центры и стационарные отделения), 
в 2025 г. составило 18 445 человек (мужчины – 2 726 человек, женщины – 
7 737 человек, дети – 7 982 человека), из них граждан категории жертв семейно-бытового насилия – 3 159 человек (17,1% от общей численности граждан, получивших услугу в кризисном центре, стационарном отделении), (мужчины – 
7 человек; женщины – 1 555 человек, дети – 1 597 человек).

В 2025 г. продолжалась реализация пилотного проекта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Минтруда России по созданию Семейных многофункциональных центров (далее – Фонд, Семейные МФЦ). Деятельность Семейных МФЦ направлена на качественное удовлетворение потребностей семей в социальных услугах, предупреждение и преодоление семейного неблагополучия. Семейные МФЦ являются функциональными подразделениями региональных организаций социального обслуживания, деятельность которых обеспечивается за счет финансовых средств региональных бюджетов.

Семейные МФЦ позволяют обеспечить доступность для семей социальных услуг и социального сопровождения; оказать поддержку семьям в решении проблем мобилизации их собственных возможностей и ресурсов по преодолению трудных жизненных ситуаций, в вопросах воспитания детей, обучения детей и родителей здоровому образу жизни, поддержании психологического и физического здоровья, успешном разрешении семейных конфликтов и в других вопросах.

По состоянию на 1 апреля 2026 г. в 62 субъектах Российской Федерации функционирует 219 семейных МФЦ (из них 125 семейных МФЦ открыты за счет финансирования из федерального бюджета и 94 – за счет региональных бюджетов субъектов Российской Федерации).

В 2025 г. семейными МФЦ предоставлены социальные услуги 
более 303,6 тыс. семьям, воспитывающим 487,1 тыс. детей. Социальным сопровождением охвачено более 84,4 тыс. семей. От общего числа семей, получивших социальные услуги в семейных МФЦ, 33,5% составили семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации в связи с низким уровнем доходов; 15,7% – многодетные семьи; 8,7% – семьи, имеющие в составе ребенка или детей, испытывающих трудности в социальной адаптации (в том числе находящихся под опекой, попечительством); 8,0% – семьи участников СВО.

В 44 субъектах Российской Федерации на базе 83 организаций социального обслуживания при грантовой поддержке Фонда реализованы инновационные социальные проекты по созданию «Семейной мастерской» (далее – Семейные мастерские).

Семейные мастерские направлены на формирование конструктивного взаимодействия родителей и детей, укрепление детско-родительских отношений; развитие опыта продуктивной семейной деятельности; приобретение детьми прикладных трудовых навыков; создание условий для предотвращения повторения детьми бедности как образа жизни путем формирования финансовой грамотности.

В Семейные мастерские семьи с детьми осваивали востребованные профессиональные и творческие навыки, участвовали в поисках новых источников дохода для улучшения своего материального положения.

В 2025 г. выполнение проектов обеспечило включение более 2,6 тыс. семей 
с детьми в программы «Семейных мастерских», оказание им поддержки, способствующей преодолению бедности. Реализация проекта «Семейная мастерская» способствовала созданию условий для увеличения доли малоимущих граждан, проживающих в семьях с детьми, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, проживающих в семьях с детьми. В 2025 г. 23 семьи с детьми из числа участвующих в проекте заключили социальный контракт.

Мониторинг назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи 
с рождением и воспитанием ребенка и оценка влияния назначения единого пособия на снижение уровня бедности семей с детьми

В соответствии с Федеральным законом № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2022 г. № 2330 «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка» нуждающимся в социальной поддержке семьям с детьми и беременным женщинам предоставляется ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (далее – единое пособие). Право на его предоставление определяется на основе комплексной оценки нуждаемости семьи, при которой учитываются доходы, имущество, наличие заработка или объективные обстоятельства для его отсутствия.

Несмотря на то, что предоставление единого пособия осуществляется только четвертый год, законодательство Российской Федерации, регулирующее правила назначения и выплаты данного пособия, успело претерпеть ряд изменений, которые в том числе позволили повысить адресность предоставления указанного пособия и обеспечить его направленность на действительно нуждающихся лиц.

С 1 января 2025 г. Федеральным законом № 313-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения 
в Федеральный закон № 81-ФЗ, согласно которым при рождении в семье очередного ребенка назначение единого пособия осуществляется без комплексной оценки нуждаемости на период и в размере уже назначенного пособия 
в отношении предыдущего ребенка. Кроме того, для данной категории семей установлен механизм беззаявительного назначения единого пособия. Также указанные изменения постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2024 г. № 1961 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены в постановление № 2330.

Наряду с этим постановлением № 1961 в Правила № 2330 внесены изменения, 
в соответствии с которыми с 1 января 2025 г. установлена возможность подачи заявления о назначении единого пособия одновременно на всех детей 
в семье, в отношении которых оно назначено на разные периоды и в разном размере, что позволяет синхронизировать срок назначения единого пособия на всех детей в семье.

Кроме того, для определения права на единое пособие введено дополнительное условие, согласно которому в 2025 г. доход каждого трудоспособного члена семьи должен быть не менее 4 МРОТ в расчетном периоде.

В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации № 268 «Об особенностях назначения в 2025 г. ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка отдельным категориям граждан Российской Федерации» для граждан Российской Федерации, временно отселенным 
в безопасные районы, с 7 марта 2025 г. установлены особенности предоставления единого пособия.

В отношении вышеуказанной категории граждан в 2025 г. решение 
об отказе в назначении единого пособия в случае превышения размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, наличия в расчетном периоде доходов в размере менее 4 МРОТ, а также отсутствия доходов не принимается, при этом обязательным условием является признание их безработными на день подачи соответствующего заявления. Также при рассмотрении заявлений не учитываются недвижимое имущество, находящееся в собственности семьи и расположенное в соответствующих населенных пунктах, а также зарегистрированные на заявителя и (или) членов его семьи автотранспортные (мототранспортные) средства, маломерные суда, самоходные машины или другие виды техники.

Мониторинг предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям в субъектах Российской Федерации

С 2025 г. Минтруд России осуществляет мониторинг в рамках реализации мероприятия «Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки» федерального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья».

По итогам мониторинга было отмечено, что во всех субъектах 
Российской Федерации введено бесплатное обеспечение детей в возрасте до 6 лет лекарственными препаратами по рецептам на лекарственные препараты, прием в дошкольные образовательные организации в первоочередном порядке. В 87 субъектах Российской Федерации многодетные семьи обеспечиваются земельными участками, в 86 субъектах Российской Федерации обучающиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций обеспечиваются бесплатным питанием и многодетным семьям предоставляются льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, в 83 субъектах Российской Федерации обучающимся общеобразовательных организаций предоставляется бесплатный проезд, в 77 субъектах Российской Федерации обучающиеся общеобразовательных организаций обеспечиваются одеждой для посещения занятий и спортивной формой.

Благодаря постоянной работе с субъектами Российской Федерации по пересмотру критериев нуждаемости при предоставлении многодетным семьям региональных мер социальной поддержки, по итогам 2025 г. число субъектов Российской Федерации, предоставляющих меры поддержки на основании только статуса многодетной семьи, увеличилось почти на четверть и составило 49.

Исходя из бюджетных возможностей субъекты Российской Федерации двигаются поэтапно: расширяя количество мер, предоставляемых без критериев нуждаемости, а также повышая его. Работа с регионами продолжается.

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее АНО «АСИ») на системной основе осуществляет мониторинг предоставления мер социальной поддержки многодетных семей в субъектах Российской Федерации, в том числе на основании Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Проводится анализ и оценка наличия критериев и ограничений, динамики условий предоставления мер поддержки многодетным семьям (с особым акцентом на регионы, в которых были проведены Сессии АНО «АСИ»), в том числе единовременных выплат при рождении детей и иных аналогичных выплат.

При методической поддержке АНО «АСИ» осуществляется переход на прогрессивный характер рождаемости и многодетности.

По итогам оказания методической поддержки в Хабаровском крае и Амурской области внедрены прогрессивные модели региональных материнских (семейных) капиталов с увеличением размера выплат при рождении детей третьей и каждой последующей очередности и улучшением условий их использования, исходя 
из интересов семей с детьми и повышения эффективности расходования средств.

В Нижегородской области реализуется программа «Пятилетия семьи» 
с предоставлением регионального семейного капитала (родительского основного дохода, составляющего совокупно с федеральными мерами поддержки 
до 1 миллиона рублей при рождении каждого ребенка) и иные значимые меры демографического развития.

В Тамбовской и Тверской областях совершенствуются меры поддержки 
при рождении третьих и последующих детей в молодых семьях.

В Камчатском и Приморском краях, Республике Мордовия, Тверской области и других субъектах Российской Федерации особое внимание уделяется повышению качества жизни многодетных семей, в том числе в части повышения их мобильности.

Проработка предложений по внесению изменений в отраслевое законодательство Российской Федерации, предусматривающее предоставление многодетным родителям мер поддержки, с учетом подходов, установленных 
в Указе Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей»

Вопрос о необходимости внесения изменений в отраслевое законодательство Российской Федерации, предусматривающее предоставление многодетным родителям мер поддержки, с учетом подходов, установленных в Указе Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей», прорабатывается совместно с федеральными органами исполнительной власти.

Разработка предложений по увеличению числа предприятий и организаций, предоставляющих товары и услуги для многодетных семей на особых, льготных условиях

С целью продвижения многодетности осуществляется работа, направленная на:

предоставление скидок и преференций в торгово-сервисной сети, досуговых учреждениях, кинотеатрах, предприятиях общественного питания;

использование скриптов общения для персонала по аналогии с картами лояльности «у Вас есть карта многодетной семьи»;

предоставление программ персонального патронажа на основе цифровых сервисов (по аналогии с проектом «Забота» в Липецкой области);

открытие отделений для многодетных семей в роддомах (по опыту города Санкт-Петербурга);

расширение применения Цифрового ID для получения любых мер поддержки;

размещение всей информации о мерах поддержки многодетных семей, включая корпоративные, на одном популярном информационном ресурсе;

формирование куар-кода для быстрого доступа на такой ресурс;

размещение куар-кода в макете креативной социальной рекламы в точках посещения семей с детьми (поликлиники, магазины, кинотеатры, досуговые учреждения, ТВ, наружная реклама).

Увеличение числа образовательных организаций высшего образования, предоставляющих льготы (скидки) при оплате обучения детям из многодетных семей, обучающимся на платной основе

Минобрнауки России в 2026 г. планируется разработка проекта рекомендаций предоставлению льгот (скидок) при оплате обучения детям из многодетных семей, обучающимся на платной основе.

В целях разработки указанных рекомендаций, Минобрнауки России осуществляется анализ действующих программ поддержки детей из многодетных семей вузов, а также локальные нормативные акты вузов в части предоставления различных скидок детям из многодетных семей.

Разработка мер по стимулированию средств размещения к созданию условий для отдыха семей с детьми

В целях стимулирования семейных путешествий и создания условий 
для проживания в средствах размещения семей с детьми Положением 
о классификации средств размещения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2024 г. № 1951 
(далее – Положение о классификации), установлено понятие «семейный номер», под которым понимается номер «высшей категории», количество комнат 
в котором не менее двух, с возможностью размещения четырех и более человек 
и с площадью не менее 6 кв. м на одного проживающего или несколько смежных номеров, один из которых номер «первой категории (стандарт)».

Положением о классификации установлены обязательные требования 
в отношении наличия в средстве размещения «семейных номеров» не менее 5% 
от номерного фонда, но не менее одной пары номеров, а также предусматривается установление дополнительных баллов при прохождении классификации 
при наличии условий для семейного отдыха. Одновременно в едином 
реестре объектов классификации в сфере туристской деятельности предусмотрена специальная маркировка средств размещения, приспособленных 
для проживания семей с детьми.

В целях создания благоприятных условий для семей с детьми и обеспечения их комфортного отдыха в рамках реализации федерального проекта 
«Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», входящего в состав национального проекта «Туризм и гостеприимство», предусмотрено достижение результата «Предоставлены льготные кредиты 
в целях реализации инвестиционной поддержки по созданию туристической инфраструктуры» (далее – Мероприятие).

Для исполнения названного результата федерального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» утверждено решение о порядке предоставления субсидии, в соответствии с которым обязательным требованием является наличие в гостиницах номеров для размещения семей с детьми от четырех человек в объеме не менее 5% от общего номерного фонда:

не менее половины от 5 процентов номеров с возможностью размещения 
от 4 человек и более и с площадью не менее 6 кв. м. на одного проживающего 
в одном номере;

совмещенные два и более номеров (смежных номеров) и объединенные общим проходом (дверью), с возможностью размещения от четырех человек и более 
и с площадью не менее 6 кв. м. на одного проживающего.

Кроме того, для развития отдыха семей с детьми и повышения качества предоставляемых услуг Роскачеством разработан и утвержден стандарт организации «Семейный отдых. Общие требования», направленный 
на удовлетворение потребностей путешествующих семей, а также на обеспечение соответствия средств размещения, предназначенных для временного проживания туристов, и предоставляемых ими услуг потребностям туристов, путешествующих 
в составе семьи.

Также в соответствии с Программой национальной стандартизации, утвержденной приказом Росстандарта от 31 октября 2024 г. № 2596, в настоящее время разрабатывается проект национального стандарта «Туризм 
и сопутствующие услуги. Семейный отдых. Общие требования».

В целях повышения информирования семей с детьми о возможностях семейного отдыха в рамках работы по созданию тематических разделов 
на Национальном туристическом портале «Путешествуем.рф» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Нацтурпортал) разработан специальный раздел «Куда сходить с детьми в путешествиях по России», в котором собраны варианты туристских продуктов для семей с детьми и представлено более 50 объектов в 24 регионах Российской Федерации. В разделе Нацтурпортала «Отдохнуть всей семьей» можно выбрать маршруты путешествий с детьми по различным направлениям. В настоящее время уже размещено более 
80 маршрутов для поездок с детьми.

Также в целях регулярного оперативного наполнения Нацтурпортала информацией о ключевых точках притяжения туристов, туристической инфраструктуре и событийных мероприятиях, включая мероприятия семейного туризма, проводимых на территории субъектов Российской Федерации, Минэкономразвития России организован сбор фото-, видео- и текстовой информации от субъектов Российской Федерации для последующей публикации 
в указанных разделах при участии АНО «Национальные приоритеты».

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. № 2086 утверждены Правила определения национальных туристских маршрутов (далее – НТМ).

Маршруты уже имеют готовую программу как для групповых туристических групп, так и для индивидуальных путешественников, в том числе для семей 
с детьми, в которую входит посещение объектов культурно-исторического наследия и гастрономических точек притяжения; знакомство с уникальными памятниками природы и национальными парками, заповедниками и многое другое. 
Маршруты продуманы логистически, имеют готовые рекомендации, 
где разместиться и остановиться, они безопасны и комфортны.

На 1 января 2026 г. утверждено 64 НТМ в 54 субъектах 
Российской Федерации. Перечень утвержденных НТМ размещен на официальном сайте Минэкономразвития России.

Одновременно с этим отмечаем, что Минэкономразвития России 
во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 22 июля 2024 г. № Пр-1379 совместно с заинтересованными федеральными 
и региональными органами исполнительной власти, а также институтами развития осуществляет работу по формированию и развитию автомобильных туристических маршрутов (далее – АТМ).

В настоящее время на Нацтурпортале опубликован 121 АТМ в 65 субъектах Российской Федерации, которые семьи с детьми могут выбрать для путешествий. Маршруты безопасны и комфортны для семейного отдыха.

Минэкономразвития России совместно с Минтрансом России и субъектами Российской Федерации системно прорабатывается вопрос по созданию 
на автодорогах в составе таких АТМ многофункциональных зон дорожного сервиса (далее – МФЗ) для комфортного и безопасного путешествия семей 
с детьми.

По поручению Президента Российской Федерации в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» предусмотрено выделение средств 
единой субсидии из федерального бюджета бюджетам 19субъектов 
Российской Федерации, через которые проходят федеральные трассы М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-11 «Нева» и М-12 «Восток», приоритетные 
для автотуризма, в объеме 1 млрд рублей ежегодно, которые могут быть направлены регионами, в том числе на реализацию мероприятий по созданию площадок отдыха для семей с детьми на территории МФЗ, включая детские площадки и игровые комнаты, а также комнаты матери и ребенка, кафе и рестораны с горячим питанием.

Выработка предложений по повышению качества и доступности для семей 
с детьми, включая многодетные семьи, перевозок: маршрутным транспортом общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай, микроавтобус), в том числе
 в части обеспечения закупок транспортных средств, имеющих возможность перевозок родителей с детьми в детских колясках; легковыми такси, предусмотрев в том числе наличие в транспортных компаниях парка автомобилей, оснащенных детскими удерживающими системами (устройствами), соответствующими весу 
и росту ребенка, а также установление льготной стоимости перевозок (тарифов) для многодетных семей

Министерством транспорта Российской Федерации осуществляется сбор предложений от уполномоченных исполнительных органов субъектов 
Российской Федерации по вопросу повышения качества и доступности для семей 
с детьми, включая многодетные семьи, перевозок автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом, а также по вопросу формирования транспортной доступности, в том числе восстановления 
ранее закрытых маршрутов общественного транспорта, включая железнодорожный транспорт, для создания возможности доезда граждан до объектов социальной инфраструктуры, досуга из городов федерального значения и при необходимости 
из иных субъектов Российской Федерации.

Формирование предложений будет осуществлено после завершения сбора 
и анализа предложений.

Выработка предложений по формированию транспортной доступности, 
в том числе восстановлению ранее закрытых маршрутов общественного транспорта, включая железнодорожный транспорт, для создания возможности доезда граждан до объектов социальной инфраструктуры, досуга из городов федерального значения и при необходимости из иных субъектов 
Российской Федерации

Министерством транспорта Российской Федерации осуществляется сбор предложений от уполномоченных исполнительных органов субъектов 
Российской Федерации по вопросу повышения качества и доступности для семей 
с детьми, включая многодетные семьи, перевозок автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом, а также по вопросу формирования транспортной доступности, в том числе восстановления 
ранее закрытых маршрутов общественного транспорта, включая железнодорожный транспорт, для создания возможности доезда граждан до объектов социальной инфраструктуры, досуга из городов федерального значения и при необходимости 
из иных субъектов Российской Федерации.

Формирование предложений будет осуществлено после завершения сбора 
и анализа предложений.

Мониторинг предоставления авиакомпаниями для детей в возрасте 
до 12 лет скидки в размере не менее 50 процентов стоимости воздушной перевозки 
на внутренних воздушных линиях и стоимости воздушной перевозки 
на международных воздушных линиях, осуществляемой над территорией Российской Федерации

За 2025 г. в Ространснадзор поступило 28 обращений граждан по вопросу предоставления скидки на пассажирские воздушные перевозки детям до 12 лет.

По итогам рассмотрения обращений территориальными органами Ространснадзора объявлено 6 предостережений. На все поступившие обращения даны разъяснения в соответствии с нормами воздушного законодательства.

Ространснадзором на регулярной основе проводится мониторинг правил перевозок пассажиров, багажа и ручной клади авиакомпаний, размещенных 
на официальных сайтах данных авиакомпаний, опубликованных в сети «Интернет», 
в том числе на соответствие требованиям пунктов 106, 106(1) и 106(2) Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 82 (ФАП-82).

По признакам нарушений требований ФАП-82 в отчетном периоде Межрегиональным территориальным управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта по Сибирскому федеральному округу объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований авиакомпаниям: АО «Авиакомпания «Сибирь», ПАО «АэроБратск», 
АО «Авиакомпания «ИрАэро», АО «КрасАвиа».

Анализ деятельности российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, свидетельствует, что требования воздушного законодательства в части предоставления скидки в размере не менее 
50 процентов стоимости воздушной перевозки для маленьких пассажиров
от двух до двенадцати лет в виде применения льготного тарифа, а также предоставления скидки на международные воздушные перевозки, определенной перевозчиком, в соответствии с пунктом 106(2) ФАП-82, соблюдаются.

Выработка предложений по совершенствованию условий предоставления материнского (семейного) капитала, правил направления средств материнского (семейного) капитала и порядка его использования

Минтрудом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проводится постоянная работа по совершенствованию программы материнского (семейного) капитала.

В целях исключения возможности направления средств материнского (семейного) капитала на приобретение непригодных для проживания жилых помещений положениями Федерального закона от 26 декабря 2024 г. № 495-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» с 1 января 2025 г. предусмотрен отказ в направлении средств материнского (семейного) капитала 
на приобретение жилого помещения при отсутствии заключения о соответствии жилого помещения, являющегося жилым домом (частью жилого дома, домом блокированной застройки) требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания, оформленного в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и действующего в течение одного года со дня его оформления.

Федеральным законом от 28 февраля 2025 г. № 24-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» были внесены изменения о продлении программы предоставления материнского (семейного) капитала до 2030 г.

В целях совершенствования механизма распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также оптимизации процесса предоставления государственных услуг по выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и рассмотрению заявления о распоряжении средствами 
(частью средств) материнского (семейного) капитала Федеральным законом 
от 7 июня 2025 г. № 131-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) были внесены изменения в части сокращения сроков рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и проактивного предоставления государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 
в случае, когда право перешло к правопреемникам умершей или лишенной родительских прав матери.

Так, закреплены положения о ведении учета лиц, имеющих право 
на дополнительные меры государственной поддержки, в ГИС ЕЦП;

предусмотрена выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в беззаявительном порядке правопреемникам владельца государственного сертификата (отцу, ребенку (детям в равных долях);

сокращены сроки рассмотрения заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала с 10 – 20 рабочих дней до 5 – 12 рабочих дней;

сокращены сроки рассмотрения межведомственных запросов территориальных органов Социального фонда России и направления ответов с 5 рабочих дней 
до 48 часов.

В целях реализации Федерального закона № 131-ФЗ приняты:

постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2025 г. № 1138 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»;

приказы Минтруда России:

от 27 июня 2025 г. № 403н «О признании утратившими силу приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 30 декабря 2006 г. № 892 «Об утверждении Правил ведения федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки» и внесенных в него изменений;

от 27 июня 2025 г. № 404н «О внесении изменений в Порядок предоставления лицу, получившему государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, информации о размере материнского (семейного) капитала либо в случае распоряжения частью материнского (семейного) капитала - о размере оставшейся части, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 862н»;

от 30 июня 2025 г. № 406н «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 
и распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала».

Федеральным законом от 7 июля 2025 г. № 195-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 7 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и статью 7 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» установлено, что с 1 января 2026 г. в случае распоряжения лицами, получившими сертификат, частью средств материнского (семейного) капитала по выбранному направлению территориальный орган Социального фонда России в месячный срок после перечисления указанных средств уведомляет данных лиц о перечислении части средств материнского (семейного) капитала 
по выбранному направлению, а в случае ежемесячных выплат - после перечисления последней выплаты.

В части направления средств материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий Федеральным законом от 23 июля 2025 г. 
№ 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» предусмотрена возможность направления средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, 
в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) 
жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному организацией, являющейся микрокредитной компанией, 
которая включена в перечень микрокредитных компаний, предусмотренный 
частью 3 статьи 9.2 Федерального закона от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ 
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

В 2025 г. осуществлен поэтапный переход к ведению процессов материнского (семейного) капитала на базе ГИС ЕЦП.

С 28 апреля 2025 г. осуществлен вывод процессов по предоставлению дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал (далее – ДМГП) 
и связанных процессов в режим промышленной эксплуатации в ГИС ЕЦП по всем регионам Российской Федерации.

Выдача сертификата на материнский (семейный) капитал, пересмотр размера материнского (семейного) капитала, прекращение права на материнский (семейный) капитал и восстановление права на материнский (семейный) капитал, в том числе 
в проактивном порядке, осуществляется в ГИС ЕЦП.

В 2025 г. на основании сведений о рождении ребенка (детей), поступивших 
из ФГИС «ЕГР ЗАГС», и личных обращений граждан:

выдано 469 705 сертификатов на материнский (семейный) капитал, из них 
56 205 - по личным заявлениям, 413 500 - в проактивном порядке;

осуществлен пересмотр размера сертификата по 211 975 лицевым счетам;

в проактивном порядке прекращено право на ДМГП по 413 095 лицевым счетам;

в проактивном порядке восстановлено право на ДМГП по 60 900 лицевым счетам.

С 30 октября 2025 г. государственные услуги «Рассмотрение заявления 
о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала», «Рассмотрение заявления об аннулировании ранее поданного заявления 
о распоряжении средствами (частью средств)», «Информирование граждан 
о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части)» переведены под формат ГИС ЕЦП во всех территориальных органах Социального фонда России. Реализована подача заявлений в модуле «Клиентское обслуживание» ГИС ЕЦП, ЕПГУ, МФЦ, через кредитные и образовательные организации.

В 2025 г. принято 432 388 решений об удовлетворении (отказе 
в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

Раздел V. Содействие в успешном совмещении гражданами семейной и профессиональной реализации посредством развития государственных сервисов и корпоративной поддержки работников с детьми

Увеличение до 1 млн рублей на каждого ребенка не облагаемых налогом 
на доходы физических лиц и страховыми взносами сумм единовременных выплат, осуществляемых работодателями работникам при рождении ребенка, а также возможность включения соответствующих расходов работодателей в состав внереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций

Федеральным законом от 23 июля 2025 г. № 227-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
внесены изменения, в том числе в статьи 217, 422 и 265 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которым с 1 января 2026 г. сумма единовременной выплаты (в том числе в виде материальной помощи), оказываемой работодателями (плательщиками) работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении) ребенка, установлении опеки над ребенком, выплачиваемой в течение первого года 
после рождения (усыновления (удочерения), установления опеки, в размере не более 1 миллиона рублей на каждого ребенка не подлежит обложению налогом 
на доходы физических лиц и страховыми взносами, расходы в виде сумм указанных выплат могут быть учтены в целях налогообложения прибыли организаций.

Формирование и обновление на регулярной основе рейтинга крупнейших российских компаний, учитывающего в том числе количество детей в возрасте 
до 6 лет у работников таких компаний и иные демографические показатели, характеризующие эффективность проводимой корпоративной социальной политики с точки зрения повышения рождаемости

Вопрос формирования Рейтинга крупнейших российских компаний, учитывающего в том числе количество детей в возрасте до 6 лет у работников таких компаний и иные демографические показатели, характеризующие эффективность проводимой корпоративной социальной политики с точки зрения повышения рождаемости, проработан Минэкономразвития России совместно 
с Минтрудом России, автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ), Правительством Москвы, автономной некоммерческой организацией «Общественный капитал» (далее – АНО Капитал) и ведущими деловыми объединениями предпринимателей.

В целях признания и стимулирования вклада организаций в долгосрочное общественное благосостояние и социально-экономическое развитие Российской Федерации с учетом интересов общества и государства, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2025 г. № 2230 утвержден стандарт общественного капитала бизнеса (далее соответственно – постановление, Стандарт), которым закреплены основные подходы к составлению 
и раскрытию публичной нефинансовой отчетности в сфере общественного капитала бизнеса.

Постановлением предусмотрен перечень показателей Стандарта, которые представляют собой результаты деятельности организации, включая прогресс 
в достижении целевых показателей, которые организация установила самостоятельно и (или) которых она обязана достигать в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В числе прочих в перечень показателей Стандарта включены 
также демографические показатели, характеризующие усилия компаний 
по стимулированию и поддержке новых рождений у сотрудников компаний:

среднее число детей в возрасте до 6 лет на одного сотрудника;

среднее число детей на одного работника;

доля многодетных родителей от общего числа сотрудников;

доля работников, состоящих в зарегистрированном браке;

размер единовременной выплаты (в том числе в виде материальной помощи), осуществляемой работникам при рождении ребенка, выплачиваемой в течение первого года после рождения ребенка.

Сведения по указанным показателям, представляемые компаниями в процессе оценки их деятельности на соответствие Стандарту, будут использованы 
для составления и обновления на регулярной основе Рейтинга.

АНО Капитал совместно с Минтрудом России, Минэкономразвития России 
и АСИ разработан проект методологии формирования и расчета Рейтинга, 
в рамках которой АНО Капитал будет собирать данные на своей площадке
и на основе полученных и верифицированных данных производить расчет Рейтинга.

Содействие внедрению и мониторинг применения Рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сторонам социального партнерства по разработке и реализации мероприятий корпоративной социальной политики по поддержке работодателями работников 
с семейными обязанностями и популяризация лучших практик такой поддержки

В целях содействия работодателям в организации системной работы 
по поддержке работников с семейными обязанностями на основе социального партнерства Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально трудовых отношений утверждены (протокол от 29 ноября 2024 г. № 9пр) Рекомендации сторонам социального партнерства по разработке и реализации мероприятий корпоративной социальной политики по поддержке работодателями работников с семейными обязанностями (далее – Рекомендации РТК) и направлены региональным трехсторонним комиссиям по регулированию социально-трудовых отношений (решение РТК от 13 декабря 2024 г. 
№ 106082-П24РТК).

Рекомендации РТК представляют собой комплекс мероприятий, направленных на содействие в совмещении профессиональных и семейных обязанностей, обеспечение социальной поддержки работников с семейными обязанностями, семьи, материнства, отцовства и детства, охрану здоровья сотрудников и их детей, а также укрепление и популяризацию семейных ценностей на предприятиях.

Минтрудом России на постоянной основе проводится мониторинг внедрения Рекомендаций РТК в деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также в практику деятельности предприятий 
и организаций.

Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют о том, что регионами ведется работа по популяризации указанных Рекомендаций РТК. Учитывая, 
что Рекомендации РТК не являются документом прямого действия, методы 
и подходы в работе по продвижению Рекомендаций РТК в регионах различны.

В течение прошлого года Рекомендации РТК рассматривались на заседаниях региональных комиссий по регулированию социально-трудовых отношений 
в большинстве субъектов Российской Федерации.

До работодателей Рекомендации РТК доводились посредством проведения масштабной информационной работы с работодателями регионов 
для стимулирования их к внедрению и расширению корпоративных мер поддержки работников с семейными обязанностями. В том числе осуществлялись:

направление Рекомендаций РТК сторонам социального партнерства через региональные объединения профсоюзов, торгово-промышленные палаты, освещение их в рамках выездных мероприятий «Дней социального партнерства»;

рассылка адресных информационных писем работодателям с предложением 
о присоединении к реализации Рекомендаций РТК;

размещение информационных листовок для привлечения работодателей регионов на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и по прочим информационно коммуникационным каналам.

Основной координационной площадкой по доведению до работодателей Рекомендаций РТК выступают региональные трехсторонние комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений. Вместе с тем, для организации комплексной работы по продвижению региональной демографической политики, 
в том числе корпоративной, в отдельных регионах созданы специальные организационные совещательные органы/рабочие группы/координационные советы, что свидетельствует о высокой значимости темы создания для работников благоприятных условий совмещения профессиональных и семейных обязанностей 
и ее поддержке на высоком уровне.

Комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Семья» 26 сентября 2025 г. исполнительным органам субъектов 
Российской Федерации при подготовке региональных трехсторонних соглашений по регулированию социально-трудовых отношений между органами исполнительной власти, профсоюзами и объединениями работодателей рекомендовано включать в них разделы, касающиеся корпоративных практик поддержки рождаемости, сформированных с учетом Рекомендаций РТК.

Региональными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с наиболее крупными предприятиями заключаются соглашения для закрепления в них, в том числе положений Рекомендаций РТК. Кроме того, на основе Рекомендаций РТК рядом регионов утверждаются свои региональные корпоративные стандарты. Такая работа уже проведена 13 регионами, еще в 11 регионах осуществляется разработка региональных корпоративных демографические стандартов.

В 21 регионе приняты региональные рекомендации по внедрению корпоративных мер поддержки работников с семейными обязанностями, которые также способствуют выстраиванию организациями эффективной социальной политики по поддержке работников с семейными обязанностями. Еще 5 регионов планируют утвердить региональные рекомендации в течение первого полугодия 2026 г.

В 54 регионах посредством анализа зарегистрированных коллективных договоров, а также периодических опросов работодателей региона, в том числе в формате онлайн-опросов, проводится мониторинг применения на предприятиях регионов Рекомендаций РТК, который позволяет определить результативность, достаточность и востребованность реализуемых работодателями мероприятий по поддержке работников с семейными обязанностями.

Важной частью мониторинга по выявлению соответствия практик компаний Рекомендациям РТК являются опросы, ежегодно проводимые Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) в рамках работы по анализу, обобщению, обмену опытом и лучшими практиками компаний по поддержке работников с семейными обязанностями.

Анализ результатов опросов РСПП свидетельствует о том, что среди реализуемых компаниями мер наиболее распространенными являются меры материальной поддержки, ключевой из которых является единовременная выплата работникам в связи с рождением ребенка.

Размеры выплат в компаниях имеют большую вариативность – от нескольких тысяч до миллиона рублей. Наиболее часто встречается сумма выплаты, близкая к величине единовременного пособия (от 20 тыс. до 30 тыс. рублей).

Большинство компаний устанавливают фиксированную сумму при рождении (усыновлении) ребенка. Реже встречается практика, когда размер выплаты увеличивается в зависимости от очередности рождения.

Чтобы стимулировать работодателей к поддержке новых рождений детей 
у работников компаний в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации внесены изменения в Налоговый кодекс, в соответствии 
с которыми с 1 января 2026 г. не облагаемая налогом и страховыми взносами корпоративная выплата работникам при рождении ребенка увеличена 
с 50 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Чтобы выплата в размере до 1 млн рублей не являлась препятствием 
для назначения единого пособия, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2025 г. № 1928 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2022 г. № 2330» внесены соответствующие изменения в Правила назначения единого пособия. Так, с 1 января 2026 г. корпоративная выплата работникам при рождении ребенка 
не будет учитывать при оценке нуждаемости для назначения единого пособия.

Отмечается, что ряд крупных компаний еще до внесения изменений 
в законодательство ввели собственные корпоративные выплаты при рождении ребенка в размере 1 млн рублей.

Среди таких компаний: Кемеровское акционерное общество «Азот», входящее в холдинговую компанию «Сибирский деловой союз», группа компаний «Дело», «Восточная Стивидорная Компания» (Приморский край), публичное акционерное общество «Сахалинское морское пароходство» (Сахалинская область), 
ООО «Л-Пак» (Липецкая область). Такие выплаты осуществляют 
также АО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» (Ленинградская область), 
ООО «Дело Лоджистикс», ПАО «ТрансКонтейнер» (Московская область).

В числе востребованных мер поддержки компаний также корпоративные программы жилищной поддержки работников, имеющих детей.

По данным опросов РСПП, порядка трети компаний имеют жилищные программы. Наиболее востребованы в рамках реализации жилищных программ такие меры поддержки, как:

компенсация стоимости аренды жилья для молодых работников с детьми 
и многодетных семей; оплата первоначального взноса по ипотечному кредиту, погашение части долга по ипотечному кредиту при рождении второго 
и/или каждого последующего ребенка;

создание жилищного фонда для работников с детьми, предоставление жилья на условиях найма с возможностью последующего выкупа на льготных условиях; предоставление жилищной ссуды многодетным семьям.

Лучшие кейсы корпоративных практик размещаются на сайтах 
Минтруда России, социальных партнеров, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также АНО «Национальные приоритеты» 
для продвижения и популяризации в целях увеличения числа работодателей, осуществляющих поддержку и поощрение работников с семейными обязанностями.

Положительный опыт внедрения мер, направленных на поддержку семей работников, имеющих детей, в том числе на повышение рождаемости, планируется использовать в рамках актуализации методических рекомендаций по реализации регионами мероприятий региональных программ по повышению рождаемости 
во исполнение абзаца 3 подпункта «а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 3 января 2026 г. № Пр-21 по итогам заседания 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам.

Мониторинг внедрения Рекомендаций РТК в деятельность предприятий, выявление лучших практик предоставления мер поддержки сотрудникам 
с семейными обязанностями, их обобщение, а также тиражирование в субъектах Российской Федерации Минтрудом России совместно с РСПП будет продолжен.

Реализация мероприятий федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья», направленных на оказание адресной поддержки отдельным субъектам Российской Федерации с выявленным дефицитом мест 
для детей в дошкольных образовательных организациях за счет строительства, 
а также проведения капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта 
по состоянию на 1 января 2025 г.

В соответствии с подпунктами ж, з пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 30 марта 2024 г. № Пр-616 по реализации 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 29 февраля 2024 г. (далее – Перечень поручений) реализуется национальный проект «Семья», в рамках которого, начиная с 2025 г. предусматривается проведение капитального ремонта дошкольных образовательных организаций, с предоставлением в 2025-2030 годах на эти цели дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере 
не менее 94,5 млрд рублей субъектам Российской Федерации на условиях софинансирования соответствующих мероприятий и реализацию мероприятий 
по строительству не менее 100 дошкольных образовательных организаций 
в отдельных субъектах Российской Федерации, в которых имеется дефицит мест 
в дошкольных организациях.

Отбор объектов и предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках мероприятия национального проекта «Семья» осуществляется в соответствии с Правилами предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и Правилами предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) (приложения № 37 и № 39) к государственной программе 
Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 (далее – ГПРО), с учетом наличия адресных поручений Президента Российской Федерации 
или Председателя Правительства Российской Федерации, а также разработанных мастер-планов городских агломераций и принятых на федеральном уровне программ социально-экономического развития соответствующих регионов.

Минпросвещения России сформирован и Правительством Российской Федерации одобрен перечень из 102 дошкольных образовательных 
организаций для реализации в рамках мероприятия национального проекта «Семья» в 2025-2030 годах.

Отмечается, что в 2025 г. осуществлен досрочный ввод одной дошкольной образовательной организации.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования в 2025 г.
отремонтировано 134 здания дошкольных образовательных организаций.

Обеспечение проведения в субъектах Российской Федерации мероприятий, направленных на увеличение доли обучающихся 1 – 4 классов в группах продленного дня

Начиная с 2025 года, в субъектах Российской Федерации реализуется мероприятие федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья», направленное на повышение доли обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, посещающих группы продленного 
дня (далее – ГПД). По данным отчета по форме федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (далее – отчет ФСН № ОО-1) на начало 2024/2025 учебного года в общеобразовательных организациях функционировало 
49 907 ГПД, на начало 2025/2026 учебного года – 62 837 ГПД.

Увеличение количества ГПД на 25,91 (на 12 930 ГПД) способствовало увеличению численности обучающихся 1-4 классов, посещающих ГПД. 
Так, по данным отчета ФСН № ОО-1 на начало 2024/2025 учебного года 
в общеобразовательных организациях численность обучающихся, получающих начальное общее образование, составляла 7 225 765 человек, из них посещающих ГПД, – 1 191 072 человека; на начало 2025/2026 учебного года – 
6 849 264 человека, из них посещающих ГПД, – 1 432 253 человека. 
Таким образом, несмотря на снижение за год общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование, на 5,21% (376 501 чел.), 
доля обучающихся 1-4 классов, посещающих ГПД, увеличилась с 16,48 % 
до 20,91%.

Реализация в образовательных организациях высшего образования системы «единого окна» по решению вопросов поддержки студенческих семей и молодых матерей (отцов) с детьми

В течение 2024 – 2025 гг. проведена работа по внедрению в вузах системы информирования молодых и студенческих семей и обучающихся 6 с детьми 
в формате «единого окна».

Основная задача – консультирование по вопросам получения мер поддержки, доступных для молодых и студенческих семей, в том числе с детьми (получение материальной поддержки от вуза, получение семейной комнаты в общежитии, получение региональных и федеральных выплат, оформление материнского капитала и т.п.), и помощь в получении указанных мер поддержки и / или услуг 
в максимально сжатые сроки.

Указанный формат работы внедрен в деятельность существующих структурных подразделений (МФЦ, информационные окна, центры социальной поддержки, центры поддержки молодых семей и т.д.) или иных структурных подразделений вуза.

Внедрение единого формата работы с представителями студенческих семей позволяет не только выработать единый алгоритм работы, но и постепенно расширять количество вузов, в которых действует система «единого окна». Количество структурных подразделений вузов, предоставляющих консультационную помощь студенческим семьям, демонстрирует устойчивую положительную динамику: если в 2023 году они функционировали лишь в 71 вузе, то по итогам 2024 г. их число возросло до 468 в головных вузах и до 264 в филиалах. По состоянию на конец 
2025 г. указанный показатель увеличился до 518 подразделений в головных вузах 
и до 404 в филиалах.

Минобрнауки России на регулярной основе оказывает консультационную 
и методическую поддержку сотрудникам вузов, осуществляющим консультирование представителей молодых и студенческих семей в формате «единого окна», в части информирования обучающихся, внесения изменений в локальные нормативные акты вузов, проведения просветительских мероприятий, получения региональных мер поддержки и т.д.

Также Минобрнауки России на регулярной основе осуществляется взаимодействие с исполнительными органами субъектов Российской Федерации 
в сфере молодежной политики, образования и социальной защиты населения, реализующими программы и меры поддержки разных категорий семей 
в целях своевременной актуализации действующего перечня региональных мер 
и информирования специалистов вузов о них.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

Одним из важных направлений, обеспечивающих недопущение гендерного разрыва в доступе к образованию и профессиям, а также повышение участия женщин на рынке труда является реализация образовательных программ.

В целях обеспечения отраслей экономики квалифицированными кадрами 
и вовлечения в занятость граждан, испытывающих трудности на рынке труда, 
в 2025 г. в Российской Федерации осуществлялась реализация мероприятий 
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры».

Обучение отдельных категорий граждан осуществлялось за счет средств федерального бюджета во всех субъектах Российской Федерации в соответствии 
с Положением о реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 марта 2025 г. № 291.

В 2025 г. организация переобучения осуществлялась при содействии четырех федеральных операторов: РАНХиГС, Томский государственный университет, Институт развития профессионального образования и ВНИИ труда 
Минтруда России, которые имеют региональную сеть филиалов и возможность заключения соглашений о сотрудничестве с образовательными организациями, находящимися на территории субъектов Российской Федерации.

Для женщин с детьми профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование способствовало приобретению трудовых навыков 
и адаптации на рабочем месте, повышению конкурентоспособности на рынке труда и совмещению трудовой занятости с семейными обязанностями.

Обучение осуществлялось в соответствии с перечнем 360 востребованных 
на рынке труда профессий, должностей, специальностей, утвержденным решением межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда 
при Правительстве Российской Федерации (протокол от 13 февраля 2025 г. № 4пр).

Указанный перечень включал наиболее актуальные профессии (специальности) в сфере промышленности и сельского хозяйства, строительства, транспорта, энергетики и других.

Занятость участников мероприятий по обучению по итогам прохождения 
ими профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования обеспечивали федеральные операторы совместно 
с органами службы занятости.

Обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, осуществлялось по различным образовательным программам таких направлений как: «Специалист по большим данным», «Программист», «Специалист по информационным системам», «Специалист по работе с системами искусственного интеллекта», «Специалист
 по дизайну графических и пользовательских интерфейсов», «Системный аналитик», «Няня», «Швея», «Экскурсовод (гид)», «Графический дизайнер», «Специалист 
по веб-дизайну (разработчик Web и мультимедийных приложений)», «Медицинская сестра», «Специалист по качеству продукции», «Бизнес-аналитик», «Растениевод»
 и другие.

В 2026 г. реализация мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры» продолжена.

Минтрудом России проведена работа по актуализации перечня востребованных на рынке труда профессий, должностей, специальностей 
в соответствии с прогнозом потребности рынка труда.

Перечень утвержден протоколом Межведомственной рабочей группы 
по вопросу восстановления рынка труда от 11 декабря 2025 г. № 25пр и включает 
213 профессий, должностей, специальностей.

По состоянию на 3 апреля 2026 г. на ЕЦП «Работа в России» в Российской Федерации размещено порядка 5 529 образовательных программ, приступила 
к обучению 101 женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет.

Прием заявок был открыт с 17 марта 2025 г. на платформе Работа в России.

В течение года участие в программе приняли женщины, находящиеся 
в отпуске по уходу за ребенком, при этом было подано 15 153 заявления, 
из которых 3 702 человека приступили к обучению и 3 389 успешно 
его завершили, что составило 2,9% от общего числа обученных. При этом занятость в период или после завершения обучения обеспечена для 3 287 женщин, 
что соответствует 97% от числа завершивших обучение.

Наибольший интерес среди обучающихся вызвали направления, связанные 
с современными цифровыми компетенциями, включая работу с нейросетями 
и системами искусственного интеллекта, программирование, в том числе 
на платформе 1С, анализ данных, тестирование программного обеспечения,
а также веб-дизайн, графика и промпт-инжиниринг.

Дополнительно обучение осуществлялось органами службы занятости 
в соответствии со стандартами, утвержденными приказом Минтруда России 
от 21 ноября 2024 г. № 628н, и включало программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

В случаях, когда обучение проходило в другой местности, женщинам предоставлялась финансовая поддержка, включающая оплату проезда, суточные расходы и компенсацию найма жилого помещения, при этом порядок и размеры такой поддержки устанавливались субъектами Российской Федерации.

Согласно данным федерального статистического наблюдения, за указанной мерой поддержки обратились 1 375 женщин, из которых 1 294 приступили 
к обучению, а 1 280 завершили его, при этом обучение включало программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

Содействие в трудоустройстве родителей с детьми, проживающих в малых и отдаленных населенных пунктах

В соответствии с Федеральным законом от 12 декабря 2023 г. № 565-ФЗ 
«О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон о занятости населения) предоставление мер государственной поддержки в сфере занятости населения является полномочием исполнительных органов субъектов Российской Федерации и оказывается государственными учреждениями службы занятости (центрами занятости населения).

К основным мерам государственной поддержки в сфере занятости населения относятся, в том числе:

содействие гражданам в поиске подходящей работы, включая оказание содействия в составлении анкеты;

организация профессиональной ориентации;

психологическая поддержка безработных граждан;

организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан;

организация проведения оплачиваемых общественных работ;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;

содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан;

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

организация проведения оплачиваемых общественных работ.

За предоставлением указанных мер поддержки граждане, в том числе родители с детьми, проживающие в малых и отдаленных населенных пунктах, 
могут обратиться в органы службы занятости.

В случае отсутствия подходящей работы в целях расширения сферы 
поиска вариантов трудоустройства граждане могут принять участие в ярмарках вакансий, которые являются действенным механизмом по оказанию содействия 
в трудоустройстве гражданам путем установления прямого непосредственного контакта между гражданином и работодателем, обеспечению гарантированного интервью, что значительно ускоряет процесс поиска работы.

Осуществить поиск работы можно также, обратившись к Единой цифровой платформе, содержащей, в том числе информацию о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей с адресами и телефонами органов службы занятости населения субъектов Российской Федерации, в которые были представлены соответствующие вакансии.

По состоянию на 1 января 2026 г. Единая цифровая платформа содержит сведения о наличии рабочих мест (вакантных должностей) – более 1,5 млн единиц.

Вместе с тем, центрами занятости населения субъектов Российской Федерации организовано непрерывное адресное взаимодействие с работодателями 
по привлечению вакансий для трудоустройства граждан на постоянной основе, подбор работы гражданам, разъяснение условий трудоустройства. База данных 
на Единой цифровой платформе ежедневно обновляется.

Содействие в трудоустройстве родителей, имеющих несовершеннолетних детей, включая граждан, проживающих в малых и отдаленных населенных пунктах.

Предоставление мер государственной поддержки осуществлялось центрами занятости населения на основании заявлений граждан, подаваемых 
в электронном виде через платформу Работа в России или через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Реализация мер поддержки осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 12 декабря 2023 г. № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» и основывалась на индивидуальном плане содействия занятости, который формируется с учетом особенностей жизненной ситуации гражданина 
и направлен на подбор наиболее эффективных мер поддержки.

В целях повышения доступности государственных услуг в сфере занятости 
в ряде субъектов Российской Федерации было организовано бесплатное выездное обслуживание граждан, проживающих в труднодоступных территориях.

По данным федерального статистического наблюдения в 2025 г.
за содействием в поиске подходящей работы обратились 182 094 родителя, имеющих несовершеннолетних детей, в том числе проживающих в малых 
и отдаленных населенных пунктах, из которых 102 617 человек были трудоустроены.

Проведение молодежной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие Отряды» Карьерного форума «Труд крут»

Начиная с 2016 г., по Указу Президента Российской Федерации 
от 21 января 2015 г. № 86 ежегодно 17 февраля отмечается День Российских студенческих отрядов.

В этот день в субъектах Российской Федерации проходит карьерный форум «Труд Крут», а также множество активностей для молодых людей: творческие встречи, круглые столы, спортивные состязания.

В день Российских студенческих отрядов, 17 февраля 2025 г., лучшему студенческому отряду города Санкт-Петербурга было вручено почетное знамя Губернатора. Также в Чувашской Республике переходящее знамя Главы 
было вручено лучшему студенческому отряду.

Для студенческих отрядов Республики Мордовия прошли два крупных события: встреча Главы Республики Мордовия с руководителями организации и командирами штабов в Доме Республики, где подвели итоги 2025 г. и наметили планы на 2026 г., а также концерт и награждение в Молодежном центре 
с подведением итогов конкурса «Боец года». Глава Республики Марий Эл вручил почетные знаки РСО активистам студенческих отрядов Республики Марий Эл.

В Удмуртской Республике студенческие отряды впервые в России провели хакатон для работодателей «Как привлечь кадры?» в рамках форума «Труд Крут». Также в республике учредили «Знамя Главы Удмуртской Республики», провели заседания Координационного совета при Правительстве Удмуртской Республики 
и республиканского Совета по молодежной политике, подписали соглашение 
с Удмуртским региональным отделением «Союза машиностроителей России».

Студенческие отряды Пензенской области организовали марафон добрых дел: участники помогали детским садам и физкультурно-оздоровительным центрам 
с очисткой снега, выгуливали собак в приюте «Рука помощи», собирали гуманитарную помощь для многодетных семей и семей с участниками специальной военной операции, а также занимались сбором батареек и макулатуры.

В Рязанской области студенческие отряды провели ярмарку – интерактивную выставку, где студенческие отряды презентовали свои площадки. Также состоялось торжественное закрытие Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО»: подвели итоги работы и наградили лучшие отряды и представителей. Особенным событием стал иммерсивный спектакль «В студенческом царстве, 
в отрядном государстве», где сами отряды выступили в роли актеров и режиссеров.

Студенческие педагогические отряды Астраханской области провели рекламную кампанию для студентов педагогического колледжа. В Чеченской Республике студенческие отряды организовали торжественное мероприятие 
с концертной программой, где собрались ветераны и действующие участники студенческих отрядов. Студенческие отряды Республики Калмыкия, Хабаровского края и Орловской области также отпраздновали День Российских студенческих отрядов праздничным концертом. Студенческие отряды Республики Татарстан подвели итоги конкурса «Лучший студенческий трудовой отряд года», а также прошел специальный показ спектакля «Премия» театрального коллектива «Стройотрядовцы».

В Нижегородской области студенческие отряды провели демо-тур Олимпиады Российских студенческих отрядов. В Кировской области на стене колледжа промышленности и автомобильного сервиса в День Российских студенческих отрядов открыли первый в регионе мурал, посвященный студенческим отрядам.

Студенческие отряды Челябинской области на катке в парке Гагарина провели праздничное мероприятие: помимо катания на льду, студенты проверяли знания по истории движения через увлекательные задания. Также фасады телебашни и бизнес-центра «Челябинск-сити» украсила праздничная подсветка с девизом «Труд Крут» на высоте 180 метров.

В Иркутской области студенческие отряды провели серию профориентационных интерактивных мероприятий и квартирников. Вечером 
17 февраля Иркутская телебашня окрасилась в цвета движения, а участники проехали по центральным улицам Иркутска с символикой Российских студенческих отрядов.

В Воронежской области студенческие отряды организовали кинопоказ 
с конкурсом роликов «РСО в кадре наших ценностей», ярмарки отрядов 
в ООВО и выставку в штабе студенческих отрядов ВГМУ, где представили фото, архивные документы и макеты знаковых объектов, построенных бойцами.

Более 60 тыс. студентов и школьников приняли участие в Карьерном форуме «Труд Крут». Мероприятие провели студенческие отряды Москвы, Пермского и Краснодарского края, Луганской и Донецкой Народных Республик, Республик Удмуртия, Бурятия, Чувашия, Башкортостан, Сахалинской, Омской, Ростовской, Новгородской, Пензенской, Липецкой, Тамбовской и Кемеровской областей.

Проведение ежегодного Всероссийского форума выпускников детских домов «Мы нужны друг другу»

Всероссийский форум выпускников детских домов «Мы нужны друг другу» направлен на распространение опыта субъектов Российской Федерации 
по созданию условий для успешной социализации детей-сирот и развития 
их профессиональных компетенций.

VI Всероссийский форум выпускников детских домов «Мы нужны 
друг другу» (далее – Форум) в 2025 г. подтвердил статус ключевой диалоговой площадки для взаимодействия выпускников организаций для детей-сирот 
с представителями государственных институтов и некоммерческого сектора.

В Форуме приняли участие 280 представителей из 82 субъектов 
Российской Федерации.

Состав участников репрезентативно отражает два ключевых сегмента системы постинтернатного сопровождения:

выпускники (189 человек): молодые люди – выпускники организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывавшихся в замещающих семьях;

специалисты (9l человек): руководители и профильные сотрудники региональных органов исполнительной власти в сферах социальной защиты 
и образования, специалисты органов опеки и попечительства, организаций 
для детей-сирот, а также региональные руководители Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны».

Концепция Форума 2025 года базировалась на дифференцированном подходе: для каждой категории участников были разработаны отдельные программные треки, что позволило обеспечить адресную проработку актуальных для них потребностей.

Раздел VI. Формирование доступной и семейно ориентированной инфраструктуры, оказание поддержки семьям
в улучшении жилищных условий

Проработка вопроса модернизации условий программы «Семейная ипотека»

Семейная ипотека» – программа льготных ипотечных (жилищных) кредитов (займов) по ставке до 6% для семей при рождении первого ребенка 
и (или) последующих детей, а также для семей, имеющих двух и более детей, которые не достигли возраста 18 лет на дату заключения кредитного договора (договора займа).

За время действия программы «Семейная ипотека» семьями с детьми оформлено около 1,92 млн льготных ипотечных кредитов на общую сумму 
9,69 трлн рублей.

Программа «Семейная ипотека» действует на всей территории 
Российской Федерации и позволяет получить ипотечный кредит на первичное 
или вторичное жилье, а также построить индивидуальный жилой дом по ставке 
до 6% годовых.

В целях повышения адресности программы «Семейная ипотека» 
Минфин России корректирует и дополняет ее условия в части целей кредитования 
и категорий ее участников.

В течение 2025 г. в условия программы «Семейная ипотека» внесены следующие ключевые изменения:

отменены лимиты на выдачу для кредитных организаций;

предусмотрена возможность приобретения вторичного жилья гражданами 
с одним ребенком до 6 лет (включительно) в городах, в которых строится не более 
2 многоквартирных домов (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области);

расширены возможности семей с детьми в части приобретения жилых помещений у Московского фонда реновации;

предусмотрено право граждан на рефинансирование комбо-ипотеки;

скорректировано требование об оплате договора приобретения – при контроле оплаты по договору участия в долевом строительстве и договоров подряда 
на строительство учитывается дата направления перевода средств на счета эскроу.

С 2025 г. реализуется в рамках федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья».

По итогам 2025 г. 544,6 тыс. семей получили льготные кредиты на сумму 
3 150,5 млрд рублей. Предоставлено субсидий из федерального бюджета на сумму 
1 014,3 млрд рублей.

В 2024 г. в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 марта 2024 г. № Пр-616 
срок действия льготной ипотечной программы «Семейная ипотека» продлен 
до 31 декабря 2030 года.

Предоставление выплаты до 1 млн рублей многодетным семьям, проживающим на территории отдельных субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, при рождении 
3-го ребенка или последующих детей в целях погашения ипотечного кредита (займа)

В 2025 г. в рамках федерального проекта «Содействие субъектам 
Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» Минвостокразвития России осуществлялась реализация проекта по осуществлению выплат семьям с детьми при рождении 
третьего ребенка или последующих детей в размере до 550 тыс. рублей дополнительно к федеральной сумме в 450 тыс. рублей на погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) (далее – проект, выплата).

Проект реализуется в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального, в которых величина суммарного коэффициента рождаемости третьего и последующих детей в 2023 г. ниже его среднего значения по Дальневосточному федеральному округу (Камчатский край, Хабаровский 
край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, 
Еврейская автономна область, а также в Чукотском автономном округе 
и Приморском крае).

В 2025 г. в вышеуказанных регионах Дальнего Востока выплаты получили 
3 129 семей на сумму 1 666,3 млн рублей.

Всего за время реализации проекта с 2023 г. и по состоянию на 1 января 
2026 г. осуществлены выплаты 4 996 семьям на сумму 2 662 млн рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 169,5 млн рублей, 
что позволило многодетным семьям снизить долговую нагрузку по ипотечным жилищным кредитам (займам).

Среди граждан, которым были одобрены заявления на получение выплаты: 36,5% в возрасте 21 – 34 лет, 63% – в возрасте 35 – 49 лет, 0,5% – в возрасте 50 лет 
и старше.

На покупку квартиры (вторичное жилье) приходится 71,52% выплат, 18,5% – на приобретение дома и земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 10,0 % – на покупку строящейся квартиры.

По предварительным годовым данным Росстата в Приморском крае суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (далее – СКР3+) увеличился на 6,2% – с 0,325 в 2022 г. до 0,345 в 2025 году. В 2025 г. рост СКР3+ 
по сравнению с 2024 г. зафиксирован в Чукотском автономном округе (+ 8,2%), Магаданской области (+ 4,6%), Еврейской автономной области (+ 1,8%), Сахалинской области (+0,4%) и Камчатском крае (+0,3%).

По предварительным годовым данным Росстата в 2025 г. в Дальневосточном федеральном округе рождаемость третьих и последующих детей продолжает превышать среднероссийские показатели: СКР3+ – 0,441 (по России – 0,360), это второе место среди федеральных округов (после Северо-Кавказского округа – 0,697).

С учетом успешного опыта реализации региональной меры поддержки 
на территории субъектов Дальневосточного федерального округа, в 2025 г. в рамках реализации софинансируемого мероприятия региональных программ 
по повышению рождаемости из «демографического меню» - выплату 
на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка до 1 млн рублей 
(плюс 550 тыс. рублей) осуществляют еще 9 субъектов Российской Федерации (республики Адыгея, Марий Эл, Владимирская, Новгородская, Пензенская, Смоленская, Тульская области, города федерального значения Санкт-Петербург, Севастополь.).

В 2025 г. в ходе реализации региональной меры поддержки в рамках «демографического меню» осуществлены выплаты в отношении порядка 1,6 тыс. заявлений граждан, а совокупный объем выплат составил свыше 809 млн рублей.

С учетом 8 дальневосточных регионов, где также введена аналогичная мера поддержки, она действовала уже в 17 регионах.

Развитие туристических программ, направленных на вовлечение семей 
с детьми во внутренний туризм, знакомство с историей Российской Федерации, национальной культурой, традициями народов страны

В большинстве субъектов Российской Федерации развиваются туристических программ, направленных на вовлечение семей с детьми во внутренний туризм.

В части развития туристической инфраструктуры в Республике Крым 
в 2025 г. в реестре туристических маршрутов насчитывается 486 маршрутов, из них 253 рекомендованы для семей, реализуется 93 экскурсионные программы, сформирован перечень из 268 объектов.

В Кемеровской области развитие семейного туризма поддержано крупными событиями и вовлечением десятков тысяч участников, включая массовые фестивали и образовательные проекты. Так, в 2025 г. в проекте «Юный турист Кузбасса» зарегистрировано более 6,5 тыс. школьников, из них 390 награждены. Фестиваль «Динотерра» посетили 56 тыс. человек.

В Ямало-Ненецком автономном округе в 2025 г. количество участников походов «Время открытий» составило 1801 человек. Также проведена аттестация 
22 инструкторов-проводников для работы на туристских маршрутах Полярного Урала.

Раздел VII.

Сопровождение семей в особых жизненных ситуациях

Обеспечение организации и осуществления ранней помощи детям до 3 лет и их семьям

С 1 марта 2025 г. вступили в силу положения Федерального закона 
от 25 декабря 2023 г. № 651-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 651-ФЗ), которые предусматривают поэтапный переход к оказанию инвалидам услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в реабилитационных организациях в соответствии со стандартами их предоставления.

Стандарт оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям утвержден приказом Минтруда России от 30 мая 2025 г. № 344н (далее – стандарт по ранней помощи).

Переход реабилитационных организаций на работу в соответствии в том числе и со стандартом по ранней помощи в регионах будет реализован в сроки, определяемые высшим органом государственной власти субъекта Российской Федерации, но не позднее 1 января 2030 г.

Для оптимального перехода реабилитационных организаций субъектов Российской Федерации к работе на стандартах, субъектами Российской Федерации утверждаются соответствующие планы мероприятий переходного периода.

Так, в настоящее время соответствующие планы мероприятий переходного периода утверждены в 86 субъектах Российской Федерации.

Общее количество реабилитационных организаций, запланированных для перехода на стандарты оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям согласно анализу планов мероприятий переходного периода составило 827 организаций 
в 86 субъектах Российской Федерации.

Также по состоянию на 25 декабря 2025 г. положения об организации и осуществлении ранней помощи детям и их семьям в развитие Закона № 651-ФЗ утверждены в 79 субъектах Российской Федерации.

В нормативных правовых актах 73 субъектов Российской Федерации отражены вопросы межведомственного взаимодействия при оказании услуг 
по ранней помощи детям и их семьям - от общего описания или отсылки к отдельному региональному документу до включения отдельного раздела с подробным описанием межведомственного взаимодействия.

Согласно предварительным данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-РП «Сведения по ранней помощи детям целевой группы» численность детей, нуждающихся в ранней помощи, в 2025 г. по Российской Федерации составила 234 996 человек.

В 2025 г. услуги по ранней помощи предоставляли 5525 организаций 
(2024 г. – 7 138 ед., 2023 г. – 7 296 ед., 2022 г. – 6 625 ед., 2021 г. – 6 429 ед., 
2020 г. – 5 824 ед., 2019 г. – 5 108 ед.).

Также необходимо отметить, что в переходный период (до 1 января 2030 г.) в соответствии с пунктом 10.1 статьи 4 Закона № 651-ФЗ оказание услуг по ранней помощи, осуществляется реабилитационными организациями субъектов Российской Федерации с учетом Методических рекомендаций по организации и осуществлению ранней помощи детям и их семьям в субъектах Российской Федерации, разработанных в 2025 г., доведенных до субъектов Российской Федерации для использования при организации работы.

Оказание детям экстренной психологической помощи с использованием детского телефона доверия, включая профилактику суицидального поведения несовершеннолетних

С 2010 г. Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд) совместно с исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации обеспечивает предоставление детям и родителям экстренной психологической помощи по детскому телефону доверия.

Фондом организован доступ 210 региональных служб детского телефона доверия в 87 субъектах Российской Федерации, в том числе служб детского телефона доверия Запорожской области (с 1 ноября 2025 г.) и Луганской Народной Республики (с 1 декабря 2025 г.) к единым общероссийским номерам 8 800 2000 122 и 124 (при звонке с мобильных телефонов). Короткий номер 124 введен 
в эксплуатацию с декабря 2024 г.

Фондом при содействии Минтруда России налажено взаимодействие 
с исполнительными органами власти в сфере социального обслуживания 
и социальной защиты Донецкой Народной Республики и Херсонской области 
в целях создания служб детского телефона доверия, осуществляющих оказание экстренной и анонимной психологической помощи детям и родителям.

В 2025 г. в 82 субъектах Российской Федерации экстренная психологическая помощь по детскому телефону доверия доступна для детей и родителей в круглосуточном режиме (в 2024 г. – в 81 субъекте, в 2023 г.– в 80 субъекте, 
в 2022 г. – в 78 субъектах).

В 2025 г. на детский телефон доверия поступило более 894,2 тыс. обращений (в 2024 г. – более 894,6 тыс., в 2023 г. – более 910,1 тыс., в 2022 г. – более 1 млн),  
в том числе 501,6 тыс. обращений поступило от детей (в 2024 г. – 496,7 тыс. обращений, в 2023 г. – 510, 2 тыс. обращений, в 2022 г. – 563,4 тыс. обращений).

Фонд продолжил работу по организации обучения специалистов региональных служб детского телефона доверия, направленного на совершенствование их навыков работы по актуальным тематикам консультирования детей и родителей.

В 2025 г. Фондом организовано обучение специалистов региональных служб детского телефона доверия по программам дополнительного профессионального образования на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» и ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет». По итогам 2025 года обучение прошло 
404 специалиста (в 2024 г. обучено 320 специалистов, в 2023 г. – 216 специалистов, в 2022 г. – 281 специалист).

В 2025 году Фондом обеспечено проведение дистанционных обучающих занятий для 8 специалистов служб детского телефона доверия Луганской Народной Республики и Запорожской области (службы работают с конца 2025 г.).

Продолжена работа по организации и проведению групповых дистанционных супервизий по наиболее актуальным тематикам консультирования с использованием информационно-методического портала для специалистов общероссийского детского телефона доверия www.vdtd.ru. По итогам 2025 г. проведено 
37 супервизий с участием 219 специалистов (в 2024 г. участие в 37 групповых супервизиях приняли 206 специалистов, в 2023 г. – 225 специалистов, в 2022 г. -
 291 специалист).

В целях развития профессиональных компетенций специалистов региональных служб детского телефона доверия 16 мая 2025 года в преддверии Международного дня детского телефона доверия Фонд в партнерстве с Министерством социальной защиты Алтайского края провел семинар «Совершенствование профессионального мастерства через призму супервизорской деятельности», участниками которого стали более 500 специалистов. Проведение семинара было направлено на повышение эффективности супервизорской деятельности, формирование навыков поддержки консультантов и создание благоприятной рабочей среды в региональных командах детского телефона доверия, в том числе при работе с кризисными звонками (суициды, насилие и пр.).

В целях повышения качества предоставления экстренной психологической помощи регулярно Фондом издается информационно-методическое пособие «Рабочая тетрадь консультанта детского телефона доверия». Каждое пособие посвящено актуальным вопросам консультирования детей и родителей, содержит типовые алгоритмы актуальных тематик работы с разными видами обращений, включает наглядную пошаговую схему консультирования по различным тематикам, в том числе по суицидальной тематике. Издание 2025 года «Рабочая тетрадь консультанта детского телефона доверия. Часть 6» посвящено комплексному анализу сложных случаев в практике телефона доверия. Рабочая тетрадь включает 15 кейсов по различным актуальным тематикам обращений. Издание направлено в региональные службы детского телефона доверия для использования специалистами при оказании экстренной психологической помощи детям и родителям, а также размещено на сайте Фонда в доступном для скачивания формате (https://fond-detyam.ru/detskiy-telefon-doveriya/metodicheskie-posobiya).

Фонд продолжил поддержку и наполнение актуальным для детей и родителей контентом сайта «Детский телефон доверия» (www.telefon-doveria.ru). 
По итогам 2025 г. ресурсами сайта воспользовались около 800 тыс. человек 
(в 2024 г. – более 800 тыс. человек, в 2023 г. – более 800 тыс. человек, в 2022 г. – 
более 600 тыс. человек).

По итогам 2025 г.:

•	экстренная психологическая помощь детям и родителям по детскому телефону доверия оказана на территории 87 субъектов Российской Федерации;

•	на детский телефон доверия поступило более 894,2 тыс. обращений от детей и родителей;

•	проведено 37 групповых дистанционных супервизий по наиболее актуальным тематикам консультирования с использованием информационно-методического портала для специалистов общероссийского детского телефона доверия www.vdtd.ru;

•	404 специалиста региональных служб детского телефона доверия прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» и ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»;

•	ресурсами сайта «Детский телефон доверия» (www.telefon-doveria.ru) воспользовались около 800 тыс. человек.

Правовое сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в рамках работы юридической приемной

Деятельность юридической приемной направлена на обеспечение защиты прав и законных интересов целевой группы. В рамках работы юридической приемной осуществлялась социальная и правовая поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Всего в 2025 г. рассмотрено 123 обращения от воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, лиц из их числа, а также членов их семей.

Реализация комплекса мероприятий по профилактике социального сиротства, направленных на оказание психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи семьям в преодолении трудной жизненной ситуации 
и сохранение возможности семейного окружения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В 2025 г. завершилась реализация Плана мероприятий («дорожной карты») 
по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы, утвержденного Минпросвещения России, Минтрудом России и Минздравом России (далее – План), и соответствующих региональных планов мероприятий («дорожных карт») 
по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы.

Соответствующие региональные планы включали в том числе вопросы совершенствования системы мер социальной поддержки семей с детьми, регламентации межведомственного взаимодействия в сфере защиты прав 
и интересов несовершеннолетних, внедрения новых технологий работы с семьями 
и детьми, привлечения в сферу защиты детей социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтеров и другого.

По результатам Всероссийской инспекции профилактики социального сиротства, проведенной в 2024 г. в субъектах Российской Федерации, при участии сотрудников Минпросвещения России, были актуализированы мероприятия региональных планов, направленных на развитие системы помощи семьям, профилактику социального сиротства, с акцентом на применение семьесберегающих технологий. Целью вышеназванных мероприятий являлось 
в том числе сокращение числа детей, воспитывающихся в стационарных учреждениях. Кроме того, региональными планами предусмотрены мероприятия 
по сопровождению молодых мам (несовершеннолетних матерей и матерей из числа студенток) и молодых семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В субъектах Российской Федерации учреждения социального обслуживания 
и организации для детей-сирот внедряют новые форматы и восстановительные технологии работы с семьей; создаются службы комплексного сопровождения семей, члены которых, имеют различные зависимости, основная задача данных служб - маршрутизация семьи с целью получения профессиональной помощи 
и прохождения курса реабилитации, социально-психологическое сопровождение семьи в процессе реабилитации.

На территории субъектов Российской Федерации активно ведется работа по созданию и развитию специализированных социальных служб, оказывающих помощь детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации - это Семейные МФЦ, «Домашние микрореабилитационные центры».

В целях повышения доступности социальных услуг семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации в семейных МФЦ применяются стационарозамещающие технологии: независимо от категории семей: 
«мобильная бригада»; «семейная диспетчерская»; «площадка для проактивной деятельности родителей и детей (профориентационная зона)»; для семей, воспитывающих детей с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья: «семейная программа выходного дня»; «служба ранней помощи»; «домашний микрореабилитационный центр»; «выездной микрореабилитационный центр»; «санаторий на дому»; «передышка»; для малообеспеченных семей: «семейная мастерская»; «домашний помощник». При организации социального сопровождения семей в семейных МФЦ использовалось более 600 социальных сервисов.

Наиболее востребованными являются сервисы: выездные мобильные бригады, семейные диспетчерские, онлайн-приемные оказания психологической помощи, пункты социального проката, группы кратковременного пребывания для детей, семейные приемные, школы осознанного родительства, клубы для подростков, 
для родителей, семейные клубы.

Реализация принципа «одного окна», направленного на оптимизацию процесса приема семей и их навигацию в получении помощи, осуществляется 
на основании межведомственных соглашений о сотрудничестве с органами 
и организациями разной ведомственной принадлежности, а также с социально ориентированным некоммерческим сектором.

Для обеспечения комплексного подхода к поддержке семей с детьми, семейными МФЦ заключены соглашения о совместной деятельности по оказанию социальной помощи и социальных услуг с учреждениями службы занятости населения, здравоохранения, образования, культуры и негосударственных организаций по оказанию помощи семьям.

К деятельности семейных МФЦ привлечено свыше 5,8 тыс. организации, 
в том числе более 5,1 тыс. государственных и муниципальных организаций 
разной ведомственной принадлежности (более 89%) и 652 некоммерческих организаций (около 11%).

В соответствии с новыми вызовами в социальной сфере актуальной является работа по предоставлению психологической помощи детям и родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Важным и действенным инструментом выступает детский телефон доверия под единым общероссийским номером 8-800-2000-122 (далее ‒ детский телефон доверия) и телефона доверия 124 (с мобильных телефонов).

В 2025 г. Фондом организован доступ 210 региональных служб детского телефона доверия в 87 субъектах Российской Федерации.

В 82 субъектах Российской Федерации экстренная психологическая помощь по детскому телефону доверия доступна для детей и родителей 
в круглосуточном режиме. В 2025 г. на детский телефон доверия поступило
 более 894,2 тыс. обращений, в том числе 501,6 тыс. обращений – от детей. 
Фонд продолжает поддержку и наполнение актуальным для детей и родителей контентом сайта «Детский телефон доверия». По итогам 2025 г. ресурсами сайта воспользовались около 800 тыс. человек.

В 2026 г. Фондом объявлен конкурсный отбор проектов организаций социального обслуживания по созданию служб семейной медиации. Подведение итогов конкурсных процедур и определение организаций-грантополучателей состоится в июне 2026 г. Мероприятия проектов направлены на оказание помощи семьям в разрешении внутрисемейных конфликтов в интересах детей и сохранении семьи.

Минпросвещения России согласован Модельный план мероприятий («дорожная карта») по развитию системы помощи семьям, профилактике социального сиротства на 2026–2030 годы для субъектов Российской Федерации, разработанный Аппаратом Уполномоченного при Президенте по правам ребенка, который позволит выстроить в регионах системную работу, отвечающую задачам сохранения семьи.

Развитие полустационарных форм оказания социальных услуг семьям 
с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, без их разлучения

В 2025 г. рамках программы Фонда «Ценю жизнь» в 3 субъектах Российской Федерации (Белгородская область, Брянская область, Курская область) на базе 
8 организаций социального обслуживания реализованы проекты по созданию игротерапевтических кабинетов.

Направления деятельности по проектам:

внедрение реабилитационных программ для детей в особых жизненных ситуациях, формирующих психоэмоциональную травму (утрата родителей 
(смерть родителей, лишение родительских прав, развод, другое);

жестокое обращение и преступные посягательства, в том числе сексуального характера (включая несовершеннолетних, ставших свидетелями);

ситуации, связанные со специальной военной операцией;

посттравматические расстройства вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций);

внедрение программ работы с родителями (законными представителями) 
по преодолению психоэмоциональной травмы у ребенка;

оказание экстренной психологической помощи (комплексная диагностика, выведение из кризиса, психологическое консультирование и коррекция, другое);

проведение мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми, оказанию психолого-педагогической, консультативно-просветительской, профилактической помощи детям и родителям (законным представителям), 
в том числе профилактике и коррекции стрессовых расстройств, психоэмоциональных нарушений, агрессивности, страхов, замкнутости, тревожности у несовершеннолетних.

В 2025 г. помощь оказана 120 несовершеннолетним. В 2025 г. 
при грантовой поддержке Фонда в 25 субъектах Российской Федерации созданы 
33 выездные службы «Домашний консультант», деятельность которых направлена на практическую и консультативную помощь семьям с детьми раннего возраста, проживающим в отдаленных территориях или не имеющим возможности получать услуги в условиях учреждения.

Основные задачи служб: содействие физическому и психическому развитию детей; формирование позитивных взаимоотношений детей и родителей (законных представителей) в семье; повышение компетентности родителей в вопросах развития и воспитания ребенка.

В рамках деятельности служб созданы социальные сервисы: мобильные (междисциплинарные) бригады; выездной игротерапевтический кабинет, направленный на формирование позитивных взаимоотношений детей и родителей на основе современных методов организации игровой деятельности, консультативную работу с родителями по созданию развивающей среды 
в условиях семейного воспитания; пункт социального проката реабилитационного, развивающего и игрового оборудования; онлайн-школа для родителей; 
оперативное дистанционное консультирование родителей (законных представителей) по вопросам развития ребенка, разработаны мобильные предложения.

Более 700 детей, не имеющих возможности получать помощь в условиях учреждений, получили ее на дому; более 700 родителей повысили компетенции 
в вопросах развития и воспитания ребенка.

Поддержка некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на формирование ответственного родительства, внедрение эффективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации

В 2025 г. выявление и внедрение практик в сфере адресной поддержки семей 
с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется посредством грантовой поддержки Фонда и проведения всероссийских мероприятий.

При грантовой поддержке в 2025 г. реализовывались 49 региональных комплексов мер исполнительных органов субъектов Российской Федерации (далее – комплексы мер); 35 проектов муниципальных образований; 
207 проектов государственных и муниципальных организаций социального обслуживания (далее – проекты организаций).

Грантовая поддержка осуществлялась по следующим ключевым направлениям:

содействие развитию социальной поддержки семей с детьми, имеющих 
низкий уровень доходов: 121 проект организаций «Создание семейной мастерской» в 46 субъектах Российской Федерации. В 2025 г. в рамках проектов участниками программ Семейных мастерских стали 4 700 семей с детьми, имеющих низкий уровень дохода, более 7 300 детей, 1 200 алкозависимых родителей (законных представителей);

создание Семейных многофункциональных центров, комплексно решающих проблемы семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Семейные МФЦ): 23 комплекса мер в 23 субъектах Российской Федерации.

содействие поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих 
детей-инвалидов:

15 комплексов мер в 15 субъектах Российской Федерации. В 2025 г. создано 
89 социальных сервисов (группы кратковременного присмотра и ухода, пункты проката реабилитационного оборудования, кабинеты (площадки) социально-бытовой адаптации, другое), обеспечена непрерывность реабилитационных услуг для более чем 5 тыс. детей с инвалидностью;

сохранение и восстановление семейной среды развития и воспитания детей: 
18 проектов муниципальных образований в 17 субъектах Российской Федерации. 
По итогам 2025 г. в рамках проектов создано 18 муниципальных клубов, 
в мероприятиях проектов, направленных на профилактическую работу с семьями 
на стадиях раннего семейного неблагополучия, восстановление детско-родительских отношений, оказание родителям психологической поддержки, социально-правовой 
и консультационной помощи приняли участие более 1,6 тыс. семей с детьми;

сохранение и поддержка здоровья детей с инвалидностью, находящихся 
в государственных учреждениях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детей с психическими расстройствами: 19 проектов организаций 
в 19 субъектах Российской Федерации.

По итогам 2025 г. в рамках проектов создано 19 семейных гостиных, 
не менее 600 детей, воспитывающихся в учреждениях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детей с психическими расстройствами, стали участниками программ работы семейных гостиных, направленных 
на сохранение и укрепление контактов детей с родителями, восстановление родственных связей;

оказание помощи детям, пострадавшим от жесткого обращения, обеспечение безопасности детей: 11 комплексов мер в 11 субъектах Российской Федерации. 
В 2025 г. в рамках выполнения комплексов мер создано 
230 социальных сервисов, обеспечивающих комплексную реабилитацию несовершеннолетних (службы экстренного реагирования, выездные службы, игротерапевтические кабинеты, сенсорные комнаты, другие сервисы). 
В социально-профилактические программы по снижению агрессивности 
и конфликтности в подростковой среде включены более 
300 несовершеннолетних, более 15 тыс. семей «группы риска» стали участниками социально-реабилитационных программ.

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 
17 проектов муниципальных образований в 15 субъектах Российской Федерации. 
По итогам 2025 г. в рамках проектов в целях создания доступных пространств 
для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, проведения 
с ними развивающих, досуговых мероприятий, формирования общекультурных компетенций, цифровой грамотности, творческой и социальной самореализации открыто 17 муниципальных центров «Перспективы». В мероприятия, реализуемые на базе клубов, включено не менее 3,2 тыс. детей.

создание выездных служб «Домашний консультант»: 59 проектов организаций в 41 субъекте Российской Федерации. По итогам 2025 г. в рамках проектов 
созданы 39 служб ранней помощи «Домашний консультант», а также 
пункты социального проката реабилитационного, развивающего и игрового оборудования («Семейная социотека», «Добротека», другое). Организовано реабилитационное и коррекционно-развивающее пространство в домашних условиях для 2,4 тыс. детей;

создание игротерапевтических кабинетов для оказания помощи детям 
в особых жизненных ситуациях, формирующих психоэмоциональную травму: 
9 проектов организаций в 4 субъектах Российской Федерации. В 2025 г. в рамках проектов предусмотрено оказание комплексной диагностической и психологической помощи не менее 450 детям. Проведено не менее 20 информационно-просветительских мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми. 
К участию в проведении мероприятий привлечены не менее 
10 негосударственных некоммерческих организаций.

В 2025 г. Фондом обеспечено проведение Всероссийских мероприятий, направленных на выявление практик в сфере адресной поддержки семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:

Фондом в партнерстве с Правительством Ульяновской области проведен 
XVI Всероссийский форум «Вместе – ради детей! Быть рядом!» (23-25 сентября 2025 г.). В рамках деловой программы проведено более 25 деловых мероприятий различных форматов и направлений, на которых представлены успешные социальные практики поддержки детей и семей с детьми субъектов 
Российской Федерации. На интерактивной платформе Форума (https://radidetey.ru/) представлено более 390 лучших социальных практик, реализованных в субъектах Российской Федерации.

Фондом в партнерстве с Ассоциацией малых и средних городов России 
и при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации проводится Всероссийский конкурс лучших муниципальных практик «Города 
для детей», направленный на выявление и тиражирование успешных муниципальных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Участниками конкурса в 2025 г. стали 
311 муниципальных образования из 75 субъектов Российской Федерации, представляющие 8 федеральных округов Российской Федерации.

Конкурс проводится по 8 номинациям: «Все начинается с семьи» 
(успешные практики популяризации и продвижения традиционных семейных ценностей, формирование ответственного родительства); «Семья – основа счастья» (успешные практики семьесбережения, оказания необходимой помощи 
и поддержки детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации); «Мир без границ» (успешные практики включения детей 
с инвалидностью и их семей в социально значимые мероприятия, жизнь местных сообществ); «Мы помним!» (успешные практики включения детей в мероприятия историко-патриотической направленности, оказания помощи ветеранам 
и одиноким пожилым людям, увековечивания памяти героев СВО); «Правильные решения» (успешные практики включения несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом, в социально значимую деятельность с применением  института наставничества); «Шаг навстречу» (успешные практики активного участия некоммерческих организаций в поддержке детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации); «От сердца к сердцу» (успешные практики оказания помощи и поддержки детям и семьям участников специальной военной операции, включение детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, в добровольческую деятельность); «Территория здоровья» (успешные практики, направленные на формирование у детей и семей с детьми ответственного отношения к своему здоровью, развитие практических навыков здорового образа жизни).

Среди основных направлений – популяризация и продвижение семейных ценностей и культурных традиций, поддержка семей участников СВО, ответственное родительство, включение детей с инвалидностью и их семей в жизнь местных сообществ, вовлечение несовершеннолетних, находящихся в конфликте 
с законом, в социально значимую деятельность и др.

Муниципалитеты – участники Всероссийского конкурса ежегодно реализуют более 20 тыс. социально значимых мероприятий с участием более 2,0 млн детей, 
в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, и взрослых.

Победители конкурса будут определены в ноябре 20025 г. и представят 
свои практики 2 декабря 2025 г. в рамках ежегодного мероприятия в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

4-6 июня 2025 г. состоялся V Всероссийский форум руководителей организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детей 
с психическими расстройствами (далее – Форум), организаторами которого выступили Минтруд России, Фонд и Министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области.

Участниками Форума стали 180 человек (руководители исполнительных органов субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания; организаций социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детей с психическими расстройствами) из 71 субъекта Российской Федерации.

На пленарной сессии «Решаем старые проблемы» успешные практики представили директора государственных учреждений, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детей с психическими расстройствами (ДДИ) Кабардино-Балкарской Республики, Алтайского края, Смоленской области 
и г. Санкт-Петербург.

В 2025 г. Фонд в целях тиражирования эффективных социальных практик помощи детям и семьям с детьми продолжил работу по формированию реестра лучших социальных практик, поддержанных Фондом и рекомендуемых 
для тиражирования.

По итогам выполнения программ Фонда в 2025 г. в реестре будут размещены практики по оказанию помощи детям и семьям с детьми. Реестр размещен на сайте Фонда и доступен по ссылке: https://fond-detyam.ru/reestr-luchshikh-praktik-pomoshchi-detyam-i-semyam-s-detmi/.

Обеспечение социального сопровождения родителей, ограниченных 
в родительских правах, для сокращения количества случаев их последующего лишения родительских прав и родителей, лишенных родительских прав, 
для восстановления их в родительских правах

В субъектах Российской Федерации осуществляется комплексная работа 
по обеспечению социального сопровождения родителей, лишенных родительских прав, для восстановления их в родительских правах и родителей, ограниченных 
в родительских правах, для сокращения количества случаев их последующего лишения родительских прав.

Так, в Московской области семейные центры выявляют родителей, лишенных 
в родительских правах или ограниченных в родительских правах, которые 
хотят восстановиться или снять ограничения. Совместно проводят психологическую диагностику, выявляют мотивацию; оказывают содействие в лечении 
от зависимостей, прохождении социально-психологической реабилитации; помогают с трудоустройством, в приведении жилого помещения в надлежащий вид; организуют взаимодействие с ребенком, организуют психологическое сопровождение при налаживании детско-родительских отношений.

При нормализации обстановки: у родителя устойчивая мотивация, ремиссия от зависимостей не менее 6 месяцев, нет долгов по ЖКУ, официальное трудоустройство, в жилом помещении созданы условия для ребенка, общение ребенка и родителя носят позитивный характер - оказывается юридическое сопровождение при подаче иска в суд, во время судебного процесса. По итогам восстановлены в родительских правах – 26 случая, отмена ограничений в родительских правах – 22 случая.

В Тамбовской области с целью оказания помощи и сопровождения граждан, ограниченных в родительских правах, за ними закрепляется ответственный специалист-куратор, непосредственно организующий предоставление помощи.

В Челябинской области разработана технология «Вместе снова», утвержденная постановлением межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области 25 декабря 2025 г. № 9. 
По итогам 2025 г. в родительских правах восстановлено 79 родителей.

В Кемеровская области утвержден межведомственный алгоритм работы 
с родителями, а также расширено право на бесплатную юридическую помощь 
для родителей, лишённых или ограниченных в правах.

Совершенствование системы сопровождения семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посредством оказания им психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

Распоряжением Правительства Российской Федерации 16 мая 2025 г. 
№ 1217-р утверждена Концепция совершенствования деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан (далее — Концепция), направленная в том числе на выработку решений, которые будут способствовать повышению эффективности деятельности органов опеки 
и попечительства в сфере защиты прав и законных интересов детей-сирот и в целом содействовать сохранению кровных семей и увеличению численности родителей, восстановленных в родительских правах.

Также Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2025 г. № 2292-р был утвержден План мероприятий по реализации Концепции (далее - План мероприятий по реализации Концепции), предусматривающий разработку методических материалов по обеспечению вопросов сопровождения семей с детьми в период отмены ограничения родительских прав 
или восстановления в родительских правах и в последующий период.

Распоряжением Президента Российской Федерации от 6 октября 2025 г. 
№ 383-рп создана межведомственная рабочая группа по вопросам помощи семьям и профилактики социального сиротства (далее - МРГ), план работы которой предусматривает обсуждение широкого круга вопросов, связанных 
в том чисел с совершенствованием нормативной правовой базы в сфере профилактики социального сиротства, перепрофилированием организаций 
для детей-сирот, организацией межведомственного взаимодействия в сфере профилактики социального сиротства.

В рамках заседания МРГ осуществляется работа по совершенствованию технологической карты по работе с родителями, лишенными родительских прав, ограниченными в родительских правах, направленная на восстановление или отмену ограничения их в родительских правах (далее — технологическая карте). В настоящее время проект технологической карты проходит процедуру согласования с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, предусмотренную пунктом 22 Плана мероприятий по реализации Концепции.

Кроме того, в 2026 г. в отдельных субъектах Российской Федерации (Республика Карелия, Луганская Народная Республика, Удмуртская Республика, Приморский край, Хабаровский край, Амурская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Кировская, Нижегородская, Ульяновская, Челябинская области) проводится пилотный проект по апробации исполнения уполномоченными организациями отдельных функций и полномочий органов опеки 
и попечительства, во исполнение раздела II Плана мероприятий по реализации Концепции «Формирование доступной и семейно ориентированной региональной инфраструктуры в сфере защиты прав и интересов детей».

Задачами пилотного проекта являются:

разработка предложений по дополнению перечня отдельных полномочий, передаваемых уполномоченным организациям;

отработка технологий по передаче уполномоченным организациям отдельных полномочий (содействие осуществления полномочий), разработка предложений 
по совершенствованию порядка передачи;

отработка механизмов межведомственного взаимодействия при выполнении отдельных полномочий уполномоченными организациями;

разработка предложений по определению порядка контроля за выполнением отдельных полномочий и единой методологии оценки эффективности деятельности уполномоченных организаций.

Поддержка семей участников специальной военной операции, семей погибших (умерших) участников специальной военной операции

Во всех субъектах Российской Федерации принимаются меры по поддержке семей участников специальной военной операции (далее - СВО), семей погибших (умерших) участников специальной военной операции.

В 2025 г. в Республике Крым в качестве мер поддержки предоставлено 
72 земельных участка и 389 компенсаций по 1 млн руб., компенсации ЖКУ назначены 8 366 получателям, трудоустроено 43 человека из 68, обучение прошли 
9 человек, 2 347 человек получили сопровождение при госпитализации, 839 прошли реабилитацию, 4 642 ребенка зачислены в образовательные организации, 
9 456 обеспечены питанием, 5 401 посещают дополнительное образование, 
в вузах обучаются 765 детей и 260 участников СВО, в СПО – 1 200 детей 
и 148 участников.

В Республике Хакасии предоставлены меры социальной поддержки 
на оплату коммунальных услуг 1791 участнику специальной военной операции, 
на приобретение твердого топлива – 1705, на уплату взносов на капитальный 
ремонт – 397. Организованными формами отдыха и оздоровления охвачено 
1 323 ребенка, в том числе: в лагерях с дневным пребыванием – 899; в загородных детских оздоровительных лагерях – 404; санаторно-курортное лечение – 20.

В Амурской области поддержка семей участников СВО реализуется посредством:

оказания финансовой помощи (единовременные и регулярные выплаты, компенсации);

предоставления социальных льгот и гарантий (льготы в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты, налоговые льготы);

оказания поддержки детям участников СВО (бесплатное питание в школах, участие в культурных и образовательных мероприятиях, психологическая поддержка);

предоставления трудовых и правовых гарантий (сохранение рабочих мест 
и предоставление дополнительных социальных гарантий членам семей, оказание финансовой помощи для осуществления предпринимательской деятельности);

оказания адресной и гуманитарной помощи (помощь в бытовых вопросах, участие волонтерских организаций, обеспечение необходимыми товарами 
и услугами).

В целях оказания комплексной поддержки семьям участников специальной военной операции в Новгородской области на базе государственного областного автономного учреждения «Новгородский областной Центр «Семья» создан 
Центр срочной социальной помощи семьям мобилизованных граждан.

6 231 гражданину, в том числе обратившимся через координационный центр обработки вызовов населения по телефону 122, предоставлена психологическая помощь;

4 577 гражданам предоставлена бесплатная юридическая помощь через 
ГОКУ «Государственное юридическое бюро Новгородской области»;

1 593 семьям предоставляется компенсация родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования;

1 479 детей, получающих основное общее и среднее общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспечены горячим бесплатным питанием;

394 студентов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» получают компенсацию за питание, а также обучающиеся образовательных организаций Новгородской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечены горячим бесплатным питанием;

5 491 семья взята на социальное сопровождение, в том числе с привлечением волонтеров регионального штаба акции взаимопомощи #МыВместе;

1 570 детей получают услуги по дополнительным общеобразовательным программам (посещение кружков, секций), реализуемым муниципальными организациями в сфере образования, культуры и спорта, на бесплатной основе; 
все семьи неоднократно принимали участие более чем в 51 тысяче различных массовых культурных мероприятиях: концертах, спектаклях, экскурсиях, 
мастер-классах;

1 828 семьям предоставлена социальная дисконтная карта «Забота»;

395 человек получил содействие в поиске работы, в том числе 30 человек – 
в прохождении дополнительного профессионального обучения;

120 детей по назначению врача направлены на лечение в санаторно-курортные организации с 67 сопровождающими лицами;

1923 ребенка в период школьных каникул получили бесплатные путевки 
в организации отдыха и оздоровления, расположенные на территории Новгородской области;

5 069 семей, проживающих в индивидуальных жилых домах, отапливаемых дровами, обеспечены твердым топливом (дровами) за счет средств областного бюджета в объеме не менее 12 куб. м на одно домохозяйство.

В Кемеровской области реализованы меры поддержки семей участников СВО: ежемесячная выплата составляет 2 000 рублей, единовременная выплата – 
1 000 000 рублей, на оздоровление – до 34 000 рублей. Заключено 76 социальных контрактов на сумму 16 278,12 тыс. рублей, помощь на газификацию получили 
6 семей (1 308,27 тыс. рублей). Психологические проекты охватили 35 семей, 
а 37 туристических организаций предоставили льготы.

Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в события
 и мероприятия, социально полезную деятельность

В 2025 г. Общероссийское общественно-государственное движение детей 
и молодежи «Движение первых» реализовывало комплексную профилактическую работу, направленную на предупреждение антиобщественного поведения несовершеннолетних и поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Общий охват составил более 13,9 млн участников 
в 53,9 тыс. первичных отделений. В мероприятиях приняли участие:

более 153,9 тыс. несовершеннолетних, состоящих на учете;

более 19,5 тыс. детей-сирот;

более 16,1 тыс. подростков сняты с профилактического учета.

Оздоровительная кампания охватила более 4,3 млн детей, включая 
157 тыс. детей в трудной жизненной ситуации. Реализован пилотный проект профильных смен (1,6 тыс. подростков в 10 регионах) с последующим сопровождением (более 850 человек).

Совместно с Добро.рф реализуется проект «Значимый взрослый» (более 11,4 тыс. заявок, сформировано 270 наставнических пар).

При участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации реализованы муниципальные проекты (более 3 тыс. участников) 
и Всероссийский конкурс «Города для детей. 2025» (311 муниципалитетов, более 48 тыс. участников мероприятий), направленные на профилактику правонарушений и развитие наставничества.

Раздел VIII.

Содействие субъектам Российской Федерации в разработке и реализации семейно ориентированной демографической политики с учетом 
национальных и социокультурных особенностей, обеспечение дифференцированного подхода при реализации государственной политики демографического развития макрорегионов Российской Федерации, 
имеющих геополитическое и стратегическое значение для национальной безопасности и социально-экономического развития страны

В 2025 г. распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2026 г. № 170-р утверждена Стратегия демографической политики Дальнего Востока на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года (далее – Стратегия).

Стратегия подготовлена в продолжение аналогичного документа, действовавшего до 2025 года, и определяет основные механизмы государственной демографической политики в дальневосточных регионах. Она сформирована с учётом геостратегической значимости макрорегиона, его пространственных, природно-климатических и социально-экономических особенностей и актуальной демографической ситуации.

Стратегия нацелена на достижение демографической устойчивости на Дальнем Востоке за счёт улучшения уровня и качества жизни людей, обеспечения опережающего социально-демографического развития макрорегиона, повышения рождаемости, совершенствования системы поддержки семей с детьми, содействия в успешном совмещении гражданами профессиональной и семейной реализации, формирования культуры здорового образа жизни, создания условий 
для привлечения студентов и квалифицированных специалистов.

Документ содержит ряд конкретных мер, направленных на достижение поставленных задач.

Так, для обеспечения опережающего социально-демографического развития предлагается сохранить конкурентные преимущества преференциальных режимов для привлечения инвестиций и ведения предпринимательской деятельности, продолжить программы поддержки жилищного строительства, в том числе с учётом потребностей семей с детьми, повысить транспортную связанность территорий, реализовать мероприятия мастер-планов городов, программ развития сельских территорий, проектов благоустройства, создающих новый облик населённых пунктов и комфортную для жизни среду. Также предполагается расширить программы по обеспечению экологической и пожарной безопасности, мониторинга и прогнозирования опасных природных явлений.

Для повышения уровня рождаемости планируется разработать дополнительные меры поддержки многодетных семей, обеспечить адресный подход к предоставлению мер дополнительной поддержки семей с особыми потребностями, в том числе неполных, приёмных, а также семей с инвалидностью родителя 
или ребёнка. Также продолжится реализация льготных ипотечных программ и дальневосточного демографического пакета, включающего единовременную выплату при рождении первого ребёнка и дополнительный региональный материнский капитал при рождении второго ребёнка.

Чтобы молодые родители могли успешно совмещать семейную и профессиональную реализацию, будет продолжена работа по развитию дошкольного образования, включающая проведение капитального ремонта и строительство новых детских садов. Будут расширены меры социальной поддержки семей с детьми, в том числе с помощью развития социальных услуг по дневному уходу за детьми до трёх лет и групп продлённого дня в начальных школах, разработаны механизмы поддержки студенческих семей и семей молодых научно-педагогических работников.

В рамках направления, посвящённого укреплению здоровья людей и формированию культуры здорового образа жизни, предлагается повысить доступность медицинской помощи для жителей удалённых и труднодоступных территорий, модернизировать центры здоровья, женские консультации, перинатальные центры, детские поликлиники и больницы, обеспечить повышение доступности лекарств и медицинских изделий на льготных условиях для людей с сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями и новообразованиями, повысить кадровую обеспеченность медицинских организаций.

Для создания условий, способствующих привлечению студентов и квалифицированных специалистов на Дальний Восток, планируется оказывать содействие в открытии филиалов ведущих российских и зарубежных вузов на территории федерального округа, создавать необходимую инфраструктуру 
для учёбы и отдыха студентов и молодых учёных, совместно с работодателями запустить механизмы стимулирования трудоустройства молодых специалистов на дальневосточные предприятия, в том числе за счёт выплат для переезда и обустройства, обеспечения арендным жильём, разработать программы, позволяющие студентам посетить Дальний Восток и получить там опыт трудовой деятельности.

Кроме того, в стратегии предлагается повысить эффективность программ «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель», «Земский работник культуры» и распространить их условия на другие востребованные в макрорегионе категории специалистов.

Основным механизмом реализации Стратегии станет комплексный план мероприятий, разрабатываемый Минвостокразвития России в 2026 году.

Реализация мероприятий региональных программ по повышению рождаемости с федеральным софинансированием в субъектах Российской Федерации с низким уровнем рождаемости, а также подготовка предложений 
по совершенствованию перечня таких мероприятий

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации 
от 30 марта 2024 г. № Пр-616 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, состоявшегося 
29 февраля 2024 г., в рамках реализации национального проекта «Семья» с 2025 г. осуществляется софинансирование мероприятий региональных программ 
по повышению рождаемости в 41 субъекте Российской Федерации, в которых 
по итогам 2023 г. значение суммарного коэффициента рождаемости (далее – СКР) ниже среднероссийского.

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2024 г. № 419-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» 
на софинансирование региональных программ по повышению рождаемости 
в субъектах Российской Федерации, в которых СКР ниже средне российского уровня, в федеральном бюджете на 2025 год утверждено – 12 500 000,0 тыс. рублей.

Правила предоставления и распределения субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на указанные цели установлены приложением № 8(10) к государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2025 г. № 1881) (далее – Правила).

В Правилах установлен перечень мероприятий региональных программ 
по повышению рождаемости, подлежащих софинансированию из федерального бюджета.

Мероприятия, реализуемые на территории субъекта Российской Федерации на условиях софинансирования, определялись субъектом Российской Федерации самостоятельно, исходя из результатов оценки демографического потенциала субъекта Российской Федерации.

В 2025 году:

35 регионов открыли пункты проката предметов первой необходимости 
для детей до 2 лет;

34 региона ввели единовременную выплату в размере не менее 100 тыс. рублей для обучающихся женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности;

32 региона создали в женских консультациях структуры, обеспечивающие подготовку семьи к рождению ребенка, консультирование семей, помощь в решении жизненных ситуаций;

32 региона обеспечили бесплатное прохождение подготовительных 
и отдельных этапов программы ЭКО, не предусмотренных ОМС;

29 регионов ввели единовременную выплату в размере не менее 
300 тыс. рублей при рождении третьего ребенка в молодой семье;

23 региона развивают систему кратковременного присмотра и ухода, 
институт социальных нянь для студенческих, многодетных и других семей, нуждающихся в поддержке;

21 регион компенсирует (оплачивает) не менее 50% стоимости профессионального обучения для детей из многодетных семей;

13 регионов выбрали новый проект по финансированию части стоимости арендного жилья при рождении ребенка до достижения им 3 лет: не менее 50%, 
если это первый ребенок, и не менее 75% – если второй или последующий ребенок;

8 регионов создали в вузах группы кратковременного пребывания, комнаты матери и ребенка для детей до 3 лет из студенческих семей;

9 регионов увеличили выплату на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка до 1 млн рублей (плюс 550 тыс. рублей).

С учетом 8 дальневосточных регионов, где также введена аналогичная мера поддержки, она действует уже в 17 регионах.

По состоянию на 1 января 2026 г. охват семей указанными мерами поддержки составил 248 314 тыс. семей.

В целях дальнейшего стимулирования рождаемости в регионах с низким уровнем рождаемости, а также в целях увеличения охвата семей с детьми мерами поддержки постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 
2025 г. № 1881 перечень софинансируемых мероприятий региональных программ 
по повышению рождаемости («демографическое меню») дополнен еще одной мерой, которая будет реализовываться, начиная с 2026 г., – единовременной выплатой в размере не менее 200 тыс. рублей при рождении ребенка в студенческой семье.

Кроме того, в целях оказания методической помощи исполнительным органам субъектов Российской Федерации в реализации указанных мероприятий приказом Минтруда России от 29 декабря 2025 г. № 751 «Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий региональных программ по повышению рождаемости, подлежащих софинансированию из федерального бюджета» актуализированы методические рекомендации по реализации мероприятий региональных программ по повышению рождаемости.

Актуализация образовательных программ (дисциплин, модулей) в области демографии, подготовка федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности «Демография»

В целях актуализации образовательных программ (дисциплин, модулей) 
в области демографии Минобрнауки России приняты следующие меры:

при разработке образовательных программ высшего образования в области демографии образовательными организациями учитывается профессиональный стандарт «Демограф», утвержденный приказом Минтруда России от 8 июня 2022 г. № 346н и вступивший в силу с 1 марта 2023 года. Письмом Минобрнауки России 
от 4 апреля 2023 г. № МН-5/168663 в вузы направлена программа образовательного модуля «Основы демографии», разработанная Координационным центром развития кадрового потенциала в области демографии ИДИ ФНИСЦ РАН (далее – Координационный центр), для учета при разработке и реализации образовательных программ высшего образования, а также соответствующих дополнительных профессиональных программ.

письмом Минобрнауки России от 14 июня 2024 г. № МН-5/10920 
в вузы направлен перечень профессиональных компетенций и индикаторов 
их достижения в области демографии, разработанный и утвержденный Координационным центром совместно с федеральным учебно-методическим объединением для применения при разработке (актуализации) и реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 
и направлениям подготовки в сфере экономики и управления, географии, информационных и коммуникационных технологий, истории, социологии 
и медицины и соответствующих программ дополнительного профессионального образования.

Утверждение федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности «Демография» (далее – ФГОС ВО) осуществляется после включения новой специальности в перечни специальностей 
и направлений подготовки высшего образования. На внесение изменений 
в действующие перечни, утвержденные приказом Минобрнауки России 
от 12 сентября 2013 г. № 1061, Минюстом России установлен запрет. 
В настоящее время в рамках формирования новой национальной системы 
высшего образования продолжается проработка вопроса включения в перечень специальностей высшего образования специальности «Демография», а также подготовка соответствующего ФГОС ВО.

Вместе с тем, по итогам проведенного Минобрнауки России мониторинга установлено, что в 2025/26 учебном году вузы, расположенные на территории 
6 федеральных округов, в рамках действующих направлений подготовки бакалавриата и магистратуры «Социология» реализуют образовательные программы: «Демография региона», «Демография», «Социальная демография», «Социально-демографические исследования», «Методология и аналитика 
в социально-демографических исследованиях», «Демографическая политика региона и социальная аналитика» и «Демографическое моделирование и семейная политика».

Создание в субъектах Российской Федерации центров компетенций 
по вопросам разработки и реализации демографической политики

Координационный центр развития кадрового потенциала в области демографии (далее – Координационный центр) создан в структуре ФНИСЦ РАН 
в 2023 г. Цель создания центра - координация усилий по формированию и развитию системы подготовки специалистов-демографов в вузах, организации повышения квалификации и переподготовки кадров для органов власти и других институтов, действующих в сфере демографического развития.

В задачи Координационного центра вошли, в частности, совершенствование системы профессиональной подготовки демографов, разработка образовательных стандартов и программ в области демографии, формирование единой учебно-методической базы (включая базу данных нормативных и учебных материалов), координация образовательной деятельности по подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации кадров, а также разработка рекомендаций по развитию этой системы.

Согласно Положению о Координационном центре, он вправе создавать сеть подведомственных территориальных подразделений – межрегиональных 
и региональных центров развития кадрового потенциала в области демографии.

При поддержке Координационного центра в различных федеральных округах открыты региональные (межрегиональные) центры.

Основная цель создания таких центров – содействие формированию 
и развитию системы подготовки специалистов-демографов, популяризация демографического знания и научно-исследовательское сопровождение демографических процессов в субъектах Российской Федерации. Региональные центры призваны стать опорными площадками, обеспечивающими связь 
между федеральными инициативами в сфере демографического образования 
и конкретными потребностями регионов.

На 1 января 2026 г. в Российской Федерации действуют 7 центров развития кадрового потенциала в области демографии при научных и образовательных организациях:

Уральский межрегиональный центр (УФО, г. Екатеринбург) – создан 
в июне 2023 г. на базе Института экономики УрО РАН в партнерстве с Уральским федеральным университетом.

Вологодский региональный центр (СЗФО, г. Вологда) – создан 5 апреля 2024 г. на базе Вологодского научного центра РАН и Череповецкого государственного университета.

Байкальский региональный центр (СФО, г. Иркутск) – создан в сентябре 2024 г. на базе Иркутского государственного университета совместно с Иркутским научным центром СО РАН (охватывает Байкальский регион).

Южно-Российский центр (ЮФО, г. Новочеркасск) – открыт в декабре 2024 г. на базе Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова.

Башкирский центр (ПФО, г. Уфа) – создан в апреле 2025 г. на базе Института гуманитарных и социальных наук Уфимского университета науки и технологий.

Енисейский центр (СФО, г. Красноярск) – создан в июле 2025 г. 
при Сибирском федеральном университете, охватывает регионы Енисейской Сибири.

Санкт-Петербургский центр (СЗФО, г. Санкт-Петербург) – создан в декабре 2025 г. при Санкт-Петербургском государственном институте психологии 
и социальной работы и Социологическом институте-филиале ФНИСЦ РАН.

В апреле 2026 г. состоятся открытие двух региональных центров развития кадрового потенциала в области демографии: в Пензенской области, на базе Пензенского государственного университета и в Забайкальском крае, на площадке Забайкальского государственного университета.

10 июня 2026 г. в Севастополе, в рамках запланированной Всероссийской научно-практической конференции «Многопоколенная семья: ценности и ресурсы», состоится открытие Севастопольского регионального центра развития кадрового потенциала в области демографии.

Создание обозначенной региональной сети в сжатые сроки позволило выстроить инфраструктуру развития кадрового потенциала «в шаговой доступности» для регионов. Каждый центр функционирует как узел, объединяющий образовательный, научный и экспертный ресурсы на своей территории. Так, региональные центры, опираясь на потенциал местных вузов и академических институтов, решают широкий круг задач: от определения потребностей в обучении и повышении квалификации демографов до организации научных исследований и просветительских мероприятий. По сути, региональные центры стали точками роста, интегрирующими образование, науку и управление в демографической сфере 
на местах.

В целях проведения системного анализа демографических процессов, разработки и мониторинга реализации региональной программы по повышению рождаемости, подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере демографии субъектам Российской Федерации рекомендовалось организовать работу по созданию региональных центров компетенций в сфере демографии 
и центров по подготовке специалистов в сфере демографии.

Основными задачами региональных центров компетенций в сфере демографии являются:

мониторинг и анализ демографической ситуации: в регионе в целом, 
в муниципальном разрезе;

подготовка предложений по улучшению демографической ситуации 
в регионе; внедрению новых/корректировке существующих мер поддержки рождаемости и семей с детьми;

мониторинг обратной связи населения по удобству, простоте получения действующих мер поддержки рождаемости и семей с детьми в регионе, выработка предложений по совершенствованию процесса их предоставления;

мониторинг внедрения принципа семейноцентричности в региональные проекты и программы, отраслевые меры поддержки;

мониторинг взаимодействия организаций социального обслуживания 
и медицинских организаций в процессе формирования положительных репродуктивных установок у женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора и (или) трудной жизненной ситуации в целях принятия управленческих решений по его донайстройке в отдельных организациях;

мониторинг взаимодействия организаций социального обслуживания 
и центров поддержки молодых семей в образовательных организациях 
в процессе поддержки беременных обучающихся, студенческих семей с детьми, организации работы комнат матери и ребенка в целях принятия управленческих решений по его донайстройке в отдельных организациях;

анализ демографической ситуации в предприятиях и организациях, 
в том числе бюджетной сферы, мониторинг внедрения в них корпоративного демографического стандарта, в целях принятия управленческих решений 
по его дальнейшему продвижению;

мониторинг предоставления в предприятиях торгово-сервисной сети, общественного питания, досуга и иных предприятиях, и организациях скидок, преференций многодетным семьям в целях принятия управленческих решений 
по донастройке данной работы;

консультирование региональных органов власти, органов местного самоуправления по вопросам реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации.

За 2025 г. всего созданы центры демографических компетенций 
в 11 регионах (Приморский край, Новгородская область, Республика Бурятия, Алтайский край, Республика Татарстан, Сахалинская область, Костромская область, Омская область, Хабаровский край, Санкт-Петербург, Псковская область).

Так в Приморском крае 15 августа 2025 г. создан центр демографических компетенций на базе КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края». Основными задачами центра на 2026 год является мониторинг, анализ, прогнозирование состояния и динамики развития социально-демографических процессов в отдельных группах населения Приморского края, а также формирование базы данных демографических детерминант для информационно - аналитического обеспечения демографических расчетов, выявления рисков, ресурсов и потенциала демографического развития региона в целях принятия актуальных решений в сфере демографической политики.

В Новгородской области 29 августа 2025 г. открылся региональный центр компетенций на базе ГОАУ «Новгородский областной центр «Семья» в задачи центра на 2026 год входит мониторинг и анализ демографической ситуации 
в регионе, в том числе в разрезе муниципальных образований, координация 
и направление развития новых мер поддержки, программ лояльности в отношении многодетных семей, а также социальной рекламы, а также выработка предложений, направленных на улучшение демографических ситуаций в Новгородской области.

30 октября 2025 года на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Городской информационно-методический центр «Семья» открылся Центр компетенций в сфере демографической и семейной политики 
Санкт-Петербурга. В задачи, возложенные на центр вошли организация и ведение мониторинга реализации региональной программы по повышению рождаемости, подготовка отчетов о выполнении планов мероприятий по реализации Концепции демографической и семейной политики Санкт-Петербурга на период до 2036 года, 
а также организация и ведение мониторинга предоставления корпоративных мер поддержки работников в связи с рождением и воспитанием детей.

По состоянию на март 2026 г. всего созданы центры демографических компетенций в 23 регионах (Приморский край, Новгородская область, Республика Бурятия, Алтайский край, Республика Татарстан, Сахалинская область, Костромская область, Омская область, Хабаровский край, Санкт-Петербург, Псковская область, Рязанская область, Ярославская область, Калининградская область, Ленинградская область, Ульяновская область, Тюменская область, Камчатский край, Амурская область, Смоленская область, Иркутская область, Республика Мордовия, Нижегородская область).

Продолжается работа по открытию таких центров еще 18 регионов в 2026 г. (Владимирская область, Воронежская область, Калужская область, Липецкая область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ростовская область, город Севастополь, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Чувашия, Удмуртская Республика, Самарская область, ХМАО, Республика Тыва, Кемеровская область-Кузбасс, Тамбовская область, Томская область, Чукотский автономный округ).

Основными задачами центров по подготовке специалистов в сфере демографии являются координация подготовки демографов, повышение квалификации и переподготовка специалистов в сфере социально-демографического развития.

Увеличение числа лиц, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в области демографии, 
из числа специалистов региональных органов власти, специалистов бюджетных организаций

Субъектам Российской Федерации рекомендовано направлять специалистов, ответственных за реализацию демографической политики, на обучение 
по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
в области демографии, в том числе реализуемым Институтом демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

По итогам промежуточного мониторинга среди субъектов 
Российской Федерации в 17 регионах сотрудники из числа специалистов региональных органов власти, специалистов бюджетных организаций прошли обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в области демографии.

Справочно. Регионы, в которых сотрудники прошли обучение в области демографии:

ЦФО: Воронежская область, Ивановская область, Рязанская область, Тамбовская область, Ярославская область.

СЗФО: Новгородская область, Вологодская область.

ЮФО: г. Севастополь.

ПФО: Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Нижегородская область, Пензенская область.

УФО: Ханы-Мансийский автономный округ, Тюменская область.

СФО: Красноярский край, Омская область.

ДФО: Приморский край.

По информации Минобрнауки России, в 2023 – 2025 гг. Координационным центром организованы и проведены 5 выпусков слушателей по программам профессиональной переподготовки «Демограф» (280 часов) и «Аналитика 
в демографической сфере» (280 часов).

За указанный период обучение по ним прошли 85 слушателей, в том числе представители региональных исполнительных органов, а также руководители (соруководители) созданных региональных (межрегиональных) центров развития кадрового потенциала в области демографии. В 2026 г. запланировано 2 выпуска 
(в мае и декабре) с обучением более 30 человек.

В 2022 – 2023 гг. программу повышения квалификации «Основы демографии» (72 часа) прошли 40 человек.

В конце 2025 г. запущена новая программа повышения квалификации «Управление демографическим развитием региона», которая направлена 
на формирование у слушателей новых профессиональных компетенций, совершенствование их теоретических и практических знаний в части современных демографических тенденций и методов управления демографическими процессами на региональном уровне. Указанную программу прошли 17 человек из числа руководителей и представителей органов исполнительной власти и образовательных организаций высшего образования г. Санкт-Петербурга и Новгородской области.

Обсуждение вопросов поддержки российской семьи обществом 
и государством для сохранения и развития российской нации и государственности стало целью проведения в 2025 г. ежегодной всероссийской научно-практической конференции Института демографической политики имени Д.И. Менделеева «От года семьи – к веку семьи».

Она состоялась в Москве 24 апреля 2025 г. и собрала более 
450 представителей органов государственной власти, научных, образовательных и общественных организаций, бизнеса из 65 регионов страны.

Организаторами конференции стали Администрация Президента Российской Федерации - аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, Институт демографической политики имени Д. И. Менделеева при участии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Цель конференции – поиск эффективных решений в сфере народосбережения и совершенствования демографической политики, а также корпоративных практик для поддержки семей с детьми.

Согласно резолюции Конференции участниками конференции отмечено, 
что в последнее время в российском обществе растёт мотивация к созданию многодетных семей. В частности, подобная установка выявлена в результате уникального (212 536 респондентов из 89 регионов России) исследования «Многодетная семья в России как норма», проведённого в начале 2024 г. Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Институтом демографической политики имени Д.И. Менделеева. Согласно исследованию, Российская Федерация обладает значительным потенциалом увеличения рождаемости, в частности, более 40% семей с одним ребёнком и 69% семей 
с двумя детьми хотели бы стать многодетными. Сохраняется высокий потенциал дополнительных рождений в многодетных семьях, половина из которых хотели 
бы иметь больше детей по сравнению с текущим количеством.

Нацеленность российских семей на многодетность зависит и от поддержки работодателей. Расширяется практика поддержки ответственного ведения бизнеса. Соответствующие законы приняты в 14 регионах страны. Предприниматели, которые активно участвуют в развитии территорий присутствия, реализуют корпоративные демографические программы, заботятся об окружающей среде, получают привилегированное положение. Дополнительную мотивацию для вложений компаний в демографию создаёт принятое Президентом России решение об увеличении до 1 млн рублей суммы корпоративных выплат при рождении ребёнка, которые не облагаются НДФЛ и социальными взносами. Эффективность корпоративной демографической политики целесообразно оценивать на основе показателей, отражающих долю семейных сотрудников и количество детей.

Для преодоления жилищных ограничений как наиболее значимого 
и ресурсоёмкого направления материальной поддержки российский семей участниками конференции предложено разработать национальную программу арендного жилья, предусматривающую субсидирование арендной платы. 
С целью выработки основных параметров программы планируется провести 
её экспертное обсуждение с участием основных научных демографических центров, представителей регионов и строительной отрасли.

В ходе конференции был рассмотрен вопрос оказания помощи женщинам 
в ситуации репродуктивного выбора, в том числе с участием некоммерческих организаций. Рекомендовалось обратить внимание на эффективный опыт Нижегородской и Рязанской областей по выстраиванию взаимодействия региональных органов власти и общественных организаций с целью комплексной поддержки женщин, намеренных прервать беременность.

Важную роль в формировании ценностного ряда играют инструменты рекламного воздействия на массовую аудиторию. Участники конференции считают обоснованной постановку вопроса о производстве отечественной культурной продукции, посвящённой семье и многодетности, использовании в социальной и коммерческой рекламе образа успешной полной семьи с тремя и более детьми.

В целях поддержки информационной продукции демографической 
и семейной тематики, использующей успешный образ полной многодетной семьи, предлагается организовать на базе ТАСС национальную премию для представителей СМИ за лучшее освещение темы семьи в информационном пространстве.

Одним из значимых направлений государственной семейной и демографической политики является поддержка членов семей участников и ветеранов СВО, в том числе при помощи цифровой платформы социального патронажа, обеспечивающей полный охват целевых категорий населения. 
Учитывая положительный опыт применения Институтом демографической политики имени Д.И. Менделеева указанной платформы, целесообразно 
её дальнейшее развитие и использование в отношении социальных групп, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). Далее – ЕПГУ.

Государственная информационная система «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Далее – ГИС ЕЦП.