Приложение 1 к письму

Минтруда России

от «23» апреля 2013 года № 11-3/10/2-2305

Рекомендации по организации независимой системы оценки качества работы

государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги

| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |
|  | Определение ответственного подразделения по организации независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги (далее – независимая оценка качества) в субъекте Российской Федерации (далее - уполномоченный орган), принятие нормативного правового акта | нормативный правовой акт | 20 мая 2013 года | орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации |
|  | Создание общественного совета при уполномоченном органе | нормативный правовой акт уполномоченного органа | 20 мая 2013 года | уполномоченный орган |
|  | Обеспечение размещения государственными (муниципальными) учреждениями на официальном сайте в сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) информации, установленной приказом Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н | информация в сети «Интернет» | 15 мая 2013 года | уполномоченный орган |
| II. Проведение независимой оценки качества |
|  | Определение типов и перечня организаций в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания для проведения независимой оценки качества | решение общественного совета | 25 мая 2013 года | общественный совет |
|  | Разработка и утверждение порядка проведения независимой оценки качества, включающей определение показателей оценки и периодичность проведения мониторинга, формирование рейтинга | решение общественного совета | 25 мая 2013 года | общественный совет |
|  | Организация сбора дополнительной информации, проведение мониторинга и формирование рейтингов | информационные данные, результаты мониторинга, рейтинги | 1 июня 2013 года | уполномоченный орган |
|  | Обсуждение итогов мониторинга и рейтингов, предложений по улучшению качества услуг | предложения по улучшению качества услуг, итоги мониторинга, рейтинги | 10 июня 2013 года | общественный совет |
|  | Размещение на сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации: - информации, полученной для проведения мониторинга и формирования рейтингов (в соответствии с п.6 настоящих рекомендаций); - результатов мониторингов и рейтингов; - предложений о повышении качества услуг | информация, размещенная на сайте | 10 июня 2013 года | уполномоченный орган |
| III. Применение результатов независимой оценки качества |
|  | Организация рассмотрения предложений по повышению качества услуг органами, осуществляющими функции учредителя (далее – учредители), а также направление учредителями указанных предложений учреждениям | предложения по оценке качества услуг | на постоянной основе (не позднее 15 дней после поступления предложений) | уполномоченный орган |
|  | Разработка плана мероприятий по улучшению качества работы учреждения (далее – План мероприятий) и утверждение данного Плана по согласованию с учредителем | план мероприятий | на постоянной основе | учреждение |
|  | Размещение Плана мероприятий на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | информация на сайте | на постоянной основе | учреждение |
|  | Контроль за выполнением Плана мероприятий и учет результатов при оценке эффективности руководителя учреждения | информация о выполнении Плана мероприятий | на постоянной основе | органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя |